## CEM-FM-004
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
|  |  | CÓDIGO: CEM-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6
FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016
PROCESO: |  |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | 2020-05-21
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | GERENTE GASA
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
16 | Por cuanto revisada la carpeta del Contrato 333 de 2018, cuyo objeto es “Prestar servicios profesionales para desarrollar acciones de planeación, seguimiento y evaluación ambiental en las actividades de la UAERMV”, la cual fue compartida vía OneDrive por el Proceso Gestión Documental a través del correo prestamos.documental@umv.gov.co, SE EVIDENCIÓ: En los informes de actividades de los meses de julio de 2018 a enero de 2019, no se reportó ejecución de las obligaciones específicas 6, 9, 10, 11, 12, 15 y 16. Lo evidenciado con respecto de los informes de actividades incumple lo dispuesto por el numeral 8.3.3.3 “…Contrato de prestación de servicios” del Manual de Interventoría y Supervisión versión 6 de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, literal: “a. Revisar y aprobar mensualmente el informe periódico de ejecución de actividades presentado por el contratista, de acuerdo con las obligaciones del contrato.” Así mismo, incumple lo determinado en el mismo contrato de prestación de servicios, el cual tiene la cláusula denominada “Obligaciones”, donde se detallan las generales y las específicas; donde el texto indica "el contratista se obliga con la entidad a cumplir las siguientes obligaciones…" Subrayado y negrilla fuera de texto. También, lo establecido en el documento “GCON-MA-001 “MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA UAERMV V8”, que precisó: "... 4.1.2. Estudios y Documentos Previos ... Obligaciones del contratista: Precisa las obligaciones contractuales que debe cumplir el contratista y los productos que debe entregar. Además, incumple el documento “GCON-MA-001 “MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA UAERMV V9”, que señala: " ... 5.2.1.2. Estudios y Documentos Previos ... 5.2.1.3. Definiciones y conceptos básicos del estudio previo... Obligaciones del Contratista. La dependencia generadora de la necesidad deberá señalar de manera clara y precisa las obligaciones técnicas del contratista para la ejecución del contrato. E l contratista deberá cumplir con las obligaciones generales, específicas, técnicas del contrato y las señaladas en la ley..." Subrayado y negrilla fuera de texto. Por su parte, va en contra vía del documento “GCON-MA-002 V 7.0 Manual de Interventoría y Supervisión” en el numeral 10, que determina: “10. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN MATERIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS. (...). El supervisor designado y/o el interventor contratado debe hacer una revisión de las obligaciones del contratista, el plazo y el valor del contrato a fin poder verificar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones contractuales.” Subrayado y negrilla fuera de texto. Calle 26 No. 57-41, Torre 8, Pisos 7 Y 8 CEMSA PBX: (+57)(1) 3779555 - Información: Línea 195 GDOC-FM-005 Código Postal: 111321 www.umv.gov.co *2020160002945 3* Radicado: 20201600029453 Fecha: 12-05-2020 Pág. 9 de 17 Por su parte, en línea con lo anterior, Colombia Compra Eficiente profirió la “Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado CCE”, consultada a través del link: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para_el_eje rcicio_de_las_funciones_de_supervision_e_interventoria_de_los_contratos_del_estado.pdf, en la cual se precisó: “(…). V. Prohibiciones para los supervisores e interventores. A los supervisores e interventores les está prohibido: (...) g) Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales.” Subrayado y negrilla fuera de texto. | Auditoria Interna | Real | Falencias en la planeación y determinación del alcance de las actividades contractuales | Establecer en los Contratos de CPS actividades contractuales que luego no sean requeridas por la entidad. | Acción Correctiva | Realizar seguimiento a los contratos de CPS suscritos por la Gerencia GASA, con periodicidad mensual por medio de los informes de actividades, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Gerente GASA / Profesional de apoyo administrativo- Contractual de la Gerencia GASA. | 2020-06-01 | 2020-12-31
[7 empty] | Realizar seguimiento a los contratos de CPS suscritos por la Gerencia GASA, y cuando cada uno de éstos tengan un grado de avance del 40%, y en caso de que no se estén cumpliendo las obligaciones contractuales; determinar las acciones a que haya lugar para el cumplimiento contractual | Gerente GASA / Profesional de apoyo administrativo- Contractual de la Gerencia GASA. | 2020-06-01 | 2020-12-31
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
NOTA | APROBADO MEDIANTE MEMORANDO 20201600033263 del 29 de mayo de 2020.