## CEM-FM-008 - II CUATRI 2020
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
| CÓDIGO: CEM-FM-008 |  |  |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL DE 2017
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÒN Y MANTENIMIENTO VIAL
VIGENCIA: |  | 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | [14 empty] | b
FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO: |  | 30 DE AGOSTO DE 2020
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL: |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO 2020 - REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA VERSIÓN 4 DEL PAAC
COMPONENTE | RESPONSABLE DEL COMPONENTE | ITEM / SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD PROGRAMADA | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD |  | FECHA PROGRAMADA | % DE AVANCE | OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI | EVIDENCIA ENCONTRADA
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción. Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Política de Administración de Riesgos | 1.1 Revisar la Política de Administración del Riesgo de gestión y corrupción y en caso de requerir ajuste modificarla. | Una (1) política ajustada en caso de requerirse. |  | 2020-01-01 | 100% | Reporte OAP Abril 2020: Se realizó mesa de trabajo con el equipo de DESI, en donde se determinó que se seguía manteniendo la misma politica de gestión de riesgos de la vigencia 2019, para la construcción de los mapas de riesgos de la vigencia 2020, y que durante la vigencia se espera actualizarla. Análisis OCI: Por parte de OCI se evidenció acta de mesa de trabajo de 5 integrantes del equipo de OAP, del 24 de enero de 2020, en la cual definieron continuar con la Política de Administración del riesgo del año 2019; sin embargo, precisan que con corte a junio 30 de 2020 se llevará a cabo la actualización a esta política, por ende, OCI hará seguimiento a esta actividad en el proximo corte (agosto 2020), de conformidad con el producto 2 propuesto para esta actividad para conocer y reportar la actualización de acuerdo a lo acordado internamente por OAP. Observación debido a que el acta allegada no está suscrita por la responsable de la actividad de acuerdo con el PAAC. Reporte OAP Agosto 2020: Análisis OCI: De parte de OAP, no se recibio relación de este producto en el Formato de Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano allegado a OCI; no obstante, en l aversión 4 del PAAC se definió fecha de cumpliento para junio de 2020 y esta referida en la actividad siguiente, por tanto se da por cumplida No se evidencio la ejecución de esta actividad. | Acta de mesa de trabajo interna OAP del 24 de enero de 2020 cuyo tema fue: "Revisión Política Administración de Riesgos para Formulación de Mapas de Riesgos". No se encontro evidencia de la ejecución de actividad en el reporte OAP agosto 2020.
|  |  |  | Un (1) manual de política de administración de riesgos revisado y mejorado en sus contenidos. |  | 2020-06-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2020:Se realizó revisión de la politica de administración de riesgos, en donde se mejoró lo relacionado con riesgos de seguridad digital. Esta politica ademaás fue presentada en comité Directivo para su revisión y aprobación. Análisis OCI: Oci evidenció capturas de pantalla de convocatoría del III Comité Institucional de Control Interno 2020, en donde se contempla en la agenda la Presentación del Manual de la Politica de Administración de Riesgos de la UAERMV, así como el nuevo Manual de Administración de Riesgos de la UAERMV, expedido en junio de 2020. Actividad cumplida. | Capturas de pantalla de convocatoría del III Comité Institucional de Control Interno 2020, en donde se contempla en la agenda la Presentación del Manual de la Politica de Administración de Riesgos de la UAERMV, Nuevo Manual de Administración de Riesgos de la UAERMV, expedido en junio de 2020.
|  |  | 1.2 Divulgar la Política de Administración de Riesgo en la entidad. | Dos (2) divulgaciones de la política administración de riesgo por los canales de comunicación de la entidad. |  | feb-20 jul-20 | 100% | Reporte OAP Abril 2020: La primera divulgación de esta politica se realizó a traves de las redes sociales, estableciendo una campaña #PolíticasUMV, en donde se presentaron videos, frases, mensajes, entre otros medios, para tratar de dar a concoer la politica de administración de riesgos de la entidad a todos nuestros grupos de valor. Análisis OCI: Por parte de OCI se evidenciaron publicaciones en Facebook y Twitter sobre la política de administración del riesgo de la entidad, con lo cual se considera cumplida la primera publicación. Cumplida la primera publicación. Reporte OAP Agosto 2020: Se realizó una campaña por las redes sociales en el marco de la politica de administración de riesgos. Ver informe con links y enlaces de las publicaciones. Análisis OCI: Por parte de OCI se evidenciaron publicaciones en Facebook y Twitter sobre la política de administración del riesgo de la entidad, con lo cual se considera cumplida la segunda publicación. | Evidencias enviadas por el proceso. Enlaces de Facebook y twitter, en los que se ralizaron las divulgaciones para el mes de agosto. | Angela Correa
| Responsables Directivos y Enlaces de Procesos | Construcción del Mapa de Riesgos | 2.1 Construir el mapa de riesgos con los responsables y enlaces de cada proceso en las reuniones programadas. | (17) Mapas de Riesgos aprobados por cada proceso. |  | 2020-01-01 | 100% | Reporte OAP Abril 2020: Se realizaron los mapas de riesgos por cada uno de los procesos, en donde posteriormente fueron publicados en la pagina web sección transparencia. En el archivo adjunto estos se encuentran compilados por tipo de riesgo: Gestión, corrupción y seguridad digital. Análisis OCI: Por parte de OCI se evidenció el mapa de riesgos consolidado de la entidad, el cual puede ser consulltado a tarvés del link: https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/ de acuerdo a lo señalado por OAP. Observación por cuanto no hay evidencia de la aprobación por parte de cada proceso del Mapa de Riesgos de acuerdo a lo definido en el producto de la actividad. Reuniön de socialización de seguimiento de OCI - 15/05/2020: producto de la mesa de trabajo de socialización del seguimiento al plan, por parte de OAP se precisó que se allegaría la evidencia de la aprobación de los riesgos por parte de los lideres de los procesos; en virtud de lo anterior, OCI recibió vía email copia escaneada del acta No 1 del Comité de Gestión y Desempeño, en el cual, en el numeral 5 "Aprobación herramientas 2020" se presentó el "Mapa de Riesgos Institucional 2020", el cual fue aprobado de acuerdo a lo evidenciado en la respectiva acta. Cumplida. | Abril 2020. Mapa de riesgos de la UAERMV
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2.2. Realizar talleres y sensibilizaciones para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos y su respectivo seguimiento. | Dos talleres con funcionarios y contratistas de la entidad sobre gestión del riesgo. |  | Septiembre 2020 Diciembre 2020 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Todos los procesos de la entidad (la Resolución 491 de fecha 06 de noviembre de 2018) elaboraron su mapa de riesgo 2019 estos se encuentran publicados en SISGESTION. Análisis OCI:
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2.3 Revisión, actualización y mejora a los mapas de riesgo de la entidad. | 17 actas de reunión, mesas de trabajo, reunión por teams o correos electrónicos con mejoras y revisión de los mapas de riesgos. |  | 2020-07-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2020: Se adjuntan actas de las mesas de trabajo realizadas con cada uno de los procesos, en donde se solicitaba la mejora en los mapas de riesgos, luego de una revisión rigurosa de sus controles, sus actividades de control y demás componentes que sugiere la guia para la administración de riesgos del DAFP. Análisis OCI: Por parte de OCI, se evidenciaron , listados de asistencia a reuniones realizadas por TEAMS y grabaciones de reuniones de revisión actualización y mejora de los mapas de riesgos, con los 17 procesos. Actividad cumplida | Liatados de asistencia de reunion realizadas en TEAMS. Grabaciones de las reuniones realizadas.
|  |  |  | Un (1) mapa de riesgos institucional consolidado a partir de los cambios sugeridos por la OAP. |  | 2020-08-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2020: A partir de las mesas de trabajo, se actualizaron 8 mapas de riesgos, lo cual permitió consolidar nuevamente el mapa de riesgos institucional, que además fue publicado en la pagina web, sección transparencia. Análisis OCI: Por parte de OCI, se evidenció Mapa de Riesgos Institucional , con las actualizaciones realizadas. | Mapa de riesgo Institucional | [5 empty] | b
| Proceso de Comunicaciones | Consulta y Divulgación | 3.1 Realizar la consulta a la ciudadanía sobre el mapa de riesgos en la página web y redes sociales de la Entidad. | Consulta en pagina web, consolidación y analisis de la información ciudadana. |  | 2020-02-01 | 100% | Reporte OAP Abril 2020: Se realizó consulta de los mapas de riesgos formulados por la entidad, a través del botón de participación ciudadana de la página web. http://www.umv.gov.co/portal/paac/. No obstante a la fecha no se han recibido retroalimentaciones sobre este instrumento. Análisis OCI: Por parte de OCI se evidenció que a través del link https://www.umv.gov.co/portal/paac/, la entidad compartió a los ciudadanos el Mapa de Riesgos para que se presentaran las observaciones o comentarios al respecto, por medio del correo electrónico transparencia@umv.gov.co; sin embargo, no hay evidencia que los ciudadanos hayan participado en la actividad. Cumplida. | A través del link: https://www.umv.gov.co/portal/paac/ se informó a la ciudadanía que se podían realizar comentarios y aportes al mapa de riesgos de la entidad.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 3.2 Realizar la divulgación, socialización y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Un (1) Plan anticorrupción publicado en página web y socializado a través de los canales de comunicación de la entidad. |  | 2020-02-01 | 100% | Reporte OAP Abril 2020: Durante la vigencia se ha procurado tratar de interiorizar de la mejor manera el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad, es por esto, que inicialmente se dipuso para consulta y aportes de todos los grupos de valor de la entidad, por redes sociales se realizó un ejercicio de divulgaciíon de este, asi mismo la OAP adelantó mesas de socialización del mismo. Finalmente este se encuentra publicado en la pagina web en la sección de transparencia y en el botón de participación ciudadana. Análisis OCI: Se evidenció la publicación en Facebook, Twitter y en el portal de transparencia de la entidad las versiones 1 y 2, así como la socialización con los enlaces de los procesos, del PAAC 2020 de conformidad con la actividad señalada. Cumplida. | Abril 2020. PAAC 2020 de la UAERMV.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  | Un (1) Plan anticorrupción publicado en página web y socializado a través de los canales de comunicación de la entidad |  | 2019-02-01 | 100% | Reporte OAP Abril 2019: Se realizó la públicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a través de la Pagina web, redes sociales y correos internos "UMV Te Informa". Análisis OCI: Se evidenció la publicación del Plan Anticorrupción de la UAERMV a través de la red social Twiter, verificado a través del link: https://twitter.com/UMVbogota/status/1090608717744259072, así como a través de las pantallas de la entidad y el email institucional. Observación 6: Se evidenció la publicación del Plan; no obstante, se debe realizar la socialización a todos los colaboradores de la entidad. En seguimiento. Reporte OAP Agosto 2019: Con respecto a esta actividad, la OCI realizó la siguiente observación "Se evidenció la publicación del Plan; no obstante, se debe realizar la socialización a todos los colaboradores de la entidad". Es importante aclarar que este fue remitido por los diferentes canales de la entidad, asi mismo, se socializó a los enlaces de proceso, y durante el mes de agosto la OAP invitó a los ciudadanos a participar del mismo, en la revisión, ajuste y mejora del mismo. Análisis OCI: Se evidenció el acta de reunión con enlaces del 31 de julio de 2019, en el cual se presentó en qué consiste el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano , así mismo, se evidenció email del 6 de febrero de 2019 y los pantallazos de la publicación del PAAC a través de la red social Twiter de los días 26 y 27 de enero de 2019, con lo cual se considera cumplida la actividad. Reporte OAP Enero de 2020: se realizó monitoreo al mapa de riesgos, que fue remitido a la OCI por medio de correo electrónico el día 08-01-2019, junto con los formatos de monitoreo por cada uno de los procesos. Análisis OCI: se realizó un nuevo seguimiento al Mapa Institucional de Riesgos, para lo cual se utilizó la última versión del Mapa de Riesgos de cada proceso disponible en SISGESTIÓN al momento de realizar las pruebas de recorrido. El cronograma previsto para estas pruebas fue del 28 de noviembre al 09 de diciembre de 2019. Se revisó la redacción de los riesgos, el diseño de los controles y se llevaron a cabo pruebas de recorrido In Situ en las cuales se evaluó la ejecución de los controles; puntualmente se evaluaron aquellos que en riesgo inherente estuvieran en zona de exposición alta o extrema y todos los riesgos de la tipología corrupción. Los resultados de estas pruebas fueron presentados en el Comité Institucional de Control Interno del 30 de noviembre de 2019 y se remitieron a los procesos, vía correo electrónico, el 31 de diciembre de 2019. Cumplida. | Abril 2019. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano publicado. Agosto 2019. Acta de reunión con enlaces del 31 de julio de 2019, email de la UMV Te informa y pantallazos de la socialización por Twiter. Enero 2020. Monitoreo al mapa de riesgos de la entidad recibido en OCI.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación y enlaces de proceso | Monitoreo y Revisión | 4.1 Monitorear y revisar mensualmente y ajustar el mapa riesgos de ser necesario para lo cual se debe: - Identificar riesgos emergentes - Obtener información adicional para mejorar la valoración de riesgo | Tres (3) monitoreos en el año de los mapas de riesgos |  | 10/04/2019 10/08/2019 10/01/2020 | 100% | Reporte OAP Abril 2019: Se realizó monitoreo al mapa de riesgos, que fue remitido a la OCI el día 29-04-2019, junto con los formatos de monitoreo por cada uno de los procesos. Análisis OCI: En OCI se recibió el primer monitoreo al mapa de riesgos realizado por OAP, el cual se encuentra en revisión para consolidación del informe de resultado al monitoreo realizado. En seguimiento. Reporte OAP Agosto 2019: se realizó monitoreo al mapa de riesgos, que fue remitido a la OCI por medio de correo electrónico el día 28-08-2019, junto con los formatos de monitoreo por cada uno de los procesos. Análisis OCI: a partir del primer reporte, se realizó seguimiento al Mapa Institucional de Riesgos V2. Se revisó la redacción de los riesgos, el diseño de los controles y se llevaron a cabo pruebas de recorrido In Situ en las cuales se evaluó la ejecución de los controles. Estos resultados fueron remitidos a los procesos por correo electrónico el 22 de julio de 2019 y se han llevado a cabo reuniones junto con la OAP en las cuales se han resuelto dudas sobre este seguimiento. En seguimiento. Reporte OAP Enero 2020: se recibió el monitoreo realizado por parte de la OAP para el tercer trimestre de 2019, con corte al 31 de diciembre. Análisis OCI: se realizó el tercer seguimiento del Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción de la Entidad, en el cual se hizo seguimiento al avance respecto de 1) la redacción del riesgo,2) el diseño y 3) la efectividad de los controles contrastando la Versión 2 -evaluada inicialmente- y la Versión 4 (para los mismos riesgos), vigente al momento de realizar la verificación. Se generaron observaciones generales sobre cada uno de los riesgos según los comentarios del profesional encargado de verificar la ejecución del control y se concluyó respecto de si era necesario o no una actualización del riesgo al finalizar la vigencia, tal como lo selaña el Manual Política Administración de Riesgo de la UAERMV. Este seguimiento fue remitido el 10 de enero a la OAP con el fin de que fuera tenido en cuenta para la construcción de Mapas de Riesgos y para que se gestionara su publicación en Transparencia en el portal de la Unidad. Cumplida. | Abril 2019. Monitoreo al mapa de riesgos de la entidad recibido en OCI. Agosto 2019. Monitoreo al mapa de riesgos de la entidad recibido en OCI. Enero 2020. Monitoreo al mapa de riesgos de corrupción con corte a diciembre 31, observaciones respecto de los criterios evaluados y conclusiones sobre el estado general de los riesgos, al culminar la vigencia.
| Jefe Oficina de Control Interno | Seguimiento | 5.1 - Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción y publicar el respectivo informe en la página web. - Revisar que los controles se aplican y estén documentados. -Socializar los resultados del seguimiento de la OAP con las recomendaciones a que haya lugar. | Tres (3) informes de seguimiento a los Mapas de riesgos de corrupción publicados y socializados con la OAP |  | 10/05/2019 10/09/2019 10/01/2020 | 100% | Reporte OAP Abril 2019: se recibió el monitoreo realizado por parte de la OAP. En este, se recibió el Mapa Institucional de Riesgos Versión 2, el cual contenía los riesgos identificados para las tres tipologías. Análisis OCI: a partir de la información recibida, se tomaron del mapa de riesgos institucional Versión 2 los riesgos de corrupción, identificando 8 de estos asociados a varios procesos. Posteriormente, se hizo seguimiento con corte a 30 de abril enfocado a la descripción del riesgo y al diseño de controles de los mismos, el cual fue publicado en la página de la UAERMV el 15 de mayo. Este seguimiento puede ser consultado en el siguiente link en el numeral 2, a saber: https://www.umv.gov.co/portal/control-transparencia-72-2019/#1551484987990-ed808b2b-6dca. Socialización de los resultados: el 22 de julio de 2019, por medio de correo electrónico, se enviaron a los procesos los resultados de la evaluación realizada a la identificación de riesgos y causas, diseño de controles y prueba de recorrido efectuada en el mes de junio de 2019. Asimismo, el 3 de julio de 2019 se llevó a cabo socialización con la Oficina Asesora de Planeación; en esta reunión se le informó al equipo OAP los resultados obtenidos en la prueba de recorrido aplicada a los 16 procesos de la UAERMV durante las dos últimas semanas de junio de 2019. Reporte OAP Agosto 2019: se recibió el monitoreo realizado por parte de la OAP para el segundo trimestre de 2019, con corte al 31 de agosto. Análisis OCI: en este reporte se acogió recomendación de OCI de separar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Mapa Institucional de riesgos dado que por las fórmulas del Mapa Institucional, al filtrar la información parte de esta se eliminaba. Con el fin de hacer el segundo seguimiento, se envió a los procesos que tenían identificados riesgos de corrupción anexo para diligenciar en el cual se solicitaba el avance respecto del seguimiento I y de las pruebas de recorridos efectuadas por la OCI en junio de 2019. Con base en esa infromación, se realizó el segundo seguimiento, con corte a 31 de agosto de 2019. En seguimiento. Reporte OAP Enero 2020: Teniendo en cuenta que este insumo se tiene luego del 15 de enero del 2020, porque los procesos reportan a la OAP el 10 de enero del 2020, el monitoreo recibido de OAP es el realizado con corte a 10 de octubre de 2019, el cual fue utilizado como insumo para las pruebas de recorrido realizadas en diciembre de 2019. Este monitoreo incluía los riesgos de todas las tipologías, no solo los de corrupción. Análisis OCI: a partir de la información recibida, se tomaron del mapa de riesgos institucional los 8 riesgos de corrupción, identificando los asociados a todos los procesos. Posteriormente, se hizo seguimiento con corte a 31 de diciembre del 2019, enfocándolo a la descripción del riesgo y al diseño de controles de los mismos, el cual fue remitido a OAP para la publicación en la página de la UAERMV el 10 de enero de 2020. Este seguimiento podrá ser consultado en el link de transparencia de la UAERMV, a saber: https://www.umv.gov.co/portal/control-transparencia. Nota: el 21 de mayo y 20 de septiembre de 2019, se socializó con OAP los resultados del primer y segundo seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y PAAC. Cumplida. | Mayo 2019. Monitoreo al mapa de riesgos de corrupción de la entidad recibido en OCI. Agosto 2019. Monitoreo al mapa de riesgos de corrupción con corte a agosto 31, reporte de avance respecto de observaciones y recomendaciones emitidas por la OCI y evidencias remitidas por los procesos que tiene riesgos de corrupción. Enero 2020: Monitoreo remitido a OAP el 10 de enero de 2020 y publicado en el link de transparencia de la UAERMV.
| Oficina Asesora de Planeación | Racionalización de Trámites | 1. Realizar Mesa de Trabajo con el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP para determinar los pasos a seguir para obtener el concepto de no existencia de trámites en la entidad. | Un (1) acta de reunión con el DAFP |  | 2019-05-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2019: Se realizó reunión el pasado 15 de mayo en las instalaciones del DAFP con la profesional de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al ciudadano, encargada de asesorar a las entidades del distrito. A la fecha se realizaron las mesas de trabajo con los procesos misionales, consultas adicionales al DAFP por correo electrónico y se generó el oficio solicitando el concepto para la entidad. Análisis OCI: Por parte de OCI se evidenció acta de mesa de trabajo del 15 de mayo de 2019, entre una funcionaria del Departamento Administrativo de la Función Pública y 4 colaboradores de la UAERMV (Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora Jurídica), en la cual la agenda de la reunión fue "Mesa de Trabajo Política de Racionalización de Trámites UAERMV". De acuerdo con lo evidenciado, esta actividad se considera cumplida. Cumplida. | Agosto 2019. Acta de mesa de trabajo del 15 de mayo de 2019.
|  |  | 2. Realizar mesas de trabajo internas para la identificación de trámites y/o procedimientos administrativos. | Actas de reunión de mesas de trabajo internas |  | 2019-10-01 | 100% | Reporte OAP Enero 2020: Se realizaron 4 mesas de trabajo con los procesos misionales de la entidad, para identificar si habian tramites u otros procedimientos administrativos de cara a la ciudadania, teniendo en cuenta la normatividad y la politica de racionalización de trámites. Análisis OCI: Por parte de OCI se evidenció la realización de mesas de trabajo del 26 de julio de 2019, con el Proceso Intervención de la Malla Vial - IMVI, el 12 de agosto de 2019, con el Proceso Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipos - PPMQ, el 26 de agosto de 2019, con la Secretaría General y el 23 de octubre de 2019, tambien con el Proceso Intervención de la Malla Vial - IMVI, sobre trámites a cargo de la UAERMV, de acuerdo con lo señalado en la actividad. Cumplida. | Actas de reuniones.
|  |  | 3. Gestionar la emisión del concepto del DAFP de la no existencia de tramites en la entidad. | Un (1) concepto del DAFP sobre la no existencia de trámites. |  |  | 100% | Reporte OAP Enero 2020: Se gestionó el concepto de no aplicabilidad de la Politica Publica de Racionalización de Trámites, emitido por el DAFP. Análisis OCI: Por parte de OCI se evidenció el concepto del Departamento Administrativo de la Función Publica con radicado de esa entidad No. 20195010380961 del 6 de diciembre de 2019, y radicado en la UAERMV mediante ORFEO 20191120152292 del 9 de diciembre de 2019, en el cual se señala que no existen trámites a cargo de la entidad, de acuerdo con lo señalado en la actividad. Cumplida. | Concepto con radicado 20195010380961 del 6 de diciembre de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Publica, y radicado ORFEO 20191120152292 del 9 de diciembre de 2019.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación y enlaces de proceso | Monitoreo y Revisión | 4.1 Monitorear, revisar y ajustar el mapa de riesgos , en donde se pueda: - Identificar riesgos emergentes - Obtener información adicional para mejorar la valoración de riesgo | Tres (3) monitoreos en el año de los mapas de riesgos |  | 8/05/2020 8/09/2020 8/01/2021 | 33% | Reporte OAP Agosto 2020: Se realizó monitoreo de los mapas de risgos de la entidad, tanto gestión corrupción como seguridad digital, posteriomente estos fueron remitidos a la OCI para su evaluación. Análisis OCI: Por parte de OCI se evidenció informe de monitoreo y a través de correo electrónico del 08 de junio de 2020 OAP remitió a OCI el monitoreo al Mapa de Riesgos I cuatrimestre producto de este se realizó la evaluación de los mapas de riesgos. CUMPLIDO PRIMER REPORTE. | Informe Monitoreo. Monitoreo enviado por OAP, a través de correo electrónico del 08 de junio de 2020.
| Oficina de Control Interno | Seguimiento | 5.1 Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción y publicar el respectivo informe en la página web. - Revisar que los controles se aplican y estén documentados. -Socializar los resultados del seguimiento de la OAP con las recomendaciones a que haya lugar. | Tres (3) informes de seguimiento a los Mapas de riesgos de corrupción publicados y socializados con la OAP. |  | 10/05/2020 10/09/2020 10/01/2021 | 33% | Reporte OAP Agosto 2020: Análisis OCI: De parte de OCI, se realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción I cuatrimestre 2020, el cual fue públicado en la página web de la entidad link de transparencia Numeral 7.2 Reportes de Control Interno año 2020 2" Informe de evaluación de los mapas de riesgos de procesos" http://www.umv.gov.co/portal/control-transparencia-72-2020/#1551484987990-ed808b2b-6dca, en este seguimiento se revisó que los controles se aplicaran y estuvieran documentados y se socializó los resultados del Seguimiento y se realizaron las recomendaciones respectivas. CUMPLIDO PRIMER REPORTE. | Link de Transparencia http://www.umv.gov.co/portal/control-transparencia-72-2020/#1551484987990-ed808b2b-6dca
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Información | 1.1 Realizar informe de rendición de cuentas de la vigencia anterior y publicar en la página web de la entidad. | Un (1) informe de rendición de cuentas publicado. |  | 2020-02-01 | 100% | Reporte OAP Abril 2020: Se realizó el informe de rendición de cuentas vigencia 2019, y se publicó en la pagina web, boton de rendición de cuentas. Por otro lado, este informe se divulgó por las redes sociales de la entidad. Ver evidencia (C3 1.2 consulta temas de rendición). Análisis OCI: Se evidenció la publicación del informe de rendición de cuentas de la UAERMV vigencia 2019, el cual se puede consultar a través del link:hhttp://www.umv.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/. Cumplida. | Informe de rendición de cuentas 2019 publicado.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 1.2 Consultar a los ciudadanos los temas de interés para el proceso de rendición de cuentas. | Una (1) encuesta aplicada a través de redes sociales. |  | 2020-03-01 | 100% | Reporte OAP Abril 2020: Desde el 18 de febrero hasta el lunes 2 de marzo del 2020, se realizó consulta por redes sociales a los ciudadanos para saber cual era los temas que querian que se tocaran durante la rendición de cuentas. En el informe adjunto se evidencia los temas puestos a consideración y los resultados de la votación. Análisis OCI: Se evidenció la encuesta realizada por la entidad a través de la red social Twiter, en la cual se obtuvo el siguiente resultado de acuerdo a la evidencia allegada: Se recibieron 130 votos Porcentaje de votos cumplimiento de metas 17,7% Porcentaje de votos responsabilidad social 13,1% Porcentaje de votos ejecución del presupuesto 13,8% Porcentaje de votos lucha contra la corrupción 13,8% Porcentaje de votos priorización de vías 41,5% Cumplida. | Encuesta aplicada por la entidad a través de Twiter en la cual se preguntó por el tema de mayor interés para la rendición de cuentas.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 1.3 Publicar permanentemente la información de convocatoria y resultados de los procesos de rendición de cuentas en la página web. | Información de rendición de cuentas publicada en la web. |  | 2020-03-01 | 100% | Reporte OAP Abril 2020: A continuación se muestra lo publicado en la pagina web, banner principal, sobre la rendición de cuentas. A la fecha, y de acuerdo con el cronograma, esta ha sido la información oficial autorizada para publicar. Análisis OCI: Se evidenció a través del link: http://www.umv.gov.co/portal/ el documento "INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 (Corte al 31 de diciembre de 2019), el cual contiene información concerniente a logros, ejecución presupuestal, estados financieros y cumplimientos de metas, entre otros asuntos internos de la entidad; no obstante lo anterior, se continuará realizando seguimiento a esta actividad hasta tanto se lleve a cabo la audiencia de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2019, la cual está programada por Facebook Live el 28 de mayo de 2020. Observada hasta tanto se cumpla la audiencia de acuerdo con la actividad. Análisis OCI: Por parte de OCI se evidenciaron los documentos "ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019-2020 “UMV, Por las calles de Bogotá”, así como el documento “INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 (Corte al 31 de diciembre de 2019)”. | Documento rendición de cuentas publicado en el link de transparencia de la entidad. NFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 1.4 Publicar Información relacionada con la gestión institucional de manera permanente por todos los canales de comunicación designados para tal fin. | Información de gestión de la entidad publicada ya se en: redes sociales o boletines, intranet o página web. |  | Jun-20 Dic-20 | 50% | Reporte OAP Agosto 2020: Se participó en las rendiciones de cuentas de la Secretaría de Movilidad por localidades, eventos para los cuales se crearon hilos en Twitter sobre la gestión de la entidad en los primeros cinco meses del año en localidades como Usaquén, Chapinero, Suba y Engativá. Se participó en el Facebook Live del Sector Movilidad, espacio en el que se habló de sobre lo que se está haciendo para hacer Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible. Se realizaron publicaciones en redes sociales sobre las obras adelantadas en las diferentes localidades y los resultados obtenidos, con fotografías y mensajes que difunden el cumplimiento de la gestión y los cambios en la malla vial de la ciudad. Se realizó la socialización del informe de sostenibilidad de la UMV correspondiente al año 2019, Análisis OCI: Por parte de OCI se evidenció que a través de las redes sociales Twitter, Facebok, intranet y correo institucional, se publican piezas acerca de las intervenciones a vías y ciclorutas que la entidad lleva a cabo en las distintas localidades de la ciudad. CUMPLIDO PRIMER REPORTE. | Pantallazos y enlaces de redes sociales.
|  | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 Diseñar estrategia de rendición de cuentas que contenga: Diálogo: Divulgación, socialización, comunicación y desarrollo del evento, conforme al CONPES: *Cómo se realizará la divulgación y convocatoria *Lugar. *Actores para el diálogo. *Medios de divulgación, comunicación (chats, correos, página web) de la Rendición de Cuentas y de los resultados. | Un (1) documento de Estrategia. |  | 2020-02-01 | 100% | Reporte OAP Abril 2019: A partir del espacio de participación ciudadana creado en diciembre de 2019, y con las observaciones dadas por la comunidad, se construyó la estartegia de participación ciudadana para la entidad, esta se encuentra publicada en el numeral 6.1.4.2 de transparencia. Análisis OCI: Se evidenció por parte de OCI el documento de OAP "Estrategia Rendición de Cuentas 2019-2020 UAERMV"el cual contiene todas las actividades a ejecutar en virtud de la rendición de cuentas de la entidad. Este documento fue consultado a través del link: http://www.umv.gov.co/portal/transparencia/. Cumplida. | Documento "Estrategia de rendición de cuentas UAERMV 2019-2020".
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 2.2 Participar en las rendiciones de cuentas del sector. | Un (1) Informe de Audiencia Publica Sectorial. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 2.3 Realizar primer espacio de rendición de cuentas . | Un espacio de rendición de cuentas (ya sea virtual o presencial) sobre los 100 primeros días de la gestión. |  | Abr-20 | 100% | Reporte OAP Abril 2020: No hay avance para esta actividad. Teniendo en cuenta la coyuntura de la pandemia del COVID-19. La nueva fecha propuesta es el 28 de mayo de los corrientes. Análisis OCI: En seguimiento de acuerdo con la situación manifestada por el proceso. En seguimiento. Reporte OAP Agosto 2020: El día 28 de mayo del 2020 se realizó la rendición de cuentas virtual de la vigencia 2019 y primeros meses del 2020. Se adjunta informe de la sistematización del espacio, asi como video que cuenta el desarrollo de la misma. Análisis OCI: Por parte de OCI se evidenció la realización del primer espacio de rendición de cuentas; sin embargo, respecto de los 100 primeros días de la gestión, como lo define la actividad, en el desarrollo de este espacio no se visibilizó concretamente la información referida a este termino, lo anterior por cuanto se presentó información del cuatrienio 2016-2020, de la vigencia 2019 y con corte al 30 de abril de 2020, tal como quedó consignado en el informe de seguimiento al primer espacio de rendición de cuentas hecho por OCI y comunicado al Comité CICCI a través del memorando 20201600046433 del 30 de julio de 2020. | Espacio de rendición de cuentas.
| Gerente Ambiental, Social y de Atención al Usuario y Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones). |  | 2.4 Convocar la rendición de cuentas por diferentes medios (página web, redes sociales, volantes, cartas de invitación, entre otros). | Un Documento que recopile evidencia de la convocatoria realizada. |  | Abr-20 | 100% | Reporte OAP Abril 2020: No hay avance para esta actividad. Teniendo en cuenta la coyuntura de la pandemia del COVID-19. La nueva fecha propuesta es el 28 de mayo de los corrientes. Análisis OCI: En seguimiento de acuerdo con la situación manifestada por el proceso. En seguimiento. Reporte OAP Agosto 2020: Dentro del informe de sistematización de la rendición de cuentas, se describe como se realizó el proceso de convocatoria, no obstante, tambien se comparten dos documentos que muestran detalladamente como se realizó el proceso de convocatoria para la rendición de cuentas. Ver consolidado de evidencias de convocatoria GASA, Resultado por redes. Análisis OCI: Por parte de OCI se evidenció el documento "EVIDENCIA CONVOCATORIA A RENDICIÓN DE CUENTAS UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL 28 DE MAYO DE 2020", en el cual se presenta la relación y se incertan pantallazos de la convocatoria hecha a lideres de las distintas localidades de la ciudad. | Documento "EVIDENCIA CONVOCATORIA A RENDICIÓN DE CUENTAS UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL 28 DE MAYO DE 2020"
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 2.5 Identificar, consolidar, priorizar la información de Rendición de cuentas que incluya temas como: *Compromisos del Plan de Desarrollo (Metas) *Ejecución presupuestal *Gestión Administrativa *Gestión Contractual *Mejoras de atención al ciudadano *Información priorizada por la comunidad. A través de la encuesta. | Una (1) presentación, video o reel que contenga la información a presentar en la rendición de cuentas. |  | Abr-20 | 100% | Reporte OAP Abril 2020: Si bien, aún no se ha realizado el espacio, el equipo de rendición de cuentas ya cuenta con una presentación construida, considerando los temas solicitados en esta actividad. Asi mismo, a partir de la encuesta de selección de temas por la comunidad, se incluyó aquellos seleccionados y de mayor ineteres. Esta presentación se encuentra en construcción, no obstante se muestra el avance realizado. Análisis OCI: Actividad en seguimiento de acuerdo con la situación manifestada por el proceso respecto del aplazamiento de la rendición de cuentas hasta tanto no se supere la emergencia decretada por el Gobierno. En seguimiento. Reporte OAP Agosto 2020: Dentro del informe de sistematización de la rendición de cuentas, se describen los temas priorizados para el ejercicio de rendición de cuentas. Asi mismo, dentrro de las presentaciones adjuntas, se pueden evidenciar estos. Análisis OCI: Por parte de OCI se evidenciaron las presentaciones que en el espacio de rendición de cuentas estuvieron a cargo del Director General, la Secretaria General y el Gerente GASA, en las cuales se dio cuenta de los temas definidos en la actividad. | Presentaciones a cargo de los directivos en el espacio de rendición de cuentas.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General y GASA. |  | 2.7 Participar en espacios de gestión por localidades (ISO IWA) | Actas de Asistencia o fotografías de Espacios de Gestión Local |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2.8 Implementar estrategia de rendición de cuentas "UMV, por las calles de Bogotá" | Realizar espacios de participación (diálogos ciudadanos) en las cinco (5) zonas de la entidad, informando sobre la gestión adelantada en cada uno de estos territorios. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Jefe Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General y GASA. |  | 2.9 Participar en las rendiciones de cuentas sectoriales por localidades. | Asistir al menos a 10 rendiciones de cuentas sectoriales locales. |  | 2020-11-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) y Gerencia Ambiental, Social y de Atención al Usuario. |  | 2.10 Realización de un segundo espacio (Gestión 2020) de rendición de cuentas. | Acta de asistencia de rendición de cuentas (segundo espacio-Gestión 2019. |  | Dic-20 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 2.11 Informar y socializar a través de los diferentes canales de comunicación la gestión de la entidad. | Boletines de prensa que den cuenta de la gestión de la entidad y publicaciones en redes sociales y otros canales de comunicación. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Incentivos para motivar la cultura de la ciudadanía | 3.1 Realizar taller de socialización sobre el proceso de rendición de cuentas con el equipo designado través de la estrategia. | Un (1) taller de orientación por la sobre el proceso de rendición de cuentas |  | 2020-07-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2020: Se realizó taller de rendición de cuentas al equipo designado, en donde se dió a conocer el proposito de la rendició de cuentas, sus componentes o elementos, la importancia, y por que adelantar este proceso. Ver presentación y listado de asistencia. Análisis OCI: Por parte de OCI se evidencio un listado de asistentes del 17 de julio de 2020 y una presentación denominada "Sensibilización Rendición de Cuentas", en la cual se explica en que consiste el ejercicio de rendición de cuentas y la información que se debe presentar en el marco de las mismas por parte de la entidades públicas. | Presentación y listado de asistentes.
|  |  | 3.2 Participación de servidores públicos en la Audiencia Pública y colaboración para el ejercicio de rendición de cuentas. | Listado de asistencia de colaboradores de la entidad |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
|  |  | 3.3 Construir estrategia de rendición de cuentas con participación de la ciudadanía. | Documento de estrategia con aportes ciudadanos. |  | 2020-02-01 | 100% | Reporte OAP Abril 2020: A partir del espacio de participación ciudadana creado en diciembre de 2019, y con las observaciones dadas por la comunidad, se construyó la estartegia de participación ciudadana para la entidad, esta se encuentra publicada en el numeral 6.1.4.2 de transparencia. Se anexa documento con comentarios participativos de los ciudadanos. Análisis OCI: Se evidenció por parte de OCI el documento "Estrategia Rendición de Cuentas 2019-2020 UAERMV"en el cual se hace referencia a los aportes de los ciudadanos respecto de los temas a incluir en la rendición de cuentas de la entidad. Este documento fue consultado a través del link: http://www.umv.gov.co/portal/transparencia/. Cumplida. | Documento "Estrategia de rendición de cuentas UAERMV 2019-2020".
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Incentivos para motivar la cultura de la ciudadanía | 3.4 Reconocer la labor del funcionario colaborar durante el proceso de rendición de cuentas de la vigencia. (En la versión 4 del PAAC no existe esta actividad). | Incentivo otorgado al funcionario colaborador. |  | 2020-02-01 | 100% | Reporte OAP Enero 2020: Se reconoció a funcionarios que durante el proceso de rendición de cuentas, aportaron de manera significativa para que la logistica, las presentaciones y que el proceso tuviera gran exito y un gran impacto en la comunidad. En el cierre de gestión se entregó los reconocimientos. Análisis OCI: Por parte de OCI se evidenciaron tres (3) fotografias en las cuales se entregan diplomas de reconocimiento por parte del Director General a funcionarios y colaboradores de la UAERMV, por el aporte a la gestión de la entidad. Cumplida. | Fotografias entrega de diplomas.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 Recopilar y sistematizar los resultados de Rendición de Cuentas (Realizar consolidación del evento de Rendición de Cuentas). | Un (1) Informe de resultados de Rendición de Cuentas. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
|  |  | 4.2 Publicar el Informe de Rendición de Cuentas. | Un (1) Informe de Rendición de Cuentas publicado. |  |  | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 4.3 Espacios de Retroalimentación a través de redes sociales y canales de comunicación sobre el proceso de rendición de cuentas. | Un documento que recopile todo el proceso de retroalimentación del espacio a través de los diferentes canales de comunicación. |  |  | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Oficina de Control Interno | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.4 Realizar la evaluación de Audiencia Pública que incluya acciones de mejoramiento y correctivos con base en recomendaciones presentadas por los participantes. | Un (1) informe de Evaluación a la Audiencia Publica Socializado. |  | 2020-08-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2020: OAP remitió el documento "INFORME DE EVALUACIÓN AL PRIMER ESPACIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 28 DE MAYO DE 2020". Análisis OCI: Por parte de OCI se realizó el informe de seguimiento al primer espacio de rendición de cuentas de la UAERMV, el cual fue comunicado al Comité CICCI a través del memorando 20201600046433 del 30 de julio de 2020. Cumplida. | Informe de evaluación primer espacio de rendición de cuentas.
| Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno. | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.5 Generar de un Plan de Mejoramiento de Rendición de Cuentas. | Un Plan de Mejoramiento Formulado, aprobado y socializado a las partes. |  | 2020-09-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Jefe Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General y GASA. | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.6 Implementar las acciones de mejora consignadas en el plan de mejoramiento de rendición de cuentas. | Un plan de mejoramiento implementado. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Jefe Oficina Asesora de Planeación. | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.7 Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía durante el proceso de rendición de cuentas a través de la plataforma colibrí de la Veeduría Distrital. | Un (1) seguimiento realizado. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Oficina de Control Interno | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.8 Evaluar la estrategia de rendición de cuentas en el marco del plan anticorrupción. | Un (1) Informe de evaluación publicado. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
Componente 4 Atención a la Ciudadanía Componente 4 Atención al Ciudadano | Secretaría General, APIC y Oficina Asesora Jurídica | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 Adelantar mesa (s) de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de revisar y actualizar la Resolución N. 316 de 2017 "Por medio de la cual se reglamenta el trámite interno de las peticiones formuladas ante la UAERMV", en articulación con el procedimiento y manual de atención y servicio a la ciudadanía. | Resolución actualizada y actas de reunión con la OAJ |  | 2020-10-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Secretaría General - APIC | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.2 Acompañar el proceso de desarrollo e implementación del sotfware para la articulación Orfeo-Bogotá Te Escucha. | Actas de reunión y/o acompañamiento al proceso. Web service implementado. |  | 2020-12-01 | 25% | Reporte OAP Abril 2020: Durante el mes de febrero de 2020 se desarrollaron pruebas técnicas y reunión como avance en el acompañamiento de la implementación del Web Service. Análisis OCI:Se evidencia acta del 26 de febrero de 2020, donde se realizaron pruebas del web service con el fin de revisar su funcionamiento y porceder a producción, dado que la fecha programa es diciembre, continua en seguimiento, para asegurar la artuclación entre los aplicativos Orfeo-bogota te escucha En seguimiento. Reporte OAP Agosto 2020: Sin reporte Análisis OCI:Se observan pantallazos de reuniones adelantadas en la herramienta virtual teams con los asuntos: "Revisión técnica SDQS UMV (pruebas web services) del 28 de agosto de 2020 "Pruebas web services" del 24 de junio de 2020 "Pruebas finales web services" del 07 de julio de 2020 "Pruebas orfeo - Bogotá te escucha" del 16 de julio de 2020 "Reunión web service" del 11 de junio de 2020 No fue posible acceder a los tres (3) link de videos de reuniones anexadas, por lo anterior se recomienda levantar las actas de reunión para que quede como evidencia de la trazabilidad del acompañamiento. En seguimiento. | Soportes Reuniones revisión técnica SDQS UMV.docx | [8 empty] | b
| Secretaría General - APIC | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.3 Elaborar y remitir trimestralmente a la Dirección General, informe sobre la gestión de servicio a la ciudadanía en la Entidad. | Cuatro (4) informes de gestión de servicio a la ciudadanía |  | 2020-12-01 | 50% | Reporte OAP Abril 2020: Durante el primer trimestre de 2020 se realizó el primer informe trimestral de PQRS. Análisis OCI: Se observa el informe "INFORME TRIMESTRALDE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS ATENDIDOS POR LA ENTIDAD" correspondiente al primer trimestre donde se recibieron 585 PQRS, no obstante en las evidencias suministradas no se evidencia la remisión de este informe a la Dirección General. Cumplido primer reporte. Reporte OAP Agosto 2020: Sin reporte Análisis OCI: Se observa el memorando 20201180062883 del 15 de agosto de 2020, con el asunto "Informe trimestral de gestión y seguimiento a los requerimientos atendidos por la Entidad, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2020" remitido a la Dirección General y demás directivos de la UAERMV, asi mismo el "INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENO A LOS REQUERIMIENTOS ATENDIDOS POR LA ENTIDAD" correspondiente al segundo trimestre indica que se recibieron 492 PQRS. Cumplido segundo reporte. Continúa en seguimiento. | memorando 20201180062883 con adjunto
| Oficina Asesora de Planeación | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.4 Presentar ante el comité Institucional de Gestión y Desempeño el comportamiento de las PQRS de la entidad. | Dos (2) actas de comité directivo |  | 30/03/2020 30/08/2020 | 75% | Reporte OAP Abril 2020: Se presentó ante el CIGD el comportamiento de las PQRSF con corte a 31 de diciembre de 2019. Asi mismo, en el comité del 28-04-2020 se presentó un analisis del comportamiento de las PQRSFD con corte a 31 de marzo del 2020. Análisis OCI: Se observa en: 1. Acta N°1 del 2020, del comite Institucional de Gestión y Desempeño desarrollado el 31 de enero de 2020, en el orden del día en el numeral 4. Revisión por la Dirección - Resultados de PQRS, donde se informó sobre el porcentaje y temas de las quejas y reclamos que recibe la entidad durante el cuarto trimestre del 2019. 2. Acta N°5 del 2020, del comite Institucional de Gestión y Desempeño desarrollado el 28 de abril de 2020, en el orden del día en el numeral 2. Resultados del primer trimestre 2020 - Requerimientos Gestionados porel equipoatención alaciudadanía, donde se informó sobre el porcentaje de los requerimientos que llega a la entidad por parte de laciudadanía, donde en el mes de febrero se tuvo el mayor volumen y se observó que el canal que más se usa para presentar los requerimientos es el escrito. 3. Presentación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño N°2 del 28 de abril de 2020, se observa 3 diapositivas con información sobre PQRS TOTAL DE REQUERIMIENTOS GESTIONADOS DURANTE EL I TRIMESTRE​, CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, TIPOLOGÍA DE REQUERIMIENTOS GESTIONADOS DURANTE EL I TRIMESTRE​, SUBTEMAS MÁS REITERADOS DURANTE EL I TRIMESTRE​, RECLAMOS​. Se da cumplimiento a la actividad de presentar "Dos (2) actas de comité directivo", no obstante la segunda fecha de seguimiento corresponde al 30/08/2020. Cumplido primer reporte. Reporte OAP Agosto 2020: Se presentaron en dos Comités de gestión y Desempeño los avances corresppondientes así: * Se presentó la distribución por canales, los cambios realizados al proceso, la especialización en la actividad * En el segundo la mejora respecto de los tiempos de respuesta a los ciudadanos en los tiempos de respuesta y la inclusión de una nuea varible de medición, incluso se cruzó la información de requerimientos versus atención. Se anexa PPT y listado de asistencia y link de grabación. Análisis OCI: Se observa: 1. En la presentación ppt del comite de gestión y desempeño adelantado el 18 de agosto de 2020, en la agenda se identifica el resultado de PQRS, donde se informó los requerimientos gestionados durante el II trimestre en porcentajes en cuanto al comportamiento en los meses de abril, mayo y junio, su tipología y las localidades donde se presentan los requerimientos, lo cual se confirma en el link de la grabación del comité. 2. Listado de asistencia emitido por la herramienta virtual TEAMS del comite del 28 de agosto de 2020. Se da cumplimiento a la actividad con el comité desarrollado el 18 de agosto; no obstante, dado que el producto es actas del comité directivo, continúa en seguimiento dado que solo se presentó la grabación del mismo. En seguimiento. | C4. 1.4 2020-08-18 Presentacion CIGD N°11 Link grabación CIGD: https://web.microsoftstream.com/video/d38260f1-cba4-478e-abef-0a47fb189543 C4. 1.4 2020-08-28 Listado de asistencia CIGD N°12
| Secretaría General - APIC | Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 Verificar la suficiencia del punto de atención presencial de atención al ciudadano ubicado en la sede la Elvira en concordancia con la PPDSC y la NTC 6047. | Un informe sobre la verificación de la suficiencia del canal de atención presencial sede la Elvira. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Secretaría General - APIC | Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.2 Realizar un informe de revisión y necesidades de mejoramiento frente al canal telefónico y canal virtual en cuanto a accesibilidad y funcionamiento. | Un Informe de revisión frente al canal telefónico y canal virtual en cuanto a accesibilidad y funcionamiento. |  | 30/04/2020 (Fecha para ejecutar la actividad de acuerdo a la versión 2 del PAAC, la cual se incumplió). 30/06/2020 | 100% | Reporte OAP Abril 2020: No hay avance para esta actividad. El proceso solicita reprogramación, en la siguiente actualización del plan. Análisis OCI: La OCI no evidencia avance sobre el informe de revisión y necesidades de mejoramiento frente al canal telefónico y canal virtual en cuanto a accesibilidad y funcionamiento. De acuerdo a la solicitud continua en seguimiento, no obstante, se hace necesario indicar la fecha reprogramada para el cumplimiento de la acción. En seguimiento. Reporte OAP Agosto 2020: Se realizó informe de suficiencia de canales de atención a la ciudadanía, de los cuatro canales (telefonico, virtual, ptresencial y escrito. En este informe se consignan aspectos de mejora basados en necesidades identificadas durante el primer semestre del 2020. Análisis OCI: Se observa un informe INFORME EJECUTIVO DE SUFICIENCIA DE LOS CANALES DE ATENCION A LA CIUDADANÍA (ACCESIBILIDAD Y FUNCIONAMIENTO) con corte a junio 2020, donde presentan las necesidades y estado actual de 1.- CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 1.1- CANAL PRESENCIAL, 1.2 CANAL VIRTUAL, 1.3 CANAL TELEFÓNICO. Con la evidencia presntada se da cumplimiento a la acción establecida. Cumplida Observación: Esta actividad en la versión 2 del PAAC, presentó como fecha de ejecución abril de 2020; sin embargo, en el seguimiento realizado con corte al 30 de abril de 2020, OCI la calificó con 0% de ejecución por cuanto no se realizó la actividad. En la versión 4 del PAAC, respecto de la cual se presenta este seguimiento, se definió como fecha de ejecución junio de 2020, la cual será objeto de evaluación. | C4. 2.2 INFORME CANALES DE ATENCIÓN UMV
| Secretaría General - APIC. | Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.3 Elaborar un plan de acción para la mejora de la accesibilidad y funcionamiento de los canales telefónico y virtual según los resultados de los informes realizados. | Un Plan de acción formulado. |  | 2020-07-01 | 15% | Reporte OAP Agosto 2020: Se realizó un plan de acción para la mejora de la accesibilidad y funcionamiento de los canales telefónico y virtual, a partir del informe de suficiencia de canales de atención. Las actividades se realizarán en lo que resta del año. Análisis OCI: Se observa un documento denominado "PLAN DE ACCIÓN CANALES DE ATENCIÓN", de acuerdo a las necesidades identificadas para el CANAL PRESENCIAL se tienen 5 acciones con fechas de cumplimiento 30 de septiembre, 15 de diciembre de 2020, para CANAL VIRTUAL se tienen 3 acciones con fechas de cumplimiento 30 deseptiembre, 20 de diciembre y 30 de octubre de 2020, para el CANAL TELEFONICO se tienen 2 acciones con fechas de cumplimiento para el 30 de septiembre y 15 de diciembre de 2020. para un total de 10 acciones fomuladas, no obstante al revisar el documento no tiene lo atributos de un plan de acción dado que no se identifica objetivo, responsables, actividades claras, productos, adicionalmente se encuentra que no se aplicó el formato establecido por la entidad para planes de acción DESI-FM-005 FORMATO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN, por lo anterior, las evidencias presentadas corresponden a un cronograma y no a un plan de acción quedando incumplida la acción "Elaborar un plan de acción para la mejora de la accesibilidad y funcionamiento de los canales telefónico y virtual según los resultados de los informes realizados.", Observación: dado su importancia se recomienda formular adecuadamente el plan de acción y realizar seguimiento. Incumplida - en seguimiento. | C4. 2.3 PLAN DE ACCION CANALES DE ATENCION
| Secretaría General - APIC. | Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.4 Implementar acciones de mejoramiento de la accesibilidad y funcionamiento de los canales telefónico y virtual según los resultados de los informes realizados. | Acciones implementadas. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Secretaría General - Comunicaciones. | Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.5 Elaborar y divulgar tres (3) piezas gráficas de socialización de la gestión, atención y servicio a la ciudadanía en el canal virtual. | Piezas gráficas de protocolos divulgados. |  | 2020-08-01 | 33% | Reporte OAP Agosto 2020:Con el apoyo del área de comunicaciones, la primera pieza gráfica muestra la oficina, la segunda los canales de recibo y la tercera la disponibilidad de los canales virtuales, Se encuentran publicadas en la página web Análisis OCI: Se observan 3 piezas, no obstante no se observan piezas de los protocolos divulgados sobre socialización de la gestión, atención y servicio a la ciudadanía en el canal virtual, solo una indica los canales de atención donde se incluyen los canales virtuales. Adicional anexaron un documento denominado "protocolo de buzón de sugerencias, centros de relevos y chat virtual" pero no se observa su divulgación. La acción continua en seguimiento hasta tanto se observe los" protocolos divulgados", es decir; que hacer, como hacerlo, en donde hacerlo, de acuerdo a la real academia protocolo es "conjunto de reglas que se establecen en el proceso de comunicación entre dos sistemas", dado que la fecha era a agosto de 2020, se considera incumplida. Incumplida - en seguimiento. | C4. 2.5 Piezas graficas en web protocolo chat, centro de reelevos y buzon |  |  |  | A
| Secretaría General - APIC. | Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.6 Incluir en el Manual de Atención a la Ciudadanía y Partes Interesadas, la implementación y uso del Centro de Relevo de MinTic, con el fin de garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad. | Incluir en el apartado de atención a personas en condición de discapacidad, el protocolo para acceder al centro de relevo. |  | 2020-09-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Secretaría General - APIC. | Talento Humano | 3.1 Realizar socializaciones con los colaboradores encargados de dar respuesta a las peticiones sobre el manejo de lenguaje claro. | Dos (2) socializaciones en lenguaje claro. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Secretaría General - APIC. |  | 3.2 Realizar socializaciones con los colaboradores encargados de dar respuesta a las peticiones sobre protocolos de atención ciudadana. | Dos (2) socializaciones en protocolos de atención ciudadana. |  | 2020-12-01 | 50% | Reporte OAP Abril 2020: Durante el mes de enero de 2020 se realizaron dos socializaciones de la metodología de lenguaje claro transferida por la Veeduría Distrital, con el fin de ser aplicada a las dependencias y/o colaborades que se requieres. Estas actas se encuentran en la sede La Elvira, pendiente por remitir. Análisis OCI: No es posible validar las evidencias, dado que no se tienen los archivos digitalmente, y como la fecha programada es para diciembre de 2020, se continuará en seguimiento En seguimiento. Reporte OAP Agosto 2020: Sin reporte Análisis OCI: Se observa video en la herramienta teams de capacitación virtual sobre "Politica Pública de Servicio a la Ciudadanía" organizada por Atención partes interesadas el día 29 de mayo de 2020 con personal de la Subdirección Técnica de Mantenimiento de la Malla Vial, donde se abarcó: la Politica Pública de Servicio a la Ciudadanía, el Manual de Atención a la Ciudadania y la Metodología de lenguaje claro. No fue posible acceder al link del video de l capcitación realizada a la Gerencia de Intervención. Es necesario realizar las socializaciones con todo los colaboradores encargados de dar respuesta a las peticiones sobre protocolos de atención ciudadana. En seguimiento | Capacitacion lenguaje claro, plan anticorrupcion y manula d eatencion al ciudadnao.docx Link https://web.microsoftstream.com/video/0d454c5b-8f5d-49b9-aa8f-838b897b97a3 | B
| Secretaría General - APIC | Normativo y procedimental | 4.1 Revisar y ajustar según corresponda el procedimiento para la atención de PQRSFD. | Procedimiento ajustado, divulgado y socializado. |  | 2020-09-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Secretaría General - APIC |  | 4.2 Documentar el procedimiento y/o instructivo para la apertura del buzón de sugerencias. | Procedimiento y/o instructivo elaborado. |  | 2020-09-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Secretaría General - APIC |  | 4.3 Realizar divulgación sobre la aplicación de los lineamientos de protección de datos personales en todos los canales de atención. | Una (1) divulgación sobre lineamientos de protección de datos personales en todos los canales de atención. |  | 2020-06-01 | 0% | Reporte OAP Agosto 2020:Se diseño un parágrafo, para que en las respuestas escritas y en las encuestas se le explecite a los ciudadanos la protección de su información personal. Análisis OCI: La OCI no observa evidencia y el reporte no da cuenta del cumplimiento de la acción " Realizar divulgación sobre la aplicación de los lineamientos de protección de datos personales en todos los canales de atención."dado que la fecha programada es a junio de 2020 la acción esta incumplida Incumplida - en seguimiento.
| Secretaría General - APIC |  | 4.4 Realizar socialización sobre los canales y procedimientos de denuncias de actos de corrupción de la Entidad. | Una (1) Socialización sobre canales y procedimientos de denuncias de actos de corrupción. |  | 2020-06-01 | 0% | Reporte OAP Agosto 2020: SIN REPORTE Análisis OCI: La OCI no observa evidencia y el reporte no da cuenta del cumplimiento de la acción " Realizar socialización sobre los canales y procedimientos de denuncias de actos de corrupción de la Entidad.."dado que la fecha programada es a junio de 2020 la acción esta incumplida Incumplida - en seguimiento. |  |  | B
| Secretaría General - APIC | Normativo y procedimental | 4.5 Difundir a los ciudadanos la político antisoborno, antifraude y antipiratería de la entidad. | Una difusión por diferentes canales de atención al ciudadano |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Secretaría General - APIC | Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 Asistir a los SuperCade Móvil convocados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá con el fin de acercar los servicios de la Entidad a la Ciudadanía en las diferentes localidades. | (1) nota interna publicada en la intranet, en relación con la participación de la Entidad en el SuperCade Móvil de la Alcaldía Mayor de Bogotá. |  | 2020-04-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2020: SIN REPORTE Análisis OCI: Se observa en la evidencia una nota interna publicada en la intranet, en relación con la participación de la UMV en la feria de servicios en el SuperCade Móvil de la Alcaldía Mayor de Bogotá, realizado en la localidad de Suba el 28 de febrero de 2020, dando así cumplimiento a la acción " Asistir a los SuperCade Móvil convocados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá con el fin de acercar los servicios de la Entidad a la Ciudadanía en las diferentes localidades" Cumplida | nota interna asistencia super cade movil intranet.docx Registro fotográfico
| Secretaría General - APIC |  | 5.2 Apoyar los espacios que requiera la Entidad en materia de atención y servicio a la ciudadanía. | Listados de asistencia y/o registro que evidencie el cumplimiento de esta actividad. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Secretaría General - APIC |  | 5.3 Elaborar informe sobre la percepción ciudadana, conforme a los resultados arrojados en las encuestas de satisfacción ciudadana. | Dos (2) Informes sobre percepción ciudadana. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Secretaría General - APIC |  | 5.4 Realizar la divulgación por los diferentes medios magnéticos con que cuenta la Entidad sobre la figura del Defensor del Ciudadano y sus funciones. | Dos publicaciones por los diferentes medios electrónicos que cuenta la Entidad en relación con el rol del Defensor al Ciudadano. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial -PIV con el apoyo de GASA |  | 5.5 Realizar socializaciones de los visores geográficos que son consultados por la entidad para la respuesta de solicitudes ciudadanas. | Dos (2) socializaciones realizadas. |  | 9/09/2020 4/12/2020 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Gerencia GASA |  | 5.6 Realizar un informe anual sobre las reuniones masivas y los talleres formativos de sostenibilidad | Informe anual sobre las reuniones masivas y los talleres formativos y de sostenibilidad |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Gerencia GASA |  | 5.7 Realizar un informe consolidado de las encuestas de satisfacción en los frentes de obra en las distintas localidades | Un informe trimestral consolidado sobre la satisfacción en los frentes de obra. |  | 15-04-2020 15-07-2020 15-10_2020 15-01-2021 | 50% | Reporte OAP Agosto 2020: A la fecha, se han realizado dos informes trimestrales del nivel satisfacción de la siguiente manera: En el primer trimestre del año 2020; se encuestaron en campo 975 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 "Formato de encuesta de satisfaccion de partes interesadas". En el segundo trimestre del año 2020; se encuestaron en campo 147 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 "Formato de encuesta de satisfaccion de partes interesadas". Nota: Los resultados y el análisis cualitativo del resultado de las encuestas se relaciona en cada uno de los informes. Análisis OCI: Se observa: 1. Informe encuestas de satisfacción del 01 de enero al 30 de marzo de 2020: Total de encuestas realizadas 975 en las 5 zonas, se realiza analisis de las respuestas dadas por la comunidad a las preguntas realizadas en la encuesta, done se concluyó: 1.Existe un nivel de satisfacción ciudadano del 84% frente a las intervenciones desarrolladas por la Entidad, lo que nos afirma que el nivel de satisfacción se mantiene en el mismo rango; y que las intervenciones en su mayoría tienen buena aceptación dentro de la ciudadanía; sin embargo, la Entidad constantemente se encuentra generando estrategias para aumentar el nivel de satisfacción. 2.El nivel promedio de satisfacción de la población encuestada es del 90% puesto que los ciudadanos califican las intervenciones con un puntaje superior a 4, donde el mayor puntaje esperado es 5, lo que refleja un alto porcentaje de ciudadanos que reconocen las intervenciones como buenas y excelentes; calificación que evidencia el reconocimiento de la labor que realiza la Entidad; la cual está en constante búsqueda de la excelencia y logro de la satisfacción total de la ciudadanía. 2. Informe encuestas de satisfacción del 01 de abril al 30 de junio de 2020: Total de encuestas realizadas 147 en las 5 zonas, se realiza analisis de las respuestas dadas por la comunidad a las preguntas realizadas en la encuesta, donde se concluyó: 1.El nivel de satisfacción ciudadano para el segundo trimestre del año es del 94%, frente a las intervenciones desarrolladas por la Entidad, este porcentaje aumento lo que permite afirmar la buena aceptación que tienen las obras ante la ciudadanía, teniendo como aspecto agregado que la medición se realizo durante el periodo de pandemia por el virus COVID-19. 2.El nivel promedio de satisfacción de la población encuestada es del 4.4 puesto que los ciudadanos califican las intervenciones con un puntaje superior a 4, donde el mayor puntaje esperado es 5, lo que refleja un alto porcentaje de ciudadanos que reconocen las intervenciones como buenas y excelentes; calificación que evidencia el reconocimiento de la labor que realiza la Entidad; la cual está en constante búsqueda de la excelencia y logro de la satisfacción total de la ciudadanía. Con las evidencias relacionadas se da cumplimiento al primer y segundo reporte En seguimiento | Informe Encuestas I trimestre 2020 GASA Informe Encuestas II trimestre 2020 GASA | [6 empty] | b
| Secretaría General / Gerencia GASA |  | 5.8 Elaborar un registro sobre la participación en los Nodos intersectoriales | Un cuadro de Excel (Drive) donde se relacione las acciones realizadas con el acompañamiento de la Veeduría Distrital. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información | Oficina Asesora de Planeación | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 Realizar la publicación de Información mínima obligatoria. | Publicar el 100% de la información mínima obligatoria conforme al checklist de ITA. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Oficina Asesora de Planeación |  | 1.2 Explicar de manera sencilla y didáctica (a través de un video, una diapositiva con animación) el contenido, y el orden de la información, del módulo de transparencia. | Un video o diapositiva animada explicando el orden de la información en transparencia. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Oficina Asesora de Planeación |  | 1.3 Realizar dos (2) publicaciones o actualizaciones de los conjuntos de datos abiertos de la entidad en la plataforma de datos abiertos. | Publicar en datos abiertos. |  | 30/06/2020 Oficina Asesora de Planeación | 100% | Reporte OAP Agosto 2020: Se publicó una base de datos en el portal de datos abiernos de la ciudad: datosabiertos.bogota.gov.co que corresponde a: el consolidado de intervenciones del 2020 al mes de mayo Análisis OCI: Se evidencia archivo "C5. 1.3 Actualización Datos Abiertos.pdf", el cual contiene imagen de la publicación de datos abiertos con corte a 15 de junio de 2020. Se validó y confirmó directamente en la web en https://datosabiertos.bogota.gov.co/ Observación: Al realizar la consulta desde la pagina de la UAERMV no está actualizado con esta última actualización el link que tienen asociado es a la actualización de 2019. La meta indica dos (2) Publicaciones ó actualizaciones. Cumplida para la primera publicación. Cumplida la publicación.
| Secretaría General |  |  |  |  | 31/12/2020 Secretaría General | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Oficina Asesora de Planeación |  | 1.4 Actualizar la página web de la entidad, sección de transparencia . | Generar alertas sobre la información desactualizada y publicar la información actualizada. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
|  |  | 1.5 Promocionar la importancia de la ley de transparencia en la entidad. | Realizar una sensibilización sobre transparencia a los colaboradores de la entidad |  | 2020-03-01 | 100% | Reporte OAP Abril 2020: El pasado 3 de marzo de 2020 se realizó el taller de transparencia y lucha contra la corrupción con el apoyo de la veeduría distrital. Al taller asistieron 20 personas de la Entidad. En la charla se divulgaron temas de: Información pública, transparencia y ODS, instrumentos de gestión de la información y acceso de la información para población con criterios diferenciales. Análisis OCI: Se evidenció por parte de OCI la documentación 04-03-2020 Acta taller transparencia y la presentación PPTTransparenciaAtencionCiudadanoRevfma.pptx. Adicionalmente la OCI evidenció la ejecución del taller con la asistencia al mismo, por parte de los integrates del equipo de trabajo de la OCI. Cumplida.
| Oficina Asesora de Planeación |  | 1.6 Informar a las partes interesadas de la entidad, sobre la importancia de la aplicación de la Ley de Transparencia. | Socializar a través de redes sociales la importancia de la ley de transparencia. |  | 2020-08-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2020: En agosto en las redes sociales de la entidad (Twitter y Facebook) se promovió la Política de Administración de Riesgos y de transparencia por medio de videos y piezas alusivas al cumplimiento de dichos temas Análisis OCI: Se evidencia archivo " C5. 1.6 Socializacion transparencia y riesgos por redes.doc", el cual contiene las imagenes y link de las publicaciones. Se validó y confirmó directamente en los link registrados en el documento. Cumplida
| Oficina Asesora de Planeación |  | 1.7 Revisar y analizar los resultados de la encuesta de transparencia que reposa en el módulo de la página web. | Un informe con los resultados de análisis y acciones de mejora. |  | 2020-10-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| GASA |  | 1.8 Divulgar y publicar las excusas en actos de corrupción a todos los colaboradores de la entidad. | Piezas graficas divulgadas por los canales de comunicación de la entidad seleccionados |  | 2020-06-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2020: A partir de Mayo del presente año se publicaron diez (10) piezas gráficas mediante cinco (5) correos internos de la UAERMV, esto con el fin de dar a conocer a los colaboradores de la entidad de una manera sencilla las 10 excusas en actos de corrupción según lo establecido en la Guia No excuses. Análisis OCI: Se evidencia carpeta "C5. 1.8 GUÍA NO EXCUSES", el cual contiene los archivos de las imagenes de la piezas publicitarias. Se validó y confirmó directamente en las publicaciones de la LaumvteInforma las cuales fueron publicadas en mayo de 2020. Cumplida
| Oficina Asesora de Planeación | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 Realizar informe sobre las solicitudes de acceso a la información que contenga la aplicación del principio de gratuidad, los estándares del contenido y la oportunidad de la información. | Realizar y publicar dos (2) informes sobre las solicitudes de acceso a la información. |  | jul-20 Oficina Asesora de Planeación | 100% | Reporte OAP Agosto 2020: Se realizó el informe de solicitudes de acceso a la información ante la UAERMV con corte al 30 de junio de 2020 Análisis OCI: Se evidencia archivo "C5. 2.1 Informe solicitudes acceso información_julio 2020.doc", el cual contiene el reporte de enero a junio y un comparativo con el periodo de 2019. Cumplida.
| Secretaría General |  |  |  |  | dic-20 Secretaría General | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Secretaría General - EGTI | Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales | 3.1 Realizar Registro Nacional de Bases de Datos en la Superintendencia de Industria y Comercio. | Registro de las bases de datos |  | 2020-06-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2020: (Secretaría General - EGTI) Se realiza el Registro Nacional de Bases de Datos en la Superintendencia de Industria y Comercio se deja como registro el panel de identificación de cada una de las bases de datos registradas, el pantallazo de la consulta y la certificación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Análisis OCI: Se evidencia los archivos "Certificacion SIC.pdf", el cual contiene constancia de la Superintendencia de Industria y Comercio, de las bases de datos finalizadas con número de radicado: veinte (20) y pendientes por finalizar Cero (0) del trámite del reporte de Incidentes que puedan poner en riesgo la información de los titulares de datos personales. esta constancia tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2021. El documento fué emitido por EGTI en agosto Y 20 veinte archivos excel cada uno con los datos generales de la base de datos registrada, Cumplida
| Secretaría General - EGTI |  | 3.2 Actualización de la Política Datos Personales | Política Datos Personal actualizada y aprobada. |  | 2020-08-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2020: (Secretaría General - EGTI) se realiza la de la Política Datos Personales en la sección de finalidades de tratamiento de datos personales y se incorpora el capítulo referente al Registro Nacional de Base de Datos. Análisis OCI: Se evidencia los archivos "20201140061903_00001.doc y ", los cuales contienen la solicitud de aprobación y el documento EGTI-DI-002 Politica de Proteccion y Tratamiento de Datos Personales V3 con una actualización de los caítulos . Se valida en la intranet SISGESTION y el documento se encuentra publicado con la actualización a los capitulos de finalidades de tratamiento de datos personales. Se actualiza la normatividad. Se incorpora el capítulo referente al Registro Nacional de Base de Datos. Con fecha de actualización del Septiembre 2020. Cumplida
| Secretaría General - EGTI | Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales. | 3.3 Socialización de la Política Datos Personales. | Socialización de la Política Datos Personal a los colaboradores de la Entidad. |  | 2020-09-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Secretaría General - EGTI | Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales. | 3.4 Subir a la nueva Política Datos Personal a la página de Superintendencia de Industria y Comercio. | Notificar la actualización de la política de datos personales en página de Superintendencia de Industria y Comercio. |  | 2020-09-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Secretaría General - EGTI | Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales. | 3.5 Socialización de la demás Políticas relacionas con Seguridad de la información. | Socialización de la políticas: - Política de contra software nocivo - Política sobre el uso de equipos de cómputo y el acceso a la red. - Política de seguridad de gestión activos de información. - Política de seguridad para la gestión de contraseñas. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Secretaría General | Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 4.1 Revisar los instrumentos de gestión de la Información y en caso de ser necesario, efectuar los ajustes requeridos: - Activos de información. - Esquema de Publicación de información. - Índice de Información clasificada y reservada. | Tres (3) Instrumentos revisados y ajustados. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Oficina Asesora de Planeación | Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 4.2 Elaborar, publicar y divulgar la estrategia anticorrupción de la entidad | Una estrategia elaborada, publicada y divulgada. |  | 2020-09-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Oficina Asesora de Planeación | Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.1 Realizar un diagnóstico de los instrumentos y herramientas que permiten garantizar la accesibilidad de las páginas web de las entidades de acuerdo con NTC 5854 y Convertic. | Informe ejecutivo con resultados de implementación de la NTC 5854. |  | 2020-05-01 | 30% | Reporte OAP Agosto 2020: Se realiza el informe del Menú de Accesibilidad para las personas en situación de discapacidad Análisis OCI: Se evidencia el archivo "Menú de Accesibilidad.doc", el cual contiene la descripción de las diferentes opciones o herramientas con que cuenta la página institucional de la Unidad para la accesibilidad de personas en situación de discapacidad. El documento adjunto no es un "Informe ejecutivo con resultados de implementación de la NTC 5854". que es el producto esperado para esta actividad. En el documento no se evidencia unos contenidos mínimos requeridos como un objetivo, como diagnótico un análisis de la situación en relación al problema a diagnosticar, un contexto donde se identifiquen la situación central con relacionen a la NTC 5854. Existe un un parrafo de éste documento donde indica que: "Con la implementación de las funcionalidades descritas se está dando el cumplimiento de los requisitos WCAG 2.1. Nivel AA (Web Content Accessibility Guidelines 2.1).", pero no es claro como se desarrolló el análisis para llegar a esta conclusión que sería como uno de los puntos a indicar en el informe ejecutivo. Solicitud Documeto informe ejecutivo que de cuenta del diagnostico realizado y de los resultados de implementación de la NTC 5854 Observación: el documento se acerca más a un manual de usuario el producto esperado para esta actividad es "Informe ejecutivo con resultados de implementación de la NTC 5854" Incumplida - En seguimiento |  |  | B | B
|  |  | 5.2 Realizar videos explicando cada una de las funcionalidades del módulo de accesibilidad de la página web | Ocho (8) videos publicados |  | 2020-08-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2020: Se realizaron en total 9 videos explicando una a una las herramientas de accesibilidad web con Las que cuenta la página de la Entidad para garantizar el acceso de la información a personas en situación de discapacidad Análisis OCI: Se recibe documento "C5 5.2 Videos funcionalidades modulo accesibilidad.doc", el cual contiene los link de acceso a 9 videos. Se valida la ejecución y se evidencia videos en youtube explicando cada una de las funcionalidades del módulo de accesibilidad de la página web. Para ver la aplicabilidad de los videos, se valida directamente en la pagina web de la entidad y se evidencia el acceso a los videos en el menú "Accesibilidad" Cumplida
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 6.1 Realizar el monitoreo sobre la información a publicar. | Tres (3) monitoreos de la información a publicar (Transparencia Activa Ley 1712 de 2014). |  | Abril - 2020 Julio - 2020 Diciembre - 2020 | 66% | Reporte OAP Abril 2020: Se revisaron punto por punto cada una de las informaciones que tienen carácter de publicación obligatoria, se identificaron los documentos que están desactualizados o que no se encuentran en el repositorio de transparencia de la Entidad para subsanar todos los faltantes. Análisis OCI: Se evidencia archivo C5 5.1 Matriz_ITA_revisada_Trim_I.xlsx el cual contiene el "Reporte de Cumplimiento ITA" debidamente diligenciado con fecha 8/01/2020. Por cada componente de la matriz se registró el link de los documentos identificados, la verificación de cumplimiento y las observaciones de los items que están desactualizados o que no se encuentran. Se sugiere revisar que la versión de la matriz C5.5.1, dado que la Procuraduría ya emitió la V2_2 de 2019 en la cual contiene un item adicional el 13. Habeas Data. Cumplida para la primera publicación. Reporte OAP Agosto 2020: Se realizó el monitoreo a la matriz ITA (índice de información y acceso a la información) de la procuraduría general de la nación que consolida toda la informaión que por normatividad debe publicar y garantizar el acceso por parte d ela ciudadanía. Dicho monitoreo se ajustó en su último corte al 30 de julio. Análisis OCI: Se evidencia archivo C5. 6.1 Monitoreo matriz detallada_ITA_julio 2020. el cual contiene el "Reporte de Cumplimiento ITA" debidamente diligenciado con fecha 30/06/2020. Por cada componente de la matriz se registró el link de los documentos identificados, la verificación de cumplimiento y las observaciones de los items que están desactualizados o que no se encuentran. Se sugiere revisar la matriz con la que se esta realizando el monitoreo, toda vez que en la página de la Procuraduría https://www.procuraduria.gov.co/portal/ITA.page, existe una nueva versión de la Matriz de Cumplimiento Sujeto Obligado Tradicional - 2020, archivo "ITA_MatrizCumplimiento_Sujeto_Obligado_Tradicional_V3-2020", la cual contiene una nueva categoría "13. Habeas Data" y subcategoría "13.1. Cumplimiento de principios y obligaciones del régimen general de protección de datos personales". Item que se adicionó desde la versión 2 de 2019. En el seguimiento pasado se realizó la misma observación. Según evidencias aportadas por OAP se reevalua el % de avance dado que actualizaron la matriz de monitoreo de acuerdo a la última versión publicada en la página de la Procuraduría https://www.procuraduria.gov.co/portal/ITA.page, "ITA_MatrizCumplimiento_Sujeto_Obligado_Tradicional_V3-2020" Observación 1. Los registros de este monitoreo son exactamente a los registrados en el seguimiento pasado, lo que indica que el monitoreo por si solo no está generando un efecto en las actualizaciones de acuerdo a lo evidenciado durante el monitoreo. Recomendación 1: Dado que los registros de este monitoreo son iguales a los registrados en el seguimiento pasado, se sugiere revisar el esquema de retroalimentación del resultado del monitoreo con el fin de generar un mayor efecto por los responsables de las actualizaciones o correcciones donde aplique. Cumplida para la segunda publicación - En seguimiento | [7 empty] | b
Componente 6 Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | Participación Ciudadana | 1. Realizar inventario de los espacios de participación ciudadana que permitan identificar cada uno de los espacios en los que participa la entidad con sus grupos de valor. | Un (1) inventario de espacios de participación ciudadana. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Gerencia GASA / Responsabilidad Social | Participación Ciudadana | 2. Realizar un webinar vinculando a líderes comunales de Bogotá, haciendo énfasis en el modelo de priorización y canales de atención de la entidad. | 5 líderes informados. Se realizará un informe con los resultados de la actividad. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| GASA | Participación Ciudadana | 3. Realizar un taller de sensibilización sobre la abolición del trabajo infantil a proveedores. | 3 proveedores de la entidad sensibilizados. Se registrará un acta de reunión por cada taller realizado. |  | 2020-05-01 | 100% | Reporte OAP Abril 2020: Se realizó sensibilización a cuatro empresas que prestan servicios a la entidad de manera virtual, en donde se realizó un abordaje del tema, posteriormente se abrió un espacio de preguntas, comentarios y finalmente se envió un formato de evaluación con el fin de medir la aprehensión del tema. Análisis OCI: En las evidencias suministradas, se observa la presentación del taller "Erradicación Trabajo Infantil-Responsabilidad Social 2020" realizado a 7 personas proveedores de 4 empresas de acuerdo al agendamiento de las reuniones los días 23 y 24 de abril de 2020, mediante la plataforma virtual ZOOM y con la aplicación de la evaluación al taller realizado diligenciado por cada participante. Cumplida.
| GASA | Participación Ciudadana | 4. Realizar primer informe de sostenibilidad de la entidad formato GRI 4. | Informe aprobado por el gerente, divulgado y publicado. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Abril 2020: Para avanzar en el tema se envió memorando para los jefes de cada dependencia de la UMV con el fin de que sean designados por parte de ellos, los enlaces para la solicitud e información de insumos para la Elaboración del Informe de Sostenibilidad. Análisis OCI:Se evidencia el memorando 20201330026853 del 27 de abril de 2020, enviado a los directivos de la Entidad, con el asunto "Solicitud enlace Informe de Sostenibilidad". Continua en seguimiento hasta verificar la elaboración del "Informe de sostenibilidad de la entidad formato GRI 4". En seguimiento Reporte OAP Agosto 2020: Análisis OCI: No se observa reporte de OAP, ni evidencias. Continúa en seguimiento.
| Gerencia GASA / Responsabilidad Social | Participación Ciudadana | 5. Realizar dos encuentros ciudadanos en cualquiera de las 20 localidades en Bogotá. | Un (1) Informe consolidado con el registro correspondiente de cada encuentro. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
| Oficina Asesora de Planeación. | Participación Ciudadana | 6. Realizar ejercicio de formulación de la planeación de manera participativa con los grupos de valor. | Un acta y listado de asistencia de ejercicio de formulación de la planeación de manera participativa. |  | 2020-12-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
Componente Integridad | Gestores de Integridad | Integridad | 4. Reuniones o sesiones del comité o grupo de gestores para emprender acciones al mejoramiento de la integridad en la entidad (segundo trimestre). | Actas de reunión del equipo de gestores. |  | 2020-04-30 | 100% | Reporte OAP Abril 2020: Con relación a esta actividad en el mes de abril se adelantó mesa de trabajo a través de la plataforma TEAMS entre el equipo de Gestión de Talento Humano y el equipo de gestores de integridad donde se realizó la revisión y aprobación de las actividades que debían estar incluidas en el Plan de Gestión de la Integridad para la vigencia de 2020. Análisis OCI: Se evidenció que se llevó a cabo reunión el 29 de abril de 2020, convocada por el Proceso GTHU con los integrantes del componente integridad para definir las actividades del Plan de Gestión de Integridad - componente adicional PAAC, el cual fue soportado en un archivo excel. En seguimiento. Análisis OCI Agosto 2020: La actividad está cumplida | Archivo soportado: C7. 1. Abril 29 de 2020_ReunionGestores_y_GTHUdocx
Componente Plan de Gestión de Integridad | Proceso Gestión de Talento Humano | Alistamiento | 1. Revisar la vigencia de la Resolución No. 229 “Por la cual se conforma el equipo de gestores de Integridad en la Unidad Administrativa Especial de la Rehabilitación y Mantenimiento Vial” | Una (1) resolución revisada. |  | 2020-04-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2020: En el mes de abril se adelantó reunión a través de la plataforma TEAMS entre el equipo de Gestión de Talento Humano y el equipo de gestores de integridad donde se realizó la aprobación del plan de Gestión de Integridad para la vigencia 2020 y la revisión de la vigencia de la resolución 229 de 2019, en la cual se evidencio que se encuentra desactualizada con relación al integrante que representa la OCI, el cual ya no labora en la entidad. Análisis OCI: Se revisa monitoreo OAP en formato DESI-FM-016 La actividad se realizó en el mes de ABRIL-2020 en reunión efectuada con el equipo de trabajo de Gestión de Talento Humano, Gestores de Integridad y OCI. En la cual se revisó y concluyó que había que modificar y actualizar la RES 229-2019 de conformación de los Gestores de Integridad, toda vez que varios de los integrantes ya no pertenecían a la entidad y no era vigente. La actividad se cumple. | Citación reunión por medio de la herramienta TEAMS Archivo soportado: C7. 1. Abril 29 de 2020_ReunionGestores_y_GTHUdocx
|  |  | 2. Convocar mediante comunicación interna a cada área de la entidad la invitación a postularse como Gestor de Integridad. | Una (1) convocatoria para la postulación de gestores de integridad. |  | 2020-05-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2020: En el mes de mayo de 2020 se adelantó por parte del profesional especializado del proceso de Gestión de Talento humano la Convocatoria designación de Gestores de Integridad para la vigencia 2020. Análisis OCI: se revisan el en Sistema ORFEO la comunicación oficial interna por parte de Gestión del Talento Humano donde se convoca a cada dependencia la designación de Gestores de Integridad por dependencias: Radicados de 2020-05-14 → 20201130029793 (SG), 20201130029803 (OAP), 20201130029853 (OAJ), 20201130029863 (OCI), 20201130029873 (GI), 20201130029883 (GASA), 20201130029893 (GP), 20201130029903 (SMVL), 20201130029923 (STPI), 20201130029933 (DG) La actividad se cumple. | Evidencia tramite por el sistema Orfeo para la postulación por dependencia de los gestores de integridad para la UAERMV. Archivo: "C7. 2. Mayo2020_ConvocatoriaGestoresORFEO" La OCI evidencia soportes de radicados remitidos por la SG-Secretaría General con los cuales se convoca a las dependencias para que se designen los Gestores de integridad: en el sistema ORFEO
|  |  | 3. Verificar el cumplimiento de los requisitos, para los Gestores Integridad Postulados. | Una (1) verificación de requisitos de los postulados a gestores de integridad |  | 2020-05-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2020: El profesional Especializado del proceso de Gestión de Talento Humano, adelanto la verificación de los requisitos de los gestores de integridad designados por cada dependencia para así realizar el acto administrativo de conformación del nuevo equipo de gestores de la UAERMV. Análisis OCI: En las comunicaciones oficiales (memorandos) emitidos por Gestión del Talento Humano, se solicitó el personal idóneo en cada dependencia al Responsable Directivo, al cual se le invitó a postular un Gestor de Integridad para que la represente, se capacite y contribuya a la socialización de los valores de integridad contenidos en el respectivo código y se tuvo en cuenta a cada uno de quienes han participado activamente y fueron capacitados como gestores de integridad. De esta manera, se cumplen los requisitos de cada gestor de integridad designado por el superior jerárquico de cada depedencia, para conformar este equipo asumiendo esta representación. La actividad se cumple. | Se verifica la conformación de los Gestores de Integridad: https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2020/06/Resoluci%C3%B3n-199-de-2020.pdf
|  |  | 4. Adopción mediante acto administrativo del equipo de Gestores de Integridad actualizado | Un (1) equipo de gestores de integridad adoptado por acto administrativo. |  | 2020-06-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2020: Durante el mes de junio se adelantó por parte del profesional especializado del proceso de Gestión de Talento Humano la Resolución Número 199 del 12 de junio de 2020 “Por la cual se reconfigura el equipo de gestores de integridad en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”. La cual fue publicada en el espacio de normatividad. Análisis OCI: Se verifica soporte que se encuentra publicada la RESOLUCIÓN Nº 199 DE 12 DE JUNIO DE 2020 "Por la cual se reconfigura el equipo de gestores de integridad en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial” que establece en el ARTÍCULO 1°- "R"onocer de forma oficial, el nuevo equipo de Gestores de Integridad de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial como a continuación se señala, de conformidad con los aspectos fácticos y jurídicos expuestos en la presente Resolución," donde en cada una de las dependencias se designa a un servidor público de carrera administrativa (DG, SG, SMVL. SPI, GI, GP, GASA, OAP, OAJ) y en la OCI a una profesional contratista, para que ejerzan el rol de Gestores de Etica. Se evidencia socialización el 18-06-2020 de la Resolución en canal interno de comunicaciones: correo institucional. La actividad se cumple. | Archivo soportado y verificado en Transparencia UMV: https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2020/06/Resoluci%C3%B3n-199-de-2020.pdf Archivo de socialización en el correo LaUMVteinforma@umv.gov.co → "C7. 4. 18-06-20_Socializacion_Resolucion_199_jun_2020_Nuevo_Equipo_Gestores"
| Proceso Gestión de Talento Humano - Equipo Gestores de Integridad. | Armonización | 5. Capacitar al equipo de Gestores de Integridad. | Una (1) capacitación a los gestores de integridad |  | 2020-08-01 | 10% | Reporte OAP Agosto 2020: Sobre esta actividad se adelantó la invitación al equipo de gestores de integridad a través de una reunión y por medio de correo electrónico como también a todos los colaboradores de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación de la Malla Vial Local – UAERMV, por medio de la UMV TE INFORMA a inscribirse en el curso: “Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción”. En el mes de junio se recibió el listado de los Gestores de Integridad aprobados y no aprobados (I corte 2020) Análisis OCI: Se verificó la capacitación de los Gestores de Integridad, conforme a los lineamientos distritales, establecidos por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., que en correo electrónico de 04-06-2020 informó que: "conforme a la oferta académica 2020, establecida para los Gestores de Integridad en el primer corte, realizada desde el 6 de abril hasta el 31 de mayo, remito el estado final de los Gestores de Integridad de su enDdad aprobados y No aprobados para su conocimiento!, siendo un (1) solo gestor de integridad UAERMV que aprobó el curso establecido, de diez (10) que representan cada una de las 10 dependencias, es decir, el 10% se encuentra capacitado. Para la cual se recomienda realizar el curso en el segundo corte, del 90% de gestores de integridad que faltan por aprobarlo. teniendo en cuenta la invitación a realizar el curso en AGO-2020, a través de la inscripción en el siguiente link: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/cursos-virtuales-eva/curso-integridad.html. Incumplida - en seguimiento. | Correos electronicos de comunicaciones enviadas Archivos: "04-06-20_Gestores de Integridad_1_CORTE_2020" "04-06-2020_UMV Gestores de Integridad Aprobados y No Aprobados 2020" "C7. 5. 10-08-20 _Invitacion _Inscripcion_curso_virtual_intregridad_transparencia"
Componente Plan de Gestión de Integridad | Proceso Gestión de Talento Humano - Equipo Gestores de Integridad - Comunicaciones. | Armonización | 6. Realizar campaña de Divulgación que apoye la interiorización del código de integridad en la entidad. | Una (1) campaña de interiorización del código de integridad |  | 2020-10-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
Componente Plan de Gestión de Integridad | Proceso Gestión de Talento Humano - Equipo Gestores de Integridad. | Diagnóstico | 7. Encuesta virtual sobre conocimiento del Código de Integridad. | Una (1) encuesta virtual aplicada |  | 2020-08-01 | 100% | Reporte OAP Agosto 2020: Con relación a esta actividad el proceso de Control disciplinario Interno adelanto en el mes de agosto la encuesta sobre apropiación de los valores institucionales, sobre la cual remitió a través de la comunicación 202016000047143 los resultados de la misma como insumo para el desarrollo de actividades en compañía del equipo de gestores de integridad. Análisis OCI: conforme a lo reportado por OAP, el proceso que realizó la Encuesta virtual sobre Código de Integridad, con la cual se realizó la evaluación de la apropiación de valores institucionales, en JUNIO-2020 fue el Proceso CEM-Control, Evaluación y Mejora de la Gestión de la OCI-Oficina de Control Interno, con la cual se emitieron observaciones y recomedaciones para el mejoramiento de la gestión de la integridad. La actividad se cumple. | Correo invitación a contestar la encuesta y comunicación interna número: 202016000047143 La OCI evidencia: Correo para aplicar encuesta Encuesta sobre Apropiación de los Valores Institucionales - UMV laumvteinforma <laumvteinforma@umv.gov.co> Vie 5/06/2020 1:02 PM Radicado 20201600047143 de 31-07-2020 "Se remiten a la Secretaría General-Proceso Gestión del Talento Humano -GTHU los resultados de la evaluación de la apropiación de los siete (7) valores institucionales contenidos en el Código de Integridad vigente, efectuada por OCI en junio de 2020 y se emiten recomendaciones." que incluye los resultados de la encuesta aplicada remitido a Gestión del Talento Humano. | [5 empty] | b
Componente Plan de Gestión de Integridad | Proceso Gestión de Talento Humano - Equipo Gestores de Integridad. | Implementación | 8. Desarrollar actividad diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP (Caja de Herramientas). | Una (1) actividad de caja de herramientas |  | 2020-10-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
Componente Plan de Gestión de Integridad | Proceso Gestión de Talento Humano - Equipo Gestores de Integridad - Comunicaciones. | Implementación | 9. Realizar campaña de Divulgación que apoye la interiorización del código de integridad en la entidad. | Una (1) campaña de interiorización del código de integridad |  | 2020-10-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
Componente Plan de Gestión de Integridad | Proceso Gestión de Talento Humano - Equipo Gestores de Integridad. | Seguimiento y evaluación | 10. Realizar un informe que compile los resultados de la ejecución del plan, enseñanzas, etc. | Un (1) informe de resultados |  | 2020-11-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
Componente Plan de Gestión de Integridad | Oficina Asesora de Planeación. |  | 11. Realizar el seguimiento y alertas oportunas en la implementación del Plan de gestión de Integridad en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Dos (2) alertas de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. |  | 2020-11-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
Componente Plan de Gestión de Integridad | Proceso Gestión de Talento Humano - Equipo Gestores de Integridad -Oficina de Control Interno - OCI. |  | 12. Evaluar la apropiación de los valores Institucionales. | Una (1) evaluación de los valores institucionales. |  | 2020-11-01 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
Componente Iniciativas adicionales | Secretaria General- Gestores de Integridad y GTHU | Adicionales | 1. Elaborar un plan de acción para la implementación de acciones de socialización e interiorización del nuevo código de Integridad. | Un (1) plan de acción de implementación del código de integridad. (Producto según versión 2 del PAAC) Un (1) plan de acción de los gestores de integridad. (Producto según versión 2 del PAAC) |  | 2020-04-30 | 100% | Reporte OAP Abril 2020: En el mes de abril se adelantó reunión a través de la plataforma TEAMS entre el equipo de Gestión de Talento Humano y el equipo de gestores de integridad donde se realizó la elaboración y aprobación del plan de Gestores de Integridad para la vigencia 2020. Análisis OCI: Conforme a lo reportado por la OAP, en cuanto a soportes allegados por el proceso GTHU, no se evidencia el documento "Plan de Gestores de Integridad", alusivo a las actividades a realizar por ese equipo de trabajo, que se indica: Fue revisado en reunión adelantada por el mismo equipo con el proceso GTHU. El producto esperado corresponde a: "Un (1) Plan de Acción de implementación del Código de Integridad" en los soportes se remite un archivo excel que corresponde al componente adicional del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, denominado: "Plan de Gestión de la Integridad UAERMV 2020", con la nueva estructura para su formulación y actualización anual, conforme a los mínimos establecidos por el "Lineamiento guia para la implementación del Código de Integridad en el Distrito Capital" dispuesta por la Secretaría General de la Alcaldía MAyor de Bogotá, para desarrollar las siguientes 5 fases/etapas: 1. Alistamiento. 2. Armonización y/o Actualización. 3. Diagnóstico. 4. Implementación y 5. Seguimiento y Evaluación. Por lo tanto, no corresponde el Plan de Gestión de Integridad presentado a un plan de acción a desarrollar para la implementación del Codigo de Integridad, que refiere a una de las 5 etapas/fases: 4. Implementación. En seguimiento. Reporte OAP Agosto 2020: se conformó un nuevo equipo de gestores y con ellos se formuló y socializó el plan de trabajo, asi como la resolución de consitución, entre otro temas. Análisis OCI: se evidencia la elaboración y socialización a los GEstores de Integridad de los documentos y las herramientas para la ejecución de actividades de integridad, que en reunión efectuada el se presentó lo siguiente: 1. Presentación de la reunión, 2. Plan de Gestores de Integridad Vigente GTHU-PL-005 V1, Resolución 199 de 2020 "Por la cual se reconfigura el equipo de gestores de integridad UAERMV"; Caja de Herramientas DAFP para la GEstión de Integridad, link de curso virtual. La actividad se cumple. | Correo electonico con link de grabación de sesión Se evidencia: Archivo: "CA. 1. 19-08-20_Correo_ Equipo_Gestores- Outlook" sobre los Documentos equipo de Gestores, que incluye la socialización de plan de gestión de integridad para su ejecución.
Componente Iniciativas adicionales | Oficina Asesora de Planeación | Adicionales | 2. Proyectar la política de soborno de la UAERMV | Una (1) política proyectada |  | 2020-08-30 | 100% | Reporte OAP Agosto 2020: La politica fue proyectada, junto con sus documentos anexos, no obstante, estos se encuentran en revisión por la secretaria general para realizar un trabajo articulado con los procesos de GTHU, CODI. Análisis OCI: Análisis OCI: La Política Anti-soborno se encuentra proyectada por la OAP con la denominación: documento interno “DESI-DI-006-V1 Política Antisoborno y Antifraude UAERMV” del Proceso DESI-Direccionamiento Estratégico e Innovación de la OAP-Oficina Asesora de Planeación. Sin embargo, no ha sido aprobado documentalmente (se consulta en SISGESTIÓN que es el punto de uso donde reposa la información documentada aprobada y vigente) Se evidencia en ORFEO con el Radicado 20201500057393 de 21-08-2020 con el asunto: “Respuesta radicado 2020113005122, con asunto “Instrumentos para revisión y aprobación, relacionados con soborno y política de regalos para la UAERMV” que emite la Jefe OAP a la Secretaria General UAERMV, con el cual se espera que esos documentos lleguen a esa oficina (OAP) para la aprobación y publicación en SISGESTIÓN, los cuales son: Política Soborno y Fraude de la UAERMV, Política de Regalos, Beneficios y Hospitalidad y Formato Declaración aceptación Política de Regalos, que integran esta política (Radicado 20201500043713 de 21-07-2020) de conformidad con los lineamientos establecidos por la Veeduría Distrital: “GUÍA DE LINEAMIENTOS ANTISOBORNO PARA EL DISTRITO”, dado que estos instrumentos hacen parte de la dimensión del talento humano. Se recomienda la aprobación de esta política antes que termine la vigencia 2020, para su aplicación. | Se evidencia soporte de archivo en elaboración sin aprobación: "CA. 2. Politica Soborno y Fraude" https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EuQBZn18FSZKnaqlrcc12JMB30Su_V4uDr8KVCJ4a_kllA?e=561bEE |  |  |  |  | b
Componente Iniciativas adicionales | Oficina Asesora de Planeación | Adicionales | 3. Revisar la metodología para la implementación de riesgos de soborno en la UAERMV. | Una (1) metodología revisada |  | 2020-10-30 | 0% | Reporte OAP Diciembre 2020: Análisis OCI:
Componente Iniciativas adicionales | GASA | Adicionales | 4. Proyectar la política de derechos humanos interna de la UAERMV | Una (1) política proyectada |  | 2020-06-30 | 100% | Reporte OAP Agosto 2020: La Política de DDHH se aprobó el 30 de Mayo de 2020 y a partir de la primer semana de Junio se socializó por redes sociales de la entidad (Twitter y Facebook). Posteriormente, el tres (3) de junio de 2020 se socializó mediante el aplicativo Teams a colaboradores de la UAERMV. Análisis OCI: se evidencia aprobación documental del documento: APIC-DI-005-V1 Política de Derechos Humanos de la UAERMV Procesos Estratégico, perteneciente al proceso APIC-Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones, en https://www.umv.gov.co/sisgestion2019/Documentos/ESTRATEGICOS/APIC/APIC-APROBACIONES-APIC-29-05-2020...pdf | https://www.umv.gov.co/sisgestion2019/Documentos/ESTRATEGICOS/APIC/APIC-DI-005_V1POLITICADEDERECHOSHUMANOSUMV.docx
Fuente: 1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 versión 4, consultado en la página de transparencia de la entidad a través del link: https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/. 2. Evidencias remitidas vía email por parte de OAP el 9, 10 y 14 de septiembre de 2020 a OCI. Criterio de la Evaluaciön: Se analizó la actividad, el producto definido versus las evidencias remitidas por los responsables. Los resultados son siguientes; 1. Actividades cumplidas al 100% = 28 2. Actividades que presentan avance y que tienen fecha de cumplimiento a Diciembre 2020 = 3 3, Actividades cumplidas de acuerdo con primer o segundo corte = 5. 3. Actividades incumplidas = 7 Socializado en reunión conjunta OCI - OAP - Secretaría General y GASA el 14 de septiembre de 2020. Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2020.
EQUIPO AUDITOR: |  |  |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Firma |  |  |  |  | Firma
Nombre: IGOR ARAFAT GUTIERREZ STAND LUZ ADRIANA FRANCO GARCIA ANGELA MARÍA CORREA COVELLI SANDRA PATRICIA GUERRERO RAMÍREZ EDY JOHANA MELGAREJO PINTO |  |  |  |  | Nombre: EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO
Oficina de Control Interno. |  |  |  |  | Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Note on E10: Esta actividad debe ser reportada por el responsable de la misma.
Note on I10: En esta casilla se debe realizar el seguimento por la OCI