## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 227
| Fecha | 2020-12-10
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 227 | 2020 2020 | 115 | 3.3.1 | DEFICIENCIA EN LA DOCUMENTACIÓN DEL ANTERIOR PROCESO OPERACIÓN DE MAQUINARIA ODM, RESPECTO DEL RETIRO DE LOS VEHÍCULOS | 1 | IMPLEMENTAR UN PROTOCOLO QUE DESCRIBA LOS PASOS NECESARIOS PARA SACAR DE OPERACIÓN UN EQUIPO | PROTOCOLO IMPLEMENTADO | ( 1 PROTOCOLO IMPLEMENTADO/1 PROTOCOLO PROGRAMADO)*100 | 1 | GP | 2020-12-10 | 2021-09-30
2 | FILA_2 | 227 | 2020 2020 | 115 | 3.3.1 | CARECE DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA HACER SEGUIMIENTO INTEGRAL A LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO | 2 | SISTEMATIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR. | GASTOS SISTEMATIZADOS | ( 1 GASTOS SISTEMATIZADOS/1 GASTOS POR SISTEMATIZAR)*100 | 1 | GP | 2020-12-10 | 2021-09-30
3 | FILA_3 | 227 | 2020 2020 | 115 | 3.3.2 | DEFICIENCIA DEL CÁLCULO DEL VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS, RESPECTO DE SU ESTADO DE USO, DETERMINADO POR LOS PROCEDIMIENTOS DEL ALMACEN Y LOS REPORTES A CONTABILIDAD. | 1 | IMPLEMENTAR UN REPORTE ANUAL DE LOS COSTOS RELEVANTES DEL MANTENIMIENTO POR VEHICULO PARA EL ALMACEN.- RECÁLCULO VIDA ÚTIL | REPORTE IMPLEMENTADO | ( 1 REPORTE Y APROBADO/1 REPORTE PROGRAMADO)*100 | 1 | GP / OAP | 2020-12-10 | 2021-07-30
4 | FILA_4 | 227 | 2020 2020 | 115 | 3.3.2 | DEFICIENCIA DEL CÁLCULO DEL VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS, RESPECTO DE SU ESTADO DE USO, DETERMINADO POR LOS PROCEDIMIENTOS DEL ALMACEN Y LOS REPORTES A CONTABILIDAD. | 2 | ACTUALIZAR EL VALOR DE LOS ACTIVOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL ALMACÉN, DE ESTO SE DEJARÁ CONSTANCIA EN ACTA | ACTA CON LOS ACTIVOS VALORADOS EN EL SISTEMA | ( 1 ACTA APROBADA/1 ACTA PROGRAMADA)*100 | 1 | SG/ GREF | 2020-12-10 | 2021-07-30
5 | FILA_5 | 227 | 2020 2020 | 115 | 3.3.3 | INSUFICIENTE SEGUIMIENTO A LA DISPONIBILIDAD INDIVIDUAL DE LOS VEHICULOS | 1 | IMPLEMENTAR UN PROTOCOLO QUE INCLUYA EL SEGUIMIENTO INDIVIDUAL DE LA DISPONIBILIDAD VEHICULAR MENSUAL/ANUAL | PROTOCOLO IMPLEMENTADO | ( 1 PROTOCOLO IMPLEMENTADO/1 PROTOCOLO PROGRAMADO)*100 | 1 | GP / OAP | 2020-12-10 | 2021-07-30
6 | FILA_6 | 227 | 2020 2020 | 115 | 3.3.4 | DEFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL ASOCIADO AL PASO 8 DEL PROCEDIMIENTO PPMQ-PR-002 PROCEDIMIENTO DE PROVISIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS. | 1 | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN. | CAPACITACIÓN REALIZADA | CAPACITACIÓN REALIZADA /CAPACITACIÓN PROGRAMADA | 1 | GP | 2020-12-10 | 2021-06-30
7 | FILA_7 | 227 | 2020 2020 | 115 | 3.3.6 | AUSENCIA DE SOPORTES DOCUMENTALES PARA EL REAPROVECHAMIENTO DE LOS REPUESTOS | 1 | DESARROLLAR UNA MESA DE TRABAJO QUE PERMITA INTERRELACIONAR LOS PROTOCOLOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS REPUESTOS USADOS Y SU REFLEJO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DEL ALMACÉN ENTRE LOS LÍDERES DE PROCESO DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y EL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS DE LA SECRETARÍA GENERAL, CON EL FIN DE ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DEL ALMACEN RESPECTO DE LOS INSUMOS Y REPUESTOS A REUTILIZAR EN LOS MANTENIMIENTOS | MESA DE TRABAJO REALIZADA | (MESA DE TRABAJO REALIZADA / MESA DE TRABAJO PROGRAMADA )*100 | 1 | SG / GREF / OAP | 2020-12-10 | 2021-07-30
8 | FILA_8 | 227 | 2020 2020 | 115 | 3.3.7 | DEFICIENCIAS EN LOS PROTOCOLOS DE INGRESO DE LOS EQUIPOS AL ALMACEN. | 1 | REALIZAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ALMACEN FRENTE A LA OPORTUNA IDENTIFICACION DE LOS DE LOS VEHICULOS.O EQUIPOS ADQUIRIDOS | CAPACITACIÓN REALIZADA | CAPACITACIÓN REALIZADA /CAPACITACIÓN PROGRAMADA )*100 | 1 | SG/ GREF | 2020-12-10 | 2021-11-30
9 | FILA_9 | 227 | 2020 2020 | 115 | 3.3.8 | ERROR HUMANO EN LA DIGITACIÓN DE LOS REGISTROS | 1 | VERIFICAR LOS REGISTROS EN EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO | PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO | ( 1 PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO/1 PROCEDIMIENTO PROGRAMADO)*100 | 1 | GP / OAP | 2020-12-10 | 2021-06-30
10 | FILA_10 | 227 | 2020 2020 | 115 | 3.3.8 | ERROR HUMANO EN LA DIGITACIÓN DE LOS REGISTROS | 2 | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE CONTROL DIARIO DE OPERACIÓN. | CAPACITACIÓN REALIZADA | ( CAPACITACIÓN REALIZADA /CAPACITACIÓN PROGRAMADA )*100 | 1 | GP | 2020-12-10 | 2021-06-30
70
14251
1
[8 empty] | 227 | 2020-12-10
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 227
| Fecha | 2020-12-10
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020