## PAA 2021 V1
FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA -PAA
| Nombre de la Entidad |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV | [8 empty] | Vigencia | 2021
| Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO | [8 empty] | Cargo | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Objetivo del PAA: |  | 1) Cumplir lo establecido en el Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 16 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y el Decreto Distrital 807 de 2019 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. que en su Artículo 38 Auditoría Interna, numeral definió 4. Plan Anual de Auditoría "Documento formulado por el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en la entidad, cuya finalidad es planificar y establecer los objetivos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de operación, control y gestión y desempeño. Establece los objetivos y metas a cumplir por el equipo auditor durante la vigencia, así como las actividades que en desarrollo de los roles establecidos en la normatividad para el Jefe de Control Interno o quien hace sus veces, deben contemplarse dada su obligatoriedad y periodicidad de presentación. Asimismo, deberá estar alineado con el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Estratégico de cada Entidad u Organismo Distrital, así como los procesos que se consideren relevantes de acuerdo con las políticas de cada entidad". 2) Generar acciones de mejora, correctivas y recomendaciones a la alta dirección, a las dependencias y/o procesos con el fin de contribuir con el cumplimiento del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para todos" y los objetivos institucionales de la UAERMV . 3) Planificar las actividades que la Oficina de Control Interno - OCI de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial- UAERMV ejecutará durante 2020 en cumplimiento de los cinco (5) roles señalados en el Decreto Nacional 648 de 2017, artículo 17 y Decreto Distrital 807 de 2019, artículo 37, numeral 5.
| Alcance del PAA: |  | Aplicará a todas las dependencias y procesos de la UAERMV, según el alcance de cada actividad.
| Criterios: |  | Normas internas y externas que le apliquen a los procesos que ejecuta la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV y las que regulen las actividades que ejecuta OCI.
RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
| Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad |  |  |  |  | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) | N° de Técnico(s) Operativo(s) |  | N° Profesional(es) | N° Profesional(es) Especializado(s) | N° Asesor(es)
|  | 81 |  |  |  |  | 10 | 1 (planta) | 0 |  | 7 contratistas | 1 (planta) | 0
| Recursos Financieros | [6 empty] | Recursos Tecnológicos
| A la fecha de presentación de este plan, el equipo directivo de la UAERMV ha proveído siete (7) profesionales contratistas por prestación de servicios para garantizar el cumplimiento del presente Plan Anual de Auditorías -PAA V1 2021, quienes conforman un equipo interdisciplinario, cuyo perfil es acorde con los temas que se asignan para la ejecución de cada actividad. | [6 empty] | Estaciones de trabajo equipadas con: equipos de computadores, internet e impresoras.
| Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada |  | Productos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones
|  | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación |  | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)
| Evaluación y Seguimiento | Evaluar y contribuir a la mejora de los procesos auditados, utilizando un enfoque objetivo, sistemático, basado en riesgos y necesidades de la entidad.
al 29 de mayo se asignaron nuevos responsables por las contrataciones que se estan adelantando | Auditorías de gestión a procesos (4) | Según los resultados de aplicar la metodología de priorización de enfoque basado en riesgos y cumplimiento del Estatuto de Auditoría - rotación
| Gestión Jurídica - 2020. Informe final en elaboración |  |  | x |  | Jefe OCI | Abogada 1 Abogada 2 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 1 Informe final de auditoría 1 Plan de mejoramiento aprobado
| Gestión del Talento Humano - 2020. Informe preliminar en elaboración |  |  | x |  | Jefe OCI | Economista Contadora | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 1 Informe final de auditoría 1 Plan de mejoramiento aprobado
| Intervención de la Malla Vial - 2020. Informe preliminar en elaboración. |  | x |  |  | Jefe OCI | Ing. Vías y Transporte Ing. Civil | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 1 Informe final de auditoría 1 Plan de mejoramiento aprobado
| 1. Planificación de la intervención Vial - 2021 |  | x |  |  | Jefe OCI | Ing. Vías y Transporte Ing. Civil | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 1 Informe final de auditoría 1 Plan de mejoramiento aprobado
| 2. Gestión Ambiental - 2021 |  |  | x |  | Jefe OCI | Ing. Civil Ing. Vías y Transporte | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1 Informe final de auditoría 1 Plan de mejoramiento aprobado
| 3. Estratégia y Gobierno TI - 2021 | x |  |  |  | Jefe OCI | Ingeniera sistemas | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 1 Informe final de auditoría 1 Plan de mejoramiento aprobado
| 4. Direccionamiento estratégico e Innovación 2021 | x |  |  |  | Jefe OCI | Contador | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1 Informe final de auditoría 1 Plan de mejoramiento aprobado
| Auditorías de seguimiento. (4) | A procesos o planes que deben ser auditados anualmente en cumplimiento de requisitos legales y/o de acuerdo al cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y por procesos.
| Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica 2020. En elaboración informe preliminar. |  |  | x |  | Jefe OCI | Ingeniera sistemas | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 1 Informe final de auditoría 1 Plan de mejoramiento aprobado
| 1. Gestión Contractual 2020. Sin ejecutar. |  |  | x |  | Jefe OCI | Abogada 1 Abogada 2 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 1 Informe final de auditoría 1 Plan de mejoramiento aprobado
| 2. Gestión Documental 2020. Sin ejecutar. |  |  | x |  | Jefe OCI | Abogada 2 Abogada 1 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 1 Informe final de auditoría 1 Plan de mejoramiento aprobado
| 3. Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica - 2021 |  |  | x |  | Jefe OCI | Ingeniera sistemas | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1 Informe final de auditoría 1 Plan de mejoramiento aprobado
| 4. Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones 2021-componente Atención al Ciudadano | x |  |  |  | Jefe OCI | Economista | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 1 Informe final de auditoría 1 Plan de mejoramiento aprobado
| 6. Gestión Contractual 2021 |  |  | x |  | Jefe OCI | Abogada 1 Abogada 2 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1 Informe final de auditoría 1 Plan de mejoramiento aprobado
| 7. Gestión Documental 2021 |  |  | x |  | Jefe OCI | Abogada 1 Abogada 2 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1 Informe final de auditoría 1 Plan de mejoramiento aprobado
| Auditoría de acreditación (1) | En cumplimiento de las solicitudes aprobada por el Comité Institucional de Control Interno
| Auditoría al proceso Gestión de Laboratorio. 2020. En formulación plan de mejoramiento |  |  | X |  | Subdirector Técnico de Producción e Intervención | Contrato 2020 OCI - rol Observador | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 1 informe de auditoría interna 1 plan de mejoramiento Criterios de auditoria: 1) la norma NTC ISO/IEC 17025;2017; y, 2) los criterios específicos de ONAC. (de acuerdo al alcance de acreditación)
| 1. Auditoria al proceso de Gestión de Laboratorio 2021 |  |  | X |  | Subdirector Técnico de Producción e Intervención | Contrato ONAC | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 1 informe final de auditoria de otorgamiento 1 plan de mejoramiento (de acuerdo al alcance de acreditación)
|  |  |  | X |  | Subdirector Técnico de Producción e Intervención | Contrato (pendiente por suscribir) OCI - rol Observador | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 1 informe de auditoría interna 1 plan de mejoramiento Teniendo en cuenta como criterios de auditoria: 1) la norma NTC ISO/IEC 17025;2017; y, 2) los criterios específicos de ONAC. (de acuerdo al alcance de acreditación)
| Auditorías especiales (2) | En cumplimiento de las solicitudes aprobada por el Comité Institucional de Control Interno
| 1. Contrato sindical |  | X |  |  | Jefe OCI | Abogada 1 Contador 1 Contador 2 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 1 Informe final de auditoría 1 Plan de mejoramiento aprobado
| 2. Convenio Interadministrativo de Cooperación 1554 - Sumapaz |  | X |  |  | Jefe OCI | Ing. Vías y Transporte Ing. Civil | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1 Informe final de auditoría 1 Plan de mejoramiento aprobado
| Evaluación de la Gestión del Riesgo (3) | Evaluación independiente al cumplimiento de las acciones preventivas registradas en los mapas de riesgos y las acciones registradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
| Evaluar los controles (diseño y ejecución) de los riesgos, comunicar a cada Responsable Directivo de proceso los resultados y publicar los resultados en Transparencia |  |  |  | X | Jefe OCI | Equipo OCI | 2021-07-15 | 2021-12-15 | 2 correos internos remitidos a los responsables de procesos y publicación de resultados en Transparencia UMV |  |  |  | 2
| Consolidar en una matriz las evaluaciones de todos los procesos y presentar un informe ejecutivo a los integrantes del Comité Institucional de Control Interno. |  |  |  | X | Jefe OCI | Contador 2 | 2021-07-15 | 2021-12-15 | 2 reportes al Comité CICCI |  |  |  | 1
| Efectuar el seguimiento al cumplimiento del PAAC, consolidar en el formato aprobado el resultado y publicarlo |  |  |  | X | Jefe OCI | Abogada 1 Abogada 2 Economista Ingeniera de Sistemas | 2021-01-15 | 2021-09-30 | 3 reportes de seguimiento publicados y socializados con OAP del PAAC y de la matriz de riesgos de corrupción. |  |  |  | 3
| Liderazgo Estratégico (19) | Consolidar la Rendición de Cuentas ante la Contraloría de Bogotá D.C., la presentación de informes de seguimiento y el manejo de información estratégica como valor agregado para la toma de decisiones por la Alta Dirección de la entidad. | [11 empty] | 6
| Informes externos (8) | Informes elaborados y/o consolidados por OCI que se deben presentar a entidades distritales y/o nacionales acorde con la normas vigentes
| Diligenciar el FURAG de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. (Sustituyö el Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno) y reportar los resultados ante el CICCI una vez se publiquen. | X |  |  | X | Jefe OCI | Contador 1 | 2021-03-15 | 2021-10-31 | 1 matriz de FURAG diligenciada en el aplicativo del DAFP 1 reporte socializado con el CICCI |  |  |  | 1
| Elaborar los informes a cargo de OCI que conforman la cuenta anual: 1) Informe de gestión OCI 2020 2) Informe de evaluación del estado del Sistema de Control Interno 3) Reporte de avance y seguimiento al plan de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá al 31122020 4) informe de austeridad del gasto público 2020 |  |  |  | x | Jefe OCI | EQUIPO OCI Ing. Vías Transporte Contador Economista | 2021-02-15 | 2021-02-28 | 4 informes subidos a SIVICOF |  |  |  | 4
| Coordinar la recepción, revisión y envío de los informes de la cuenta anual que rinde la UAERMV en SIVICOF a la Contraloría de Bogotá D.C. | X | X | X | X | Jefe OCI | Contador 1 EQUIPO OCI | 2021-02-15 | 2021-02-28 | 1 certificado expedido por SIVICOF con el detalle de los informes presentados |  |  |  | 1
| Elaborar y presentar el informe de Evaluación Control Interno Contable. |  |  |  | X | Jefe OCI | Contador 1 | 2021-02-15 | 2021-03-31 | 1 Informe de seguimiento presentado a la Contaduría General de la Nación, Contraloría de Bogotá y al CICCI |  |  |  | 1
| Coordinar la recepción y envío de la información mensual reportada en SIVICOF |  |  | X |  | Jefe OCI | Contador 1 | 2021-01-15 | 2021-12-15 | 12 certificados mensuales de SIVICOF con el detalle de los informes presentados
| Elaborar y presentar el informe sobre uso de Software Legal. Dirección Nacional de Derechos de Autor. |  |  |  | X | Jefe OCI | Ingeniera de Sistemas | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 Informe reporte final en el aplicativo establecido por el Ministerio del Interior |  |  |  | 1
| Elaborar y presentar el Informe de seguimiento al cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía de Bogotá D.C. |  |  |  | X | Jefe OCI | Economista Abogada 2 | 2021-05-15 | 2021-11-15 | 2 Informes de seguimiento presentados al CICCI y a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor |  |  |  | 2
| Elaborar y presentar el seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico- PMA al Archivo de Bogotá D.C. |  |  |  | X | Jefe OCI | Abogada 2 | 2021-03-01 | 2021-09-30 | 2 Informes de seguimiento al CICCI y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor |  |  |  | 2
, | Informes internos (11) | Informes elaborados y/o consolidados por OCI que se deben presentar al Comité Institucional de Control Interno acorde con la normas vigentes | [11 empty] | 12
| Elaborar el seguimiento al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Distrital (presupuesto de inversión, plan de adquisiciones y metas físicas) y presentarlo al Comité Institucional de Control Interno - Incluye análisis de ejecución de vigencias futuras . | X | X | X | X | Jefe OCI | Contador 1 | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 2 informes de seguimiento al CICCI |  |  |  | 2
| Verificar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la pertinencia de los estudios para determinar la procedencia las acciones de repetición que se analicen en el Comité de Conciliación |  |  | X |  | Jefe OCI | Abogada 2 | 2021-03-15 | 2021-09-30 | 2 reportes de seguimiento al CICCI. |  |  |  | 2
| Elaborar y presentar el Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno. | X | X | X | X | Jefe OCI | EQUIPO OCI | 2021-01-31 | 2021-07-31 | 2 reportes de seguimiento al CICCI. |  |  |  | 2
| Elaborar y públicar el informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el DAFP | X | X | X | X | Jefe OCI | Economista | 2021-01-31 | 2021-07-31 | 2 informes de seguimiento presentados al CICCI y publicados. |  |  |  | 2
| Elaborar y presentar el informe Austeridad del Gasto Público |  | X | X | X | Jefe OCI | Contador 1 | 2021-01-31 | 2021-10-31 | 4 Informes de seguimiento al CICCI |  |  |  | 4
| Elaborar y presentar el informe semestral de seguimiento a PQRSFD |  |  | X | X | Jefe OCI | Abogada 2 | 2021-03-30 | 2021-09-30 | 2 reportes de seguimiento al CICCI. |  |  |  | 2
| Elaborar y presentar el informe de evaluación Institucional por Áreas o dependencias. | X | X | X | X | Jefe OCI | Economista Equipo OCI | 2021-01-15 | 2021-01-31 | 1 reporte consolidado al al CICCI y 17 reportes, uno por cada proceso evaluado. |  |  |  | 18
| Hacer arqueo a cajas menores y elaborar informe |  | X | X | X | Jefe OCI | Contador 2 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 2 Informes de seguimiento |  |  |  | 2
| Convocar el Comité Institucional de Control Interno y presentarle resultados del cumplimiento del plan anual auditorías | X | X | X | X | Jefe OCI | Equipo OCI | 2021-01-15 | 2021-10-31 | 4 actas de Comité Institucional de Control Interno presentadas |  |  |  | 4
| Realizar la evaluación de Audiencia Pública que incluya acciones de mejoramiento y correctivos con base en recomendaciones presentadas por los participantes. | X |  |  |  | Jefe OCI | Abogada 1 Abogada 2 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 1 informes de evaluación publicado |  |  |  | 1
| Evaluar la estrategia de rendición de cuentas en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2021 de la entidad. | X |  |  |  | Jefe OCI | Abogada 1 Abogada 2 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Un Informe de evaluación publicado. |  |  |  | 1
| Enfoque hacia la Prevención (5) | Asesoría permanente a los procesos y dependencias de la UAERMV y formulación de recomendaciones que apoyen las decisiones frente al quehacer institucional. | [11 empty] | 40
| Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por la Oficina de Control Interno |  |  |  | X | Jefe OCI | Ing. Vías y Transporte EQUIPO OCI | 2021-01-15 | 2021-10-15 | 4 reportes de seguimientos a planes de mejoramiento reportados a los procesos . |  |  |  | 4
| Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías ejecutadas por Contraloría de Bogotá D.C. |  |  |  | X | Jefe OCI | Ing. Vías y Transporte EQUIPO OCI | 2021-01-01 | 2021-10-15 | 4 seguimientos a planes de mejoramiento consolidados para presentar al ente de control cuando los solicite |  |  |  | 4
| Implementar el aplicativo de seguimiento a planes de mejoramiento suministrado por el IDU a través de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.. |  |  |  | X | Jefe OCI | Ingeniera de Sistemas Ing. Vías y Transporte | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 1 aplicativo implementado y con los avances reportados al CICCI
| Evaluar la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en la UAERMV | X |  |  | X | Jefe OCI | EQUIPO OCI | 2021-04-15 | 2021-10-31 | 2 Informe de evaluación publicado |  |  |  | 2
| Participación OCI en reuniones, comités y/o capacitaciones al interior de la UAERMV con el fin de hacer los aportes y recomendaciones que apoyen la gestión interna | X | X | X | X | Jefe OCI | Equipo OCI | 2021-02-15 | 2021-12-31 | Lista de asistencia cada vez que se programen y reporte por escrito de quien asiste en representación de la Oficina
| Relación con entes de control externos (2) | Facilitar la comunicación interinstitucional, el flujo de información y coadyuvar para que la UAEMRV fortalezca su relación con entidades distritales y los órganos de control. | [11 empty] | 10
| Participar en reuniones y/o visitas que programen las entidades distritales y entes de control. |  |  |  | X | Jefe OCI | Equipo OCI | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Lista de asistencia cada vez que se programen y reporte por escrito de quien asiste en representación de la Oficina
| Acompañar y brindar asesoría en la formulación de Planes de Mejoramiento producto de auditorías ejecutadas por la Contraloría de Bogotá D.C. | X | X | X | X | Jefe OCI | Abogada 1 Contador 1 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 2 Planes de mejoramiento elaborados, aprobados y subidos en SIVICOF por cada auditoría externa ejecutada. |  |  |  | 2
En virtud de lo establecido en el Decreto Nacional 648 de 2017, artículo 4 y Decreto Distrital 807 de 2019, artículo 38 "Auditoría Interna" parágrafo 2, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV, aprobó el Plan Anual de Auditorías - PAA 2020 a los 28 días del mes de enero de 2021; no obstante lo anterior, este plan esta sujeto a los cambios presentados por el estado de emergencia, economica, social y ecologica asociado con el COVID-19. ÁLVARO SANDOVAL REYES - DIRECTOR GENERAL. ________________________________________________________________________________________ MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE - SECRETARIA GENERAL _______________________________________________________________________________ LUZ DARY CASTAÑEDA HERNÁNDEZ - JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA ______________________________________________________________________________ DIANA MARCELA DE PILAR REYES TOLEDO - JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ______________________________________________________________ LIBARDO ALFONSO CELIS YARURO - SUBDIRECTOR TÉCNICO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL _____________________________________________ GIACOMO MARCENARO JIMÉNEZ - SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN _____________________________________________
70