## CEM-FM-004 (hidden)
|  | Auditoria Interna | Real |  |  | Acción de Mejora
|  | Auditoria Externa | Potencial |  |  | Corrección
|  | Revisión por la Dirección | De Mejora |  |  | Acción Correctiva | [8 empty] | Abierta
|  | Producto y/o Servicio No Conforme | [12 empty] | Cerrada
|  | Medición de Indicadores | [12 empty] | Incumplida
Mapa de Riesgos
Autoevaluación del Proceso
Sistema de Gestión
Normograma
Quejas y Reclamos
OTRO: describa
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO
|  |  | CÓDIGO: CEM-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 7
FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020
PROCESO AUDITADO: |  |  |  | Gestión de laboratorio | [6 empty] | AÑO: |  |  | 2020
RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO: |  |  |  | Ing. Giacomo Marcenaro / Ing. Willintong Contreras | [6 empty] | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  | 2020-12-23
ÍTEM | HALLAZGO DE AUDITORÍA / OPORTUNIDAD DE MEJORA (DERIVADA DE UNA NO CONFORMIDAD) | ORIGEN (1) | SITUACIÓN ENCONTRADA O EVIDENCIA IDENTIFICADA (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (6) | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | AVANCE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR QUE FUE REPORTADA CON EVIDENCIAS |  |  | SEGUIMIENTO POR LA OCI
[11 empty] | FECHA | AVANCE DE LA ACCIÓN | EVIDENCIA(S) REPORTADA(S) | FECHA | ESTADO | OBSERVACIONES
1 | Requisito aplicable: Norma NTC ISO/IEC 17025:2017 Numeral 5.6 a/c/e Descripción: El laboratorio no cuenta con personal que independientemente de otras responsabilidades, tenga la autoridad y los recursos para llevar a cabo sus tareas que incluyen Mantenimiento y mejora del sistema de gestión El inicio de acciones para prevenir o minimizar tales desviaciones Asegurar la eficacia de las actividades Evidencia objetiva: Se indicó en esta auditoría interna que el rol de coordinador técnico es parte de la dirección de laboratorio, al auditar las actividades que ejerce dentro de laboratorio, la revisión de los informes de ensayo esta actividad ha presentado TNC, Quejas de los clientes, no hay evidencia objetiva del cumplimiento de los literales a, c y e, ante los hallazgos de las quejas, trabajos no conformes y de las revisiones de los informes realizados por terceras personas diferentes del responsable de la actividad, donde se encuentra que las revisiones no se realizan de manera eficaz. A este cargo se le comunico sus tareas y responsabilidades, sin embargo, no hay evidencia objetiva que demuestre que se cumplas lo descrito en la totalidad de los numerales abajo descritos. | Auditoria Interna | Real | 1. ¿Por qué el laboratorio no cuenta con personal que independientemente de otras responsabilidades, tenga la autoridad y los recursos para llevar a cabo sus tareas que incluyen Mantenimiento y mejora del sistema de gestión?. - Porque el personal no tiene la claridad de como incluir Mantenimiento y mejora del sistema de gestión dentro de sus actividades cotidianas. 2,Por qué el personal no tiene la claridad de como incluir Mantenimiento y mejora del sistema de gestión dentro de sus actividades cotidianas? - Porque no se a realiazado el seguimiento al cumplimiento de estas actividades para los diferente roles del laboratorio O SEA QUE SI SE HACE SEGUINIENTO AL PERSONAL ADQUIERE CLARIDAD? | Incumplimiento a los requisitos 5.6 a/c/e de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 | Corrección | Ajustar el perfil del rol del coordinador técnico en las funciones relacionadas con la verificación y/o validación del método, formación especifica en los métodos de ensayo objeto del alcance de la acreditación y todas aquellas funciones que no realice. NO SE ENTIENDE; QUITAR ESTAS FUNCIONES? NO HAY CORRECCION | Lider del proceso | 2021-01-04 | 2021-01-15
[6 empty] | Acción Correctiva | Hacer seguimiento a las competencias del rol de coordinador técnico, garantizando que cumpla con las funciones especificadas. ES UN DEBE DE LA NORMA | Lider del proceso | 2021-01-04 | 2021-04-05
[6 empty] | Acción Correctiva | Revisar y ajustar si es necesario las funciones de cada rol de acuerdo a las actividades que realiza. NO ES LA MISMA CORRECCION? Si es necesario? , o sea si no es necesario no hay accion correctiva | Lider del proceso / Lider de acreditación / coordinador técnico | 2021-01-04 | 2021-04-05
[6 empty] | Acción Correctiva | Establecer el procedimiento para determinar los requisitos de competencia y la realización del seguimiento de las competencias del personal, de tal manera que se asegure el cumplimiento a las funciones de cada uno de los roles. ES UN DEBE DE LA NORMA; Y HACER UN PROCEDIMIENTO NO ASEGURA EL CUMPLIMIENTO | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-04-05 | 2021-05-14
[6 empty] | Acción Correctiva | Socializar a todo el personal del laboratorio los cambios realizados en el procedimiento del personal y los ajustes en los perfiles. | Todo el personal del laboratorio | 2021-05-18 | 2021-05-21
2 | Requisito aplicable: Norma NTC ISO/IEC 17025:2017 Numeral 6.2.5/ a -f Descripción: El laboratorio no tiene un procedimiento ni conserva registros para: Determinar los requisitos de competencia Realizar seguimiento de la competencia Evidencia objetiva: No se tienen definidos los requisitos de competencia, no hay registros de las habilidades avaladas por personal competente, no hay registros de la formación que requiere el cargo de coordinador técnico frente a sus funciones responsabilidades y autoridades, ejemplo formación en verificación y/o validación de métodos, formación específica en los métodos de ensayo objeto del alcance de la acreditación. El laboratorio realiza supervisiones, pero estas de por si solas no constituyen la totalidad de las entradas para hacer seguimiento de la competencia | Auditoria Interna | Real | NO HAY ANALISIS DE CAUSAS? | Incumplimiento a los requisitos 5.6 a/c/e de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 | Corrección | Ajustar el perfil del rol del coordinador técnico en las funciones relacionadas con la verificación y/o validación del método, formación especifica en los métodos de ensayo objeto del alcance de la acreditación y todas aquellas funciones que no realice. NADA QUE VER CON ESTA NO CONFORMIDAD | Lider del proceso | 2021-01-04 | 2021-01-15
[7 empty] | Realizar el seguimiento a las competencias de la totalidad del personal. ES UN DEBE DE LA NORMA | Lider del proceso / Lider de acreditación / coordinador técnico | 2021-01-04 | 2021-04-05
[6 empty] | Acción Correctiva | Establecer el procedimiento para determinar los requisitos de competencia y la realización del seguimiento de las competencias del personal, de tal manera que se asegure el cumplimiento a las funciones de cada uno de los roles. ESTA ES LA CORRECCION: | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-04-05 | 2021-05-14
[6 empty] | Acción Correctiva | Socializar a todo el personal del laboratoriolos cambios realizados en el procedimiento del personal y los ajustes en los perfiles. | Todo el personal del laboratorio | 2021-05-18 | 2021-05-21
3 | Requisito aplicable: Norma NTC ISO/IEC 17025:2017 Numeral 6.4.7. Descripción: El laboratorio no ha revisado y ajustado el programa de calibración, para mantener la confianza en el programa de calibración de sus equipos. Evidencia objetiva: Se evidencia que el laboratorio no cumple con las frecuencias de verificación definidas en el registro de “control y seguimiento de equipos del laboratorio UAERMV, código GLAB-FM-121 versión 3, ya que por ejemplo para la Cazuela código 02 se tiene una frecuencia de verificación semestral. Se observa una verificación realizada la segunda semana de octubre de 2019, continuando con la siguiente verificación en la primera semana de julio 2020, ocho meses después, cuando debió haberse realizado en la segunda semana de Abril 2020, y la próxima verificación se encuentra programada para octubre 2020 cuando debería haberse ajustado su verificación para enero del año 2021, según Registro Cronograma de aseguramiento de equipos del laboratorio UAERMV, código GLAB-FM-146, Para el año 2019 y 2020. De igual manera se observa para el Horno código 01 con una frecuencia de verificación semestral, que la última verificación se realizó en la cuarta semana de Julio 2020, cuando debió haberse realizado en la cuarta semana de marzo 2020 | Auditoria Interna | Real | 1. ¿Por qué el laboratorio no ha revisado y ajustado el programa de calibración, para mantener la confianza en el programa de calibración de sus equipos.? -Porque el personal responsable de hacer seguimiento al equipamiento no tenia el conocimiento de las acciones a tomar cuando en la revisión se encuentran diferencias entre lo programado y ejecutado en las actividades de seguimiento al equipamiento 2. ¿Por qué el personal responsable de hacer seguimiento al equipamiento no tenia el conocimiento de las acciones a tomar cuando en la revisión se encuentran diferencias entre lo programado y ejecutado en las actividades de seguimiento al equipamiento ? - Porque no se ha establecido en el procedimiento las acciones que se deben tomar cuando en la revisión se encuentran diferencias entre lo programado y ejecutado en las actividades de seguimiento al equipamiento | Incumplimiento a los requisitos 6.4.7 de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 | Corrección | Programar la verificación de la CAZUELA 02 para enero del 2021 | Auxiliar de equipos | 2021-01-04 | 2021-01-29
[7 empty] | Realizar la actualización de cronograma de aseguramiento de equipos del laboratorio UAERMV, código GLAB-FM-146, de acuerdo a las ultimas actividades realizadas. NO DEBE SER DE ACUERDO CON ILAC G24 | Auxiliar de equipos | 2021-01-04 | 2021-02-26
[6 empty] | Acción Correctiva | Incluir en el procedimiento de equipamiento del laboratorio de la UAERMV, que el cronograma de aseguramiento de los equipos del laboratorio debe ser ajustado después de haberse realizado cada actividad (mantenimiento preventivo, correctivo, inspecciones, verificaciones, comprobaciones intermedias y calibraciones) por otro lado para las frecuencias se van a establecer tolerancias NO ES ACCION CORRECTIVA | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-02-01 | 2021-03-19
[6 empty] | Acción Correctiva | Socializar a todo el personal del laboratoriolos cambios realizados en el procedimiento de equipamiento. | Todo el personal del laboratorio | 2021-03-23 | 2021-03-26
4 | Requisito aplicable: Norma NTC ISO/IEC 17025:2017 Numeral 7.2.1.7 Descripción: Las desviaciones a los métodos no han sido documentadas, ni justificadas técnicamente, ni autorizadas y aceptadas por el cliente. Evidencia objetiva: Durante la testificación del método de ensayo INVE 126:2013 se evidencia que la preparación del ítem de ensayo No se realizó de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.1 del método de ensayo, la muestra para el ensayo se tomó directamente de la muestra como ingresó al laboratorio | Auditoria Interna | Real | 1, ¿Por qué las desviaciones a los métodos no han sido documentadas, ni justificadas técnicamente, ni autorizadas y aceptadas por el cliente.? - Porque los metodos alcance de acreditación del laboratrorio son métodos normalizado, por este motivo no se contemplan desviaciones 2, ¿Por qué durante la testificación del método de ensayo INVE 126:2013 la preparación del ítem de ensayo no se realizó de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.1 del método de ensayo? -Porque la persona atestiguada en el momento de realizar el ensayo estaba muy nervioso, por esto la muestra para el ensayo se tomó directamente de la muestra como ingresó al laboratorio y no de la muestra preparada para el limite liquido. 3, ¿Por qué la persona atestiguada en el momento de realizar el ensayo estaba muy nervioso? -Porque hace mas de 5 años no era atestiguado en auditorias | Incumplimiento a los requisitos 7.2.1.7 de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 | Corrección | Suspender la autorización para la realización del ensayó INV E 126:2013, hasta que apruebe nuevamente la supervisión del ensayo. | Lider del proceso | 2020-12-09 | 2021-01-13
[6 empty] | Corrección | Realizar capacitación y supervisión al laboratorista Cesar Prada en el método de ensayo INV E 126:2013 | Técnico operarivo | 2021-01-04 | 2021-01-12
[6 empty] | Corrección | Revisar los ensayo de limite plástico realizados a partir del 07 de noviembre fecha donde fue autorizado Cesar Prada con el fin de verificar si ejecuto alguno de estos y si los ejecuto? | Coordinador técnico | 2021-01-04 | 2021-01-29
[6 empty] | Acción Correctiva | Realizar una nueva capacitación para todos los laboratoristas en la norma INV V 126:2013 | Técnico operarivo | 2021-01-18 | 2021-01-22
5 | Requisito aplicable: Norma NTC ISO/IEC 17025:2017 Numeral 7.9 Descripción: El laboratorio no posee un proceso de Quejas Evidencia objetiva: El O.E.C posee un procedimiento, pero la actividad no se ha elevado al nivel de proceso | Auditoria Interna | Real | 1. ¿Por qué El laboratorio no posee un proceso de Quejas? - Porque el laboratoiro cuenta con un procedimiento para el tratamiento de quejas. NO RESPONDE AL POR QUE 2. ¿Por qué el laboratoiro cuenta con un procedimiento para el tratamiento de quejas y no un proceso. -Porque el laboratorio es un proceso de la entidad y no contaba con subprocesos | Incumplimiento a los requisitos 7.9 de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 | Corrección | Crear un subproceso de quejas para el laboratorio | Lider del proceso / Lider de acreditación | 2021-06-01 | 2021-06-30
[6 empty] | Acción Correctiva | Socializar a todo el personal del laboratorio la creacion del subproceso de quejas del laboratorio | Todo el personal del laboratorio | 2021-06-28 | 2021-06-30
6 | Requisito aplicable: Norma NTC ISO/IEC 17025:2017 Numeral 7.10 Descripción: El laboratorio no posee un procedimiento de trabajo no conforme que asegure que La acción se base en niveles de riesgo Se haga una evaluación de la importancia del trabajo no conforme, incluyendo un análisis de impacto sobre los resultados previos. Se tome una decisión sobre la aceptabilidad del trabajo no conforme. El laboratorio no conserva registros de TNC y las acciones según lo especificado en el apartado 7.10.1 b) a f) de la norma ISO/IEC 17025:2017. El laboratorio no implementa acciones correctivas ante los TNC recurrentes o cuando existe duda acerca del cumplimiento de las operaciones del laboratorio con su propio sistema de gestión Evidencia objetiva: El procedimiento de TNC código GLAB-PR-002 V2, no indica el cómo tratar los literales b), c), y d) Ante el TNC relacionado con la revisión de informes, no hay evidencia de las acciones tomadas No se han levantado trabajos no conforme como por ejemplo por no cumplir con los intervalos planificados de la auditoria interna. Incumplimiento de actividades por parte de los roles definidos para ello, como el seguimiento en el tema relacionado con revisión de solicitudes, ofertas y contratos, temas recurrentes de quejas de los clientes por el mismo motivo, errores en los informes. Por temas como formulaciones en la diferencia entre dos resultados estaba errada. | Auditoria Interna | Real | 1, ¿ Por qué el procedimiento de trabajo no conforme de laboratorio no asegura que La acción se base en niveles de riesgo, se haga una evaluación de la importancia del trabajo no conforme, incluyendo un análisis de impacto sobre los resultados previos. Se tome una decisión sobre la aceptabilidad del trabajo no conforme. Ni conserva registros de TNC y las acciones según lo especificado en el apartado 7.10.1 b) a f) de la norma ISO/IEC 17025:2017.? - Porque en el procedimiento se definen las acciones a tomar repecto al trabao no conforme pero estas no estan basadas en niveles de riesgos, en este no esta establecido que se declara una aceptacion del trabajo no conforme, ni es claro el analisis del impacto. - No se contemplo en el procedimiento que para el cierre del trabajo no conforme se verifique que se cuentan con la totalidad de los registros de las acciones tomadas para la aceptabilidad de este. EL ANALISIS DE CAUSAS ES LA MISMA NO CONFORMIDAD | Incumplimiento a los requisitos 7.10 de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 | Corrección | Realizar trabajo no conforme del cumplimiento del intervalo de la auditoria interna | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-02-15 | 2021-02-26
[6 empty] | Corrección | Realizar trabajo no conforme relacionado al seguimiento a las revisiones de solicitudes ofertas y contratos | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-02-15 | 2021-02-26
[6 empty] | Corrección | Evidenciar las acciones tomadas con respecto al trabajo no conforme relacionado a las quejas de los clientes por errores en los informes. | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-02-15 | 2021-02-26
[6 empty] | Acción Correctiva | Ajustar el procedimiento GLAB-PR-002 de tal manera que se asegure que las La acción se base en niveles de riesgo, que Se haga una evaluación de la importancia del trabajo no conforme, incluyendo un análisis de impacto sobre los resultados previos, que Se tome una decisión sobre la aceptabilidad del trabajo no conforme, que se implementen acciones correctiva cuando exista duda acerca del cumplimiento de las operaciones del laboratorio con su propio sistema. Y conservar registros de los TNC y las acciones realizadas. ESTO ES CORRECCION | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-03-01 | 2021-03-26
[6 empty] | Acción Correctiva | Socializar a todo el personal del laboratorio los cambios realizados en el procedimiento de trabajo no conforme. | Todo el personal del laboratorio | 2021-03-29 | 2021-03-31
7 | Requisito aplicable: Norma NTC ISO/IEC 17025:2017 Numeral 7.11.3 Descripción: No todo el sistema de gestión de la información esta protegido contra acceso no autorizado; i esta salvaguardado contra manipulación indebida Evidencia objetiva: Se evidencia que algunas de las plantillas para generar los informes de resultados se encuentran sin protección contra posibles cambios que puedan alterar los resultados informados: - Plantilla GLAB-FM-005 versión 10, Informe de ensayo para el método INVE 125-13 y 126-13. - Plantilla GLAB-FM-002 versión 6, Informe de ensayo para el método INVE 121-13 | Auditoria Interna | Real | 1, ¿ Por qué no todo el sistema de gestión de la información esta protegido contra acceso no autorizado; ni esta salvaguardado contra manipulación indebida ? -Porque despues de hacer cambio de versión se hizo la verificación manual, pero no se volvieron a bloquear estos formatos. 2,¿ Por qué despues de hacer cambio de versión se hizo la verificación manual, pero no se volvieron a bloquear estos formatos.? -Porque no existe una persona que verifique que se bloqueen las plantillas de informe de ensayo | Incumplimiento a los requisitos 7.11.3 de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 | Corrección | Revisar y proteger las plantillas: - Plantilla GLAB-FM-005 versión 10, Informe de ensayo para el método INVE 125-13 y 126-13. - Plantilla GLAB-FM-002 versión 6, Informe de ensayo para el método INVE 121-13, | Auxiliar de acreditación | 2021-01-04 | 2021-01-15
[6 empty] | Acción Correctiva | Revisar la totalidad de las plantillas de informe de ensayos y protegerlas si es necesario para evitar accesos no autorizados y salvaguardar la información ESTO ES CORRECCION | Coordinador técnico | 2021-01-04 | 2021-01-29
[7 empty] | Incluir en el instructivo de registros tecnicos un responsable que verifique que las plantillas de informe de ensayo, esten bloqueadas. | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-01-04 | 2021-01-25
[7 empty] | Socializar a todo el personal el instructivo de registros tecnicos los cambios realizados . FALTAN ACCIONES | Todo el personal del laboratorio | 2021-01-25 | 2021-01-29
8 | Requisito aplicable: Norma NTC ISO/IEC 17025:2017 Numeral 8.9 Descripción: El laboratorio no reviso el SG, con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. Evidencia objetiva: La revisión por la dirección realizada en el 2020-11-30, no evidencia análisis y de la totalidad de las entradas, se limita a mostrar datos, sin análisis y sin tomar decisiones para la mejora del SGL. En la revisión por la dirección no se analizó las oportunidades de mejora dejadas en la última evaluación de ONAC. No hay información analizada frente a: Resultados de la identificación de riesgos Resultados del aseguramiento de la validez de los resultados Quejas Retroalimentación de los clientes Acciones correctivas Políticas de Competencia, operación coherente e Imparcialidad | Auditoria Interna | Real | 1, ¿ Por qué el laboratorio no revisa el SG en la revisión por la dirección, con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia.? - Porque a pesar de que la totalidad de las entradas de la revisión por la dirección se encuentran descritas, no se concluyo un analisis sobre los datos obtenidos. 2. ¿ Por qué pesar de que la totalidad de las entradas de la revisión por la dirección se encuentran descritan, no se concluyo un analisisi sobre los datos obtenidos.? -Porque en el instructivo de la revisión por la dirección no especifica que se debe concluir con el analisis de los datos con el fin de asegura la convemcia, adecuacion y eficacia del sistema. | Incumplimiento a los requisitos 8.9 de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 | Corrección | Realizar el análisis a las siguientes entradas de la revisión por la dirección: Resultados de la identificación de los riesgos, resultados del aseguramiento de la validez de los resultados, quejas, retroalimentación de los clientes, acciones correctivas, políticas de competencia, operación coherente e imparcialidad. | Lider del proceso / Lider de acreditación / coordinador técnico | 2021-03-01 | 2021-03-12
[6 empty] | Acción Correctiva | Ajustar el instructivo GLAB-IN-10 de la revisión por la dirección incluyendo que se debe hacer análisis de los resultados de la totalidad de las entradas de la revisión por la dirección , con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión del laboratorio. | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-05-03 | 2021-05-31
[6 empty] | Acción Correctiva | Socializar a todo el personal los cambios realizados en el instructivo de la revisión por la doirección. | Todo el personal del laboratorio | 2021-06-01 | 2021-06-04
(1): ORIGEN: El origen pueden ser: Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO: describa (2): SITUACIÓN ENCONTRADA O EVIDENCIA IDENTIFICADA: pueden ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): CAUSAS: para la identificación de las causas de las situaciones identificadas o evidenciadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): EFECTO: Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): ACCIONAR A TOMAR: es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos

## Plan de mejoramien AI 2020
|  | Auditoria Interna | Real |  |  | Acción de Mejora
|  | Auditoria Externa | Potencial |  |  | Corrección
|  | Revisión por la Dirección | De Mejora |  |  | Acción Correctiva | [8 empty] | Abierta
|  | Producto y/o Servicio No Conforme | [12 empty] | Cerrada
|  | Medición de Indicadores | [12 empty] | Incumplida
Mapa de Riesgos
Autoevaluación del Proceso
Sistema de Gestión
Normograma
Quejas y Reclamos
OTRO: describa
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO
|  |  | CÓDIGO: CEM-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 7
FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020
PROCESO AUDITADO: |  |  |  | Gestión de laboratorio | [6 empty] | AÑO: |  |  | 2020
RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO: |  |  |  | Ing. Giacomo Marcenaro / Ing. Willintong Contreras | [6 empty] | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  | 2020-12-23
ÍTEM | HALLAZGO DE AUDITORÍA / OPORTUNIDAD DE MEJORA (DERIVADA DE UNA NO CONFORMIDAD) | ORIGEN (1) | SITUACIÓN ENCONTRADA O EVIDENCIA IDENTIFICADA (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (6) | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | AVANCE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR QUE FUE REPORTADA CON EVIDENCIAS |  |  | SEGUIMIENTO POR LA OCI
[11 empty] | FECHA | AVANCE DE LA ACCIÓN | EVIDENCIA(S) REPORTADA(S) | FECHA | ESTADO | OBSERVACIONES
1 | Requisito aplicable: Norma NTC ISO/IEC 17025:2017 Numeral 5.6 a/c/e Descripción: El laboratorio no cuenta con personal que independientemente de otras responsabilidades, tenga la autoridad y los recursos para llevar a cabo sus tareas que incluyen Mantenimiento y mejora del sistema de gestión El inicio de acciones para prevenir o minimizar tales desviaciones Asegurar la eficacia de las actividades Evidencia objetiva: Se indicó en esta auditoría interna que el rol de coordinador técnico es parte de la dirección de laboratorio, al auditar las actividades que ejerce dentro de laboratorio, la revisión de los informes de ensayo esta actividad ha presentado TNC, Quejas de los clientes, no hay evidencia objetiva del cumplimiento de los literales a, c y e, ante los hallazgos de las quejas, trabajos no conformes y de las revisiones de los informes realizados por terceras personas diferentes del responsable de la actividad, donde se encuentra que las revisiones no se realizan de manera eficaz. A este cargo se le comunico sus tareas y responsabilidades, sin embargo, no hay evidencia objetiva que demuestre que se cumplas lo descrito en la totalidad de los numerales abajo descritos. | Auditoria Interna | Real | 1. ¿Por qué el laboratorio no cuenta con personal que independientemente de otras responsabilidades, tenga la autoridad y los recursos para llevar a cabo sus tareas que incluyen Mantenimiento y mejora del sistema de gestión?. - Porque el personal no tiene la claridad de como incluir Mantenimiento y mejora del sistema de gestión dentro de sus actividades cotidianas. 2,Por qué el personal no tiene la claridad de como incluir Mantenimiento y mejora del sistema de gestión dentro de sus actividades cotidianas? - Porque no se a realiazado el seguimiento al cumplimiento de estas actividades para los diferente roles del laboratorio | Incumplimiento a los requisitos 5.6 a/c/e de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 | Corrección | Hacer seguimiento a las competencias del rol de coordinador técnico, garantizando que cumpla con las funciones especificadas en el perfil del rol. | Lider del proceso | 2021-05-03 | 2021-06-17
[6 empty] | Acción Correctiva | Establecer el procedimiento para determinar los requisitos de competencia y la realización del seguimiento de las competencias del personal, de tal manera que se asegure el cumplimiento a las funciones de cada uno de los roles e incluir en el sistema de gestión (aprobación de planeación). | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-06-01 | 2021-07-01
[6 empty] | Acción Correctiva | Socializar a todo el personal del laboratorio los cambios realizados en el procedimiento del personal y los ajustes en los perfiles. | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-06-16 | 2021-07-06
[6 empty] | Acción Correctiva | Realizar el seguimiento de las competencias al personal del laboratorio | Lider del proceso | 2021-06-01 | 2021-07-06
2 | Requisito aplicable: Norma NTC ISO/IEC 17025:2017 Numeral 6.2.5/ a -f Descripción: El laboratorio no tiene un procedimiento ni conserva registros para: Determinar los requisitos de competencia Realizar seguimiento de la competencia Evidencia objetiva: No se tienen definidos los requisitos de competencia, no hay registros de las habilidades avaladas por personal competente, no hay registros de la formación que requiere el cargo de coordinador técnico frente a sus funciones responsabilidades y autoridades, ejemplo formación en verificación y/o validación de métodos, formación específica en los métodos de ensayo objeto del alcance de la acreditación. El laboratorio realiza supervisiones, pero estas de por si solas no constituyen la totalidad de las entradas para hacer seguimiento de la competencia | Auditoria Interna | Real | 1. ¿Por qué el laboratorio no tiene un procedimiento ni conserva registros para determinar los requisitos y realizar seguimiento de la competencia?. -Porque el procedimiento del laboratorio no especifica el paso a paso para determinar las competencias ni como hacer el seguimiento de la totalidad de los roles. 2. ¿Por qué procedimiento del laboratorio no especifica el paso a paso para determinar las competencias, ni como hacer el seguimiento de la totalidad de los roles ? -Porque no se habia visto la importancia de documentar el paso a paso para determinar los requisitos ni como hacer el seguimiento a la totalidad de los roles | Incumplimiento a los requisitos 5.6 a/c/e de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 | Acción Correctiva | Establecer el procedimiento para determinar los requisitos de competencia y la realización del seguimiento de las competencias del personal, de tal manera que se asegure el cumplimiento a las funciones de cada uno de los roles e incluir en el sistema de gestión (aprobación de planeación). | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-05-03 | 2021-06-02
[7 empty] | Socializar a todo el personal del laboratoriolos cambios realizados en el procedimiento del personal y los ajustes en los perfiles. |  | 2021-05-18 | 2021-06-04
3 | Requisito aplicable: Norma NTC ISO/IEC 17025:2017 Numeral 6.4.7. Descripción: El laboratorio no ha revisado y ajustado el programa de calibración, para mantener la confianza en el programa de calibración de sus equipos. Evidencia objetiva: Se evidencia que el laboratorio no cumple con las frecuencias de verificación definidas en el registro de “control y seguimiento de equipos del laboratorio UAERMV, código GLAB-FM-121 versión 3, ya que por ejemplo para la Cazuela código 02 se tiene una frecuencia de verificación semestral. Se observa una verificación realizada la segunda semana de octubre de 2019, continuando con la siguiente verificación en la primera semana de julio 2020, ocho meses después, cuando debió haberse realizado en la segunda semana de Abril 2020, y la próxima verificación se encuentra programada para octubre 2020 cuando debería haberse ajustado su verificación para enero del año 2021, según Registro Cronograma de aseguramiento de equipos del laboratorio UAERMV, código GLAB-FM-146, Para el año 2019 y 2020. De igual manera se observa para el Horno código 01 con una frecuencia de verificación semestral, que la última verificación se realizó en la cuarta semana de Julio 2020, cuando debió haberse realizado en la cuarta semana de marzo 2020 | Auditoria Interna | Real | 1. ¿Por qué el laboratorio no ha revisado y ajustado el programa de calibración, para mantener la confianza en el programa de calibración de sus equipos.? -Porque el personal responsable de hacer seguimiento al equipamiento no tenia el conocimiento de las acciones a tomar cuando en la revisión se encuentran diferencias entre lo programado y ejecutado en las actividades de seguimiento al equipamiento 2. ¿Por qué el personal responsable de hacer seguimiento al equipamiento no tenia el conocimiento de las acciones a tomar cuando en la revisión se encuentran diferencias entre lo programado y ejecutado en las actividades de seguimiento al equipamiento ? - Porque no se ha establecido en el procedimiento las acciones que se deben tomar cuando en la revisión se encuentran diferencias entre lo programado y ejecutado en las actividades de seguimiento al equipamiento | Incumplimiento a los requisitos 6.4.7 de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 | Corrección | Realizar la verificación de la CAZUELA 02 para enero del 2021, y realizar la totalidad de las verificacione de los equipos que no se hallan realizado. | Auxiliar de equipos | 2021-01-15 | 2021-02-14
[7 empty] | Realizar la actualización de cronograma de aseguramiento de equipos del laboratorio UAERMV, código GLAB-FM-146, de acuerdo a las ultimas actividades realizadas. | Auxiliar de equipos | 2021-01-04 | 2021-02-26
[6 empty] | Acción Correctiva | Incluir en la etiquetas de identificacion el vencimiento de las verificaciones del equipamiento | Auxiliar de equipos | 2021-03-08 | 2021-04-22
[6 empty] | Acción Correctiva | Incluir en el procedimiento de equipos que no se pueden usar los equipos que se encuentren fuera de sus periodos de control metrologico (calibraciones y verificaciones) e incluir en el sistema de gestión (aprobación de planeación). | Lides de acreditacion Auxiliar de equipos | 2021-04-05 | 2021-04-30
[6 empty] | Acción Correctiva | Establecer periodicidades para las inspecciones de la totalidad de los equipos.
[6 empty] | Acción Correctiva | Incluir en el procedimiento de equipamiento del laboratorio de la UAERMV, que el cronograma de aseguramiento de los equipos del laboratorio debe ser ajustado después de haberse realizado cada actividad (mantenimiento preventivo, correctivo, inspecciones, verificaciones, comprobaciones intermedias y calibraciones) por otro lado para las frecuencias se van a establecer tolerancias e incluir en el sistema de gestión (aprobación de planeación). | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-04-05 | 2021-04-30
[6 empty] | Acción Correctiva | Socializar a todo el personal del laboratorio los cambios realizados en el procedimiento de equipamiento. | Todo el personal del laboratorio | 2021-04-05 | 2021-05-05
4 | Requisito aplicable: Norma NTC ISO/IEC 17025:2017 Numeral 7.2.1.7 Descripción: Las desviaciones a los métodos no han sido documentadas, ni justificadas técnicamente, ni autorizadas y aceptadas por el cliente. Evidencia objetiva: Durante la testificación del método de ensayo INVE 126:2013 se evidencia que la preparación del ítem de ensayo No se realizó de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.1 del método de ensayo, la muestra para el ensayo se tomó directamente de la muestra como ingresó al laboratorio | Auditoria Interna | Real | 1, ¿Por qué las desviaciones a los métodos no han sido documentadas, ni justificadas técnicamente, ni autorizadas y aceptadas por el cliente.? - Porque los metodos alcance de acreditación del laboratrorio son métodos normalizado, por este motivo no se contemplan desviaciones 2, ¿Por qué durante la testificación del método de ensayo INVE 126:2013 la preparación del ítem de ensayo no se realizó de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.1 del método de ensayo? -Porque la persona atestiguada en el momento de realizar el ensayo estaba muy nervioso, por esto la muestra para el ensayo se tomó directamente de la muestra como ingresó al laboratorio y no de la muestra preparada para el limite liquido. 3, ¿Por qué la persona atestiguada en el momento de realizar el ensayo estaba muy nervioso? -Porque hace mas de 5 años no era atestiguado en auditorias | Incumplimiento a los requisitos 7.2.1.7 de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 | Corrección | Suspender la autorización para la realización del ensayó INV E 126:2013, hasta que apruebe nuevamente la supervisión del ensayo del laboratorista que fue atestiguado en la auditoria. | Lider del proceso | 2020-12-09 | 2020-12-18
[7 empty] | Realizar capacitación y supervisión al laboratorista que fue atestiguado en la auditoria en el método de ensayo INV E 126:2013 | Técnico operarivo | 2021-03-04 | 2021-04-03
[7 empty] | Revisar los ensayo de limite plástico realizados a partir del 07 de noviembre fecha donde fue autorizado dicho laboratorista, con el fin de verificar si ejecuto alguno de estos y si los ejecuto, se le informa al cliente para que nos vuelva a enviar muestra y se repita el ensayo. | Coordinador técnico | 2021-03-04 | 2021-04-03
[6 empty] | Acción Correctiva | Realizar una nueva capacitación para todos los laboratoristas en la norma INV V 126:2013 | Técnico operarivo | 2021-04-03 | 2021-04-18
5 | Requisito aplicable: Norma NTC ISO/IEC 17025:2017 Numeral 7.9 Descripción: El laboratorio no posee un proceso de Quejas Evidencia objetiva: El O.E.C posee un procedimiento, pero la actividad no se ha elevado al nivel de proceso | Auditoria Interna | Real | 1. ¿Por qué El laboratorio no posee un proceso de Quejas? -Porque el laboratorio es un proceso de la entidad y no contaba con subprocesos | Incumplimiento a los requisitos 7.9 de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 | Corrección | Crear un subproceso para las quejas del laboratorio o incluir el procedimiento de quejas del laboratorio como parte del proceso de atencion a partes interesadas y comunicaciones. | Lider del proceso / Lider de acreditación | 2021-06-01 | 2021-06-30
[6 empty] | Acción Correctiva | Socializar a todo el personal la creacion del subproceso de quejas para laboratorio o inclusion del procedimiento de quejas del laboratorio como parte del proceso de atencion a partes interesadas y comunicaciones. | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-06-28 | 2021-06-30
6 | Requisito aplicable: Norma NTC ISO/IEC 17025:2017 Numeral 7.10 Descripción: El laboratorio no posee un procedimiento de trabajo no conforme que asegure que La acción se base en niveles de riesgo Se haga una evaluación de la importancia del trabajo no conforme, incluyendo un análisis de impacto sobre los resultados previos. Se tome una decisión sobre la aceptabilidad del trabajo no conforme. El laboratorio no conserva registros de TNC y las acciones según lo especificado en el apartado 7.10.1 b) a f) de la norma ISO/IEC 17025:2017. El laboratorio no implementa acciones correctivas ante los TNC recurrentes o cuando existe duda acerca del cumplimiento de las operaciones del laboratorio con su propio sistema de gestión Evidencia objetiva: El procedimiento de TNC código GLAB-PR-002 V2, no indica el cómo tratar los literales b), c), y d) Ante el TNC relacionado con la revisión de informes, no hay evidencia de las acciones tomadas No se han levantado trabajos no conforme como por ejemplo por no cumplir con los intervalos planificados de la auditoria interna. Incumplimiento de actividades por parte de los roles definidos para ello, como el seguimiento en el tema relacionado con revisión de solicitudes, ofertas y contratos, temas recurrentes de quejas de los clientes por el mismo motivo, errores en los informes. Por temas como formulaciones en la diferencia entre dos resultados estaba errada. | Auditoria Interna | Real | 1, ¿ Por qué el procedimiento de trabajo no conforme de laboratorio no asegura que La acción se base en niveles de riesgo, se haga una evaluación de la importancia del trabajo no conforme, incluyendo un análisis de impacto sobre los resultados previos. Se tome una decisión sobre la aceptabilidad del trabajo no conforme. Ni conserva registros de TNC y las acciones según lo especificado en el apartado 7.10.1 b) a f) de la norma ISO/IEC 17025:2017.? - Porque en el procedimiento se definen las acciones a tomar repecto al trabao no conforme pero estas no estan basadas en niveles de riesgos, en este no esta establecido que se declara una aceptacion del trabajo no conforme, ni es claro el analisis del impacto. - No se contemplo en el procedimiento que para el cierre del trabajo no conforme se verifique que se cuentan con la totalidad de los registros de las acciones tomadas para la aceptabilidad de este. | Incumplimiento a los requisitos 7.10 de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 | Corrección | Realizar trabajo no conforme del cumplimiento del intervalo de la auditoria interna | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-03-15 | 2021-04-14
[6 empty] | Corrección | Realizar trabajo no conforme relacionado al seguimiento a las revisiones de solicitudes ofertas y contratos. | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-03-15 | 2021-04-14
[6 empty] | Corrección | Evidenciar las acciones tomadas con respecto al trabajo no conforme relacionado a las quejas de los clientes por errores en los informes. | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-03-15 | 2021-04-14
[6 empty] | Corrección | Ajustar el procedimiento GLAB-PR-002 de tal manera que se asegure que las La acción se base en niveles de riesgo, que Se haga una evaluación de la importancia del trabajo no conforme, incluyendo un análisis de impacto sobre los resultados previos, que Se tome una decisión sobre la aceptabilidad del trabajo no conforme, que se implementen acciones correctiva cuando exista duda acerca del cumplimiento de las operaciones del laboratorio con su propio sistema. Y conservar registros de los TNC y las acciones realizadas e incluir en el sistema de gestión (aprobación de planeación). | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-03-01 | 2021-04-15
[6 empty] | Corrección | Socializar a todo el personal del laboratorio los cambios realizados en el procedimiento de trabajo no conforme. | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-04-15 | 2021-04-30
[6 empty] | Acción Correctiva | Realizar capacitacion a todo el personal sobre trabajo no conforme y evaluar la eficacia del mismo. | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-04-15 | 2021-04-30
7 | Requisito aplicable: Norma NTC ISO/IEC 17025:2017 Numeral 7.11.3 Descripción: No todo el sistema de gestión de la información esta protegido contra acceso no autorizado; i esta salvaguardado contra manipulación indebida Evidencia objetiva: Se evidencia que algunas de las plantillas para generar los informes de resultados se encuentran sin protección contra posibles cambios que puedan alterar los resultados informados: - Plantilla GLAB-FM-005 versión 10, Informe de ensayo para el método INVE 125-13 y 126-13. - Plantilla GLAB-FM-002 versión 6, Informe de ensayo para el método INVE 121-13 | Auditoria Interna | Real | 1, ¿ Por qué no todo el sistema de gestión de la información esta protegido contra acceso no autorizado; ni esta salvaguardado contra manipulación indebida ? -Porque despues de hacer cambio de versión se hizo la verificación manual, pero no se volvieron a bloquear estos formatos. 2,¿ Por qué despues de hacer cambio de versión se hizo la verificación manual, pero no se volvieron a bloquear estos formatos.? -Porque no existe una persona que verifique que se bloqueen las plantillas de informe de ensayo | Incumplimiento a los requisitos 7.11.3 de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 | Corrección | Revisar y proteger las plantillas: - Plantilla GLAB-FM-005 versión 10, Informe de ensayo para el método INVE 125-13 y 126-13. - Plantilla GLAB-FM-002 versión 6, Informe de ensayo para el método INVE 121-13, | Auxiliar de acreditación | 2021-03-04 | 2021-03-15
[7 empty] | Revisar la totalidad de las plantillas de informe de ensayos y protegerlas si es necesario para evitar accesos no autorizados y salvaguardar la información. | Auxiliar de acreditación | 2021-03-04 | 2021-03-29
[6 empty] | Acción Correctiva | Incluir en el instructivo de registros tecnicos un responsable que verifique que las plantillas de informe de ensayo, esten bloqueadas e incluir en el sistema de gestión (aprobación de planeación). | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-03-04 | 2021-04-19
[7 empty] | Socializar a todo el personal el instructivo de registros tecnicos los cambios realizados. | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-04-19 | 2021-05-04
[7 empty] | Establecer una verificación del bloqueo de las plantillas de informe de ensayo semestralmente. | Coordinador técnico | 2021-04-19 | 2021-05-04
8 | Requisito aplicable: Norma NTC ISO/IEC 17025:2017 Numeral 8.9 Descripción: El laboratorio no reviso el SG, con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. Evidencia objetiva: La revisión por la dirección realizada en el 2020-11-30, no evidencia análisis y de la totalidad de las entradas, se limita a mostrar datos, sin análisis y sin tomar decisiones para la mejora del SGL. En la revisión por la dirección no se analizó las oportunidades de mejora dejadas en la última evaluación de ONAC. No hay información analizada frente a: Resultados de la identificación de riesgos Resultados del aseguramiento de la validez de los resultados Quejas Retroalimentación de los clientes Acciones correctivas Políticas de Competencia, operación coherente e Imparcialidad | Auditoria Interna | Real | 1, ¿ Por qué el laboratorio no revisa el SG en la revisión por la dirección, con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia.? - Porque a pesar de que la totalidad de las entradas de la revisión por la dirección se encuentran descritas, no se concluyo un análisis sobre los datos obtenidos. 2. ¿ Por qué a pesar de que la totalidad de las entradas de la revisión por la dirección se encuentran descritan, no se concluyo un analisisi sobre los datos obtenidos.? -Porque en el instructivo de la revisión por la dirección no especifica que se debe concluir con el analisis de los datos con el fin de asegurar la conveniencia, adecuacion y eficacia del sistema. | Incumplimiento a los requisitos 8.9 de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 | Corrección | Realizar el análisis a las siguientes entradas de la revisión por la dirección: Resultados de la identificación de los riesgos, resultados del aseguramiento de la validez de los resultados, quejas, retroalimentación de los clientes, acciones correctivas, políticas de competencia, operación coherente e imparcialidad. | Lider del proceso / Lider de acreditación / coordinador técnico | 2021-05-03 | 2021-05-14
[6 empty] | Acción Correctiva | Ajustar el instructivo GLAB-IN-10 de la revisión por la dirección incluyendo que se debe hacer análisis de los resultados de la totalidad de las entradas de la revisión por la dirección , con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión del laboratorio e incluir en el sistema de gestión (aprobación de planeación). | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-05-14 | 2021-06-13
[6 empty] | Acción Correctiva | Socializar a todo el personal los cambios realizados en el instructivo de la revisión por la dirección. | Lider de acreditación / Auxiliar de acreditación | 2021-05-18 | 2021-06-15
(1): ORIGEN: El origen pueden ser: Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO: describa (2): SITUACIÓN ENCONTRADA O EVIDENCIA IDENTIFICADA: pueden ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): CAUSAS: para la identificación de las causas de las situaciones identificadas o evidenciadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): EFECTO: Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): ACCIONAR A TOMAR: es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Se aprueba mediante radicado 20211600046383 del 26-03-2021