## CEM-FM-008
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
| CÓDIGO: CEM-FM-008 |  |  |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL DE 2017
ENTIDAD: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
VIGENCIA: |  | 2021
FECHA DE PUBLICACIÓN:
FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO: |  | 30 DE ABRIL DE 2021
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL: |  | PRIMER SEGUIMIENTO 2021- REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA VERSIÓN 3 DEL PAAC
COMPONENTE | RESPONSABLE DEL COMPONENTE | ITEM / SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD PROGRAMADA | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD |  | FECHA PROGRAMADA | % DE AVANCE | OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO POR LA OCI | EVIDENCIA ENCONTRADA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Política de Administración de Riesgos | 1.1 Revisar la Política de Administración del Riesgo de gestión y corrupción y en caso de requerir ajuste modificarla. | Un (1) manual de política de administración de riesgos revisado, aprobado y mejorado en sus contenidos |  | Julio de 2021
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 1.2 Divulgar la Política de Administración de Riesgo en la entidad. | Dos (2) divulgaciones de la política administración de riesgo por los canales de comunicación de la entidad. |  | Febrero de 2021 Agosto de 2021 | 50% | Reporte OAP mayo 2021: Se realizó divulgación de la politica a traves de las redes sociales a traves de frases alusivos a la importancia de la gestión de riesgos en la entidad, por otro lado se invitaba a conocer nuestro manual de politica de administración de riesgos que tenemos publicado. Es importante precisar que se cuenta con un video divulgado a traves de facebook y twitter. . Análisis OCI: Se evidenció que el proceso realizó mas de 2 divulgaciones la Política de Administración de Riesgo de la Unidad, a traves de los canales oficiales habilitados por la entidad, como https://www.facebook.com/unidadde.mantenimientovia, y https://twitter.com/UMVbogota. CUMPLIDO EL PRIMER REPORTE | Socialización sobre la politica de la administración del riesgo, del 11 de febrero de 2021 a traves de twiter a traves del link: https://twitter.com/UMVbogota/status/1360001166315147267?s=20 Socialización sobre la politica de la administración del riesgo, el dia 12 de febrero de 2021, https://www.facebook.com/unidadde.mantenimientovial/videos/1381608815510458 Link: https://twitter.com/UMVbogota/status/1360604647791198210?s=20 del 13 de febrero de 2021, atraves del cual se informa sobre el cumplimiento con los diferentes lineamientos de la Politica de Administración de Riesgos, como estrategia contra la corrupción. Difusión de la pieza comunicativa del 14 de febrero de 2021, a traves de twiter a traves del link: https://twitter.com/UMVbogota/status/1360997229276839937?s=20 , en el cual se invita a las personas a conocer la politica de la administración del riesgo de la Unidad. link:https://twitter.com/UMVbogota/status/1361307661174779904?s=20, del 15/02/2021, a traves del cual la UMV informa sobre el compromiso para administrar los riesgos que puedan dificultar la misión y el cumplimiento de los objetivos, link facebook, https://www.facebook.com/unidadde.mantenimientovial/photos/a.1603899589876087/2796908647241836/ . El 17 de febrero de 2021, a traves del link: https://twitter.com/UMVbogota/status/1362054209357504512?s=20 se informa que la UMV cuenta con una Política de Administración de Riesgo, la cual permite crear mecanismos efectivos que controlan los riesgos de gestión, corrupción y seguridad al interior de la entidad. El 20 de febrero de 2021, a traves del link: UMVbogota/status/1363216855024898048?s=20, se informa sobre el cumplimiento de los diferentes lineamientos de la Política de Administración de Riesgo, como estrategia que permite luchar contra la corrupción.y link http://bit.ly/PolíticasUMV El 21 de febrero de 2021, a traves del link: https://twitter.com/UMVbogota/status/1363488648092549121?s=20 , la UMV se compromete informa sobre el comrpomiso de administrar los riesgos que puedan dificultar la misión y el cumplimiento de los objetivos. El dia 22 de febrero 2021, a traves del link: https://twitter.com/UMVbogota/status/1363866143090372614?s=20, se informa sobre el cumplimiento de los lineamientos de la Política de Administración de Riesgo, una estrategia que nos permite luchar contra la corrupción. El 25 de febrero de 2021, a traves del link: https://twitter.com/UMVbogota/status/1364953304078315520?s=20, https://www.facebook.com/watch/?v=416930559563340, se socializa sobre la importancia de la politica de administración del riesgo. El 27 de febrero de 2021, a traves del link: https://twitter.com/UMVbogota/status/1365662973038129152?s=20, la entidad informa sobre el compromiso de administrar los riesgos que puedan dificultar la misión y el cumplimiento de los objetivos, y link: https://www.facebook.com/unidadde.mantenimientovial/photos/a.1603899589876087/2805247469741287. El 28 de febrero de 2021, a traves del link; 3https://twitter.com/UMVbogota/status/1366085763201441794?s=20, la unidad informa sobre el cumplimiento de los diferentes lineamientos de la Política de Administración de Riesgo, como estrategia que nos permite luchar contra la corrupción. El 28 de febrero de 2021, a traves del link: https://twitter.com/UMVbogota/status/1366085763201441794?s=20 la enitdad informa sobre el cumplimiento de los diferentes lineamientos de la Política de Administración de Riesgo, como estrategia que nos permite luchar contra la corrupción.
| Responsables Directivos y Enlaces de Procesos | Construcción del Mapa de Riesgos | 2.1 Construir los mapas de riesgos de cada uno de los procesos de la entidad | (17) Mapas de Riesgos aprobados por cada proceso. |  | Enero de 2021 | 100% | Reporte OAP mayo 2021: Se construyeron los mapas de riesgos de los 17 procesos de la entidad, estos tambien fueron publicados en sisgestión y consolidados en una matriz por tipo de riesgos y publicados en sisgestión. Análisis OCI: De las evidencias reportadas se pudo verificar la elaboración y aprobación de los diferentes mapas de riesgos v1 2021 de cada uno de los 17 procesos de la entidad, lo cual se encuentra publicado en la página de la entidad en link de transparencia 6. Planeación 6.1.4.1.Mapa de Riesgos. CUMPLIDA | Correo electrónico del 8 de enero de 2021, por el cual el proceso INVI remitió a OAP el ajuste del Mapa de riesgos vigencia 2021. El 22 de enero de 2021, OAP informa al proceso PIV, que la mayoria de las observaciones fueron acatadas, sin embargo solicita justificación sobre la eliminación del riesgo de corrupción para la vigencia 2021. El dia 15 de enero de 2021, mediante correo electrónico el proceso PPMQ envía aprobación del mapa de riesgos vigencia 2021, a la OAP. Mapa de Riesgos: APIC MR- 2021 V1 EGTI-MR-2021 V1 PIV-MR-2021 V1 PPMQ-MR-2021-V1 IMVI-MR-2021-V1 GSIT-MR-2021-V1 GREF-MR-2021 V1 GEFI-MR-2021-V1 GLAB-MR-2021-V1 GTHU-MR-2021-V1 GAM-MR-2021-V1 GDOC-MR-2021-V1 CEM_MR-2021_V1 CODI -MR-2021V
| Oficina Asesora de Planeación. |  | 2.2 Emitir observaciones y mejoras al mapa de riesgos de cada uno de los procesos, en cumplimiento del Manual de Politica Administración de Riesgo. | Comunicados o correos electronicos con observaciones de mejora a los mapas de riesgo |  | Febrero del 2021 | 100% | Reporte OAP mayo 2021: Se enviaron observaciones a los procesos a traves de correos electronicos en el marco de la mejora de los mapas de riesgos de la entidad, cabe resaltar que muchos de estos estuvieron acompañados de sesiones para explicar las observaciones, todo con el animo de registrar las mejoras en estos instrumentos conforme con la metodología. Análisis OCI: Se evidencó por parte de OCI, los diferentes correos electrónicos a traves de los cuales OAP realizó observaciones frente a los mapas de riesgos de los 17 procesos que hacen parte de la entidad, asi como acta de mesa de trabajo del proceso APIC, y los proyectos de la matriz del mapa de riesgos por cada uno de los procesos, con el propóstio de realizar las mejoras en cada caso. CUMPLIDA | l proceso reportó como evidencias: DESI - MR-2021 OBSOAP 29 de enero de 2021. GAM-MR-2021-OBS OAP 8 de enero de 2021. GJUR-MR-2021 OBS OAP 22 de enero de 2021 CEM -MR-2021 OBS OAP 8 de enero de 2021 CODI-MR-2021 OBSOAP 8 de enero de 2021. APIC - MR-2021 OBSOAP 8 de enero de 2021 PIV-MR-2021 OBS OAP 5 de enero de 2021 Acta de mesa de trabajo del 9/02/2021, en la cual se revisó el mapa de riesgos del proceso APIC 2021 PIV-MR-2021 OBS OAP 5/01/2021, PPMQ-MR-2021-OBS OAP 8 de enero de 2021 IMVI-MR-2021 OBS OAP 8/01/2021 Correo electronico del 26/01/2021, por el cual OAP realizó OBSERVACIONES al mapa de riesgos de los procesos EGTI y GSIT Correo electrónico del 6/01/2021, por medio del cual OAP realiza OBSERVACIONES GCON MR 2 Correo electrónico del 29/01/2021, por el cual OAP realiza OBSERVACIONES GCON MR Correo electronico del 4/01/2021, por el cual OAP realiza OBSERVACIONES GDOC MR Correo electrónico del 27/01/2021, por el cual OAP realizo OBSERVACIONES GEFI MR Correo electrónico del 15/01/2021, por el cual OAP realizó OBSERVACIONES GLAB MR Correo electrónico del 6/01/2021, por el cual OAP realizó OBSERVACIONES GREF MR Correo electrónico del 6/01/2021, por el cual OAP realizó OBSERVACIONES GTHU MR Correo electrónico del 8/01/2021 por el cual OAP remite observaciones al mapa de riesgos del proceso APIC Correo electrónico del 8/01/2021 por el cual OAP realiza observaciones al mapa de riesgos del proceso CEM Correo electrónico del 8/01/2021 por el cual OAP realiza observaciones al mapa de riesgos del proceso CODI Correo electrónico del 29/01/2021 por el cual OAP realiza observaciones al mapa de riesgos del proceso DESI Correo electrónico del 8/01/2021 por el cual OAP realiza observaciones al mapa de riesgos del proceso GAM Correo electrónico del 22/01/2021 por el cual OAP realiza observaciones al mapa de riesgos del proceso GJUR Correo electrónico del 8/01/2021 por el cual OAP realiza observaciones al mapa de riesgos del proceso IMVI Correo electrónico del 5/01/2021 por el cual OAP realiza observaciones al mapa de riesgos del proceso PIV Correo electrónico del 5/01/2021 por el cual OAP realiza observaciones al mapa de riesgos del proceso PPMQ
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2.3 Realizar reuniones de sensibilizaciones para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos y su respectivo seguimiento | Dos reuniones de sensibilizaciones con funcionarios y contratistas de la entidad sobre gestión del riesgo |  | Junio de 2021 Noviembre de 2021
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2.4 Revisión, actualización y mejora a los mapas de riesgos de la entidad. | Sensibilización con funcionarios y contratistas de la entidad sobre gestión del riesgo |  | Julio de 2021 Agosto de 2021
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  | Un (1) mapa de riesgos institucional consolidado a partir de los cambios sugeridos por la OAP.
| Proceso de Comunicaciones | Consulta y divulgación | 3.1 Realizar la consulta a la ciudadanía sobre el mapa de riesgos en la página web y redes sociales de la Entidad. | Consulta en página web, consolidación y análisis de la información ciudadana. |  | Febrero de 2021 | 100% | Reporte OAP mayo 2021: A traves de la página web se tiene habilitado el boton de participación ciudadana, en donde fue puesto el mapa de riesgos consolidado de la entidad para consulta de los ciudadanos en modo borrador. Esto con el proposito de contar con la participación de todos los grupos de valor de la entidad. Análisis OCI: Con las evidencias reportadas por el proceso, se pudo verificar el link de acceso de consulta del mapa de riesgos de la entidad, para la participación ciudadana sobre docho instrumento para la mejora y consolidación de la información, lo cual fue verificado en la página de la entidad. CUMPLIDA | Se muestra captura de pantalla, en la cual se evidencia que a traves de la página web de la entidad, el módulo habilitado para la participación ciudadana, sobre el mapa de riesgos consolidado de la entidad, con el propósito de que los grupos de valor puedan acceder y participar en el mismo.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 3.2 Realizar la divulgación, socialización y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Un (1) Plan anticorrupción publicado en página web y socializado a través de los canales de comunicación de la entidad. |  | Febrero de 2021 | 100% | Reporte OAP mayo 2021: Se realizó la divulgación, socialización y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2021 a traves de correos internos, redes sociales y su publicación en la pagina web. Análisis OCI: De las evidencias aportadas por el proceso, se pudo constatar la divulgación, socialización y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a traves de los diferentes correos electrónicos internos, piezas comunicativas, divulgación a traves de las redes sociales en el link: http://bit.ly/transparenciaumv, Captura de pantalla que da cuenta de la publicación en la sección transparencia Pagina web "sisgestión umv" 6.1.4. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" v1 y v asi como en la grabación de la mesa de trabajo en la cual se desarrolló el primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en su desarrollo se evidencia en el minuto 50.22 socialización de la información, sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, y su listado de asistencia. CUMPLIDA | Divulgación A traves de la página web, de la entidad en sisgestión transparencia Planeación 6.1.4. Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano UAERMV V3, en el cual se invita al conocimiento del borrador del documento y a realizar los aportes para la mejora del mismo, divulgación a traves de correo interno de la entidad del 25 y 26 de enero de 2021, para la revisión del PAAC. Divulgación en redes sociales, en el link: http://bit.ly/transparenciaumv , en el cual se evidencia "la invitación a consultar el borrador del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021", igualmente en el link: transparencia@umv.gov.co. Publicación: Captura de pantalla que da cuenta de la publicación en la sección transparencia Pagina web "sisgestión umv" 6.1.4. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" v1 y v2. Socialización: grabación mesa de trabajo del 28/01/2021, primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en su desarrollo see evidencia en el minuto 50.22 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, Acta del Comité Institucional del 28/01/2021, pieza comunicativa del 9/03/2021, 10/03/2021, 11/03/2021, y 12/03/2021, a traves de la cual laumvteinforma sobre "El Plan AncorrupciónyAtención al Ciudadano".
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Monitoreo y Revisión | 4.1 Monitorear, revisar y ajustar el mapa de riesgos , en donde se pueda: | Tres (3) monitoreos en el año de los mapas de riesgos |  | 08/05/2021 08/09/2021 09/01/2022
- Identificar riesgos emergentes
- Obtener información adicional para mejorar la valoración de riesgo
| Jefe Oficina de Control Interno | Seguimiento | 5.1 Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción y publicar el respectivo informe en la página web. | Tres (3) informes de seguimiento a los Mapas de riesgos de corrupción publicados y socializados con la OAP. |  | 10/05/2021 10/09/2021 10/01/2022
- Revisar que los controles se aplican y estén documentados.
-Socializar los resultados del seguimiento de la OAP con las recomendaciones a que haya lugar.
Componente 3: Rendición de Cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Componente de Información | 1.1 Realizar informe de rendición de cuentas de la vigencia anterior y publicar en la página web de la entidad | Un (1) informe de rendición de cuentas publicado |  | Febrero de 2021 | 100% | Reporte OAP mayo 2021: Se proyectó informe de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre en el marco del inicio de la estrategia de rendición de cuentas y en concordancia con la rendición de cuentas del sector movilidad. El mismo se encuentra publicado en la página web botón de rendición de cuentas. Análisis OCI: Se evidenció el documento "Informe de rendición de cuentas 2020 (corte al 31 de diciembre de 2020)". Así mismo se identificó captura de pantalla de la página Web de la entidad en donde se evidencia la publicación del documento en la pestaña rendición de cuentas. CUMPLIDA | *Informe de rendición de cuentas 2020 corte al 31 de diciembre de 2020. *Captura de pantalla de pagina de la entidad en donde se muestra la publicación del informe. * Informes de avance de gestión por localidades para Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudada Bolivar, Engativa, Fontibón, Kennedy, Candelaria, Martires, Puente aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal, Santafé, Suba, Teusaquillo, Usaquen, Usme y Tunjuelito; *Captura de pantalla página de la entidad donde se encuentran publicados los informes de rendición de cuentas por localidades.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 1.2 Consultar a los ciudadanos los temas de interés para el proceso de rendición de cuentas | Una (1) encuesta aplica a través de redes sociales. |  | Mayo de 2021
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 1.3 Publicar permanentemente la información de convocatoria y resultados de los procesos de rendición de cuentas en la página web | Información de rendición de cuentas publicada en la web |  | Diciembre de 2021
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 1.4 Publicar Información relacionada con la gestión institucional de manera permanente por todos los canales de comunicación designados para tal fin. | Información de gestión de la entidad publicada ya se en: redes sociales o boletines, intranet o página web. |  | Diciembre de 2021
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 Diseñar estrategia de rendición de cuentas que contenga: Diálogo: Divulgación, socialización, comunicación y desarrollo del evento, conforme al CONPES: | Un (1) documento de Estrategia "Umv más cerca de ti" |  | Febrero de 2021 | 100% | Reporte OAP mayo 2021: Se proyectó estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2021, que vincula diferentes espacios de encuentro, “UMV más cerca de ti” enmarcada en cada uno de los componentes mencionados anteriormente, esta corresponde a espacios tanto físicos, como virtuales que nos permitirán acercarnos a la ciudadanía, contarle de primera mano de nuestra gestión, escuchar una a una sus inquietudes y darles respuesta de forma directa y sencilla. Es por eso que se proyectan en el marco de la estrategia los siguientes espacios: • UMV más cerca de tu localidad: en donde se proyectan tres espacios en las localidades durante la vigencia, los cuales tienen como propósito acercar a la entidad a las localidades y poder gestionar sus inquietudes de manera directa. • UMV de puertas abiertas: estos espacios consisten en abrir las puertas de la sede administrativa para que un Directivo atienda a la comunidad. • UMV más cerca de ti: se realizará un recorrido en la ruralidad, (para la vigencia 2021 se seleccionó la localidad de Sumapaz), en donde se pretende establecer dialogo de doble vía con la ciudadanía, atender preguntas y resolver sus inquietudes. • UMV más cerca para contarte: consiste en un espacio virtual, que pretende mostrar la gestión del I semestre del 2021. Análisis OCI: Se evidenció el documento Estrategia Rendición de Cuentas 2021"UMV, más cerca de ti" V2 en el que se incluyó el componente Diálogo, descripción de los actores participantes, recursos humanos, financieros y tecnológicos, divulgación y convocatoria. Así mismo se identificó captura de pantalla de la página Web de la entidad en donde se evidencia la publicación del documento. CUMPLIDA | * Documento Estarategia de Rendición de cuentas 2021 v1 y v2 *Captura de pantalla publicación de Etrategia de Rendición de Cuentas.
*Cómo se realizará la divulgación y convocatoria
*Lugar.
*Actores para el diálogo.
*Medios de divulgación, comunicación (chats, correos, página web) de la Rendición de Cuentas y de los resultados.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 2.2 Participar en las rendiciones de cuentas del sector. | Un (1) Informe de Sistematización de Audiencia Publica Sectorial. |  | Marzo de 2021 | 100% | Reporte OAP mayo 2021: El día 26 de febrero del 2021 se adelantó la audiencia pública de rendición de cuentas del sector movilidad, en ese orden de ideas a continuación se remiten las sistematizaciones de dicho espacio en donde participó la UAERMV. Análisis OCI: Se evidenció el documento "Informe de Gestión- Rendición de Cuentas Sector Movilidad 2021" en el que se identifica cual fue la participación de la entidad en la rendición de cuentas del sector. CUMPLIDA. | * Informe de Gestión- Rendición de Cuentas Sector Movilidad 2021
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2.3 Participar en los dialogos ciudadanos nodales del sector movilidad | Dos (2) informes de sistematizacion de los espacios nodales. |  | Junio de 2021
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 2.4 Realizar cuatro (4) jornadas de UMV de puertas abiertas, en las que un directivo de la entidad atenderá desde una de nuestras sedes a la comunidad | Tres (3) jornadas realizadas durante la vigencia |  | Junio de 2021 Septiembre de 2021 Noviembre de 2021
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 2.5 Desarrollar la estrategia UMV más cerca de tu localidad, en donde se realizarán rendiciones de cuentas en 8 localidades de la ciudad. | Ocho (8) ejercicios de rendicion de cuentas en las localidades |  | Junio de 2021 Septiembre de 2021 Septiembre de 2021
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 2.6 Ejecutar la estrategia UMV más cerca para contarte, que consiste en desarrollar una audiencia publica general vitual para todas las localidades de la ciudad. | Un (1) audiencia publica de rendicion de cuentas realizada |  | Septiembre de 2021
| Gerente Ambiental, Social y de Atención al Usuario y Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 2.7 Convocar la rendición de cuentas por diferentes medios (página web, redes sociales, volantes, cartas de invitación, entre otros) | Un (1) Documento que recopile evidencia de la convocatoria realizada. |  | Agosto de 2021
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 2.8 Identificar, consolidar, priorizar la información de Rendición de cuentas que incluya temas como: | Una (1) presentación, video o reel que contenga la información a presentar en la rendición de cuentas |  | Agosto de 2021
*Compromisos del Plan de Desarrollo (Metas)
*Ejecución presupuestal
*Gestión Administrativa
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 2.9 Realizar 5 recorridos en dos jornadas (2 días) por la Localidad de Sumapaz, para resolver inquietudes de la comunidad. | Un informe de resultados de los cinco (5) recorridos realizados. |  | Septiembre de 2021
| Jefe Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General y GASA. |  | 2.10 Participar en las rendiciones de cuentas sectoriales por localidades | Diescinueve (19) listados de asistencia de participación en las rendiciones de cuentas locales sectoriales |  | Noviembre de 2021
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 2.11 Informar y socializar a través de los diferentes canales de comunicación la gestión de la entidad. | Boletines de prensa que den cuenta de la gestión de la entidad y publicaciones en redes sociales y otros canales de comunicación. |  | Diciembre de 2021
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Incentivos para motivar la cultura de la ciudadanía | 3.1 Realizar taller de socialización sobre el proceso de rendición de cuentas con el equipo designado través de la estrategia. | Un (1) taller de orientación por la sobre el proceso de rendición de cuentas |  | Abril de 2021 | 100% | Reporte OAP mayo 2021: Se realizó taller y explicación de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2021 con el equipo de trabajo que se tiene estipulado para adelantar los espacios de rendición de cuentas en la entidad. Análisis OCI: Se evidenció grabación de fecha 25 de marzo de 2021 con una duración de 45 minutos, en donde se orienta y socializa el proceso de rendición de cuentas a colaboradores de la entidad explicando cómo se desarrollaron los espacios: UMV más cerca de tu localidad; UMV de puertas abiertas; UMV más cerca de ti; UMV más cerca para contarte. CUMPLIDA | * Grabación taller socialiozación proceso de rendición de cuentas.
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 3.2 Participación de servidores públicos en la Audiencia Pública y colaboración para el ejercicio de rendición de cuentas. | Un (1) reconocimeinto a los servidores publicos y colaboradores activos en el proceso de rendicion de cuentas |  | Diciembre de 2021
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 Recopilar y sistematizar los resultados del proceso de Rendición de Cuentas | Un (1) Informe de resultados de Rendición de Cuentas |  | Diciembre de 2021
| Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 4.2 Publicar el Informe de resultados de Rendición de Cuentas. | Un (1) Informe de Rendición de Cuentas publicado. |  | Diciembre de 2021
| Jefe Oficina Asesora de Planeación (Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Comunicaciones) |  | 4.3 Espacios de Retroalimentación a través de redes sociales y canales de comunicación sobre el proceso de rendición de cuentas | Un documento que recopile todo el proceso de retroalimentación del espacio a través de los diferentes canales de comunicación |  | Diciembre de 2021
| Oficina de Control Interno |  | 4.4 Realizar la evaluación de Audiencia Pública que incluya acciones de mejoramiento y correctivos con base en recomendaciones presentadas por los participantes. | Un (1) informe de Evaluación a la Audiencia Publica Socializado. |  | Julio de 2021
| Jefe Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno |  | 4.5 Generar e implementar un Plan de Mejoramiento de Rendición de Cuentas | Un Plan de Mejoramiento Formulado, aprobado y socializado a las partes. |  | Diciembre de 2021
| Jefe Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno |  | 4.7 Realizar seguimiento a os compromisos adquiridos con la ciudadanía durante el proceso de rendición de cuentas a través de la plataforma colibrí de la Veeduría Distrital . | Un (1) seguimiento realizado |  | Diciembre de 2021
| Oficina de Control Interno |  | 4.8 Evaluar la estrategia de rendición de cuentas en el marco del plan anticorrupción | Un (1) Informe de evaluación publicados |  | Diciembre de 2021
Componente: Participación Ciudadana | Gerencia GASA / Responsabilidad social | Componente asociado a la estrategia de rendicion de cuentas | 1. Caracterizar los Grupos de Valor, teniendo en cuenta las variables sociodemograficas. | Matriz de caracterizaciòn de grupos de valor |  | 2021-06-01
| Oficina Asesora de Planeación |  | 2. Desarrollar un espacio de planeacion participativa en la entidad | un (1) espacio de planeacion participativa realizado |  | 2021-11-01
| Gerencia GASA / Responsabilidad social |  | 3. Realizar dos encuentros ciudadanos en cualquiera de las 20 localidades en Bogotá | Un (1) Informe consolidado con el registro correspondiente de cada encuentro. |  | 30/06/2021 15/12/2021
Componente 4: Atención a la Ciudadania | Secretaría General - APIC | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 Acompañar el proceso de desarrollo e implementación del sotfware para la articulación Orfeo-Bogotá Te Escucha. | Actas de reunión y/o acompañamiento al proceso Web Service . |  | 2021-04-30 | 100% | Reporte OAP mayo 2021: No se realizó observación por parte de la Oficina asesora de planeación -OAP, en el monitoreo que se remitió. Análisis OCI: Se revisan los soportes; dos actas adjuntadas la primera realizada el día 13 de enero de 2021 cuyo objetivo fue “Reunión virtual de pruebas WebService de integración para paso a producción de los Sistemas Bogotá te escucha y radicación “Orfeo” Con la Unidad De Mantenimiento Vial – UMV”;La segunda acta realizada el día 21 de enero de 2021 cuyo objetivo fue “Entrega de usuarios web service Unidad de Mantenimiento Vial – UMV integración orfeo y sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas - Bogotá te escucha.” Realizadas en la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaria General Alcaldia Mayor de Bogotá. Pantallazo y link de reunión con Gestión Documental - Atención al Ciudadano, reunión realizada el día 28 de enero de 2021 cuyo tema de pruebas piloto Web Service. CUMPLIDA | *Dos actas de reunión mesa de trabajo puesta en producción UMV - Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaria General Alcaldia Mayor de Bogotá. *Pantallazo y link de reunión Gestión Documental - Atención al Ciudadano.
| Secretaría General - APIC | Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 Documentar las acciones propuestas para fortalecer los canales de Atención al Ciudadano | Un Informe de canales de atención |  | 2021-06-30
| Secretaría General - APIC |  | 2.2 Realizar una mesa de trabajo para aprobar las acciones de mejoramiento de la accesibilidad y funcionamiento de los canales atención. | Acta de reunion |  | 2021-06-30
| Secretaría General - APIC |  | 2.3 Implementar acciones de mejoramiento de la accesibilidad y funcionamiento de los canales atención. | Un informe de acciones de mejoramiento desarrolladas |  | 2021-08-30
| Secretaría General - APIC |  | 2.4 Realizar seguimiento a los mecanismos digitales (correo, chat web, sistema Bogotá te escucha ) que permitan la detección temprana de dificultades y oportunidades de mejoramiento frente a estos canales. | Actas de reunión y/o acompañamiento para verficar el funcionamineto de los canales digitales de atencion al ciudadano |  | 2021-10-30
| Secretaría General - APIC |  | 2.5 Acompañar la formulación, diseño e implementación del chat virtual, para el fortalecimiento del acceso de los ciudadanos a sus derechos, mejorando los canales de atención. | Dos Informes de monitoreo del chat virtual |  | 2021-12-30
| Secretaría General - APIC | Normativo y procedimental | 3.1 Revisar y ajustar según corresponda el procedimiento para la atención de PQRSFD. | Procedimiento ajustado, publicado en sisgestion y socializado. |  | 2021-06-30
| Secretaría General - APIC |  | 3.2 Difundir a los ciudadanos la político antisoborno, antifraude de la entidad. | Una difusión a través de los canaless virtuales de atención al ciudadano |  | 2021-04-30 | 100% | Reporte OAP mayo 2021: No se realizó observación por parte de la Oficina asesora de planeación -OAP, en el monitoreo que se remitió. Análisis OCI: Se revisaron los soportes; cinco pantallazos realizando la divulgación la nueva política antisoborno y antifraude mediante los canales virtuales a través de redes sociales Facebook, Twitter y pagina Web de la entidad , se adjunta archivo en Word el cual contiene los links de publicaciones de las divulgaciones; las cuales iniciaron el 16 de abril hasta el 30 de abril de 2021. CUMPLIDA | *Pantallazos de difusión a través de los canales virtuales (pág. Web, Facebook y Twitter) *Archivo en word con links de las publicaciones
| Secretaría General - APIC |  | 3.3 Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSF, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora del proceso, que permitan evidenciar el cierre de brechas en la entidad | Tres (3) Informes de PQRSF |  | 30/04/2021 30/07/2021 30/10/2021 | 33% | Reporte OAP mayo 2021: No se realizó observación por parte de la Oficina asesora de planeación -OAP, en el monitoreo que se remitió. Análisis OCI: Se revisaron los soportes, se adjunta el informe trimestral de gestión y seguimiento a los requerimientos atendidos por la entidad correspondiente al periodo enero, febrero y marzo de 2021, en el cual describe: *Totalidad de PQRSFD *Tipologías *Temas *Canales de atención *Peticiones asignadas por dependencia *Días de respuesta por dependencia *Estado de las peticiones por dependencia *Localidades *Acciones realizadas por el Defensor del Ciudadano *Conclusiones y Recomendaciones. CUMPLIDO EL PRIMER REPORTE | Informe I trimestre 2021 PQRSF
| Secretaría General - APIC | Talento Humano | 4.1 Analizar y evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro. | 10 Documentos traducidos a lenguje claro |  | 2021-10-01
| Gerencia GASA | Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 Realizar un informe anual sobre las reuniones masivas y los talleres formativos de sostenibilidad | Informe anual sobre las reuniones masivas y los talleres formativos y de sostenibilidad |  | 2021-12-31
| Gerencia GASA |  | 5.2 Realizar un informe consolidado de las encuestas de satisfacción en los frentes de obra en las distintas localidades | Un informe trimestral consolidado sobre la satisfacción en los frentes de obra. |  | 15/04/2021 15/07/2021 15/10/2021 15/01/2022 | 25% | Reporte OAP mayo 2021: No se realizó observación por parte de la Oficina asesora de planeación -OAP, en el monitoreo que se remitió. Análisis OCI: Se revisaron los soportes, se adjunta el informe encuestas de satisfacción realizo del 01 de enero al 30 de marzo de 2021; en cual se especifica el número de encuestas realizadas por zona de intervención, tipo de zona, conocimiento de los usuarios, reconocimiento de los beneficios, información previa, acompañamiento del personal , inconveniente presentados ,sugerencias de la comunidad, medio o canales de comunicación ; medición de nivel de satisfacción y conclusiones. CUMPLIDO EL PRIMER REPORTE | Informe trimestral consolidado sobre la satisfacción en los frentes de obra.
| Secretaría General - APIC |  | 5.3 Realizar campaña de fidelización del ciudadano, a través de seguimientos aleatorios a las respuestas de PQRSFD emitidas por la Entidad (canal telefónico) | Formatos diligenciados de seguimiento a las respuestas PQRSF |  | 2021-11-30
| Secretaría General - APIC |  | 5.4 Realizar 2 informes sobre la satisfacción de los ciudadanos con respecto a las respuestas emitidas a las PQRS presentadas en la Entidad. | Dos (2) Informes con resultados y análisis de la satisfacción |  | 2021-12-31
Conponente 5: Transparencia y Acceso a la información. | Oficina Asesora de Planeación | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1Actualizar y publicar oportunamente la información mínima establecida en la Ley 1712 de 2014 artículo 9 y la Estrategia de Gobierno en Línea | Publicar el 100% de la información mínima obligatoria conforme al checklist de ITA. |  | Diciembre de 2021
| Oficina Asesora de Planeación Secretaría General |  | 1.2 Publicar en datos abiertos | Realizar dos (2) publicaciones o actualizaciones de los conjuntos de datos abiertos de la entidad en la plataforma de datos abiertos. |  | Junio de 2021 Diciembre de 2021
| Oficina Asesora de Planeación |  | 1.3 Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la Página WEB | Generar alertas sobre la información desactualizada y publicar la información actualizada. |  | Diciembre de 2021
| Oficina Asesora de Planeación (APIC-Comunicaciones) |  | 1.4 Informar a las partes interesadas de la entidad, sobre la importancia de la aplicación de la Ley de Transparencia | Socializar a través de redes sociales la importancia de la ley de transparencia |  | Mayo de 2021
| Oficina Asesora de Planeación |  | 1.5 Analizar los resultados de la encuesta de transparencia que reposa en el módulo de la página web. | Generar unas acciones de mejora del módulo de acuerdo con los resultados de la encuesta |  | Abril de 2021 | 100% | Reporte OAP mayo 2021: Se adjuntó el informe realizado con base en los resultados de la encuesta para mejorar el proceso de entrega de información y rendición de cuentas Análisis OCI: Se revisan los archivos aportados como soporte a la actividad ejecutada, los cuales contienen el análisis a enero 2021 de los resultados de la aplicación de la encuesta, el estado de las acciones de mejora generadas por el análisis y un cronograma de una de las acciones de mejora del módulo de transparencia. Observación: En el cronograma las columnas responsable, Estado y Observación se encuentran vacías a pesar que hay actividades con fecha de finalización abril. CUMPLIDA | Archivo: Informe encuesta transparencia 2020.doc" Mejoras implementadas Transparencia_2021 Cronograma Transparencia
| GASA/OAP - (APIC-Comunicaciones) |  | 1.7 Socializar la importancia de la lucha contra la corrupción a los colaboradores de la entidad | Realizar una sensibilización sobre lucha contra la corrupción a los colaboradores de la entidad. |  | Septiembre de 2021
| Oficina Asesora de Planeación | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 Mantener actualizada la información del componente “11. Transparencia Pasiva” que da cumplimiento en la web de la entidad, generado por ITA | "Dar cumplimiento a lo pedido por la Ley de Transparencia en materia de “Transparencia pasiva”" |  | Diciembre de 2021 |  | Análisis OCI: El archivo "Informe encuesta de Transparencia 1er trimestre.doc", entregado como soporte a la actividad ejecutada, no da cuenta a un informe donde se analice el resultado de la aplicación de dicha encuesta. El producto esperado de la aplicación de esta encuesta es "Generar unas acciones de mejora del módulo de acuerdo con los resultados de la encuesta". Este documento solo indica los resultados capturados. Adicionalmente las respuestas de las preguntas relacionadas en el documento adjunto no son concordantes con las preguntas que se relacionan en la encuesta que se encuentran en la web Transparencia/14. Encuesta de acceso a la Información/
| Secretaría General - EGTI |  | 3.1 Realizar Registro Nacional de Bases de Datos en la Superintendencia de Industria y Comercio | Registro de las bases de datos |  | Junio de 2021
| Secretaría General - EGTI |  | 3.2 Revisión de la Política Datos Personales | Política de Datos Personales revisada de acuerdo con la normatividad vigente |  | Septiembre del 2021
| Secretaría General - EGTI |  | 3.3 Subir la nueva Política Datos Personal a la página de Superintendencia de Industria y Comercio | Notificar la actualización de la política de datos personales en página de Superintendencia de Industria y Comercio. |  | Octubre del 2021
| Secretaría General - EGTI |  | 3.4 Socialización de Políticas relacionas con Seguridad de la información. | Socialización de la políticas: |  | Diciembre del 2021
| Secretaría General | Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 4.1 Revisar y actualizar los Instrumentos de Gestión de la información | Actualizar el registro de activos de información y el esquema de publicación de la Entidad dando cumplimiento a los artículos 12 y 13 de la ley 1712 de 2014 |  | Diciembre de 2021
| Oficina Asesora de Planeación |  | 4.2 Socializar la estrategia anticorrupción de la Entidad mediante serie de piezas de divulgación | Piezas de divulgación de la estrategia anticorrupción de la Unidad |  | Septiembre de 2021 |  | O
| GASA |  | 4.3 Realizar informe de sostenibilidad de la entidad para la vigencia | Informe aprobado por el gerente, divulgado y publicado. |  | 2021-12-01
| Oficina Asesora de Planeación | Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.1 Realizar un diagnóstico de los instrumentos y herramientas que permiten garantizar la accesibilidad de las páginas web de las entidades de acuerdo con NTC 5854 y Convertic | Un (1) Informe ejecutivo con resultados de implementación de la NTC 5854 |  | Mayo de 2021
| Oficina Asesora de Planeación |  | 5.2 Realizar piezas explicativas con las diferentes funcionalidades de la Página WEB para facilitar la accesibilidad | Piezas de divulgación de las herramiendas de accesibilidad de la página web |  | Agosto de 2021
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 6.1 Realizar el monitoreo sobre la información a publicar | Dos (2) monitoreos de la información a publicar (Transparencia Activa Ley 1712 de 2014) |  | Abril de 2021 Septiembre de 2021 | 50% | Reporte OAP abril 2021: Se realizó monitoreo de la página web, sección transparencia, en donde a partir de la matriz ITA de la procuraduría general se establecio las brechas y se enviaron las cartas correpondientes a las areas para actualizar dicha información en la pagina web. Análisis OCI: De acuerdo con el correo recibido el día 13 de mayo de 2021, como alcance a la actividad: Se recibe la Matriz ITA - seguimiento febrero 17022021, donde se refleja un monitoreo al cumplimiento de la implementación de cada uno de los items mínimos establecidos por el ITA, indicando si cumple ó no aplica en la entidad este item, así como el link o ruta de acceso a la opción ó en su defecto una observación. Observación 1: La matriz reportada como monitoreo no contiene los análisis efectuados por la OAP, en relación con la brecha identificada. Recomendación 1: Incluir en el monitoreo que se reporte para el mes de septiembre de 2021 por parte de OAP una columna adicional, en la matriz ITA, de la Procuraduría General de la Nación, que refleje el análisis y el resultado de la brecha identificada con corte a febrero, que se obtenga más alla de la información minima que exige el diligenciamiento de la matriz. CUMPLIDO EL PRIMER REPORTE | Archivo: Matriz ITA - seguimiento febrero 17022021.xls
Componente: Plan de Gestión de Integridad | Proceso Gestión de Talento Humano | Alistamiento | 1. Convocar mediante comunicación interna a cada una de las diez (10) dependencias de la entidad, la invitación para que cada jefe de dependencia postule a su Gestor(a) de Integridad. | Un (1) memorando de convocatoria para la postulación de gestores de integridad. |  | 2021-02-28 | 100% | Reporte OAP mayo 2021: Se cumple con la evidencia de la acción de forma adecuada Análisis OCI: Se verifica la evidencia aportada, identificando que se cumple con la actividad programada. CUMPLIDA | Se aporto memorando 20211130037933 de fecha : 01-03-2021, Asunto;" Invitación Conformación Equipo Gestores de Integridad de la UAEMRV año 2021"
| Proceso Gestión de Talento Humano |  | 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 118 de 2018 en su Artículo 8: "Perfil de los/as Gestores/as de Integridad", para los Postulados. | Un (1) acta de verificación de requisitos de los postulados a gestores de integridad |  | 2021-03-31 | 0% | Reporte OAP mayo 2021: Se sugiere escalar el caso a la Secretaria General dado que por las demoras en la nominación de un área no se puede retrasar el proceso de conformación del equipo de gestores de integridad. Análisis OCI: Sobre esta actividad qu establece verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 118 de 2018 en su Artículo 8: "Perfil de los/as Gestores/as de Integridad", para los Postulados, la evidencia presentado no cumple con el producto esperado. Observación 2: No se cumplio la actividad. Recomendación 2: Incluir la actividad para cumplimiento del segundo cuatrimestre. INCUMPLIDA | Anexo de listado de gestores postulados
| Proceso Gestión de Talento Humano |  | 3. Actualizar el acto administrativo que establece la conformación de los integrantes del equipo de gestores de integridad (artículo 1° de la Resolución interna 199 de 12-06-2020 "Por la cual se reconfigura el equipo de gestores de integridad en la UAERMV”). | Una (1) resolución revisada y/o modificada (firmada) de reconfiguración del equipo de gestores de integridad |  | 2021-03-31 | 0% | Reporte OAP mayo 2021: Se sugiere escalar el caso a la Secretaria General dado que por las demoras en la nominación de un área no se puede retrasar el proceso de conformación del equipo de gestores de integridad. Análisis OCI: Sobre esta actividad. de actualizar el acto administrativo que establece la conformación de los integrantes del equipo de gestores de integridad (artículo 1° de la Resolución interna 199 de 12-06-2020 "Por la cual se reconfigura el equipo de gestores de integridad en la UAERMV”)., la evidencia presentada no cumple con el producto esperado. Observación 3: No se cumplio la actividad. Recomendación 3: Incluir la actividad para cumplimiento del segundo cuatrimestre. INCUMPLIDA | Anexo de listado de gestores postulados
| Proceso Gestión de Talento Humano |  | 4. Notificar la resolución firmada de reconfiguración del equipo de gestores de integridad a sus integrantes y jefes inmediatos | Una (1) resolución notificada a los integrantes del equipo de gestores de integridad y jefes inmediatos |  | 2021-03-31 | 0% | Reporte OAP mayo 2021: Se sugiere escalar el caso a la Secretaria General dado que por las demoras en la nominación de un área no se puede retrasar el proceso de conformación del equipo de gestores de integridad. Análisis OCI: Sobre esta actividad de notificar la resolución firmada de reconfiguración del equipo de gestores de integridad a sus integrantes y jefes inmediato, no se presenta evidencia. Observación 4: No se cumplio la actividad. Recomendación 4: Incluir la actividad para cumplimiento del segundo INCUMPLIDA | Anexo de listado de gestores postulados
| Proceso Gestión de Talento Humano | Armonización | 5. Preparar a la totalidad de Gestores de Integridad, para revisar el código de integridad UAERMV, los valores institucionales adoptados mediante la RES 097 de 02-04-2019 y la normatividad y herramientas aplicables para su gestión. | Un (1) acta de la sesión de preparación a los gestores de integridad para su gestión |  | 2021-04-30 | 0% | Reporte OAP mayo 2021: Se sugiere escalar el caso a la Secretaria General dado que por las demoras en la nominación de un área no se puede retrasar el proceso de conformación del equipo de gestores de integridad. Análisis OCI: Esta actividad de ;" Preparar a la totalidad de Gestores de Integridad, para revisar el código de integridad UAERMV, los valores institucionales adoptados mediante la RES 097 de 02-04-2019 y la normatividad y herramientas aplicables para su gestión." no se realizo sustentado en que a la fecha no se encuetra completo el equipo de gestores de integridad. Observación 5: No se cumplio la actividad. Recomendación 5: Incluir la actividad para cumplimiento del segundo INCUMPLIDA . | No se aportaron evidencias
| Proceso Gestión de Talento Humano - Equipo Gestores de Integridad |  | 6. Documentar y divulgar el Código de Integridad UAERMV, que incluya ante qué instancia se debe reportar anónimamente los actos, hechos, conductas o comportamientos que transgreden este código. | Un (1) Código de Integridad UAERMV elaborado, aprobado y divulgado |  | 2021-05-30
| Proceso Gestión de Talento Humano - Equipo Gestores de Integridad - Comunicaciones |  | 7. Diseñar una campaña para la interiorización del código de integridad en la entidad para promover actividades de sensibilización y se visualice la integración en todos los niveles jerárquicos para llevar los valores a la práctica de manera vivencial y emotiva, para mejorar la apropiación e interiorización del código de integridad y por ende su implementación | Una (1) campaña de interiorización del código de integridad diseñada |  | 2021-06-30
| Proceso Gestión de Talento Humano - Equipo Gestores de Integridad | Diagnóstico | 8. Aplicar y analizar el TEST DE PERCEPCIÓN SOBRE INTEGRIDAD para medir la apropiación e impacto de los “Valores del Servicio Público”, de la caja de herramientas del DAFP | un Test de percepción sobre integridad, aplicado y analizado |  | 2021-07-30
| Proceso Gestión de Talento Humano - Equipo Gestores de Integridad | Inmplementación | 9. Desarrollar una actividad de la caja de herramientas para implementar el Código de Integridad del DAFP, que podrá ser ajustada y adaptada a la no presencialidad, para fomentar la apropiación de los valores de integridad en la entidad | Una (1) reporte de la actividad desarrollada de la caja de herramientas para implementar el Código de Integridad del DAFP |  | 2021-08-30
| Proceso Gestión de Talento Humano - Equipo Gestores de Integridad - Comunicaciones |  | 10. Ejecutar la campaña diseñada para la interiorización del código de integridad en la entidad y de la importancia de la participación de todo el personal de la entidad en las actividades de los Gestores de Integridad | Un (1) reporte de la campaña de interiorización del código de integridad ejecutada |  | 2021-11-30
| Proceso Gestión de Talento Humano - Equipo Gestores de Integridad | Seguimiento y evaluación | 11. Realizar un reporte que compile los resultados de la ejecución de las actividades ejecutadas en la vigencia para la interiorización y apropiación del código de integridad UAERMV | Un (1) reporte de resultados de las actividades ejecutadas en la vigencia para la interiorización y apropiación del código de integridad UAERMV |  | 2021-12-15
| Oficina Asesora de Planeación |  | 12. Realizar alertas oportunas para el Seguimiento de las actividades en la implementación del Plan de Gestión de Integridad en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Cuatro (4) alertas oportunas para realizar el seguimiento al PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (cada trimestre) |  | 2021-12-30
| Oficina de Control Interno |  | 13. Evaluar la apropiación de valores Institucionales dos veces al año y socializar los resultados en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Reporte de la evaluación de los valores institucionales (semestre I) |  | 2021-07-31
|  |  |  | Reporte de la evaluación de los valores institucionales (semestre II) |  | 2022-01-31
| Secretaría General - Gestores de integridad - GTHU | Adicionales | 1. Elaborar un plan de acción para la implementación de acciones de socialización e interiorización del nuevo código de Integridad. | Un (1) plan de acción de los gestores de integridad |  | 2021-04-30 | 0% | Reporte OAP mayo 2021: No se realizó observación por parte de la Oficina asesora de planeación -OAP, en el monitoreo que se remitió. Análisis OCI: Una vez solicitada aclaración a la Oficina Asesora de Planeación dado que no seincluyo la actividad en el monitoreo estando dentro del cuatrimestre a reportar se recibio la siguiente respuesta "Después de confirmar con el proceso efectivamente no se aportaron las evidencias de esa actividad bajo la siguiente justificación:Revisando la última versión enviada del PAAC , esta actividad se resaltó para eliminar y por error involuntario no se realizó la eliminación en el Excel, ya que la actividad de la implementación está contenida en la actividad 9 y 10 del PAAC – componente de integridad vigente." No se cuenta con el producto." Así las cosas no se aporto evidencia de la ejecución de la actividad. Observación 6: No se cumplio la actividad. Recomendación 6: Incluir la actividad para cumplimiento del segundo INCUMPLIDA | No se aportaron evidencias
Fuente: 1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 3, consultado en la página de transparencia de la entidad a través del link: https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/. Evidencias remitidas vía email por parte de OAP, el día 07 de mayo de 2021 Criterio de la Evaluaciön: Se analizó la actividad, el producto definido versus las evidencias remitidas por los responsables. Total actividades PAAC 2021 V3: 93. Distribución actividades por cuatrimestre total componentes: I. CUATRIMESTRE: 21 (21%) II. CUATRIMESTRE: 32 (31%) II. CUATRIMESTRE: 49 (48%) Total actividades a reportar total cuatrimestre: 102 Resultados seguimiento I Cuatrimestre: 1. Número de actividades evaluadas: 21 2. Actividades cumplidas al 100% = 12 3. Actividades con cumplimiento de primer reporte: 4 3. Actividades incumplidas = 5 4. Actividades incumplidas por componente -Gestión del Riesgo: 0 - Rendición de cuentas: 0 - Atención a la ciudadanía: 0 - Transparencia: 0 - Se emite observación y recomendación. - Integridad: 5 *Se identifican 6 observaciones y se emiten 6 recomendaciones. Socializado en reunión conjunta OCI - OAP - Secretaría General y GASA el 13 de mayo de 2021. Fecha de publicación:
EQUIPO AUDITOR: |  |  |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Firma |  |  |  |  | Firma
Nombre: ROSA LILIANA CABRA SIERRA- Evaluadora PILAR JOHANA ACEVEDO ÁVILA - Evaluadora LAURA CAROLINA NOSSA GONZALEZ - Evaluadora SANDRA PATRICIA GUERRERO RAMIREZ- Evaluadora LUZ ADRIANA FRANCO GARCIA - Evaluadora- Consolidación final del informe para publicación. |  |  |  |  | Nombre: EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO
Cargo o Contrato: Contratistas OCI |  |  |  |  | Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Note on F11: Esta actividad debe ser reportada por el responsable de la misma.
Note on J11: En esta casilla se debe realizar el seguimento por la OCI