## CEM-FM-004
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [12 empty] | Auditoria Interna
Auditoria Externa
|  |  | CÓDIGO: CEM-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 6 | [5 empty] | Revisión por la Dirección
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2016 | [12 empty] | Producto y/o Servicio No Conforme
Medición de Indicadores
PROCESO: |  |  |  | Direccionamiento Estrategico e Innovación |  |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  | 30 de septiembre de 2019 |  |  |  | Mapa de Riesgos
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  |  | Jefe Ofciina Asesora de Planeación | [11 empty] | Autoevaluación del Proceso
Quejas y Reclamos
# de No Conformidad o Hallazgo | HALLAZGO | ORIGEN (1) | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso) |  | SEGUIMIENTO OCI |  |  | Normograma
[11 empty] | Fecha de avance | Avance | Fecha Seguimiento | Estado | Observaciones
| Durante la mesa de trabajo SE EVIDENCIÓ que el resultado del indicador IMV-IND-001 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCION DE VIAS para el último trimestre de la vigencia 2018, remitido a la Oficina Asesora de Planeación por la Gerencia de Intervención, mediante correo electrónico del 11 de enero de 2019 con un porcentaje de cumplimiento de meta del 103,93% es diferente del publicado por esa oficina en la página de Transparencia en el SEGUIMIENTO DE INDICADORES IV TRIM 2018 de 102,76%; de otra parte, se identificó que la versión publicada en Transparencia hace referencia a la versión 7 y el proceso indicó que correspondía a la versión 6, dado que la versión 7 se actualizó posterior al envió del indicador, al revisar la aprobación documental se encuentra que la actualización se llevó a cabo el 15 de febrero de 2019 | Auditoria Interna | De Mejora | Error humano al transcribir los valores numéricos | Incumplimiento de lo establecido en los documentos: * GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES - DESI-PR-004 V6, en el numeral 10 * INSTRUCTIVO CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA, numeral 3. INFORMACION DOCUMENTADA - DESI-IN-001 V13 | Acción Correctiva | Realizar mesa de trabajo con proceso IMVI para revisar y realizar los ajustes correspondiente al reporte y las modificaciones correspondientes al informe de indicadores publicado en Página WEB lo correspondiente al indicador IMV-IND-001 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCION DE VIAS para el último trimestre de la vigencia 2018 | OAP | 2021-06-16 | 2021-09-30 | [5 empty] | Potencial
|  |  |  | Falla en el control dual de revisión del informe |  |  | Realizar mesa de trabajo al interior del proceso DESI para revisar la trazabilidad de la publicación de los indicadores del proceso IMVI, realizar las modificaciones ha que haya lugar y actualizar el informe publicado en transparencia debidamente revisado ajustado | OAP | 2021-06-16 | 2021-09-30 | [5 empty] | De Mejora
Corrección
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Acción de Mejora
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Sin Cerrar
Cerrada
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos (2): La situación puede ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
APROBADO: MEDIANTE RADICADO 20211600070683 DEL 29 -06-2021