## CEM-FM-004
|  | Auditoria Interna | Real |  |  | Acción de Mejora
|  | Auditoria Externa | Potencial |  |  | Corrección
|  | Revisión por la Dirección | De Mejora |  |  | Acción Correctiva | [8 empty] | Abierta
|  | Producto y/o Servicio No Conforme | [12 empty] | Cerrada
|  | Medición de Indicadores | [12 empty] | Incumplida
Mapa de Riesgos
Autoevaluación del Proceso
Sistema de Gestión
Normograma
Quejas y Reclamos
OTRO: describa
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO
|  |  | CÓDIGO: CEM-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 7
FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020
PROCESO AUDITADO: |  |  |  | Gestion de Laboratorio - Subdirección Técnica de Producción e Intervención | [6 empty] | AÑO: |  |  | 2021
RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO: |  |  |  | Ing Giacomo Marcenaro Jimenez | [6 empty] | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  | 2021-06-22
ÍTEM | HALLAZGO DE AUDITORÍA / OPORTUNIDAD DE MEJORA (DERIVADA DE UNA NO CONFORMIDAD) | ORIGEN (1) | SITUACIÓN ENCONTRADA O EVIDENCIA IDENTIFICADA (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (6) | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | AVANCE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR QUE FUE REPORTADA CON EVIDENCIAS |  |  | SEGUIMIENTO POR LA OCI
[11 empty] | FECHA | AVANCE DE LA ACCIÓN | EVIDENCIA(S) REPORTADA(S) | FECHA | ESTADO | OBSERVACIONES
1 | Con el fin de verificar la aplicción del procedimiento Control de trabajo no conforme-GLAB-PR-002 V2 en el informe NU-3,00-20-10-569 versión 1, recibido por el proceso GLAB del proceso IMVI que se ajustara la especificación de verificación de la densidad promedio de compactación de la capa asfaltica del CIV13001218, del cual se genero un informe versión 2, SE EVIDENCIO que: 1. El proceso GLAB no diligencio el formato FM-124 Control de trabajo no comforme en aplicacion del procedimiento. 2. La situación descrita se habia identificado tres meses atras en otro caso igual, lo cual se confirmo en los informes de ensayo de laboratorio recibidos con codigos NU-300-20-06257 y NU-300-20 06-261 y control de trabajo no conforme N°40. 3. No se formulo acción correctiva que se documentara en un plan de mejoramiento tal como esta establecido. Lo anterior incumple: * Instructivo para los registros tecnicos GLAB-IN-007 V3 que establece en su numeral 3.2. Modificacion a los informes. "Si se requiere cambiar y/o corregir un informe este se registra como trabajo no conforme segun el procedimiento de trabajo no conforme GLAB-PR-002." *Procedimiento Trabajo no conforme GLAB-PR-002 V2 que establece como registro de la implementación del procedimiento el formato GLAB-FM-124 Trabajo no conforme y la identificación de acción correctiva que se indica. "Se registra si * Puede volver a ocurrir o a ocurrido antes. | Auditoria Interna | Real | 1. Porque el proceso GLAB no diligencio el formato FM-124 Control de trabajo no conforme en aplicación del procedimiento. Rta. Porque en el momento enviar el registro de trabajo no conforme buscamos en orden cronológico el trabajo no conforme relacionado con el % de compactación y no verificamos que dentro de los informes incluidos en este TNC estuviese el relacionado con el informe de ensayo solicitado por la OCI. por tal motivo se envían los registros errados. 2. Porque no se identifica la acción correctiva, para dar cumplimiento al procedimiento de trabajo no conforme que, me indica que se debe identificar cuando la misma situación halla ocurrido antes. Rta. Porque el formato de Trabajo no conforme GLAB-PR-002 V2 nos permite registrar los TNC uno a uno y no un consolidado para poder visualizar o verificar si la situación ya había ocurrido. | Situaciones repetitivas en TNC | Corrección | Enviar los registros del trabajo no conforme relacionado con el informe de ensayo UN-3,00-20-10-569. | Rol: Auxiliar de acreditación Líder de acreditación | 2021/06/2021 | 2021-06-30
[7 empty] | Revisar todos los informes de nucleos generados en el año 2020, y hacer la respectiva correccion a los que aplique. |  | 2021-07-15 | 2021-08-14
[6 empty] | Acción Correctiva | Realizar el ajuste al procedimiento de Trabajo no conforme GLAB-PR-002 V2 y el formato GLAB-FM-124 V3 de tal manera que se permita llevar una matriz en la que se relacionen los trabajos no conformes, con el fin de poder identificar con mayor facilidad. |  | 2021-06-15 | 2021-07-15
[7 empty] | Realizar la aprobación documental de las nuevas versiones tanto del procedimiento como de formato de trabajo no conforme, ante la oficina a asesora de planeación. |  | 2021-06-15 | 2021-07-15
[7 empty] | Realizar la socialización de los documentos actualizados |  | 2021-07-15 | 2021-08-14
2 | De los cuadros 1, 2, 3 y 4 elaborados por el equipo auditor “Verificación de quórum y periodicidad de reunión (Cumplimiento artículo 4 de la Resolución 658/2018)” SE EVIDENCIÓ que, en 21 sesiones del Comité de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención de la UAERMV, los seis (6) integrantes permanentes no participaron en cuatro (4) de las sesiones; es decir, no se cumplió el quorum de la mitad más uno; tampoco, se identificó quién ejerció la secretaria técnica en las sesiones adelantadas en 2018 ni el acto administrativo formal de delegación para ejercerla suscrito por la Dirección General para 2019 y primer trimestre de 2020. | Auditoria Interna | Real | Cumplimiento de Quorum: Debido a las actividades propias de los miembros del comité quienes deben atender situaciones técnicas ya sea en los frentes de obra, en alguna entidad del sector de movilidad o en la planta de producción, se presenta que no se establezcan sicronias de participación en los comités. | Dar cumplimiento a la Resoluión 658 de 2018 | Acción Correctiva | Verificar el Quorum en cada comité y dejar constancia en el acta respectiva, dando cumplimineto al reglamento interno del comité. | Subdirección Técnica de Producción e Intervención y Secretaría Técnica del Comité de Sudirección e Intervención. | 2021-07-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Acción Correctiva | Enviar comunicación a los miembros permanentes del comité por parte del Subdirector Técnico de Producción e Intervención, donde se recuerde la importancia del cumplimiento del artículo 4 de la Resolución 658 del 20 de diciembre de 2018. |  | 2021-07-01 | 2021-12-31
|  | Auditoria Interna | Real | Designación del Secretario Técnico del Comité: Para la vigencia 2018 , no se contaba con la Resolución de Designación de la Secretaría Técnica del Comité indicada en la Resolución 658 de 2018 . A partir del 26 de Agosto de 2019 a través de la Resolucion 347 se delegó la Secretaría Ténica del Comite de La SPI | Dar cumplimiento a la Resoluión 658 de 2018 | Acción Correctiva | Continuar con la identificación del Delegado de la Dirección de manera clara dentro de cada acta quien ejerce la Secretaría Técnica del Comité de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención de la UAERMV y su participación. |  | 2021-07-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Acción Correctiva | Realizar una verificación, revisión Intergral del reglamento interno del comité de la SPI, las resoluciones de delegación de la Dirección General y las actas con el fin de manejar con especial cuidado la elaboracion de las actas. |  | 2021-07-01 | 2021-12-31
N
(1): ORIGEN: El origen pueden ser: Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO: describa (2): SITUACIÓN ENCONTRADA O EVIDENCIA IDENTIFICADA: pueden ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): CAUSAS: para la identificación de las causas de las situaciones identificadas o evidenciadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): EFECTO: Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): ACCIONAR A TOMAR: es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
aprobado mediante radicado 20211600077073 de fecha 19-07-2021