## Hoja1
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Objetivo Institucional | Meta | Estratégia | Riesgo | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Producto | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Planes Institucionales | Ponderación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de Ejecución | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación
OAP - Oficina Asesora de Planeación | DESI - Direccionamiento Estratégico e Innovación | 3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | . | 1 - 4. Fortalecer la gestión institucional mediante la mejora continua de los procesos. |  | 30% | 30.2% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1. Mapas de Aseguramiento de los procesos de la entidad | 34% | 2021-01-01 | 2021-10-31 | 3 Mapa de aseguramiento | 50% | 1. Realizar tres auto capacitaciones con el equipo DESI | Plan de mejoramiento Contraloría | 25% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se realizaron tres sesiones de autocapacitaciones con el equipo de la OAP, en donde se pudo socializar y debatir sobre los pasos para desarrollar el mapa de aseguramiento, esquema de líneas de defensa, ¿Qué es mapas de aseguramiento? y ¿para qué sirve? , Beneficios del mapa de aseguramiento, ¿Qué se debe tener en cuenta para desarrollar un mapa de aseguramiento?, Ruta para desarrollar el Mapa de Aseguramiento. | https://uaermv.sharepoint.com/sites/ProcesoDESI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=91cc1393%2De00b%2D43d7%2D8b8a%2De1215939b8ee&id=%2Fsites%2FProcesoDESI%2FDocumentos%20compartidos%2F1%2E%20REPORTES%20PROCESO%20DESI%2FDESI%202021%2F1%2E%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%2FTrimestre%20I%2FEvidencias
[17 empty] | 2. Tres reuniones de coordinación con la OCI para los mapas de aseguramiento | Plan de mejoramiento Contraloría | 25% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se realizaron reuniones con la OCI para el mapa de aseguramiento en las fechas mayo 18,20, 31; junio 18 y 22 | https://uaermv.sharepoint.com/sites/ProcesoDESI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FProcesoDESI%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FProcesoDESI%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&viewid=91cc1393%2De00b%2D43d7%2D8b8a%2De1215939b8ee&id=%2Fsites%2FProcesoDESI%2FDocumentos%20compartidos%2F1%2E%20REPORTES%20PROCESO%20DESI%2FDESI%202021%2F1%2E%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%2FTrimestre%20II%2FMapa%20de%20aseguramiento
[17 empty] | 3. Realizar sensibilizaciones o talleres con todos los procesos sobre mapas de aseguramiento | Plan de mejoramiento Contraloría | 25% | 2021-05-01 | 2021-07-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Elaborar y formalizar una herramienta de mapa de aseguramiento | Plan de mejoramiento Contraloría | 25% | 2021-05-01 | 2021-10-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2. Documentación de proceso actualizada | 33% | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Listado maestro de documento actualizado | 0% | 1. Revisar la documentación del proceso DESI | Plan de mejoramiento Contraloría | 50% | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 2. Mantener actualizado el listado maestro del proceso DESI | Plan de mejoramiento Contraloría | 50% | 2021-06-01 | 2021-11-30 | Sin ejecución
[9 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 3. Capacitación institucional en la actualización de la plataforma estratégica | 33% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Capacitación | 40% | 1. Elaboración de piezas graficas de sensibilización de la plataforma estratégica |  | 20% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se solicitó al equipo de comunicaciones el diseño de piezas relacionadas a los nuevos elementos de la plataforma estratégica, las misas fueron divulgadas a través de la Umvteinforma. | https://uaermv.sharepoint.com/sites/ProcesoDESI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=91cc1393%2De00b%2D43d7%2D8b8a%2De1215939b8ee&id=%2Fsites%2FProcesoDESI%2FDocumentos%20compartidos%2F1%2E%20REPORTES%20PROCESO%20DESI%2FDESI%202021%2F1%2E%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%2FTrimestre%20I%2FEvidencias
[17 empty] | 2. Elaboración de materia para capacitación presencial o virtual |  | 20% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se realizaron piezas sobre la nueva misión, visión, objetivos institucionales, que se usarán para la socialización de la plataforma estratégica que se realizará durante el mes de abril. | https://uaermv.sharepoint.com/sites/ProcesoDESI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=91cc1393%2De00b%2D43d7%2D8b8a%2De1215939b8ee&id=%2Fsites%2FProcesoDESI%2FDocumentos%20compartidos%2F1%2E%20REPORTES%20PROCESO%20DESI%2FDESI%202021%2F1%2E%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%2FTrimestre%20I%2FEvidencias
[17 empty] | 3. 4 sesiones de capacitación durante la vigencia sobre plataforma estratégica |  | 60% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
|  | 3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | . | 2 - 2. Fortalecer las herramientas de gestión del conocimiento del talento humano. |  | 20% | 50% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1. Evidencias documentales y/o registros de la implementación del 20% de la estrategia para la gestión del conocimiento y la innovación | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Evidencias documentales y/o registros de la implementación del 20% de la estrategia para la gestión del conocimiento y la innovación | 50% | 1. Una (1) estrategia para la gestión del conocimiento y la innovación actualizada | Plan de Acción proyecto de Inversión | 50% | 2021-01-01 | 2021-05-31 | Ejecutado | Se genera el documento ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN con fecha de mayo 2021 y se encuentra publicado en Sisgestion | https://uaermv.sharepoint.com/sites/ProcesoDESI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FProcesoDESI%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FProcesoDESI%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&viewid=91cc1393%2De00b%2D43d7%2D8b8a%2De1215939b8ee&id=%2Fsites%2FProcesoDESI%2FDocumentos%20compartidos%2F1%2E%20REPORTES%20PROCESO%20DESI%2FDESI%202021%2F1%2E%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%2FTrimestre%20II%2FEstrategia%20Gesti%C3%B3n%20del%20conocimiento
[17 empty] | 2. Implementar una (1) campaña de difusión de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación | Plan de Acción proyecto de Inversión | 20% | 2021-05-01 | 2021-07-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 3. Implementar un 20% de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación | Plan de Acción proyecto de Inversión | 30% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
|  | 3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | . | 3 - 3. Generar espacios de interacción para garantizar la participación de los grupos de valor de la entidad. |  | 25% | 30% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión con Valores para el Resultado | 7. Servicio al ciudadano | 1. Estrategia de rendición de cuentas implementada | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 Estrategia | 30% | 1. Diseñar documento de rendición de cuentas de la entidad | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 30% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se realizó la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2021, con el acompañamiento del equipo de comunicaciones de la entidad. Los espacios allí descritos obedece a lo estipulado en la Directiva 005 del 2020. Esta estrategia tiene como proposito Realizar el proceso la Rendición de Cuentas de la entidad, a través de los diferentes espacios de encuentro, con el propósito de mantener informados a los Grupos de Valor, fomentando el diálogo e incentivando el ejercicio de Participación Ciudadana y de Control Social. | https://uaermv.sharepoint.com/:w:/r/sites/ProcesoDESI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B24E00DAF-5011-4101-ADCB-0EA31008DC50%7D&file=EstrategiaRendiciondeCuentas2021UAERMV_V1.docx&action=default&mobileredirect=true
[17 empty] | 2. Desarrollar los espacios de rendición de cuentas conforme a la estrategia formulada | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 40% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 3. Sistematizar el proceso de rendición de cuentas de la entidad | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 20% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Participar en las rendiciones de cuentas sectoriales por localidad | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 10% | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Sin ejecución
|  | 1. Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | . | 4 - 2. Establecer lineamientos y herramientas para la ejecucion eficiente de los recursos provenientes de los mecanismos de financiación. |  | 25% | 0% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Direccionamiento Estratégico | 1. Planeación institucional | 1. 4 Informes de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión de la entidad. | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 Informes de seguimiento | 0% | 1. Divulgar a través del correo electrónico y la pagina web de la entidad piezas gráficas informativas sobre el estado de los proyectos de inversión. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 33% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 2. Realizar mesas de seguimiento para socializar la ejecución de los proyectos de inversión (presupuesto y metas) | Plan de Acción proyecto de Inversión | 33% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 3. Elaborar y publicar en la pagina web de la entidad el documento de seguimiento y alertas a proyectos de inversión | Plan de Acción proyecto de Inversión | 34% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
SG - Secretaria General | APIC - Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones | 3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | . | 1 - 3. Generar espacios de interacción para garantizar la participación de los grupos de valor de la entidad. |  | 25% | 67% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Gestión con Valores para el Resultado | 8. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 1. Informe de Gestión de Responsabilidad Social | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Informe | 67% | 1. Realizar la priorización de Grupos de Valor y Asuntos Materiales, mediante sesiones de diálogo internas y externas. | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 12% | 2021-01-01 | 2021-02-28 | Ejecutado | Se realizaron 8 sesiones de diálogo en las que se identificaron los Grupos de Valor y los Asuntos Materiales internos y externos de la UAERMV y se permitió la priorización de los mismos mediante el diligenciamiento de tres formatos cuantitativos y cualitativos (anexados como soportes) durante la sesión; los cuales reflejan el relacionamiento de cada dependencia con sus respectivos actores y los temas prioritarios a tratar por parte de la UAERMV | Presentación realizada para la Priorización de Grupos de Valor Presentación realizada para la Priorización de Asuntos Materiales Sesiones de diálogo vía Teams Formatos cuantitativos de priorización de Grupos de Valor diligenciados Formatos cuantitativos de priorización de Asuntos Materiales diligenciados Matriz de consolidación de resultados de Grupos de Valor.
[17 empty] | 2. Realizar la Caracterizaciòn de los Grupos de Valor, teniendo en cuenta las variables sociodemograficas. | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 12% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | De acuerdo a los resultados obtenidos de las sesiones de diálogo se identificaron los Grupos de Interés (esenciales) con los cuales se ejecutaron reuniones a nivel externo y se recopiló información a nivel interno, obteniendo como resultado la Matriz de Caracterización de Grupos de Interés. ( Secretaria de Movilidad, Contraloría de Bogotá, Comunidad y Servidores Públicos) | Matriz de Caracterización de Grupos de Interés - Persona natural. Matriz de Caracterización de Grupos de Interés. Persona Jurídica.
[17 empty] | 3. Crear el Modelo de sostenibilidad 2021-2022 | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 9% | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Ejecutado | Mediante las sesiones de diálogo realizadas con delegados de cada dependencia de la UAERMV, se identificaron los Asuntos Materiales más relevantes para la entidad, lo cual permite el avance en la construcción del Modelo de Sostenibilidad teniendo en cuenta los temas sociales, ambientales, económicos y de gobernanza que son sobresalientes para la misma. Mediante las sesiones de diálogo realizadas con delegados de cada dependencia de la UAERMV, se identificaron los Asuntos Materiales más relevantes para la entidad, lo cual permite el avance en la construcción del Modelo de Sostenibilidad teniendo en cuenta los temas sociales, ambientales, económicos y de gobernanza que son sobresalientes para la misma. Se elaboró documento del Modelo de Sostenibilidad UAERMV 2021- 2022, el ,cual se encuentra pendiente de aprobación documental por parte de la OAP con el fin de ser publicado en SISGESTIÓN. | PPT Priorización de Asuntos Materiales. Listados de Asistencia a sesiones de diálogo. Herramientas cualitativas de Asuntos Materiales Documento Modelo de Sostenibilidad UAERMV 2021- 2022 Mesas de trabajo Teams: Revisión Política de Responsabilidad Social
[17 empty] | 4. Desarrollar la divulgaciòn de los resultados de priorizaciòn, caracteizaciòn de grupos de valor y Modelo de Sostenibilidad | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 9% | 2021-05-01 | 2021-05-31 | Ejecutado | El día 23 de febrero, se reformulo el espacio de Responsabilidad Social en la Página web de la UMV, incluyéndose en el micrositio de "UMV Sostenible". El 08 de abril, se realizó la publicación de la pieza gráfica de los Grupos de Valor en la página web en el espacio de "UMV Sostenible". Se realizó divulgación de la pieza gráfica emblema del Modelo de Sostenibilidad UAERMV 2021- 2022 el día 21 de mayo del presente año. | Reformulaciòn espacio de Responsabilidad Social: https://www.umv.gov.co/portal/umvsostenible/#1582846315939-3a4bf181-ca2c Gràfico que presenta los Grupos de Valor de la UMV en la pàgina web, espacio "UMV Sostenible" https://www.umv.gov.co/portal/umvsostenible/#1582846315949-6db82863-c1ff - Gràfico que presenta el Modelo de Sostenibilidad de la UMV en la página web, espacio "UMV Sostenible" https://www.umv.gov.co/portal/umvsostenible/#1582846362692-b079c9e1-408e
[17 empty] | 5. Realizar la recopilación y elaboración del Informe de Sostenibilidad UAERMV 2020 | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 9% | 2021-03-01 | 2021-05-31 | Ejecutado | Se envió un correo electrónico el 31 de diciembre de 2020 a las dependencias de la entidad, solicitando el diligenciamiento de los indicadores GRI; los cuales son el insumo principal para la elaboraciòn del Informe de Sostenibilidad UAERMV 2020; logrando así recopilar la totalidad de los indicadores en el mes de marzo de 2021 y posteriormente se procederá a la redacción del informe. Se realizó Informe de Sostenibilidad UAERMV vigencia 2020, el cual se encuentra en graficación en el área de comunicaciones. | Correos electrónicos y formatos de los indicadores GRI diligenciados. Documento Informe de Sostenibilidad UAERMV 2020 PDF. Correos electrónicos
[17 empty] | 6. Realizar la divulgación del ISUAERMV | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 9% | 2021-05-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | El día 28 de junio se divulgó el Informe de Sostenibilidad UAERMV vigencia 2020 en la página web, en el espacio de "UMV SOSTENIBLE" pestaña "Reportes de Sostenibilidad". | Documento Informe de Sostenibilidad UAERMV 2020 PDF. https://www.umv.gov.co/portal/umvsostenible/#reportes-sostenibilidad
[17 empty] | 7. Desarrollar la actualización documental del Programa de Voluntariado UAERMV | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 9% | 2021-06-01 | 2021-07-31 | En ejecución | El día 29 de junio se aprobó por gerencia GASA el documento del Programa de Voluntariado "UMV SOLIDARIA", el cual pasa al proceso de aprobación documental. | Documento Programa de Voluntariado "UMV SOLIDARIA". Correo Electrónico.
[17 empty] | 8. Realizar el acercamiento con población vulnerable, mediante una jornada de capacitación por parte de los Voluntarios en compañía de Profamilia, sobre salud reproductiva. | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 9% | 2021-08-01 | 2021-08-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 9. Desarrollar una jornada de cuidado y protección de animales domésticos en la sede operativa de la UMV. | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 9% | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 10. Desarrollar un diagnóstico respecto del plan de participación , que evalúe el ciclo PHVA en el proceso APIC, determinando los roles frente al ciclo de cada una de las dependencias. Este será presentado en reunión de seguimiento del proceso | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 7% | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Ejecutado | Se realizó un autodiagnóstico de la participación ciudadana de la entidad especialmente a través de la dimensión Gestión con Valores para Resultados y de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, se tuvieron en cuenta los resultados del autodiagnóstico diligenciado para la formulación del Plan Institucional de Participación de la entidad. | Plan de Participación ciudadana y autodiagnóstico de la participación.
[17 empty] | 11. Realizar publicaciòn en el espacio de RS en la Pagina Web todas las actividades realizadas del Voluntariado UAERMV. | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 6% | 2021-05-01 | 2021-12-31 | En ejecución | El día 27 de mayo se realizó publicación sobre el receso en las actividades del Voluntariado por medio del espacio de Responsabilidad social en la Web de la Entidad. | PDF de mensaje en la Página Web con divulgación. https://www.umv.gov.co/portal/umvsostenible/#1582846375898-d247172d-6694
|  | 3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | . | 2 - 3. Generar espacios de interacción para garantizar la participación de los grupos de valor de la entidad. |  | 25% | 12.5% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Información y Comunicación | 5. Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | 1. Boletines de prensa con información sobre las actividades que realiza la UAERMV en la página web de la entidad. | 25% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Boletín | 0% | 1. Publicar 36 boletines de prensa durante la vigencia. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | En ejecución | Se anexa mes a mes los links de los boletines publicados, a la fecha se han publicado 17 Con corte al 30 de junio, se ha realizado la publicación de 18 boletines (3 mensuales) tanto en la página web de la entidad como en medios de comunicación tales como Canal Capital, Noticias RCN, El Tiempo y Portal Bogotá, entre otros. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/EnfikvftHFBGrWBuwmviXHIBNaVJnXZ32_Pf5oPqUrDpPw?e=6rP8LU Carpeta: boletines publicados https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EkBG9Can_a5DtjLLY13VZHwBSh20zXZRze-aUg1iLLJjdA?e=4zRTep
[9 empty] | Información y Comunicación | 5. Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | 2. 240.000 visitas en la página web de la entidad | 25% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Visita | 0% | 1. Administrar la página web y sus publicaciones | Plan de Acción proyecto de Inversión | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | En ejecución | Al 30 de junio la página web de la UMV ha alcanzado 127.566 visitas lo que representa el 53,15% de la meta propuesta de 240 mil visitas al año. | Ver carpeta: visitas pagina web. https://uaermv.sharepoint.com/sites/Secretara-General/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F1%2E%20APIC%2FSOPORTES
[9 empty] | Información y Comunicación | 5. Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | 3. 336.000 interacciones entre los perfiles de Twitter, Facebook e Instagram. | 25% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Interacción | 0% | 1. Administrar las redes sociales y sus publicaciones | Plan de Acción proyecto de Inversión | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | En ejecución | Se tienen más de 90000 impactos en nuestras redes sociales, se participó en la redacción del procedimiento de PQRSFD para cumplir con los requerimientos ciudadanos Las cuentas de la UMV en Twitter, Facebook e Instagram reportan un total de 185.945 interacciones con fecha de corte 30 de junio, lo que representa el 55,34% de la meta propuesta de 336.000 entre los tres perfiles. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/EnfikvftHFBGrWBuwmviXHIBNaVJnXZ32_Pf5oPqUrDpPw?e=6rP8LU Ver carpeta: interacciones redes sociales. https://uaermv.sharepoint.com/sites/Secretara-General/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F1%2E%20APIC%2FSOPORTES
[9 empty] | Información y Comunicación | 5. Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | 4. Estrategia de comunicación relacionada con el servicio y participación de la ciudadanía, la transparencia, anticorrupción, rendición de cuentas permanente y gobierno abierto. | 25% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Estrategia | 50% | 1. Diseñar la estructura general de la estrategia | Plan de Acción proyecto de Inversión | 25% | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Ejecutado | La estrategia se diseñó y su soporte se encuentra en el vínculo anexo | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/EnfikvftHFBGrWBuwmviXHIBNaVJnXZ32_Pf5oPqUrDpPw?e=6rP8LU
[17 empty] | 2. Diseñar el material gráfico de la estrategia de acuerdo a las necesidades de comunicación | Plan de Acción proyecto de Inversión | 25% | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Ejecutado | Material anexo en las evidencias | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/EnfikvftHFBGrWBuwmviXHIBNaVJnXZ32_Pf5oPqUrDpPw?e=6rP8LU
[17 empty] | 3. Publicar el material gráfico de la estrategia de acuerdo a las necesides de comunicación | Plan de Acción proyecto de Inversión | 25% | 2021-03-01 | 2021-12-31 | En ejecución | Se levantó la información de los requerimientos y sus necesidades en apoyo a la estrategia decomunicación relacionada con el servicio y participación de la ciudadanía, la transparencia, anticorrupción, rendición de cuentas permanente y gobierno abierto Se levantó la información de los requerimientos y sus necesidades en apoyo a la estrategia de comunicación relacionada con el servicio y participación de la ciudadanía, la transparencia, anticorrupción, rendición de cuentas permanente y gobierno abierto. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/Eu7jw2AcTvhAi6SOO6Mo0N0BrsnPVqbkJQNojEtP_NXg1A?e=GDyIik ver carpeta: estrategia de comunicación ciudadanía. https://uaermv.sharepoint.com/sites/Secretara-General/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F1%2E%20APIC%2FSOPORTES
[17 empty] | 4. Realizar los espacios de encuentro con la ciudadanía que se programen. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 25% | 2021-03-01 | 2021-12-31 | En ejecución | Participación en los espacios de planeación Se participa y apoya constantemente en los espacios convocados y organizados por Planeación y lo estipulado en el plan de participación ciudadana. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/Eu7jw2AcTvhAi6SOO6Mo0N0BrsnPVqbkJQNojEtP_NXg1A?e=GDyIik ver carpeta: estrategia de comunicación ciudadanía.https://uaermv.sharepoint.com/sites/Secretara-General/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F1%2E%20APIC%2FSOPORTES
|  | 3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | . | 3 - 4. Fortalecer la gestión institucional mediante la mejora continua de los procesos. |  | 25% | 81.25% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Direccionamiento Estratégico | 1. Planeación institucional | 1. Estrategia de comunicación para socializar el MIPG. | 25% | 2021-02-01 | 2021-07-31 | Estrategia | 75% | 1. Diseñar la estructura general de la estrategia. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 25% | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Ejecutado | Estructura general diseñada, ver vínculo | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/Eu7jw2AcTvhAi6SOO6Mo0N0BrsnPVqbkJQNojEtP_NXg1A?e=GDyIik
[17 empty] | 2. Diseñar el material gráfico de la estrategia de acuerdo a las necesidades de comunicación | Plan de Acción proyecto de Inversión | 25% | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Material diseñado | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/Eu7jw2AcTvhAi6SOO6Mo0N0BrsnPVqbkJQNojEtP_NXg1A?e=GDyIik
[17 empty] | 3. Publicar el material gráfico de la estrategia de acuerdo a las necesides de comunicación | Plan de Acción proyecto de Inversión | 25% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se recibieron los insumos para la elaboración de los siete libretos de las dimensiones del MIPG y se realizaron los ajustes solicitados, logrando así realizar la grabación de cinco de las siete dimensiones. Las mismas fueron publicadas por los canales de comunicación: Intranet, correo masivo. | Ver carpeta: Estrategia de comunicación MIPG. https://uaermv.sharepoint.com/sites/Secretara-General/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F1%2E%20APIC%2FSOPORTES
[17 empty] | 4. Apoyar los espacios de socialización que se programen. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 25% | 2021-04-01 | 2021-07-31 | En ejecución | Se realizó el montaje del micrositio con los videos y el cuestionario de evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para su consulta y se hizo el envío de los videos a través del correo institucional a todos los colaboradores de la entidad. | Ver carpeta: estrategia de comunicación MIPG. https://uaermv.sharepoint.com/sites/Secretara-General/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F1%2E%20APIC%2FSOPORTES
[9 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2. Estrategia de comunicación para la divulgación de las actividades relacionadas con la Gestión del Conocimiento en la entidad. | 25% | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Estrategia | 50% | 1. Diseñar la estructura general de la estrategia. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 50% | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | ver material con la estrategia en | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/Eu7jw2AcTvhAi6SOO6Mo0N0BrsnPVqbkJQNojEtP_NXg1A?e=GDyIik
[17 empty] | 2. Diseñar el material gráfico de la estrategia de acuerdo a las necesidades de comunicación | Plan de Acción proyecto de Inversión | 25% | 2021-04-01 | 2021-11-30 | En ejecución | Se diseñaron una serie de piezas gráficas, en las que se exponen algunos conceptos sobre la innovación y la gestión del conocimiento como qué es la cultura de compartir el conocimiento, el valor público del conocimiento, los ejes de la innovación y la gestión del conocimiento y la innovación y la necesidad de crear grupos de colaboradores capaces de investigar y experimentar. | ver carpeta: estrategia de comunicación g. conocimiento. https://uaermv.sharepoint.com/sites/Secretara-General/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F1%2E%20APIC%2FSOPORTES
[17 empty] | 3. Publicar el material gráfico de la estrategia de acuerdo a las necesides de comunicación | Plan de Acción proyecto de Inversión | 25% | 2021-05-01 | 2021-11-30 | En ejecución | Se ha realizado el envío de las diferentes piezas por medio del correo institucional a todos los colaboradores de la entidad. | Ver carpeta: estrategia de comunicación y gestión del conocimiento. https://uaermv.sharepoint.com/sites/Secretara-General/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F1%2E%20APIC%2FSOPORTES
[9 empty] | Información y Comunicación | 1. Planeación institucional | 3. Plan de acción de Comunicaciones Elaborado | 50% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Plan | 100% | 1. Formular el Plan de Acción de Comunicaciones 2021 |  | 70% | 2021-01-01 | 2021-02-28 | Ejecutado | Plan elaborado | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/Eu7jw2AcTvhAi6SOO6Mo0N0BrsnPVqbkJQNojEtP_NXg1A?e=GDyIik
[17 empty] | 2. Aprobar y publicar el Plan de Acción de Comunicaciones 2021 |  | 30% | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | ver evidencia de aprobación y publicación en | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/Eu7jw2AcTvhAi6SOO6Mo0N0BrsnPVqbkJQNojEtP_NXg1A?e=GDyIik
|  | 3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | . | 4 - 3. Generar espacios de interacción para garantizar la participación de los grupos de valor de la entidad. |  | 25% | 15% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Gestión con Valores para el Resultado | 8. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 1. Informe de Gestión de Responsabilidad Social | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Informe | 15% | 1. Elaborar informe semestral de evaluación de canales de atención | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 10% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Ejecutado | El 13/01/2021 se realizó Reunión virtual de pruebas WebService de integración para paso a producción de los Sistemas Bogotá te escucha y radicación “Orfeo”y el 21/01/2021 se realizó reunión de Entrega de usuarios web service Unidad de Mantenimiento Vial – UMV Integración Orfeo y sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas - Bogotá te escucha. Ambiente en producción A partir del 01/02/2021 la UMV inició la radicación de peticiones ciudadanas en el ambiente de producción, lo que dinamizó el tiempo de respuesta para los ciudadanos garantizando que la radicación en el Sistema de Gestión Documental ORFEO sea la misma que en el Sistema Distrital para la Gestión de Petciones Ciudadanas Bogota Te escuha Se elaboró un informe de canales de atención en el que se describen los principales avances y logros en el canal presencial telefónico, virtual y escrito, las PQRSFD recibidas por cada canal, las oportunidades de mejora y recomendaciones de acuerdo con la política pública de servicio a la ciudadanía, la NTC 6047 de 2013 y el FURAG 2020. | Actas de reunion mesa de trabajo puesta en producción UMV - Secretaria general Alcaldia Mayor Informe Canales de Atención. https://uaermv.sharepoint.com/sites/Secretara-General/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F1%2E%20APIC%2FSOPORTES
[17 empty] | 3. Formulación, diseño, desarrollo e implementación del chat virtual | Plan de acción de política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción | 5% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Durante el IV trimestre de 2020 se realizaron pruebas piloto, para la implementación del chat virtual A partir del 04/01/2021 se implementó la fase de producción del chat virtual en horario de atención de lunes a viernes de 7:00 am a 4:30 pm La UMV consciente de los compromisos que genera la virtualidad, se comprometió en el diseño, desarrollo e implementación de manera efectiva, de tal forma que se permite reportar a corte de 31 de marzo esta actividad cumplida en un 100%. Por esta razón solicitamos el cierre de la actividad dentro del plan de acción. | Informe trimestral chat virtual Reporte trimestral chat virtual
[17 empty] | 4. Realizar seguimiento a la implementación y operación del web service y la articulación del sistema de gestión documental Orfeo y el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Bogotá Te Escucha. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 5% | 2021-01-01 | 2021-08-31 | En ejecución | El 13/01/2021 se realizó Reunión virtual de pruebas Web Service de integración para paso a producción de los Sistemas Bogotá te Escucha y radicación “Orfeo”y el 21/01/2021 se realizó reunión de Entrega de usuarios web service Unidad de Mantenimiento Vial – UMV Integración Orfeo y sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas - Bogotá te escucha. Ambiente en producción A partir del 01/02/2021 la UMV inició la radicación de peticiones ciudadanas en el ambiente de producción, lo que dinamizó el tiempo de respuesta para los ciudadanos garantizando que la radicación en el Sistema de Gestión Documental ORFEO sea la misma que en el Sistema Distrital para la Gestión de PetIciones Ciudadanas Bogotá Te Escucha Durante el II trimestre de 2021 se registraron 603 peticiones a través de la herramienta Web Service (Sistema de Gestión Documental Orfeo y Sistema Distrital para la gestión de peticiones ciudadanas - Bogotá te Escucha). | Actas de reunión mesa de trabajo puesta en producción UMV - Secretaría General Alcaldía Mayor. Reporte de Gestión PQRSFD radicados a través del Sistema de Gestión Documental Orfeo - Web Service. Bogotá te Escucha. Pantallazos soporte registro Orfeo-SDQS. https://uaermv.sharepoint.com/sites/Secretara-General/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F1%2E%20APIC%2FSOPORTES
[17 empty] | 5. Elaborar informe semestral de los resultados arrrojados en la encuesta de satisfacción ciudadana. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 5% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | En ejecución | Durante el I semestre de 2021 se aplicó la Encuesta de Satisfacción de Atención y Servicio a la Ciudadanía, bajo una muestra de ciento cincuenta y dos (152) encuestas. En el mes de Julio se elaboró el informe de evaluación de la satisfacción atención y servicio a la ciudadanía I Semestre de 2021. | Informe I Semestre 2021. https://uaermv.sharepoint.com/sites/Secretara-General/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F1%2E%20APIC%2FSOPORTES
[17 empty] | 6. Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSF, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora del proceso, que permitan evidenciar el cierre de brechas en la entidad | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | En ejecución | Durante el I trimestre de 2021 se elaboró el informe de PQRS en el que se recepcionaron un total de 822 requerimientos, en el cual se discriminan las tipologías, los temas mas reiterados, los canales de atención, los días promedio de respuesta por dependencia, las localidades y las acciones relacionadas por el defensor del ciudadano . Durante el II trimestre de 2021 se elaboró el informe de PQRSFD, período en el cual se recepcionaron un total de 965 requerimientos, en este informe se describen las tipologías, los temas, canales de atención, localidades, peticiones asignadas por dependencia con os días de respuesta, las localidades y las principales acciones adelantadas por el Defensor del Ciudadano . | Informe I trimestre 2021 Informe II Trimestre 2021. https://uaermv.sharepoint.com/sites/Secretara-General/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F1%2E%20APIC%2FSOPORTES
[17 empty] | 7. Realizar informe anual del Defensor del ciudadadano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 5% | 2021-01-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 8. Diseñar y ejecutar campañas de comunicación relacionadas con los servicios que ofrece el Proceso de Atención al Ciudadano (Defensor del Ciudadano, Canales de Atención, Política de Atención al Ciudadano, Resolución 484-2020, Manual de Atención a la Ciudadania, Política Antisoborno y antifraude).. | Plan de acción de política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | En ejecución | Durante el I trimestre de 2021, se realizaron campañas de comunicación realizando la publicación de canales de atención, Antisoborno y Antifraude, y socialización de la actualización del procedimiento gestión de requerimientos PQRSFD Versión 11. Durante el II trimestre de 2021, se realizaron campañas de comunicación interna y externa sobre peticiones presentadas en Lenguas Nativas Resolución 484 de 2020 “Por medio de la cual se reglamenta el trámite interno de las peticiones formuladas ante la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL” y campaña de Comunicación Interna y Externa Manual de Atención a la Ciudadanía y Grupos de Valor: Protocolo para la atención a Etnia | Correos de difusión Documento piezas comunicativas Documento con piezas comunicativas publicadas. https://uaermv.sharepoint.com/sites/Secretara-General/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F1%2E%20APIC%2FSOPORTES
[17 empty] | 9. Articular con Talento Humano jornadas de sensibilización para colaboradores y funcionarios, en temas relacionados con Atención al Ciudadano | Plan de Capacitación Institucional | 10% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | En ejecución | Durante el II Trimestre de 2021 se realizaron jornadas de sensibilización: 23/04/2021 Taller de “Producción de Textos” en materia de Lenguaje claro. 15/06/2021 Sensibilización Gestión de PQRSFD- Socialización Resolución 484/2020 - Residentes Sociales GASA. 16/06/2021 Cualificación m4 resolución de conflictos. 17/06/2021 Cualificación m8 didácticas para una ciudadanía inconforme. 21/06/2021 Cualificación M5 Ética y Transparencia. 25/06/2021 cualificación tarde m6 énfasis en coaching organizacional. | Actas de reunión, presentaciones y listados de asistencia. https://uaermv.sharepoint.com/sites/Secretara-General/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F1%2E%20APIC%2FSOPORTES
[17 empty] | 10. Realizar Inducción, Reinducción y Entrenamiento, al personal del proceso de atención al Ciudadano. | Plan de Gestión de Integridad | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | En ejecución | Durante el I trimestre el equipo de trabajo de atención al ciudadano participó en las siguientes capacitaciones: 11/03/21 Capacitación funcional de registro, clasificación y cierre de peticiones en Bogotá te escucha dirigida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 18/03/2021 Mesa de Trabajo Evaluación Calidad y Calidez, Respuestas emitidas a los peticionarios a través de Bogotá te Escucha. Dirigida por la Dirección Distrital de la Calidad del Servicio. Secretaria General - Alcaldía Mayor de Bogotá. Durante el II trimestre el equipo de de trabajo de atención al ciudadano participó en las siguientes jornadas de capacitación e inducción: 26/05/2021 Inducción Técnico Atención al Ciudadano - Reasignación Orfeo - Base Datos. 24/06/21 Capacitación funcional Bogotá te escucha realizada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 24/06/2021 Capacitación Directiva 004 de 2021, Lineamientos Redes Sociales. | Presentaciones. Link de reunión y listado de asistencia Presentaciones, link de reunión y Listados de Asistencia. https://uaermv.sharepoint.com/sites/Secretara-General/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F1%2E%20APIC%2FSOPORTES
[17 empty] | 11. Sensibilizar a los colaboradores de servicio al ciudadano y residentes sociales, en temas relacionados con lenguaje claro | Plan de Capacitación Institucional | 10% | 2021-06-01 | 2021-10-31 | En ejecución | Desde el componente de Atención al Ciudadano de la UAERMV, en alianza con la Veeduría Distrital el 23/04/2021 se realizó Taller de “Producción de Textos” en materia de Lenguaje claro. | Presentación y listado de asistencia. https://uaermv.sharepoint.com/sites/Secretara-General/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F1%2E%20APIC%2FSOPORTES
[17 empty] | 12. Realizar campaña de fidelización del ciudadano, a través de seguimientos aleatorios a las respuestas de PQRSFD emitidas por la Entidad (canal telefónico y correo electrónico) | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 13. Realizar jornadas de acompañamiento en los frentes de obra para dar a conocer los canales de atención y la Figura del Defensor del Ciudadano. | Plan de acción de política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
SG - Secretaria General | EGTI - Estrategia y Gobierno de TI | 3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | . | 1 - 4. Fortalecer la gestión institucional mediante la mejora continua de los procesos. |  | 40% | 42% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión con Valores para el Resultado | 11. Gobierno Digital | 1. Estrategia de Gobierno Digital Implementada | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Fases Ejecutadas | 42% | 1. Realizar la etapa de planeación del Proyecto de Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital - Fase 4. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 14% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Realizar la planeación del Proyecto de Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital - Fase 4, el cual se elaboran los siguientes artefactos: - Matriz de riesgos - Estructura de descomposición de trabajo (EDT) - Presentación de Kickoff. - Cronograma de trabajo. - Plan de gestión del proyecto. - Protocolo de comunicaciones. - Matriz RACI - Acta de constitución | Archivo con los nombres: - Artefactos de Planeación del Proyecto GODI - Artefactos de Planeación del Proyecto GODI 2 https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/EirMpj2s-HNCmCMUj2exDBQBKrCuHmmIOVwYttR0E7l0tA?e=SWWd8x
[17 empty] | 2. Realizar seguimiento quincenal al Proyecto de Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital - Fase 4. Primer Trimestre. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se realizan once (11) seguimiento al proyecto GODI, en los cuales se realiza control y seguimiento al cronograma del proyecto, los productos terminados ejecutados en el periodo del seguimiento y los avances en cada uno de los dominios. | Archivo con el nombre: Informes de Seguimiento del proyecto GODI https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/EirMpj2s-HNCmCMUj2exDBQBKrCuHmmIOVwYttR0E7l0tA?e=SWWd8x
[17 empty] | 3. Realizar seguimiento quincenal al Proyecto de Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital - Fase 4. Segundo Trimestre. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se realizan doce (12) seguimiento al proyecto GODI, en los cuales se realiza control y seguimiento al cronograma del proyecto, los productos terminados ejecutados en el periodo del seguimiento y los avances en cada uno de los dominios. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EiztjAfF5NZIlV6UazyIIj4BRGC4j7yw6Op3Jxo80H9a3Q?e=Y85c3o
[17 empty] | 4. Realizar seguimiento quincenal al Proyecto de Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital - Fase 4. Tercer Trimestre. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 5. Realizar seguimiento quincenal al Proyecto de Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital - Fase 4. Cuarto Trimestre. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 6. Realizar seguimiento trimestral al portafolio de proyectos consignados en el PETI. Primer Trimestre. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Durante el primer trimestre se desarrollaron los avances previstos para los dieciocho (18) proyectos relacionados a continuación: 1. Plan de comunicaciones 2. GODI-Implementación y fortalecimiento de metodología de gestión de proyectos de TI 3. Implementación de políticas y procesos de TI - esquema de Gobierno de TI - Fase 2 4. Implementación Uso y Apropiación (UA) Fase 2 5. Orfeo-Fase III: Desarrollos realizados 6. Sigma-Desarrollo implementación Sistema de Información Georreferenciada Misional 7. Implementación Solución E-Learning 8. Implementación solución Calíope 9. Implementación solución para gestión de costos 10. Implementación Seguridad de la Información - Fase 2 11. Renovación Tecnológica UMV - Fase 2 12. GODI-Fortalecimiento y mantenimiento de la Arquitectura Empresarial 13. Implementación del gobierno de los componentes de información 14. Implementación de IPV6 en la UAERMV 15. Implementación del modelo de requisitos para Sistema de Gestión de documentos electrónicos de archivo -SGDEA 16. Adquisición e Implementación del sistema de mantenimiento de maquinaria y asignación logística: Elaboración de la ficha técnica por parte de la Gerencia de producción. 17. Implementación de módulos en portales de la UAERMV 18. Automatización de la torre de bacheo de las plantas de mezcla caliente (plantas 1 y 2) fase I Con base en lo anterior el Plan Estratégico De tecnologías De Información – PETI queda con un cumplimiento de actividades del 100% y avance total del Plan del 24.53% | Archivo con el nombre: Cumplimeinto de los proyectos del PETI https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/EirMpj2s-HNCmCMUj2exDBQBKrCuHmmIOVwYttR0E7l0tA?e=SWWd8x
[17 empty] | 7. Realizar seguimiento trimestral al portafolio de proyectos consignados en el PETI. Segundo Trimestre. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | "Durante el segundo trimestre se desarrollador las actividades relacionadas a continuación para el cumplimiento del Plan Estratégico De tecnologías De Información - PETI: 1. Plan de comunicaciones: Se cumplen con las actividades propuestas de comunicación. 2. Implementación de políticas y procesos de TI - esquema de Gobierno de TI - Fase 2 (PROJ-GO-02): Se desarrollan los siguientes paquetes de trabajo: PQ-TR-174, Actualización Procedimiento Copias de Seguridad y PQ-TR-175, Matriz de Activos de Información TI, los cuales se cumplen con base en el cronograma. 3. Implementación Uso y Apropiación Fase 2 (PROJ-UA-02): Se desarrollan los siguientes paquetes de trabajo: Nro. 1: Diseño, implementación de una metodología para gestión del cambio organizacional en los proyectos con componente tecnológico, para este paquete de trabajo se realizaron las siguientes actividades, Nro. 2: Implementación, ajuste y seguimiento del esquema de incentivos, para este paquete de trabajo se realizaron las siguientes actividades y Nro. 3: Seguimiento y control de las estrategias de Uso y Apropiación dentro de la entidad, para este paquete de trabajo se realizaron las siguientes actividades, los cuales se cumplen con base en el cronograma. 4. Sigma-Desarrollo implementación Sistema de Información Georreferenciada Misional (PROJ-SI-03): Se finaliza el desarrollo de diez (10) casos de uso y se encuentran en desarrollo doce (12) casos de uso para el aplicativo SIGMA. 5. Implementación Solución E-Learning (PROJ-SI-07): Se vienen realizando las cotizaciones para el desarrollo de los cursos. 6. Implementación solución para gestión de costos (PROJ-SI-15): Actividades desarrolladas: Catálogo de Cuentas, Catálogo de Costos, Listas Paramétricas, REQ_PROD_CAT_047 Crear listas de tiempos indirectos y de paradas, REQ_PROD_CAT_048 Editar listas de tiempos indirectos y de paradas, Documentos con Flujo, REQ_PROD_TI_049 Registrar tiempo indirecto de producción, REQ_PROD_TI_050 Editar tiempo indirecto de producción, Verificación funcional con usuarios, Catálogo de Cuentas y Catálogo de Costos. 7. Implementación Seguridad de la Información - Fase 2 (PROJ-SG-03): Se desarrollan siguientes paquetes de trabajo: PQ-TR-114, PQ-TR-116, PQ-TR-172, PQ-TR-173, PQ-TR-174, PQ-TR-175, PQ-TR-176 y PQ-TR-177 conforme al cronograma de implementación. 8. Renovación Tecnológica UMV - Fase 2 (PROJ-ST-02) Se desarrollan siguientes paquetes de trabajo: PQ-TR-129 Diseño y ejecución plan de renovación tecnológica de la UMV fase II, PQ-TR-164-Mejoramiento de servidores y PQ-TR-165-Mejoramiento de redes. 9. GODI-Fortalecimiento y mantenimiento de la Arquitectura Empresarial (PROJ-ES-03): Se realizan las siguientes actividades: Formalización del documento de creación del Comité de Arquitectura Empresarial, Actualización del formato del catálogo de infraestructura tecnológica, Actualización del plan de comunicaciones y diseño de piezas sensibilización referentes a los dominios, lineamientos, programas y proyectos que constituyen el Modelo de Arquitectura Empresarial de la UAERMV, Estructuración del Plan de Transferencia de Conocimiento y Actualización del artefacto MAE.LI.PA.01 - Evaluación del Nivel de Madurez. 10. Implementación del gobierno de los componentes de información (PROJ-IN-06): se realizaron las siguientes actividades: Se realizaron actividades encaminadas a su cumplimiento relacionadas con la definición de la responsabilidad y gestión de los componentes de información, Se realizó el seguimiento y verificación de la implementación del código postal en la entidad, Se inició con la definición de iniciativas relacionadas con territorios y ciudades inteligentes. 11. Implementación de IPV6 en la UAERMV (PROJ-ST-03): Se realizaron las siguientes actividades: Implementación de IPv6 servidores WSUS y SRVANTIVIRUS, Configuración de IPv6 servidores SIGEP – SICAPITAL, Protocolo IPv6 Servidor WADAPTOR, IPv6 servidores Oracle OCI, Tablas de enrutamiento Nube OCI y Se ajustaron in | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EiztjAfF5NZIlV6UazyIIj4BRGC4j7yw6Op3Jxo80H9a3Q?e=Y85c3o
[17 empty] | 8. Realizar seguimiento trimestral al portafolio de proyectos consignados en el PETI. Cuarto Trimestre. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 9. Realizar seguimiento trimestral al portafolio de proyectos consignados en el PETI. Cuarto Trimestre. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 10. Realizar la actualización anual del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 30% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
|  | 3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | . | 2 - 5. Disponer de una infraestructura física y tecnológica que fortalezca el desarrollo eficiente de los procesos. |  | 60% | 8% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión con Valores para el Resultado | 11. Gobierno Digital | 1. Actualización y/o Desarrollo de sistemas de información | 100% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Sistemas de información Actualizados y/o Desarrollados. | 8% | 1. Implementar el nuevo modelo de priorización en el sistema de información SIGMA. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 8% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Para implementar el nuevo modelo de priorización en el sistema de información SIGMA se realiza el proceso de levantamiento de información del como resultado de este proceso surgen los casos de uso los cuales fueron aprobados por el área funcional, se realiza el desarrollo del modulo y se cuelga en la intranet para uso de los colaboradores de la Entidad. | https://uaermv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a185c2626794408f989b270c926ee90c
[17 empty] | 2. Implementar el modulo de prediseño en el sistema de información SIGMA. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2021-03-01 | 2021-04-30 | En ejecución | Se realizó el desarrollo sobre las funcionalidades de las siguientes funcionalidades: CU_MMVL_PDV_020 - Asignar visita de prediseño CU_MMVL_PDV_021 - Programar visita y asignar vehículo CU_MMVL_PDV_023 - Registrar visita prediseño CU_MMVL_PDV_024 - Revisar visita prediseño CU_MMVL_PDV_025 - Actualizar visita de prediseño CU_MMVL_PDV_026 - Validar visita de prediseño CU_MMVL_PDV_035 - Ubicar apique CU_MMVL_PDV_027 - Gestionar visita de diseño | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EiztjAfF5NZIlV6UazyIIj4BRGC4j7yw6Op3Jxo80H9a3Q?e=Y85c3o
[17 empty] | 3. Implementar el modulo de diseño en el sistema de información SIGMA. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2021-03-01 | 2021-05-31 | En ejecución | La primera actividad para la implementación del modulo de Diseño en SIGMA es etapa de depuración de los requerimientos y casos de uso levantados en el marco del contrato 514-2018. Esta etapa tiene una duración de tres meses lo que define la fecha de finalización en 30/04/2021.Durante el periodo se realizan actividades de inicio, planeación, monitoreo y control del proyecto; en el marco de estas fases del proyecto se crearon los siguientes documentos acta de constitución del proyecto, la presentación para el kick-off con el comité de dirección del proyecto, cronograma y EDT. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EiztjAfF5NZIlV6UazyIIj4BRGC4j7yw6Op3Jxo80H9a3Q?e=Y85c3o
[17 empty] | 4. Implementar el modulo de apiques y aforos en el sistema de información SIGMA. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | En ejecución | Se desarrollaron los siguientes casos de uso CU_MMVL_PDV_028 - Solicitar apiques y aforo CU_MMVL_PDV_030 - Registrar resultados de apiques CU_MMVL_PDV_031 - Registrar resultados de aforos | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EiztjAfF5NZIlV6UazyIIj4BRGC4j7y6Op3Jxo80H9a3Q?e=Y85c3o
[17 empty] | 5. Implementar la validación de priorización en el sistema de información SIGMA. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | En ejecución | Se desarrollaron los siguientes casos de uso CU_MMVL_PDV_041 - Validar priorización CU_MMVL_PDV_015 - Priorizar intervenciones CU_PIMVL_IMVL_001_002 - Consultar priorización y realizar la programación de visitas técnicas de verificación | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EiztjAfF5NZIlV6UazyIIj4BRGC4j7yw6Op3Jxo80H9a3Q?e=Y85c3o
[17 empty] | 6. Implementar la gestión de visita técnica de verificación (intervención) en el sistema de información SIGMA. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2021-05-01 | 2021-07-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 7. Implementar la programación periódica (Intervención) en el sistema de información SIGMA | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2021-05-01 | 2021-07-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 8. Actualización de diagnóstico intervención en el sistema de información SIGMA | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 9. Implementar el control de solicitudes PMT en el sistema de información SIGMA. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2021-08-01 | 2021-10-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 10. Implementar la programación de intervención (periódica/diaria) en el sistema de información SIGMA. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2021-09-01 | 2021-11-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 11. Implementar el modulo PES en el sistema de información Calíope | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2021-09-01 | 2021-11-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 12. Implementar el modulo costos de producción en el sistema de información Calíope | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2021-09-01 | 2021-11-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 13. Implementar la integración de los formatos de Orfeo en el sistema de información Calíope | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 14. Implementar la integración de Calíope en el sistema de información Orfeo. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 8% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
SMVL - Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Víal Local | PIV - Planeación de la Intervención Vial | 3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | . | 1 - 1. Ejecutar e impulsar Proyectos de Mejora e Investigación que fortalezcan los procesos. |  | 30% | 46% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1. Informe final ejecución tramo de prueba junto con el informe de validación en laboratorio y los informes de visita técnica de seguimiento del proyecto "Elaboración de una mezcla de concreto fast track" | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Informe | 60% | 1. Realizar análisis de viabilidad del proyecto. |  | 15% | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Ejecutado | Se realizó el análisis de viabilidad del proyecto. | 1. 2021.02.05 Fast-Track Metodología Marco Lógico. 2. 2021.02.10 Project Charter Concreto Fast Track. 3. 2021.02.22 Proyecto Tramo de Prueba Concreto Fast Track.
[17 empty] | 2. Realizar la planificación detallada del proyecto. |  | 15% | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Ejecutado | Se realizó la planificación detallada del proyecto. | 1. 2021.02.24 Programación Proyecto Concreto Fast Track.
[17 empty] | 3. Hacer seguimiento a la elaboración en laboratorio de la mezcla fast track. |  | 20% | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Ejecutado | Se realizó el seguimiento y se plasmarón los resultados de los ensayos de laboratorio de la mezcla fast track en una presentación. | Presentación en archivo .ppt
[17 empty] | 4. Hacer la verificación de cumplimiento de requisitos para tramo de prueba. |  | 10% | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Ejecutado | Se realizó la verificación del cumplimiento de requisitos para el tramo de prueba y se realizó su presentación. | Presentación en archivo .ppt
[17 empty] | 5. Realizar acompañamiento y coordinación con la Gerencia de Intervención para la ejecución del tramo de prueba |  | 10% | 2021-04-01 | 2021-07-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 6. Realizar visitas de seguimiento y control al tramo de prueba. |  | 20% | 2021-07-01 | 2021-11-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 7. Elaboración de Informe final, análisis y conclusiones. |  | 10% | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2. Informe final ejecución tramo de prueba junto con el informe de validación en laboratorio y los informes de visita técnica de seguimiento del proyecto "estabilización de materiales granulares remanentes con adición de cemento de uso específico" | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Informe | 20% | 1. Realizar la evaluación fase de validación en laboratorio (incluye informe técnico) |  | 5% | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Ejecutado | Se realizó la evaluación fase de validación en laboratorio (incluye informe técnico) | 27.01.2021 Informe fase de validación estabilización MGR + cemento uso especifico.
[17 empty] | 2. Gestionar la priorización tramo de prueba |  | 5% | 2021-01-01 | 2021-02-28 | Ejecutado | Se gestionó la priorización de los tramos de prueba. | 1. Memo Priorización 20211200047503 de fecha 30-03-2021.
[17 empty] | 3. Dimensionamiento de las estructuras de pavimento |  | 10% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se dimensionaron las estructuras de pavimento. | 1. 29.03.2021_diseño 5 años pk 91017891_12003141 RH. 2. 29.03.2021_diseño 5 años pk 91011401_12003331 RH.
[17 empty] | 4. Realizar acompañamiento y coordinación con la Gerencia de Intervención para la ejecución del tramo de prueba |  | 30% | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 5. Solicitar la ejecución de pruebas de CBR al laboratorio de la UAERMV |  | 10% | 2021-05-01 | 2021-08-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 6. Elaboración de Informe final, análisis y conclusiones |  | 30% | 2021-05-01 | 2021-08-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 7. Realizar visitas técnicas de seguimiento al tramo de prueba |  | 10% | 2021-08-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 3. Informe con la documentación de la formulación de un proyecto para la obtención de un sistema de gestión de la infraestructura vial enfocado a la malla vial local e intermedia. | 60% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informe | 50% | 1. Recopilar información sobre el modelo de gestión de infraestructura vial. |  | 25% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se consultaron textos académicos referentes a la gestión de infraestructura vial, y se realizó un ensayo sobre la importancia de la gestión de la infraestructura vial en la UAERMV. | Ensayo Gestión de la infraestructura Vial y documentos bibliográficos consultados.
[17 empty] | 2. Diligenciar el acta de constitución del proyecto |  | 25% | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Ejecutado | Se realizaron reuniones con el grupo de gestión de pavimentos y se constituyó el proyecto mediante la versión 1 de un documento con la propuesta metodológica. | Documento con la propuesta metodológica.
[17 empty] | 3. Diligenciar los documentos asociados al proyecto (Estructura de descomposición de trabajo, Matriz RACI, plan de comunicaciones, identificación y estimación de recursos, matriz de riesgos y cronograma) |  | 25% | 2021-05-01 | 2021-10-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Realizar el informe final con la formulación del proyecto terminada. |  | 25% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
|  | 4. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | . | 2 - 4. Implementar acciones sostenibles en las intervenciones. |  | 50% | 44% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Direccionamiento Estratégico | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1. Memorandos de priorización | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Memorando | 44% | 1. Realizar recorridos de diagnóstico en la malla vial local e intermedia del distrito | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 2. Hacer selección de segmentos viales viables para priorización del segundo trimestre de 2021 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-01-01 | 2021-02-28 | Ejecutado | Se realizó la selección de segmentos viales para su posterior priorización de 644 PK en 633 CIV correspondientes a 106,69 Kilómetros-Carril. | Listado de segmentos viales seleccionados.
[17 empty] | 3. Realizar ante el IDU la solicitud de reservas de los segmentos que se requieran para la priorización del segundo trimestre de 2021 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se realizó solicitudes de reservas ante el Instituto de Desarrollo Urbano para 613 elementos viales. | Tabla de Excel donde se relaciona el listado de las solicitudes realizadas al IDU con sus respectivos número de radicado.
[17 empty] | 4. Solicitar los ensayos de laboratorio necesarios para la priorización del segundo trimestre de 2021 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se solicitó mediante memorandos al laboratorio de la UAERMV la ejecución de ensayos de laboratorio de 119 segmentos viales. | Listado con la relación de los segmentos solicitados con sus respectivos memorandos.
[17 empty] | 5. Realizar los conteos de tránsito mediante sistema automatizado y con el uso de inteligencia artificial en los segmentos que se requieran para la priorización del segundo trimestre de 2021 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se realizó solicitudes de aforos para 115 segmentos viales y se tomaron para 92 segmentos hasta 31 de marzo de 2021 | Cuadro de solicitud y toma de conteos vehiculares (aforos)
[17 empty] | 6. Realizar los dimensionamientos (diseños de estructura pavimento) que se requieran para la priorización del segundo trimestre de 2021 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se realizó el dimensionamiento de las estructuras de pavimento para 139 elementos viales para un total de 19.05 kilómetros carril. | Listado de segmentos con diseño de estructura de pavimento.
[17 empty] | 7. Enviar memorando de priorización del segundo trimestre de 2021 a la SPI con la documentación anexa correspondiente. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Ejecutado | Se realizó la priorización correspondiente al segundo trimestre de 2021 y se enviaron los memorandos respectivos. Se aclara que la priorización para el segundo trimestre se hizo con memorandos enviados en el primer trimestre de 2021. | Archivo con la relación de memorandos de priorización. (Ver memorandos 1er trimestre 2021).
[17 empty] | 8. Hacer selección de segmentos viales viables para priorización del tercer trimestre de 2021 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-04-01 | 2021-05-31 | Ejecutado | Se realizó la selección de segmentos viales viables para priorización del tercer trimestre de 2021. Los cuales fueron enviados por correo electrónico para la realización de filtros previa solicitud de reserva. | Correo electrónico de fecha 12 de mayo de 2021.
[17 empty] | 9. Realizar ante el IDU la solicitud de reservas de los segmentos que se requieran para la priorización del tercer trimestre de 2021 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se realizó ante el IDU la solicitud de reservas de los segmentos requeridos para la priorización del tercer trimestre de 2021. | Listado con los segmentos a los cuales se les solicitó reserva, con la relación de los oficios correspondientes.
[17 empty] | 10. Solicitar los ensayos de laboratorio necesarios para la priorización del tercer trimestre de 2021 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se solicitaron los ensayos de laboratorio necesarios para la priorización del tercer trimestre de 2021. | Archivo Excel con cuadro de control donde se relaciona las solicitudes al laboratorio, los diseños realizados y los conteos de tránsito realizados.
[17 empty] | 11. Realizar los conteos de tránsito mediante sistema automatizado y con el uso de inteligencia artificial en los segmentos que se requieran para la priorización del tercer trimestre de 2021 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se realizaron los conteos de tránsito mediante el sistema automatizado y con el uso de inteligencia artificial en los segmentos que se requieran para la priorización del tercer trimestre de 2021. | Archivo Excel con cuadro de control donde se relaciona las solicitudes al laboratorio, los diseños realizados y los conteos de tránsito realizados.
[17 empty] | 12. Realizar los dimensionamientos (diseños de estructura pavimento) que se requieran para la priorización del tercer trimestre de 2021 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se realizaron los dimensionamientos (diseños de estructura pavimento) que se requieran para la priorización del tercer trimestre de 2021. | Archivo Excel con cuadro de control donde se relaciona las solicitudes al laboratorio, los diseños realizados y los conteos de tránsito realizados.
[17 empty] | 13. Enviar memorando de priorización del tercer trimestre de 2021 a la SPI con la documentación anexa correspondiente. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-06-01 | 2021-07-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 14. Hacer selección de segmentos viales viables para priorización del cuarto trimestre de 2021 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-07-01 | 2021-08-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 15. Realizar ante el IDU la solicitud de reservas de los segmentos que se requieran para la priorización del cuarto trimestre de 2021 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 16. Solicitar los ensayos de laboratorio necesarios para la priorización del cuarto trimestre de 2021 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 17. Realizar los conteos de tránsito mediante sistema automatizado y con el uso de inteligencia artificial en los segmentos que se requieran para la priorización del cuarto trimestre de 2021 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 18. Realizar los dimensionamientos (diseños de estructura pavimento) que se requieran para la priorización del cuarto trimestre de 2021 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 19. Enviar memorando de priorización del cuarto trimestre de 2021 a la SPI con la documentación anexa correspondiente. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-09-01 | 2021-10-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 20. Hacer selección de segmentos viales viables para priorización del primer trimestre de 2022 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-10-01 | 2021-11-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 21. Realizar ante el IDU la solicitud de reservas de los segmentos que se requieran para la priorización del primer trimestre de 2022 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 22. Solicitar los ensayos de laboratorio necesarios para la priorización del primer trimestre de 2022 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 23. Realizar los conteos de tránsito mediante sistema automatizado y con el uso de inteligencia artificial en los segmentos que se requieran para la priorización del primer trimestre de 2022 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 24. Realizar los dimensionamientos (diseños de estructura pavimento) que se requieran para la priorización del primer trimestre de 2022 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 25. Enviar memorando de priorización del primer trimestre de 2022 a la SPI con la documentación anexa correspondiente. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
|  | 5. Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C. | . | 3 - 3. Priorizar las intervenciones de espacio público con criterios social, económico y ambiental. |  | 10% | 100% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Direccionamiento Estratégico | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1. Procedimiento de priorización de espacio público. | 100% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Procedimiento | 100% | 1. Realizar reunión interna de la SMVL para discutir la forma de priorizar espacio público. |  | 20% | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Ejecutado | Se realizó reunión para articulació interna el 13 de enero de 2021, y se discutió en reunión del 02 de febrero de 2021, el diagnóstico de vías locales con para calzadas de espacio público. | Archivo reuniones de espacio público con pantallazos de reunión y LINK
[17 empty] | 2. Realizar procedimiento para la priorización de espacio público |  | 40% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se elaboró el Procedimiento para la priorización de espacio público. | 1. Procedimiento Priorización de Espacio Público (PIV-PR-006-V1).
[17 empty] | 3. Enviar a la OAP para aprobación procedimiento de priorización de espacio público |  | 40% | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se envió a la OAP para aprobación el Procedimiento de Priorización de Espacio Público (PIV-PR-006-V1). | 1. Correo Envío para Aprobación de la OAP de fecha 30-03-2021. 2. Formato Aprobación Documental - Procedimiento Espacio Público. 3. Procedimiento Priorización de Espacio Público (PIV-PR-006-V1). 4. Guía Espacio Público.
|  | 2. Ofrecer y comercializar bienes y servicios relacionados con las competencias de la entidad, con altos estándares de calidad, ambientalmente amigables y competitivos en el mercado. | . | 4 - 3. Generar estrategias de mercado para los bienes y/o servicios de la entidad. |  | 10% | 100% | 8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos | Direccionamiento Estratégico | 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 1. Documento con las conclusiones sobre la comercialización de bienes y servicios de la UAERMV. | 100% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Reunión | 100% | 1. Enviar memorando o correo electrónico a la Gerencia de Producción con el fin solicitar reunión para establecer lineamientos y necesidades de la UAERMV para la comercialización de productos y servicios. |  | 20% | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Ejecutado | Se envió el memorando número 2021112000229683 de fecha 15-02-2021 a la Gerencia de Producción con el fin solicitar reunión para establecer lineamientos y necesidades de la UAERMV para la comercialización de productos y servicios. | 1. Memo 20211200029683 de fecha 15-02-2021 Comercialización.
[17 empty] | 2. Llevar a cabo con la gerencia de producción reuniones para identificar necesidades y requerimientos para la producción de excedentes y demás que sean necesarios para la comercialización. |  | 80% | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se llevó a cabo con la Gerencia de Producción la reunión para identificar necesidades y requerimientos para la producción de excedentes y demás que sean necesarios para la comercialización. | 1. Link Reunión de fecha 25-02-2021 Tema Comercialización. 2. Documento con las Conclusiones sobre la Comercialización de Bienes y Servicios de la UAERMV
GP - STPI - Gerencia de Producción | PPMQ - Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo | 4. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | . | 1 - 1. Conservar la malla vial local e intermedia. |  | 90% | 46.67% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1. Producir y/o suministrar el 80% (mínimo) de las mezclas e insumos solicitados para las intervenciones de la entidad | 50% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Porcentaje | 50% | 1. Realizar 1 mesa de trabajo trimestral para verificar las necesidades de producción de mezclas, materias primas e insumos para las intervenciones a realizar por la entidad en el marco del nuevo Plan de desarrollo. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 20% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se realiza mesa de trabajo el 10 de febrero donde se hace el ejercicio de planeación con el objetivo de alinear tanto los recursos económicos del PAA con las necesidades y demandas de nuestro cliente interno es decir la Gerencia de Intervención, acorde con el plan de acción. Se realiza mesa de trabajo el 8 de junio donde se hace el ejercicio de planeación con el objetivo de alinear tanto los recursos económicos del PAA con las necesidades y demandas de nuestro cliente interno es decir la Gerencia de Intervención, acorde con el plan de acción. | Acta de comité de planeacion y seguimiento contractual gerencia Producción 10 de febrero de 2021 Acta de comité de planeación y seguimiento contractual gerencia Producción 8 de junio de 2021
[17 empty] | 2. Realizar 1 mesa de trabajo trimestral para verificar las necesidades de producción de mezclas, materias primas e insumos para las intervenciones a realizar por la entidad en el marco del nuevo Plan de desarrollo. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 20% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 3. Realizar 6 mesas de trabajo durante el semestre, donde se revise la planeación y seguimiento a los procesos contractuales que cubran las necesidades para la producción de mezclas y suministro de materias primas e insumos para el desarrollo de las intervenciones de la entidad | Plan de Acción proyecto de Inversión | 15% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se realizaron los comités de seguimiento mensual contractual programados en el periodo Se realizaron los 3 comités de seguimiento mensual contractual programados en el periodo | tres actas de seguimiento contractual (enero, febrero y marzo) tres actas de seguimiento contractual (abril, mayo y junio)
[17 empty] | 4. Realizar 6 mesas de trabajo durante el semestre, donde se revise la planeación y seguimiento a los procesos contractuales que cubran las necesidades para la producción de mezclas y suministro de materias primas e insumos para el desarrollo de las intervenciones de la entidad | Plan de Acción proyecto de Inversión | 15% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 5. Realizar 1 reporte semestral de la producción, suministro y solicitudes realizadas de las mezclas e insumos para las intervenciones de la entidad y el inventario de la materia prima y material producido | Plan de Acción proyecto de Inversión | 15% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | se realizo el reporte correspondiente al trimestre 1 de la producción, suministro y solicitudes realizadas se realizo el reporte correspondiente al semestre 1 Consolidando Trim 1 y Trim 2) de la producción, suministro y solicitudes realizadas | reporte trimestral de produccion, suministro y solicitudes consolidado trim 1 reporte semestre 1 de producción, suministro y solicitudes consolidado
[17 empty] | 6. Realizar 1 reporte semestral de la producción, suministro y solicitudes realizadas de las mezclas e insumos para las intervenciones de la entidad y el inventario de la materia prima y material producido | Plan de Acción proyecto de Inversión | 15% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2. Proveer el 85% (mínimo) de los vehículos, maquinarias y equipos solicitados para las actividades de la entidad | 50% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Porcentaje | 43.33% | 1. Realizar 1 mesa de trabajo semestral para planificar y verificar las necesidades de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales para el desarrollo de las actividades y mantenimiento de estos elementos de la entidad en el marco del nuevo Plan de desarrollo. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 5% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se realiza mesa de trabajo el 10 de febrero donde se hace el ejercicio de planeación con el objetivo de alinear tanto los recursos económicos del PAA con las necesidades y demandas de nuestro cliente interno es decir la Gerencia de Intervención, acorde con el plan de acción. Se realiza mesa de trabajo el 8 de junio donde se hace el ejercicio de planeación con el objetivo de alinear tanto los recursos económicos del PAA con las necesidades y demandas de nuestro cliente interno es decir la Gerencia de Intervención, acorde con el plan de acción. | Acta de comité de planeacion y seguimiento contractual gerencia Producción 10 de febrero de 2021 Acta de comité de planeación y seguimiento contractual gerencia Producción 8 de junio de 2021
[17 empty] | 2. Realizar 1 mesa de trabajo semestral para planificar y verificar las necesidades de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales para el desarrollo de las actividades y mantenimiento de estos elementos de la entidad en el marco del nuevo Plan de desarrollo. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 5% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 3. Realizar 6 mesas de trabajo en el semestre, donde se realice planeación y seguimiento a los procesos contractuales que propendan con el cumplimiento de la provisión de vehículos, maquinarias, equipos y plantas industriales | Plan de Acción proyecto de Inversión | 10% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se realizaron los comités de seguimiento mensual contractual programados en el periodo pzra provision de vehiculos, maquinaria, equipos y plantas industriales Se realizaron los 3 comités de seguimiento mensual contractual programados en el periodo para provisión de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales | tres actas de seguimiento contractual (enero, febrero y marzo) tres actas de seguimiento contractual (abril, mayo y junio)
[17 empty] | 4. Realizar 6 mesas de trabajo en el semestre, donde se realice planeación y seguimiento a los procesos contractuales que propendan con el cumplimiento de la provisión de vehículos, maquinarias, equipos y plantas industriales | Plan de Acción proyecto de Inversión | 10% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 5. Realizar 1 reporte semestral de las solicitudes y entregas de vehículos, maquinarias y equipos para las actividades de la entidad | Plan de Acción proyecto de Inversión | 10% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | se realizo reporte trimestral de avance en solicitudes y entregas de vehiculos se realizo reporte trimestral de avance en solicitudes y entregas de vehículos | reporte de solicitudes y entregas reporte de solicitudes y entregas trim 2
[17 empty] | 6. Realizar 1 reporte semestral de las solicitudes y entregas de vehículos, maquinarias y equipos para las actividades de la entidad | Plan de Acción proyecto de Inversión | 10% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 7. Ejecutar el 90% del plan de mantenimiento programado para los vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales de la entidad y generar el reporte anual de los gastos por vehículo para el recalculo de vida útil de los equipos para el almacén. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | En ejecución | se realizaron las actividades de mantenimiento correspondientes a lo programado para el trimestre 1 y se realizo reunion de avance sobre el reporte anual de gastos por vehiculo se realizaron las actividades de mantenimiento correspondientes a lo programado en vehículos, maquinaria y plantas industriales para el trimestre 2 y se incluyo en el protocolo el reporte anual de gastos para almacén | soportes mantenimiento GP y acta de reunion 26 de marzo 2021 sobre reporte anual soportes mantenimiento GP trim 2 y protocolo V1 sobre reporte anual
[17 empty] | 8. Realizar 6 informes mensuales de seguimiento al comportamiento GPS del parque automotor y maquinaria en el marco del PESV de la Entidad. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 5% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se realizan tres informes mensuales de comportamientos GPS programados para el trim 1 Se realizan tres informes mensuales de comportamientos GPS programados para el trim 2 | Tres informes de gps enero febrero y marzo 2021 Tres informes de gps (abril, mayo y junio 2021
[17 empty] | 9. Realizar 6 informes mensuales de seguimiento al comportamiento GPS del parque automotor y maquinaria en el marco del PESV de la Entidad. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 5% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 10. Realizar 1 informe cuatrimestral de seguimiento al plan de acción del PESV y resultado de indicadores. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 3.33% | 2021-01-01 | 2021-04-30 | Ejecutado | se realizo avance de informacion para informe cuatrimestral ( analisis base de datos comportamientos viales) se realizo informe cuatrimestral ( análisis base de datos comportamientos viales) | Presentacion de marzo analisis base de datos comportamientos viales informe PESV Cuatrimestral base de datos comportamientos viales
[17 empty] | 11. Realizar 1 informe cuatrimestral de seguimiento al plan de acción del PESV y resultado de indicadores. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 3.33% | 2021-05-01 | 2021-08-31 | En ejecución | consolidación de datos informe cuatrimestral ( análisis base de datos comportamientos viales) | información consolidada para informe PESV Cuatrimestral 2 base de datos comportamientos viales
[17 empty] | 12. Realizar 1 informe cuatrimestral de seguimiento al plan de acción del PESV y resultado de indicadores. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 3.34% | 2021-09-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 13. Consecución de plataforma informática para gestionar y controlar las actividades de mantenimiento para los vehículos, equipos y plantas industriales de la entidad que permita agilizar la toma de decisiones y sistematizar el seguimiento a los gastos. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 5% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | actualmente se encuentran en evaluación las ofertas técnicas y cotizaciones preliminares recibidas de los proveedores de software de mantenimiento, para la respectiva definición de la ficha técnica e ítems del proceso definitivos para la solicitud de información a proveedores oficial por medio del Secop II. Se anexan soportes, Se realiza seguimiento a estado de proceso contractual en nivel estudio de sector a secretaria general por comité | soportes estudio de sector en etapa Acta seguimiento contractual junio plan anual de adquisiciones - PAA Gerencia de Producción
[17 empty] | 14. Consecución de plataforma informática para gestionar y controlar las actividades de mantenimiento para los vehículos, equipos y plantas industriales de la entidad que permita agilizar la toma de decisiones y sistematizar el seguimiento a los gastos. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 5% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 15. Implementacion de protocolo para la devolución de los equipos a cargo de la Gerencia de producción al almacén, acorde con los criterios técnicos definidos. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 5% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | se realizo mesa de trabajo para gestionar el requerimiento de informacion y delegacion de responsables de componente de protocolo requerido se elaboro protocolo y se realiza revisión final en GP para envío a aprobación OAP en el mes de julio | acta de mesa de trabajo 26 de marzo donde se gestiono el avance para desarrollo delprotocolo protocolo de mantenimiento version1
[17 empty] | 16. Implementacion de protocolo para la devolución de los equipos a cargo de la Gerencia de producción al almacén, acorde con los criterios técnicos definidos. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 5% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
|  | 3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | . | 2 - 1. Ejecutar e impulsar Proyectos de Mejora e Investigación que fortalezcan los procesos. |  | 10% | 50% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión del Conocimiento | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1. Sensibilizar al 100% de los colaboradores del proceso PPMQ sobre la importancia de gestionar y utilizar la información documentada del proceso | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Porcentaje | 50% | 1. Realizar 1 sensibilización a los colaboradores del proceso PPMQ, sobre la información documentada en sisgestion y la importancia de su uso actualizado incluyendo la importancia del correcto diligenciamiento del formato de control diario de operación. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 50% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | se prepara la informacion y se realiza la convocatoria citacion para sensibilización a los colaboradores del proceso PPMQ sobre la actualización documental. se realiza sensibilización TRD y documentación Sisgestion a los colaboradores del proceso PPMQ | Citacion a sensibilizacion sobre actualizacion documental presentación TRD y lista de asistencia 18 de junio 2021
[17 empty] | 2. Realizar 1 sensibilización a los colaboradores del proceso PPMQ, sobre la información documentada en sisgestion y la importancia de su uso actualizado incluyendo la importancia del correcto diligenciamiento del formato de control diario de operación. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 50% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
GI - STPI - Gerencia de Intervención | IMVI - Intervención de la Malla Vial | 4. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | . | 1 - 1. Conservar la malla vial local e intermedia. |  | 40% | 50% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión con Valores para el Resultado | 7. Servicio al ciudadano | 1. Seguimiento y control del 80% de los segmentos ejecutados, para la conservación de la malla vial local. | 50% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Informe Mensual | 50% | 1. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto | Plan de Acción proyecto de Inversión | 25% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | "La Gerencia de intervención realizó en el Primer Trimestre del 2021 el seguimiento y control de calidad a los segmentos viales que se encuentran en ejecución por la Gerencia de Intervención, acorde con los instructivos y al diseño propuesto. Con un total de 41; para el mes de enero se realizaron 11 seguimientos a los frentes de obras, en el mes de febrero se realizaron 13 seguimientos a los frentes de obras y en el mes de marzo se realizaron 17 visitas a los frentes de obra, levantándose las respectivas Actas de Visita de Obra con las observaciones y recomendaciones. Informe Técnico de Seguimiento que se consolida mensualmente y se envía mediante Memorando al Subdirector STPI. Así mismo en cada periodo mensual, se tomaron los ensayos a los materiales utilizados, las densidades en campo, toma de núcleos a la carpeta asfáltica, toma de asentamiento al concreto en planta y en campo, ensayos de resistencia a la flexión de los concretos hidráulicos los cuales se consolidan se hace entrega mensual al Subdirector STPI el Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el Primer Trimestre del 2021. | "Memorando N° 20211320038083 del 01 de marzo de 2021 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de enero de 2021, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20211320038063 del 01 de marzo del 2021 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados del mes de enero de 2021, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20211320039603 del 02 de marzo de 2020 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de febrero de 2021, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20211320039623 del 02 de marzo de 2020 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de febrero de 2021, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20211320047943 del 06 de abril del 2021 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de marzo de 2021, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20211320047953 del 06 de abril del 2021 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de marzo de 2021, entregado al Subdirector STPI."
[17 empty] | 2. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto | Plan de Acción proyecto de Inversión | 25% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | La Gerencia de intervención realizó en el Segundo Timestre del 2021 el seguimiento y control de calidad a los segmentos viales que se encuentran en ejecución por la Gerencia de Intervención, acorde con los instructivos y al diseño propuesto. Con un total de 62; para el mes de abril se realizaron 28 seguimientos a los frentes de obras, en el mes de mayo se realizaron 15 seguimientos a los frentes de obras y en el mes de junio se realizaron 19 visitas a los frentes de obra, levantándose las respectivas Actas de Visita de Obra con las observaciones y recomendaciones. Informe Técnico de Seguimiento que se consolida mensualmente y se envía mediante Memorando al Subdirector STPI. Así mismo en cada periodo mensual, se tomaron los ensayos a los materiales utilizados, las densidades en campo, toma de núcleos a la carpeta asfáltica, toma de asentamiento al concreto en planta y en campo, ensayos de resistencia a la flexión de los concretos hidráulicos los cuales se consolidan se hace entrega mensual al Subdirector STPI el Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el Segundo Trimestre del 2021. | Memorando N° 20211320056623 del 05 de mayo de 2021 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de abril de 2021, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20211320056603 del 05 de mayo del 2021 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados del mes de abril de 2021, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20211320065233 del 03 de junio de 2020 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de mayo de 2021, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20211320065243 del 03 de junio de 2020 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de mayo de 2021, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20211320072053 del 02 de julio del 2021 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de junio de 2021, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20211320072063 del 02 de julio del 2021 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de junio de 2021, entregado al Subdirector STPI.
[17 empty] | 3. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto | Plan de Acción proyecto de Inversión | 25% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto | Plan de Acción proyecto de Inversión | 25% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 2. Seguimiento de las cantidades de insumos utilizados por segmento vial y consolidación de documentos de hojas de vida. | 50% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Reporte de las cantidades de insumos utilizados Hojas de vida | 50% | 1. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado. Consolidar los documentos de las hojas de vida | Plan de Acción proyecto de Inversión | 25% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | "La Gerencia de Intervención, realizó el reporte de las cantidades de insumos utilizados en cada segmentos vial ejecutados (por PK) en el Primer Trimestre de 2021. Se entregó al equipo de costos de la STPI para la consolidación en el trimestre 456 PK_ID terminados, acorde a lo siguiente: mes de enero 171, mes de febrero 115 y mes de marzo 170. Se recopiló y consolidó los documentos en las Hojas de vida de los segmentos terminados en los meses anteriores. Para un total de 556 Hojas de vida entregadas al archivo de la Gerencia de Intervención. Así: enero 129, febrero 94 y marzo 333 del 2021 La Gerencia de Intervención realiza proyección de cantidades de Insumos estimados para la vigencia 2021, según modelo de priorización, Conservación Malla Vial Proyecto De Inversión 7858 - Espacio Público Proyecto de Inversión 7903 mediante memorando con radicado No 20201320101533 con fecha de 31-12-2020 , por medio del cual se remiten las cantidades ajustadas de los insumos requeridos para la vigencia 2021 (Mezcla, vigilancia, cuadrillas, maquinaria, vales, pétreos) según modelo de priorización, metas entregadas por la STPI vigencia 2021 Conservación Malla Vial Proyecto de Inversión 7858, se relaciona también los insumos de materiales, maquinaria y personal para la intervención Espacio Público Proyecto De Inversión 7903 de acuerdo a las metas entregadas por la STPI vigencia 2021.las mismas fueron socializadas y ajustadas en conjunto con la Gerencia de Producción. A través del memorando con radicado No 20211320016263 con fecha de 29-01-2021 alcance memorando 20201320101533 Proyección de cantidades de Insumos estimados para la vigencia 2021, según modelo de priorización, Conservación Malla Vial Proyecto de Inversión 7858 - Espacio Público Proyecto De Inversión 7903, por medio del cual se remiten las cantidades ajustadas de los insumos requeridos para la vigencia 2021 (Mezcla, vigilancia, cuadrillas, maquinaria, vales, pétreos). Y finalmente, a través del memorando con radicado No 20211320035913 con fecha de 25-02-2021 alcance memorando 20211320016263 Proyección de cantidades de Insumos estimados para la vigencia 2021, 2022, 2023 y 2024 - Espacio Público Proyecto De Inversión 7903, por medio del cual se remiten las cantidades ajustadas de los insumos (materiales, maquinaria y personal) requeridos para la vigencia 2021, 2022, 2023 y 2024 Espacio Público Proyecto de Inversión 7903. | " Digital del reporte de las cantidades de insumos utilizados en cada segmentos vial ejecutado (por PK) en el Primer Trimestre de 2021 archivos por cada zona Archivo Gerencia de Intervención - tabla de retención Historial de intervención de segmentos viales. Memorando No 20201320101533 con fecha de 31-12-2020 proyección de cantidades de Insumos estimados para la vigencia 2021, según modelo de priorización, Conservación Malla Vial Proyecto de Inversión 7858 - Espacio Público Proyecto de Inversión 7903. Memorando No 20211320016263 con fecha de 29-01-2021 alcance memorando 20201320101533 Proyección de cantidades de Insumos estimados para la vigencia 2021, según modelo de priorización, Conservación Malla Vial Proyecto de Inversión 7858 - Espacio Público Proyecto De Inversión 7903. Memorando No 20211320035913 con fecha de 25-02-2021 alcance memorando 20211320016263 Proyección de cantidades de Insumos estimados para la vigencia 2021, 2022, 2023 y 2024 - Espacio Público Proyecto De Inversión 7903.
[17 empty] | 2. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado. Consolidar los documentos de las hojas de vida | Plan de Acción proyecto de Inversión | 25% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención, realizó el reporte de las cantidades de insumos utilizados en cada segmentos vial ejecutados (por PK) en el Segundo Trimestre de 2021. Se entregó al equipo de costos de la STPI para la consolidación en el trimestre 326 PK_ID terminados, acorde a lo siguiente: mes de abril 110, mes de mayo 112 y mes de junio 104. Se recopiló y consolidó los documentos en las Hojas de vida de los segmentos terminados en los meses anteriores. Para un total de 619 Hojas de vida entregadas al archivo de la Gerencia de Intervención. Así: abril 35, mayo 244 y junio 340 del 2021 La Gerencia de Intervención realiza proyección de cantidades de Insumos estimados para la vigencia 2021, según modelo de priorización, Conservación Malla Vial Proyecto De Inversión 7858 - Espacio Público Proyecto de Inversión 7903 mediante memorando con radicado No 20201320101533 con fecha de 31-12-2020 , por medio del cual se remiten las cantidades ajustadas de los insumos requeridos para la vigencia 2021 (Mezcla, vigilancia, cuadrillas, maquinaria, vales, pétreos) según modelo de priorización, metas entregadas por la STPI vigencia 2021 Conservación Malla Vial Proyecto de Inversión 7858, se relaciona también los insumos de materiales, maquinaria y personal para la intervención Espacio Público Proyecto De Inversión 7903 de acuerdo a las metas entregadas por la STPI vigencia 2021.las mismas fueron socializadas y ajustadas en conjunto con la Gerencia de Producción. A través del memorando con radicado No 20211320016263 con fecha de 29-01-2021 alcance memorando 20201320101533 Proyección de cantidades de Insumos estimados para la vigencia 2021, según modelo de priorización, Conservación Malla Vial Proyecto de Inversión 7858 - Espacio Público Proyecto De Inversión 7903, por medio del cual se remiten las cantidades ajustadas de los insumos requeridos para la vigencia 2021 (Mezcla, vigilancia, cuadrillas, maquinaria, vales, pétreos). Y finalmente, a través del memorando con radicado No 20211320035913 con fecha de 25-02-2021 alcance memorando 20211320016263 Proyección de cantidades de Insumos estimados para la vigencia 2021, 2022, 2023 y 2024 - Espacio Público Proyecto De Inversión 7903, por medio del cual se remiten las cantidades ajustadas de los insumos (materiales, maquinaria y personal) requeridos para la vigencia 2021, 2022, 2023 y 2024 Espacio Público Proyecto de Inversión 7903. | Digital del reporte de las cantidades de insumos utilizados en cada segmentos vial ejecutado (por PK) en el Segundo Trimestre de 2021 archivos por cada zona Archivo Gerencia de Intervención - tabla de retención Historial de intervención de segmentos viales. Memorando No 20201320101533 con fecha de 31-12-2020 proyección de cantidades de Insumos estimados para la vigencia 2021, según modelo de priorización, Conservación Malla Vial Proyecto de Inversión 7858 - Espacio Público Proyecto de Inversión 7903. Memorando No 20211320016263 con fecha de 29-01-2021 alcance memorando 20201320101533 Proyección de cantidades de Insumos estimados para la vigencia 2021, según modelo de priorización, Conservación Malla Vial Proyecto de Inversión 7858 - Espacio Público Proyecto De Inversión 7903. Memorando No 20211320035913 con fecha de 25-02-2021 alcance memorando 20211320016263 Proyección de cantidades de Insumos estimados para la vigencia 2021, 2022, 2023 y 2024 - Espacio Público Proyecto De Inversión 7903.
[17 empty] | 3. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado. Consolidar los documentos de las hojas de vida | Plan de Acción proyecto de Inversión | 25% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado. Consolidar los documentos de las hojas de vida | Plan de Acción proyecto de Inversión | 25% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
|  | 4. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | . | 2 - 1. Conservar la malla vial local e intermedia. |  | 25% | 50% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Direccionamiento Estratégico | 1. Planeación institucional | 1. Planeación, Control, seguimiento por estrategias de intervención | 80% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Archivo de programación y seguimiento | 50% | 1. Realizar la Programación Periódica y su seguimiento a la intervención , por Estrategias, tipos de intervención y territorialización con base en los reportes de segmentos ejecutados. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 25% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | "La Gerencia de Intervención de acuerdo a la programación de ejecución para el Primer Trimestre de 2021, realizó el seguimiento tipo de intervención con base en las actividades ejecutadas en los segmentos viales . El acumulado al seguimiento de la meta misional para el Primer trimestre con corte a 31 de marzo del 2021, con respecto a los siguientes aspectos es: • Km/carril ejecutado: 78,81 de 75,05 avance 105% de lo proyectado • Segmentos ejecutados: 456 • Total mezcla consumida: 14793,12 m3 • Total Concreto MR: 482,45 Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance: • Km/carril ejecutado PA: 58,01 de 51,00 114% de lo proyectado • Km/carril ejecutado CC: 4,35 de 9,00 48% de lo proyectado • Km/carril ejecutado SF: 13,81 de 10,00 138% de lo proyectado • Km/carril ejecutado RH: 0,98 de 1,55 63% de lo proyectado • Km/carril ejecutado CL: 0,83 de 2,48 33% de lo proyectado • Km/carril ejecutado RH R: 0,38 de 1,02 37% de lo proyectado • Km/carril ejecutado FE: 0,32 de 0,00 0% de lo proyectado • Km/carril ejecutado LMBR: 0,13 de 0,00 0% de lo proyectado • Total Km/carril ejecutado: 78,81 de 75,05 105% de lo proyectado | "Seguimiento a la Programación Periódica meses de enero, febrero y marzo de 2021 en archivo Digital del archivo Gerencia de Intervención - Seguimiento y Control Meta GI
[17 empty] | 2. Realizar la Programación Periódica y su seguimiento a la intervención , por Estrategias, tipos de intervención y territorialización con base en los reportes de segmentos ejecutados. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 25% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención de acuerdo a la programación de ejecución para el Segundo Trimestre de 2021, realizó el seguimiento tipo de intervención con base en las actividades ejecutadas en los segmentos viales . El acumulado al seguimiento de la meta misional para el Segundo trimestre con corte a 30 de junio del 2021, con respecto a los siguientes aspectos es: • Km/carril ejecutado: 56,55 de 73,53 avance 77% de lo proyectado • Segmentos ejecutados: 326 • Total mezcla consumida: 12300,23 m3 • Total Concreto MR: 992,88 m3 Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance: • Km/carril ejecutado PA: 37,32 de 49,00 76% de lo proyectado • Km/carril ejecutado CC: 4,73 de 10,00 47% de lo proyectado • Km/carril ejecutado SF: 12,90 de 8,00 161% de lo proyectado • Km/carril ejecutado RH F: 0,71 de 2,50 28% de lo proyectado • Km/carril ejecutado CL: 0,00 de 2,32 0% de lo proyectado • Km/carril ejecutado RH R: 0,76 de 1,71 44% de lo proyectado | Seguimiento a la Programación Periódica meses de abril, mayo y junio de 2021 en archivo Digital del archivo Gerencia de Intervención - Seguimiento y Control Meta GI
[17 empty] | 3. Realizar la Programación Periódica y su seguimiento a la intervención , por Estrategias, tipos de intervención y territorialización con base en los reportes de segmentos ejecutados. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 25% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Realizar la Programación Periódica y su seguimiento a la intervención , por Estrategias, tipos de intervención y territorialización con base en los reportes de segmentos ejecutados. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 25% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2. Comité técnico de Intervención | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Actas de reunión | 50% | 1. Realizar comité de intervención mensualmente o cuando se requiera, con el fin de hacer análisis de la gestión, seguimiento a la programación, control a la ejecución, toma de decisiones para el cumplimiento de metas con calidad. |  | 25% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | "La Gerencia de Intervención realizó en el Primer Trimestre de 2021 Comité mensual de Intervención de seguimiento a la programación, control y ejecución de las obras con el equipo técnico así: 25 de enero de 2021 de manera virtual con el equipo técnico, en el cual se efectuo: ? Negociación de contrato sindical y baja de producción por falta de personal. ? Iniciación de obras de vías de Teusaquillo y envió de kit para para la auto norte debido a la solicitud del director del IDU. ? Avance en la contratación de personal OPS, necesidades para la pronta gestión y priorización de los contratos próximos a vencer. ? Reservas por parte del FDL de Fontibón y Ciudad Bolívar que dificultan la intervención de algunas vías. ? Remisión de observaciones del proceso de ferretería, archivo de picas y palas, unidades ejecutoras y pmt que se encuentran al día. ? Contratos de suministros para la socialización con la Gerencia de Producción para los materiales de consumo mes a mes. ? Necesidad de que la subdirección priorice más PMT’s ya que a la fecha se están culminando los aprobados. ? Presentación resumen avance de metas y socialización. ? Socialización de segmentos por intervenir zona por zona. 22 de febrero de 2021 de manera virtual con el equipo técnico, en el cual se efectuo: ? Presentación de la ingeniera Elena Alvarado como directora de la zona 5. ? Socialización de la culminación del contrato sindical y vigencias en las que se ejecutara. ? Socialización de las modelaciones pendientes de caja menor y toma de tiempos y personal para maximizar las unidades ejecutoras para los diferentes frentes de obra. ? Intervenciones de traslado de redes para adecuaciones del proyecto metro, acuerdo de parqueo para maquinaria que ejecutan en horarios diurnos y nocturnos y la demolición de los pompeyanos (no se pueden demoler hasta que no se instalen los semáforos). ? Ampliación del tercer carril de la kr 73 con calle 37 sur (CIV 8007399) y estrategias para la ejecución, la necesidad de socialización con gas y el Dadep para trabajo en espacio público. ? Propuesta de vinculación de profesional para la contestación de correspondencia debido al alto volumen. ? Solicitud de la subdirección de fechas tentativas para la entrega de fichas técnicas de ferretería y de señalización, además la inclusión de materiales de Bioingeniería a petición del ingeniero Navarro. ? Convenio con el IDU para mantenimiento de las vías troncales: o Grupo 1: Av. Caracas, Calle 26, AV. Villavicencio, Calle 6, Calle 13 y Kr 10. o Grupo 2: Av. NQS, Av. Américas, Calle 80, Autopista y Av Suba. ? Organización de grupos para el retorno a las sedes de trabajo a cargo del ingeniero Carlos Castaño. ? Presentación reporte de metas con corte al 20 de febrero de 2021 y socialización de los diferentes puntos. 23 de marzo de 2021 de manera virtual con el equipo técnico, en el cual se efectuo: ? El director pide reporte de huecos (observar bien a qué solicitudes corresponde) ? Espacio público contratista Natalia Cardona pasa a esta área por promoción de Jeffer para pavas por licencia. ? Avances, inconvenientes por lluvias, socialización de mejoramientos para la recuperación de metas. ? Modelaciones en la contratación de cámaras ordenación de contadores y dificultad por ello. ? Vuelta a Colombia, revisión de segmentos de la UMV para ejecución. ? Vías arteriales y mantenimiento de puentes contratos del IDU realizar mapa para inclusión de convenio para atenderlas. ? Intervención de huecos asesinos con material bituminoso reciclado. ? Cómo van los mártires compromiso de recuperación culminada. ? Informe de correspondencia pendiente con corte al 22 de marzo de 2021. ? Resumen avances metas con corte al 19 de marzo del 2021 y socialización de las mismas. | "Acta de Comité Técnico de Intervención mes de enero del 25 de enero de 2021 Acta de Comité Técnico de Intervención mes de febrero del 22 de febrero de 2021. Acta de Comité Técnico de Intervención mes de marzo del 23 de marzo de 2021.
[17 empty] | 2. Realizar comité de intervención mensualmente o cuando se requiera, con el fin de hacer análisis de la gestión, seguimiento a la programación, control a la ejecución, toma de decisiones para el cumplimiento de metas con calidad. |  | 25% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención realizó en el Segundo Trimestre de 2021 Comité mensual de Intervención de seguimiento a la programación, control y ejecución de las obras con el equipo técnico así: 26 de abril de 2021 de manera virtual con el equipo técnico, en el cual se efectuo: ? Socialización de la preocupación generada por los llamados “huecos asesinos”, por instrucciones del director se crearán procedimientos adecuados para la intervención de estos y, además, seguimiento de los huecos intervenidos por moteros de Bogotá. ? Socialización acerca de las contrataciones para suministros de pétreos, concretos, cementos y demás, se solicita bajar producción para masificar el tiempo de ejecución en obras debido a volumen de suministros. ? Se deduce que se arrancará con la ejecución en troncal bolivariana a mediados del mes de junio. ? Socialización de la contratación ops, para algunos contratistas nuevos, faltan algunos documentos. ? En cuanto a la auditoria de control interno, la GI se encuentra a la espera de respuesta al envió al informe de reporte de auditoria. ? Se solicitará capacitación para socializar el instructivo INVI-014 ? Presentación resumen avance de metas con corte a 24 de Abril. 04 de mayo de 2021 de manera virtual con el equipo técnico, en el cual se efectuo: ? Orden de temas que se van a manejar liderado por el Ing. Álvaro Villate Supelano – Gerente de Intervención. ? Verificación de los asistentes de cada zona 1, 2, 3, 4, 5, Pabas (parcheos y bacheos), ciclo carriles, ruralidad, coordinador de Calidad y de Directores de Obra y asistentes de temas varios. ? Revisión del instructivo de parcheo de Material bituminoso reciclado (MBR), en base a la elaboración del documento que elaboro el Ing. Edgar Sánchez – Coordinador del equipo de calidad, lectura de la versión elaborada, solicitud directa por el arquitecto Álvaro Sandoval – Director General de la UMV. ? Avance de la Ciclo vía de la calle 13, la administración Distrital quiere entrega para final del mes de mayo 2021, se ha avanzado mucho pero no es posible entregarlo para esa fecha; se está apoyando con 4 Unidades por día, para entregarlo lo más rápido posible. ? Los llamados “huecos peligrosos” la policía ha reportado 27 segmentos, muchos de ellos corresponden al IDU y 5 si los puede tapar la UMV. Una vez están reportando, se realiza la visita, para solicitar el PMT (Plan de Manejo de Tránsito) para realizarlo el mismo día o al día siguiente. ? Presentación por parte de la Ing. Sandra Rodríguez del reporte de metas con corte al 30 de abril de 2021, obteniendo un cumplimiento del 33% de la meta total de los 307,05 km - carril, ejecutado en misionalidad 100,34 km- carril, faltante 207,29 km-carril, avance de Espacio Público intervenidos de 470,83 metros cuadrados, en cicloinfraestructura 0,11 km-lineal y en malla vial arterial 6,85 km-obra. ? Intervención de cada Director de obra por cada zona informando los ítems del # 6 plasmados en el documento IMVI-IN-014-V6 Instructivo para la recolección y consolidación de información de obras: a) Control y avance de segmentos asignados b) Cambios de tipo de tipo de intervención (justificación) c) Cumplimiento de la programación periódica de Intervención d) Propuestas de solución a los inconvenientes presentados e) Propuestas de mejoras. ? Revisión de la programación del mes de mayo de 2021 para reportar al área de comunicaciones. ? Se presentan retrasos por protestas y manifestaciones del paro Nacional y fuertes lluvias tanto en el día como en la noche. ? Dentro de temas varios se indicó: reunión de cierre de la Auditoría de Gestión por parte de la OCI Oficina de Control interno que aún no se ha programado, sensibilización por parte de la Gestión Documental a todo el personal de la Gerencia de Intervención con respecto a la aplicación de la TRD, la correcta radicación de los documentos y el debido uso de los expedientes, para que asistan el día de hoy en la tarde; proceso de ferretería ajustar l | Acta de Comité Técnico de Intervención mes de abril del 26 de abril de 2021. Acta de Comité Técnico de Intervención mes de mayo del 04 de mayo de 2021. Acta de Comité Técnico de Intervención mes de junio del 01 de junio de 2021.
[17 empty] | 3. Realizar comité de intervención mensualmente o cuando se requiera, con el fin de hacer análisis de la gestión, seguimiento a la programación, control a la ejecución, toma de decisiones para el cumplimiento de metas con calidad. |  | 25% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Realizar comité de intervención mensualmente o cuando se requiera, con el fin de hacer análisis de la gestión, seguimiento a la programación, control a la ejecución, toma de decisiones para el cumplimiento de metas con calidad. |  | 25% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Talento Humano | 4. Integridad | 3. Sensibilizaciones | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Actas de reunión | 50% | 1. Realizar sensibilizaciones o actualizaciones al personal de la Gerencia de intervención. |  | 25% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | "La Gerencia de Intervención realizó en el Primer Trimestre de 2021 sensibilizaciones o actualizaciones al personal de la Gerencia así: El 29 de enero, 26 de febrero y 31 de marzo de 2021 se realizan reuniones para verificar la Integridad de las bases de datos de la GI, en la cual se manejan los siguientes temas: ? Se verifica la integridad del almacenamiento de la información de la base de datos de programación de todo los meses de enero, febrero y marzo del 2021, corroborando si se encuentra precisa, coherente y completa la información en la carpeta compartida destinada para tal fin. ? Se verifica la integridad del almacenamiento de la información de la base de datos de segmentos terminados de la UMV de todos los meses de enero, febrero y marzo del 2021, corroborando si se encuentra precisa, coherente y completa la información en la carpeta compartida destinada para tal fin. | "Acta de Reunión verificar la Integridad de las bases de datos de la GI, el 29 de enero 2021 Acta de Reunión verificar la Integridad de las bases de datos de la GI, el 26 de febrero 2021 Acta de Reunión verificar la Integridad de las bases de datos de la GI, el 31 de marzo 2021.
[17 empty] | 2. Realizar sensibilizaciones o actualizaciones al personal de la Gerencia de intervención. |  | 25% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención realizó en el Segundo Trimestre de 2021 sensibilizaciones o actualizaciones al personal de la Gerencia así: El 30 de abril de 2021 se realiza reunión para verificar la Integridad de las bases de datos de la GI, en la cual se manejan los siguientes temas: ? Se verifica la integridad del almacenamiento de la información de la base de datos de programación de todo el mes de abril del 2021, corroborando si se encuentra precisa, coherente y completa la información en la carpeta compartida destinada para tal fin. ? Se verifica la integridad del almacenamiento de la información de la base de datos de segmentos terminados de la UMV de todo el mes de abril del 2021, corroborando si se encuentra precisa, coherente y completa la información en la carpeta compartida destinada para tal fin. El 04 de mayo de 2021 se realiza reunión para Capacitación funcional Orfeo – Gerencia de Intervención - TRD, en la cual se manejan los siguientes temas: ? Que es Orfeo ? La importancia de mantener organizado y radicada la documentación ? Todos los documentos deben tener revisado y aprobado por el que corresponda, alguien debe tener esa responsabilidad. ? La revisión debe realizarse dentro del borrador ? Radicar – generar – enviar. ? Explicación uso del modelo de consulta de expedientes, buscar por la dependencia para saber dónde vincular la respuesta. ? Debe ser expediente del año correspondiente a la vigencia, en caso de que no esté el expediente del año vigente se debe informar a la dependencia para generar el trámite de creación. ? Siempre usar plantillas cuando se hace un nuevo documento (nuevo borrador). ? Identificar el radicado padre para dar respuesta al radicado (hijo) ? No finalizar hasta que se confirme que fue entregado a la persona (peticionario), revisar que halla en documentos un correo o soporte de entrega, si asi aplica. ? Cuando se asigne expediente incluirlo en la tipología que corresponda. ? Cada vez que se genere el informe de contratista descargar la plantilla nueva porque esta se actualiza cada mes y asi no genera errores. ? Si lo subimos por PDF no necesita regenerar. El 23 de junio de 2021 se realiza sensibilización de recolección y consolidación de información hojas de vida, en la cual se manejan los siguientes temas: ? Se socializo el documento IMVI-IN-014 "Instructivo para la recolección y consolidación de información de ejecución de obras", donde se obordaron temas de organización de hojas de vida de los segmentos viales haciendo énfasis en los ensayos de laboratorio. ? Se socializo el instructivo de pavimento de concreto hidraulico IMVI-IN-018 y el Instructivo de pavimento flexible IMVI-IN-007, haciendo enfásis en los soportes de los ensayos de laboratorio del concreto, como lo son las vigas y los cilindros, se le explico a los ingenieros de apoyo del grupo de concretos el proceso para descargar los resultados de laboratorio de One Drive. | Acta de Reunión verificar la Integridad de las bases de datos de la GI, el 30 de abril 2021 Acta de Reunión Capacitación funcional Orfeo – Gerencia de Intervención - TRD, el 04 de mayo 2021 Acta de Reunión sensibilización de recolección y consolidación de información hojas de vida, el 23 de junio 2021
[17 empty] | 3. Realizar sensibilizaciones o actualizaciones al personal de la Gerencia de intervención. |  | 25% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Realizar sensibilizaciones o actualizaciones al personal de la Gerencia de intervención. |  | 25% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
|  | 5. Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C. | . | 3 - 2. Ejecutar las obras de adecuación de espacio publico que garanticen y mejoren el uso y disfrute del peatonal. |  | 5% | 50% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Talento Humano | 1. Planeación institucional | 1. Mesas de trabajo | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Actas de reunión | 50% | 1. Realizar mesa de trabajo para incluir las nuevas actividades asignadas a la Entidad, mediante el Nuevo Plan de Desarrollo |  | 25% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | "La Gerencia de Intervención realizó en el Primer Trimestre de 2021 mesas de trabajo para incluir las nuevas actividades asignadas a la Entidad, mediante el Nuevo Plan de Desarrollo así: El día 04 de marzo de 2021 se realiza mesa de trabajo para la actualización al plan de acción elaborado de Espacio Público, en cual se manejaron los siguientes temas: ? Lectura y ajustes al documento en proceso de elaboración del plan de acción proyecto Espacio Público. ? Se complementan redacciones dentro del documento. | "Acta de Reunión revisión plan de acción proyecto de Espacio Público, el 04 de marzo 2021
[17 empty] | 2. Realizar mesa de trabajo para incluir las nuevas actividades asignadas a la Entidad, mediante el Nuevo Plan de Desarrollo |  | 25% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | La Gerencia de Intervención realizó en el SegundoTrimestre de 2021 mesas de trabajo para incluir las nuevas actividades asignadas a la Entidad, mediante el Nuevo Plan de Desarrollo así: El día 06 de mayo de 2021 se realiza mesa de trabajo para la Elaboración Procedimiento Bioingeniería, en cual se manejaron los siguientes temas: ? Se continua con la revisión y actualización al Procedimiento de Bioingeniería. ? Se reemplaza la palabra puntos críticos por sitios a intervenir. ? Se revisa el objeto del procedimiento: Establecer las actividades de estabilización de taludes viales con obras de bioingeniería y obras complementarias que garanticen la conectividad. Apoyo interinstitucional en la estabilización de laderas, cauces y taludes. ? Se revisa el alcance: Verificar las fuentes de información (Internas y externas) previa a la intervención hasta actualizar el listado General de Priorizaciones de puntos críticos con las actividades y cantidades ejecutadas. ? Se revisan los comentarios al documento producto de la revisión por parte de la Ing. Natalia Norato de la Oficina Asesora de Planeación. ? Se revisan descripción de actividades y/o tareas, responsable, dependencias involucradas, registros y observaciones desde la actividad N° 1 Verificar las fuentes de información (Internas y externas) hasta la actividad N° 12 Verificar la señalización, el uso de los elementos de protección personal, e identificar el impacto social y ambiental generado por la obra y diligenciar los formatos respectivos. ? Con respecto a la actividad N° 6 Solicitar a los responsables los materiales, insumos, equipos, herramienta, baños y vigilancia de acuerdo a la obra de Bioingeniería, los siguientes formatos se debe verificar si aplican: GDOC-FM-005 Formato Memorando GREF-FM-001 Formato de movimientos de almacén Correo electrónico para IMVI-FM-034 solicitud de baños y vigilancia. ? De acuerdo con la actividad N° 10 Ubicar la señalización correspondiente, proteger los sumideros, los individuos arbóreos y organizar las zonas de trabajo, revisar si aplica los individuos arbóreos. ? Se anexa documento en elaboración Procedimiento de Bioingeniería. El día 07 de mayo de 2021 se realiza mesa de trabajo para la Elaboración Procedimiento Bioingeniería, en cual se manejaron los siguientes temas: ? Se continua con la revisión y actualización al Procedimiento de Bioingeniería. ? Se realiza seguimiento al compromiso N° 1 Revisar las actividades del condicional después de la N° 12, la N° 13 y N° 14 si aplica al procedimiento de Bioingeniería pactados en el acta de la reunión del 06-05-2021 y efectivamente aplica, pero se modifica cambios de diagnóstico por ajustes a la intervención. ? Se reemplaza la palabra puntos críticos por sitios a intervenir. ? Se revisan los comentarios al documento producto de la revisión por parte de la Ing. Natalia Norato de la Oficina Asesora de Planeación. ? Se revisan desde la actividad N° 12 Verificar la señalización, el uso de los elementos de protección personal, e identificar el impacto social y ambiental generado por la obra y diligenciar los formatos respectivos. ? Después de la actividad N° 12, en la descripción de la actividad que prosigue se modificó el condicional reemplazando cambios de diagnóstico por ajustes a la intervención, al igual que en la actividad N° 13 Realizar la visita para que se efectué el ajuste a la intervención, si se requiere y N° 14 Realizar el seguimiento y control de Calidad a la intervención durante el desarrollo de las Obras, reportes periódicos, sus observaciones y registros también se ajustaron. ? Con relación a la actividad N° 15 Diligenciar los formatos de acuerdo a los instructivos de trabajo, durante la ejecución, se debe revisar que ajustes hacer a los siguientes formatos actuales en las intervenciones para incluir tema de Bioingeniería. IMVI-FM-006 Formato Informe Diario de Trabajo por Cuadrilla IMVI-FM-007 Formato Informe Diario de Consolidación de T | Acta de Reunión Elaboración Procedimiento Bioingeniería, el 06 de mayo 2021. Acta de Reunión Elaboración Procedimiento Bioingeniería, el 07 de mayo 2021
[17 empty] | 3. Realizar mesa de trabajo para incluir las nuevas actividades asignadas a la Entidad, mediante el Nuevo Plan de Desarrollo |  | 25% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Realizar mesa de trabajo para incluir las nuevas actividades asignadas a la Entidad, mediante el Nuevo Plan de Desarrollo |  | 25% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
|  | 4. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | . | 4 - 4. Implementar acciones sostenibles en las intervenciones. |  | 30% | 55% | 12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles | Gestión con Valores para el Resultado | 3. Gestión Estratégica del Talento Humano | 1. Jornadas lúdicas socio ambientales y SST | 60% | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Listado de asistencia y registro fotográfico | 55% | 1. Realizar campañas de recolección de tapas plásticas en cada una de las unidades ejecutoras diurnas, previa sensibilización, con el fin de realizar la donación a una fundación de carácter ambiental o de protección animal. La unidad ejecutora que mas recolecte en peso tapas plásticas, recibirá un reconocimiento. |  | 20% | 2021-05-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | "Se realizó campaña de recolección de tapas plásticas denominada ""Tapitas Peludas"" en las unidades ejecutoras realizando socialización con los trabajadores presentes en los frentes de obra. Las tapas fueron entregadas a la fundación de Protección Animal Tapitas por Patitas y serán utilizadas para compra de alimento e implementos necesarios para los animales que acoge la fundación. Esta campaña permitió sensibilizar a los trabajadores en referencia a la importancia de reciclar, así como tambien sensibilizar respecto a la protección animal." | Listado de asistencia y registro fotográfico
[17 empty] | 2. Realizar una jornada de limpieza de un humedal ubicado cerca a un frente de intervención de la UMV |  | 15% | 2021-09-01 | 2021-10-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 3. Realizar jornadas lúdicas en motivación Psicosocial y estilos de vida saludables para mejorar la productividad en el trabajo para todos los colaboradores de la entidad presentes en frentes de obra y sedes |  | 20% | 2021-03-01 | 2021-09-30 | Ejecutado | Se realizaron 3 jornadas lúdicas a 3 unidades ejecutoras diurnas con la temática motivación Psicosocial y estilos de vida saludables para mejorar la productividad en el trabajo; como resultado de las sensibilizaciones se logró una comunicación asertiva con el fin de mejorar los hábitos de vida de los colaboradores . Se realizaron 2 jornadas lúdicas a 2 unidades ejecutoras diurnas con la temática motivación Psicosocial y estilos de vida saludables para mejorar la productividad en el trabajo; como resultado de las sensibilizaciones se logro una comunicación asertiva con el fin de mejorar los hábitos de vida de los colaboradores . | Listado de asistencia y registro fotográfico. Listado de asistencia y registro fotográfico
[17 empty] | 4. Realizar campañas pedagógicas lúdicas en auto cuidado y análisis y prevención de riesgos para mitigar accidentes laborales y enfermedades laborales para todos los colaboradores de la entidad presentes en frentes de obra y sedes |  | 15% | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 5. Realizar un taller lúdico a todas las unidades ejecutoras diurnas, que promueva la cultura de inclusión respecto a la población LGBT, con el fin de crear un decálogo de buenas practicas respecto a la temática en los frentes de obra. |  | 15% | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Ejecutado | Se realizaron los talleres/ sensibilizaciones a 15 Unidades Ejecutoras diurnas, con la temática de inclusión de la población LGTBI. Cada una de las sensibilizaciones realizadas tuvo como resultado final un decálogo de buenas prácticas realizado por el personal de obra en donde se plasmaron las principales características a tener en cuenta para promover la inclusión de la población LGTBI. | Listado de asistencia y registro fotográfico
[17 empty] | 6. Proyección de videos y/o presentación lúdica relacionada con el tema de formas de violencia y promoción de la paz en una unidad ejecutora por zona de intervención. |  | 15% | 2021-07-01 | 2021-08-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 3. Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Sensibilizaciones socio ambientales y SST | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Cronograma y Listados de asistencia | 60% | 1. Programar las sensibilizaciones para el año 2021 en Desarrollo Sostenible, inclusivo y seguro. |  | 20% | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Ejecutado | Se realizó la programación de las sensibilizaciones de los componentes social, ambiental y SST a través de la elaboración del cronograma, donde se establecieron temáticas mensuales para la vigencia 2021 aprobadas por el gerente GASA | Cronograma de Sensibilizaciones.
[17 empty] | 2. Realizar las sensibilizaciones programadas para el trimestre en Desarrollo Sostenible, inclusivo y seguro. |  | 20% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Desde las áreas ambiental, social y SST se realizaron las charlas informativas a las unidades ejecutoras de acuerdo a las temáticas establecidas en el cronograma. Para el primer trimestre de la vigencia 2021 desde el área social se llevaron a cabo cincuenta y nueve (59) charlas , en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizaron trescientas noventa (390) charlas SST y para el área de gestión ambiental se realizaron cuarenta y tres (43) charlas. | Listados de asistencia
[17 empty] | 3. Realizar las sensibilizaciones programadas para el trimestre en Desarrollo Sostenible, inclusivo y seguro. |  | 20% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | "Desde las áreas ambiental, social y SST se realizaron las charlas informativas a las unidades ejecutoras de acuerdo a las tematicas establecidas en el cronograma. Para el segundo trimestre de la vigencia 2021 desde el área social se llevaron a cabo sesenta y nueve (69) charlas , en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizaron trescientas noventa (350) charlas SST y para el área de gestión ambiental se realizaron cuarenta y siete (47) charlas." | Listados de asistencia
[17 empty] | 4. Realizar las sensibilizaciones programadas para el trimestre en Desarrollo Sostenible, inclusivo y seguro. |  | 20% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 5. Realizar las sensibilizaciones programadas para el trimestre en Desarrollo Sostenible, inclusivo y seguro. |  | 20% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Evaluación de Resultados | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 3. Gestión Acciones Correctivas y de Mejora | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Acta de reunión | 50% | 1. Realizar una reunión trimestral de los coordinadores de la Gestión ambiental, social y SST para la presentación y aprobación de las acciones correctivas y las propuestas de mejora y seguimiento a las ya aprobadas. |  | 25% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | El día 24 de marzo de 2021 se realizó reunión de coordinadores de las áreas ambiental,social y SST; con el fin de realizar seguimiento a la gestión integral de los componentes y así mismo dar a conocer las acciones de mejora realizadas durante el primer trimestre vigencia 2021. | Acta Reunión de los coordinadores GASA.
[17 empty] | 2. Realizar una reunión trimestral de los coordinadores de la Gestión ambiental, social y SST para la presentación y aprobación de las acciones correctivas y las propuestas de mejora y seguimiento a las ya aprobadas. |  | 25% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | El dia 28 de Junio de 2021 se realizó reunion de coordinadores de las areas ambiental,social y SST; con el fin de realizar seguimiento a la gestion intregral de los componentes y asi mismo dar a conocer las acciones de mejora y/o actividades realizadas durante el segundo trimestre vigencia 2021. | Acta Reunión
[17 empty] | 3. Realizar una reunión trimestral de los coordinadores de la Gestión ambiental, social y SST para la presentación y aprobación de las acciones correctivas y las propuestas de mejora y seguimiento a las ya aprobadas. |  | 25% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Realizar una reunión trimestral de los coordinadores de la Gestión ambiental, social y SST para la presentación y aprobación de las acciones correctivas y las propuestas de mejora y seguimiento a las ya aprobadas. |  | 25% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
SG - Secretaria General | GSIT - Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica | 3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | . | 1 - 5. Disponer de una infraestructura física y tecnológica que fortalezca el desarrollo eficiente de los procesos. |  | 100% | 30% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión con Valores para el Resultado | 12. Seguridad Digital | 1. Modernización tecnológica del UAERMV | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Infraestructura tecnológica modernizada | 30% | 1. Ejecutar las actividades del plan de mantenimiento. Primer trimestre. | Plan Mantenimiento de Equipos Computo y Tecnológicos | 5% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se ejecutan los mantenimiento de los equipos de infraestructura tecnológica del primer trimestre. | Archivo con nombre: Mantenimientos_de_Equipos_Tecnológicos_de_Enero_a_Marzo_de_2021 https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/EoKlY-Iz-CNGh4bKwuGuRqgBpBU4xiwuJtX_Nlx_OJwLxg?e=wpPTPq
[17 empty] | 2. Ejecutar las actividades del plan de mantenimiento. Segundo trimestre. | Plan Mantenimiento de Equipos Computo y Tecnológicos | 5% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se realizan los mantenimiento a los equipos de computo y periféricos con base en el cronograma establecido. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/Er8VQ4pXShZGtBNEsU2mCs4BFxW-J8dGfKcgIOJheQDYlQ?e=vHcZhw
[17 empty] | 3. Ejecutar las actividades del plan de mantenimiento. Tercer trimestre. | Plan Mantenimiento de Equipos Computo y Tecnológicos | 5% | 2021-07-01 | 2021-08-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Elaboración de la Ficha técnica para la contratación del mantenimiento preventivos de los equipos tecnológicos propiedad de la Entidad. | Plan Mantenimiento de Equipos Computo y Tecnológicos | 5% | 2021-06-01 | 2021-07-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 5. Elaboración del prepliego para la contratación del mantenimiento preventivos de los equipos tecnológicos propiedad de la Entidad. | Plan Mantenimiento de Equipos Computo y Tecnológicos | 5% | 2021-07-01 | 2021-07-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 6. Realizar la planeación para ejecución del nuevo contrato de mantenimiento preventivo de los equipos tecnológicos propiedad de la Entidad. | Plan Mantenimiento de Equipos Computo y Tecnológicos | 5% | 2021-08-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 7. Ejecutar las actividades del plan de mantenimiento. Cuarto trimestre. | Plan Mantenimiento de Equipos Computo y Tecnológicos | 5% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 8. Seguimiento, soporte administración y atención de la mesa de ayuda. Primer trimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 5% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Durante el primer trimestre del 2021 la mesa de ayuda resolvió tres mil seiscientos diecisiete (3.617) casos, de los cuales fueron atendidos acorde con los tiempos establecidos en los Acuerdo de Niveles de Servicios (ANS) el 76.67% (Lo que equivale a 2.773 casos). Es importante resaltar que el número de casos atendidos por la mesa de ayuda en el primer trimestre del 2021 aumento en un 300% con respecto al mismo periodo de la vigencia 2020 (Casos resueltos 1206 – Vigencia 2020). Realizando el análisis de Pareto al 23.33% (Lo que equivale a 844) de los casos que no se atendieron a tiempo podemos determinar que las categorías donde se concentran el 53.7% (453 de los casos atendidos fuera de los tiempos) de los casos no atendidos son Gestión de Usuarios y el aplicativo Orfeo. | Archivo con nombre: Reporte del Indicadores de mesa de ayuda Periodo Enero a Marzo 2021 https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/EoKlY-Iz-CNGh4bKwuGuRqgBpBU4xiwuJtX_Nlx_OJwLxg?e=wpPTPq
[17 empty] | 9. Seguimiento, soporte administración y atención de la mesa de ayuda. Segundo trimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 5% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | "Durante el segundo trimestre del 2021 la mesa de ayuda resolvió 1683 casos, de los cuales fueron atendidos acorde con los tiempos establecidos en los Acuerdo de Niveles de Servicios (ANS) el 66.90%% (Lo que equivale a 1126 casos). Analizando los casos no atendidos a tiempo están dispersos, por lo que no se puede determinar un Pareto para los casos no incumplidos. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/Er8VQ4pXShZGtBNEsU2mCs4BFxW-J8dGfKcgIOJheQDYlQ?e=vHcZhw
[17 empty] | 10. Seguimiento, soporte administración y atención de la mesa de ayuda. Tercer trimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 5% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 11. Seguimiento, soporte administración y atención de la mesa de ayuda. Cuarto trimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 5% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 12. Actualizar las hojas de vida de los elementos de infraestructura tecnológica. | Seguridad y Privacidad de la Información | 5% | 2021-10-01 | 2021-11-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 13. Realizar las actividades relacionadas con la modernización del software de la Entidad. | Seguridad y Privacidad de la Información | 10% | 2021-01-01 | 2021-11-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 14. Realizar las actividades relacionadas con la modernización del hardware de la Entidad. | Seguridad y Privacidad de la Información | 10% | 2021-01-01 | 2021-11-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 15. Realizar el seguimiento a la infraestructura tecnológica de la Entidad. Primer Trimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 5% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se realiza el informe Nro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 y 12 al seguimiento infraestructura tecnológica de la Entidad. En los cuales se listan todas las actividades realizadas en la semana en cuento a control y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. | Archivo con nombre: Informes de Seguimiento de la Infraestructura tecnologica https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/EoKlY-Iz-CNGh4bKwuGuRqgBpBU4xiwuJtX_Nlx_OJwLxg?e=wpPTPq
[17 empty] | 16. Realizar el seguimiento a la infraestructura tecnológica de la Entidad. Segundo Trimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 5% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se realiza el informe Nro. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 al seguimiento infraestructura tecnológica de la Entidad. En los cuales se listan todas las actividades realizadas en la semana en cuento a control y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/Er8VQ4pXShZGtBNEsU2mCs4BFxW-J8dGfKcgIOJheQDYlQ?e=vHcZhw
[17 empty] | 17. Realizar el seguimiento a la infraestructura tecnológica de la Entidad. Tercer Trimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 5% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 18. Realizar el seguimiento a la infraestructura tecnológica de la Entidad. Cuarto Trimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 5% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
SG - Secretaria General | GREF - Gestión de recursos físicos | 3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | . | 1 - 5. Disponer de una infraestructura física y tecnológica que fortalezca el desarrollo eficiente de los procesos. |  | 50% | 43% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1. Cálculo Deterioro | 40% | 2021-01-01 | 2021-10-31 | Activos con aplicación de deterioro | 50% | 1. Elaborar Procedimiento Cálculo del deterioro | Plan de Mejoramiento Institucional | 25% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | El procedimiento fue formulado, diseñado, aprobado e implementado de conformidad con las experiencia del Equipo de gestión de recursos físicos y los requerimiento del plan de mejoramiento de la contraloria distrital. | Ver sisgestión GREF-PR-006-V1 Procedimiento Calculo de Deterioro de Bienes y aprobación documental GREF-APROBACION PR-006V1 (31-03-2021) las evidencicias pueden ser consultadas en el siguiente enlace: https://intranet.umv.gov.co/sistema-de-gestion/
[17 empty] | 2. Realizar cálculo deterioro para la vigencia 2020 | Plan de Mejoramiento Institucional | 25% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se realiza el calculo del deterioro de los bienes de la entidad implementando el FORMATO TEST DEL DETERIORO DEL VALOR PARA ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO GREF-FM-010 aplicado a los bienes objeto de cálculo de deterioro. | FORMATO TEST DEL DETERIORO DEL VALOR PARA ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO GREF-FM-010 que pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/EqEVp5hEV1tEr_FnmpXmK3sBwDYUyPphxb0pA6-AtzL4WQ?e=KdEW4p
[17 empty] | 3. Elaborar el procedimiento para la aplicación de la vida útil | Plan de Mejoramiento Institucional | 25% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | En ejecución | Se requiere de capacitación para elaborar el procedimiento para la aplicación de la vida util, dadas las condiciones particulares de los inventarios como maquinaria, equipo y vehículo para determinar la nueva vida útil de los bienes que fueron repotenciados conforme a la resolución 001 de 2019 emitida por la Secretaría de Hacienda Distrital. | Memorando Acta 6 mesa de trabajo de inventario de 27 de abril de 2021. Acta 8 mesa de trabajo de inventario de 25 de mayo de 2021
[17 empty] | 4. Definir e implementar procedimiento referentes a la utilización y/o reutilización de repuestos (Analizando la opción de aplicación de Desmantelamiento para aprovechamiento) | Plan de Mejoramiento Institucional | 25% | 2021-01-01 | 2021-10-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2. Organización Archivo de Gestión | 40% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Archivos organizados | 45% | 1. Verificar TRD del proceso y solicitar ajustes (Creación Nuevas series) | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 15% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se realiza mesa de trabajo con el Proceso de gestión documental a efectos de verificar y hacer los ajustes pertinentes al proceso GREF. Sin embargo el Gestión de Archivo indica que no existe la necesidad de hacer ajustes teniendo en cuenta que la documentación generada en marco de las mesas de trabajo de inventarios debe ser remitida al archivo de la Oficina Asesora de planeación a la serie Actas, Subserie Actas de comité del sistema integrado de Gestión ya que estos soporten corresponden al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/EuARFggN-J1Mqiz4MCbvBgsBU2XBDT57i9vDbC71Wrtptg?e=sDb95o
[17 empty] | 2. Organizar y realizar transferencia 2016 según cronograma | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 15% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se organizó y realizó la transferencia 2016 de acuerdo al Cronograma Transferencias Primarias 2021. | Formato único de inventario documental FUID GDOC-FM-017 cuyo objeto es la transferencia de archivo vigencia 2016 y 2017
[17 empty] | 3. Organizar y realizar transferencia 2017 según cronograma | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 15% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se organizó y realizó la transferencia 2017 de acuerdo al Cronograma Transferencias Primarias 2021 | Formato único de inventario documental FUID GDOC-FM-017 cuyo objeto es la transferencia de archivo vigencia 2016 y 2017
[17 empty] | 4. Organizar y realizar transferencia 2018 según cronograma | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 15% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 5. Organizar archivo 2019 - construir inventario documental (Físico - Electrónico) | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 15% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 6. Organizar archivo 2020 - construir inventario documental (Físico - Electrónico) | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 15% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 7. Organizar archivo 2021 - construir inventario documental (Físico - Electrónico) | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 3. Implementación Módulo Consumo Sí Capital | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Módulo Consumo Implementado | 25% | 1. Depurar catálogo de consumo | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 25% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se depuró el catalogo de consumo conforme a la actualización de los bienes que han sido dados de baja o determinados como obsoletos que se encontraban registrados en dicho documentos. Es de señalar que esta depuración se hará de forma constante de acuerdo a las necesidades de la entidad, ya sea por inclusión de nuevos elementos o exclusión según corresponda. | Catalogo actualizado a 22 de junio de 2021.
[17 empty] | 2. Incluir elementos de consumo en sí capital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 30% | 2021-01-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 3. Definir procedimiento para administrar elementos de consumo por Sí Capital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 25% | 2021-01-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Actualizar los Reportes según necesidad y Continuar con la implementación de Sí capital | Plan de Mejoramiento Institucional | 20% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
|  | 3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | . | 2 - 4. Fortalecer la gestión institucional mediante la mejora continua de los procesos. |  | 50% | 41% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1. Puesta a punto Mesa de trabajo de Inventarios | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Compromisos ejecutados | 80% | 1. Definir la estructura del Acta de reunión de la Mesa de Trabajo de Inventarios (Relacionar las obligaciones de la mesa, asistentes) |  | 30% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se define la estructura del Acta de reunión de la Mesa de Trabajo de Inventarios en la cual se relaciona las obligaciones de la mesa, asistentes. Sim embargo se encuentra pendiente que esta sea aprobada por la mesa de trabajo de inventarios que se realizará el próximo 27 de abril de 2021, fecha en la cual se realiza dicha mesa de trabajo. Se implementó el Formato GDOC-FM-016_V3_Formato_Acta_de_Reunion, el cual se consideró pertinente ya que en este formato se puede registrar la información desarrollada en las mesas de trabajo de inventarios. | Se adjunta modelo para aprobación del acta de reunión de mesa de trabajo de inventarios. la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/Et5EBMVNtsNBmiAJssJGtO4BIRaXq9iO5iPRm8pgHlOJyA?e=dcbXUe GDOC-FM-016_V3_Formato_Acta_de_Reunion Actas de mesa de trabajo de inventario.
[17 empty] | 2. Estructurar el modelo de archivo de gestión (TRD) para las actas de reunión de la Mesa de Trabajos de Inventarios y de los soportes | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 30% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se realiza mesa de trabajo con el Proceso de gestión documental a efectos de verificar y hacer los ajustes pertinentes al proceso GREF. Sin embargo el Gestión de Archivo indica que no existe la necesidad de hacer ajustes teniendo en cuenta que la documentación generada en marco de las mesas de trabajo de inventarios debe ser remitida al archivo de la Oficina Asesora de planeación a la serie Actas, Subserie Actas de comité del sistema integrado de Gestión ya que estos soporten corresponden al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Mesa de trabajo a través de plata forma teams https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/EuARFggN-J1Mqiz4MCbvBgsBU2XBDT57i9vDbC71Wrtptg?e=sDb95o
[17 empty] | 3. Realizar seguimiento al cumplimiento agenda de reuniones de la Mesa de Trabajo de Inventarios - (Definir Prueba documental de reunión no realizada (Citación/razones no realización)) - 1er semestre |  | 10% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se cumplió con la agenda de las mesas de trabajo de inventario programadas desde la secretaría general. | Presentación con la relación de las actas de mesa de trabajo de inventario realizadas.
[17 empty] | 4. Realizar seguimiento al cumplimiento agenda de reuniones de la Mesa de Trabajo de Inventarios - (Definir Prueba documental de reunión no realizada (Citación/razones no realización)) - 2do semestre |  | 10% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 5. Realizar el seguimiento al Cumplimiento de compromisos de la Mesa de Inventarios - Informes Dirección u otros (Acta de reunión, informe) -1er semestre |  | 10% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se realizó el seguimiento al cumplimiento de compromisos de la Mesa de Inventarios - Informes Dirección u otros (Acta de reunión, informe) -del 1er semestre de 2021. | Acta de mesa de trabajo desarrolladas durante el primer semestre de 2021 con los soportes y actividades realizadas de acuerdo a los compromisos e instrucciones pactadas en el desarrollo de las mismas.
[17 empty] | 6. Realizar el seguimiento al Cumplimiento de compromisos de la Mesa de Inventarios - Informes Dirección u otros (Acta de reunión, informe) -2do trimestre |  | 10% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2. Estructuración Inventario Individual | 20% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Inventario Individual consolidado | 100% | 1. Unificar Inventario Almacén - Sistemas | Plan de Mejoramiento Institucional | 25% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Mensualmente, desde gestión de servicios e infraestructura tecnológica remiten el formato GSIT-FM-002-V3-Formato-Inventario con el cual el almacén general realiza la actualización y se unifica el inventario. Esta actualización se incorpora en el módulo Inventario Individual De Activos Y Elementos De Control Administrativo Devolutivos para que lo colaboradores de la entidad puedan consultar los bienes que se encuentran a su cargo. | Modulo Inventario Individual De Activos Y Elementos De Control Administrativo Devolutivos de la intranet de la entidad. GSIT-FM-002-V3-Formato-Inventario de Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2021.
[17 empty] | 2. Establecer base de datos única | Plan de Mejoramiento Institucional | 25% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se actualiza la base de datos Inventario Individual De Activos Y Elementos De Control Administrativo Devolutivos con corte 28 de febrero de 2021. | Base de datos actualizada la cual se puede consulta en el siguiente enlace: https://intranet.umv.gov.co/inventario-servicio-umv/
[17 empty] | 3. Establecer procedimiento de Actualización inventario (Ingresos, bajas, entrega y recibo de inventario arrendamiento, traslados, asignaciones) | Plan de Mejoramiento Institucional | 25% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se hizo necesario realizar la actualización del procedimientoGREF-PR-002-V7 Procedimiento Registro de Traslados o Movimientos de Elementos o lo cual se encuentra en implementación. Actualmente ya esta disponible en SISGESTIÓN | GREF-APROBACION_PR-002V7_30-06-2021 GREF-PR-002-V7_REGISTRO_DE_TRASLADOS_O_MOVIMIENTOS_DE_ELEMENTOS_O_BIENES
[17 empty] | 4. Definir funcionalidad consulta Intranet - Actualización | Plan de Mejoramiento Institucional | 25% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Actualmente, se encuentra en funcionamiento la funcionalidad ya que mensualmente ya que mensualmente se actualiza el modulo Inventario Individual De Activos Y Elementos De Control Administrativo Devolutivos en el cual los colaboradores de la entidad pueden consultar el inventario de bienes que se encuentran a su cargo. Así mismo, se creó el correo electrónico trasladoinventarios@umv.gov.co para que los colaboradores de la entidad remitan sus solicitudes y reportes de novedades a través de este medio para canalizar las requerimientos. | Modulo intranet Inventario Individual De Activos Y Elementos De Control Administrativo Devolutivos consultable en el siguiente enlace: https://intranet.umv.gov.co/inventario-servicio-umv/ Correo electrónico. trasladoinventarios@umv.gov.co
[9 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 3. Fortalecimiento de la gestión del Almacén | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Temas varios atendidos | 0% | 1. Estructurar el tema de infraestructura al proceso Gestión de Recursos Físicos |  | 25% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 2. Revisar necesidad de cámaras bodega papelería/señales | Plan de Mejoramiento Institucional | 25% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | En ejecución | Teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en ejecución el arrendamiento No. 364 de 2020 cuyo objeto es Arrendamiento de un inmueble, con áreas acondicionadas para el funcionamiento de la sede operativa de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), en los términos y condiciones estipulados en los estudios previos y la propuesta presentada por el arrendador con fecha probable de terminación 8 de mayo de 2021, se contempla incluir la necesidad de instalar de cámaras de seguridad a través del circuito cerrado de televisión para la bodega papelería y señales para el próximo contrato de arrendamiento.
[17 empty] | 3. Realizar seguimiento informes de actividades - Relacionar la totalidad de obligaciones 1er semestre | Plan de Mejoramiento Institucional | 12.5% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Realizar seguimiento informes de actividades - Relacionar la totalidad de obligaciones 2do semestre | Plan de Mejoramiento Institucional | 12.5% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 5. Realizar seguimiento al proceso del Pago impuesto 2021 parque automotor |  | 25% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | En ejecución | Desde GREF se han adelantado las acciones necesarias para avanzar en el trámite de pago de los derechos de semaforización de los vehículos automotores de propiedad de la entidad, por lo cual se generaron 114 formularios de Declaración de Autoliquidación Electrónica con Asistencia Impuesto Vehículos, y se solicitó la expedición de un CDP por valor de $ 7.742.000; de dicha solicitud surgió el CDP 657 de 28 de junio de 2021. Al cierre de este reporte, GREF estructuró la resolución Por la cual se reconoce y ordena el pago de los derechos de semaforización de los vehículos automotores de propiedad de la UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL por la vigencia 2021” la cual se encuentra en revisión por el Líder de proceso para su posterior tramite de acuerdo a lo establecido en el procedimiento GJUR-PR-003-V7 EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS | 114 Formularios Declaración de Autoliquidación Electrónica con Asistencia Impuesto Vehículos. CDP 657 de 2021
[9 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Preparación aplicación Normas ISO para bodegas | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Lineamientos definidos | 0% | 1. Implementar matriz de afinidad en bodegas |  | 50% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | En ejecución | Se cuenta con la matriz de afinidad en Bodegas, sin embargo el proceso GREF se esta en proceso logístico de implementación para la ubicación de la misma en las bodegas de la entidad siguiendo las siguiendo las recomendaciones especiales de las Naciones Unidas, Ley 55 de 1993, Resolución 2400 de 1979 y Normas Técnicas como las NTC 3966, 2880, 2801, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971 y 3972. | Matriz de afinidad - MATRIZ DE COMPATIBILIDAD SEGÚN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO - SGA
[17 empty] | 2. Definir los lineamientos de la norma a aplicar en las bodegas (Normas ISO 9000/4500) |  | 30% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 3. Definir e Implementar registro con código de barra |  | 20% | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 5. Aprobación de bajas | 20% | 2021-01-01 | 2021-09-30 | Bajas aprobadas | 0% | 1. Ampliar alcance de la política de bajas - Resolución 001 de 2019 |  | 40% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | En ejecución | Actualmente se encuentra en revisión por parte del líder de área de GREF el proyecto de Manual de Políticas Contables referente a los numerales 9, 10, 11 que se han realizado desde el área de contabilidad. | Borrador del Manual de Políticas Contables numerales 9, 10, 11
[17 empty] | 2. Consolidar documentación para solicitud de bajas en el período |  | 40% | 2021-01-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 3. Implementar indicador para medir la rotación del inventario |  | 20% | 2021-04-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[9 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 6. Aplicación de noticias cortas o tips informativos sobre el proceso acercando al cliente interno | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Noticias cortas publicadas | 50% | 1. Elaborar Noticia corta o tip informativo y solicitar su publicación por comunicaciones 1er trimestre |  | 20% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | A traves del correo electronico institucional la UMV te informa, los días 24, 25 y 26 de marzo de 2021 se enviaron tips informativos para mitigar el riesgo de robo o sustracción de elementos. | Correos eletronicos enviados a través del correo institucional, cuyos soportes pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/Egt0PVf84bJPnw33SdCdwREByV777iMM7tutwXqwJMOVpA?e=Ucg7mw
[17 empty] | 2. Elaborar Noticia corta o tip informativo y solicitar su publicación por comunicaciones 2do trimestre |  | 20% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Por medio del aplicativo APLICO se solicitaron el diseño de comunicaciones que posteriormente fueron difundidos a través de la UMV te informa acerca de los siguientes temas: 1. Creación de correo trasladoinventarios@umv.gov.co. 2. Cierre de almacén actualización de inventario. 3. Difusión memorando 20211170057533 Ingreso de elemento al almacén general UAERMV Ingreso elementos al almacén | Soportes de los correos electrónicos generados por la UMV TE INFORMA
[17 empty] | 3. Elaborar Noticia corta o tip informativo y solicitar su publicación por comunicaciones 3er trimestre |  | 20% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Elaborar Noticia corta o tip informativo y solicitar su publicación por comunicaciones 4to trimestre |  | 20% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 5. Realizar un charla de inventarios, del cuidado de los elementos, otros temas relacionados 1er semestre |  | 10% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Con el apoyo del grupo de SST se realizaron capacitaciones sobre los siguientes temas: Inducción al SG-SST y socialización de permisos de trabajo AST y tarjeta reporte de SST de la UAERMV. Capacitación en reporte e investigación de accidentes y/o incidentes de trabajo y reglamento higiene UAERMV . | Formato GDOC-FM-016 acta de reunión de los días 10 y 24 de mayo de 2021.
[17 empty] | 6. Realizar un charla de inventarios, del cuidado de los elementos, otros temas relacionados 2do semestre |  | 10% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
SG - Secretaria General | GCON - Gestión contractual | 3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | . | 1 - 4. Fortalecer la gestión institucional mediante la mejora continua de los procesos. |  | 100% | 52% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Gestión con Valores para el Resultado | 5. Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | 1. Informe de seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones | 80% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Informe | 50% | 1. Un (1) Informe de Seguimiento al PAA- Plan Anual de Adquisiciones ene- mar 2021, y presentación ante la instancia correspondiente. | Plan Anual de Adquisiciones Anual | 25% | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Ejecutado | Teniendo en cuenta que el Plan Anual de Adquisiciones de la UMV vigencia 2021, fue aprobado se publicó el 13 de enero de 2021, el proceso llevó a cabo seguimiento a la ejecución de la programación del mismo, lo cual se refleja en el primer informe de seguimiento trimestral a la ejecución del Plan para los meses de enero - febrero de 2020. | PRIMER INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISCIONES 2021- Enero-marzo 2021. RAD. 20211150049233 LINK: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/EnrkvsWFQ-pPjNKv5Udf284BN8KYr932_JOPQ7PoXyR6Wg?e=j6REcp
[17 empty] | 2. Un (1) Informe de Seguimiento al PAA- Plan Anual de Adquisiciones abril- jun 2021 y presentación ante la instancia correspondiente. | Plan Anual de Adquisiciones Anual | 25% | 2021-07-01 | 2021-07-31 | Ejecutado | Se realiza informe de seguimiento al PAA- Plan Anual de Adquisiciones con corte a 30-JUNIO-2021, por parte de la profesional universitaria SG-GCON para ser presentado en el Comité de Contratación UAERMV. | Ver Repositorio SG para el proceso GCON: https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EiqWzZlANo9GhG1frq3gujoBfdFxVLHUYR02HNcKxw3swg?e=v2Ce9y
[17 empty] | 3. Un (1) Informe de Seguimiento al PAA- Plan Anual de Adquisiciones jul- sept 2021 y presentación ante la instancia correspondiente. | Plan Anual de Adquisiciones Anual | 25% | 2021-10-01 | 2021-10-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Un (1) Informe de Seguimiento al PAA- Plan Anual de Adquisiciones oct- dic 2021 y presentación ante la instancia correspondiente. | Plan Anual de Adquisiciones Anual | 25% | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 5. Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | 2. Divulgación de los cambios normativos relacionados con la contratación y de la documentación interna del proceso cada vez que se requiera. | 20% | 2021-01-01 | 2021-11-30 | Socializacion | 60% | 1. Un (1) tip informativo en 1° cuatrimestre remitido a la OAP proceso APIC-Comunicaciones para su divulgación, referente a las novedades documentales o cambios normativos del proceso GCON | Plan Institucional de Comunicaciones 7860 | 20% | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Ejecutado | El proceso Gestión Contractual de la UMV, en el primer trimestre de 2021 llevó a cabo tips informativos por medio de la laumvteinforma, sobre las novedades o cambios normativos que debían conocer tanto los integrantes del proceso como los colaboradores de la entidad. | Tip Informativo Contratación 1er trimestre por laumvteinforma LINK: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/EnrkvsWFQ-pPjNKv5Udf284BN8KYr932_JOPQ7PoXyR6Wg?e=hYDM03
[17 empty] | 2. Un (1) tip informativo en 2° cuatrimestre remitido a la OAP proceso APIC-Comunicaciones para su divulgación, referente a las novedades documentales o cambios normativos del proceso GCON | Plan Institucional de Comunicaciones 7860 | 20% | 2021-05-01 | 2021-07-31 | Ejecutado | Se solicita a APIC-COM la publicación de TIPS Contractuales que fueron divulgados en LaUMVteinforma@umv.gov.co: Mayo: 3:"Actualización de Bienes y Rentas", Junio: 10: "Manual de Contratación", 17: "Enlace SECOP" Julio: 2"Suspender la ejecución de un contrato" | Ver en Repositorio SG para GCON: https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EtBG5nohAWRMjk5EMk7nB4IBb5m1yp61tZ8PE01KrU2QIA?e=HmHOsw
[17 empty] | 3. Un (1) tip informativo en 3° cuatrimestre remitido a la OAP proceso APIC-Comunicaciones para su divulgación, referente a las novedades documentales o cambios normativos del proceso GCON | Plan Institucional de Comunicaciones 7860 | 20% | 2021-08-01 | 2021-11-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Una (1) mesa de trabajo realizada en 1° semestre para la sensibilización de los diferentes procesos contractuales de la entidad, dirigida a los supervisores y apoyos a la supervisión y al Equipo de Gestión Contractual. | Plan de Mejoramiento Institucional | 20% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se llevaron a cabo las sensibilizaciones a los diferentes procesos de la entidad Se realizan reuniones con los supervisores y apoyos a la supervisión, con el Equipo Gestión Contractual: MAR-10 los diferentes procesos contractuales de la entidad. MAY-27 Revisión trámite paz y salvo (SP) - Supervisores de contrato JUN-17 Socialización manuales de contratación y de interventoría y supervisión | Se evidencia la realización con la presentación, lista de asistencia, lo cual se puede consultar en el siguiente enlace: Ver en Repositorio SG para GCON: https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EsIzrkbvjIdNqBC4Llvd1usBphhK_Q02q6bjpIMCyZUi9g?e=sJqJdI
[17 empty] | 5. Una (1) mesa de trabajo realizada en 2° semestre para la sensibilización de los diferentes procesos contractuales de la entidad, dirigida a los supervisores y apoyos a la supervisión y al Equipo de Gestión Contractual. | Plan de Mejoramiento Institucional | 20% | 2021-07-01 | 2021-11-30 | Sin ejecución
SG - Secretaria General | GEFI - Gestión Financiera | 3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | . | 1 - 4. Fortalecer la gestión institucional mediante la mejora continua de los procesos. |  | 100% | 67.5% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Direccionamiento Estratégico | 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 1. Implementación Resoluciones SHD Nro. 316 y 315 de 2019 - Tesorería | 25% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Lineamientos de seguridad y de operación de Tesorería Implementadas | 100% | 1. Elaborar Protocolo seguridad y de las operaciones de Tesorería | Plan de Mejoramiento Institucional | 35% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | El proceso ha iniciado la elaboración del Protocolo seguridad y de las operaciones de Tesorería, en el que se establecen las condiciones de seguridad implementados para la operación de Tesorería, con referencia a la utilización de equipos propios, de claves y token, acciones de verificación y aprobación conjuntas para evitar riesgos en las actividades que involucren las aprobaciones de pago en bancos, la utilización de la póliza de respaldo de las actuaciones del personal de dicha sección y las demás condiciones de seguridad definidas por la Secretaría Distrital de Hacienda en la Resolución 316 de 2019 El proceso elaboró el documento GEFI-PT-001 Protocolo seguridad de Tesorería, en el que se definen las condiciones de seguridad implementados en las instalaciones y la operación diaria de Tesorería, entre ellos la utilización de equipos propios, de claves y token asignados por persona, acciones de verificación y aprobación conjuntas para evitar riesgos en las actividades que involucren las aprobaciones de pago en bancos, la utilización de la póliza de respaldo de las actuaciones del personal de dicha sección y las demás condiciones de seguridad con aplicación y definidas por la Secretaría Distrital de Hacienda en la Resolución 316 de 2019. | EVIDENCIAS BORRADOR GUIA DE SEGURIDAD GEFI-PT-001-V1_Protocolo_Seguridad_Tesorería
[17 empty] | 2. Definir e implementar los lineamientos para el manejo de las inversiones de la Entidad | Plan de Mejoramiento Institucional | 35% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se ha iniciado la elaboración de la política de inversiones , en la cual se establecen as condiciones y los lineamientos a tener en cuenta para invertir los excedentes de liquidez en entidades financieras y bancarias autorizadas y que se encuentren en el Ranking de la Secretaría, como las implicaciones para realizar inversiones con razón al tiempo, la cantidad de dinero, la estimación de las ganancias, las condiciones de seguridad para realizar dicha inversión y las autorizaciones que debe recibir la Entidad del Comité Financiero de la SHD y la Unidad para efectuarlas, todo esto de acuerdo a lo establecido en la Resolución 315 de 2019 de la Secretaría Distrital de Hacienda. El proceso elaboró el documento GEFI-DI-001-V1_POLÍTICA INVERSIONES, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y SUS LINEAMIENTOS elaboración de la política de inversiones, en el que se establecen las condiciones y los lineamientos que se aplican y examinan para invertir los excedentes de liquidez en entidades financieras autorizadas, que se encuentren en el Ranking de la SDH, como las implicaciones para definir tanto el monto, como el período por la necesidad de disponibilidad de los recursos, la aplicación de las cotizaciones para elegir la mejor oferta, la verificación de los rendimientos obtenidos contra los ofertados, las condiciones de seguridad para realizar la inversión, hacer su control y seguimiento, como el cumplimiento de la aprobación del Comité de Riesgos Financiero de la Unidad y de la Oficina de Análisis y Control Financiero de la SHD, todo esto de acuerdo a lo establecido en la Resolución 315 de 2019 de la Secretaría Distrital de Hacienda y las acciones que actualmente la Entidad efectúa para realizar, hacer el seguimiento y controlar para el cumpliendo de los criterios de seguridad, solvencia, liquidez y rentabilidad en las inversiones. | POLITICA DE INVERSIONES GEFI-DI-001-V1_POLÍTICA INVERSIONES, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y SUS LINEAMIENTOS
[17 empty] | 3. Implementar acciones para el control del PAC programado y no ejecutado - Incluir en el Informe bimestral de ejecución de PAC la relación de pagos no efectivos y que fueron programados por los gerentes de proyectos para tomar acciones correctivas | Plan de Mejoramiento Institucional | 30% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | En el informe bimestral de Ejecución de PAC ENERO-FEBRERO 2021 se establece la diferenciación en la ejecución Vigencia y Reserva, además se incluye la diferenciación de los gastos programados por las áreas y los pagos efectivos para cada mes, anexando las comunicaciones a las áreas con mayor número de pagos programados no realizados y la respuesta al cuestionamiento, como las acciones correctivas propuestas para evitar la ocurrencia de una gran diferencia entre el PAC programado y el ejecutado. En el informe bimestral de Ejecución de PAC MARZO-ABRIL 2021 se establece la diferenciación en la ejecución de la programación por Vigencia y Reserva, además se incluye la diferenciación de los gastos programados por las áreas y los pagos efectivos para cada mes, anexando las comunicaciones a las áreas con mayor número de pagos programados no realizados y la respuesta al cuestionamiento, recordándoles a importancia del cumplimiento en la programación, como la definición de las acciones correctivas propuestas para evitar la ocurrencia de una gran diferencia entre el PAC programado y el ejecutado, con el objeto de evitar penalidades por este concepto. | 20211720048743_Memorando remision Informe ejecucion PAC 20211720048743 Informe Ejecucion PAC enero-febrero 2021 20211720048743_Seguimiento Ejecucion PAC GTHU enero 2021 20211720048743_Seguimiento Ejecucion PAC Tecnologia enero 2021 20211720048743_Seguimiento Ejecucion PAC GTHU febrero 2021 20211720061093_Memorando remision Informe ejecucion PAC 20211720061093 Informe Ejecucion PAC marzo-abril 2021 Seguimiento ejecucion programacion PAC Alm abril Seguimiento ejecucion programacion PAC SG abril Seguimiento ejecucion programacion STPI PAC abril
[9 empty] | Direccionamiento Estratégico | 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 2. Implementación Circular Externa SDH 000013 del 22 de julio de 2020 | 25% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Documentación actualizada | 100% | 1. Identificar los procedimientos y formatos a actualizar | Plan de Mejoramiento Institucional | 20% | 2021-01-01 | 2021-02-28 | Ejecutado | El proceso adelantó la revisión de la documentación vigente, identificando los documentos que se deben actualizar, ya sea por la implementación de Bogdata y por virtualidad, determinando las necesidades de actualización. | Revision Documental
[17 empty] | 2. Actualizar y solicitar la aprobación de los formatos | Plan de Mejoramiento Institucional | 25% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | A raíz de la revisión documental, se realizó la actualización de los formatos para la Liberación de Saldos GEFI-FM-006, Relación Autorización de Nómina GEFI-FM-013, Conciliación Almacén Contabilidad GEFI-FM-016, Revisión de Cuentas GEFI-FM-017, Conciliación Cuentas Recíprocas GEFI-FM-018, de la Caracterización del Proceso GEFI-CP-001, del Mapa de Riesgos GEFI-MR-001 y el Normograma del proceso, estos documentos fueros revisados y aprobados por el proceso, además de remitirse para su publicación en Sisgestión. | GEFI-FM-006-V2 Formato Liberacion Saldos GEFI-FM-013- V5 Formato_Relacion_Autorizacion_Nomina GEFI-FM-016_Formato_Conciliación_Almacén_Contabilidad_V_1 GEFI-FM-017_Formato_Revisión_Cuentas_V_1 GEFI-FM-018_Formato_Conciliación_Cuentas_Recíprocas_V_1 GEFI-CP-001-V5_Caracterizacion_proceso_gestion_financiera GEFI-MR-001-V2 Mapa de Riesgos GEFI Matriz_de_Cumplimiento_Legal_-_Normograma GEFI 2020
[17 empty] | 3. Actualizar y solicitar la aprobación de los procedimientos | Plan de Mejoramiento Institucional | 30% | 2021-01-01 | 2021-04-30 | Ejecutado | El proceso realizó la actualización de los Procedimientos Ordenes de Pago GEFI-PR-001 y Consolidación y reprogramación del programa anual mensualizado de caja - PAC GEFI-PR-025, se están actualizando los procedimientos Elaboración y Expedición de CDP GEFI-PR-020, Reporte Informe de Ejecución Presupuestal GEFI-PR-024 y de la Circular del Procedimiento para la Liberación de saldos que se encuentran en revisión y ajustes. El proceso realizó la actualización, aprobación y publicación del plan GEFI-PL-001 Plan de Sostenibilidad Contable, como de los Procedimientos GEFI-PR-002 Elaboración y Registro de Acta de Giro, GEFI-PR-003 Elaboración y Registro de Acta de Legalización, GEFI-PR-005 Reporte Información Recíproca, GEFI-PR-006 Ajustes y Reclasificaciones, GEFI-PR-008 Presentación y Pago de Impuestos, GEFI-PR-009 Entrega y Legalización de Avances, GEFI-PR-010 Registro y Conciliación Procesos Contingentes (SIPROJ), GEFI-PR-011 Conciliación Bancaria, GEFI-PR-012 Conciliación CUD, GEFI-PR-013 Registro de Movimientos y Conciliación de Almacén, GEFI-PR-017 Cargue de Información Contable Bogotá Consolida, GEFI-PR-018 Cargue de Información Contable - CHIP y se están presentando para aprobación y publicación los procedimientos GEFI-PR-014 Preparación Estados Financieros, GEFI-PR-015 Comité Sostenibilidad Contable, GEFI-PR-016-V4 Información Exógena y GEFI-PR-026 Preparación de Estados Financieros. | GEFI-PR-001-V7_Procedimiento_Ordenes_de_Pago GEFI-PR-020-V5_Elaboracion_y_expedicion_de_CDP GEFI-PR-024-V4_Procedimiento reporte Informe Ejecucion Presupuestal GEFI-PR-025_V5_Procedimiento_consolidacion_y_reprogramacion_del_programa_anual_mensualizado_de_caja_-_PAC 20210310 Circular liberación saldos mod 2 GEFI-APROBACION_-_PL-001V1_PR-001V7_18-05-2021 GEFI-PL-001-V1 Plan Sostenibilidad Contable DESI-Aprobacion_FM-017V2_PR-002V7_PR-003V7_PR-005V6_PR-006V5_PR-008V5_PR-009V5_PR-010V5_PR-011V6_PR-012V5_PR-013V6__PR-017V5_PR-018V5_25-06-20 GEFI-PR-002-V7_Procedimiento_Elaboracion_y_Registro_de_Acta_de_Giro GEFI-PR-003-V7_Procedimiento_Elaboracion_y_Registro_de_Acta_de_Legalizacion GEFI-PR-005-V6_Procedimiento_Reporte_Informacion_Reciproca GEFI-PR-006-V5_Procedimiento_Ajustes_y_Reclasificaciones GEFI-PR-008-V5_Presentacion_y_Pago_Impuestos GEFI-PR-009-V5_Procedimiento_Entrega_y_Legalizacion_de_Avances GEFI-PR-010-V5_Procedimiento_Registro_y_Conciliacion_Procesos_Contingentes GEFI-PR-011-V6_Procedimiento_Conciliacion_Bancaria GEFI-PR-012-V5_Procedimiento_Conciliacion_CUD GEFI-PR-013-V6 Procedimiento Registro Movimientos y Conciliacion de Almacen GEFI-PR-017-V5_Procedimiento_Cargue_Informacion_Contable_Bogota_Consolida GEFI-PR-018-V5_Procedimiento_Cargue_Informacion_Contable_-_CHIP GEFI-PR-014-V4_Procedimiento_Preparacion_Estados_Financieros - Actualizado GEFI-PR-015-V4_Procedimiento_Comite_Sostenibilidad_Contable - Actualizado GEFI-PR-016-V4_Procedimiento_Informacion_Exogena - Actualizado GEFI-PR-026-V4_Manejo_y_Control_Responsabilidades - Actualizado
[17 empty] | 4. Socializar los documentos actualizados | Plan de Mejoramiento Institucional | 25% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Con la publicación del procedimiento GEFI-PR-025 Consolidación y reprogramación del programa anual mensualizado de caja - PAC en Sisgestión se ha realizado la socialización de la actualización del documento. El proceso realizó la capacitación al grupo de Enlaces de los procesos de la nueva versión del formato GEFI-FM-009-V10 Solicitud de CDP y a través de una publicación en la Intranet "INTEGRA" y del correo Institucional "Laumvteinforma" se socializaron los cambios por la implementación de las nuevas versiones de los formatos para la GEFI-FM-006-V2 Liberación o Anulación de Saldos, GEFI-FM-009 Solicitud de CDP y del requerimiento de revisar que el CDP contenga la misma información que la reportada en solicitud. Así mismo, con la publicación de las nuevas versiones a través de Sisgestión se han realizado la socialización de estos documentos. | Aprobacion_documental_GEFI-PR-025_V5_Procedimiento_consolidacion_y_reprogramacion_del_programa_anual_mensualizado_de_caja_-_PAC Noticias Gestion Financiera - Intranet_VF Socializacion Formato GEFI-FM-009-V10 Solicitud CDP Soporte Socialización Formato Solicitud CDP V10
[9 empty] | Direccionamiento Estratégico | 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 3. Seguimiento al cumplimiento a la Circular 008 de 2020 | 25% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Entregas de información contable completadas | 50% | 1. Realizar seguimiento a la entrega de la información de las áreas 1er trimestre | Mapa de Riesgos | 25% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Contabilidad realizó el seguimiento a la entrega de la información de las áreas en cumplimiento de la Circular 008 de 2020, por la que se establecen los controles y procedimientos para el adecuado flujo de la información al área contable para la presentación y publicación de los Estados Contables con los requisitos exigidos para su Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos económicos de la Unidad, por tal razón Contabilidad remite comunicaciones de solicitud de la información cuando una vez cumplido el tiempo de reporte establecido en la circular, no se ha realizado la entrega de los datos para la consolidación de los informes contables. | CORREOS CIRCULAR 8
[17 empty] | 2. Realizar seguimiento a la entrega de la información de las áreas 2do trimestre | Mapa de Riesgos | 25% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | El subproceso Contable realizó la actualización de Solicitud de Entrega de Información por parte de las área que intervienen en el proceso Contables, es decir, a través de la Circular No. 011 del 31 de mayo de 2021 se Deroga la Circular 08 del 6 de marzo de 2020. A su vez, se ha realizado el seguimiento y control de la entrega de la información por las áreas relacionadas, en la tabla SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION - CIRCULAR 11 DEL 31 DE MAYO 2021, se establecen los requerimientos en la entrega, el término o el período de presentación, se realiza el control de la entrega y el registro de las observaciones u desviaciones que se presenten en el proceso. | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION - CIRCULAR 11 DEL 31 DE MAYO 2021
[17 empty] | 3. Realizar seguimiento a la entrega de la información de las áreas 3er trimestre | Mapa de Riesgos | 25% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Realizar seguimiento a la entrega de la información de las áreas 4to trimestre | Mapa de Riesgos | 25% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Direccionamiento Estratégico | 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 4. Seguimiento a los temas tratados en el Comité de Sostenibilidad Contable | 25% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Seguimiento de tareas del comité realizado | 20% | 1. Identificar los temas y responsables de cada una de las tareas |  | 20% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | En el Comité de Sostenibilidad realizado el 25 de marzo de 2021, se presentan los avances en la atención de la circula 008 de 2020, como los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno Contable estableciendo las recomendaciones y debilidades que se constituyen en las tareas a realizar por parte e Contabilidad para el fortalecimiento de este Sistema. | PRESENTACION CONTABILIDAD COMITE SOSTENIBIIDAD Presentación OCI COMITÉ SOSTENIBILIDAD
[17 empty] | 2. Realizar seguimiento a la ejecución de la tarea |  | 30% | 2021-04-01 | 2021-09-30 | En ejecución | De acuerdo al seguimiento de las tareas del Comité de Sostenibilidad Contable, el Plan de Sostenibilidad Contable fue aprobado mediante Comité Técnico de sostenibilidad contable llevado a cabo el día el 25 de marzo de 2021 y se realizó su publicación en SIsgestión .definiendo las actividades y la periodicidad para la entrega de la información de las áreas, en el mes de mayo de 2021, con el propósito de establecer las actividades y la periodicidad para la entrega de la información de las áreas involucradas en el proceso contable, con el fin de optimizar los procesos y procedimientos para la consolidación de los Estados Financieros. | GEFI-APROBACION_-_PL-001V1_PR-001V7_18-05-2021 GEFI-PL-001-V1 Plan Sostenibilidad Contable
[17 empty] | 3. Presentar el avance o resultado en el siguiente comité |  | 50% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
STPI - Subdirección Técnica de Producción e Intervención | GLAB - Gestión de Laboratorio | 4. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | . | 1 - 4. Implementar acciones sostenibles en las intervenciones. |  | 100% | 32% | 4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos | Evaluación de Resultados | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 1. Implementación de un ensayo nuevo en los servicios del laboratorio | 35% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Unidad | 70% | 1. Verificar que el equipamiento cumple con las especificaciones de la norma de ensayo. |  | 20% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se realiza la verificación de que los equipos cumplen con lo requerido por la norma de ensayo INV E 756-13 | 1. Matriz con el listado de los equipos, las características que deben cumplir. 2. Certificados de verificación de los equipos.
[17 empty] | 2. Crear el formato de toma de datos del ensayo |  | 10% | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se crea el formato de toma de datos para el ensayo de informe de Resistencia a la deformación plástica de las mezclas asfálticas mediante la pista de ensayo de laboratorio INV E 756-13. | 1. Bloc de notas con los datos registrados por el equipo durante la ejecución del ensayo.
[17 empty] | 3. Crear el formato de informe de ensayo |  | 10% | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Ejecutado | Se realizo la versión tres del formato de informe de ensayo INV E-756-13 deformación plástica, incluyendo la elaboración de tres probetas, el promedio, y todos los datos de informe solicitados en la norma de ensayo | formato GLAB-FM-092 Informe de ensayo resistencia a la deformación plástica de las mezclas asfálticas mediante la pista de ensayo de laboratorio INV E-756-13, versión 3
[17 empty] | 4. Realizar capacitación teórica del ensayo |  | 15% | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Ejecutado | Se realiza la capacitación teórica del ensayo de deformación plástica INV E-756-13, el día 16/06/2021 | 1. Acta de asistencia de la capacitación. 2. presentación de la capacitación
[17 empty] | 5. Realizar capacitación practica del ensayo |  | 15% | 2021-04-01 | 2021-05-31 | Ejecutado | Se realiza la capacitación practica de la ejecución del ensayo de deformación plástica INV E-756-13, el 17/06/2021 | 1. Acta de asistencia a la capacitación del 17/06/2021.
[17 empty] | 6. Implementar el ensayo |  | 30% | 2021-05-01 | 2021-07-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Evaluación de Resultados | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 2. Implementación de un ensayo nuevo en los servicios del laboratorio | 35% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Unidad | 0% | 1. Verificar que el equipamiento cumple con las especificaciones de la norma de ensayo. |  | 20% | 2021-07-01 | 2021-08-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 2. Crear el formato de toma de datos del ensayo |  | 10% | 2021-08-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 3. Crear el formato de informe de ensayo |  | 10% | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Realizar capacitación teórica del ensayo |  | 15% | 2021-09-01 | 2021-10-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 5. Realizar capacitación practica del ensayo |  | 15% | 2021-10-01 | 2021-11-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 6. Implementar el ensayo |  | 30% | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 3. Implementacion de metodologias para la verificacion de equipos del laboratorio | 30% | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Unidad | 25% | 1. Realizar la formacion en metrologia basica al personal del laboratorio | Plan de Capacitación Institucional | 5% | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se realizo la capacitación en metrologia básica el 10 de marzo, por la empresa PINZUAR S.A.S | 1. Acta de asistencia de la capacitación. 2. Memorias de la capacitación. 3. Certificados de la capacitación
[17 empty] | 2. Realizar la formacion en interpretacion de certificados de calibración al personal del laboratorio | Plan de Capacitación Institucional | 5% | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se realizo la formación en interpretación de certificados de calibración al personal del laboratorio el 13 de abril, por la empresa PINZUAR S.A.S | 1. Acta de asistencia de la capacitación. 2. Memorias de la capacitación. 3. Certificados de la capacitación. 4. Fotos
[17 empty] | 3. Realizar la formacion en procedimientos de verificacion para las magnitudes, al personal del laboratorio | Plan de Capacitación Institucional | 5% | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Ejecutado | Se realizo la formación en procedimientos de verificación para las magnitudes, al personal del laboratorio el 11 de junio, por la empresa PINZUAR S.A.S | 1. Acta de asistencia de la capacitación. 2. Memorias de la capacitación. 3. Certificados de la capacitación. 4. Fotos
[17 empty] | 4. Realizar la formacion en el uso de la lupa para la verificacion de los tamices de mallas finas. al personal del laboratorio | Plan de Capacitación Institucional | 5% | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 5. Realizar la formación en la implementacion de factores de correccion al personal del laboratorio | Plan de Capacitación Institucional | 5% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se realizo la formación en la implementación de factores de corrección al personal del laboratorio el 18 de mayo, por la empresa PINZUAR S.A.S | 1. Acta de asistencia de la capacitación. 2. Memorias de la capacitación. 3. Certificados de la capacitación. 4. Fotos
[17 empty] | 6. Realizar la formación para el cálculo de los periodos de validez de las calibraciones al personal del laboratorio | Plan de Capacitación Institucional | 5% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se realizo la formación para el calculo de los periodos de validez de las calibraciones al personal del laboratorio el 28 de abril, por la empresa PINZUAR S.A.S | 1. Acta de asistencia de la capacitación. 2. Memorias de la capacitación. 3. Certificados de la capacitación. 4. Fotos
[17 empty] | 7. Establecer procedimientos para las verificaciones de equipos |  | 30% | 2021-07-01 | 2021-11-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 8. Establecer formatos para registrar las verificaciones de los equipos |  | 20% | 2021-07-01 | 2021-11-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 9. Realizar de las verificaciones de los equipos |  | 20% | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
SG - Secretaria General | GTHU - Gestión del Talento Humano | 3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | . | 1 - 4. Fortalecer la gestión institucional mediante la mejora continua de los procesos. |  | 100% | 60% | 3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades | Talento Humano | 3. Gestión Estratégica del Talento Humano | 1. Formulación y publicación del Plan Estratégico de Talento Humano -PETH | 20% | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  | 100% | 1. Formular el Plan estratégico de Talento Humano – PETH (Plan de Anual de Estímulos e Incentivos, Plan de Formación y Capacitación - PIFC, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Talento Humano, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - PASST). | Plan Estratégico - Talento Humano | 70% | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Ejecutado | En el mes de enero y febrero se adelanto la formulación del Plan estratégico de Talento Humano – PETH (Plan de Anual de Estímulos e Incentivos, Plan de Formación y Capacitación - PIFC, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Talento Humano, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - PASST). | Formato de aprobación documental https://www.umv.gov.co/_transparencia2017/Transparencia-Pagina-WEB/6.Planeacion/6.1Politicaslineamientosymanuales/6.1.3Planesestrategicossectorialeseinstitucionalessegunseaelcaso/2021/6.PIFCUMV-2021.doc https://www.umv.gov.co/_transparencia2017/Transparencia-Pagina-WEB/6.Planeacion/6.1Politicaslineamientosymanuales/6.1.3Planesestrategicossectorialeseinstitucionalessegunseaelcaso/2021/7.PLANDEESTIMULOSEINCENTIVOS2021.docx
[17 empty] | 2. Publicar y legalizar en SISGESTIÓN y/o Transparencia de la UAERMV Plan estratégico de Talento Humano – PETH (Plan de Anual de Estímulos e Incentivos, Plan de Formación y Capacitación - PIFC, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Talento Humano, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - PASST). | Plan Estratégico - Talento Humano | 30% | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Ejecutado | En el mes de enero y febrero se adelanto la publicación del Plan estratégico de Talento Humano – PETH (Plan de Anual de Estímulos e Incentivos, Plan de Formación y Capacitación - PIFC, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Talento Humano, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - PASST). | Formato de aprobación documental PETH: https://www.umv.gov.co/sisgestion2019/Documentos/APOYO/GTHU/GTHU-PL-002-V4_Plan_Estrategico_Gestion_de_Talento_Humano_PEGTH.docx Plan Vacantes: https://www.umv.gov.co/sisgestion2019/Documentos/APOYO/GTHU/GTHU-PL-004-V2_Plan_Anual_de_Vacantes_UAERMV.docx Plan Previsión: https://www.umv.gov.co/sisgestion2019/Documentos/APOYO/GTHU/GTHU-PL-001-V3_Plan_de_Prevision_de_Recursos_Humanos_UAERMV.docx PASST: https://www.umv.gov.co/sisgestion2019/Documentos/APOYO/GTHU/GTHU-PL-003-V5_Plan_Anual_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo_PASST.docx PIFC: https://www.umv.gov.co/_transparencia2017/Transparencia-Pagina-WEB/6.Planeacion/6.1Politicaslineamientosymanuales/6.1.3Planesestrategicossectorialeseinstitucionalessegunseaelcaso/2021/6.PIFCUMV-2021.doc Plan Annual de estimulos: https://www.umv.gov.co/_transparencia2017/Transparencia-Pagina-WEB/6.Planeacion/6.1Politicaslineamientosymanuales/6.1.3Planesestrategicossectorialeseinstitucionalessegunseaelcaso/2021/7.PLANDEESTIMULOSEINCENTIVOS2021.docx
[9 empty] | Talento Humano | 3. Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Ejecución y seguimiento del Plan Estratégico de Talento Humano -PETH | 30% | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 50% | 1. Implementar las acciones definidas en los planes que Integran el Plan Estratégico de Talento Humano en el primer trimestre de 2021 | Plan Estratégico - Talento Humano | 25% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | 30/03/21? Con relación a la implementación de las acciones del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo – PASST, para el primer trimestre de la vigencia se tienen programadas 41 actividades de las cuales se adelantaron 38, las actividades pendientes por culminar están en proceso de revisión de documentos para remitir a la OAP, se espera completar estas actividades durante el segundo trimestre de 2021. (Se cuenta con evidencia del cronograma de seguimiento de PASST y las respectivas evidencias de ejecución de las actividades. "30/03/21? Con relación a la implementación de las acciones del Plan Anual de Capacitación PIFC de la durante el primer trimestre de 2021 no se tienen programadas actividades, debido a que hay actividades pendientes por ejecutar en el marco de Plan Institucional de Formación y capacitación PIFC de la vigencia 2020, ocasionadas principalmente por la dificultad de consecución de ofertas y disponibilidad por razón de la pandemia del COVID 19 , razón por la cual se realizó la suscripción del contrato 650 de 2020 en diciembre de 2020 el cual tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y tiene por objeto: “Contratar servicios de Capacitación de Conformidad con el PIFC de la vigencia 2020. "".; Según ficha técnica de este contiene tres (3) cursos sobre: Actualización en liquidación de salarios y prestaciones sociales, actualización tributaria y Diplomado en Tecnología de concreto y cemento. Según los informes allegados por el contratista ALGOAP SAS a través el profesional Universitario del Proceso de Talento humano se presentan dos informes parciales el primero del periodo 13 enero a 12 febrero 2021, donde se evidencia la realización de reunión de inicio para aclarar dudas el 14 de enero de 2021; envió de hojas de vida de profesionales docentes 19,20 de enero y cronograma de plan de trabajo y el segundo informe (13 febrero a 12 de marzo de 2021) se indica que se crearon los contenidos para los cursos de actualización en liquidación de salarios y prestaciones sociales, curso de actualización tributaria y Diplomado en Tecnologías del concreto y del cemento; se realizó el desarrollo de la plataforma; el día 20 de Febres se notificó a los participantes de los cursos: actualización tributaria y Diplomado en Tecnologías del concreto y del cemento la información para del ingreso y la se compartió el manual de instrucción de manejo de la plataforma. ( Se anexa como soportes contrato 650 de 2020 y el informe parcial número 1 y 2.) "30/03/21? Con relación a la implementación de las acciones del Plan Anual de Estímulos e Incentivos de la vigencia para el primer trimestre se tenían programadas dos actividades: Dia de la mujer en (marzo), Cumpleaños de Bienestar ( enero, febrero y marzo) ; de las cuales se desarrolló la relacionada con el día de la mujer y se unifico esta actividad con el día de hombre (estaba programada para el mes de abril), sobre lo cual se llevó a cabo: una invitación para la actividad a través de la caja de compensación compensar “Mujer: tu fuerza, tu esencia” , y adicionalmente se adelantó la actividad del día del género con un Pasadía “Caminata Ecológica Finca Hotel Paraíso Terrena – La mesa” actividad que disfrutara cada servidor público de acuerdo organización de tiempo para utilizar el pasadía. La actividad relacionada con Bonos de cumpleaños de Bienestar, esta se ejecutará una vez se realice la contratación para esta vigencia del contrato de bienestar. (sobre lo cual para el trimestre había programación de 4 actividades de las cuales se desarrolló dentro del trimestre la del día de la mujer, se adelantó la del día del hombre que estaba programada en el mes de abril y se adelantó la actividad de convocatoria de equipos de trabajo que estaba programada para el mes de abril. (3/4= 75%) " (Se cuenta como evidencia el link de invitación a la charla y la descripción del bono Pasadía en la Mesa y los radicados 20211110045113, 20211130045043 y 20211150045103.) 30/03/21? Con relación a la autoevaluaci | Las evidencias se encuentran en la carpeta compartida: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/martha_rodriguez_umv_gov_co/Ej7Y4JB-VoJMuQxmHvHDF-EB49fP6TPnaH9P-XtNxvttag?e=iXxucI
[17 empty] | 2. Implementar las acciones definidas en los planes que Integran el Plan Estratégico de Talento Humano en el segundo trimestre de 2021 | Plan Estratégico - Talento Humano | 25% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | 30/06/21? Con relación a las actividades programadas para el segundo trimestre de 2021 se tenía proyectado lo siguiente: "Capacitación para el fortalecimiento de habilidades complementaria para la Gestión de Proyectos; "Capacitación para el fortalecimiento de habilidades complementaria para la gestión Programa de Bilingüismo; "Capacitación para el fortalecimiento de habilidades complementaria para la gestión Excel Básico."; "Capacitación para el fortalecimiento de habilidades complementaria para la gestión Excel Intermedio"; "Capacitación para el fortalecimiento de habilidades complementaria para la gestión Negociación Colectiva "; "Capacitación para el fortalecimiento de habilidades complementaria para la gestión Excel Avanzado"; "Capacitación para el fortalecimiento de la gestión financiera y contable: Actualización Tributaria; "Capacitación para el fortalecimiento de la gestión de Procesos Misionales: Diseño y Producción de Concreto"; "Capacitación para el fortalecimiento de la gestión del Control Interno y Normas para el ejercicio profesional de auditoría interna en entidades del estado. Estas actividades están pendientes de realización debido a que sobre el PIFC vigencia 2021 se está adelantando, el trámite para la ejecución de un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional de Colombia el cual se encuentra en finalizando etapa de estructuración y posterior elaboración de minuta, esto según confirmación del informe remitido por el profesional Universitario de GTHU. Por lo cual una vez quede actualizado el PIFC de la vigencia 2021 Versión 2, se actualizará el cronograma de actividades del PIFC para ser desarrolladas durante el segundo semestre de 2021. Durante el segundo trimestre se continuó adelantando la ejecución del contrato 650 de 2020, el cual tuvo una segunda prorroga según radicado 20211130067443 y tiene fecha de finalización el día 16 de julio de 2021, debido a la dificultad de realizar el componente presencial del diplomado en tecnologías del concreto y de Cemento con ocasión al tercer pico de la pandemia que ha afectado el desarrollo de esta actividad que es presencial; y adicionalmente el desarrollo del curso de Actualización en liquidación de salarios y prestaciones sociales debido a dificultado la disponibilidad del docente que dictaría el curso. Se anexa como soporte el informe del PIFC y PAEI de la vigencia 2020 remitido por el Profesional Universitario de GTHU, Radicado de la segunda prórroga del contrato 650 de 2020 numero 20211130067443 y el Radicado Numero 20211130072253 de 02 de julio de 2021 Estudio previo con el objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION DE CONFORMIDAD CON EL PLAN INSTITUCIONAL FORMACION Y CAPACITACION VIGENCIA 2021 DE LA UAERMV. 30/06/21? Con relación al Plan Anual de estímulos e Incentivos de la vigencia se tenían programadas las siguientes actividades para el segundo trimestre de 2021: ""Promoción y prevención de la Salud Caminatas Ecológicas""; ""Promoción y prevención de la Salud Espacios de práctica deportiva""; ""Fortalecimiento del Clima Laboral Día de la Familia""; ""Fortalecimiento del Clima Laboral Reconocimiento a la labor""; ""Fortalecimiento del Clima Laboral Feria de Servicios institucionales"" ""Área de calidad de vida laboral, Cumpleaños de Bienestar y ""Programa de Incentivos - Mejores Funcionarios 2020-2021"", sobre estas actividades se adelantó en el marco del contrato 422 de 2020 que finalizo el día 31 de mayo de 2021 las actividades: “Caminata por Bogotá” la cual se desarrolló el día 30 de abril de 2021 en Monserrate. Se anexa como evidencia invitación, correos de aplazamiento y listado de asistencia; Promoción y prevención de la Salud Espacios de práctica deportiva: se adelantó la invitación a través de los correos institucionales de las pausas activas que se desarrollaron durante el mes de mayo. Se anexa como evidencia la invitación y listado de asistencia; Fortalecimiento del Clima Laboral Feria de Servicios institucio | Link: https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EpH2VgnGiYNImCqq-8vultQB7V2E6RSreYbVMt3XxFgYIA?e=UtvBJU PIFC Se anexa como soporte el informe del PIFC y PAEI de la vigencia 2020 remitido por el Profesional Universitario de GTHU, Radicado de la segunda prórroga del contrato 650 de 2020 numero 20211130067443 y el Radicado Numero 20211130072253 de 02 de julio de 2021 Estudio previo con el objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION DE CONFORMIDAD CON EL PLAN INSTITUCIONAL FORMACION Y CAPACITACION VIGENCIA 2021 DE LA UAERMV. PAEI Caminata: Se anexa como evidencia invitación, correos de aplazamiento y listado de asistencia. Promoción y prevención de la salud: Se anexa como evidencia la invitación y listado de asistencia. Laboral Feria de Servicios institucionales: Se anexa invitaciones enviadas por medio del calendario del correo institucional." Mejores funcionarios: se remite listado de definición de desempate EDL. Borrador radicado 20211130072243 Estudios previos Bienestar vigencia 2021 Se anexa como soporte el informe del PIFC y PAEI de la vigencia 2020 remitido por el Profesional Universitario de GTHU. PASST Cronograma seguimiento PASST PETH Plantilla Seguimiento Plan Estratégico de Talento Humano - PGTHU
[17 empty] | 3. Implementar las acciones definidas en los planes que Integran el Plan Estratégico de Talento Humano en el tercer trimestre de 2021 | Plan Estratégico - Talento Humano | 25% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Implementar las acciones definidas en los planes que Integran el Plan Estratégico de Talento Humano en el cuarto trimestre de 2021 | Plan Estratégico - Talento Humano | 25% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Talento Humano | 3. Gestión Estratégica del Talento Humano | 3. Formulación ejecución y seguimiento del Plan de Gestión de Integridad. | 50% | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 50% | 1. Formular y publicar en SISGESTIÓN el Plan de Gestión de Integridad. | Plan de Gestión de Integridad | 25% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | 30/03/21? Con relación a esta actividad ya se adelanto la revisión y actualización del componente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC componente Integridad con la revisión y aprobación de la Oficia Asesora de Planeación y la Oficina de control Interno que tienen participación en el mismo, la versión ajustada se remitió a inicio del mes de abril de 2021 a la OAP para que sea actualizada en el link de transparencia de la entidad. | Se tiene como evidencia la versión del PAAC componente Integridad ajustada y los correos que evidencian su actualización. Ya actualizado en transparencia: https://www.umv.gov.co/_transparencia2017/Transparencia-Pagina-WEB/6.Planeacion/6.1Politicaslineamientosymanuales/6.1.4PlanAnticorrupcionydeAtencionalCiudadano/15.PlanAnticorrupcionyAtencionalCiudadanoUAERMV2021_V2.docx
[17 empty] | 2. Implementar las acciones definidas en el Plan de Gestión de Integridad en el segundo trimestre de 2020. | Plan de Gestión de Integridad | 25% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | 30/06/21? Con relación a las actividades programadas en el Plan de Gestión de Integridad, las cuales se encuentran incorporada en el PAAC, durante el segundo trimestre se realizó: Un (1) acta de verificación de requisitos de los postulados a gestores de integridad, Una (1) resolución revisada y/o modificada (firmada) de reconfiguración del equipo de gestores de integridad, Una (1) resolución notificada a los integrantes del equipo de gestores de integridad y jefes inmediatos, Un (1) acta de la sesión de preparación a los gestores de integridad para su gestión, un Test de percepción sobre integridad, aplicado y analizado y Una (1) campaña de interiorización del código de integridad diseñada a corte de 30 de junio de 2021. Las actividades que se encuentran en ejecución son: Un (1) Código de Integridad UAERMV elaborado, aprobado y divulgado el cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la OAP. | Link: https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EqR0HgX6ZvVPttvMys67aNUBB5oQ0MFw4LQ6KAA88rqDdg?e=LU0dJM Se anexa como evidencia acta de reunión (verificación requisitos postulados a gestores de integridad), resolución 173 de 2021 (reconfiguración equipo de gestores) , correo notificación resolución 173 al equipo de gestores, Test de percepción de integridad y correo de invitación, correo de invitación sensibilización del DAFP (03 junio) acciones preventivas conflicto de interés, captura de pantalla de y presentación de la sesión de inducción a los gestores de integridad y presentación realizada el 08 de junio de 2021, e invitación y presentación de sensibilización realizada por parte del proceso de GTHU con el apoyo de CODI sobre código de integridad con enfoque anticorrupción y conflicto de interés.
[17 empty] | 3. Implementar las acciones definidas en el Plan de Gestión de Integridad en el tercer trimestre de 2020. | Plan de Gestión de Integridad | 25% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Implementar las acciones definidas en el Plan de Gestión de Integridad en el cuarto trimestre de 2020. | Plan de Gestión de Integridad | 25% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
GASA - STPI - Gerencia de Gestión Ambiental Social y de Atención al Usuario | GEAM - Gestión Ambiental | 2. Ofrecer y comercializar bienes y servicios relacionados con las competencias de la entidad, con altos estándares de calidad, ambientalmente amigables y competitivos en el mercado. | . | 1 - 4. Fomentar una gestión sostenible y amigable con el ambiente respecto a los bienes y servicios prestados por la entidad. |  | 100% | 32% | 15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica | Gestión con Valores para el Resultado | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 1. Una (1) Jornada de voluntariado impactando a las sedes operativa y de producción mediante la implementación de una huerta orgánica, haciendo tareas de compostaje con los residuos de comida generados en casino y barrrido de áreas comunes | 10% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Número de huertas implementadas | 20% | 1. Diseñar estrategia para la actividad incluyendo la logística requerida para tal fin |  | 20% | 2021-07-01 | 2021-07-31 | Ejecutado | Se planteó la estrategia para diseñar y crear una compostera en la que sea utilizada una parte de la corriente de residuos orgánicos que se producen en la entidad durante la elaboración y consumo de alimentos y otras labores como jardinería y poda; esto con la meta de complementar el aprendizaje en Agricultura urbana, agricultura a pequeña escala y la implementación del nuevo código de basuras que comenzó a regir para la ciudad de Bogotá el 01 de enero de 2021. | Informe avance huerta
[17 empty] | 2. Convocar al grupo de voluntarios de la UMV para la realizacion de la jornada |  | 20% | 2021-08-01 | 2021-08-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 3. Realizar la jornada de composteaje siembra de las especies en las sedes descritas |  | 60% | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[9 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 2. Un (1) Aula ambiental en la sede de Producción para actividades de sensibilización ambiental y sostenibilidad en la Entidad | 15% | 2021-08-01 | 2021-12-31 | Aula ambiental en sede de Producción | 0% | 1. Diseñar el aula ambiental en el área rural ( huertas) de la sede de producción | Plan de Acción proyecto de Inversión | 30% | 2021-08-01 | 2021-08-31 | En ejecución | Se diseñó la propuesta para la construcción del aula ambiental y se presentó al grupo de infraestructura de la Secretaría General, quienes lo validaron y se está trabajando en la necesidad de materiales para su construcción. | -Documento de diseño -Acta de Reunión con profesional de infraestructura de la Secretaria general
[17 empty] | 2. Construir el aula ambiental en la sede de producción mediante la utilización de material reciclable presente en la Entidad. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 70% | 2021-09-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 3. Publicación en el micro sitio web de sostenibilidad. (Divulgación del Informe de sosteniblidad, y actividades socio-ambientales relevantes) | 10% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Número de publicaciones realizadas | 50% | 1. Diseñar la información que se pretende publicar en el I bimestre |  | 11% | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Ejecutado | Se realizaron publicaciones en el micrositio web de sostenibilidad en el mes de enero informando el nuevo código de colores y en febrero se publicó documento denominado "Repensar la Bogotá Rural desde la UMV". | Página web de la Entidad / Pantallazos de lo publicado
[17 empty] | 2. Solicitar a la oficina de comunicaciones su acompañamiento en edición, graficación y publicación en el I bimestre |  | 5% | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Ejecutado | Se solicitó a la Oficina de comunicaciones la publicación en micrositio web de sostenibilidad. | Solicitud a la oficina de comunicaciones de acompañamiento a publicaciones mediante página web de la entidad
[17 empty] | 3. Diseñar la información que se pretende publicar en el II bimestre |  | 11% | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Ejecutado | Se realizaron publicaciones en el micrositio web "UMV sostenible" así: Publicación en el mes de abril denominada " El agua virtual". | Diseño y publicación del documento
[17 empty] | 4. Solicitar a la oficina de comunicaciones su acompañamiento en edición, graficación y publicación en el II bimestre |  | 6% | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Ejecutado | Se solicitó a la Oficina de comunicaciones la publicación en micrositio web de "UMV sostenible" las piezas informativas del mes de abril denominadas " El agua virtual". | Solicitud de publicación de la pieza y publicación en el micrositio.
[17 empty] | 5. Diseñar la información que se pretende publicar en el III bimestre |  | 11% | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se realizaron publicaciones en el micrositio web "UMV sostenible" así: Publicación en el mes de junio se socializó la actividad denominada "Huertas UMV". | Diseño del documento
[17 empty] | 6. Solicitar a la oficina de comunicaciones su acompañamiento en edición, graficación y publicación en el III bimestre |  | 6% | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se solicitó a la Oficina de comunicaciones la publicación en micrositio web de "UMV sostenible" las piezas informativas del mes de junio respecto a la actividad denominada "Huertas UMV". | Solicitud de publicación de la pieza y publicación en el micrositio web.
[17 empty] | 7. Diseñar la información que se pretende publicar en el IV bimestre |  | 11% | 2021-08-01 | 2021-08-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 8. Solicitar a la oficina de comunicaciones su acompañamiento en edición, graficación y publicación en el IV bimestre |  | 6% | 2021-08-01 | 2021-08-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 9. Diseñar la información que se pretende publicar en el V bimestre |  | 11% | 2021-10-01 | 2021-10-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 10. Solicitar a la oficina de comunicaciones su acompañamiento en edición, graficación y publicación en el V bimestre |  | 6% | 2021-10-01 | 2021-10-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 11. Diseñar la información que se pretende publicar en el VI bimestre |  | 11% | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 12. Solicitar a la oficina de comunicaciones su acompañamiento en edición, graficación y publicación en el VI bimestre |  | 5% | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 4. Seis (6) Informes de control y seguimiento semestarles presentados a la Gerencia frente al cumplimiento legal ambiental. | 25% | 2021-01-01 | 2021-11-30 | Informes de control y seguimiento | 80% | 1. Actualizar la herramienta de verificación y realizar el Informe de seguimiento presencial en sedes de la Entidad | Mapa de Riesgos | 20% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se actualizó la herramienta de verificación y con base en lo observado se propuso plan de mejoramiento para cada una de las sedes. | Herramienta de verificación y plan de mejoramiento
[17 empty] | 2. Realizar 6 informes en el semestre de control y seguimiento a las sedes de acuerdo a las visitas presenciales efectuadas por el (la ) coordinador ( a) del proceso GAM , aplicando la herramienta de verificación y realizar el Informe de seguimiento presencial en sedes de la Entidad | Mapa de Riesgos | 60% | 2021-07-01 | 2021-07-31 | Ejecutado | A la fecha se han realizado los informes de enero, febrero y marzo realizados por la coordinadora GAM reportando las actividades diarias que se realizan en cada una de las sedes y las respectivas medidas correctivas. En este periodo se realizaron los informes de abril, mayo y junio realizados por la coordinadora GAM reportando las actividades diarias que se realizan en cada una de las sedes y las respectivas medidas correctivas. Completando así los 6 informes del semestre. | Informes mensuales de enero, febrero y marzo Informes mensuales de abril, mayo y junio
[17 empty] | 3. Realizar 6 informes por semestre de control y seguimiento a las sedes de acuerdo a las visitas presenciales efectuadas por el (la ) coordinador ( a) del proceso GAM, aplicando la herramienta de verificación y realizar el Informe de seguimiento presencial en sedes de la Entidad | Mapa de Riesgos | 20% | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Sin ejecución
[9 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 5. Dos cálculos de la Huella de carbono de la entidad e manera semestral | 10% | 2021-01-01 | 2021-09-30 | TonCo2 equ | 50% | 1. Solicitar información requerida para el cálculo en los tres alcances para el II semestre 2020 | Plan de Acción proyecto de Inversión | 5% | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Ejecutado | Se solicitó la información requerida a cada una de las dependencias | Correo electrónico que soporta la solicitud
[17 empty] | 2. Consolidar información recopilada en los tres alcances y cálculo de la misma | Plan de Acción proyecto de Inversión | 15% | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Ejecutado | Se consolidó la información recopilada para poder reportar en los tres alcances y se hizo el respectivo cálculo. | Excel con soporte de la información
[17 empty] | 3. Socializar el resultado del cálculo en comité ambiental | Plan de Acción proyecto de Inversión | 15% | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Ejecutado | Se socializó el cálculo realizado de huella de carbono en comité el 26 de febrero. | Acta de reunión
[17 empty] | 4. Formular el plan de acción de acuerdo a los resultados para la minimización de la huella de carbono | Plan de Acción proyecto de Inversión | 15% | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se formuló plan de mejoramiento de huella de carbono con base en el resultado obtenido, donde se anexan los controles operacionales del mismo | Documento de Excel con seguimiento al plan de mejoramiento y controles operacionales.
[17 empty] | 5. Solicitar información requerida para el cálculo en los tres alcances para el I semestre 2021 | Plan de Acción proyecto de Inversión | 5% | 2021-07-01 | 2021-07-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 6. Consolidar información recopilada en los tres alcances y cálculo de la misma | Plan de Acción proyecto de Inversión | 15% | 2021-07-01 | 2021-07-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 7. Socializar el resultado del cálculo | Plan de Acción proyecto de Inversión | 15% | 2021-08-01 | 2021-08-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 8. Formular el plan de acción de acuerdo a los resultados para la minimización de la huella de carbono | Plan de Acción proyecto de Inversión | 15% | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[9 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 6. Una (1) capacitación en ecoconducción en acompñamiento con la Secretaria de Movilidad | 10% | 2021-09-01 | 2021-10-31 | Jornada realizada | 0% | 1. Solicitar a la Secretaria de Movilidad acompañamiento en la jornada de sensibilizacion |  | 30% | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 2. Realizar una (1) jornada virtual en ecoconnducción y manejo de residuos provenientes de operación y mantenimiento de vehículos. |  | 70% | 2021-10-01 | 2021-10-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 7. Una (1) jornada de bicipaseo "merca en bici" con destino al mercado campesino de la SDDE ( parque de los artesanos) con el fin de promover la movilidad sostenible y promover cultura de apoyo de los mercados campesinos en Bogotá. | 20% | 2021-09-01 | 2021-11-30 | Jornada realizada | 0% | 1. Establecer la logostica de la Entidad e interisntitucional para realizar la actividad, mediante mesa de trabajo o comunicaciones | Plan Institucional de Movilidad Sostenible - PIMS | 15% | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 2. Realizar la invitación para participar de la jornada propuesta | Plan Institucional de Movilidad Sostenible - PIMS | 25% | 2021-10-01 | 2021-10-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 3. Realizar una (1) actividad de bicipaseo | Plan Institucional de Movilidad Sostenible - PIMS | 60% | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Sin ejecución
SG - Secretaria General | GDO - Gestión Documental | 3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | . | 1 - 4. Fortalecer la gestión institucional mediante la mejora continua de los procesos. |  | 100% | 26% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Información y Comunicación | 10. Gestión Documental | 1. Informe de implementación del programa de Gestión Documental | 20% | 2021-01-01 | 2021-10-31 | Un informe | 60% | 1. Actualizar Programa de Gestión Documental y Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 15% | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Ejecutado | Durante el periodo se realizaron mesas de trabajo con los profesionales del proceso con el fin de establecer los lineamientos para actualizar el PGD y el PGDEA acorde con las metas definidas en el Plan Institucional de Archivos PINAR, para su posterior presentación ante el Comite Institucional. Se actualizó Programa de Gestión Documental y Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo acorde con las metas establecidas en el Plan Institucional de Archivos. Dichos documentos fueron presentados y aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 6 de mayo de 2021. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/marlene_bello_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly91YWVybXYtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvbWFybGVuZV9iZWxsb191bXZfZ292X2NvL0V2UGhpT2JiZjNST3QtZ0M2dVE1TkQwQnpFUUJXM2MyWVdjd3hScms4M1NxcFE%5FcnRpbWU9UjE2QjVhXzcyRWc&id=%2Fpersonal%2Fmarlene%5Fbello%5Fumv%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2021%2F1%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%201%2F8%5FGDOC%2FSoportes%201er%20trimestre https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F8%2E%20GDOC%2FSoportes%202do%20trimestre%202021&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos
[17 empty] | 2. Elaborar Programa de Documentos Vitales o Esenciales | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 20% | 2021-05-01 | 2021-10-31 | En ejecución | Durante el periodo se adelantó la contratación de una Profesional en Ciencias de la Información quien se encargará de la formulación del programa para la presente vigencia. Como primer entregable del Contrato 439 de 2021 la contratista entrego el plan de trabajo y las actas de reunión realizadas con el líder del proceso de Gestión Documental en donde se establecieron los lineamientos para la formulación del Programa de Documentos Vitales o Esenciales | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F8%2E%20GDOC%2FSoportes%202do%20trimestre%202021&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos
[17 empty] | 3. Elaborar Programa de Documentos Especiales | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 20% | 2021-05-01 | 2021-10-31 | En ejecución | Durante el periodo se adelantó la contratación de una Profesional en Ciencias de la Información quien se encargará de la formulación del programa para la presente vigencia. Como primer entregable del Contrato 439 de 2021 la contratista entrego el plan de trabajo y las actas de reunión realizadas con el líder del proceso de Gestión Documental en donde se establecieron los lineamientos para la formulación del Programa de Documentos Especiales. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F8%2E%20GDOC%2FSoportes%202do%20trimestre%202021&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos
[17 empty] | 4. Formular Plan de Transferencias documentales y Cronograma de acompañamiento TRD | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 20% | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Ejecutado | Se elaboró el documento en borrador del plan de transferencias documentales primarias con la información recopilada por cada una de las dependencias y procesos mediante la matriz archivos de gestión remitida por el proceso de gestión documental solicitando la información. En cuanto al cronograma de acompañamiento para la aplicación de las TRD en las dependencias, aún cuando no se ha formalizado, el proceso de Gestión Documental ha venido realizando acompañamientos durante el primer trimestre a las dependencias y procesos que lo solicitan, para este periodo se brindo acompañamiento a la Gerencia de producción, proceso de Operación de Maquinaria y Vehiculos, Proceso de Laboratorio, Gerencia GASA, Gestión Financiera y Oficina de Control Interno. Estos acompañamientos se realizaron en forma virtual y presencial. Se elaboró el Plan de Transferencias Primarias en cumplimiento de la Normatividad Archivística, donde se brindan las directrices y lineamientos para realizar dicha actividad y se vincularon los cronogramas de las visitas de acompañamiento y el cronograma de transferencias para la vigencia 2021el cual, fue presentado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 6 de mayo de 2021. A la fecha se han realizado visitas de acompañamiento a las dependencias de: Dirección General, GASA, Gerencia de Intervención y la Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, SG-Proceso de Gestión Contractual y SG-Proceso Gestión de Recursos Físicos. Adicionalmente el proceso de Gestión Documental acompaña las dependencias y usuarios que lo requieran bien sea de forma virtual o presencial para prestar apoyo técnico en la organización de archivos. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/marlene_bello_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly91YWVybXYtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvbWFybGVuZV9iZWxsb191bXZfZ292X2NvL0V2UGhpT2JiZjNST3QtZ0M2dVE1TkQwQnpFUUJXM2MyWVdjd3hScms4M1NxcFE%5FcnRpbWU9UjE2QjVhXzcyRWc&id=%2Fpersonal%2Fmarlene%5Fbello%5Fumv%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2021%2F1%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%201%2F8%5FGDOC%2FSoportes%201er%20trimestre https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F8%2E%20GDOC%2FSoportes%202do%20trimestre%202021&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos
[17 empty] | 5. Presentar Plan de Transferencias documentales y Cronograma de acompañamiento TRD al Comité Institucional para su aprobación. |  | 20% | 2021-04-01 | 2021-05-31 | Ejecutado | Se elaboró el Plan de Transferencias Primarias en cumplimiento de la Normatividad Archivística, donde se brindan las directrices y lineamientos para realizar dicha actividad y se vincularon los cronogramas de las visitas de acompañamiento y el cronograma de transferencias para la vigencia 2021 el cual, fue presentado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 6 de mayo de 2021. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F8%2E%20GDOC%2FSoportes%202do%20trimestre%202021&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos
[17 empty] | 6. Actualizar el Instructivo de Organización de Archivos (Hoja de control y Mediciones) | Plan de mejoramiento Contraloría | 5% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se actualizó instructivo de organización de archivos GDOC IN 002 V6 en donde se incorporó un capitulo para la medición de archivos y organización de expedientes electrónicos. | https://www.umv.gov.co/sisgestion2019/Documentos/APOYO/GDO/GDOC-IN-002_V6_INSTRUCTIVO_PARA_LA_ORGANIZACION_DE_DOCUMENTOS.docx
[9 empty] | Información y Comunicación | 10. Gestión Documental | 2. Informe de implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC | 20% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Un Informe | 50% | 1. Presentar ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño Plan de Conservación Documental para su aprobación. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 20% | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Ejecutado | Se ajustó el Plan de Conservación Documental acorde con la estructura del modelo de madurez del Sistema Integrado de Conservación socializado por el Archivo Distrital , asi las cosas de definieron en el documento las estrategias alineadas con los programas de conservación documental de archivos establecidos en el Acuerdo 006 de 2014. Se ajustó el Plan de Conservación Documental acorde con las recomendaciones del Archivo de Bogotá en relación al Modelo de Madurez del SIC, para lo cual se definieron una serie de estrategias alineadas con los programas de conservación documental , el plan fue presentado y aprobado por el Comité Institucional en sesión del 6 de mayo de 2021. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/marlene_bello_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly91YWVybXYtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvbWFybGVuZV9iZWxsb191bXZfZ292X2NvL0V2UGhpT2JiZjNST3QtZ0M2dVE1TkQwQnpFUUJXM2MyWVdjd3hScms4M1NxcFE%5FcnRpbWU9UjE2QjVhXzcyRWc&id=%2Fpersonal%2Fmarlene%5Fbello%5Fumv%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2021%2F1%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%201%2F8%5FGDOC%2FSoportes%201er%20trimestre https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F8%2E%20GDOC%2FSoportes%202do%20trimestre%202021&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos
[17 empty] | 2. Presentar ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño Plan de Preservación Digital a largo plazo para su aprobación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 20% | 2021-02-01 | 2021-05-31 | En ejecución | Se ajustó Plan de Preservación Digital acorde con las recomendaciones del Archivo Distrital para lo cual se establecieron estrategias para la identificación, organización, clasificación, acceso, normalización, producción y preservación de documentos electrónicos de archivo. Mediante correo electronico del día 31 de mayo de 2021 , se solicito a la OAP , a traves de formato de reformulación del plan de acción DESI FM 006 , debida mente firmado por la Secretaria General y lider del proceso de GDOC ampliar la fecha de terminación de la presente actividad hasta el 30 de noviembre de 2021 | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/marlene_bello_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly91YWVybXYtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvbWFybGVuZV9iZWxsb191bXZfZ292X2NvL0V2UGhpT2JiZjNST3QtZ0M2dVE1TkQwQnpFUUJXM2MyWVdjd3hScms4M1NxcFE%5FcnRpbWU9UjE2QjVhXzcyRWc&id=%2Fpersonal%2Fmarlene%5Fbello%5Fumv%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2021%2F1%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%201%2F8%5FGDOC%2FSoportes%201er%20trimestre https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F8%2E%20GDOC%2FSoportes%202do%20trimestre%202021&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos
[17 empty] | 3. Socializar el Sistema Integrado de Conservación Documental | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 20% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se socializó Sistema Integrado de Conservación Documental -Plan de Conservación Documental el día 22 de junio de 2021 a todos los colaboradores de la Entidad a través de la plataforma Teams , en donde se brindaron los lineamientos acorde con las estrategias y programas de conservación documental . | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F8%2E%20GDOC%2FSoportes%202do%20trimestre%202021&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos
[17 empty] | 4. Implementar el Sistema Integrado de Conservación de conformidad con el cronograma establecido | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 20% | 2021-02-01 | 2021-11-30 | En ejecución | Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades en el marco de implementación del SIC: 1 .Se realizó el día 4 de febrero de 2021 jornada de inducción y reinducción a traves del aplicativo Teams en relación al manejo de los EEP para mitigar el impacto del riesgo biológico en la administración de los Archivos. 2.Mediante memorando No 20201120029023 se divulgaron las medidas de cuidado y control documental . 3.Se elaboró informe del programa de inspección y mantenimiento de las instalaciones fisicas del archivo central. 4.Se elaboró informe de las problematicas actuales de la bodega de los archivos de gestión ubicados en la sede administrativa. 5. Se elaboró informe sobre la medición de las condiciones ambientales del archivo central. 6.Se realizó jornadas de limpieza y fumigación a las instalaciones del archivo central ubicado en la sede la Elvira. 7.Se divulgaron por los diferentes medios magneticos de la entidad tips informativos para el manejo y entrega de documentación. 8.Se ajustó el documento Sistema Integrado de Conservación (plan de conservación documental y plan de preservación digital) acorde con las observaciones del Archivo Distrital. Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades en el marco de implementación del SIC: 1.Se elaboró un informe sobre las problematicas actuales del Archivo Central en relación a las instalaciones fisicas. 2.Se adelantó jornada de fumigación con el proveedor elegido SANITIZAR S.A.S. quien realizó la primera sesión de nebulización el día 22 de junio del presente año. 3.Se adelantó proceso contractual bajo No radicado 20211120062913 para la limpieza de la estanteria y unidades de almacenamiento y conservación documental. 4.Se adelantó proceso contractual con No radicado 20211120062173 para la prestación los servicios de calibración de los equipos de las mediciones ambientales del deposito del Archivo central. 5.Se realizó diagnóstico de las unidades de conservación folios, planos y medios magnéticos, se diseñó un formato donde se identifican los distintos tipos de deterioros que pueden afectar el acervo documental, este formato a la fecha contiene 529 registros de las unidades revisadas. 6.Se formuló el Plan de prevención de emergencias para la atención de desastres de documentos de archivo en cumplimiento con el Acuerdo 050 de 2000 del AGN, el cual contiene las matrices de riesgo y los protocolos de emergencias por sedes, asi mismo, fue presentado y aprobado por el Comité Institucional en sesión del 17 de junio de 2021. 7.Se realizó el día 21 de mayo de 2021 jornada de Socialización en el Uso de elementos de protección personal, para mitigar el impacto del riesgo biológico en la administración de los archivos físicos al personal nuevo de intervención de Archivo central. 8. Se adelantó el dia 22 de junio jornada de socialización por el aplicativo de Teams dirigida a todos los colaboradores de la Entidad con el fin de dar a conocer el Plan de Conservación Documental y las estrategias para conservar en buenas condiciones todos los archivos en soportes físicos de la Entidad. 9. Se elaboró informe sobre la implementación del SIC primer semestre 2021. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/marlene_bello_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly91YWVybXYtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvbWFybGVuZV9iZWxsb191bXZfZ292X2NvL0V2UGhpT2JiZjNST3QtZ0M2dVE1TkQwQnpFUUJXM2MyWVdjd3hScms4M1NxcFE%5FcnRpbWU9UjE2QjVhXzcyRWc&id=%2Fpersonal%2Fmarlene%5Fbello%5Fumv%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2021%2F1%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%201%2F8%5FGDOC%2FSoportes%201er%20trimestre https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F8%2E%20GDOC%2FSoportes%202do%20trimestre%202021&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos
[17 empty] | 5. Socializar la política de Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 10% | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Ejecutado | Se adelantó el día 22 de junio jornada de socialización dirigida a todos los colaboradores de la Entidad a través de la plataforma teams , la cual tuvo como proposito explicar los lineamientos generales de la Politica de Gestión documental, asi mismo el Sistema Integrado de Conservación y Plan de conservación Documental . | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F8%2E%20GDOC%2FSoportes%202do%20trimestre%202021&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos
[17 empty] | 6. Socializar Política de Preservación a Largo Plazo |  | 10% | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Información y Comunicación | 10. Gestión Documental | 3. Documento Cierre Proyecto ORFEO Fase 4 | 20% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Un Informe | 20% | 1. Diseñar la planeación del Proyecto Orfeo fase 4. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 20% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Durante el periodo se elaboró acta de constitución del proyecto Orfeo fase 4, en la cual se estableció como objetivo del proyecto: Implementar mejoras funcionales, técnicas y de seguridad al Sistema de Gestión Documental Orfeo en el marco de actualización normativa que exigen el Archivo General de la Nación y el Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo para el Distrito Capital a los Sistemas de Gestión Documental Electrónico y de Archivo (SGDEA). Asi mismo, en el mes de marzo de 2021, se realizó la presentación ante el grupo directivo del proyecto con sus componentes tales como objetivos, alcance, metodologia y equipo de trabajo, cronograma de actividades y matriz de riesgos. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/marlene_bello_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly91YWVybXYtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvbWFybGVuZV9iZWxsb191bXZfZ292X2NvL0V2UGhpT2JiZjNST3QtZ0M2dVE1TkQwQnpFUUJXM2MyWVdjd3hScms4M1NxcFE%5FcnRpbWU9UjE2QjVhXzcyRWc&id=%2Fpersonal%2Fmarlene%5Fbello%5Fumv%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2021%2F1%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%201%2F8%5FGDOC%2FSoportes%201er%20trimestre
[17 empty] | 2. Implementar el 30% de funcionalidades del proyecto ORFEO en conjunto con el Proceso de Servicios e Infraestructura Tecnológica desarrollando la estrategia para el cumplimento del Modelo de Requisitos para la Implementación de un SGDEA adoptado por la entidad con base en la planeación del proyecto. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 60% | 2021-03-01 | 2021-12-31 | En ejecución | Durante el periodo se dio inicio a la implementación de las funcionalidades del proyecto fase 4, se realizó la creación e implementación de la sede electrónica para la entidad, como mecanismo para que la ciudadanía a la que llega un radicado de la UMV puedan consultar su veracidad. En el marco de implementación el proyecto ORFEO en conjunto con el Proceso de Servicios e Infraestructura Tecnológica, se viene adelantando el diseño del catálogo de inventarios de metadatos (existentes y nuevos), así mismo, una estrategia para la interoperabilidad de los Sistemas de Información que produzcan documentos electrónicos de archivo en la entidad, incorporando la normalización de formas y formularios electrónicos. Respecto a la implementación del proyecto Orfeo Fase IV, el cual se ejecutará entre los meses de marzo y diciembre de 2021, busca Implementar mejoras funcionales, técnicas y de seguridad al Sistema de Gestión Documental Orfeo; a corte del día 25 de junio se han adelantado desarrollos para mejorar funcionalmente los módulo de expedientes y borradores, así como a los componentes de firma de documentos; y se ha iniciado el desarrollo de las mejoras de seguridad del sistema solicitadas por CSIRT y capacidades de interoperabilidad con otros sistemas. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/marlene_bello_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly91YWVybXYtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvbWFybGVuZV9iZWxsb191bXZfZ292X2NvL0V2UGhpT2JiZjNST3QtZ0M2dVE1TkQwQnpFUUJXM2MyWVdjd3hScms4M1NxcFE%5FcnRpbWU9UjE2QjVhXzcyRWc&id=%2Fpersonal%2Fmarlene%5Fbello%5Fumv%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2021%2F1%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%201%2F8%5FGDOC%2FSoportes%201er%20trimestre https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F8%2E%20GDOC%2FSoportes%202do%20trimestre%202021&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos
[17 empty] | 3. Presentar un informe de avance de ejecución del proyecto Orfeo fase 4 | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 20% | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Información y Comunicación | 10. Gestión Documental | 4. Tabla de Valoración Documental TVD Secretaría de Obras Públicas | 20% | 2021-01-01 | 2021-11-30 | Inventarios Documentales elaborados Tablas de Valoración ajustadas | 0% | 1. Cotejar y ajustar los Inventarios Documentales del FDA de la SOP | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 50% | 2021-01-01 | 2021-07-31 | En ejecución | Durante el periodo se avanzó en la revisión y ajustes de los inventarios documentales del Fondo Documental Acomulado de la Secretaria de Obras Públicas, a la fecha se han procesado un total de 26150 registros para un 33% del total de cajas que reposan en el FDA, teniendo en cuenta que los inventarios documentales son insumo fundamental para la presentación y aprobación de las Tablas de Valoración Documental para el FDA de la SOP. Respecto a los ajustes a los inventarios documentales del fondo documental acumulado de la Secretaría de Obras Públicas se acogieron las recomendaciones dadas en la última mesa de trabajo por parte del Archivo de Bogotá realizada el día 5 octubre de 2020, para lo cual se dió inicio al proceso de cotejo de los inventarios existentes pues el porcentaje de coincidencia entre lo registrado en las bases de datos y la realidad física del FDA era muy baja. En este proceso se proyectaron inicialmente 65.000 registros, basados en la información registrada en las bases de datos existentes. De dicha proyección inicial, se lleva a la fecha un procesado del 91%. En promedio, en los campos correspondientes a "Asunto" y "Fechas Extremas", se ha tenido que hacer ajustes a un aproximado del 45% de los registros, lo cual justifica el proceso de cotejo y demuestra la importancia y necesidad de realizar esta tarea. Así mismo, se han realizado pequeños ajustes a la Historia Institucional de la SOP, a la fecha se han encontrado tres (3) fondos rotatorios, los cuales se ha determinado hacen parte de la estructura de la SOP por cuanto NO poseen personería jurídica propia. Se han realizado ajustes a las Fichas de Valoración Documental y cuadros de clasificación documental (CCD) de la SOP, se deberán realizar ajustes según los resultados del proceso de cotejo a los inventarios documentales. Los cambios restantes recomendados por el Archivo de Bogotá son relativos a la concordancia en la información entre los inventarios documentales, las Fichas de Valoración Documental, Cuadros de Clasificación Documental y Tablas de Valoración Documental, por lo cual deben ser realizados cuando los instrumentos individuales estén ajustados. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/marlene_bello_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly91YWVybXYtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvbWFybGVuZV9iZWxsb191bXZfZ292X2NvL0V2UGhpT2JiZjNST3QtZ0M2dVE1TkQwQnpFUUJXM2MyWVdjd3hScms4M1NxcFE%5FcnRpbWU9UjE2QjVhXzcyRWc&id=%2Fpersonal%2Fmarlene%5Fbello%5Fumv%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2021%2F1%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%201%2F8%5FGDOC%2FSoportes%201er%20trimestre https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F8%2E%20GDOC%2FSoportes%202do%20trimestre%202021&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos
[17 empty] | 2. Ajustar las Tablas de Valoración Documental de la SOP con sus componentes | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 50% | 2021-06-01 | 2021-11-30 | En ejecución | Respecto a los ajustes a los inventarios documentales del fondo documental acumulado de la Secretaría de Obras Públicas se acogieron las recomendaciones dadas en la última mesa de trabajo por parte del Archivo de Bogotá realizada el día 5 octubre de 2020, para lo cual se dió inicio al proceso de cotejo de los inventarios existentes pues el porcentaje de coincidencia entre lo registrado en las bases de datos y la realidad física del FDA era muy baja. En este proceso se proyectaron inicialmente 65.000 registros, basados en la información registrada en las bases de datos existentes. De dicha proyección inicial, se lleva a la fecha un procesado del 91%. En promedio, en los campos correspondientes a "Asunto" y "Fechas Extremas", se ha tenido que hacer ajustes a un aproximado del 45% de los registros, lo cual justifica el proceso de cotejo y demuestra la importancia y necesidad de realizar esta tarea. Así mismo, se han realizado pequeños ajustes a la Historia Institucional de la SOP, a la fecha se han encontrado tres (3) fondos rotatorios, los cuales se ha determinado hacen parte de la estructura de la SOP por cuanto NO poseen personería jurídica propia. Se han realizado ajustes a las Fichas de Valoración Documental y cuadros de clasificación documental (CCD) de la SOP, se deberán realizar ajustes según los resultados del proceso de cotejo a los inventarios documentales. Los cambios restantes recomendados por el Archivo de Bogotá son relativos a la concordancia en la información entre los inventarios documentales, las Fichas de Valoración Documental, Cuadros de Clasificación Documental y Tablas de Valoración Documental, por lo cual deben ser realizados cuando los instrumentos individuales estén ajustados. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F8%2E%20GDOC%2FSoportes%202do%20trimestre%202021&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos
[9 empty] | Información y Comunicación | 10. Gestión Documental | 5. Organización y digitalización de expedientes contractuales | 20% | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 45 metros lineales organizados | 0% | 1. Realizar las inclusiones de los documentos en los expedientes físicos y electrónicos que se produjeron en 2019 y 2020 de la serie documental historias laborales |  | 50% | 2021-03-01 | 2021-11-30 | En ejecución | Durante el periodo se avanzó en metro (1) lineal de documentos para proceso de organización, clasificación e inserción de los documentos de la serie documental historias laborales en los expedientes fisicos y electronicos que se produjeron en el 2019 y 2020. Se avanzó en la elaboración de los inventarios documentales de las certificaciones correspondiente al listado de los documentos actualizados en las historias laborales, con un avance 60%. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/marlene_bello_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly91YWVybXYtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvbWFybGVuZV9iZWxsb191bXZfZ292X2NvL0V2UGhpT2JiZjNST3QtZ0M2dVE1TkQwQnpFUUJXM2MyWVdjd3hScms4M1NxcFE%5FcnRpbWU9UjE2QjVhXzcyRWc&id=%2Fpersonal%2Fmarlene%5Fbello%5Fumv%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2021%2F1%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%201%2F8%5FGDOC%2FSoportes%201er%20trimestre https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F8%2E%20GDOC%2FSoportes%202do%20trimestre%202021&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos
[17 empty] | 2. Organización, clasificación, ordenación, digitalización de la documentación producida en 2020, respecto de los contratos de las vigencias 2018-2019 |  | 50% | 2021-03-01 | 2021-11-30 | En ejecución | Durante el periodo se realizó la clasificación, ordenación y digitalización de 45 contratos físicos de la vigencia 2019, equivalente a 2.25 mts lineales organizados. Asi mismo, de manera digital se organizaron 533 contratos vigencia 2019 en el sistema de gestión de documento electronico (Orfeo), de la documentación producida en 2020, respecto de los contratos de las vigencia 2019. Durante el periodo se avanzó en la organización, clasificación, ordenación y digitalización de contratos 2018 y 2019 con un avance del 60%. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/marlene_bello_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly91YWVybXYtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvbWFybGVuZV9iZWxsb191bXZfZ292X2NvL0V2UGhpT2JiZjNST3QtZ0M2dVE1TkQwQnpFUUJXM2MyWVdjd3hScms4M1NxcFE%5FcnRpbWU9UjE2QjVhXzcyRWc&id=%2Fpersonal%2Fmarlene%5Fbello%5Fumv%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2021%2F1%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%201%2F8%5FGDOC%2FSoportes%201er%20trimestre https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2021%2F01%5FPlanes%5Fde%5Facci%C3%B3n%202021%2FTrimestre%202%2F8%2E%20GDOC%2FSoportes%202do%20trimestre%202021&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos
OAJ - Oficina Asesora Jurídica | JUR - Gestión Jurídica | 3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | . | 1 - 4. Fortalecer la gestión institucional mediante la mejora continua de los procesos. |  | 100% | 68.75% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Gestión con Valores para el Resultado | 13. Defensa Jurídica | 1. Formato de solicitud de Conceptos | 25% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Formato | 100% | 1. Diseño del formato y revision en mesa de trabajo |  | 50% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | 100% | Se remite como evidencia de la Actividad 1 correo de aprobación de la jefe de la OAJ.
[17 empty] | 2. Presentación del formato a SISGESTION para aprobación. |  | 50% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | 100% | Se remite como evidencia de la Actividad 2 pantallazo Orfeo de remisión a SISGESTION.
[9 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 13. Defensa Jurídica | 2. Procedimiento para la defensa de los intereses de la UMV en los procesos penales. | 25% | 2021-02-01 | 2021-06-30 | Procedimiento | 100% | 1. Proyectar el procedimiento y revision en mesa de trabajo. |  | 50% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | 100% | Se remite como evidencia de la Actividad 1 correo de aprobación de la jefe de la OAJ.
[17 empty] | 2. Presentación del procedimiento a SISGESTION para aprobación. |  | 50% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | 100% | Se remite como evidencia de la Actividad 2 pantallazo Orfeo de remisión a SISGESTION.
[9 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 13. Defensa Jurídica | 3. Desarrollar el Modelo de Gestión Jurídica de la UAERMV | 25% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Modelo de Gestion Juridica | 25% | 1. Socializacion del MGJP con el grupo de trabajo de la OAJ |  | 25% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | 100% | Se remite como evidencia listado de asistencia de teams a la Reunión .
[17 empty] | 2. Elaborar un plan de acción para la implementación del MGJP |  | 25% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución | 0% | N/A
[17 empty] | 3. Identificar los instrumentos del proceso GJUR susceptibles de actualización y actualizar aquellos que lo requieran |  | 25% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución | 0% | N/A
[17 empty] | 4. Definir los instrumentos que se requieran para la adopción del MGJP |  | 25% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución | 0% | N/A
[9 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 13. Defensa Jurídica | 4. Guía para pago de sentencias | 25% | 2021-02-01 | 2021-07-31 | Guía | 50% | 1. Actualizar procedimiento de Cumplimiento de sentencias CJUR-PR-006 V6 y presentarlo a SISGESTION para aprobacion |  | 50% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | 100% | Se remite como evidencia de la Actividad correo de aprobación de la jefe de la OAJ y pantallazo de remisión a Sisgstion.
[17 empty] | 2. Elaborar una guía para pago de sentencias y presentarla a SISGESTION para aprobacion |  | 50% | 2021-04-01 | 2021-07-31 | Sin ejecución | 0% | N/A
SG - Secretaria General | CODI - Control Disciplinario Interno | 3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | . | 1 - 4. Fortalecer la gestión institucional mediante la mejora continua de los procesos. |  | 100% | 56% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Talento Humano | 3. Gestión Estratégica del Talento Humano | 1. Procesos Disciplinarios sustanciados dentro de los términos legales | 70% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Expedientes disciplinarios instruidos | 50% | 1. Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el primer trimestre de la vigencia |  | 25% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Con relación a esta actividad se instruyeron los términos que se presentaron durante la vigencia y se presentó el informe de su estado a través de la comunicación rad 20211190047483, Adicionalmente se lleva a cabo mensualmente una reunión con el equipo de trabajo donde se presenta informe mensual sobre los procesos disciplinarios y novedades. | Se remite la carpeta compartida : contiene el radicado 20211190047483 y las 3 actas de Reunión: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/EgYPS_sfzTVBreqdX02YTwkB_9zrLS0PD-bGh23XpcPi2w?e=ciT7Hv Rad 20211190047483
[17 empty] | 2. Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el segundo trimestre de la vigencia |  | 25% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Durante el segundo trimestre se sustanciaron 16 procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos en los términos legales. | Se carga como evidencia el link de acceso al informe de gestión segundo trimestre: https://uaermv.sharepoint.com/:b:/s/Secretara-General/EYde8MrL3zBItTQNs91Gtw8BzBZ5ao9GGZHvo3mhgQRG0Q?e=SaXFbd
[17 empty] | 3. Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el tercer trimestre de la vigencia |  | 25% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el cuarto trimestre de la vigencia |  | 25% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Talento Humano | 3. Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Capacitaciones y flash disciplinarios | 30% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Actividades de prevención | 70% | 1. Elaborar y publicar en SISGESTIÓN los nuevos formatos teniendo en cuenta el nuevo código general disciplinario. |  | 40% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Con relación a esta actividad, si bien es cierto los formatos se elaboraron no pueden ser presentados a la OAP para aprobación, toda vez que la Ley 2094 fue sancionada tan solo en 29 de junio de 2021 y dispuso que la Ley 734 de 2002 continuara vigente hasta el 29 de marzo de 2022, en consecuencia, los formatos que figuran en SISGESTIÓN deben seguir siendo utilizados hasta marzo de 2022. | Se anexa como evidencia link de acceso de los formatos trabajos: https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/Eq8AnHdSU6lJlabBo2z-II4B3walTvvg1gcs2P0K8xI2Ig?e=IqqdpI
[17 empty] | 2. Dictar una capacitación en materia disciplinaria durante el primer semestre de la vigencia. |  | 20% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Con relación a esta actividad se adelantó la capacitación en sobre Código Disciplinario el día 04 de junio de 2021. | Se anexa como evidencia el listado de asistencia: https://uaermv.sharepoint.com/:t:/s/Secretara-General/EUqkOtFAxbtJqFzxOtu3pMcBZi6FR5ilmQLBxS5CuMVidw?e=3BR1zD
[17 empty] | 3. Dictar una capacitación en materia disciplinaria durante el segundo semestre de la vigencia. |  | 20% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Realizar 03 flash disciplinarios en el primer trimestre de la vigencia. |  | 5% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Con relación a esta actividad se adelantaron oportunamente los tres flashes disciplinarios de primer trimestre de la vigencia 2021. | se anexa como evidencia la realización de los flashes: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/EuB7aW7peDFEk4Q9R2mv_foBoEOUyuqwhnepXT_E2rWR_A?e=Qr2sVn
[17 empty] | 5. Realizar 03 flash disciplinarios en el segundo trimestre de la vigencia. |  | 5% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Con relación a esta actividad se publicaron los 3 flash disciplinarios durante el segundo trimestre de la vigencia. | Se anexa como soportes las evidencias: https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EpL4ZJYj_ptPnZgYOApdUHABgQPuoYY3QzBfsDIH_ShsTg?e=FjXMKx
[17 empty] | 6. Realizar 03 flash disciplinarios en el segundo trimestre de la vigencia. |  | 5% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 7. Realizar 03 flash disciplinarios en el cuarto trimestre de la vigencia. |  | 5% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
OCI - Oficina de Control Interno | CEM - Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | 3. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | . | 1 - 4. Fortalecer la gestión institucional mediante la mejora continua de los procesos. |  | 100% | 41.95% | 17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible | Control interno | 15. Control interno | 1. Un (1) reporte de la operación en paralelo con el software del aplicativo para el seguimiento de planes de mejoramiento de procesos | 15% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Reportes o Informe | 60% | 1. Culminar etapa de Pruebas | Plan Anual de Auditorías | 20% | 2021-01-01 | 2021-02-28 | Ejecutado | Entre enero y febrero se desarrollaron 9 mesas de pruebas, donde se validó la funcionalidad de creación de Plane de mejoramiento entidades externas y se validó la aprobación de acciones de mejora de los procesos que están asociados a una misma dependencia. Se preparó el nuevo ambiente para producción, instalando el software y se da inicio a la configuración del parametrización. | Soportes Implementación aplicativo.zip
[17 empty] | 2. Alistar la puesta en producción | Plan Anual de Auditorías | 20% | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Ejecutado | Se preparó el nuevo ambiente para producción, instalando el software y se da inicio a la configuración del parametrización. | Soportes Implementación aplicativo.zip
[17 empty] | 3. Socializar el sistema | Plan Anual de Auditorías | 20% | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Socialización y taller de la funcionalidad del aplicativo a todo el equipo de trabajo de la OCI,. Socialización del aplicativo en el Comité Institucional de Control Interno de junio y socialización a los enlaces de la Unidad en reunión del 29 de junio. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/edna_vallejo_umv_gov_co/ERPyUMuM7MlOrVE8bTyb2dcBvF8Q3mM7cd4KaEnKm_s0lg y https://uaermv-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/pilar_acevedo_umv_gov_co/EXdE_AnuR7JFhYmIXOv5vu8BHJ9hzgRU7rajayme2BnKFA
[17 empty] | 4. Operar en paralelo con el software | Plan Anual de Auditorías | 20% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | En ejecución | Se inició el proceso de alistamiento ambiente de producción | "https://uaermv-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/sandra_guerrero_umv_gov_co/EZhuWw6eLMNFoLFQkJlMHxIBHZIHq6iBQi6CiSfE3tXNOw?email=sandra.guerrero%40umv.gov.co Archivo word ""Soportes mayo - junio Implementación aplicativo.doc"" con los link de acceso al aplicativo ambiente de pruebas y producción y los link de acceso a las mesas de trabajo desarrolladas durante mayo y junio"
[17 empty] | 5. Salir a producción | Plan Anual de Auditorías | 20% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Control interno | 5. Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | 2. Cuatro (4) publicaciones en la página WEB de la entidad, los informes elaborados por la Contraloría de Bogotá D.C. en cumplimiento del ITB-Indice de Transparencia de Bogotá. | 5% | 2021-01-01 | 2021-08-31 | Plan formulado aprobado. Informe final de auditoría. | 25% | 1. Realizar las publicaciones en la web UMV del Trimestre 1-2021 con los informes elaborados por la Contraloría de Bogotá D.C. | Plan de Mejoramiento Institucional | 33% | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Ejecutado | Se publicó en la pagina de transparencia el plan de mejoramiento producto de la auditoría de desempeño código 115 PAD 2020, aprobado por el comité directivo y cargado en SIVICOF Publicado en la sección 7. Control/7.3 planes de mejoramiento auditoría año 2020 | https://www.umv.gov.co/portal/control-7-3-planes-de-mejoramiento-2020/#1551489587845-07dc7282-5fb9
[17 empty] | 2. Realizar las publicaciones en la web UMV del Trimestre 2-2021 con los informes elaborados por la Contraloría de Bogotá D.C. | Plan de Mejoramiento Institucional | 33% | 2021-07-01 | 2021-07-31 | Sin ejecución | El 25 de marzo se recibió oficio #2-2021-08533 emitido por la Contraloría de Bogotá donde informa que en desarrollo del Plan de Auditoría Distrital; PAD - 2021,se ha programado la auditoría de regularidad a partir el 31 de marzo al 30 de agosto, se solicita reprogramar esta actividad | Radicado en orfeo # 20211120021082 del 25 de marzo de 2021
[17 empty] | 3. Realizar las publicaciones en la web UMV del Trimestre 3-2021 con los informes elaborados por la Contraloría de Bogotá D.C. | Plan de Mejoramiento Institucional | 34% | 2021-08-01 | 2021-08-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Control interno | 15. Control interno | 3. Cuatro (4) Reportes del indicador de gestión CEM-IND-001 Ejecución de Plan Anual de Auditorías | 50% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Reportes trimestrales del indicador de gestión CEM-IND-001 a OAP | 50% | 1. Ejecutar 32 actividades del PAA vigente en el primer trimestre 2021 para los 5 roles que desempeña la OCI | Plan Anual de Auditorías | 25% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Ejecutado | Se ejecutan 26 actividades , Las actividades programadas y ejecutadas se distribuyen en cinco roles, los cuales se refleja su cumplimiento al 1er trimestre 2021, en los siguientes términos: Evaluación y seguimiento. Cumplimiento en el: 82% Evaluación de la gestión de riesgos. Cumplimiento en el: 100% Liderazgo Estratégico. Cumplimiento en el: 68,75% Enfoque hacia la prevención. Cumplimiento en el: 57,14% Relación con entes de control. Cumplimiento en el: 100% | CEM-IND-001-V9 EJECUCION DE PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
[17 empty] | 2. Ejecutar 22 actividades del PAA vigente en el segundo trimestre 2021 para los 5 roles que desempeña la OCI | Plan Anual de Auditorías | 25% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ejecutado | Se ejecutan 25 actividades programadas y ejecutadas se distribuyen en cinco roles, los cuales se refleja su cumplimiento al 1er trimestre 2021, en los siguientes términos: Evaluación y seguimiento. Cumplimiento en el: 40%; no obstante, el resultado real es 82%, dado que 3 auditorias presentan un estado de cumplimiento cercano al de finalización. Evaluación de la gestión de riesgos. Cumplimiento en el: 100% Liderazgo Estratégico. Cumplimiento en el: 68,75% Enfoque hacia la prevención. Cumplimiento en el: 100% Relación con entes de control. Cumplimiento en el: 100% | EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS - CEM-IND-001 V10
[17 empty] | 3. Ejecutar 33 actividades del PAA vigente en el tercer trimestre 2021 para los 5 roles que desempeña la OCI | Plan Anual de Auditorías | 25% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Sin ejecución
[17 empty] | 4. Ejecutar 30 actividades del PAA vigente en el cuarto trimestre 2021 para los 5 roles que desempeña la OCI | Plan Anual de Auditorías | 25% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Control interno | 15. Control interno | 4. Dos (2) Reportes del indicador de gestión CEM-IND-004 | 15% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Reportes semestrales del indicador de gestión CEM-IND-004 a OAP | 0% | 1. Ejecutar las 47 actividades establecias en el plan anual de fomento de la cultura del autocontrol y enfoque hacia la prevención para el primer semestre 2021 | Plan Anual de Auditorías | 50% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | En ejecución | Se ejecutan actividades del plan de fomento de autocontrol y prevención . | Reporte del Indicador del plan anual del fomento del autocontrol y prevención CEM-IND-004 V1
[17 empty] | 2. Ejecutar las 47 actividades establecias en el plan anual de fomento de la cultura del autocontrol y enfoque hacia la prevención para el segundo semestre 2021. | Plan Anual de Auditorías | 50% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Control interno | 15. Control interno | 5. Tres (3) socializaciones del manual de fomento de la cultura de autocontrol y enfoque hacia la prevención y ejecutar las actividades incluyendo participación de todo el personal de la entidad como reuniones tematicas y por grupo | 5% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Acta de Reunión | 34% | 1. Reunión con público objetivo segundo cuatrimestre 2021 | Plan de Acción proyecto de Adecuación y sosteniblidad | 34% | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Ejecutado | Socialización realizada el día 29 de junio de 2021, en la reunión de enlaces de los proceso | Acta de reunión enlaces https://uaermv-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/pilar_acevedo_umv_gov_co/ESNtYmrS1gFOtQ6ojCv9A44B2hOX8f4M1OHtP58PKyfwiA
[17 empty] | 2. Reunión con público objetivo segundo cuatrimestre 2021 | Plan de Acción proyecto de Adecuación y sosteniblidad | 33% | 2021-05-01 | 2021-08-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 3. Reunión con público objetivo tercer cuatrimestre 2021 | Plan de Acción proyecto de Adecuación y sosteniblidad | 33% | 2021-09-01 | 2021-12-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Control interno | 15. Control interno | 6. Dos (2) documentos internos actualizados | 5% | 2021-02-01 | 2021-07-31 | Documentos actualizados en SISGESTIÓN | 0% | 1. Actualizar el documentos interno CEM-DI-002 V1 ESTATUTO DE AUDITORÍA | Plan de Acción proyecto de Adecuación y sosteniblidad | 50% | 2021-02-01 | 2021-07-31 | Sin ejecución
[17 empty] | 2. Actualizar el documento interno CEM-DI-001 V1 CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR | Plan de Acción proyecto de Adecuación y sosteniblidad | 50% | 2021-02-01 | 2021-07-31 | Sin ejecución
[9 empty] | Control interno | 15. Control interno | 7. Un (1) Acto administrativo aprobado | 5% | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Acto administrativo | 100% | 1. Actualizar y aprobar el acto administrativo del comité CICCI | Plan de Acción proyecto de Adecuación y sosteniblidad | 100% | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Ejecutado | El 15 de enero de 2021 se expide por el Director General de la UAERMV la Resolución 12 de 2021., por medio de la cual :" Se define la naturaleza, conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la UAERMV y se deroga la Resolución No. 322 del 29 de septiembre de 2017” | Resolución 012 del 15 de enero de 2021