INFORME INDICADORES DE GESTIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

2do Trimestre de 2021

INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

4to Trimestre de 2019

pl

Tabla de Contenido

Listado de tablas	3

INTRODUCCIÓN	5

INDICADORES	8

Indicadores Institucionales	8

Indicadores estratégicos	11

Indicadores de proceso	14

INDICADORES POR PROCESO	17

Direccionamiento Estratégico e Innovación	17

Atención a partes interesadas y comunicaciones	17

Estrategia y Gobierno de TI	24

Planificación de la Intervención Vial	28

Producción de Mezcla Asfáltica y Provisión de Maquinaria de Equipo	30

Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica	33

Gestión de Recursos físicos	34

Gestión Contractual	35

Gestión Financiera	36

Gestión de Laboratorio	39

Gestión del Talento Humano	43

Gestión Ambiental	48

Gestión Documental	49

Gestión Jurídica	52

Control Disciplinario Interno	53

Control, Evaluación y Mejora de la Gestión	53

# Listado de tablas

Tabla 1. Indicadores Institucionales.	8

Tabla 2. Cumplimiento de Metas de Intervención de Vías	8

Tabla 3. Ejecución Presupuestal De Gastos	10

Tabla 4. Indicadores estratégicos.	11

Tabla 5. Seguimiento a intervenciones ejecutadas	11

Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento de entregas de mezclas autorizadas	12

Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de parámetros de producción de mezcla asfáltica y concreta	12

Tabla 8. Disponibilidad de los Vehículos	13

Tabla 9. Ejecución presupuestal pasivos exigibles	14

Tabla 10. Indicadores de proceso.	15

Tabla 11. Productos de direccionamiento estratégico cumplidos	17

Tabla 12.  Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 10 días hábiles	18

Tabla 13. Claridad de las respuestas a PQRSFD ciudadanas	18

Tabla 14. Cumplimiento del Plan de acción de responsabilidad social	19

Tabla 15. Cumplimiento del Plan de acción de responsabilidad social	20

Tabla 16 Cubrimiento de grupos de valor en el plan de acción de responsabilidad social	20

Tabla 17. Cumplimiento del Plan de acción de responsabilidad social	21

Tabla 18. Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 15 días hábiles	21

Tabla 19. Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 30 días hábiles	22

Tabla 20. Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 30 días hábiles	22

Tabla 21. Efectividad de la página WEB de la UAERMV	22

Tabla 22. Actividades del plan estratégico de comunicaciones cumplidas	23

Tabla 23.Cumplimiento de las acciones del plan estratégico	24

Tabla 24. Cumplimiento de las actividades para fomentar el uso y	28

Tabla 25.Intervenciones priorizadas para misionalidad	28

Tabla 26. Intervenciones priorizadas en la malla vial rural	29

Tabla 27. Intervenciones priorizadas de ciclo rutas	29

Tabla 28. Asistencia Técnica A Localidades	30

Tabla 29. Diagnósticos realizados	30

Tabla 30. Porcentaje de cumplimiento de entregas de vehículos, maquinaria y equipos de la UMV	31

Tabla 31. Población satisfecha	32

Tabla 32. Nivel promedio de satisfacción	33

Tabla 33. Oportunidad en la atención de la Mesa de Ayuda para Procesos Internos	33

Tabla 34. Solicitudes de Recursos Físicos no Atendidas Oportunamente	34

Tabla 35. Contratos o convenios liquidados por mutuo acuerdo	35

Tabla 36. cumplimiento en la publicación de procesos del plan anual de adquisiciones	35

Tabla 37. Diferencias presentadas en las conciliaciones bancarias	36

Tabla 38. Ejecución n del PAC (Plan Anualizado De Caja)	36

Tabla 39. Ejecución de reservas presupuestales	37

Tabla 40. Diferencias encontradas en las conciliaciones de cuentas recíprocas	37

Tabla 41. Diferencias encontradas en las conciliaciones de cuentas recíprocas	38

Tabla 42. Seguimiento realizado a las solicitudes de ensayos a las materias primas	39

Tabla 43. Seguimiento realizado a las solicitudes de ensayos a las materias primas	39

Tabla 44. Seguimiento realizado a las solicitudes de ensayos a los productos y a las capas de la estructura de pavimento	40

Tabla 45. Seguimiento realizado a las solicitudes de ensayos a los productos y a las capas de la estructura de pavimento	40

Tabla 46 Seguimiento realizado a la ejecución y entrega de resultados de apiques	41

Tabla 47 Seguimiento realizado a la ejecución y entrega de resultados de apiques	41

Tabla 48 Verificación de la calidad de la ejecución de los métodos de ensayo	41

Tabla 49. Verificación de la calidad de la ejecución de los métodos de ensayo	41

Tabla 50 Seguimiento a la entrega oportuna de informes de ensayo	42

Tabla 51 Seguimiento a la entrega oportuna de informes de ensayo	42

Tabla 52 Severidad de accidentalidad	43

Tabla 53. Cumplimiento del Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIFC	44

Tabla 54 Cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo	45

Tabla 55 Cumplimiento del plan de bienestar e incentivos	45

Tabla 56 Frecuencia de accidentalidad	46

Tabla 57 . Ausentismo por Causa Médica	47

Tabla 58. Satisfacción PlCFC	47

Tabla 59. Satisfacción PlCFC	47

Tabla 60 Aprovechamiento de residuos generados en la entidad	48

Tabla 61. Eficiencia en el consumo de agua eléctrica en la Entidad	48

Tabla 62. Eficiencia en el consumo de agua eléctrica en la Entidad	49

Tabla 63 Eficiencia en el consumo de agua eléctrica en la Entidad.	49

Tabla 64. Finalización de los trámites en el SGDEA - aplicativo Orfeo	50

Tabla 65. Atención de consultas del archivo central y de gestión	50

Tabla 66. Cumplimiento de los trámites en el SGDEA - aplicativo Orfeo	51

Tabla 67. Ejecución Cronograma de Transferencias Primarias	51

Tabla 68. Sentencias falladas a favor de la Entidad	52

Tabla 69. Sentencias falladas a favor de la Entidad	52

Tabla 70. Cumplimiento de los términos procesales	53

Tabla 71. Ejecución del Plan Anual de Auditorias	53

Tabla 72. Ejecución de acciones correctivas	54

Tabla 73. Ejecución del Plan Anual de Auditorias	55

# INTRODUCCIÓN

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante “la UAERMV” o la “Unidad”, mediante el Acuerdo 257 de 2006 a través del artículo 109 modificado por el Acuerdo 761 de 2020 en su artículo 95 tienen la siguiente naturaleza jurídica, objeto y funciones:

“…La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de

Movilidad.

Tiene por objeto programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural; así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla

Vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital...

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en desarrollo de su objeto institucional tendrá las siguientes funciones:

- Programar, realizar el seguimiento a la programación e información, y ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas y ejecutar las acciones de mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.

- Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.

- Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades del Distrito.

- Ejecutar las obras necesarias para el manejo del tráfico, el control de la velocidad, señalización horizontal y la seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera.

- Ejecutar las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación peatonal, rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclorrutas cuando se le requiera.

- Ejecutar las actividades de conservación de la cicloinfraestructura de acuerdo con las especificaciones técnicas y metodologías vigentes y su clasificación de acuerdo con el tipo de intervención y tratamiento requerido (intervenciones superficiales o profundas).

Parágrafo 1. En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial arterial, éstas deberán ser planeadas y priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano.

Parágrafo 2. Las obras a las que hacen mención los literales c, d y e responderán a la priorización que haga la Secretaría Distrital de Movilidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por esta y/o por el Instituto de Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas. Así mismo la Secretaría Distrital de Movilidad regulará lo pertinente frente a las características de los proyectos de acuerdo a la escala de intervención.

Parágrafo 3. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial podrá suscribir convenios y contratos con otras entidades públicas y empresas privadas para prestar las funciones contenidas en el presente artículo.

Se debe agregar, que en el Decreto 064 de 2015, por el cual se adoptaron medidas para ejecutar acciones de movilidad en la malla vial del Distrito Capital, a la UAERMV se le otorgó la competencia para ejecutar las acciones de movilidad en la malla vial arterial e intermedia del Distrito Capital, por situaciones que generen un alto riesgo para la vida, la seguridad y/o la integridad de las personas.

Además, la UAERMV cuenta con la plataforma estratégica que se define a continuación:

Misión:

Somos una entidad técnica descentralizada y adscrita al sector movilidad de Bogotá D.C, encargada de conservar la malla vial local, intermedia y rural, así como la ciclo-infraestructura y de atender situaciones imprevistas que dificultan la movilidad. Además, brindamos apoyo interinstitucional y realizamos obras complementarias para la mejora de la seguridad vial y la adecuación del espacio público peatonal cuando sea requerido, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Visión:

en el 2030 seremos una entidad reconocida por su gestión eficiente para el mejoramiento del subsistema vial, con total autonomía presupuestal y referente nacional e internacional por el desarrollo de un modelo sostenible de conservación que genera valor público y facilita la conectividad multimodal para el uso y disfrute de los habitantes de la ciudad-región.

Objetivos Institucionales:

- Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad.

- Ofrecer y comercializar bienes y servicios relacionados con las competencias de la entidad, con altos estándares de calidad, ambientalmente amigables y competitivos en el mercado

- Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad.

- Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación.

- Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C.

A su vez, el desarrollo de las actividades necesarias para alcanzar los anteriores objetivos, están enmarcadas en la siguiente estructura definida mediante el Acuerdo 11 de 2010:

Gráfica 1. Organigrama de la Unidad.

Fuente: UAERMV – 2021.

Por otro lado, la Unidad cuenta con un enfoque por procesos que permite articular la gestión de los procesos buscando la satisfacción de las partes interesadas, mediante la prestación de los productos y servicios dispuestos por la entidad. La interacción de los procesos se presenta en el siguiente mapa:

Gráfica 2.Mapa de procesos UAERMV.

Fuente: UAERMV – 2021.

## INDICADORES

Un Indicador es una representación (cuantitativa preferiblemente) establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y presenta información relevante con el fin de medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo determinado, ésta debe ser verificable objetivamente, la cual al ser comparada con algún nivel de referencia (denominada línea base) puede estar señalando una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas según el caso.

En este numeral se presenta la evaluación de la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial con corte a 30 de junio de 2021 a través de una matriz de indicadores que se distribuyen en tres grupos de la siguiente manera:

- Indicadores institucionales, dos (2) indicadores

- Indicadores Estratégicos, cinco (5) indicadores

- Indicadores de Gestión, sesenta y un (61) indicadores

### Indicadores Institucionales

Estos dan cuenta del estado de avance en el cumplimiento de la misión de la entidad de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo.

Tabla 1. Indicadores Institucionales.

| CÓD. |  | INDICADOR | DEPENDENCIA | VARIABLE 1 | VARIABLE 2 | % Trimestre | % Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUCIONAL | IMVI | CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCION DE VIAS | Intervención de la Malla Vial Local | 135,36 | 148,58 | 91% | 44% |
|  | GEFI | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Financiera - SG | $ 40.447 | $ 162.884 | 25% | 59% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

- IMVI-IND-001 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCIÓN DE VÍAS.

Forma de cálculo: (km-carril de impacto intervenidos en rehabilitación+ km-carril de impacto intervenidos en mantenimiento) / (km-carril de impacto programados para el periodo) *100.

Tabla 2. Cumplimiento de Metas de Intervención de Vías

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | # Km carril de impacto intervenido | # Km carril de impacto programados | % de intervención mensual para el cumplimiento | % de intervención acumulado para el cumplimiento |
| Enero | 28,17 | 24,41 | 115% | 9,17% |
| Febrero | 21,82 | 21,87 | 100% | 16,28% |
| Marzo | 28,82 | 28,77 | 100% | 25,67% |
| Abril | 21,57 | 23,37 | 92% | 32,69% |
| Mayo | 18,89 | 24,67 | 77% | 38,84% |
| Junio | 16,09 | 25,49 | 63% | 44,08% |
| TOTAL | 135,36 | 148,58 | 91% | 44% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

El avance de ejecución en el primer trimestre con corte a 31 de marzo del 2021, fue de 78,81 Km-carril de los 75,05 programados (105% de lo proyectado), que corresponde a un 26% de los 307,05 km-carril de la meta misional de la Entidad para el año 2021.

Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance:

- Km/carril ejecutado PA:  58,01 de 51,00       	114% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado CC: 4,35 de 9,00          	48% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado SF: 13,81 de 10,00         	138% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado RH: 0,98 de 1,55          	63% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado CL: 0,83 de 2,48             	33% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado RH R: 0,38 de 1,02      	37% de lo proyectado

- Km/carril ejecutado FE: 0,32 de 0,00

- Km/carril ejecutado MBR: 0,13 de 0,00

Total, Km/carril ejecutado: 78,81 de 75,05   105% de lo proyectado

Durante los meses enero, febrero y marzo correspondiente al reporte del Primer trimestre del 2021 se evidencia un cumplimiento en el porcentaje de intervención mensual, obteniendo un 115%, 100% y 100% respectivamente, resultados apropiados según el rango de gestión; aun cuando iniciando el mes de marzo no se contaba con el personal del contrato sindical.

El avance en los cambios de carpeta y rehabilitación se vio afectado por inconvenientes presentados en la presentación y aprobación de Pmts.

El proceso cumple con el logro de la meta, ubicado el indicador en rango Apropiado, mostrando una leve sobre ejecución.

El avance de ejecución en el segundo trimestre con corte al 30 de junio del 2021, fue de 56,55 Km/Carril de los 73,53 Km/Carril programados; lo que representa un avance del 77% en el segundo trimestre de lo proyectado, para un acumulado del 44,08% de los 307,05 Km-carril de la meta misional de la Entidad para el año 2021.

Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance en el trimestre:

• Km/carril ejecutado PA:  37,32 de 49,00 76% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado CC: 4,73 de 10,00 47% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado SF: 12,90 de 8,00 161% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado RH F: 0,71 de 2,50 28% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado CL: 0,00 de 2,32 0% de lo proyectado

• Km/carril ejecutado RH R: 0,76 de 1,71 44% de lo proyectado

Los retrasos a la meta presentados en el trimestre son:

- En el trimestre se presentaron inconvenientes de orden público (PARO NACIONAL), con los bloqueos de las vías ocasionando disminución en el suministro de mezcla asfáltica y concretos hidráulicos, lo que impidió el desarrollo de 11 días laborales, siendo el mes de mayo el más representativo con 8 días no laborables.

- Adicionalmente, se presentan retrasos en la meta misional debido a la disminución del suministro de algunos insumos de ferretería. De igual manera algunas unidades ejecutoras prestaron apoyo en la ciclorruta de la AC 13 durante todo el mes de junio incluido los días domingos y festivos (6, 13, 14, 20 y 27).

- Asi mismo, retrasos por las fuertes lluvias no previstas en los meses de mayo y junio, en los cuales se tuvo una disminución en la ejecución y avance por falta de continuidad en los frentes de obra.

GFIN-IND-002 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Tabla 3. Ejecución Presupuestal De Gastos

| PERIODO DE MEDICIÓN | VALOR COMPROMISOS | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | $ 55.232 | $ 163.886 | 34% |
| 2do Trimestre | $ 40.447 | $ 162.884 | 25% |
| TOTAL | $ 95.679 | $ 162.884 | 59% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

A corte 31 de marzo de 2021, se presenta una ejecución presupuestal del 34% con respecto al total del presupuesto asignado para la vigencia 2021, con una ejecución del 13% de los gastos de funcionamiento y del 38% del presupuesto de inversión.

Dentro de los gastos de funcionamiento la ejecución más representativa se encuentra en los rubros de gastos de personal, los cuales presentan una ejecución del 15,9% y la adquisición de bienes y servicios con un porcentaje de ejecución del 16,3% sobre el total del presupuesto aprobado.

En términos generales se observa un desempeño adecuado en el avance del indicador teniendo en cuenta que se mide el primer trimestre del año.

Con corte 30 de junio de 2021, se presenta una ejecución presupuestal del 59% con respecto al total del presupuesto asignado para la vigencia 2021, con una ejecución del 36% de los gastos de funcionamiento y del 64% del presupuesto de inversión.

En el segundo trimestre se comprometieron $ 40.447 millones de los $ 162.884 millones asignados lo que corresponde al 25% de los mismos

Para el caso de los proyectos de inversión el rubro con mayor ejecución a la fecha de corte es el proyecto 7858, con un porcentaje del 28,1%.

Dentro de los gastos de funcionamiento la ejecución más representativa se encuentra en los rubros de personal, los cuales presentan una ejecución del 15,9% y la adquisición de bienes y servicios con un porcentaje de ejecución del 16,3% sobre el total del presupuesto aprobado.
Por lo anterior, a la fecha se está adelantando un seguimiento detallado de los cronogramas de contratación definidos en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2021, con el fin de optimizar la ejecución de los recursos para el tercer trimestre del año."

En términos generales se observa un desempeño adecuado en el avance del indicador teniendo en cuenta que se mide el segundo trimestre de la vigencia 2021.

### Indicadores estratégicos

En este grupo se encuentran los indicadores que dan cuenta del desempeño de aspectos claves para la consecución de los objetivos institucionales.

Tabla 4. Indicadores estratégicos.

| CÓD. | INDICADOR |  | DEPENDENCIA | Variable 1 | Variable 2 | % trimestre | % acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121121ESTRATÉGIO | PIV | SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS | Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local | 101 | 600 | 17% | 15% |
|  | PPMQ | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE MEZCLAS AUTORIZADAS | Gerencia de Producción | 89,7% | 100,0% | 90% | 94% |
|  | PPMQ | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETOS. | Gerencia de Producción | 81 | 100 | 81% | 75,1% |
|  | PPMQ | DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UMV | Gerencia de Producción | 89% | 100% | 88,8% | 88,8% |
|  | GEFI | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES | Financiera – SG | - | 4.237.494 | 0% | 0% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

PIV-IND-002 SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS:

Tabla 5. Seguimiento a intervenciones ejecutadas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | # de Elementos PK_ID con visita de seguimiento | # de Elementos PK_ID programados para seguimiento | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 201 | 200 | 101% |
| 2do Trimestre | 101 | 600 | 17% |
| TOTAL | 302 | 2.000 | 15% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

En el primer trimestre de medición se realizaron visitas de seguimiento a 201 elementos viales que corresponden al 10% de la meta anual programada y al 101% de la meta trimestral programada por lo tanto se ubica en rango apropiado.

La evaluación cualitativa no da cuenta de los hechos que conducen a la sobre ejecución del indicador.

En el segundo trimestre se realizaron visitas de seguimiento a 101 elementos viales que corresponden al 17% de la meta trimestral programada. Cabe resaltar que por la situación de orden público presentado en la ciudad y teniendo en cuenta la poca disponibilidad de vehículos, se vio afectado negativamente el cumplimiento del indicador por lo que se programará las visitas faltantes para el tercer trimestre.

Dado lo anterior el indicador se ubica en un rango de gestión deficiente.

PPMQ-IND-001 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE MEZCLAS AUTORIZADAS

Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento de entregas de mezclas autorizadas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | sumatoria de cumplimientos productos solicitados/3 | porcentaje cumplimiento esperado | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 98,2% | 100,0% | 98% | Se presentaron problemas con la caldera y el sistema de calentamiento de combustible y cemento asfáltico, continúan inconvenientes de fluido eléctrico, se trabaja con suministro con planta eléctrica, debido a ello solo se puede contar con una planta. |
| 2do Trimestre | 89,7% | 100,0% | 90% | La producción programada se ha visto afectada debido a los siguientes factores : alteraciones de orden público tanto para el despacho como para el suministro de insumos para la producción de mezclas, climatología en la zonas de intervención, lo que ha conllevado a la cancelación de despacho de material y mantenimiento de calderas y plantas de asfalto. |

Fuente: Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

El proceso cumplió tanto para el primer trimestre como para el segundo trimestre con la meta establecida para el indicador, ubicándolo en un rango de gestión apropiado.

PPMQ-IND-002 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETOS.

Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de parámetros de producción de mezcla asfáltica y concreta

| PERIODO DE MEDICIÓN | SUMATORIA DEL % DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS | NÚMERO DE PARAMETROS EVALUADOS | % DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 75% | 100% | 75,1% |
| 2do Trimestre | 81% | 100% | 81% |

Fuente: Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

Los datos tomados contemplan los períodos de entrega de los resultados de los ensayos de laboratorio, es decir, a corte de 15 de cada mes para este primer trimestre se tomaron resultados a partir del 16 de diciembre del 2020 a 15 de enero del 2021 para el primer mes y de manera consecutiva para los siguientes periodos hasta el 15 de marzo como se presenta en las hojas de cálculo. Para este periodo se tiene un total de muestras en mezcla asfáltica en caliente de 189 muestras y para mezcla en concreto hidráulico 79 para un total de 268 muestras. Para mezclas en caliente, los parámetros de calidad  como puntos de control durante la  producción es la granulometría y contenido de asfalto, este último, según formula de trabajo que se tiene,  se obtuvieron resultados que no se  encontraban dentro de los rangos establecidos de la fórmula lo que afectó para el cumplimiento del indicador, cabe resaltar que se ha contado con el acompañamiento de laboratorio en aras de mejorar el cumplimiento de dicho parámetro durante la producción y en mesas de trabajo para brindar soluciones al faltante. por otra parte, para mezcla de concreto hidráulico el parámetro de calidad es el asentamiento, según el registro que se tiene del asentamiento sin uso de acelerarte en frente de obra para las mezclas MR43 y 3000 psi, este último, tuvo un cumplimiento del 50% para las dos únicas muestras que se tuvieron de este tipo de mezcla.

En términos generales el proceso incumplió durante el primer trimestre con la meta establecida para el indicador ubicándolo en un rango de gestión mejorable.

Los datos tomados contemplan los períodos de entrega de los resultados de los ensayos de laboratorio, es decir, a corte de 15 de cada mes. para este segundo trimestre se tomaron resultados a partir del 16 de abril del 2021 a 15 de junio del 2021 como se presenta en las hojas de cálculo. Para este periodo se tiene un total de muestras en mezcla asfáltica en caliente de 184 muestras y para mezcla en concreto hidráulico 158 para un total de 342 muestras. Para mezclas en caliente, los parámetros de calidad  como puntos de control durante la  producción es la granulometría y contenido de asfalto, este último, según formula de trabajo que se tiene,  se obtuvieron resultados que se  encontraron dentro de los rangos establecidos de la formula lo que evidenció una mejora en el cumplimiento del indicador (durante el mes contemplado entre abril y mayo dicho parámetro disminuyó su porcentaje de cumplimiento), cabe resaltar que se ha contado con el acompañamiento de laboratorio durante la producción y toma de decisiones en aumentar o disminuir el %contenido de asfalto en la mezcla. Por otra parte, para mezcla de concreto hidráulico el parámetro de calidad es el asentamiento, según el registro que se tiene del asentamiento se ha empezado a implementar el uso de acelerarte en frente de obra debido al cambio de proveedor del contratista, por lo anterior ha sido necesario la toma de asentamiento una vez se adicione dicho producto. (ver hoja de cálculo de asentamientos MR-43)

El proceso cumplió en el segundo trimestre con la meta establecida para el indicador, ubicándolo en un rango de gestión apropiado.

PPMQ-IND-003 DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UMV.

Tabla 8. Disponibilidad de los Vehículos

| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatoria de disponibilidades | porcentaje disponibilidad esperada | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 89% | 100% | 88,8% |
| 2do Trimestre | 85% | 100% | 85% |

Fuente. Gerencia de Producción - UAERMV - 1er Trimestre 2021

Durante el mes de enero se mantuvo una disponibilidad general del 87% cumpliendo con la meta establecida, el comportamiento de la disponibilidad por grupos se mantuvo estable y las mayores novedades presentadas se encuentra en el grupo de plantas industriales donde se tuvo la disponibilidad más baja del 66.7 % entre el 22 de enero y el 31 de enero de 2021 debido a que se encontraban fuera de servicio las plantas trituradoras (6PTA03) y planta en caliente ABL (6PAC06).

Para el mes de febrero se presentó una disponibilidad general de 86,1% siendo el grupo de vehículos el que presentara las variaciones más representativas con una disponibilidad del 83% en el inicio del mes de enero, al inicio de febrero se llegó a una disponibilidad del 72% debido a que se llegaron a tener 10 vehículos en taller sin embargo se recuperó cerrando el mes de febrero con una disponibilidad del 92%.

para el mes de marzo se consiguió una disponibilidad general de 90,4 %, logrando así alcanzar una disponibilidad promedio para el primer trimestre de 88.9% y cumplir con la meta establecida.

El proceso cumplió con la meta establecida para el indicador en el primer trimestre ubicándolo en un rango de gestión apropiado.

Durante el mes de abril se mantuvo una disponibilidad promedio de 86,9 % siendo el grupo de vehículo pesado el que presento la disponibilidad más baja con un porcentaje de 78,38% de disponibilidad, esto ocasionado a la dificultad para la consecución de los repuestos en el mercado a causa de las medidas adoptadas por el gobierno frente a la emergencia sanitaria.

Durante el mes de mayo se presentó una disponibilidad general promedio de 82,7% siendo el grupo de plantas industriales el que presento la disponibilidad más baja con un promedio general durante el periodo de 75,5% esto ocasionado por una adaptación que se le estaba haciendo a la PLANTA EN FRIO en el sistema de transmisión por lo que se generó una para durante todo el mes de mayo.

Durante el mes de junio se presentó una disponibilidad general promedio de 85,0%, durante este periodo no se presentaron mayores variaciones y el comportamiento de la disponibilidad por grupos se mantuvo estable, el grupo con la menor disponibilidad fue vehículo pesado con una disponibilidad promedio de 78%."

El proceso cumplió en el segundo trimestre con la meta establecida para el indicador, ubicándolo en un rango de gestión apropiado.

GEFI-IND-004 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES.

Tabla 9. Ejecución presupuestal pasivos exigibles

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | VALOR EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES | PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | - | 4.237.494.000 | 0% | A la fecha no se registran avances en liberaciones de saldos de contratos ni giros por el rubro de pasivos exigibles. |
| 2do Trimestre | - | 4.237.494.000 | 0% | A la fecha no se registran avances en liberaciones de saldos de contratos ni giros por el rubro de pasivos exigibles. |

Fuente: Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

A la fecha del presente informe no se registra ejecución alguna de la meta del indicador por lo tanto se ubica en un rango de gestión deficiente.

Se llevó a cabo una revisión general del reporte del indicador en donde se identificaron inconsistencias con lo reportado desde el primer trimestre de la vigencia 2021, en tal sentido se efectuó la modificación de la información previamente reportada, lo cual se evidencia en el presente informe.

### Indicadores de proceso

De este grupo hacen parte 45 indicadores que dan cuenta del comportamiento de los procesos en aspectos críticos que resultan determinantes para el logro de los objetivos de los procesos.

Tabla 10. Indicadores de proceso.

| CÓD. | INDICADOR | Variable 1 | Variable 2 | % trimestre | % acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESI-IND-001 | PRODUCTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CUMPLIDOS | 10 | 11 | 91% | 91% |
| APIC-IND-001 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 10 DÍAS HÁBILES | 15 | 246 | 6% | 8% |
| APIC-IND-002 | CLARIDAD DE LAS RESPUESTAS A PQRSFD CIUDADANAS | 80 | 152 | 53% | 53% |
| APIC-IND-003 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | 5 | 5 | 100% | 100% |
| APIC-IND-004 | PERCEPCIÓN DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS EN CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD | 97 | 100 | 97% | 97% |
| APIC-IND-005 | CUBRIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | 6 | 6 | 100% | 100% |
| APIC-IND-006 | APREHENSIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. | 10 | 10 | 100% | 100% |
| APIC-IND-007 | PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 15DÍAS HÁBILES | 0 | 635 | 0% | 0% |
| APIC-IND-009 | EFECTIVIDAD DE LAS REDES SOCIALES DE LA UAERMV | 82653 | 336000 | 25% | 55% |
| APIC-IND-010 | EFECTIVIDAD DE LA PÁGINA WEB DE LA UAERMV | 63026 | 240000 | 26% | 53% |
| APIC-IND-011 | ACTIVIDADES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES CUMPLIDAS | 6 | 6 | 100% | 100% |
| EGTI-IND-001 | CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 14 | 17 | 82% | 91% |
| EGTI-IND-002 | CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA ENTIDAD. | 3 | 3 | 100% | 100% |
| PIV-IND-001 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS PARA MISIONALIDAD | 59,34 | 64,94 | 91% | 64% |
| PIV-IND-003 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS EN LA MALLA VIAL RURAL | 0,43 | 2,25 | 19% | 41% |
| PIV-IND-004 | INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE CICLORUTAS | 0,20 | 4,13 | 5% | 28% |
| PIV-IND-005 | ASISTENCIA TÉCNICA A LOCALIDADES | 9 | 11 | 82% | 35% |
| PIV-IND-007 | DIAGNÓSTICOS REALIZADOS | 11550 | 7500 | 154% | 70,4% |
| PPMQ-IND-004 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UMV | 194 | 234 | 83% | 90,5% |
| IMVI-IND-002 | POBLACIÓN SATISFECHA | 371 | 376 | 99% | 98% |
| IMVI-IND-003 | NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN (BENEFICIARIOS DIRECTOS) | 1679 | 376 | 4,4 | 4,4 |
| GSIT-IND-001 | OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA PARA PROCESOS INTERNOS | 1126 | 1683 | 66,90% | 73% |
| GREF-IND-001 | SOLICITUDES DE RECURSOS FÍSICOS NO ATENDIDAS OPORTUNAMENTE | 147 | 571 | 26% | 22% |
| GCON-IND-001 | CONTRATOS O CONVENIOS LIQUIDADOS POR MUTUO ACUERDO | 12 | 22 | 55% | 55% |
| GCON-IND-002 | CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE ADQISICIONES | 39 | 39 | 100% | 53% |
| GEFI-IND-001 | DIFERENCIAS PRESENTADAS EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS | 4 | 54 | 7% | 6% |
| GEFI-IND-003 | EJECUCIÓN DEL PAC (PLAN ANUALIZADO DE CAJA) | 14.205 | 15.915 | 89,26% | 83% |
| GEFI-IND-005 | EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES | 11.734 | 40.077 | 29% | 85% |
| GEFI-IND-006 | DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LAS CONCILIACIONES DE CUENTAS RECÍPROCAS | 9 | 32 | 28% | 25% |
| GEFI-IND-007 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC RESERVA | 6.762 | 10.863 | 62,25% | 81% |
| GLAB-IND-001 | SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LAS MATERIAS PRIMAS | 882 | 882 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-002 | SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LOS PRODUCTOS Y A LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | 2962 | 2962 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-003 | SEGUIMIENTO REALIZADO A LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE APIQUES | 177 | 177 | 100% | 97% |
| GLAB-IND-004 | VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSAYO | 9 | 9 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-005 | SEGUIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES DE ENSAYO | 1834 | 1834 | 100% | 99,6% |
| GTHU-IND-001 | SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD | 18 | 582 | 3,09% | 3,67 |
| GTHU-IND-002 | PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES EN EL AÑO | 0 | 3 | 0% | 0% |
| GTHU-IND-003 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN - PIFC. | 0 | 8 | 0% | 8% |
| GTHU-IND-004 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 38 | 39 | 97% | 48% |
| GTHU-IND-005 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS | 4 | 12 | 33% | 27% |
| GTHU-IND-006 | FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD | 2 | 582 | 0,34% | 0,61% |
| GTHU-IND-007 | PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | 3 | 582 | 515 | 515 |
| GTHU-IND-008 | INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | 0 | 582 | 0 | 0 |
| GTHU-IND-009 | INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | 12 | 17.460 | 0,07% | 0,16% |
| GTHU-IND-010 | NIVEL DE SATISFACCIÓN PLAN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN – PIFC | 8,9 | 2 | 4,45 | 4,45 |
| GTHU-IND-011 | NIVEL DE SATISFACCIÓN PLAN ANUAL DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS. | 13,36 | 3 | 4,45 | 4,45 |
| GAM-IND-001 | GESTIÓN ADECUADA A LOS RESIDUOS SUCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO. | 8682 | 9821 | 88% | 64% |
| GAM-IND-002 | EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA EN LA ENTIDAD | 162 | 812 | 0,20 | 0,20 |
| GAM-IND-003 | EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA ENTIDAD | 20296 | 812 | 25,00 | 23,92 |
| GAM-IND-004 | CONTRATOS SUSCRITOS CON CLÁUSULAS DE SOSTENIBILIDAD | 427 | 437 | 97,7% | 97,7% |
| GDOC-IND-001 | FINALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO | 5894 | 8366 | 70% | 74% |
| GDOC-IND-002 | ATENCIÓN DE CONSULTAS DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN | 61 | 464 | 0,1 | 0,29 |
| GDOC-IND-003 | CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES EN EL SGDEA - APLICATIVO ORFEO | 36 | 8064 | 0,45% | 0,50% |
| GDOC-IND-004 | EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS | 5 | 17 | 29% | 29% |
| GJUR-IND-001 | SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD | 7 | 7 | 100% | 83% |
| GJUR-IND-002 | PREJUDICIALES ESTUDIADAS EN EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN. | 4 | 4 | 100% | 100% |
| CODI-IND-001 | CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PROCESALES | 16 | 16 | 100% | 100% |
| CEM-IND-001 | EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | 25 | 30 | 84,41% | 79,71% |
| CEM-IND-002 | EVALUACIÓN DE CONTROLES EN MAPAS DE RIESGOS | 15 | 108 | 13,89% | 13,89% |
| CEM-IND-003 | EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS | 46 | 56 | 82% | 82% |
| CEM-IND-004 | EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE FOMENTO DEL AUTOCONTROL Y PREVENCIÓN POR LA OCI | 45 | 49 | 92% | 92% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

De los 61 indicadores de proceso que se presentaron en el segundo trimestre, cuarenta y dos (42) de ellos se ubicaron en un rango de gestión apropiado lo que equivale al 69% de la batería de indicadores de proceso; seis (6) se ubicaron en un rango de gestión mejorable lo que equivale al 10%, trece (13) se ubicaron en una gestión deficiente, lo que corresponde al veintiuno 21% de la batería.

# INDICADORES POR PROCESO

## Direccionamiento Estratégico e Innovación

DESI-IND-001 PRODUCTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CUMPLIDOS

Tabla 11. Productos de direccionamiento estratégico cumplidos

| PERIODO DE MEDICIÓN | Número de productos entregados en los términos de tiempos establecidos | Número de productos definidos para el periodo | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 8 | 10 | 80% |
| 2do Trimestre | 10 | 11 | 91% |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – UAERMV – 2do Trimestre de 2021.

Se realizaron 8 de 10 productos programados para el primer trimestre de 2021. Los productos pendientes fueron realizados de manera extemporánea. Dentro de los productos realizados por el proceso DESI en el I trimestre se encuentran, lo reportes a los sistemas oficiales como: SEGPLAN y SPI. Del mismo modo, se adelantó informe de seguimiento a los proyectos de inversión, informe de gestión de la entidad, informe de indicadores, consolidado de planes de acción y Seguimiento

El indicador tuvo un nivel de cumplimiento del 80% ubicando el indicador en rango de gestión mejorable toda vez que la meta del indicador consiste en lograr un nivel de cumplimiento del 90% de los productos de direccionamiento estratégico establecidos para el periodo.

En el segundo trimestre se realizaron 10 de los 11 productos programados para el trimestre. Dentro de los productos realizados por el proceso DESI en el I trimestre se encuentran, lo reportes a los sistemas oficiales como: SEGPLAN y SPI. Del mismo modo, se adelantó informe de seguimiento a los proyectos de inversión, informe de gestión de la entidad, informe de indicadores, consolidado de planes de acción y Seguimiento Plan de Adecuación MIPG. El producto Seguimiento Planes de mejoramiento de calidad no se generó este periodo ya que no hubo reporte por parte de los procesos; por otra parte, el comité de gestión y desempeño se hizo en el día 5 de mayo por la reprogramación de la agenda de los miembros del comité.

Dado lo anterior el indicador tuvo un nivel de cumplimiento del 91% ubicando el indicador en rango de gestión adecuado toda vez que la meta del indicador consiste en lograr un nivel de cumplimiento del 90% de los productos de direccionamiento estratégico establecidos para el periodo.

## Atención a partes interesadas y comunicaciones

APIC-IND-001 PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 10 DÍAS HÁBILES

Tabla 12.  Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 10 días hábiles

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | N. de peticiones con término de respuesta de 10 días hábiles respondidas fuera de términos | No. de PQRSFD con término de respuesta de 10 días hábiles en el periodo | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 34 | 241 | 14% | Respecto al total de las peticiones respondidas fuera de tiempo se evidencia que corresponden a 23 peticiones entre autoridades, las cuales se respondieron en un tiempo máximo de 22 días, las cuales deben ser respondidas en un plazo de 10 días hábiles de acuerdo a lo contemplado en la 1755 de 2015 y 1 solicitud de información con un tiempo máximo de 21 días, pertenecientes a 19 localidades y equivalentes al 14% del total de las peticiones. Vale la pena resaltar que a corte de 31 de marzo continua en vigencia el decreto 491 del 2021 que amplía los términos de las solicitudes de información a 20 días hábiles. |
| 2do Trimestre | 13 | 243 | 5% | Respecto al total de las peticiones respondidas fuera de tiempo se evidencia que corresponden: a 2 peticiones de información, las cuales se respondieron en un tiempo superior a los 20 días, y 11 peticiones entre autoridades con un tiempo superior a 20 días de las cuales 8 fueron respondidas de manera extemporánea y 3 se encuentran vencidas y sin repuesta con corte a 02/07/2021. Vale la pena resaltar que con corte a 30 de junio continúa en vigencia el Decreto 491 de 2021 que amplía los términos de respuesta de las solicitudes de información a 20 días hábiles. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

En primer trimestre de las 241 peticiones recibidas con vencimiento de 10 días el 90% evidencia respuesta notificada al peticionario(a) dentro de los tiempos establecidos, lo que ubica al indicador en un rango de gestión deficiente por cuanto la meta pretende mantener en un 0% las PQRSFD con términos de 10 días hábiles respondidas fuera de términos legales.

En primer trimestre de las 243 peticiones recibidas con vencimiento de 10 días el 95% evidencia respuesta notificada al peticionario(a) dentro de los tiempos establecidos, lo que ubica al indicador en un rango de gestión mejorable por cuanto la meta pretende mantener en un 0% las PQRSFD con términos de 10 días hábiles respondidas fuera de términos legales.

APIC-IND-002 CLARIDAD DE LAS RESPUESTAS A PQRSFD CIUDADANAS

Tabla 13. Claridad de las respuestas a PQRSFD ciudadanas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Σ de las respuestas con calificación "Bueno" y "Excelente | Total, de respuestas ciudadanas | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 30 | 56 | 54% | De las 56 encuestas aplicadas en el periodo, el 54% calificaron la satisfacción ciudadana entre bueno y excelente. |
| 2do Trimestre | 54 | 96 | 56% | De las 96 encuestas aplicadas en el periodo, el 56% calificaron la satisfacción ciudadana entre bueno y excelente, frente a la claridad de las respuestas a las PQRSFD. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

Tanto en el primer como en segundo trimestre de 2021 el resultado del indicador denota un alto grado de insatisfacción de los ciudadanos y partes interesadas en cuanto a la claridad de las respuestas en el trámite de PQRSFD, el indicador se ubica en un rango de gestión deficiente.

APIC-IND-003 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Tabla 14. Cumplimiento del Plan de acción de responsabilidad social

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No actividades ejecutadas | No actividades programadas | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 2 | 2 | 100% |
| 2do Trimestre | 5 | 5 | 100% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

El entre los meses comprendidos entre enero y marzo de 2021 se realizaron las siguientes actividades:

Actividad 1: Se realizaron 8 sesiones de diálogo en las que se identificaron los Grupos de Valor y los Asuntos Materiales de la UAERMV y se permitió la priorización de los mismos mediante el diligenciamiento de tres formatos cuantitativos y cualitativos (anexados como soportes) durante la sesión; los cuales reflejan el relacionamiento de cada dependencia con sus respectivos actores y los temas prioritarios a tratar por parte de la entidad.

Actividad 2: De acuerdo a los resultados obtenidos de las sesiones de diálogo se identificaron los Grupos de Interés (esenciales) con los cuales se ejecutaron reuniones a nivel externo y se recopiló información a nivel interno, obteniendo como resultado la Matriz de Caracterización de Grupos de Interés. (Secretaria de Movilidad, Contraloría de Bogotá, Comunidad y Servidores Públicos)

Dado lo anterior y según la meta establecida para el indicador este se ubicó en rango de gestión apropiado durante el primer trimestre de 2021.

El entre los meses comprendidos entre abril y junio de 2021 se realizaron las siguientes actividades:

- Se elabora documento del Modelo de Sostenibilidad UAERMV 2021- 2022, aprobado por Gerente y se envia para aprobación documental.

- se realizó divulgación de pieza grafica de Grupos de Valor y Modelo de Sostenibilidad en el espacio de UMV SOSTENIBLE.

- Se realizó Informe de Sostenibilidad UAERMV vigencia 2020 aprobado por el Gerente.

- Se publicó en el espacio de "UMV SOSTENIBLE" en la pestaña de "Reportes de Sostenibilidad" el anexo en PDF del INFORME DE SOSTENIBILIDAD UAERMV 2020.

- Se realizó actualización del documento del Programa de Voluntariado UMV SOLIDARIA.

Dado lo anterior y según la meta establecida para el indicador este se ubicó en rango de gestión apropiado

APIC-IND-004 PERCEPCIÓN DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS EN CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD

Tabla 15. Cumplimiento del Plan de acción de responsabilidad social

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No. Grupos de valor partícipes | No. Grupos de valor priorizados | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Semestre | 97 | 100 | 97% | El 97% de los colaboradores que respondieron la encuesta tienen una percepción positiva de los contenidos publicados en los canales de comunicación de la entidad, que se nutren de los insumos que las mismas dependencias de la entidad suministran al componente de comunicaciones, de lo que podría concluirse que estás viendo sus necesidades atendidas. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

Según la meta establecida para el indicador este se ubicó en rango de gestión apropiado.

APIC-IND-005 CUBRIMIENTO DE GRUPOS DE VALOR EN EL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Tabla 16 Cubrimiento de grupos de valor en el plan de acción de responsabilidad social

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No. Grupos de valor partícipes | No. Grupos de valor priorizados | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 4 | 4 | 100% | Para este trimestre se realizaron sesiones de dialogo con los grupos de valor y se actualizó el espacio de Responsabilidad social en la página web de la entidad en donde se involucraron los siguientes Grupos de Interés Priorizados. (Secretaria Distrital de Movilidad, Contraloría de Bogotá, Comunidad, Servidores Públicos) |
| 2do Trimestre | 6 | 6 | 100% | Para este trimestre se realizó la divulgación de los Grupos de Valor identificados, Modelo de Sostenibilidad 2021 - 2022, y del informe de Sostenibilidad UAERMV vigencia 2020 en donde se involucraron los siguientes Grupos de Valor: Comunidad, Proveedores, Colaboradores, Organismos reguladores y de Control, Entidades Públicas y Dependencias UAERMV. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

Según la meta establecida y los resultados presentados en el primer periodo para el indicador este se ubicó en rango de gestión apropiado, toda vez que se alcanzó un 100% superando la meta que establece “Involucrar al 80% de los grupos de valor (identificados como priorizados) en las actividades de responsabilidad social ejecutadas en la UAERMV para la vigencia”.

Al revisar la información reportada se identifica que se modificó la información registrada para el primer trimestre, toda vez que para la primera medición se reportó una la participación de 4 grupos de valor de 4 grupos priorizados, para la segunda medición esta fue cambiada a la participación 6 grupos de valor de 6 grupos priorizados en lo correspondiente al trimestre.

En el segundo trimestre el indicador se ubicó en rango de gestión apropiado por cuanto alcanzó un 100% el resultado de la medición.

APIC-IND-006 APREHENSIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Tabla 17. Cumplimiento del Plan de acción de responsabilidad social

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No. Grupos de valor partícipes | No. Grupos de valor priorizados | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Semestre | 97 | 100 | 97% | El 97% de los colaboradores que respondieron la encuesta tienen una percepción positiva de los contenidos publicados en los canales de comunicación de la entidad, que se nutren de los insumos que las mismas dependencias de la entidad suministran al componente de comunicaciones, de lo que podría concluirse que estás viendo sus necesidades atendidas. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

Según la meta establecida para el indicador este se ubicó en rango de gestión apropiado.

APIC-IND-007 PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 15 DÍAS HÁBILES

Tabla 18. Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 15 días hábiles

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | (N. de peticiones con término de respuesta de 15 días hábiles respondidas fuera de términos | No. de PQRSFD con término de respuesta de 15 días hábiles en el periodo | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 1 | 525 | 0% |
| 2do Trimestre | 0 | 635 | 0% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

De las 525 peticiones recibidas con vencimiento de 15 días, se evidencia que solo 1 petición corresponde a un reclamo se respondió extemporáneamente, 4 días después de haberse vencido el plazo de respuesta, es decir el 0% del total de las peticiones respondidas durante el trimestre, lo que permite evidenciar que se alcanzó el porcentaje apropiado de mantener en un 0% las PQRSFD con términos de 15 días hábiles respondidas fuera de términos legales.   Vale la pena resaltar que a corte de 31 de marzo continúa en vigencia el decreto 491 del 2020 que amplía los términos de las peticiones con 15 días hábiles a 30 días hábiles.

En el periodo correspondiente al primer trimestre de 2021, el proceso presento una mejoría importante en la gestión de las variables del indicador, logrando ubicar al indicador en un rango de gestión apropiado.

De las 635 peticiones recibidas con vencimiento de 15 días, se evidencia que todas se respondieron dentro de los términos ley, es decir el 0% del total de la petición respondida durante el trimestre, lo que permite evidenciar que se alcanzó el porcentaje apropiado de mantener en un 0% las PQRSFD con términos de 15 días hábiles respondidas fuera de términos legales.  Vale la pena resaltar que con corte a 30 de junio continúa en vigencia el Decreto 491 de 2021 que amplía los términos de respuesta de las peticiones de interés general, particular, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias de 15 a 30 días hábiles.

En el periodo correspondiente al segundo trimestre de 2021 el proceso logró ubicar al indicador en un rango de gestión apropiado.

APIC-IND-008 PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 30 DÍAS HÁBILES

Tabla 19. Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 30 días hábiles

| PERIODO DE MEDICIÓN | (N. de peticiones con término de respuesta de 30 días hábiles respondidas fuera de términos | No. de PQRSFD con término de respuesta de 30 días hábiles en el periodo | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 0 | 0 | - |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

Toda vez que no se presentan peticiones a treinta (30) días es necesario revisar la necesidad de contar con este indicador.

En el segundo trimestre no se presentó reporte del indicador.

APIC-IND-009 PORCENTAJE DE DESATENCIÓN DE PQRSFD CON TÉRMINOS DE 30 DÍAS HÁBILES

Tabla 20. Porcentaje de desatención de PQRSFD con términos de 30 días hábiles

| PERIODO DE MEDICIÓN | NÚMERO DE INTERACCIONES EN LAS REDES SOCIALES DE LA UAERMV | NÚMERO DE INTERACCIONES PREVISTAS DURANTE EL PERIODO | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 103274 | 336000 | 31% |
| 2do Trimestre | 82653 | 336000 | 25% |
| TOTAL | 185.927 | 336.000 | 55% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

Para el primer trimestre del año se presenta un comportamiento positivo con respecto a las interacciones en las redes sociales de la entidad, alcanzando un 31% de las interacciones totales estimadas para la vigencia 2021. Esto constituye un buen resultado si se considera que, aunque la meta es lograr el consolidado del año, para esta altura de la vigencia el número de visitas supera en un 6% el que se podría estimar para este primer periodo de la vigencia

Para el segundo trimestre del año se presenta un comportamiento positivo con respecto a las interacciones en las redes sociales de la entidad, alcanzando un 25% de las interacciones totales estimadas para la vigencia 2021. Esta cifra representa un comportamiento de acuerdo al esperado para el periodo de la medición. Para los seis primeros meses del año se cuenta con un acumulado del 56%, es decir, 6% más de lo que se podría estimar para el primer semestre de la vigencia.

APIC-IND-010 EFECTIVIDAD DE LA PÁGINA WEB DE LA UAERMV

Tabla 21. Efectividad de la página WEB de la UAERMV

| PERIODO DE MEDICIÓN | NÚMERO DE VISITAS EN LA PAGINA WEB | NÚMERO DE VISITAS PREVISTAS DURANTE EL PERIODO | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 64540 | 240000 | 27% |
| 2do Trimestre | 63026 | 240000 | 26% |
| TOTAL | 127.566 | 240.000 | 53% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

Para el primer trimestre del año se presenta un comportamiento positivo con respecto a las visitas a la página web de la entidad, alcanzando un 27% de las visitas totales estimadas para la vigencia 2021. Esto constituye un buen resultado si se considera que, aunque la meta es lograr el consolidado del año, para esta altura de la vigencia el número de visitas supera en un 2% el que se podría estimar para este primer periodo de la vigencia.

Para el segundo trimestre del año se presenta un comportamiento positivo con respecto a las visitas a la página web de la entidad, alcanzando un 26% de las visitas totales estimadas para la vigencia 2021. Esta cifra representa un comportamiento de acuerdo con el esperado para el periodo de la medición. Para los seis primeros meses del año se cuenta con un acumulado del 53%, es decir, 3% más de lo que se podría estimar para el primer semestre de la vigencia.

Se sugiero programar metas trimestrales para efectos de medir el cumplimiento periódico de la meta propuesta

APIC-IND-011 ACTIVIDADES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES CUMPLIDAS

Tabla 22. Actividades del plan estratégico de comunicaciones cumplidas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Número de actividades programadas para el periodo | Número de actividades realizadas en el periodo | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 9 | 9 | 100% |
| 2do Trimestre | 9 | 9 | 100% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

Se realizaron 9 de 9 actividades programadas para el trimestre. Dentro de las actividades desarrolladas se encuentran la publicación de boletines de prensa, el desarrollo de la estrategia Saber es tu Derecho relacionada con la participación ciudadana y la rendición de cuentas, la publicación en los canales de comunicación de la entidad, la atención a las solicitudes de los procesos a través de la plataforma APLICO , la atención a los periodistas, el envío de paquetes informativos a medios de comunicación y el monitoreo de los mismos, así como la gestión de las redes sociales y la página web y de las redes sociales para lograr las interacciones y visitas esperadas.

Se realizaron 9 de 9 actividades programadas para el trimestre. Dentro de las actividades desarrolladas se encuentran la publicación de boletines de prensa, el desarrollo de la estrategia Saber es tu Derecho relacionada con la participación ciudadana y la rendición de cuentas, la publicación en los canales de comunicación de la entidad, la atención a las solicitudes de los procesos a través de la plataforma APLICO , la atención a los periodistas, el envío de paquetes informativos a medios de comunicación y el monitoreo de los mismos, así como la gestión de las redes sociales y la página web y de las redes sociales para lograr las interacciones y visitas esperadas.

El indicador cumple adecuadamente con lo establecido en la meta

En termino generales el proceso cumple con las metas planteadas en cada uno de sus indicadores por lo tanto se considera que el proceso tiene un desempeño apropiado en cuanto al cumplimiento de su objetivo.

Se sugiere revisar la batería de indicadores del proceso por cuanto se ha venido incrementando el número de variables a medir, por lo tanto, se hace indispensable revisar la pertinencia de todos los indicadores.

## Estrategia y Gobierno de TI

EGTI-IND-001 CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:

Tabla 23.Cumplimiento de las acciones del plan estratégico

de tecnologías de la información

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 18 | 18 | 100% |
| 2do Trimestre | 14 | 17 | 82% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

Durante el primer trimestre, se desarrollaron las actividades relacionadas a continuación para el cumplimiento del Plan Estratégico de tecnologías de Información - PETI:

- Plan de comunicaciones: Se proyecta el plan de comunicación para la vigencia 2021.

- GODI-Implementación y fortalecimiento de metodología de gestión de proyectos de TI: Se realiza una contratación de prestación de servicios del especialista encargado de apoyar e impulsar la implementación de la PMO, Se inicia la elaboración de la ficha técnica para la implementación de la PMO, se elabora documento comparativo de herramientas para la gestión de proyectos y se avanza en los ajustes de formatos del procedimiento de gestión de proyectos de mejora e investigación.

- Implementación de políticas y procesos de TI - esquema de Gobierno de TI - Fase 2: Se realiza el proceso de planeación, inicio, ejecución y control del proyecto GODI IV- Hacia la Transformación Digital, se realiza el ajuste al documento de gestión de transferencia de conocimiento de TI y se realizan el proceso de actualización y formalización de los documentos: EGTI-PR-004-V2 Procedimiento Diseño Soluciones,  EGTI-PR-005-V2 Procedimiento gestión Incidentes de Seguridad de la información y EGTI-DI-014-V2 política gestión Incidentes de Seguridad de la información

- Implementación Uso y Apropiación (UA) Fase 2: Se elaboran el plan de UA para el 2021, el plan de comunicaciones, el plan de formación y el cronograma de capacitación. Se realiza una mesa de trabajo con TH para revisar las estrategias de UA a las que se les va a aplicar esquema de incentivos. Se actualiza el documento de estrategias de UA.

- Orfeo-Fase III: Desarrollos realizados: Migración de historia laborales por la empresa GTS, Integración con LDAP, Doble factor de autenticación, Implementación del servicio con Bogotá Te Escucha, Servicio de comprobación de validez de documentos, Notificaciones por correo electrónico e Implementación de arquitectura de capas (front-back), Otros desarrollos funcionales. Diagnósticos realizados: Diagnóstico de Orfeo vs requisitos SGDEA y Diagnóstico de seguridad por CSIRT Gobierno. Ajustes de infraestructura: Cambio de versiones de php y Cambio de servidores. Capacitación y transferencia de conocimiento: Cuatro capacitaciones funcionales, Capacitación técnica, Guías de usuario y Manual funcional

- Sigma-Desarrollo implementación Sistema de Información Georreferenciada Misional: Se realiza la planeación e inicio del proyecto vigencia 2021 y se inicia la Integración de los componentes entregado por fabrica contrato 514 de 2018.

- Implementación Solución E-Learning: Reunión con talento humano para revisar las particularidades y gestión de presupuesto por parte de talento humano para el proyecto.

- Implementación solución Calíope: Se realiza la formalización del acta de cierre de Calíope – contratos y Calíope – Costos de obra. Calíope – PES se encuentra en un avance del 24% el cual se han realizado el levantamiento de requerimiento y elaboración de casos de uso.

- Implementación solución para gestión de costos: Levantamiento de 90 requerimientos para el modelo de costos de producción de la UMV tanto funcionales como no funcionales y así mismo identificado las integraciones con los diferentes sistemas, estos fueron validados por parte del equipo de TI para iniciar el diseño de la arquitectura. Para 22 requerimientos se realizaron casos de uso, y 68 requerimientos pasaron para modelamiento partiendo que su elaboración cumplía técnicamente. El proceso de contabilidad de la Entidad avanza en el ajuste y clasificación de las cuentas según la contabilidad de orden público y las recomendaciones del equipo de trabajo. Para el proceso de Intervención se Identificaron de costos y se realizó el Benchmarking comparando los costos

- Implementación Seguridad de la Información - Fase 2: Se realizó la formalización de la siguiente documentación: Política para la gestión de incidentes de seguridad y el procedimiento para a la gestión de incidentes de seguridad. Durante el trimestre se ha trabajado acciones para la mitigación de las vulnerabilidades detectadas en la vigencia anterior. Se estableció el levantamiento de activos de información como proyecto y así mismo de desarrolla la etapa de planeación de este, con los artefactos básicos para la ejecución. Se realizaron sesiones de transferencia de conocimiento a la UMV sobre la metodología para el levantamiento de activos de información y se realiza apoyo a la OAP en el seguimiento quincenal al levantamiento de activos de información. Se elabora la ficha técnica para proceso de Adquisición de dispositivos y equipos de seguridad perimetral.

- Renovación Tecnológica UMV - Fase 2: Para el diseño y ejecución plan de renovación tecnológica de la UMV fase II se elaboración de las fichas técnicas para la adquisición de las herramientas tecnológicas necesarias para su modernización, se realiza la renovación del contrato de los servicios de digitalización, copiado e impresión y las pruebas piloto para los servicios de escritorios remotos virtualizados. Para el Mejoramiento de servidores se realiza la Visualización de servidores que estaban funcionado en equipos de escritorio, se Instala y configura las herramientas de backups, el servidor de almacenamiento NAS y los servidores de controladores de dominio. Para el mejoramiento de redes se realiza el Afinamiento equipos networking con protocolos IPV6, el estudio de mercado para el mejoramiento de las redes en la sed de producción y el Mantenimiento físico de los equipos activos de red

- GODI-Fortalecimiento y mantenimiento de la Arquitectura Empresarial: Inicio, planeación e inicio de la ejecución de proyecto GODI IV- Hacia la Transformación Digital, incluyendo actividades relacionadas con la actualización de la Arquitectura misional, la formalización de la mesa de arquitectura, la actualización de PETI, actualización del repositorio y herramienta de AE.

- Implementación del gobierno de los componentes de información:  Actualizar los componentes de información las actividades desarrolladas son: Planeación del proyecto articulado con GODI IV donde se desarrollaron los documentos de la etapa de planeación, como acta de inicio, cronograma, plan del proyecto y demás. Se inicia la ejecución de las actividades planeadas para la vigencia 2021 según cronograma. Acompañar y asesorar en la ejecución del plan de territorios y ciudades inteligentes en la entidad, de esta actividad se realizó la revisión del documento para formulación del Plan de Territorios inteligentes.

- Implementación de IPV6 en la UAERMV: Se realiza la configuración de servidores en Oracle cloud (página Web, intranet y front end de Sigma) y los nuevos Firewall con los servicios de IPV6.

- Implementación del modelo de requisitos para Sistema de Gestión de documentos electrónicos de archivo -SGDEA: Se realiza la contratación de un recurso para la implementación del proyecto. Se realiza la Planeación del proyecto y se elaboración presentación y se realiza la socialización Kickoff.

- Adquisición e Implementación del sistema de mantenimiento de maquinaria y asignación logística: Elaboración de la ficha técnica por parte de la Gerencia de producción

- Implementación de módulos en portales de la UAERMV: Desarrollar micrositio en la página web con los módulos según requerimientos y priorización de OAP y comunicaciones de la Entidad. Desarrollo de un micrositio que contiene el avance de la malla vial y de la ciclo-infraestructura con actualización mensual de la información, así mismo se publica imágenes del antes y después de la intervención de la UMV, También se publica una sección llamada "Así lo hacemos posible" que explica como son las intercesiones a nivel de video e infografía. Desarrollar micrositio en la intranet con los módulos según requerimientos y priorización de OAP y comunicaciones de la Entidad. En proceso de levantamiento de información para micrositio del proceso de Talento humano específicamente para temas de inducción y reinducción.

- Automatización de la torre de bacheo de las plantas de mezcla caliente (plantas 1 y 2) fase I: Elaboración de la ficha técnica por parte de la Gerencia de producción y el diagnóstico inicial para planta No. 1, por parte de la Gerencia de producción.

En general se observa que el indicador mantuvo un desempeño apropiado en su gestión para lo programado en el periodo, logrando lo establecido en su meta, la cual consiste en “Cumplir con el 83% de las actividades propuestas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI”.

Durante el segundo trimestre se desarrollador las actividades relacionadas a continuación para el cumplimiento del Plan Estratégico De tecnologías De Información - PETI:

- Plan de comunicaciones: Se cumplen con las actividades propuestas de comunicación.

- Implementación de políticas y procesos de TI - esquema de Gobierno de TI - Fase 2 (PROJ-GO-02): Se desarrollan los siguientes paquetes de trabajo: PQ-TR-174, Actualización Procedimiento Copias de Seguridad y PQ-TR-175, Matriz de Activos de Información TI, los cuales se cumplen con base en el cronograma.

- Implementación Uso y Apropiación Fase 2 (PROJ-UA-02): Se desarrollan los siguientes paquetes de trabajo: Nro. 1: Diseño, implementación de una metodología para gestión del cambio organizacional en los proyectos con componente tecnológico, para este paquete de trabajo se realizaron las siguientes actividades, Nro. 2: Implementación, ajuste y seguimiento del esquema de incentivos, para este paquete de trabajo se realizaron las siguientes actividades y Nro. 3:  Seguimiento y control de las estrategias de Uso y Apropiación dentro de la entidad, para este paquete de trabajo se realizaron las siguientes actividades, los cuales se cumplen con base en el cronograma.

- Sigma-Desarrollo implementación Sistema de Información Georreferenciada Misional (PROJ-SI-03): Se finaliza el desarrollo de diez (10) casos de uso y se encuentran en desarrollo doce (12) casos de uso para el aplicativo SIGMA.

- Implementación Solución E-Learning (PROJ-SI-07): Se vienen realizando las cotizaciones para el desarrollo de los cursos.

- Implementación solución para gestión de costos (PROJ-SI-15): Actividades desarrolladas: Catálogo de Cuentas, Catálogo de Costos, Listas Paramétricas, REQ_PROD_CAT_047 Crear listas de tiempos indirectos y de paradas, REQ_PROD_CAT_048 Editar listas de tiempos indirectos y de paradas, Documentos con Flujo, REQ_PROD_TI_049 Registrar tiempo indirecto de producción, REQ_PROD_TI_050 Editar tiempo indirecto de producción, Verificación funcional con usuarios, Catálogo de Cuentas y Catálogo de Costos.

- Implementación Seguridad de la Información - Fase 2 (PROJ-SG-03): Se desarrollan siguientes paquetes de trabajo: PQ-TR-114, PQ-TR-116, PQ-TR-172, PQ-TR-173, PQ-TR-174, PQ-TR-175, PQ-TR-176 y PQ-TR-177 conforme al cronograma de implementación.

- Renovación Tecnológica UMV - Fase 2 (PROJ-ST-02) Se desarrollan siguientes paquetes de trabajo: PQ-TR-129 Diseño y ejecución plan de renovación tecnológica de la UMV fase II, PQ-TR-164-Mejoramiento de servidores y PQ-TR-165-Mejoramiento de redes.

- GODI-Fortalecimiento y mantenimiento de la Arquitectura Empresarial (PROJ-ES-03): Se realizan las siguientes actividades: Formalización del documento de creación del Comité de Arquitectura Empresarial, Actualización del formato del catálogo de infraestructura tecnológica, Actualización del plan de comunicaciones y diseño de piezas sensibilización referentes a los dominios, lineamientos, programas y proyectos que constituyen el Modelo de Arquitectura Empresarial de la UAERMV, Estructuración del Plan de Transferencia de Conocimiento y Actualización del artefacto MAE.LI.PA.01 - Evaluación del Nivel de Madurez.

- Implementación del gobierno de los componentes de información (PROJ-IN-06): se realizaron las siguientes actividades: Se realizaron actividades encaminadas a su cumplimiento relacionadas con la definición de la responsabilidad y gestión de los componentes de información, Se realizó el seguimiento y verificación de la implementación del código postal en la entidad, Se inició con la definición de iniciativas relacionadas con territorios y ciudades inteligentes.

- Implementación de IPV6 en la UAERMV (PROJ-ST-03): Se realizaron las siguientes actividades: Implementación de IPv6 servidores WSUS y SRVANTIVIRUS, Configuración de IPv6 servidores SIGEP – SICAPITAL, Protocolo IPv6 Servidor WADAPTOR, IPv6 servidores Oracle OCI, Tablas de enrutamiento Nube OCI y Se ajustaron interfaces, direccionamiento, tablas de enrutamiento durante migración de firewall de la sede Operativa.

- Implementación del modelo de requisitos para Sistema de Gestión de documentos electrónicos de archivo -SGDEA (PROJ-SI-22): Se desarrollaron códigos para mejorar los módulos de Expedientes, borradores, radicación electrónica, índice electrónico, metadatos, seguridad entre otros.

- Implementación de módulos en portales de la UAERMV (PROJ-SI-24): Se terminó de implementar las siguientes opciones correspondientes del Micrositio Así va Su calle de acuerdo con lo estimado para el trimestre: Así lo Hacemos Posible, Yo Soy, Cuida tu Calle y Así Priorizamos las Vías. Se implementó en la Intranet el Micrositio de: Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Proyectos incumplidos:

- GODI-Implementación y fortalecimiento de metodología de gestión de proyectos de TI (PROJ-ES-01): Situaciones presentadas en la ejecución: Actualmente se presentan retrasos en la contratación de los servicios para la actualización / documentación de los artefactos y herramientas de la metodología de gestión de proyectos y la adecuación de la Oficina de Gestión de Proyectos de la Entidad – PMO. Existen retrasos respecto a los principales hitos planificados para el proyecto, los cuales son relacionados a continuación: Legalización de formatos (fecha planeada 30/04/2021) – (fecha proyectada 15/07/2021), Socialización de la metodología (fecha planeada 30/05/2021) – (fecha proyectada 30/07/2021) e Implementación de la metodología (fecha planeada 30/07/2021) – (fecha proyectada 30/09/2021).

- Implementación solución Calíope (PROJ-SI-09): Se suspende por recursos humanos que no fueron conseguidos en su totalidad, para lo cual se tomó la decisión de asignar los que se tenían a otros proyectos que lo requerían. Se espera que a finales de julio se reinicie el proyecto.

- Adquisición e Implementación del sistema de mantenimiento de maquinaria y asignación logística (PROJ-SI-23): El proyecto se refiere a la adquisición de un producto y se encuentra en fase contractual, aun no se ha iniciado el proyecto para el desarrollo de software

- Automatización de la torre de bacheo de las plantas de mezcla caliente (plantas 1 y  2) fase I (PROJ-SI-25): El proyecto se encuentra en fase de estudios preliminares.

En general se observa que el indicador mantuvo un desempeño apropiado en su gestión para lo programado en el periodo.

EGTI-IND-002 CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA ENTIDAD:

Tabla 24. Cumplimiento de las actividades para fomentar el uso y

apropiación de las herramientas tecnológicas de la entidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 3 | 3 | 100% |
| 2do Trimestre | 3 | 3 | 100% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

En el primer trimestre se realizan las siguientes actividades:

- Se realiza la revisión y ajustes de las Estrategias de Uso y Apropiación.

- Se realiza una reunión con Talento humano para revisar el plan de incentivos TI 2021.

- Se elabora el cronograma de capacitaciones y el plan de formación 2021.

El indicador mantuvo un desempeño apropiado en su gestión para lo programado en el periodo, logrando lo establecido en su meta la cual consiste en “Cumplir con el 80 % de las actividades propuestas para fomentar el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas de la entidad.”

## Planificación de la Intervención Vial

PIV-IND-001 INTERVENCIONES PRIORIZADAS PARA MISIONALIDAD:

Tabla 25.Intervenciones priorizadas para misionalidad

| PERIODO DE MEDICIÓN | Km/carril de impacto priorizados | Meta programada | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 106,69 | 259,75 | 41% |
| 2do Trimestre | 59,34 | 64,94 | 91% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

Se priorizaron 644 PK en 633 CIV correspondientes a 106,69 Kilómetros-Carril, que equivalen al 41% de la meta anual programada y al 164% de la meta trimestral programada.

En el segundo trimestre se priorizaron 411 PK en 399 CIV correspondientes a 60,07 Kilómetros-Carril, que equivalen al 23% de la meta anual programada, pero debido a que se excluyeron 10 PK en 10 CIV correspondientes a 0,73 kilómetros carril, se presenta una priorización efectiva de 401 PK en 389 CIV Correspondientes a 59,34 Kilómetros Carril. Adicionalmente se tiene el 91% de la meta trimestral programada.

El indicador se ubicó en rango de gestión mejorable

PIV-IND-003 INTERVENCIONES PRIORIZADAS EN LA MALLA VIAL RURAL:

Tabla 26. Intervenciones priorizadas en la malla vial rural

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | km/carril de impacto priorizados | Meta programada anual para priorización | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 3,30 | 2,25 | 147% | Se priorizaron 3,30 km-Carril de segmentos viales en ruralidad, correspondientes al 37% de la meta anual programada y al 147% de la meta trimestral programada. Para la vigencia 2021 se fijó una meta para ruralidad de 9 Km-Carril. Cabe resaltar que hay 10,52 Km-Carril correspondientes a los segmentos que se encuentran en estado suspendido del convenio de la Troncal Bolivariana en la localidad de Sumapaz (dichos segmentos no se contabilizan es este reporte). |
| 2do Trimestre | 0,43 | 2,25 | 19% | Se priorizaron 0,43 km-Carril de segmentos viales en ruralidad, correspondientes al 5% de la meta anual programada y al 19% de la meta trimestral programada. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

Se evidencia que el indicador no logró la meta establecida ubicándose en un rango de gestión deficiente, el proceso deberá adelantar acciones para lograr ajustar la ejecución a la programación.

PIV-IND-004 INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE CICLORUTAS:

Tabla 27. Intervenciones priorizadas de ciclo rutas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Km priorizados | Meta programada anual para priorización | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 4,49 | 4,13 | 109% | Para la vigencia 2021 se fijo una meta para cicloruta de 16,50 Kilómetros-Lineal, sin embargo la Gerencia de intervención tuvo un rezago de segmentos sin ejecutar en 2020 de 2,24 Kilómetros-Lineal los cuales se dejaron como meta de priorización del 1er trimestre, por otra parte se priorizaron 27 PK en 25 CIV correspondientes a 2,25 Kilómetros-Lineal, para un total efectivo de 4,49 Kilómetros-Lineal, se tiene una variación con respecto al reporte realizado en primer trimestre, dado que las longitudes de los segmentos de la AC13 los cuales fueron construidos por la UMV sufrieron cambio en sus dimensiones, lo cual se justifica con las carteras topográficas de campo, presentadas por la GI. |
| 2do Trimestre | 0,20 | 4,13 | 5% | Se priorizaron 2 PK en 1 CIV correspondientes a 0,20 Kilómetros-Lineal |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

El indicador presento un rezago importante en la ejecución de la meta para este periodo, el proceso deberá adelantar las gestiones necesarias para mejorar el desempeño en los aspectos que pretende medir el indicador.

PIV-IND-005 ASISTENCIA TÉCNICA A LOCALIDADES

Tabla 28. Asistencia Técnica A Localidades

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS | MESAS DE TRABAJO EJECUTADAS | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 5 | 5 | 100% | Se realizaron (05) reuniones de asistencia técnica a localidades con Profesionales y Funcionarios de las Alcaldías Locales de: Tunjuelito, San Cristóbal, Sumapaz, Usme y Barrios Unidos. |
| 2do Trimestre | 9 | 11 | 82% | Se realizaron (09) reuniones de asistencia técnica a localidades con Profesionales y Funcionarios de las Alcaldías Locales de: Kennedy, Usme, Sumapaz, Fontibón, Bosa y Engativá. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

El indicador, se ubica en un rango de gestión deficiente por cuanto no logró lo establecido en la meta, la cual consiste en realizar 100% de las mesas propuestas de asistencia técnica y coordinación interinstitucional con las alcaldías locales en la vigencia.

PIV-IND-007 DIAGNÓSTICOS REALIZADOS

Tabla 29. Diagnósticos realizados

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | ELEMENTOS PK_ID DIAGNOSTICADOS | ELEMENTOS PK_ID PROGRAMADOS | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 7822 | 7500 | 104% | Se realizó visitas de diagnóstico a 7.822 PK en 7.586 CIV equivalentes a 764,33 Kilómetros-Carril |
| 2do Trimestre | 11550 | 7500 | 154% | Se realizó visitas de diagnóstico a 11.550 PK en 11.356 CIV equivalentes a 600,19 Kilómetros-Carril |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

El avance de ejecución en el 2do Trimestre fue 154% de ejecución ubicándose en un rango de gestión apropiado al no cumplir con el 100% de la meta de diagnóstico propuesta a través del aplicativo SIGMA a elementos (PK_ID) en la vigencia.

El proceso no da cuenta de los hechos que causaron la sobrecuación del indicador.

## Producción de Mezcla Asfáltica y Provisión de Maquinaria de Equipo

PPMQ-IND-004 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UMV:

Tabla 30. Porcentaje de cumplimiento de entregas de vehículos, maquinaria y equipos de la UMV

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatorias solicitudes con entregas | total, solicitudes recibidas | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 224 | 228 | 98,25% |
| 2do Trimestre | 194 | 234 | 83% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

Para el mes de enero de 2021, se dio un aumento significativo en las solicitudes de vehículos por parte las diferentes dependencias de la Entidad, en razón a que se dio inicio al contrato de Servicio de transporte Terrestre No. 648 de 2021. Las solicitudes pendientes por atender obedecen a: (1 vibro no entregado de manera oportuna por el contratista de arrendamiento; 1 vehículo de Laboratorio que no estuvo disponible toda vez que el conductor estuvo en permanente incapacidad durante el mes de enero de 2021, y el contratista SINTRAUNIOBRAS no suministro el relevo respectivo; 1 servicio de transporte que no se prestó por que no se tenía disponibilidad por la alta demanda de servicios requeridos para la misma fecha).

Para el mes de febrero las solicitados fueron cumplidos en su totalidad.

Para el mes de marzo la mayoría de solicitudes obedecen a servicios de transporte solicitados por diferentes dependencias de la Entidad, los cuales fueron cumplidos en su totalidad a satisfacción. Mediante el contrato de arrendamiento 407 de 2020 solicitud No. 23 no se dio cumplimiento total a está quedando pendiente una volqueta doble troque, la cual según manifestación del contratista presento inconvenientes en su entrega por no tener el documento matricula y placas de Bogotá, el cual tiene en trámite aprobado por la SDM, pero sin culminar. como resultado acumulado se da cumplimiento a la meta.

El proceso logro ubicar el indicador en rango de gestión apropiado, toda vez que en promedio tuvo un alcance del 98%

"En el mes de abril la mayoría de solicitudes obedecen a servicios de transporte requeridos por diferentes dependencias de la Entidad, los cuales fueron cumplidos en su totalidad a satisfacción. Mediante el contrato de arrendamiento 407 de 2020 solicitud No. 35 y 36  no se dio cumplimiento total. De acuerdo a información por parte del contratista, para la entrega de los equipos requeridos mediante solicitud No. 36 la no entrega oportuna obedece a inconvenientes en la consecución de vibro compactadores Mixtos de 4Ton, y por lo cual no se le ha dado ingreso al equipo complementario (mini cargador con martillo). Respecto de la solicitud No. 35 se programó para inspección el día 03 de mayo de 2021.

Para el mes de mayo de 2021 las entregas no cumplidas obedecen a servicios de transporte que no pudieron suplirse en virtud a que el día 07 de mayo de 2021 se dio terminación al contrato de prestación de servicio de transporte No. 648 de 2020 mediante el cual se suplía la necesidad de transporte de personal a la Entidad. Por lo anterior se determinó un porcentaje de cumplimiento de solo el 62,35% en mayo.

En el mes de junio de 2021 se dio un aumento significativo en las solicitudes de vehículos por parte las diferentes dependencias de la Entidad, en razón a que se dio inicio al contrato de Servicio de transporte Terrestre No. 426 de 2021, mediante el Acuerdo Marco de CCE, el cual dio inicio el 18 de junio de 2021. Las solicitudes pendientes por atender durante junio obedecen a: Dos vehículos solicitados a inicio del mes de los cuales no se tenía disponibilidad, y dos servicios que quedaron pendientes para asignar a inicios del mes de julio de 2021.

En promedio, en el trimestre II se tiene un porcentaje de 83% de cumplimiento de entregas vs solicitudes. Aun cuando durante el mes de junio se empezaron a suplir las necesidades de servicio de transporte con el inicio del nuevo contrato, en el mes de mayo no se contaba con este servicio por lo que afectó el cumplimiento promedio de las entregas para el trimestre. "

El proceso ubicó el indicador en rango de gestión mejorable, toda vez que en promedio tuvo un alcance del 83%

Intervención de la Malla Vial

IMVI-IND-002 POBLACIÓN SATISFECHA

Tabla 31. Población satisfecha

| PERIODO DE MEDICIÓN | # de ciudadanos satisfechos | # Encuestas aplicadas | % de población satisfecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 326 | 335 | 97,3% |
| 2do Trimestre | 371 | 376 | 99% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

En el primer trimestre del año 2021, se encuestaron en campo 335 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 "Formato de encuesta de satisfacción a grupos de valor" de partes interesadas" de los cuales:

- 326 ciudadanos (97,3%) se encuentran satisfechos con las intervenciones.

- 9 ciudadanos (3%) se encuentran insatisfechos con las intervenciones.

El nivel de población satisfecha para el primer trimestre del año es del 97,3%, frente a las intervenciones desarrolladas por la Entidad; lo cual evidencia que la vigencia 2021 inicia con el rango de gestión apropiado para el indicador de acuerdo a la nueva meta del mismo.

En el segundo trimestre del año 2021; se encuestaron en campo 376 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 "Formato de encuesta de satisfacción a grupos de valor” de los cuales:

- 371 ciudadanos (99%) se encuentran satisfechos con las intervenciones.

- 5 ciudadanos (1%) se encuentran insatisfechos con las intervenciones.

El nivel de población satisfecha para el segundo trimestre del año es del 99%, frente a las intervenciones desarrolladas por la Entidad; lo cual evidencia que el indicador se encuentra en ascenso respecto al trimestre anterior y en el rango de gestión apropiado.

IMVI-IND-003 NIVEL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN (BENEFICIARIOS DIRECTOS)

Tabla 32. Nivel promedio de satisfacción

| PERIODO DE MEDICIÓN | ∑ Calificaciones de los encuestados | # Total de encuestados | Nivel promedio de satisfacción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 1496 | 335 | 4,4 |
| 2do Trimestre | 1679 | 376 | 4,4 |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

En el primer trimestre del año 2021; se encuestaron en campo 335 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018 “Formato de Encuesta de Satisfacción a grupos de valor" en donde:

- La calificación máxima es 5.

- Se obtuvo un promedio de calificación de 4,46 por lo cual se evidencia que se logró la meta propuesta para el indicador, respecto a la buena y excelente calificación que le otorgan los ciudadanos a las intervenciones que ejecuta la Entidad.

En el segundo trimestre del año 2021; se encuestaron en campo 376 ciudadanos usuarios/beneficiarios directos de las obras a través del formato IMVI-FM-018“Formato de Encuesta de Satisfacción a grupos de valor" en donde la calificación máxima es 5.

Se obtuvo un promedio de calificación de 4,46 por lo cual se evidencia que se mantiene el promedio respecto al trimestre anterior, cumpliendo con la meta propuesta para el indicador, respecto a la buena y excelente calificación que le otorgan los ciudadanos a las intervenciones que ejecuta la Entidad.

En términos generales, el proceso cumplió con las metas establecidas para cada uno de sus indicadores ubicándolos en rango de gestión Apropiado.

## Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica

GSIT-IND-001 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA PARA PROCESOS INTERNOS:

Tabla 33. Oportunidad en la atención de la Mesa de Ayuda para Procesos Internos

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | CIRI | TIRI | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 2773 | 3617 | 76,67% |
| 2do Trimestre | 1126 | 1683 | 66,90% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

Durante el primer trimestre del 2021 la mesa de ayuda resolvió tres mil seiscientos diecisiete (3.617) casos, de los cuales fueron atendidos acorde con los tiempos establecidos en los Acuerdo de Niveles de Servicios (ANS) el 76.67% (Lo que equivale a 2.773 casos).

Es importante resaltar que el número de casos atendidos por la mesa de ayuda en el primer trimestre del 2021 aumento en un 300% con respecto al mismo periodo de la vigencia 2020 (Casos resueltos 1206 – Vigencia 2020).

Realizando el análisis de Pareto al 23.33% (Lo que equivale a 844) de los casos que no se atendieron a tiempo podemos determinar que las categorías donde se concentran el 53.7% (453 de los casos atendidos fuera de los tiempos) de los casos no atendidos son Gestión de Usuarios y el aplicativo Orfeo.

El indicador tiene por meta alcanzar como mínimo un 60% de cumplimiento en la atención de los requerimientos e incidencias reportados a través de mesa de ayuda, de acuerdo con los niveles de servicios definidos para los procesos internos, dado la anterior el indicador permite ubicarse en rango de gestión apropiado.

Durante el segundo trimestre del 2021 la mesa de ayuda resolvió 1683 casos, de los cuales fueron atendidos acorde con los tiempos establecidos en los Acuerdo de Niveles de Servicios (ANS) el 66.90%% (Lo que equivale a 1126 casos).

Analizando los casos no atendidos a tiempo están dispersos, por lo que no se puede determinar un Pareto para los casos no incumplidos.

El indicador se ubicó en el rango de gestión apropiado toda vez que superó la meta establecida.

## Gestión de Recursos físicos

GREF-IND-001 SOLICITUDES DE RECURSOS FÍSICOS NO ATENDIDAS OPORTUNAMENTE

Tabla 34. Solicitudes de Recursos Físicos no Atendidas Oportunamente

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Nro. de solicitudes de recursos físicos atendidas en un tiempo mayor a dos días hábiles | No. de solicitudes recibidas en el periodo | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 84,00 | 501 | 16,77% |
| 2do Trimestre | 147 | 571 | 25,74% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

En la medición para el primer trimestre de 2021 se puede definir que el proceso atendió 501 solicitudes en las bodegas de la sede Operativa y de Producción, de las cuales 84 de ellas sobrepasaron el tiempo de atención de dos días, por lo cual se establece que no se cumple con la meta del indicador ya que el resultado del período en medición sobrepasa el 16.77 %.

En la medición para el segundo trimestre de 2021 se puede definir que el proceso atendió 571 solicitudes en las bodegas de la sede Operativa y de Producción, de las cuales 147 de ellas sobrepasaron el tiempo de atención de dos días, por lo cual se establece que no se cumple con la meta del indicador ya que el resultado del período en medición sobrepasa el 25,74

El indicador se ubicó en el rango de gestión deficiente por cuanto no superó la meta establecida, la cual consiste en “Mantener un porcentaje igual o menor al 5% de solicitudes de entrega de recursos físicos a las diferentes áreas de la Entidad que sobrepasen los 2 días hábiles en su atención, siempre y cuando las existencias de los bienes o elementos solicitados estén confirmadas en Almacén”.

## Gestión Contractual

GCON-IND-001 CONTRATOS O CONVENIOS LIQUIDADOS POR MUTUO ACUERDO

Tabla 35. Contratos o convenios liquidados por mutuo acuerdo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | N. de contratos liquidados en el periodo en un tiempo menor o igual a seis meses | N. de contratos liquidados en el periodo | RESULTADO |
| 2do Trimestre | 12 | 22 | 55% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

Se liquidaron 22 contratos durante el semestre, de los cuales 12 estaban dentro de los términos establecidos de 180 días o menos.

En indicador se ubica en rango de gestión deficiente por cuanto su meta establece “Liquidar por mutuo acuerdo como mínimo el 80% de los contratos o convenios en un plazo no mayor a 6 meses siguientes a la fecha de radicación del proyecto de acta por parte del supervisor o interventor” y en este caso solo se liquidaron el 55% de los contratos o convenios

GCON-IND-002 CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Tabla 36. cumplimiento en la publicación de procesos del plan anual de adquisiciones

| PERIODO DE MEDICIÓN | NÚMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN EL SECOP EN EL PERÍODO | NÚMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES PROGRAMADOS EN EL PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL PERÍODO) * 100 | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Trimestre | 3 | 48 | 6% |
| 2do Trimestre | 39 | 39 | 100% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

En el plan Anual de Adquisiciones para el primer trimestre del año, se programaron 48 procesos contractuales, de los cuales 3 procesos se iniciaron en el mismo período de tiempo, es decir fueron publicados en la plataforma SECOP, con la suscripción de 11 procesos, entre los que se incluyen las bolsas de personal de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Dado lo anterior se estima que el proceso ubico el indicador en un rango de gestión deficiente por cuanto la meta establece que para el periodo se pretende publicar mínimo el 95% de los procesos contractuales programados en el PAA durante el periodo programado.

Para el período de seguimiento se llevó a cabo la publicación en la plataforma SECOP de los 39 procesos programados en el Plan Anual de Adquisiciones de los cuales 28 fueron suscritos en el período.

Dado lo anterior se estima que el proceso ubico el indicador en un rango de gestión Apropiado.

## Gestión Financiera

GEFI-IND-001	DIFERENCIAS PRESENTADAS EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

Tabla 37. Diferencias presentadas en las conciliaciones bancarias

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | VALOR COMPROMISOS | VALOR PRESUPUESTO VIGENCIA | VALOR PRESUPUESTO VIGENCIA |
| 1er Trimestre | 2 | 54 | 4% |
| 2do Trimestre | 4 | 54 | 7% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

De 54 cuentas conciliadas en el cuarto trimestre de 2020, dos presentaron diferencias, es decir que se registró una diferencia de 4% en las conciliaciones bancarias.

La periodicidad de reporte de este indicador no corresponde al primer trimestre de la vigencia 2021, se debe buscar un mecanismo que permita un reporte adecuado.

En el primer trimestre de 2021 de 54 cuentas conciliadas, se evidenciaron cuatro (4) diferencias, presentando un 7% en las diferencias presentadas en las conciliaciones bancarias.

El indicador se ubica en rango de gestión apropiado.

GEFI-IND-003 EJECUCIÓN DEL PAC (PLAN ANUALIZADO DE CAJA):

Tabla 38. Ejecución n del PAC (Plan Anualizado De Caja)

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | PAC EJECUTADO | PAC PROGRAMADO | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Bimestre | 1.851 | 3.065 | 60% | Durante este período no se ejecutó el 40% de la programación del PAC, correspondiente a recursos asociados a la nómina, que se programaron para pago en el primer bimestre de 2021 asociados a la cancelación por el disfrute de vacaciones y de la obligación de bienestar social asociado al contrato sindical, que por inconvenientes en la programación y de radicación de la cuenta cobro no se ejecutaron. |
| 2do Bimestre | 13.673 | 13.686 | 99,90% | En el segundo trimestre se ejecutó el 99.99% de la programación del PAC, lo que indica que la meta se cumplió teniendo en cuenta la línea de base, ya que sólo se tuvo una desviación del 0.10%. |
| 3er Bimestre | 14.205 | 15.915 | 89,26% | En este bimestre se ejecutó el 89.26% de la programación del PAC, teniendo en cuenta la línea de base se puede indicar que la meta se cumplió y se encuentra en el rango de gestión apropiado. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

El indicador se encontró en un rango de gestión deficiente en el primer bimestre por cuanto no cumplió en estos periodos con la meta propuesta consistente en realizar el pago de por lo menos el 90% las obligaciones programadas en el PAC, en los bimestres 2 y 3 se ubica en rango de gestión apropiado.

GEFI-IND-005 EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES:

Tabla 39. Ejecución de reservas presupuestales

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | EJECUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL | RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA | RESULTADO |
| 1er Trimestre | 22.389 | 40.173 | 56% |
| 2do Trimestre | 11.734 | 40.077 | 29% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

Al corte 31 de marzo se presenta una ejecución de la reserva presupuestal el 56% de los cuales $22,389 Millones corresponden a los giros realizados y $104 millones a las liberaciones gestionadas a la fecha.

Las mayores concentraciones del saldo de reservas presupuestales se encuentran en el proyecto 7858 ascendiendo a 11 mil millones de pesos, que de acuerdo con la programación de giros se realizará en el segundo trimestre de la vigencia 2021."

Al corte 30 junio de 2021 se presenta una ejecución de la reserva presupuestal del 85% de los cuales $ 34,123 Millones corresponden a los giros realizados y $200 millones a las liberaciones gestionadas a la fecha.

Las mayores concentraciones del saldo de reservas presupuestales se encuentran en el proyecto 7858 ascendiendo a 11 mil millones de pesos, que de acuerdo con la programación de giros se realizará en el segundo semestre de la vigencia 2021.

El indicador presenta un importante avance en cuanto a su ejecución, pero dada su meta se ubica en un rango de gestión mejorable, se trata de un indicador acumulativo, el resultado del indicador deberá ir incrementado en la medida en que evolucionen los periodos de medición.

GEFI-IND-006 DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LAS CONCILIACIONES DE CUENTAS RECÍPROCAS:

Tabla 40. Diferencias encontradas en las conciliaciones de cuentas recíprocas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes | número de trabajadores en el mes | RESULTADO |
| 4 TRIMESTRE DE 2020 | 6 | 27 | 22% |
| 1 TRIMESTRE DE 2021 | 9 | 32 | 28% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

En el cuarto trimestre de 2020 se realizó la conciliación de 27 cuentas recíprocas, encontrando que en seis de las cuentas revisadas se encontraron diferencias, alcanzando un 22% en las diferencias en las partidas conciliatorias que se realizaron en este período de tiempo.

De 32 cuentas reciprocas reportadas en el primer trimestre de 2021, en nueve (9) se presentaron diferencias, registrando un 28% en las diferencias encontradas en las partidas conciliatorias.

Se debe revisar la estructura de este indicador toda vez que no permite reportar la información de manera oportuna o acorde con los periodos de reporte.

En cuanto a lo reportado el indicador se encuentra en un rango de gestión deficiente en este periodo, en la medición anterior el rango de gestión fue mejorable.

GEFI-IND-007 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC RESERVA:

Tabla 41. Diferencias encontradas en las conciliaciones de cuentas recíprocas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | PAC EJECUTADO | PAC PROGRAMADO | RESULTADO |
| BIMESTRE 1 | 14.568.714.621 | 14.608.828.970 | 99,73% |
| BIMESTRE 2 | 12.774.376.684 | 15.871.863.503 | 80,48% |
| BIMESTRE 3 | 6.762.156.214 | 10.863.409.000 | 62,25% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

Para este periodo se dejó de ejecutar el 0.3% del PAC de reserva programado, siendo una ejecución apropiada ya que es superior al 81% del límite inferior de este rango. Es decir que la ejecución del PAC equivale al 99.73% del valor programado para el bimestre, superando en un 17% la meta del indicador.

En el segundo bimestre se dejó de ejecutar El 19,52% del PAC programado, es una ejecución apropiada teniendo en cuenta la línea base del indicador.

Para este periodo se ejecutó el 62,25% del PAC programado es una ejecución baja ya que se dejaron de ejecutar 4.101.252.786, siendo una ejecución mejorable ya que se encuentra en este rango.

En cuanto a lo reportado el indicador se encuentra en un rango de gestión apropiado en el primer periodo, para el segundo y tercer periodo el rango de gestión fue mejorable.

## Gestión de Laboratorio

GLAB-IND-001 SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LAS MATERIAS PRIMAS

Tabla 42. Seguimiento realizado a las solicitudes de ensayos a las materias primas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | N° TOTAL DE ENSAYOS REALIZADOS A LAS MATERIAS PRIMAS | N° TOTAL DE ENSAYOS SOLICITADOS A LAS MATERIAS PRIMAS | % DE ENSAYOS REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Bimestre | 1271 | 1271 | 100% | En los meses de enero y febrero se ensayaron 736 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 1271 ensayos de los 1271 solicitados, para un porcentaje de cumplimiento del 100% de los servicios solicitados. |
| 2do Bimestre | 1208 | 1208 | 100% | En los meses de marzo y abril se ensayaron 720 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 1208 ensayos de los 1208 solicitados, para un porcentaje de cumplimiento del 100% de los servicios solicitados. |
| 3er Bimestre | 882 | 882 | 100% | En los meses de mayo y junio se ensayaron 390 muestras de las materias primas recibidas para la ejecución de las intervenciones a las cuales se le realizaron 882 ensayos de los 882 solicitados, para un porcentaje de cumplimiento del 100% de los servicios solicitados. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

Tabla 43. Seguimiento realizado a las solicitudes de ensayos a las materias primas

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

Se cumplió con el 100% de las solicitudes de servicios de ensayos de materias primas durante el periodo de medición ubicando el indicador en un rango de gestión apropiado.

GLAB-IND-002 SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS SOLICITUDES DE ENSAYOS A LOS PRODUCTOS Y A LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Tabla 44. Seguimiento realizado a las solicitudes de ensayos a los productos y a las capas de la estructura de pavimento

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | N° TOTAL DE ENSAYOS REALIZADOS | N° TOTAL DE ENSAYOS SOLICITADOS | % DE ENSAYOS REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES DE SERVICIO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Bimestre | 3341 | 3341 | 100,0% | En los meses de enero y febrero, se ensayaron 1075 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 3341 ensayos de los 3341 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 100 % de los servicios. |
| 2do Bimestre | 3513 | 3513 | 100% | En los meses de marzo y abril, se ensayaron 900 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 3513 ensayos de los 3513 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 100 % de los servicios. |
| 3er Bimestre | 2962 | 2962 | 100% | En los meses de mayo y junio, se ensayaron 1081 muestras de las mezclas producidas y a las capas de la estructura de pavimento a las cuales se le realizaron 2962 ensayos de los 2962 solicitados, lo cual nos da un cumplimiento del 100 % de los servicios. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

Tabla 45. Seguimiento realizado a las solicitudes de ensayos a los productos y a las capas de la estructura de pavimento

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

Se cumplió con el 100% las solicitudes de servicios de ensayos a los productos y capas de la estructura de pavimentos durante el periodo de medición, ubicando el indicador en un rango de gestión apropiado.

GLAB-IND-003 SEGUIMIENTO REALIZADO A LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE APIQUES

Tabla 46 Seguimiento realizado a la ejecución y entrega de resultados de apiques

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | N° TOTAL DE INFORMES DE APIQUES ENTREGADOS | N° TOTAL DE APIQUES SOLICITADOS | % DE CUMPLIMIENTO DE LO EJECUTADOS VS LO SOLICITADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 236 | 250 | 94% | En este trimestre realizaron apiques a 127 CIV, 236 apiques y 3252 ensayos, quedando un faltante de 14 apiques de acuerdo a lo solicitado, lo que nos indica un porcentaje de cumplimiento del 94%. |
| 2do Trimestre | 177 | 177 | 100% | En este trimestre se realizaron apiques a 92 CIV, 177 apiques y 2535 ensayos, acuerdo a lo solicitado, lo que nos indica un porcentaje de cumplimiento del 100%. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

Tabla 47 Seguimiento realizado a la ejecución y entrega de resultados de apiques

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

Para este periodo, el indicador cumplió con el 100% de la ejecución y entrega de los resultados de apiques solicitados durante el periodo de medición ubicando el indicador en un rango de gestión mejorable

GLAB-IND-004 VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSAYO

Tabla 48 Verificación de la calidad de la ejecución de los métodos de ensayo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | NUMERO DE METODOS DE ENSAYOS QUE CUMPLIERON CON LA PRECISION DE LA NORMA | NUMERO TOTAL DE METODOS DE ENSAYO CON EVALUACIÓN DE LA PRECISIÓN DE LA NORMA | % DE ENSAYOS QUE CUMPLEN LA PRECISIÓN DEL METODO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 9 | 9 | 100% | Se realiza la verificación de la precisión para los ensayos de acreditación encontrando que estos cumplen de acuerdo a el análisis de respetabilidad realizado, a continuación se muestran los datos obtenidos para los meses de enero, febrero y marzo de la precisión por cada norma de ensayo: |
| 2do Trimestre | 9 | 9 | 100% | Se realiza la verificación de la precisión para los ensayos de acreditación encontrando que estos cumplen de acuerdo a el análisis de respetabilidad realizado |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

Tabla 49. Verificación de la calidad de la ejecución de los métodos de ensayo

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

Se cumplió con la precisión de 9 métodos de ensayo durante la vigencia, ubicando el indicador en un rango de gestión Apropiado.

GLAB-IND-005 SEGUIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES DE ENSAYO

Tabla 50 Seguimiento a la entrega oportuna de informes de ensayo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | N° TOTAL DE INFORMES ENTREGADOS OPORTUNAMENTE | N° TOTAL DE INFORMES ENTREGADOS | % DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS INFORMES | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 1852 | 1886 | 99.2% | En los meses de enero, febrero y marzo se entregaron un total de 1852 informes de ensayo de los cuales 1866 se entregaron oportunamente lo que da un porcentaje de cumplimiento del 99,2 %. |
| 2do Trimestre | 1834 | 1834 | 100% | En los meses de abril, mayo y junio se entregaron un total de 1834 informes de ensayo, de los cuales el 100% fueron entregados oportunamente. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

Tabla 51 Seguimiento a la entrega oportuna de informes de ensayo

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

Para este trimestre la gestión es apropiada, se cumple con la meta establecida.

En general, los indicadores del proceso de laboratorio, demuestran una excelente gestión del proceso. Se está cumpliendo con las solicitudes de ensayos tanto de materias primas como de las capas de la estructura de pavimento con un 100% de cumplimiento con los ensayos solicitados.

## Gestión del Talento Humano

GTHU-IND-001 SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD

Tabla 52 Severidad de accidentalidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes | número de trabajadores en el mes | RESULTADO |
| Enero | 0 | 332 | 0,30% |
| Febrero | 0 | 342 | 0,00% |
| Marzo | 0 | 527 | 0,00% |
| Abril | 0 | 577 | 0.00% |
| Mayo | 0 | 581 | 0.00% |
| Junio | 18 | 582 | 3.09% |
| Total | 18 | 490 | 3,67 |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

El 16 de junio 2021 se presentó durante una actividad de soldadura un accidente de origen laboral donde involucro a dos trabajadores.

Descripción de los Hechos: El trabajador se encontraba desarrollando actividades de soldadura dentro del dique donde se encuentran ubicados los tanques de almacenamiento de asfalto líquido a temperaturas de 20°C aproximadamente. Durante el desarrollo de dicha labor el trabajador pone en contacto el arco eléctrico de la soldadura con tubería metálica, la cual recibe el impacto y genera su ruptura generándose una fuga de asfalto líquido, al instante de la operación del equipo se genera fogonazo impactándolo en el rostro.

En los meses de abril y mayo no se presentaron accidentes de trabajo por lo tanto en el segundo trimestre de 2021 se mantuvo el porcentaje de severidad de accidentalidad laboral de la UAERMV dentro del parámetro establecido en la meta del indicador, por lo tanto, este indicador se encuentra en rango de gestión apropiado.

GTHU-IND-003 CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN – PIFC

Tabla 53. Cumplimiento del Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIFC

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No. De Actividades del plan ejecutadas en el periodo | No. De actividades del plan programadas para el periodo | RESULTADO |
| Trimestre 1 | 2 | 3 | 67% |
| Trimestre 2 | 0 | 8 | 0% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

Con relación a las actividades programadas para el segundo trimestre de 2021 se tenía proyectado lo siguiente:  "Capacitación para el fortalecimiento de habilidades complementaria para la Gestión de Proyectos; "Capacitación para el fortalecimiento de habilidades complementaria para la gestión Programa de Bilingüismo; "Capacitación para el fortalecimiento de habilidades complementaria para la gestión Excel Básico."; "Capacitación para el fortalecimiento de habilidades complementaria para la gestión Excel Intermedio"; "Capacitación para el fortalecimiento de habilidades complementaria para la gestión Negociación Colectiva "; "Capacitación para el fortalecimiento de habilidades complementaria para la gestión Excel Avanzado"; "Capacitación para el fortalecimiento de la gestión financiera y contable: Actualización Tributaria; "Capacitación para el fortalecimiento de la gestión de Procesos Misionales: Diseño y Producción de Concreto"; "Capacitación para el fortalecimiento de la gestión del Control Interno y Normas para el ejercicio profesional de auditoría interna en entidades del estado. Estas actividades están pendientes de realización debido a que sobre el PIFC vigencia 2021 se está adelantando, el trámite para la ejecución de un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional de Colombia el cual se encuentra en finalizando etapa de estructuración y posterior elaboración de minuta, esto según confirmación del informe remitido por el profesional Universitario de GTHU. Por lo cual una vez quede actualizado el PIFC de la vigencia 2021 Versión 2, se actualizará el cronograma de actividades del PIFC para se desarrolladas durante el segundo semestre de 2021.

Durante el segundo trimestre se continuó adelantando la ejecución del contrato 650 de 2020, el cual tuvo una segunda prórroga según radicado 20211130067443 y tiene fecha de finalización el día 16 de julio de 2021, debido a la dificultad de realizar el componente presencial del diplomado en tecnologías del concreto y de Cemento con ocasión al tercer pico de la pandemia que ha afectado el desarrollo de esta actividad que es presencial; y  adicionalmente el desarrollo del curso de Actualización en liquidación de salarios y prestaciones sociales debido a dificultado la disponibilidad del docente que dictaría el curso.

Se anexa como soporte el informe del PIFC y PAEI de la vigencia 2020 remitido por el Profesional Universitario de GTH, Radicado de la segunda prórroga del contrato 650 de 2020 numero 20211130067443 y el Radicado Numero 20211130072253 de 02 de julio de 2021 Estudio previo con el objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION DE CONFORMIDAD CON EL PLAN INSTITUCIONAL FORMACION Y CAPACITACION VIGENCIA 2021 DE LA UAERMV.

El proceso reporta actividades que pertenecen al cumplimiento del Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIFC de la vigencia 2020 los que denota un rezago en la ejecución de las actividades. Se encuentra en una gestión Deficiente.

GTHU-IND-004. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Tabla 54 Cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No. De Actividades del plan ejecutadas en el periodo | No. De actividades del plan programadas para el periodo | RESULTADO |
| Trimestre 1 | 38 | 41 | 93% |
| Trimestre 2 | 38 | 39 | 97% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

Con relación a la implementación de las acciones del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo – PASST, para el segundo trimestre de la vigencia se tienen programadas 39 actividades de las cuales se adelantaron 38, las actividades pendientes por culminar están en proceso de documentación y ejecución debido a los desórdenes de orden público en la ciudad (Se cuenta con evidencia del cronograma de seguimiento de PASST y las respectivas evidencias de ejecución de las actividades.

Dado lo anterior se evidencia que no cumplió con la totalidad de las actividades programadas para el periodo, por lo tanto, el indicador se encuentra en una gestión mejorable.

GTHU-IND-005. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

Tabla 55 Cumplimiento del plan de bienestar e incentivos

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No. De Actividades del plan ejecutadas en el periodo | No. De actividades del plan programadas para el periodo | RESULTADO |
| Trimestre 1 | 3 | 4 | 75% |
| Trimestre 2 | 4 | 12 | 33% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

Con relación al Plan Anual de estímulos e Incentivos de la vigencia se tenían programadas las siguientes actividades para el segundo trimestre de 2021: ""Promoción y prevención de la Salud Caminatas Ecológicas"";  ""Promoción y prevención de la Salud Espacios de práctica deportiva""; ""Fortalecimiento del Clima Laboral Día de la Familia""; ""Fortalecimiento del Clima Laboral Reconocimiento a la labor""; ""Fortalecimiento del Clima Laboral  Feria de Servicios institucionales"" ""Área de calidad de vida laboral, Cumpleaños de Bienestar y ""Programa de Incentivos - Mejores Funcionarios 2020-2021"", sobre estas actividades se adelantó en el marco del contrato 422 de 2020 que finalizo el día 31 de mayo de 2021 las actividades:

“Caminata por Bogotá” la cual se desarrolló el día 30 de abril de 2021 en Monserrate. Se anexa como evidencia invitación, correos de aplazamiento y listado de asistencia; Promoción y prevención de la Salud Espacios de práctica deportiva: se adelantó la invitación a través de los correos institucionales de las pausas activas que se desarrollaron durante el mes de mayo. Se anexa como evidencia la invitación y listado de asistencia; Fortalecimiento del Clima Laboral Feria de Servicios institucionales: se adelantó la invitación a través del correo institucional a todos los colaboradores sobre: 23 de junio “Juntos construimos bienestar” y el día 24 de junio “Bienestar Integral” desarrollada con el acompañamiento de compensar. Se anexa invitaciones enviadas por medio del calendario del correo institucional."

Sobre la actividad de Programa de Incentivos - Mejores Funcionarios 2020-2021 se encuentra en etapa de definición de desempate.

Sobre las actividades programada en el marco del PAEI de la vigencia 2021se está adelantando, el trámite para la suscripción del contrato de Bienestar para la vigencia, se está en finalizando etapa de estructuración rad (20211130072243) y posterior elaboración de minuta, esto según confirmación del informe remitido por el profesional Universitario de GTHU. Por lo cual una vez quede actualizado el PIFC de la vigencia 2021 Versión 2, se actualizará el cronograma de actividades del PIFC para ser desarrolladas durante el segundo semestre de 2021.

Aunque se ejecutaron algunas actividades planeadas el indicador se encuentra en una gestión deficiente dados los rangos de gestión establecidos para el mismo.

GTHU-IND-006 FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD

Tabla 56 Frecuencia de accidentalidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes | número de trabajadores en el mes | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Enero | 1 | 332 | 0,3% | Durante el mes de enero se presentó un accidente de trabajo en las instalaciones de la sede de producción, donde una contratista durante el desarrollo de sus actividades sufre la caída del mismo nivel, la funcionaria continua sus labores normalmente. |
| Febrero | 0 | 342 | 0% | Durante el mes de febrero no se presentó accidentes de trabajo, |
| Marzo | 0 | 527 | 0% | Durante el mes de marzo no se presentó algún accidente de trabajo. |
| Abril | 0 | 577 | 0% | Durante el mes de marzo no se presentó algún accidente de trabajo. |
| Mayo | 0 | 581 | 0% | Durante el mes de marzo no se presentó algún accidente de trabajo. |
| Junio | 2 | 582 | 0.34% | El 16 de junio 2021 se presentó durante una actividad de soldadura un accidente de origen laboral donde involucro a dos trabajadores Descripción de los Hechos: El trabajador se encontraba desarrollando actividades de soldadura dentro del dique donde se encuentran ubicados los tanques de almacenamiento de asfalto líquido a temperaturas de 20°C aproximadamente. Durante el desarrollo de dicha labor el trabajador pone en contacto el arco eléctrico de la soldadura con tubería metálica, la cual recibe el impacto y genera su ruptura generándose una fuga de asfalto líquido, al instante de la operación del equipo se genera fogonazo impactándolo en el rostro. |
| Total | 1 | 400 | 0,25% |  |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

Este Indicador, tiene como meta “Mantener la frecuencia de los accidentes presentados durante la vigencia, en un porcentaje no mayor al 5%”, dado esto se evidencia que el indicador se ubica en rango de gestión apropiado durante los periodos de medición.

Este indicador responde a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 “por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”.

GTHU-IND-009 AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA

Tabla 57 . Ausentismo por Causa Médica

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes | Número de días de trabajo programados en el mes | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Enero | 22 | 9.960 | 0,22% | Durante el mes de enero de 2021 por motivo de incapacidad medica se presentaron en total 22 días de ausencia por enfermedad común. |
| Febrero | 24 | 9.576 | 0,25% | Durante el mes de febrero de 2021 por motivo de incapacidad medica se presentaron en total 24 días de ausencia por enfermedad común. |
| Marzo | 27 | 16.337 | 0,17% | Durante el mes de marzo de 2021 por motivo de incapacidad medica se presentaron en total 27 días de ausencia por enfermedad común. |
| Abril | 52 | 17310 | 0.30% | Durante el mes de abril de 2021 por motivo de incapacidad medica se presentaron en total 52 días de ausencia por enfermedad común. |
| Mayo | 7 | 17430 | 0.04% | Durante el mes de mayo de 2021 por motivo de incapacidad medica se presentaron 7 días por ausencia por enfermedad común. |
| Junio | 12 | 17460 | 0.07% | Durante el mes de junio de 2021 por motivo de incapacidad medica se presentaron 12 días por ausencia por enfermedad común. |
| Total | 144 | 14679 |  |  |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

El indicador, tiene por objetivo mantener el porcentaje de ausentismo del trabajador por motivo de incapacidad laboral o común en la UAERMV en un valor igual o menor al 5%; dado lo anterior el indicador se mantuvo dentro del parámetro establecido, logrando un rango de gestión apropiado; la formula corresponde a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del trabajo.

GTHU-IND-010 NIVEL DE SATISFACCION PLAN DE FORMACION Y CAPACITACION

Tabla 58. Satisfacción PlCFC

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatoria nivel satisfacción de todas las actividades ΣX | Número de actividades N2 | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Semestre | 8.9 | 2 | 4.45 | Según información de encuesta Excelente, nivel de satisfacción apropiado. |
| Total |  |  |  |  |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

En concordancia con el indicador GTHU-IND-003 El proceso reporta actividades que pertenecen al cumplimiento del Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIFC de la vigencia 2020 por tanto la evaluación corresponde a actividades de la vigencia anterior.

GTHU-IND-011 NIVEL DE SATISFACCION PLAN ANUAL DE ESTIMULOS E INCENTIVOS

Tabla 59. Satisfacción PlCFC

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatoria nivel satisfacción de todas las actividades ΣX | Número de actividades N2 | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Semestre 1 | 13.36 | 3 | 4.45 | Según información de encuesta Excelente, nivel de satisfacción apropiado. |
| Total |  |  |  |  |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

Conforme a lo expresado en el indicador GTHU-IND-005 la evaluación corresponde a la vigencia anterior.

## Gestión Ambiental

GAM-IND-001 APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ENTIDAD

Tabla 60 Aprovechamiento de residuos generados en la entidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | kg de residuos aprovechables gestionados | kg de residuos generados | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 4577 | 11625 | 39% | En lo corrido del I trimestre de 2021, se realizó la gestión ambiental adecuada al 100% de los residuos con potencial de aprovechamiento generados en la Entidad, los cuales equivalen al 39% del total de residuos generados en la entidad. |
| 2do Trimestre | 8682 | 9821 | 88% | En lo corrido del II trimestre de 2021, se realizó aprovechamiento al 88% del total de residuos generados en la Entidad. Es importante señalar que para en el mes de mayo se realizó una entrega de residuoss en la sede de producción proveniente de orden y aseo en la misma, generando en su mayoria residuos metálicos. Se incluyen residuos de las tres sedes de la Entidad |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

En el segundo trimestre de 2021, el proceso reporta haber realizado un aprovechamiento de residuos generados en la entidad equivalente al 88% cumpliendo con la meta de lograr un Aprovechamiento de mínimo el del 35% del total de residuos generados por la Entidad, ubicándose en un rango de gestión Apropiado.

GAM-IND-002 EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA EN LA ENTIDAD

Tabla 61. Eficiencia en el consumo de agua eléctrica en la Entidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Promedio de M3 consumidos al mes | Número de colaboradores presentes en las sedes de la Entidad en promedio-mes | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Semestre | 162 | 812 | 0.2 | Se observa un consumo percapita de 0.1995 m3/persona, lo cual se ajusta dentro de la meta |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

El indicador tiene por meta “Mantener el consumo per cápita de agua menor o igual a 1 m3/mes en promedio” en tal sentido se logra observar que el proceso logró cumplir con la meta establecida, ubicado el indicador en un rango de gestión apropiado.

GAM-IND-003 EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA LA ENTIDAD

Tabla 62. Eficiencia en el consumo de agua eléctrica en la Entidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Promedio deKw-hora consumidos al mes | Promedio de colaboradores presentes en las sedes de la Entidad | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 18500 | 810 | 22.84 | Para este periodo de medición se refejó un consumo percapita de 22,84.91 KV-Hora con lo cual no se presentan desviaciones en la meta propuesta |
| 2do Trimestre | 20196 | 812 | 25 | Para este periodo de medición se refejó un consumo percapita de 25 KV-Hora con lo cual se observa que se ubica dentro del rango apropiado establecido para la entidad, no obstante si se observa un incremento en el consumo de la energia en este trimestre comparado con el trimestre anterior de la presente vigencia. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

El indicador tiene por meta “Mantener el consumo per cápita de energía eléctrica menor o igual a 30 Kw-h/mes en promedio” en tal sentido se logra observar que el proceso logró cumplir con la meta establecida, ubicado el indicador en un rango de gestión apropiado.

GAM-IND-004 CONTRATOS SUSCRITOS CON CLÁUSULAS DE SOSTENIBILIDAD

Tabla 63 Eficiencia en el consumo de agua eléctrica en la Entidad.

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No. de contratos suscritos con criterios de sostenibilidad en el periodo | Total de contratos suscritos en el periodo | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Semestre | 427 | 437 |  | Durante el I semestre de 2021 se suscribieron 437 contratos de los cuales 427 tuvieron criterio ambiental ( 410 ordenes de prestación de servicios y 17 de adquisición de bienes o servicios) obteniendo un 97.7% de contratación con criterios ambientales en la Entidad, estando en el rango de gestión apropiado según lo establecido. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

El indicador tiene por meta “Incluir cláusulas de sostenibilidad al 75% de los contratos suscritos en la Entidad en el año” en tal sentido se logra observar que el proceso logró cumplir con la meta establecida, ubicado el indicador en un rango de gestión apropiado.

## Gestión Documental

GDOC-IND-001 FINALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES EN EL SGDA - APLICATIVO ORFEO:

Tabla 64. Finalización de los trámites en el SGDEA - aplicativo Orfeo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No de radicados sin finalizar en el periodo | Total de radicados en el periodo | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 6951 | 8988 | 77% | Durante el periodo correspondiente se generaron 8988 radicados de entrada, salida, internas e informes de pago en el aplicativo ORFEO, entre el 01 de enero de 2021 y el 15 de marzo de 2021, de los cuales se finalizaron 6951. Se toma este rango para el registro de los radicados finalizados, debido a que existen comunicaciones que tienen tiempo de respuesta de 10 a 15 días hábiles o corridos de acuerdo con la solicitud. El proceso de Gestión Documental continúa realizando seguimiento a esta finalización de trámites generando reportes mensuales e informando a cada dependencia por correo electrónico y enfatizando en las capacitaciones y los soportes brindados a los usuarios en la importancia de la finalización de los trámites en el aplicativo, dado que este es un indicador más institucional, y no depende directamente de la gestión del proceso. |
| 2do Trimestre | 5894 | 8366 | 70% | Durante el periodo correspondiente se generaron 8366 radicados correspondientes a comunicaciones de salida, comunicaciones de entrada, comunicaciones internas e informes de actividades de contratistas de los cuales se finalizaron 5894 durante el periodo del 01 de abril al 15 de junio debido a que existen radicados que por sus tiempos de respuesta requieren mas tiempo. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

Este indicador, tiene por meta lograr el cumplimiento del 90% de la finalización de los trámites en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (ORFEO) durante el periodo establecido, en tal sentido el proceso reporta que en el primer el trimestre logró 70% del propósito lo cual representa una baja con respecto al período anterior, luego de  una mejoría importante con respecto a lo ocurrido en periodos anteriores, pero aun así se encuentra lejos de la meta prevista, en tal sentido el proceso debe implementar acciones urgentes en caminadas a mejorar el comportamiento del indicador.

GDOC-IND-002 ATENCIÓN DE CONSULTAS DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN

Tabla 65. Atención de consultas del archivo central y de gestión

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Σ del tiempo empleado en la atención de consultas documentales del archivo central | Total, de consultas documentales del archivo central realizadas | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 113 | 139 | 1,0 | Durante este periodo se realizó la atención por parte del proceso de gestión documental de 139 Consultas recibidas por el correo de prestamos.documental@umv.gov.co en un tiempo promedio de 1 día, de las cuales 98 corresponden a documentos que reposan en el Archivo Central, 40 corresponden a documentos del Archivo de Gestión y 1 corresponde a documentos de la SOP. Se atendió 1 consulta requerida por la fiscalía. |
| 2do Trimestre | 61 | 464 | 0.1 | Durante este periodo se realizó la atención por parte del proceso de Gestión Documental de 464 consultas recibidas por el correo de prestamos.documental@umv.gov.coen un tiempo promedio de 0.5 días de las cuales 262 corresponden a documentación que reposa en el Archivo Central y 202 de documentación que reposa en el archivo de gestión de la Entidad. Así mismo dentro de estas consultas se atendieron 142 para Entes de Control (Contraloria, Fiscalia, Personeria) |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

Durante el segundo trimestre de 2021, el indicador presentó un rendimiento de 0.1 días en promedio de atención a los requerimientos del archivo central por lo tanto el indicador se encuentra en un rango Apropiado.

GDOC-IND-003 CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES EN EL SGDA - APLICATIVO ORFEO

Tabla 66. Cumplimiento de los trámites en el SGDEA - aplicativo Orfeo

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No de radicados anulados en el periodo | Total de radicados en el periodo | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 46 | 8347 | 0,55% | Durante este periodo se generaron en el aplicativo ORFEO 8347 radicados de salida, internas y órdenes de pago, de los cuales fueron anulados 46 radicados. Para este indicador no se tienen en cuenta los radicados de entrada debido a que estos son los únicos radicados que no se pueden anular. Debido al acompañamiento y las capacitaciones realizadas por parte del proceso, este indicador ha ido mejorando notablemente. |
| 2do Trimestre | 36 | 8064 | 0.45% | Durante este periodo se generaron en el aplicativo ORFEO 8064 radicados correspondientes a comunicaciones de salida, comunicaciones internas e Informes de Pago de contratistas de los cuales se anularion 36 radicados, con lo cual se evidencia que el porcentaje de radicados anulados ha ido disminuyendo generando un comportamiento apropiado en el indicador. No se tienen en cuenta los radiados de entrada debido a que estos no se pueden anular. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

En el segundo trimestre, el proceso cumplió adecuadamente con la meta establecida la cual consiste en tener un porcentaje de desviación menor al 1% entre los Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (ORFEO) durante el periodo. Ubicándose en un rango de gestión Apropiado.

GDOC-IND-004 EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS

Tabla 67. Ejecución Cronograma de Transferencias Primarias

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | No de Transferencias Realizadas | No de Transferencias Programadas | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre |  |  |  | Para este periodo se cuenta con el Plan de Transferencias formulado, el cual debe ser aprobado por el Comité Institucional, para el segundo trimestre se presentará para su aprobación y se iniciará la ejecución del cronograma de transferencias primarias. Así mismo, durante el periodo se adelantó con las dependencias la matriz del estado de los archivos de Gestión enviada por el proceso de gestión documental con el fin de establecer en conjunto las fechas para las cuales se van a planear las transferencias documentales primarias |
| 2do Trimestre | 5 | 17 | 29% | Una vez aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan de Transferencias Primarias y el Cronograma de Transferencias de la Entidad, se inicia el proceso por parte del proceso de Gestión Documental para el recibo y la verificación de las áreas correspondientes. A la fecha han realizado la transferencia las siguientes dependencias: Dirección General, GASA, Oficina de Control Interno, Gestión de Recursos Físicos, Gestión de Talento Humano. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

El cronograma de transferencias primarias presenta retraso en su ejecución, se encuentra en el rango deficiente.

## Gestión Jurídica

GJUR-IND-001 SENTENCIAS FALLADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD

Tabla 68. Sentencias falladas a favor de la Entidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Número de sentencias decididas a favor de la entidad en el periodo | Número total de sentencias proferidas en el periodo | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Trimestre | 5 | 6 | 83% | Estas sentencias a favor equivalen a 559 millones de pesos a favor de la Entidad en pretensiones. |
| 2do Trimestre | 7 | 7 | 100% | Estas sentencias a favor equivalen a 559 millones de pesos a favor de la Entidad en pretensiones. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

El resultado del indicador, cumplió con la meta establecida ubicándolo en el rango de gestión Apropiado.

GJUR-IND-002 PREJUDICIALES ESTUDIADAS EN EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN

Tabla 69. Sentencias falladas a favor de la Entidad

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Número de conciliaciones prejudiciales estudiadas en el Comité de Conciliación | Número de solicitudes de conciliación prejudicial remitidas para estudio al Comité de Conciliación. | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| 1er Semestre | 4 | 4 | 100% | De las 4 solicitudes remitidas a estudio al Comité de Conciliacion se estudiaron 4 tomando la decision de NO conciliar. |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UA

El resultado del indicador cumplió con la meta establecida ubicándolo en el rango de gestión Apropiado.

## Control Disciplinario Interno

CODI-IND-001 CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS PROCESALES:

Tabla 70. Cumplimiento de los términos procesales

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | N° de expedientes tramitados con fecha de vencimiento en el trimestre a reportar | N° total de expedientes con fecha de vencimiento en el trimestre a reportar | RESULTADO | PERIODO DE MEDICIÓN |
| 1er Trimestre | 7 | 7 | 100% | En el primer trimestre se observa que se deben tramitar 7 expedientes, al seguimiento se encuentran tramitados 7 expedientes |
| 2do Trimestre | 16 | 16 | 100& | En el segundo trimestre se observa que se deben tramitar 16 expedientes, al seguimiento se encuentran tramitados 16 expedientes |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

El proceso presenta conformidad en la ejecución de las actividades relacionadas con el indicador, en tal sentido se hace necesario revisar la necesidad de conservar el indicador toda vez que no se evidencian desviaciones. Se encuentra en una gestión Apropiado.

## Control, Evaluación y Mejora de la Gestión

CEM-IND-001 EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

Tabla 71. Ejecución del Plan Anual de Auditorias

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | # actividades del plan anual de auditorías ejecutadas en el trimestre | # actividades del plan anual de auditorías programadas en el trimestre | % Ejecución |
| 1er Trimestre | 24 | 32 | 75% |
| 2do Trimestre | 25 | 30 | 84.41% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

Se aplicó la formula actualizada en su hoja de vida en junio de 2021; por lo tanto, de 30 actividades de auditoria programadas durante el segundo trimestre de 2021 teniendo en cuenta el Plan Anual de Auditorías versión 2 del 29 de junio de 2021, se obtuvo cumplimiento del 84,41%:

18 actividades de auditoria fueron cumplidas al 100%

12 actividades de auditoria (en ejecución) tiene un cumplimiento entre el 30% y 75%

Conforme a los rangos establecidos para este indicador se encuentra en una gestión deficiente por encontrarse por debajo del 85%.

CEM-IND-002 CONTROLES DE MAPAS DE RIESGOS EVALUADOS

Tabla 64 Mapas de riesgos evaluados

| PERIODO DE MEDICIÓN | Controles evaluados de Riesgos Altos, Extremos y de Corrupción | Total Controles de Riesgos Altos, Extremos y de Corrupción | % Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Semestre 1 | 15 | 108 | 13,89% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

Se evaluaron 15 controles identificados en el mapa de riesgos de los 17 procesos de la entidad, los controles evaluados corresponden a los riesgos de corrupción.

La OCI realizo la evaluación de los Mapas de Riesgos de Corrupción de la UAERMV, “Mapa de Riesgos v1 2021", consultado en la página de Transparencia de la entidad a través del enlace: https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/. y del Monitoreo Mapas de Riesgos de Corrupción 2021, recibido de la OAP el 7 de mayo de 2021 a OCI.

Resultado de la evaluación se identificó que, de los 15 controles evaluados, 10 tienen observaciones y recomendaciones relacionadas con la mejora en el diseño y las evidencias que den cuenta de la ejecución.

Es conveniente revisar el denominador de la formula, ya que con la actual el rango es deficiente.

CEM-IND-003 EJECUCION DE ACCIONES CORRECTIVAS

Tabla 72. Ejecución de acciones correctivas

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | PROCESO | (# Acciones Correctivas Cerradas por los procesos vigentes en el cuatrimestre | # Acciones Correctivas Programadas para cumplir en el cuatrimestre | Acciones Correctivas Programadas | % Ejecución |
| Cuatrimestre 1 (corte 30 abril) | DESI | 2 | 2 | 2 | 100% |
|  | APIC | 0 | 1 | 1 | 0% |
|  | EGTI | 9 | 11 | 11 | 82% |
|  | PIV | 2 | 2 | 2 | 100% |
|  | GSIT | 6 | 7 | 7 | 86% |
|  | GREF | 5 | 9 | 9 | 56% |
|  | GLAB | 5 | 5 | 5 | 100% |
|  | GTHU | 2 | 4 | 4 | 50% |
|  | GAM | 7 | 7 | 7 | 100% |
|  | GJUR | 3 | 3 | 3 | 100% |
|  | CODI | 5 | 5 | 5 | 100% |
|  | TOTALES | 46 | 56 | 56 | 82% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV

El indicador de acciones correctivas está en el rango deficiente ya que se encuentra por debajo del 90%, Al 30 de ABRIL de 2021 se tienen 28 acciones vencidas distribuidas en 7 procesos, así: GREF, GTHU, GSIT, EGTI, GEFI, APIC y GDOC.

CEM-IND-004 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE FOMENTO DEL AUTOCONTROL Y PREVENCIÓN POR LA OCI

Tabla 73. Ejecución del Plan Anual de Auditorias

| CUADRO DE SEGUIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Actividades ejecutadas en el semestre | Actividades Programadas en el semestre | % Ejecución |
| Semestre 1 | 45 | 49 | 92% |

Fuente. Reporte de Indicadores del 2do Trimestre de 2021 – UAERMV.

Las actividades programadas y ejecutadas se desarrollan bajo dos enfoques, un enfoque de fomento de la cultura autocontrol y las otras actividades enfocadas hacia la prevención.

El desarrollo de los productos se deriva de 3 actividades de autocontrol y 7 de prevención, descritas así:

- Publicar Piezas Comunicativas en Temas Específicos de Control Interno. Cumplimiento, en el 100%.

- Convocar Reuniones Periódicas con los Enlaces de los Procesos. Cumplimiento, en el 100%.

- Evaluar la Apropiación de Valores Institucionales. Cumplimiento, 0%.

- Asistir y Participar Con Voz y sin Voto en Comités Internos que Convoquen a OCI. Cumplimiento, 94%.

- Inspeccionar Frentes de Trabajo en Obra Mediante Recorridos Mensuales. Cumplimiento, 100%

- Medir el Cumplimiento de las Acciones Correctivas Previstas en los Planes de Mejoramiento. Cumplimiento 100%

- Denunciar posibles actos de corrupción. Cumplimiento 100%.

- Reportar el cumplimiento de del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cumplimiento 100%

- Evaluar Controles Identificados en los Mapas de Riesgos. Cumplimiento 100%.

- Atender las consultas realizadas de los procesos. Cumplimiento 100%

El indicador se encuentra en el rango mejorable dado que está por debajo del 95%.

ALEXANDER PEREA MENA

Contratista

JUAN HERNADO LIZARAZO

Profesional Especializado

DIANA MARCELA REYES TOLEDO

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Guía para la construcción de indicadores de gestión. Bogotá, D.C., octubre 2018 P.18