## PES-IND-001
REPORTE DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN
CUADRO DE SEGUIMIENTO
PROCESO | TRIMESTRE 1 |  | TRIMESTRE 2 |  | TRIMESTRE 3 |  | TRIMESTRE 4 |  | TOTAL |  | JUSTIFICACIÓN
| PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
APIC. Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones | 29.12% | 29.12% | 12.31% | 14.81% | 10.81% | 10.81% | 47.75% | 0% | 100% | 54.75%
CEM. Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | 28.15% | 25.15% | 24.7% | 17.2% | 17.5% | 15.8% | 29.65% | 0% | 100% | 58.15%
CODI. Control Disciplinario Interno | 19% | 19% | 37% | 37% | 19% | 19% | 25% | 0% | 100% | 75%
DESI. Direccionamiento Estratégico e Innovación | 14.01% | 14.01% | 12.55% | 12.55% | 6.55% | 6.55% | 66.89% | 0% | 100% | 33.11%
EGTI. Estrategia y Gobierno de TI | 17.2% | 17.2% | 5.6% | 5.6% | 26% | 10.4% | 51.2% | 0% | 100% | 33.2%
GCON. Gestión contractual | 0% | 24% | 28% | 28% | 24% | 28% | 48% | 0% | 100% | 80%
GDO. Gestión Documental | 5% | 5% | 15% | 21% | 10% | 10% | 70% | 0% | 100% | 36%
GEAM. Gestión Ambiental | 6.6% | 13.6% | 8.4% | 18.4% | 42.2% | 25.2% | 42.8% | 0% | 100% | 57.2%
GEFI. Gestión Financiera | 22.5% | 22.5% | 45% | 45% | 13.75% | 13.75% | 18.75% | 0% | 100% | 81.25%
GLAB. Gestión de Laboratorio | 13.5% | 12% | 20% | 20% | 24.5% | 24.5% | 42% | 0% | 100% | 56.5%
GREF. Gestión de recursos físicos | 25% | 19.5% | 33.5% | 22.5% | 12.5% | 18.5% | 29% | 0% | 100% | 60.5%
GSIT. Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 40% | 0% | 100% | 60%
GTHU. Gestión del Talento Humano | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% | 80%
IMVI. Intervención de la Malla Vial | 21.4% | 24.1% | 26.5% | 27.4% | 26.5% | 22.9% | 25.6% | 0% | 100% | 74.4%
JUR. Gestión Jurídica | 56.25% | 68.75% | 12.5% | 0% | 12.5% | 31.25% | 18.75% | 0% | 100% | 100%
PIV. Planeación de la Intervención Vial | 37.5% | 37.5% | 18.3% | 18.3% | 15% | 17.7% | 29.2% | 0% | 100% | 73.5%
PPMQ. Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo | 0% | 0% | 47% | 47% | 1.498% | 1.498% | 51.5% | 0% | 100% | 48.5%
TOTAL | 20.9% | 23.03% | 22.73% | 22.04% | 17.78% | 17.4% | 38.59% | 0% | 100% | 62.47%