## 1. RIESGOS SIGNIFICATIVOS
Si | [5 empty] | Si |  |  |  | Gestión
No | [5 empty] | No |  |  |  | Corrupción
Debe revisarse la redacción del riesgo | [5 empty] | Debe revisarse la causa porque no guarda relación con el riesgo |  |  |  | Seguridad Digital
Debe revisarse el control
Debe revisarse la causa porque no guarda relación con el control
FORMATO EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESO
|  | CÓDIGO: CEM-FM-011 | [7 empty] | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2019
HOJA 1 - EVALUACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS
PROCESO: |  | INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL - IMVI
OBJETIVO DEL PROCESO: |  | Intervenir las vías de acuerdo a la programación periódica de los segmentos viales incluidos en el Listado General de priorizaciones para la malla vial, las vías con situaciones imprevistas que dificulten la movilidad, realizar el apoyo interinstitucional, la atención de emergencias y aquellas vías programadas por las diferentes estrategias de intervención, implementando el componente Ambiental , Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de mejorar las condiciones de movilidad en el distrito.
DEL MAPA DE RIESGOS - VERSIÓN_2_del 28 de agosto de 2021___ | [9 empty] | ANALISIS OCI |  |  |  | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
RIESGO ¿Qué puede suceder? |  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | TIPO (SELECCIONE UNA OPCIÓN) |  | CAUSA ¿Cómo puede suceder? |  | CONTROL ¿Elimina o Mitiga la causa? |  | RIESGO-OBJETIVO ¿El RIESGO puede llegar a afectar el cumplimiento del OBJETIVO del proceso? (SELECCIONE UNA OPCIÓN) |  | CONTROL-CAUSA ¿El CONTROL mitiga o elimina la CAUSA identificada? (SELECCIONE UNA OPCIÓN)
Incumplimiento de la normativa, procedimientos y manuales ambiental, social y SST. vigentes en la intervención de la malla vial | Incumplimiento de la normativa, procedimientos y manuales ambiental, social y SST. vigentes en la intervención de la malla vial | En las actividades diarias que realiza la entidad, existen factores como desconocimiento en los lineamientos y procedimentales por parte de los colaboradores, así como deficiencia en el seguimiento y control de la aplicacion de los mismos que generarian incumpliento de la normativa vigente en materia ambiental, social y SST. | En las actividades diarias que realiza la entidad, existen factores como desconocimiento en los lineamientos y procedimentales por parte de los colaboradores, así como deficiencia en el seguimiento y control de la aplicacion de los mismos que generarian incumpliento de la normativa vigente en materia ambiental, social y SST. | Gestión | Gestión | Desconocimiento en los lineamientos y procedimientos ambientales, sociales y SST. por parte de los colaboradores. | Desconocimiento en los lineamientos y procedimientos ambientales, sociales y SST. por parte de los colaboradores. | Los profesionales designados por el gerente GASA (Coordinadores (as) Ambiental, Social y SST) verificarán mensualmente que los residentes cumplan con las actividades de sensibilización aprobadas por la gerencia GASA teniendo en cuenta el cronograma establecido al inicio de la vigencia, una vez realizadas las sensibilizaciones se aplicará por parte de los residentes una evaluación a 6 jornadas de sensibilización con periodicidad bimestral en las tematicas de los tres componentes (Ambiental; Social y SST); lo anterior se realizará mediante un documento de evaluación y la evidencia será el analisis, como producto de los resultados de las evaluaciones aplicadas. En caso de que los resultados de la evaluación no superen el 85% se brindará apoyo personalizado. | Los profesionales designados por el gerente GASA (Coordinadores (as) Ambiental, Social y SST) verificarán mensualmente que los residentes cumplan con las actividades de sensibilización aprobadas por la gerencia GASA teniendo en cuenta el cronograma establecido al inicio de la vigencia, una vez realizadas las sensibilizaciones se aplicará por parte de los residentes una evaluación a 6 jornadas de sensibilización con periodicidad bimestral en las tematicas de los tres componentes (Ambiental; Social y SST); lo anterior se realizará mediante un documento de evaluación y la evidencia será el analisis, como producto de los resultados de las evaluaciones aplicadas. En caso de que los resultados de la evaluación no superen el 70% se brindará apoyo personalizado. | Si | Si | Si | Si | ¿EL riesgo puede llegar a afectar el cumplimiento del objetivo? SI ¿El control mitiga la causa? SI OBSERVACIONES: Se realizó actualización al mapa de riesgos en agosto de 2021, haciendo oficial el ajuste en la desviación pasando de 70 a 85% en atención a la recomendación OCI. | 1. EL riesgo puede llegar a afectar el cumplimiento del objetivo. Es importante precisar cual es el verdadero riesgo, puede estar enfocado a demandas y/o sanciones. 2. El control mitiga la causa. (NO) El control tal como esta redactado son las acciones para mitigar la causa de desconocimiento en los lineamientos y procedimientos por parte de los colaboradores pero solo enfocado al tema social, ambiental y SST. Sinembargo no es el control. RECOMENDACIONES 1. Verificar si el riesgo identificado corresponde a una causa, dado que en su redacción se identifica un factor de riesgo (causa) tal como "incumplimiento". El riesgo debe estar descrito de manera clara y precisa. Su redacción no debe dar lugar a ambigüedades o confusiones con la causa generadora de los mismos. 2. Armonizar la redacción del control, y revisar si de acuerdo a la causa solo aplica al área social, ambiental y SST o si por el contrario es general y se debe articular con el actividades de Intervención. 3. Identificar un mecanismo para validar que la causa sea eliminada. | ¿EL riesgo puede llegar a afectar el cumplimiento del objetivo? SI ¿El control mitiga la causa? SI OBSERVACIONES: Se presenta diferencia en la redacción del riesgo con respecto al reportado en el monitoreo. La causa nuevamente fue limitada a "Desconocimiento en los lineamientos y procedimientos ambientales, sociales y SST. por parte de los colaboradores", de acuerdo al control establecido. El proceso atendió las recomendaciones entregadas por la OCI de la evaluación de controles efectuada en diciembre de 2019, definio los responsables, ajustó redacción de acuerdo a las variables de diseño e identificó el mecanismo para evaluar la apropiación del conocimiento. RECOMENDACIONES: La desviación debería ser aplicada a todos los colaboradores que no logren minímo el 90%, dado que es una muestra las sensibilizaciones realizadas y no la totalidad.
Incumplimiento de la normativa, procedimientos y manuales ambiental, social y SST. vigentes en la intervención de la malla vial | Incumplimiento de la normativa, procedimientos y manuales ambiental, social y SST. vigentes en la intervención de la malla vial | En las actividades diarias que realiza la entidad, existen factores como desconocimiento en los lineamientos y procedimentales por parte de los colaboradores, así como deficiencia en el seguimiento y control de la aplicacion de los mismos que generarian incumpliento de la normativa vigente en materia ambiental, social y SST. | En las actividades diarias que realiza la entidad, existen factores como desconocimiento en los lineamientos y procedimentales por parte de los colaboradores, así como deficiencia en el seguimiento y control de la aplicacion de los mismos que generarian incumpliento de la normativa vigente en materia ambiental, social y SST. | Gestión | Gestión | Deficiencia en el seguimiento y control de la aplicación de los lineamientos ambiental, social y SST. en las intervenciones de la Entidad. | Deficiencia en el seguimiento y control de la aplicación de los lineamientos ambiental, social y SST. en las intervenciones de la Entidad. | Los profesionales designados por el gerente GASA (Coordinadores (as) Ambientales, Sociales y SST), revisarán semanalmente la correcta implementación de los procedimientos y el adecuado diligenciamiento de los formatos asociados a los mismos; las evidencias serán las actas de reunión de las revisiones. En el caso que se identifiquen anomalías, se procede a informar al supervisor del contrato para tomar las medidas correctivas necesarias. | Los profesionales designados por el gerente GASA (Coordinadores (as) Ambientales, Sociales y SST), revisarán semanalmente la correcta implementación de los procedimientos y el adecuado diligenciamiento de los formatos asociados a los mismos; las evidencias serán las actas de reunión de las revisiones. En el caso que se identifiquen anomalías, se procede a informar al supervisor del contrato para tomar las medidas correctivas necesarias. | Si | Si | Si | Si | 1. ¿EL riesgo puede llegar a afectar el cumplimiento del objetivo? SI 2. ¿El control mitiga la causa? SI OBSERVACIONES: Se mantiene el mismo riesgo, la misma causa y el mismo control de la ultima evaluación. | 1. EL riesgo puede llegar a afectar el cumplimiento del objetivo. Es importante precisar cual es el verdadero riesgo, puede estar enfocado a demandas y/o sanciones. 2. El control mitiga la causa. SI (NO) El control como esta redactado solo aplica para el tema ambiental, social y SST y el riesgo es general aplica para todo el proceso de Intervención de la Malla Vial. RECOMENDACIONES 1. Mejorar la redacción del control armonizando los dos procesos. 2. Verificar si el riesgo identificado corresponde a una causa, dado que en su redacción se identifica un factor de riesgo (causa) tal como "incumplimiento". El riesgo debe estar descrito de manera clara y precisa. Su redacción no debe dar lugar a ambigüedades o confusiones con la causa generadora de los mismos. | 1. ¿EL riesgo puede llegar a afectar el cumplimiento del objetivo? SI 2. ¿El control mitiga la causa? SI OBSERVACIONES: Se presenta diferencia en la redacción del riesgo con respecto al reportado en el monitoreo. Se ajustó la redacción del control, inlcuyendo la evidencia. RECOMENDACIONES: Verificar en el monitoreo el riesgo correcto
Incumplimiento de la normativa, procedimientos y manuales ambiental, social y SST. vigentes en la intervención de la malla vial |  | En las actividades diarias que realiza la entidad, existen factores como desconocimiento en los lineamientos y procedimentales por parte de los colaboradores, así como deficiencia en el seguimiento y control de la aplicacion de los mismos que generarian incumpliento de la normativa vigente en materia ambiental, social y SST. |  | Gestión |  | Inadecuada implementación de las medidas de control ambiental, social y sst en los frentes de obra. | Inadecuada implementación de las medidas de control ambiental, social y sst en los frentes de obra. | Los profesionales designados por le gerente GASA (Coordinadores (as) Ambiental, Social y SST) realizarán al menos 2 visitas de seguimiento al mes a los Frentes de Obra para validar la correcta implementación de los controles ambientales, sociales y SST. Lo anterior se evidenciará por medio de registro fotográfico de las visitas a los frentes de obra realizadas por los coordinadores de GASA. En el caso que se identifiquen anomalías, se procede a informar al supervisor del contrato para tomar las medidas correctivas necesarias. | Los profesionales designados por le gerente GASA (Coordinadores (as) Ambiental, Social y SST) realizarán al menos 2 visitas de seguimiento al mes a los Frentes de Obra para validar la correcta implementación de los controles ambientales, sociales y SST. Lo anterior se evidenciará por medio de registro fotográfico de las visitas a los frentes de obra realizadas por los coordinadores de GASA. En el caso que se identifiquen anomalías, se procede a informar al supervisor del contrato para tomar las medidas correctivas necesarias. | Si | si | SI | si | 1. ¿EL riesgo puede llegar a afectar el cumplimiento del objetivo? SI 2. ¿El control mitiga la causa? SI OBSERVACIONES: Se mantiene el mismo riesgo, la misma causa y el mismo control de la ultima evaluación.
CONCLUSION: |  | Del análisis de (3) tres controles asociados a (1) un riesgo, se identificaron los siguientes resultados: * Se observó que el proceso modificó su mapa de riesgos en agosto de 2021, ajustando el primer control respecto a la desviación, en atención a la recomendación OCI fortaleciendo la mitigación del riesgo * El riesgo evaluado pueden llegar a afectar el cumplimiento del proceso. * Los (3) controles revisados, eliminan las causas identificadas. * En esta evaluación, solo se verificaron los riesgos en nivel inherente altos y extremos. Por lo anterior solo se evaluó el riesgo 3 que continúa en zona de riesgo alta.
PRUEBA DE RECORRIDO EFECTUADA EN: |  | NO SE REALIZÓ PRUEBA DE RECORRIDO DADO EL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR EL COVID-19 | [9 empty] | FECHA |  | 2021-12-01
Evaluador OCI: |  | Nombre: |  |  |  | EDY JOHANA MELGAREJO PINTO |  |  |  | Cargo o Rol: |  | INGENIERA EN TRANSPORTE Y VÍAS - CONTRATISTA OCI
Nota: Este archivo se remitió mediante correo electrónico al Directivo del Proceso y enlaces, el día _____ de ______ de 2021 con copia a la OAP, para su respectivo conocimiento.

## 2. DISEÑO CONTROL
Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa |  |  | Si |  | Si |  | Confiable |  | Débil
No asignado | Inadecuado | Inoportuna | Detectar | No se investigan y resuelven oportunamente | Incompleta |  |  | No |  | No |  | No confiable |  | Moderado
|  |  | No es un control |  | No existe |  |  | Debe revisarse la redacción del riesgo |  | Debe revisarse la causa porque no guarda relación con el riesgo |  |  |  | Fuerte
Debe revisarse el control
FORMATO EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESO
|  | CÓDIGO: CEM-FM-011 | [9 empty] | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2019
HOJA 2 - EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL
PROCESO: |  |  | INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL
OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  | Intervenir las vías de acuerdo a la programación periódica de los segmentos viales incluidos en el Listado General de priorizaciones para la malla vial, las vías con situaciones imprevistas que dificulten la movilidad, realizar el apoyo interinstitucional, la atención de emergencias y aquellas vías programadas por las diferentes estrategias de intervención, implementando el componente Ambiental , Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de mejorar las condiciones de movilidad en el distrito.
DEL MAPA DE RIESGOS - VERSIÓN_2_del 28 de agosto de 2021___ |  |  |  | ANÁLISIS OCI - EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL REDACTADO EN EL FORMATO DE MONITOREO | [15 empty] | FORMATO DE MONITOREO DE RIEGOS (OAP) RECIBIDO: Segundo Cuatrimestre 2021 DESI-FM-019____
RIESGO ¿Qué puede suceder? | TIPO | CAUSA ¿Cómo puede suceder? | CONTROL ¿Elimina o Mitiga la causa? | RESPONSABLE ¿La persona asignada tiene competencia y conocimiento para ejecutar el control? (SELECCIONE UNA OPCIÓN) | CALIFICACION | AUTORIDAD Sus responsabilidades deben estar segregadas o redistribuidas entre varios individuos (SELECCIONE UNA OPCIÓN) | CALIFICACION | OPORTUNIDAD Periodicidad específica para su realización, que debe se consistente y oportuna para mitigar el riesgo (previene o detecta antes de …) (SELECCIONE UNA OPCIÓN) | CALIFICACION | PROPÓSITO ¿Es o no es un control? El control debe indicar para qué se realiza(verificar, validar, comparar, revisar, cotejar, conciliar, etc…) (SELECCIONE UNA OPCIÓN) | CALIFICACION | FUENTE DE INFORMACIÓN ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es información confiable que permita mitigar el riesgo? (SELECCIONE UNA OPCIÓN) | CALIFICACION | OBSERVACIONES, DESVIACIONES O DIFERENCIAS ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control? (SELECCIONE UNA OPCIÓN) | CALIFICACION | EVIDENCIA ¿Con la evidencia que se dejó definida, se llega a la misma conclusión de quien ejecutó el control? (SELECCIONE UNA OPCIÓN) | CALIFICACION | CALIFICACIÓN DEL DISEÑO POR OCI | RANGO DE CALIFICACIÓN DEL CONTROL | VALIDACIÓN DE LA CALIFICACIÓN (efectuada por el Proceso, en el Formato de Monitoreo de Riesgos) | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Incumplimiento de la normativa, procedimientos y manuales ambiental, social y SST. vigentes en la intervención de la malla vial | Gestión | Desconocimiento en los lineamientos y procedimientos ambientales, sociales y SST. por parte de los colaboradores. | Los profesionales designados por el gerente GASA (Coordinadores (as) Ambiental, Social y SST) verificarán mensualmente que los residentes cumplan con las actividades de sensibilización aprobadas por la gerencia GASA teniendo en cuenta el cronograma establecido al inicio de la vigencia, una vez realizadas las sensibilizaciones se aplicará por parte de los residentes una evaluación a 6 jornadas de sensibilización con periodicidad bimestral en las tematicas de los tres componentes (Ambiental; Social y SST); lo anterior se realizará mediante un documento de evaluación y la evidencia será el analisis, como producto de los resultados de las evaluaciones aplicadas. En caso de que los resultados de la evaluación no superen el 85% se brindará apoyo personalizado. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 95 | Moderado | 95 | ¿La calificación efectuada por OCI del diseño del control es similar a la efectuada por el proceso? SI OBSERVACIONES 1. Se actualizó mapa de riesgos a versión 2 con el ajuste de la desviación del control pasando del 70% al 85%. 2. Los resultados de calificación son los mismos identificados en la última evaluación. RECOMENDACIONES: 1. Continuar Implementando el control como esta diseñado
Incumplimiento de la normativa, procedimientos y manuales ambiental, social y SST. vigentes en la intervención de la malla vial | Gestión | Deficiencia en el seguimiento y control de la aplicación de los lineamientos ambiental, social y SST. en las intervenciones de la Entidad. | Los profesionales designados por el gerente GASA (Coordinadores (as) Ambientales, Sociales y SST), revisarán semanalmente la correcta implementación de los procedimientos y el adecuado diligenciamiento de los formatos asociados a los mismos; las evidencias serán las actas de reunión de las revisiones. En el caso que se identifiquen anomalías, se procede a informar al supervisor del contrato para tomar las medidas correctivas necesarias. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 95 | Moderado | 95 | ¿La calificación efectuada por OCI del diseño del control es similar a la efectuada por el proceso? SI OBSERVACIONES 1. Se mantiene el mismo control de la evaluación cuatrimestral realizada en junio 2021. 2. Los resultados de calificación son los mismos identificados en la última evaluación. RECOMENDACIONES: 1. Implementar el control como esta diseñado
Incumplimiento de la normativa, procedimientos y manuales ambiental, social y SST. vigentes en la intervención de la malla vial | Gestión | Inadecuada implementación de las medidas de control ambiental, social y sst en los frentes de obra. | Los profesionales designados por le gerente GASA (Coordinadores (as) Ambiental, Social y SST) realizarán al menos 2 visitas de seguimiento al mes a los Frentes de Obra para validar la correcta implementación de los controles ambientales, sociales y SST. Lo anterior se evidenciará por medio de registro fotográfico de las visitas a los frentes de obra realizadas por los coordinadores de GASA. En el caso que se identifiquen anomalías, se procede a informar al supervisor del contrato para tomar las medidas correctivas necesarias. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 95 | Moderado | 95 | ¿La calificación efectuada por OCI del diseño del control es similar a la efectuada por el proceso? SI OBSERVACIONES 1. Se mantiene el mismo control de la evaluación cuatrimestral realizada en junio 2021. 2. Los resultados de calificación son los mismos identificados en la última evaluación. RECOMENDACIONES: 1. Implementar el control como esta diseñado
CONCLUSION: |  | De la evaluación al diseño de (3) tres controles asociados a (1) un riesgo, se identificaron los siguientes resultados: * Los tres controles evaluados tienen calificación similar a la efectuada por el proceso. * Los tres controles evaluados presentan calificación moderado al ser controles detectivos y no preventivos; * Ajustar los controles de acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas - versión 5.
PRUEBA DE RECORRIDO EFECTUADA EN: |  |  | NO SE REALIZÓ PRUEBA DE RECORRIDO DADO EL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR EL COVID-19 | [14 empty] | FECHA |  | 2021-12-01
Evaluador OCI: |  |  | Nombre:EDY JOHANA MELGAREJO PINTO | [10 empty] | Cargo o Rol. |  |  |  | INGENIERA EN TRANSPORTE Y VÍAS - CONTRATISTA OCI
Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa |  |  | Si |  | Si |  | Confiable |  | Débil
No asignado | Inadecuado | Inoportuna | Detectar | No se investigan y resuelven oportunamente | Incompleta |  |  | No |  | No |  | No confiable |  | Moderado
|  |  | No es un control |  | No existe |  |  | Debe revisarse la redacción del riesgo |  | Debe revisarse la causa porque no guarda relación con el riesgo |  |  |  | Fuerte
Debe revisarse el control
No asignado | Inadecuado | Inoportuna | Detectar | No se investigan y resuelven oportunamente | Incompleta |  |  | No |  | No |  | No confiable |  | Moderado
|  |  | No es un control |  | No existe |  |  | Debe revisarse la redacción del riesgo |  | Debe revisarse la causa porque no guarda relación con el riesgo |  |  |  | Fuerte
Debe revisarse el control

## 3. EJECUCIÓN CONTROL
Si
No
Parcialmente
FORMATO EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESO
|  | CÓDIGO: CEM-FM-011 |  |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2019
HOJA 3 - EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
PROCESO: | INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Intervenir las vías de acuerdo a la programación periódica de los segmentos viales incluidos en el Listado General de priorizaciones para la malla vial, las vías con situaciones imprevistas que dificulten la movilidad, realizar el apoyo interinstitucional, la atención de emergencias y aquellas vías programadas por las diferentes estrategias de intervención, implementando el componente Ambiental , Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de mejorar las condiciones de movilidad en el distrito.
DEL MAPA DE RIESGOS - VERSIÓN_2_del 28 de agosto de 2021___ |  |  | EFICACIA Y EFICIENCIA
RIESGO ¿Qué puede suceder? | TIPO | CONTROL ¿Elimina o Mitiga la causa? | EFICACIA |  |  | EFICIENCIA |  |  |  | RECOMENDACIONES POR OCI
|  |  | ¿EL CONTROL SE CUMPLE? ¿El control se ejecuta como fue diseñado? Ver: PROPÓSITO (SELECCIONE UNA OPCIÓN) |  | Observaciones Justifique la respuesta en caso de NO o Parcialmente | ¿EL CONTROL SIRVE SI - NO? ¿El control es preventivo o detectivo? Ver: EVIDENCIA (SELECCIONE UNA OPCIÓN) |  | Observaciones Justifique la respuesta en caso de NO o Parcialmente
Incumplimiento de la normativa, procedimientos y manuales ambiental, social y SST. vigentes en la intervención de la malla vial | Gestión | Los profesionales designados por el gerente GASA (Coordinadores (as) Ambiental, Social y SST) verificarán mensualmente que los residentes cumplan con las actividades de sensibilización aprobadas por la gerencia GASA teniendo en cuenta el cronograma establecido al inicio de la vigencia, una vez realizadas las sensibilizaciones se aplicará por parte de los residentes una evaluación a 6 jornadas de sensibilización con periodicidad bimestral en las tematicas de los tres componentes (Ambiental; Social y SST); lo anterior se realizará mediante un documento de evaluación y la evidencia será el analisis, como producto de los resultados de las evaluaciones aplicadas. En caso de que los resultados de la evaluación no superen el 85% se brindará apoyo personalizado. | Parcialmente | Si | Se revisó las evidencias entregadas en Monitoreo MR 2021 II Cuatrimestre/ M.6 IMVI/ R3 C1 Tabulacion evaluación de charlas junio y agosto 2021 - Ambiental: se identifica seguimiento de las sensibilizaciones realizadas por cada residente ambiental en junio Tema: POLITICA AMBIENTAL DE LA UMV con la aplicación de 77 evaluaciones con resultados superiores al 95% y en agosto Tema: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AMBIENTALES (PROCEDIMIENTOS) en cada mes se aplicaron 67 evaluaciones con resultados superiores al 85%. R3 C1 Tabulacion evaluación de charlas SST junio y agosto: se identifica seguimiento de las sensibilizaciones realizadas por cada residente SST en junio Tema: ATENCION DE EMERGENCIAS PONS con la aplicación de 85 evaluaciones con resultados superiores al 99% NO COINCIDE LA TABULACIÓN CON EL RESUMEN Y GRAFICAS, se estan manejando cifras distintas 104 evaluaciones vs 85 y en agosto Tema: RIESGO ELECTRICO con la aplicación de 83 evaluaciones con resultados superiores al 99% R3 C1 Tabulacion y análisis evaluación charlas Social Junio-Agosto: se identifica seguimiento de las sensibilizaciones realizadas por cada residente Social en junio Tema: Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía con la aplicación de 62 evaluaciones con resultados superiores al 92% y en agosto Tema: Procedimiento de Gestión Social en Obra de la UMV con la aplicación de 73 evaluaciones con resultados superiores al 96% | Si | Si |  |  | Revisar para las sensibilizaciones de SST la evidencia que queda del control, dado que se observó que no conciden los datos suministrados lo cual genera incertidumbre en la efectividad del control. Verificar en las sensibilizaciones del componente ambiental en el resumen la actualización de la nota porducto le análisis, se observó que para todas las preguntas estan reportando 96% . | Identificar un control preventivo. | MODERADO
Incumplimiento de la normativa, procedimientos y manuales ambiental, social y SST. vigentes en la intervención de la malla vial | Gestión | Los profesionales designados por el gerente GASA (Coordinadores (as) Ambientales, Sociales y SST), revisarán semanalmente la correcta implementación de los procedimientos y el adecuado diligenciamiento de los formatos asociados a los mismos; las evidencias serán las actas de reunión de las revisiones. En el caso que se identifiquen anomalías, se procede a informar al supervisor del contrato para tomar las medidas correctivas necesarias. | Parcialmente | Parcialmente | Se revisó las evidencias entregadas en Monitoreo MR 2021 II Cuatrimestre/ M.6 IMVI/ R3 C2 Comites área ambiental mayo agosto 2021: 17 actas R3 C2 Comites de Gestion Social de mayo a agosto 2021: 18 actas R3 C2 Comite SST mayo a agosto 2021: 17 actas En las actas aportadas por cada uno de los componentes se observa el seguimiento a los procedimientos no obstante para el componente SST no es facíl identificar si se esta realizando revisión al adecuado diligenciamiento de los formatos. | Si | Si | NA | El control es detectivo, puede permitir la materialización del riesgo | Verificar con el coordinador de SST si realmente no se esta ejecutando el control de "revisar semanalmente la correcta implementación de los procedimientos y el adecuado diligenciamiento de los formatos asociados" dado que en las actas no se evidencia la trzabilidad, esta observación ha sido reiterativa desde diciembre de 2020. | Identificar un control preventivo. Dejar la trazabilidad de la verificación de la implementación en los 3 componentes | MODERADO
Incumplimiento de la normativa, procedimientos y manuales ambiental, social y SST. vigentes en la intervención de la malla vial | Gestión | Los profesionales designados por le gerente GASA (Coordinadores (as) Ambiental, Social y SST) realizarán al menos 2 visitas de seguimiento al mes a los Frentes de Obra para validar la correcta implementación de los controles ambientales, sociales y SST. Lo anterior se evidenciará por medio de registro fotográfico de las visitas a los frentes de obra realizadas por los coordinadores de GASA. En el caso que se identifiquen anomalías, se procede a informar al supervisor del contrato para tomar las medidas correctivas necesarias. | Parcialmente | Si | Se revisó las evidencias entregadas en Monitoreo MR 2021 II Cuatrimestre/ M.6 IMVI/ R3 C3 Informe registro fotográfico recorridos ambientales mayo - agosto 2021: visitas el 11 y 27 de mayo; 17 y 29 de junio; 15 y 25 de julio y 2 y 23 de agosto. R3 C3 Registro fotográfico recorridos Sociales: visitas el 27 y 29 de mayo, 23 y 30 de junio; 2 y 23 de julio; 12 y 25 de agosto. R3 C3 Informe registro fotografico recorridos SST mayo - agosto: visitas el 13 y 20 de mayo; 4 y 30 de junio; 13 y 29 de julio y 5 y 28 de agosto | Si | Si |  |  | En los informes presentados de los (3) componentes no se registra ninguna novedad. No obstante en las inspecciones realizadas por la OCI se ha evidenciado implementación de PMT incompletos por falta de señalización, incumplimiento por parte del proveedor de las unidades sanitarias frente al aseo y estado de las mismas. Lo cual genera incertidumbre en la eficacia del control frente al analisis de la desviación. |  | MODERADO
CONCLUSION: | Del análisis del monitoreo vs las evidencias presentadas como parte del cumplimiento de los (3) controles asociados a (1) riesgo, se identificaron los siguientes resultados: * La eficacia de (3) de los (3) controles es parcialmente porque se encontró inconsistencia en los datos reportados de la ejecución de las sensibilizaciones de SST, faltó relacionar la verificación en el registro aportado como evidencia del componente SST situación que ha sido reiterativa en las evaluaciones de control y se observa que en la evidencia del control en obra no se identifica el trámite si presentan desviaciones. * La eficiencia de los (3) controles es adecuada porque su propósito es prevenir y/o detectar la mitigación de los riesgos identificados. * En esta evaluación se observa disminución en la calificación de la eficacia de (2) controles, es importante se revisen las observaciones y recomendaciones dadas por la OCI. * Se reitera la recomendación de verificar en el mapa de riegos de riesgos vigente el objetivo del proceso, dado que en el monitoreo presentado a OAP se registra el siguiente objetivo "Intervenir las vías incluidas en la programación periódica de Intervención de los segmentos viales contemplados en el Listado General de priorizaciones para la malla vial, el cual es suministrado por la Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local, vías de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad, de apoyo interinstitucional y aquellas vías programadas por las diferentes estrategias de intervención definidas por la Dirección General", el cual no corresponde al descrito en la caracterización del proceso, así mismo revisar el alcance porque tampoco corresponde.
PRUEBA DE RECORRIDO EFECTUADA EN: | NO SE REALIZÓ PRUEBA DE RECORRIDO DADO EL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR EL COVID-19 | [6 empty] | FECHA |  | 2021-12-01
Evaluador OCI: | Nombre: |  | EDY JOHANA MELGAREJO PINTO |  |  | Cargo o Rol: |  | INGENIERA EN TRANSPORTE Y VÍAS - CONTRATISTA OCI

## Hoja1 (hidden)
RIESGO ¿Qué puede suceder? | CAUSA ¿Cómo puede suceder? | CONTROL ¿Elimina o Mitiga la causa? | OBS. EVALUACIÓN RIESGOS IDENTIFICADOS | OBS. DISEÑO CONTROL | OBS. EVALUACION CONTROL
Retrasos en la ejecución de la obra | Falta de reacción a las alertas generadas durante el seguimiento a la programación | El Gerente de Intervención revisa semanalmente el cumplimiento de la programación e informa al comité técnico, en caso de evidenciar retrasos el comité planteará soluciones que deben ser implementadas por los profesionales designados para dar cumplimiento al programa de trabajo. Como evidencia se entrega el correo enviado que contiene el avance semanal del cumplimiento a lo programado donde se anexan los cuadros de meta misional, territorialización - ejecución y proyección de metas | 1. ¿EL riesgo puede llegar a afectar el cumplimiento del objetivo? SI 2. ¿El control mitiga la causa? SI OBSERVACIONES: No requeria mejoras | ¿La calificación efectuada por OCI del diseño del control es similar a la efectuada por el proceso? SI OBSERVACIONES El proceso atendió las recomendaciones entregadas en la evaluación de controles del primer trimestre por la OCI RECOMENDACIONES: Implementar el control como esta diseñado | Seguir ejecutando el control como etsa diseñado.
Retrasos en la ejecución de la obra | Imprevistos en el suministro de equipo, maquinaria e insumos | Los profesionales (Ingenieros de apoyo) designados por el Gerente de Intervención se encargaran de verificar y consolidar mensualmente los reportes de los imprevistos presentados en relación a los suministros de equipo, maquinaria e insumos; en caso de encontrar imprevistos sin resolver, se realizarán observaciones que serán subsanadas de manera inmediata en los comités semanales de seguimiento a maquinaria. Como evidencia queda el informe mensual de seguimiento de maquinaria y equipos que envía la Gerencia de Intervención a la Subdirección Técnica de Producción e Intervención. | 1. ¿EL riesgo puede llegar a afectar el cumplimiento del objetivo? SI 2. ¿El control mitiga la causa? (Parcialmente) El control de verificar mensualmente los reportes de los imprevistos presentados en relación a los suministros de equipo, maquinaria e insumos, pude permitir la materialización del riesgo por la periocidad. OBSERVACIONES: No se revisó la recomendación entregada el monitoreo del primer trimestre donde se indicó "El control de verificar mensualmente los reportes de los imprevistos presentados en relación a los suministros de equipo, maquinaria e insumos", pude permitir la materialización del riesgo por la periocidad." RECOMENDACIONES: Verifica la periocidad con la cual se está realizando el control, dado que mensualmente se está es consolidando. | ¿La calificación efectuada por OCI del diseño del control es similar a la efectuada por el proceso? NO De acuerdo a la oportunidad el control es detectivo y puede permitir la materialización del riesgo, Se relaciona parte de la evidencia, no especifica que pasa con los comites semanales y la fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control no es clara. OBSERVACIONES El proceso atendió parte de las recomendaciones entregadas en la evaluación de controles del primer trimestre por la OCI; incluyó la evidencia, no obstante aún es necesario ajustar su redacción. RECOMENDACIONES: 1. Aclarar si el control se ejcuta mensual o semanalmente, porque puede ser que el producto final es el que es mensual, pero no la ejecución del control. 2. Revisar si es posible que el control sea preventivo y no correctivo. 3. Especificar la fuente de información. | Ajustar la redacción del control, de acuerdo a como realmente se esta ejecutando. Relacionar la evidencia completa de la ejecución del control. Identificar la fuente de la información en la redacción del control.
Incumplimiento de la normativa, procedimientos y manuales vigentes en la intervención de la malla vial | Desconocimiento en los lineamientos y procedimientos por parte de los colaboradores. | El gerente GASA designa a un responsable al interior de la Gerencia para verificar que se cumplan las actividades de sensibilización sobre los procedimientos, manuales y lineamientos en materia Ambiental, Social y SST programadas en cronograma establecido al inicio de la vigencia. Esta verificación se realizará trimestralmente y en caso de encontrar incumplimiento, se suscribirá la respectiva acta de compromiso. | ¿EL riesgo puede llegar a afectar el cumplimiento del objetivo? SI ¿El control mitiga la causa? Parcialmente, si bien se esta realizando las sensibilizaciones no se garantiza que se cubra el 100% de los colaboradores y que todos se apropien del conocimiento. OBSERVACIONES: Se observa que el proceso atendió las recomendaciones entregadas por la OCI de la evaluación de controles, del monitroero del primer trimestre; armonizó la redacción del control y la causa fue extensiva a todo el proceso. RECOMENDACIONES: Es importante identificar un mecanismo para validar la eliminación total de la causa, se reitera recomendación. | ¿La calificación efectuada por OCI del diseño del control es similar a la efectuada por el proceso? NO no es claro de quién es la responsabilidad de ejecutar el control, de acuerdo a la oportunidad el control es detectivo y puede permitir la materialización del riesgo, no se relaciona la evidencia, se deduce, y aplica solo para el tema social, ambiental y SST OBSERVACIONES El proceso atendió parte de las recomendaciones entregadas en la evaluación de controles del primer trimestre por la OCI; ajustó el propósito, la periocidad del control e identificó la fuente de la información, no obstante, aún es necesario ajustar su redacción. RECOMENDACIONES: 1. Asignar el responsable de la ejecución del control. 2. Revisar si es posible que el control sea preventivo y no correctivo. 3. Especificar la evidencia. 4. Revisar si el control se puede articular con el actividades de Intervención y reducir la redacción para evitar confusiones. | Identificar un control preventivo. Incluir el responsable que actualmente está ejecutando el control. Especificar la evidencia en la redacción del control de la ejecución del mismo.
Incumplimiento de la normativa, procedimientos y manuales vigentes en la intervención de la malla vial | Deficiencia en el seguimiento y control de la aplicación de los procedimientos en las intervenciones dela Entidad. | Los profesionales designados por el gerente GASA ( Coordinadores (as) de las áreas Ambiental, Social y SST), revisarán semanalmente la correcta implementación de los procedimientos y el adecuado diligenciamiento de los formatos asociados a los mismos. En el caso que se identifiquen anomalías, se procede a informar al supervisor del contrato para tomar las medidas correctivas necesarias. | 1. ¿EL riesgo puede llegar a afectar el cumplimiento del objetivo? SI 2. ¿El control mitiga la causa? (Parcialmente), El control como esta redactado solo aplica para el tema ambiental, social y SST y el riesgo es general aplica para todo el proceso de Intervención de la Malla Vial. OBSERVACIONES: Aunque se mejoró el control, ajustando su periocidad, aún falta armonizar los dos procesos. RECOMENDACIONES: Robustecer el control ampliando a los procesos constructivos. | ¿La calificación efectuada por OCI del diseño del control es similar a la efectuada por el proceso? NO No se relaciona la evidencia, y no relaciona la fuente de la información. OBSERVACIONES El proceso atendió parte de las recomendaciones entregadas en la evaluación de controles del primer trimestre por la OCI; ajustó la periocidad d ela información, no obstante aún es necesario ajustar su redacción. RECOMENDACIONES: 1. Revisar si es posible que el control sea preventivo y no correctivo. 2. Identificar la fuente de la información 3. Especificar la evidencia. 4. Revisar si el control se debe articular con el actividades de Intervención. | Se recomienda identificar si el control solo aplica para el tema social, ambiental y SST. Identificar un control preventivo. Especificar la evidencia en la redacción del control de la ejecución del mismo e incluir la fuente de la información
Pérdida de la integridad | Perdida de integridad y disponibilidad de la información de la Entidad. | El Gerente de Intervención designa a los profesionales (enlace de Planeación, Control Interno y empleado público de Carrera administrativa) para verificar la integridad de la información completa mensualmente a través del Backus de las bases de datos con la información tanto de la Gerencia de Intervención como de la Subdirección de Producción e Intervención de los segmentos ejecutados; en caso que la información este incompleta se solicitará a las profesionales designados. Como evidencia se contará con los Backus en una carpeta compartida asignada a la Gerencia de Intervención | 1. ¿EL riesgo puede llegar a afectar el cumplimiento del objetivo? No es claro el riesgo, ni la descripción del mismo, debe indicar hacia que es la pérdida de integridad: - Software - Información - Documentos físicos 2. ¿El control mitiga la causa? Debe revisarse la causa, dado que está estableciendo la integridad y la disponibilidad que son criterios del activo. OBSERVACIONES: El proceso acogió la observación emitida por la OCI en la evaluación de los controles del primer trimestre "El control de verificar trimestralmente el adecuado monitoreo de la actualización de las contraseñas de los usuarios sobre el sistema es una política de seguridad de información, por lo tanto no es del proceso y se debe cumplir." No obstante, en la redacción del riesgo no se identifica hacia que es la pérdida de integridad que pueda afectar el objetivo del proceso, indica es el criterio del activo, y en la descripción se encuentra establecido que es hacia "la base de datos", sin especificar cual base de datos. Adicionalmente, el proceso de acuerdo a las recomendaciones de la OCI en la evaluación de controles del primer trimestre, identificó otra causa, sin embargo en la causa se establece, "la integridad de la información y la disponibilidad" que tambien son criterios de activos. RECOMENDACIONES: 1. Identificar las verdaderas causas del riesgo de seguridad digital que pueden materializar el riesgo. 2. Ajustar la redacción del riesgo y/o de la descripción indicando donde se puede presentar la pérdida de integridad que afecte el objetivo del proceso. | ¿La calificación efectuada por OCI del diseño del control es similar a la efectuada por el proceso? NO No es clara la fuente de información, OBSERVACIONES El proceso atendió parte de las recomendaciones entregadas en la evaluación de controles del primer trimestre por la OCI, no obstante aún es necesario ajustar su redacción. RECOMENDACIONES: 1. Revisar si es posible que el control sea preventivo y no correctivo. 2. Identificar la fuente de la información | Se recomienda identificar la fuente de la información que se utiliza en el desarrollo del control y mejorar a redacción del control, incluyendo la fuente de infrmación que se utiliza ne el desarrollo del mismo.

## 4- SOLIDEZ CONTROL
FORMATO EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESO
| CÓDIGO: CEM-FM-011 |  |  |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2019
HOJA 4. EVALUACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONTROL
PROCESO: | INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL - IMVI
OBJETIVO DEL PROCESO: | Intervenir las vías de acuerdo a la programación periódica de los segmentos viales incluidos en el Listado General de priorizaciones para la malla vial, las vías con situaciones imprevistas que dificulten la movilidad, realizar el apoyo interinstitucional, la atención de emergencias y aquellas vías programadas por las diferentes estrategias de intervención, implementando el componente Ambiental , Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de mejorar las condiciones de movilidad en el distrito.
PRUEBA DE RECORRIDO EFECTUADA EN: | No se efectúo prueba de recorrido dada el cumplimiento de protocolos de seguridad por la emergencia sanitaria por COVID-19 |  |  |  |  | FECHA | 2020-12-15
DEL MAPA DE RIESGOS - VERSIÓN_2_del 28 de agosto de 2021___ |  |  | MEDICIÓN DE LA SOLIDEZ DE LOS CONTROLES
RIESGO ¿Qué puede suceder? | TIPO | CONTROL ¿Elimina o Mitiga la causa? | SOLIDEZ DEL CONTROL MATRIZ DEL PROCESO (SELECCIONE UNA OPCIÓN) | SOLIDEZ DEL CONTROL (EVALUADA POR OCI) | EFECTO EN MATRIZ DE RIESGO - RESIDUAL MATRIZ DEL PROCESO (SELECCIONE UNA OPCIÓN) | EFECTO EN MATRIZ DE RIESGO - RESIDUAL EVALUADA POR OCI | OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
#REF! | #REF! | #REF! | FUERTE + FUERTE FUERTE | FUERTE + FUERTE FUERTE |  |  | No se identificaron diferencias en la solidez del control registradas en la matriz del proceso y la evaluada por OCI
#REF! | #REF! | #REF! | MODERADO+FUERTE MODERADO | MODERADO+FUERTE MODERADO |  |  | No se identificaron diferencias en la solidez del control registradas en la matriz del proceso y la evaluada por OCI
Incumplimiento de la normativa, procedimientos y manuales ambiental, social y SST. vigentes en la intervención de la malla vial | Gestión | Los profesionales designados por el gerente GASA (Coordinadores (as) Ambiental, Social y SST) verificarán mensualmente que los residentes cumplan con las actividades de sensibilización aprobadas por la gerencia GASA teniendo en cuenta el cronograma establecido al inicio de la vigencia, una vez realizadas las sensibilizaciones se aplicará por parte de los residentes una evaluación a 6 jornadas de sensibilización con periodicidad bimestral en las tematicas de los tres componentes (Ambiental; Social y SST); lo anterior se realizará mediante un documento de evaluación y la evidencia será el analisis, como producto de los resultados de las evaluaciones aplicadas. En caso de que los resultados de la evaluación no superen el 85% se brindará apoyo personalizado. | MODERADO+FUERTE MODERADO | MODERADO+MODERADO MODERADO |  |  | La solidez del control en ambas evaluciones dio como resultado MODERADO, no obstante se identificó diferencia en la eficacia evaluada por OCI respecto a lo registrado en el mapa de riesgos RECOMENDACIONES Atender las observaciones y recomendaciones descritas en la hoja ejecución del control | No se identificaron diferencias en la solidez del control registradas en la matriz del proceso y la evaluada por OCI
Incumplimiento de la normativa, procedimientos y manuales ambiental, social y SST. vigentes en la intervención de la malla vial | Gestión | Los profesionales designados por el gerente GASA (Coordinadores (as) Ambientales, Sociales y SST), revisarán semanalmente la correcta implementación de los procedimientos y el adecuado diligenciamiento de los formatos asociados a los mismos; las evidencias serán las actas de reunión de las revisiones. En el caso que se identifiquen anomalías, se procede a informar al supervisor del contrato para tomar las medidas correctivas necesarias. | MODERADO+FUERTE MODERADO | MODERADO+MODERADO MODERADO |  |  | La solidez del control en ambas evaluciones dio como resultado MODERADO, no obstante se identificó diferencia en la eficacia evaluada por OCI respecto a lo registrado en el mapa de riesgos RECOMENDACIONES Atender las observaciones y recomendaciones descritas en la hoja ejecución del control | La solidez del control en ambas evaluciones dio como resultado MODERADO, no obstante se identificó diferencia en la eficacia evaluada por OCI respecto a lo registrado en el mapa de riesgos RECOMENDACIONES Atender las observaciones y recomendaciones descritas en la hoja ejecución del control
Incumplimiento de la normativa, procedimientos y manuales ambiental, social y SST. vigentes en la intervención de la malla vial | Gestión | Los profesionales designados por le gerente GASA (Coordinadores (as) Ambiental, Social y SST) realizarán al menos 2 visitas de seguimiento al mes a los Frentes de Obra para validar la correcta implementación de los controles ambientales, sociales y SST. Lo anterior se evidenciará por medio de registro fotográfico de las visitas a los frentes de obra realizadas por los coordinadores de GASA. En el caso que se identifiquen anomalías, se procede a informar al supervisor del contrato para tomar las medidas correctivas necesarias. | MODERADO+FUERTE MODERADO | MODERADO+MODERADO MODERADO |  |  | La solidez del control en ambas evaluciones dio como resultado MODERADO, no obstante se identificó diferencia en la eficacia evaluada por OCI respecto a lo registrado en el mapa de riesgos RECOMENDACIONES Atender las observaciones y recomendaciones descritas en la hoja ejecución del control | No se identificaron diferencias en la solidez del control registradas en la matriz del proceso y la evaluada por OCI
CONCLUSION: | De la solidez evaluada a los (3) controles asociados a (1) riesgo, se identificó que el resultado de la solidez en los (3 )controles reportados en la matriz de riesgos del proceso INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL vs. la evaluada por OCI es similar; no obstante, se identificó diferencia en la evaluación de la eficacia de los (3) controles del riesgo N° 3.
PRUEBA DE RECORRIDO EFECTUADA EN: | NO SE REALIZÓ PRUEBA DE RECORRIDO DADO EL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR EL COVID-19 |  |  |  |  | FECHA | 2021-12-01
Evaluador OCI: | Nombre: |  | EDY JOHANA MELGAREJO PINTO |  | Cargo o Rol: | INGENIERA EN TRANSPORTE Y VÍAS - CONTRATISTA OCI

## MAPA DE RIESGOS PROCESOS (2)
OBJETIVO DEL PROCESO | [17 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO | [22 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO
Intervenir las vías incluidas en la programación periódica de Intervención de los segmentos viales contemplados en el Listado General de priorizaciones para la malla vial, el cual es suministrado por la Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local, vías de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad, de apoyo interinstitucional y aquellas vías programadas por las diferentes estrategias de intervención definidas por la Dirección General. | [17 empty] | Intervenir las vías incluidas en la programación periódica de Intervención de los segmentos viales contemplados en el Listado General de priorizaciones para la malla vial, el cual es suministrado por la Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local, vías de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad, de apoyo interinstitucional y aquellas vías programadas por las diferentes estrategias de intervención definidas por la Dirección General. | [22 empty] | Intervenir las vías incluidas en la programación periódica de Intervención de los segmentos viales contemplados en el Listado General de priorizaciones para la malla vial, el cual es suministrado por la Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local, vías de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad, de apoyo interinstitucional y aquellas vías programadas por las diferentes estrategias de intervención definidas por la Dirección General.
Proceso | No. Riesgo | Riesgo | Descripción | Tipo de riesgo | Tipología de riesgos | Activo de información | Tipo de amenaza | Amenaza | Causa / vulnerabilidad | Consecuencias |  | CALIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | OPCIÓN DE MANEJO - | VERIFICACIÓN DE CONTROLES ESTABLECIDOS | [28 empty] | EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL |  |  |  | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDADES DE CONTROL |  |  |  |  | ACCIONES DE CONTINGENCIA
[12 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ZONA DE RIESGO |  | DESCRIPCIÓN DE CONTROLES EXISTENTES | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? |  | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? |  | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? |  | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? |  | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? |  | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? |  | PUNTAJE | Evaluación del diseño del control | El control se ejecuta de manera consistente por los responsables |  |  | Solidez del control |  | Solidez del conjunto de controles |  | Controles ayudan a disminuir la probabilidad | Controles ayudan a disminuir impacto |  | CASILLAS A DISMINUIR |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ZONA DE RIESGO |  | ACTIVIDAD | SOPORTE / PRODUCTO | RESPONSABLE | TIEMPO | INDICADOR | ACCIÓN | SOPORTE / PRODUCTO | RESPONSABLE | TIEMPO
[44 empty] | # Columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la probabilidad | # Columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de impacto
Intervención de la malla vial | 1 | Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas. | En los diferentes tipos de intervención que ejecuta la entidad, existen factores como materiales e insumos que podrían no cumplir especificaciones técnicas; alguna deficiencia en la operatividad de la maquinaria y equipo y un posible inadecuado seguimiento y control, de la ejecución de las actividades de obra, que podrían generar deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas. | Gestion | Riesgos operativos | N.A | Compromiso_de_la_informacion |  | Incumplimiento de lo establecido en los procedimientos, instructivos y demás documentación asociada al proceso constructivo en las intervenciones. | Obras que incumplen estandares de calidad, reprocesos y retrasos en las entregas, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, sobrecostos en las intervenciones y generar imagen negativa de la UMV. | impacto | Improbable | Menor | ImprobableMenor | Riesgo bajo | Aceptar el riesgo | Los profesionales del grupo de Calidad designados por el Gerente de Intervención serán los encargados de verificar, elaborar las actas de visitas y consolidar mensualmente el cumplimiento del proceso constructivo de acuerdo a la aplicación de los procedimientos, instructivos y demás documentación asociados al proceso de intervención de la malla vial. Como evidencia queda el Informe técnico de seguimiento a intervenciones radicado en la Subdirección Técnica STPI. En caso de no cumplir la aplicación de procedimientos, instructivos y demás documentación del proceso constructivo, se planteará soluciones que deben ser implementadas de manera inmediata. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | FuerteFuerte | Fuerte | 100 | 50 | Moderado | Directamente | Indirectamente | ModeradoDirectamenteIndirectamente | 1 | 0 | Improbable | Menor | ImprobableMenor | Riesgo bajo | Aceptar el riesgo | Realizar visita de inspección a los segmentos viales que se encuentran en ejecución, levantar el acta de visita de obra y consolidar información para ser presentada en el informe técnico de seguimiento a intervenciones. | Informe técnico de seguimiento a intervenciones, incluyendo formatos de actas de visitas de obra. | Gerente de Intrervención y profesional (es) desginado (s) | 01/01/2021 a 30/12/2021 | EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100 | Convocar en forma extraordinaria un comité para analizar y aplicar medidas inmediatas que permitan cumplir con la programación de obra | Acta de reunión firmada y verificación | Gerente de Intervención | 1 semana una vez el riesgo se materialice
[9 empty] | Incumplimiento a especificaciones técnicas de materiales e insumos suministrados para las intervenciones. | [7 empty] | Los profesionales del grupo de Calidad designados por el Gerente de Intervención serán los encargados de verificar mensualmente los ensayos de laboratorio que se efectuarán con base en el Acuerdo de Servicio (GLAB-FM-129) entre la Gerencia de Intervención y el Laboratorio. Como evidencia queda el informe técnico de los Ensayos ejecutados, radicado mensualmente en la Subdirección Técnica STPI . En caso de encontrar resultados de los ensayos de laboratorio, que no cumplen con las especificaciones, se dejara el segmento que no cumplió en observación y se realizará el seguimiento. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 95 | Moderado | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradoFuerte | Moderado | 50 | [12 empty] | Realizar recopilación de información para consolidar el informe técnico de los ensayos ejecutados | Informe técnico de los Ensayos ejecutados. | Gerente de Intrervención y profesional (es) desginado (s)
[9 empty] | Deficiencia en el funcionamiento de maquinaria, equipos y/o falta de experticia de los operarios. | [7 empty] | Los profesionales Ingenieros de apoyo designados por el Gerente de Intervención son los encargados de consolidar diariamente los reportes enviados por chat que realizarán los profesionales encargados de los frentes de obra del estado del funcionamiento de la maquinaria y equipos y la experticia de los operarios, y se envia los reportes a la Gerencia de Producción, se verifica semanalmente el cumplimiento de las alertas emitidas; En caso que no sean atendidas y resueltas de manera oportuna, se informará a la Gerencia de producción a través de un correo electrónico o en el comité. Como evidencia queda el Informe mensual consolidado donde se evidencia los trámites de verificación de seguimiento a maquinaria en frentes de obra que envía la Gerencia de Intervención a la Subdirección Técnica de Producción e Intervención | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | No se investigan y no se resuelven oportunamente | 0 | Completa | 10 | 80 | Débil | Algunas veces | Moderado | DébilModerado | Débil | 0 | [12 empty] | Consolidar los reportes presentados y sus seguimientos a través del informe de novedades de maquinaria y equipos | Informe de novedades de maquinaria y equipos. | Gerente de Intrervención y profesional (es) desginado (s)
Intervención de la malla vial | 2 | Retrasos desde su iniciación, ejecución y terminación de la obra. | En las diferentes intervenciones que ejecuta la entidad, se pueden presentar retrasos en su terminación, lo cual puede generar sobrecostos, el no cumplimiento de las metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero generando imagen negativa de la UMV. Produciendo investigaciones disciplinarias y posteriores sanciones. | Gestion | Riesgos operativos | N.A |  |  | Falta de reacción a las alertas generadas durante el seguimiento a la programación | Sobrecostos en las intervenciones, el no cumplimiento de metas propuestas por la Entidad, desgaste administrativo y financiero, generar imagen negativa de la UMV. | impacto | Posible | Insignificante | PosibleInsignificante | Riesgo bajo | Aceptar el riesgo | El Gerente de Intervención revisa semanalmente el cumplimiento de la programación e informa al comité técnico el avance del cumplimiento a lo programado, la meta misional, territorialización - ejecución y proyección de metas y de esta manera se toman desiciones. Como evidencia queda el correo enviado que contiene el avance semanal del cumplimiento a lo programado donde se anexan los cuadros de meta misional, territorialización - ejecución y proyección de metas. En caso de evidenciar retrasos el comité planteará soluciones que deben ser implementadas por los profesionales designados para dar cumplimiento al programa de trabajo. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | FuerteFuerte | Fuerte | 100 | 66.6667 | Moderado | Directamente | Indirectamente | ModeradoDirectamenteIndirectamente | 1 | 0 | Posible | Insignificante | PosibleInsignificante | Riesgo bajo | Reducir el riesgo | Realizar seguimiento a las programaciones periodicas que contienen el avance del cumplimiento. | Actas de Comité y anexos | Gerente de Intrervención y profesional (es) desginado (s) | 01/01/2021 a 30/12/2021 |  | Convocar en forma extraordinaria un comité para analizar y aplicar medidas inmediatas que permitan cumplir con la programación de obra | Acta de reunión firmada y verificación | Gerente de Intervención | 1 semana una vez el riesgo se materialice
[9 empty] | Cambios de diagnóstico en el terreno por condiciones actuales. | [7 empty] | Los profesionales Directores de Obra designados por el Gerente de Intervención son los encargados de verificar mensualmente que las condiciones del terreno para la ejecución permanezcan como las diagnósticadas inicialmente por la SMVL. La evidencia formato de verificación y la anotación en la bitácora. En caso de que las condiciones del terreno encontradas sean diferentes a las diagnósticadas inicialmente; se solicitara por correo a la SMVL realizar visita al segmento vial, para su actualización cuando se requiera, de no ser atendida la solicitud o resueltas de manera oportuna, se suspenden las actividades e informa al Subdirector de Mejoramiento por correo electrónico. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 95 | Moderado | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradoFuerte | Moderado | 50 | [12 empty] | Realizar visita y consolidar los formatos de verificación de la actualización del diagnóstico a la SMVL por condiciones del terreno. | Formato de verificación y la anotación en la bitácora. | Gerente de Intrervención y profesional (es) desginado (s)
[9 empty] | Imprevistos en el suministro de equipo, maquinaria e insumos | [7 empty] | Los profesionales Ingenieros de apoyo designados por el Gerente de Intervención son los encargados de consolidar diariamente los reportes enviados por chat que realizarán los profesionales encargados de los frentes de obra del estado del funcionamiento de la maquinaria y equipos y la experticia de los operarios, y se envia los reportes a la Gerencia de Producción, se verifica semanalmente el cumplimiento de las alertas emitidas; En caso que no sean atendidas y resueltas de manera oportuna, se informará a la Gerencia de producción a través de un correo electrónico o en el comité. Como evidencia queda el Informe mensual consolidado donde se evidencia los trámites de verificación de seguimiento a maquinaria en frentes de obra que envía la Gerencia de Intervención a la Subdirección Técnica de Producción e Intervención | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 95 | Moderado | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradoFuerte | Moderado | 50 | [12 empty] | Consolidar los reportes presentados y sus seguimientos a través del informe de novedades de maquinaria y equipos | Informe de novedades de maquinaria y equipos. | Gerente de Intrervención y profesional (es) desginado (s)
Intervención de la malla vial | 3 | Incumplimiento de la normativa, procedimientos y manuales ambiental, social y SST. vigentes en la intervención de la malla vial | En las actividades diarias que realiza la entidad, existen factores como desconocimiento en los lineamientos y procedimentales por parte de los colaboradores, así como deficiencia en el seguimiento y control de la aplicacion de los mismos que generarian incumpliento de la normativa vigente en materia ambiental, social y SST. | Gestion | Riesgos de cumplimiento | N.A |  |  | Desconocimiento en los lineamientos y procedimientos ambientales, sociales y SST. por parte de los colaboradores. | Multas, sanciones o demandas contra la entidad, investigaciones disciplinarias | impacto | Probable | Moderado | ProbableModerado | Riesgo alto | Reducir el riesgo | Los profesionales designados por el gerente GASA (Coordinadores (as) Ambiental, Social y SST) verificarán mensualmente que los residentes cumplan con las actividades de sensibilización aprobadas por la gerencia GASA teniendo en cuenta el cronograma establecido al inicio de la vigencia, una vez realizadas las sensibilizaciones se aplicará por parte de los residentes una evaluación a 6 jornadas de sensibilización con periodicidad bimestral en las tematicas de los tres componentes (Ambiental; Social y SST); lo anterior se realizará mediante un documento de evaluación y la evidencia será el analisis, como producto de los resultados de las evaluaciones aplicadas. En caso de que los resultados de la evaluación no superen el 85% se brindará apoyo personalizado. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 95 | Moderado | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradoFuerte | Moderado | 50 | 50 | Moderado | Directamente | Indirectamente | ModeradoDirectamenteIndirectamente | 1 | 0 | Posible | Moderado | PosibleModerado | Riesgo alto | Reducir el riesgo | Realizar las sensibilizaciones programadas en Cronograma aprobado por el Gerente GASA al inicio de la vigencia | Formato Acta de Reunión | Gerencia GASA | 4/01/2021 a 30/12/2021 |  | Elaboración de Plan de Mejoramiento | Plan de mejoramiento ejecutado | Gerente GASA | 1 semana, una vez el riesgo se materialice
[9 empty] | Deficiencia en el seguimiento y control de la aplicación de los lineamientos ambiental, social y SST. en las intervenciones de la Entidad. | [7 empty] | Los profesionales designados por el gerente GASA (Coordinadores (as) Ambientales, Sociales y SST), revisarán semanalmente la correcta implementación de los procedimientos y el adecuado diligenciamiento de los formatos asociados a los mismos; las evidencias serán las actas de reunión de las revisiones. En el caso que se identifiquen anomalías, se procede a informar al supervisor del contrato para tomar las medidas correctivas necesarias. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 95 | Moderado | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradoFuerte | Moderado | 50 | [12 empty] | Comités de seguimiento social, ambiental y SST | Registro Fotográfico y Acta de Reunión | Gerencia GASA
[9 empty] | Inadecuada implementación de las medidas de control ambiental, social y sst en los frentes de obra. | [7 empty] | Los profesionales designados por le gerente GASA (Coordinadores (as) Ambiental, Social y SST) realizarán al menos 2 visitas de seguimiento al mes a los Frentes de Obra para validar la correcta implementación de los controles ambientales, sociales y SST. Lo anterior se evidenciará por medio de registro fotográfico de las visitas a los frentes de obra realizadas por los coordinadores de GASA. En el caso que se identifiquen anomalías, se procede a informar al supervisor del contrato para tomar las medidas correctivas necesarias. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 95 | Moderado | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradoFuerte | Moderado | 50 | [12 empty] | Realizar de manera mensual un informe de parte del coordinador de cada área dirigido al Gerente GASA. | Informe en word con resultados de las visitas. | Gerencia GASA
Intervención de la malla vial | 4 | Pérdida de la integridad y disponibilidad de base de datos de programación y segmentos terminados de la UMV | Mecanismos de autenticación débil, pueden facilitar una modificación no autorizada (integridad), lo cual causaría la pérdida o eliminación de la disponibilidad de la base de datos. | Seguridad_de_la_informacion | Pérdida de la integridad de los activos | Base de datos de programación y segmentos terminados de la UMV | Acciones_no_autorizadas | Interceptación de servicios de señales de interferencia comprometida | Perdida de integridad (precisa, coherente y completa) de la información de la Entidad. | Interrupciones de las operaciones de la Entidad por un tiempo prolongado y perdida de información crítica para la Entidad que pueda ser recuperada de forma parcial e incompleta. | impacto | Posible | Insignificante | PosibleInsignificante | Riesgo bajo | Aceptar el riesgo | El Gerente de Intervención designa a los profesionales de la GI para verificar el almacenamiento mensualmente de la información de las bases de datos de programación y segmentos terminados de la UMV, corroborando si se encuentra precisa, coherente y completa la información en la carpeta compartida destinada para tal almacenamiento. Como evidencia se contará con el acta de verificación de integridad de las bases de datos. En caso que la información este inexacta o incompleta se solicitará a las profesionales designados completarla | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 95 | Moderado | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradoFuerte | Moderado | 50 | 50 | Moderado | Directamente | Indirectamente | ModeradoDirectamenteIndirectamente | 1 | 0 | Improbable | Insignificante | ImprobableInsignificante | Riesgo bajo | Aceptar el riesgo | Solicitar la información completa para el almacenamiento de la base de datos de la programación y segmentos ejecutados en la UMV | Acta de verificación de integridad (exacta y completa) de la información | Gerente de Intrervención y profesional (es) desginado (s) | 01/01/2021 a 30/12/2021 |  | Convocar en forma extraordinaria un comité para analizar y aplicar medidas inmediatas que permitan cumplir con la programación de obra | Acta de reunión firmada y verificación | Gerente de Intervención | 1 semana una vez el riesgo se materialice
[9 empty] | Perdida de disponibilidad (accesible y utilizable) de la información de la Entidad. | [7 empty] | El profesional designado por el Gerente de Intervención revisará mensualmente la disponibilidad de las bases de datos de programación y segmentos terminados de la UMV que se encuentran ubicados en una carpeta compartida, asegurando su accesibilidad para ser utilizada cuando se requiera. Como evidencia del control quedarán los correos electrónicos informando sobre el estado de la información. En caso de identificar que no se encuentra disponible se solicitará al responsable que permita su acceso y utilización. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 95 | Moderado | Siempre se ejecuta | Fuerte | ModeradoFuerte | Moderado | 50 | [12 empty] | Confirmar disponibilidad de bases de datos a traves de correo electrónico | Correo electrónico de disponibilidad (accesible y utilizable) de la información. | Gerente de Intrervención y profesional (es) desginado (s)
Note on N17: Natalia Norato Mora: Se debe revisar esta probabilidad teniendo en cuentqa que fue el riesgo que se materializo. Luz Adriana Ariza: El ajuste se hizo teniendo en cuenta la evualuación, en el Mapa anterior la califiación era de 3, posible, ahora subió a 4, probable, precisamente por la materialización del riesgo.

## DESI-FM-019
FORMATO DE MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
|  | CÓDIGO: DESI-FM-019 | [6 empty] | VERSIÓN: 4
FECHA DE APLICACIÓN: JULIO 2019
PROCESO |  | Intervención de la Malla Vial |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | 2021-09-15
PRESENTADO POR |  | Ing. Alvaro Villate Supelano - Gerente de Intervención |  |  |  |  | LÍDERES DEL PROCESO |  |  |  | Subdirector(a) Técnico de Producción e Intervención Gerente de Intervención Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
OBJETIVO DEL PROCESO
Intervenir las vías incluidas en la programación periódica de Intervención de los segmentos viales contemplados en el Listado General de priorizaciones para la malla vial, el cual es suministrado por la Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local, vías de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad, de apoyo interinstitucional y aquellas vías programadas por las diferentes estrategias de intervención definidas por la Dirección General.
ALCANCE DEL PROCESO
Inicia con la recepción y verificación documental previa a la intervención hasta la realización de informes requeridos de las intervenciones
MONITOREO A LOS CONTROLES DEL MAPA DE RIESGO DEL PROCESO
RIESGO |  | TIPO DE RIESGO | CONTROL |  | ¿CUÁL ES LA HERRAMIENTA QUE UTILIZA? |  |  | ¿LA EVALUACIÓN DEL CONTROL ES LA ADECUADA? |  |  | SUGERENCIAS OAP |  | Diseño del control | Erjecución del control
1. Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas. |  | Gestión | Los profesionales del grupo de Calidad designados por el Gerente de Intervención serán los encargados de verificar, elaborar las actas de visitas y consolidar mensualmente el cumplimiento del proceso constructivo de acuerdo a la aplicación de los procedimientos, instructivos y demás documentación asociados al proceso de intervención de la malla vial. Como evidencia queda el Informe técnico de seguimiento a intervenciones radicado en la Subdirección Técnica STPI. En caso de no cumplir la aplicación de procedimientos, instructivos y demás documentación del proceso constructivo, se planteará soluciones que deben ser implementadas de manera inmediata. |  | Informe técnico de seguimiento a intervenciones, incluyendo formatos de actas de visitas de obra. |  |  | Si porque: los profesionales designados por el Gerente de Intervención (grupo de calidad) han realizado las visitas, verificado y levantada el Acta de Visita de obra y el consolidado mensualmente plasmado en el Informe Técnico de seguimiento al cumplimiento del proceso constructivo de acuerdo con la aplicación de los procedimientos, instructivos y demás documentación asociados al proceso de intervención de la malla vial, reflejado en el adecuado diligenciamiento de formatos y el cumplimiento de procedimientos, instructivos y planes de calidad. En esta verificación realizada mensualmente, para el periodo reportado no se han evidenciado incumplimientos en aplicación de procedimientos, instructivos y demás documentación del proceso constructivo por parte de los profesionales que efectúan el control. |  |  | Diseño de Control: El control cumple con todas las variables establecidas en la política de la administración del riesgos de la Unidad Evaluación: Se recomienda contestar las 7 preguntas con las que se evalúa el control, con el fin de identificar si el control es adecuado para las causas identificadas Ejecución de control: Con los soporte allegados (Informe técnico de seguimiento a intervenciones, incluyendo formatos de actas de visitas de obra. de los meses mayo , junio, julio y agosto ) se evidencia la ejecución del control. Se reitera la recomienda para el proximo reporte revisar los codigos de los documentos que se nombran en estos informes ( Hay codificación desactualizadas) los objetivos intucionales y funciones estan desactualizadas. |  | 100 | 100 | Respuesta GI: Se estan realizando los ajustes para tenerlos presentes en los próximos informes
|  |  | Los profesionales del grupo de Calidad designados por el Gerente de Intervención serán los encargados de verificar mensualmente los ensayos de laboratorio que se efectuarán con base en el Acuerdo de Servicio (GLAB-FM-129) entre la Gerencia de Intervención y el Laboratorio. Como evidencia queda el informe técnico de los Ensayos ejecutados, radicado mensualmente en la Subdirección Técnica STPI . En caso de encontrar resultados de los ensayos de laboratorio, que no cumplen con las especificaciones, se dejara el segmento que no cumplió en observación y se realizará el seguimiento. |  | Informe técnico de los Ensayos ejecutados. |  |  | Si porque: los profesionales designados por el Gerente de Intervención (grupo de calidad) han verificado y consolidado mensualmente los ensayos tomados a los materiales utilizados, las densidades en campo, toma de núcleos a la carpeta asfáltica, toma de asentamiento al concreto en planta y en campo, ensayos de resistencia a la flexión de los concretos hidráulicos en seguimientos a los frentes de obras, plasmado en el Informe técnico de Ensayos ejecutados. En esta verificación realizada mensualmente, para el periodo reportado si se encontraron resultados de los ensayos de laboratorio, que no cumplen con las especificaciones. En el capitulo 5 "Controles de insumos - G.I." del informe de Ensayos ejecutados se realiza una tabla con los resultados de las muestras remitidas por el Laboratorio y el cumplimiento de cada especificación y el Capítulo 6 "Recomendaciones" el Seguimiento a los Productos no Conformes por Solicitud de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención – STPI y en base a los controles de Calidad de la Gerencia de Intervención – GI, quedaran en Observación y se realizaran visitas de seguimiento periódicas, dicho seguimiento se reportará en el Informe de Seguimiento a Intervenciones, en el capítulo 4 " seguimientos a segmentos en observación". Los informes son remitidos a la Subdirección por parte de los profesionales que efectúan el control. |  |  | Diseño de Control: El control cumple con todas las variables establecidas en la política de la administración del riesgos de la Unidad Evaluación: Se recomienda contestar las 7 preguntas con las que se evalúa el control, con el fin de identificar si el control es adecuado para las causas identificadas Ejecución de control: Con los soporte allegados (Informe técnico de los Ensayos ejecutados de los meses mayo , junio, julio y agosto ) se evidencia la ejecución del control. Se recomienda para el proximo reporte revisar los codigos de los ducumentos que se nombran en estos informes ( Hay codificación desactualizadas ) los objetivos intucionales y funciones estan desactualizadas |  | 100 | 100 | Respuesta GI: Se estan realizando los ajustes para tenerlos presentes en los próximos informes
|  |  | Los profesionales Ingenieros de apoyo designados por el Gerente de Intervención son los encargados de consolidar diariamente los reportes enviados por chat que realizarán los profesionales encargados de los frentes de obra del estado del funcionamiento de la maquinaria y equipos y la experticia de los operarios, y se envia los reportes a la Gerencia de Producción, se verifica semanalmente el cumplimiento de las alertas emitidas; En caso que no sean atendidas y resueltas de manera oportuna, se informará a la Gerencia de producción a través de un correo electrónico o en el comité. Como evidencia queda el Informe mensual consolidado donde se evidencia los trámites de verificación de seguimiento a maquinaria en frentes de obra que envía la Gerencia de Intervención a la Subdirección Técnica de Producción e Intervención. |  | Informe de novedades de maquinaria y equipos. |  |  | Si porque: los profesionales designados por el Gerente de Intervención (Ingenieros de apoyo), han verificado semanalmente el cumplimiento de las alertas emitidas del estado del funcionamiento de la maquinaria y equipos y la experticia de los operarios, información que es consolidada mediante el informe mensual de seguimiento a Maquinaría en frentes de obra, en el cual se aprecia novedades y observaciones reportadas. En esta verificación realizada diariamente, verificada semanalmente y consolidada mensualmente para el periodo reportado no se ha evidenciado incumplimiento por parte de los profesionales que efectúan el control. Se aclara que en el periodo de monitoreo se atendieron las alertas emitidas a la Gerencia de Producción por parte de los profesionales designados. |  |  | Diseño de Control: El control cumple con todas las variables establecidas en la política de la administración del riesgos de la Unidad Evaluación: Se recomienda contestar las 7 preguntas con las que se evalúa el control, con el fin de identificar si el control es adecuado para las causas identificadas Ejecución de control: Con los soporte allegados (Informe de Seguimiento a Maquinaría en Frentes de Obra de los meses: mayo, junio, julio y agosto) se evidencia la ejecución del control |  | 100 | 100
2. Retrasos desde su iniciación, ejecución y terminación de la obra. |  | Gestión | El Gerente de Intervención revisa semanalmente el cumplimiento de la programación e informa al comité técnico el avance del cumplimiento a lo programado, la meta misional, territorialización - ejecución y proyección de metas y de esta manera se toman desiciones. Como evidencia queda el correo enviado que contiene el avance semanal del cumplimiento a lo programado donde se anexan los cuadros de meta misional, territorialización - ejecución y proyección de metas. En caso de evidenciar retrasos el comité planteará soluciones que deben ser implementadas por los profesionales designados para dar cumplimiento al programa de trabajo. |  | Actas de Comité y anexos |  |  | Si porque: el Gerente de Intervención ha revisado semanalmente el cumplimiento de la programación con base en la información suministrada al correo electrónico e informa en el comité técnico de Intervención el seguimiento de metas por zonas y tipo de intervención de acuerdo con las actividades ejecutadas en los segmentos viales y los reportes en los cuadros de meta misional, territorialización - ejecución y proyección de metas. En esta verificación realizada semanalmente, para el periodo reportado no se presentaron retrasos e incumplimiento a la meta mensual programada, lo que indica cumplimiento por parte de los profesionales que efectúan el control. |  |  | Diseño de Control: El control cumple con todas las variables establecidas en la política de la administración del riesgos de la Unidad Evaluación: Se recomienda contestar las 7 preguntas con las que se evalúa el control, con el fin de identificar si el control es adecuado para las causas identificadas Ejecución de control: Con los soporte allegados ( actas de comité, presentaciones y correos de programación enviados al Ing Alvaro donde se anexan los cuadros de meta misional, territorialización - ejecución y proyección de metas) se evidencia la ejecución del control se recomienda para el proximo reporte remitir el correo de aceptado o revisado del Ing villate, al correo que le remiten con la programación |  | 100 | 100 | Respuesta GI: Ya se implemento esta observación a partir de los correos de septiembre
|  |  | Los profesionales Directores de Obra designados por el Gerente de Intervención son los encargados de verificar mensualmente que las condiciones del terreno para la ejecución permanezcan como las diagnósticadas inicialmente por la SMVL. La evidencia formato de verificación y la anotación en la bitácora. En caso de que las condiciones del terreno encontradas sean diferentes a las diagnósticadas inicialmente; se solicitara por correo a la SMVL realizar visita al segmento vial, para su actualización cuando se requiera, de no ser atendida la solicitud o resueltas de manera oportuna, se suspenden las actividades e informa al Subdirector de Mejoramiento por correo electrónico. |  | Formato de verificación y la anotación en la bitácora. |  |  | Si porque: Los profesionales designados por el Gerente de Intervención (Directores de Obra) han verificado mensualmente que las condiciones del terreno permanezcan como las diagnósticadas inicialmente de los segmentos asignados para ejecución en sus diferentes zonas. En esta verificación realizada para el periodo reportado se encontraron condiciones de terreno diferentes a las diagnósticadas inicialmente y se solicitó a la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local - SMVL realizar visita a los segmentos viales, para su respectiva valoración y actualización del segmento a intervenir, dicha visita queda plasmada en un acta de reunión con asistencia de las dos áreas involucradas. Lo anterior, indica cumplimiento por parte de los profesionales que efectúan el control. |  |  | Diseño de Control: El control cumple con todas las variables establecidas en la política de la administración del riesgos de la Unidad Evaluación: Se recomienda contestar las 7 preguntas con las que se evalúa el control, con el fin de identificar si el control es adecuado para las causas identificadas Ejecución de control: Con los soporte allegado acta reunión tema: de Visita técnica CIV 12002226 – PK 178351 – Localidad Barrios Unidos del 23 de julio evidencia la verificación del GI a las condiciones del terreno, *Memorando 20211200079473 de 29-07-2021 Respuesta a solicitud vía correo electrónico del 19 de julio de 2021, visita técnica CIV 12002226 de la localidad de Barrios Unidos. *Acta de reunión visita técnica CIV 12002226 - PK 178351 Loc Barrios Unidos, 03 de agosto 2021. *Imagen anotación en la bitácora, 23 de julio de 2021 CIV 12002226 PK 178351 para el proximo reporte presentar soporte del control mensual |  | 100 | 60
|  |  | Los profesionales Ingenieros de apoyo designados por el Gerente de Intervención son los encargados de consolidar diariamente los reportes enviados por chat que realizarán los profesionales encargados de los frentes de obra del estado del funcionamiento de la maquinaria y equipos y la experticia de los operarios, y se envia los reportes a la Gerencia de Producción, se verifica semanalmente el cumplimiento de las alertas emitidas; En caso que no sean atendidas y resueltas de manera oportuna, se informará a la Gerencia de producción a través de un correo electrónico o en el comité. Como evidencia queda el Informe mensual consolidado donde se evidencia los trámites de verificación de seguimiento a maquinaria en frentes de obra que envía la Gerencia de Intervención a la Subdirección Técnica de Producción e Intervención |  | Informe de novedades de maquinaria y equipos. |  |  | Si porque: los profesionales designados por el Gerente de Intervención (Ingenieros de apoyo), han verificado semanalmente el cumplimiento de las alertas emitidas del estado del funcionamiento de la maquinaria y equipos y la experticia de los operarios, información que es consolidada mediante el informe mensual de seguimiento a Maquinaría en frentes de obra, en el cual se aprecia novedades y observaciones reportadas. En esta verificación realizada diariamente, verificada semanalmente y consolidada mensualmente para el periodo reportado no se ha evidenciado incumplimiento por parte de los profesionales que efectúan el control. Se aclara que en el periodo de monitoreo se atendieron las alertas emitidas a la Gerencia de Producción por parte de los profesionales designados. |  |  | Diseño de Control: El control cumple con todas las variables establecidas en la política de la administración del riesgos de la Unidad Evaluación: Se recomienda contestar las 7 preguntas con las que se evalúa el control, con el fin de identificar si el control es adecuado para las causas identificadas Ejecución de control: Con los soporte allegados (Informe de Seguimiento a Maquinaría en Frentes de Obra de los meses: mayo, junio, julio y agosto) se evidencia la ejecución del control |  | 100 | 100
3. Incumplimiento de la normativa, procedimientos y manuales ambiental, social y SST. vigentes en la intervención de la malla vial |  | Gestión | Los profesionales designados por el gerente GASA (Coordinadores (as) Ambiental, Social y SST) verificarán mensualmente que los residentes cumplan con las actividades de sensibilización aprobadas por la gerencia GASA teniendo en cuenta el cronograma establecido al inicio de la vigencia, una vez realizadas las sensibilizaciones se aplicará por parte de los residentes una evaluación a 6 jornadas de sensibilización con periodicidad bimestral en las tematicas de los tres componentes (Ambiental; Social y SST); lo anterior se realizará mediante un documento de evaluación y la evidencia será el analisis, como producto de los resultados de las evaluaciones aplicadas. En caso de que los resultados de la evaluación no superen el 85% se brindará apoyo personalizado. |  | Documento Analisis, como producto de los resultados de las evaluaciones aplicadas. |  |  | Si porque: Los profesionales designados por el gerente GASA (Coordinadores (as) Ambiental, Social y SST) verificaron mensualmente que los residentes cumplieran con las actividades de sensibilización aprobadas por la gerencia GASA teniendo en cuenta el cronograma establecido al inicio de la vigencia, una vez realizadas las sensibilizaciones se aplicaron por parte de los residentes una evaluación a 41 jornadas de sensibilización con periodicidad bimestral en las tematicas de los tres componentes (Ambiental; Social y SST); lo anterior se realizó mediante un documento de evaluación y la evidencia es el analisis, como producto de los resultados de las evaluaciones aplicadas. En este caso los resultados de la evaluación superaron el 85% de aprobación. |  |  | Diseño de Control: El control cumple con todas las variables establecidas en la política de la administración del riesgos de la Unidad Evaluación: Se recomienda contestar las 7 preguntas con las que se evalúa el control, para el proximo reporte, con el fin de identificar si el control es adecuado, no es resumir el control sino hacer una autoevaluación de las variables que estan en las preguntas Ejecución de control: Con los soporte allegados ( Tabulacion evaluaciones de los meses , junio y agosto de las tematicas de los tres componentes (Ambiental; Social y SST)) se evidencia la ejecución del control |  | 100 | 100
|  |  | Los profesionales designados por el gerente GASA (Coordinadores (as) Ambientales, Sociales y SST), revisarán semanalmente la correcta implementación de los procedimientos y el adecuado diligenciamiento de los formatos asociados a los mismos; las evidencias serán las actas de reunión de las revisiones. En el caso que se identifiquen anomalías, se procede a informar al supervisor del contrato para tomar las medidas correctivas necesarias. |  | Actas de Asistencia |  |  | Si, porque los profesionales designados por el gerente GASA (Contratistas Coordinadores de las áreas Ambiental, Social y SST), han revisado de manera semanal la correcta implementación por parte de los residentes de obra de la Gerencia GASA de los procedimientos y el adecuado diligenciamiento de los formatos asociados a los mismos, lo cual queda registrado en las actas de asistencia de las áreas social, ambiental y SST de la Gerencia GASA. En esta verificación realizada semanalmente, se pudo evidenciar una correcta implementación de los procedimientos y buen uso de los formatos lo que indica cumplimiento por parte de los profesionales que efectúan el control. |  |  | Diseño de Control: El control cumple con todas las variables establecidas en la política de la administración del riesgos de la Unidad Evaluación: Se recomienda contestar las 7 preguntas con las que se evalúa el control, con el fin de identificar si el control es adecuado Ejecución de control: Con los soporte allegados ( Actas de reunión de las tematicas de los tres componentes (Ambiental; Social y SST)) se evidencia la ejecución del control. Sin embargo, en las actas de SST no es facli identificar la revisión de la correcta implementación de los procedimientos y el adecuado diligenciamiento de los formato solo en el acta del 6 de julio se describe "El Coordinador SST informa que se llevara una planilla de entrega de formatos, para poder controlar la entrega oportuna de los mismos." |  | 100 | 90 | 2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? no se contesto 3. ¿por ques semanalmente ayuda a prevenir ? 4. valiando la correcta implementación de buscan por si prevenir o detectar? 5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? no se contesto 6. ¿que se hace con las diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control resueltas de manera oportuna?no se contesto
|  |  | Los profesionales designados por le gerente GASA (Coordinadores (as) Ambiental, Social y SST) realizarán al menos 2 visitas de seguimiento al mes a los Frentes de Obra para validar la correcta implementación de los controles ambientales, sociales y SST. Lo anterior se evidenciará por medio de registro fotográfico de las visitas a los frentes de obra realizadas por los coordinadores de GASA. En el caso que se identifiquen anomalías, se procede a informar al supervisor del contrato para tomar las medidas correctivas necesaria |  | Registro Fotografico |  |  | Si, porque: Los profesionales designados por le gerente GASA (Coordinadores (as) Ambiental, Social y SST) realizaron al menos 2 visitas de seguimiento al mes a los Frentes de Obra valiando la correcta implementación de los controles ambientales, sociales y SST. Lo anterior se evidenció por medio de registro fotográfico de las visitas a los frentes de obra realizadas por los coordinadores de GASA, con lo cual se verifica que se está dando cumplimiento a los manuales, procedimientos y demás normatividad vigente en las áreas mencionadas en las cuales la Gerencia apoya todas las intervenciones de la UMV. . En esta verificación realizada en obra por medio de los recorridos que realizan los coordinadores de las áreas no se evidenciaron anomalías |  |  | Diseño de Control: El control cumple con todas las variables establecidas en la política de la administración del riesgos de la Unidad Evaluación: Se recomienda contestar las 7 preguntas con las que se evalúa el control, con el fin de identificar si el control es adecuado Ejecución de control: Con los soporte allegados ( registro fotográfico de las visitas a los frentes de obra de las tematicas de los tres componentes (Ambiental; Social y SST)) se evidencia la ejecución del control. |  | 100 | 100 | 2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? no se contesto 3. ¿por que dos ves al mes ayuda a prevenir ? 4. valiando la correcta implementación de buscan por si prevenir o detectar? 5. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? no se contesto 6. ¿que se hace con las diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control resueltas de manera oportuna?no se contesto
4. Pérdida de la integridad y disponibilidad de base de datos de programación y segmentos terminados de la UMV |  | Seguridad de la Información | El Gerente de Intervención designa a los profesionales de la GI para verificar el almacenamiento mensualmente de la información de las bases de datos de programación y segmentos terminados de la UMV, corroborando si se encuentra precisa, coherente y completa la información en la carpeta compartida destinada para tal almacenamiento. Como evidencia se contará con el acta de verificación de integridad de las bases de datos. En caso que la información este inexacta o incompleta se solicitará a las profesionales designados completarla. |  | Acta de verificación de integridad (exacta y completa) de la información |  |  | Si porque: los profesionales designados por el Gerente de Intervención, han verificado mensualmente la integridad de la información por medio de las bases de datos programación y segmentos terminados de la UMV almacenadas en la Carpeta compartida de la Gerencia de Intervención, corroborando si se encuentra precisa, coherente y completa a traves de una reunión que se efectua todos los meses para tal fin. En Esta verificación realizada mensualmente, para el periodo reportado no se presentó incumplimiento al almacenamiento de la información de las bases de datos, lo que indica cumplimiento por parte de los profesionales que efectúan el control. |  |  | Diseño de Control: El control cumple con todas las variables establecidas en la política de la administración del riesgos de la Unidad Evaluación: Se recomienda contestar las 7 preguntas con las que se evalúa el control, con el fin de identificar si el control es adecuado para las causas identificadas Ejecución de control: Con los soporte allegados actas de reunión sobre la Integridad de las bases de datos de la GI se evidencia la ejecución del control. para el proximo reporte anexar los listados de asistencia |  | 100 | 100 | Respuesta GI: Se tendra presente para las próximas reuniones.
|  |  | El profesional designado por el Gerente de Intervención revisará mensualmente la disponibilidad de las bases de datos de programación y segmentos terminados de la UMV que se encuentran ubicados en una carpeta compartida, asegurando su accesibilidad para ser utilizada cuando se requiera. Como evidencia del control quedarán los correos electrónicos informando sobre el estado de la información. En caso de identificar que no se encuentra disponible se solicitará al responsable que permita su acceso y utilización. |  | Correo electrónico de disponibilidad (accesible y utilizable) de la información. |  |  | Si porque: el profesional designado por el Gerente de Intervención permite permanentemente el acceso y utilización de la información de las bases de datos de programación y segmentos terminados de la UMV en la carpeta compartida, revisando mensualmente que la disponibilidad de la base de datos y asegurando su accesibilidad para ser utilizada cuando se requiera enviando por correo electrónico informando sobre su estado. En Esta verificación realizada mensualmente, para el periodo reportado no se ha presentado incumplimiento por parte de los profesionales que efectúan el control. |  |  | Diseño de Control: El control cumple con todas las variables establecidas en la política de la administración del riesgos de la Unidad Evaluación: Se recomienda contestar las 7 preguntas con las que se evalúa el control, con el fin de identificar si el control es adecuado para las causas identificadas Ejecución de control: Con los soporte allegados (Correos de bases) se evidencia la ejecución del control |  | 100 | 100
[13 empty] | 100 | 95.4545
ACTIVIDADES DE CONTROL
N° RIESGO | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | ACTIVIDAD DEL CONTROL | ¿ESTA INCORPORADA EN EL PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO? | RESPONSABLE (Nombre/ Dependencia) | TIEMPO DE LA ACTIVIDAD | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN A LA FECHA | INDICADOR |  |  | INDIQUE LAS EVIDENCIAS QUE DEMUESTRAN LAS ACCIONES DE CONTROL |  | SUGERENCIAS OAP
1. | Riesgo Bajo | 1. Realizar visita de inspección a los segmentos viales que se encuentran en ejecución, levantar el acta de visita de obra y consolidar información para ser presentada en el informe técnico de seguimiento a intervenciones. | Si | Gerente de Intervención y profesional (es) designado (s) Edgar Sánchez / GI | 01/05/2021 a 30/08/2021 | 66.66% | (4 informes realizados de seguimiento / 4 informes programados de seguimiento ) X 100 Resultado = 100% cumplimiento |  |  | Memorando N° 20211320065233 del 03 de junio de 2021 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de mayo de 2021, entregado al Subdirector STPI; obteniendo un total de 15 actas visitas de obra. Memorando N° 20211320072053 del 02 de julio de 2021 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de junio de 2021, entregado al Subdirector STPI; obteniendo un total de 19 actas visitas de obra. Memorando N° 20211320081403 del 04 de agosto de 2021 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de julio de 2021, entregado al Subdirector STPI; obteniendo un total de 28 actas visitas de obra. Memorando N° 20211320091083 del 01 de septiembre de 2021 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de agosto de 2021, entregado al Subdirector STPI; obteniendo un total de 35 actas visitas de obra. |  | ok
| Riesgo Bajo | 2. Realizar recopilación de información para consolidar el informe técnico de los ensayos ejecutados. | Si | Gerente de Intervención y profesional (es) designado (s) Edgar Sánchez / GI | 01/05/2021 a 30/08/2021 | 66.66% | (4 informes realizados de ensayos / 4 informes programados de ensayos) X 100 Resultado = 100% cumplimiento |  |  | Memorando N° 20211320065243 del 03 de junio del 2021 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados del mes de mayo de 2021, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20211320072063 del 02 de julio de 2020 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de junio de 2021, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20211320081393 del 04 de agosto del 2021 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de julio de 2021, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20211320091073 del 01 de septiembre del 2021 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de agosto de 2021, entregado al Subdirector STP. |  | ok
| Riesgo Bajo | 3. Consolidar los reportes presentados y sus seguimientos a través del informe de novedades de maquinaria y equipos. | Si | Gerente de Intervención y profesional (es) designado (s) Carlos Castaño - Diego Gómez / GI | 01/05/2021 a 30/08/2021 | 66.66% | (4 informes seguimiento maquinaria realizados / 4 informes seguimiento maquinaria programados) X 100 Resultado = 100% cumplimiento |  |  | Memorando N° 20211320069253 del 23 de junio de 2021 Entrega informe de seguimiento a Maquinaría en frentes de obra de mayo de 2021. Memorando N° 20211320072273 del 05 de julio de 2021 Entrega informe de seguimiento a Maquinaría en frentes de obra de junio de 2021. Memorando N° 20211320089243 del 28 de agosto de 2021 Entrega informe de seguimiento a Maquinaría en frentes de obra de julio de 2021. Memorando N° 20211320091383 del 02 de septiembre de 2021 Entrega informe de seguimiento a Maquinaría en frentes de obra de agosto de 2021. |  | ok
2. | Riesgo Bajo | 1. Realizar seguimiento a las programaciones periodicas que contienen el avance del cumplimiento. | Si | Profesional designado por la Gerencia de Intervención Sandra Rodriguez / GI | 01/05/2021 a 30/08/2021 | 66.66% | (4 Seguimientos Ejecutados / 4 seguimientos programados )X 100 Resultado = 100% cumplimiento |  |  | Seguimiento a la Programación Periódica meses de mayo, junio, julio y agosto del 2021, a través del envio de correos electrónicos que contiene el avance semanal del cumplimiento a lo programado donde se anexan los cuadros de meta misional, territorialización - ejecución y proyección de metas. Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento mes de mayo del 04 de mayo de 2021, virtualmente a traves de Teams. Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento mes de junio del 01 de junio de 2021, virtualmente a traves de Teams. Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento mes de julio del 19 de julio de 2021, virtualmente a traves de Teams. Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento mes de agosto del 09 de agosto de 2021, virtualmente a traves de Teams. |  | ok
| Riesgo Bajo | 2. Realizar visita y consolidar los formatos de verificación de la actualización del diagnóstico a la SMVL por condiciones del terreno. | Si | Profesional designado por la Gerencia de Intervención Directores de zona / GI | 01/05/2021 a 30/08/2021 | 66.66% | ( 1 visita ejecutados por cambio de diagnóstico / 1 visita programadas por cambio de diagnóstico )X 100 Resultado = 100% cumplimiento |  |  | Acta de reunión cambio de diagnóstico 1 visita técnica de obra CIV 12002226 Localidad Barrios Unidos, el 23 de julio 2021. |  | esta el acta pero no los formatos de los que habla la actividad
| Riesgo Bajo | 3. Consolidar los reportes presentados y sus seguimientos a través del informe de novedades de maquinaria y equipos. | Si | Gerente de Intervención y profesional (es) designado (s) Carlos Castaño - Diego Gómez / GI | 01/05/2021 a 30/08/2021 | 66.66% | (4 informes seguimiento maquinaria realizados / 4 informes seguimiento maquinaria programados) X 100 Resultado = 100% cumplimiento |  |  | Memorando N° 20211320069253 del 23 de junio de 2021 Entrega informe de seguimiento a Maquinaría en frentes de obra de mayo de 2021. Memorando N° 20211320072273 del 05 de julio de 2021 Entrega informe de seguimiento a Maquinaría en frentes de obra de junio de 2021. Memorando N° 20211320089243 del 28 de agosto de 2021 Entrega informe de seguimiento a Maquinaría en frentes de obra de julio de 2021. Memorando N° 20211320091383 del 02 de septiembre de 2021 Entrega informe de seguimiento a Maquinaría en frentes de obra de agosto de 2021. |  | ok
3. | Riesgo Alto | 1. Realizar las sensibilizaciones programadas en Cronograma aprobado por el Gerente GASA al inicio de la vigencia. | Si | Astrid Lorena Morera Chacon (área social)- Gerencia GASA | 4/01/2021 a 30/08/2021 | 100% | (255 Sensibilizaciones programadas * 100 / 255 Sensibilizaciones realizadas). Resultado 100% cumplimiento |  |  | Entre los meses de mayo a Agosto de 2021 se realizaron 94 jornadas de sensibilización programadas según cronograma establecido para el área Social, beneficiando a 907 asistentes de la UMV. Los temas planteados por cada mes fueron: Mayo: Respeto y Trato Digno a la Comunidad. Junio: Politica Publica Distrital de Servicio a la Ciudadania Julio: Inconformidades frecuentes de la comunidad en el desarrollo de las intervenciones. Agosto : Procedimiento de Gestion Social en Obra Las evaluaciones a las charlas se realizaron en los meses de Junio y Agosto de 2021, a 14 jornadas de sensibilizacion. De los resultados de la evaluaciones ninguno se encontro por debajo del 85%. Evidencias: Tabulacion y analisis de resultados. |  | ok
|  |  |  | Beatriz Elena Quintero Ocampo (área ambiental) Gerencia GASA | [5 empty] | Entre los meses de mayo a Agosto de 2021 se realizaron 75 jornadas de sensibilización programadas según cronograma establecido para el área Ambiental, beneficiando a 868 asistentes de la UMV. Los temas planteados por cada mes fueron: Mayo: USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA Junio: POLITICA AMBIENTAL DE LA ENTIDAD Julio: ORDEN Y ASEO EN LOS FRENTES DE OBRA Y USO ADECUADO DE LAS UNIDADES SANITARIAS Agosto : PREVENCION Y ATENCION ACCIDENTES AMBIENTALES (PROCEDIMIENTOS) Las evaluaciones a las charlas se realizaron en los meses de Junio y Agosto de 2021, a 15 jornadas de sensibilizacion. De los resultados de la evaluaciones ninguno se encontro por debajo del 85%. Evidencias: Tabulacion y analisis de resultados. |  | ok
|  |  |  | Mauricio Diaz Rodriguez (área SST) Gerencia GASA | [5 empty] | Entre los meses de mayo a Agosto de 2021 se realizaron 86 jornadas de sensibilización programadas según cronograma establecido para el área SST, beneficiando a 702 asistentes de la UMV. Los temas planteados por cada mes fueron: Mayo: Seguridad Vial - socializacion implementacion aceuada del PMT Junio: Atencion de emergencias Pos´s, atencion promaria y procedimientos Julio: .Manejo de cargas manujales y procedimientos de reporramientas de investigacion de accidentes Agosto : Peligors electricos ( herramientas electricas) Las evaluaciones a las charlas se realizaron en los meses de Junio y Agosto de 2021, a 13 jornadas de sensibilizacion. De los resultados de la evaluaciones ninguno se encontro por debajo del 85%. Evidencias: Tabulacion y analisis de resultados. |  | ok
| Riesgo Alto | 2. Comités de seguimiento social, ambiental y SST | Si | Astrid Lorena Morera Chacon (área social) Gerencia GASA | 4/01/2021 a 30/08/2021 | 100% | (54 Comités realizados * 100 /54 Comités programados). Resultado 100% cumplimiento |  |  | En lo transcurrido del segundo cuatrimestre de 2021 se realizaron 18 comités con el equipo del área social, lo que ha permitido desde la coordinación y la gerencia obtener un mayor control del avance, la calidad y oportunidad de las actividades ejecutadas de acuerdo a las intervenciones programadas Evidencias: Actas de Reunion |  | ok
|  |  |  | Beatriz Elena Quintero Ocampo (área ambiental) Gerencia GASA | [5 empty] | En lo transcurrido del segundo cuatrimestre de 2021 se realizaron 18 comités con el equipo del área ambiental, lo que ha permitido desde la coordinación y la gerencia obtener un mayor control del avance, la calidad y oportunidad de las actividades ejecutadas de acuerdo a las intervenciones programadas Evidencias: Actas de Reunion |  | ok
|  |  |  | Mauricio Diaz Rodriguez (área SST) Gerencia GASA | [5 empty] | En lo transcurrido del segundo cuatrimestre de 2021 se realizaron 18 comités con el equipo del área de seguridad y salud en el trabajo, lo que ha permitido desde la coordinación y la gerencia obtener un mayor control del avance, la calidad y oportunidad de las actividades ejecutadas de acuerdo a las intervenciones programadas Evidencias: Actas de Reunion |  | ok
| Riesgo Alto | 3. Realizar de manera mensual un informe de parte del coordinador de cada área dirigido al Gerente GASA. | Si | Astrid Lorena Morera Chacon (área social) Gerencia GASA | 4/01/2021 a 30/08/2021 | 100% | ( 24 recorridos de obra realizados / 24 recorridos de obra programados ) x 100 Resultado 100% cumplimiento |  |  | Durante el segundo cuatrimestre de 2021; desde la coordinacion social se realizaron 8 recorridos a frentes de obra de acuerdo a la programacion diaria de intervenciones, con el fin de verificar y realizar seguimiento a la gestion social. De los recorridos realizados se realizó un informe mensual con registro fotografico. Evidencias: Informes Mensuales de Recorridos |  | ok
|  |  |  | Beatriz Elena Quintero Ocampo (área ambiental) Gerencia GASA | [5 empty] | Durante el segundo cuatrimestre de 2021; desde la coordinacion ambiental se realizaron 8 recorridos a frentes de obra de acuerdo a la programacion diaria de intervenciones, con el fin de verificar y realizar seguimiento a la gestion social. De los recorridos realizados se realizó un informe mensual con registro fotografico. Evidencias: Informes Mensuales de Recorridos |  | ok
|  |  |  | Mauricio Diaz Rodriguez (área SST) Gerencia GASA | [5 empty] | Durante el segundo cuatrimestre de 2021; desde la coordinacion de seguridad y salud en el trabajo se realizaron 8 recorridos a frentes de obra de acuerdo a la programacion diaria de intervenciones, con el fin de verificar y realizar seguimiento a la gestion social. De los recorridos realizados se realizó un informe mensual con registro fotografico. Evidencias: Informes Mensuales de Recorridos |  | ok
4. | Riesgo Bajo | 1. Solicitar la información completa para el almacenamiento de la base de datos de la programación y segmentos ejecutados en la UMV. | No | Gerente de Intervención y profesional (es) designado (s) Ruth Fajardo - Lizeth Pardo / GI | 01/05/2021 a 30/08/2021 | 66.66% | (4 actas realizadas / 4 actas programadas) X 100 Resultado = 100% cumplimiento |  |  | Acta de reunión virtual de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2021, en la cual se verifica la integridad del almacenamiento de la información de las bases de datos de programación y segmentos terminados de la UMV, corroborando si se encuentra precisa, coherente y completa la información en la carpeta compartida destinada para tal fin. |  | ok
| Riesgo Bajo | 2. Confirmar disponibilidad de bases de datos a traves de correo electrónico. | No | Gerente de Intervención y profesional (es) designado (s) Ruth Fajardo - Lizeth Pardo / GI | 01/05/2021 a 30/08/2021 | 66.66% | (4 correos electronicos realizados / 4 correos electronicos programados) X 100. Resultado = 100% cumplimiento |  |  | Correos electrónicos de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2021, en el cual se informa que la disponibilidad de la información almacenada de las bases de datos de programación y segmentos terminados de la UMV del año 2021, en la carpeta compartida del servidor se encuentra actualizada y completa asegurando su accesibilidad para ser utilizada cuando se requiera. |  | ok
¿Qué dificultades como lideres de proceso han presentado respecto a la ejecución de los controles y actividades de control que han propuesto?
Durante el presente periodo se presentó 2 veces una situación similar respecto a la Divulgacion de aprobaciones documentales por parte de OAP que dificulta un poco la ejecución del Control 2 del riesgo 3, teniendo en cuenta que para la Gerencia GASA los documentos en este caso formatos se empiezan a implementar en su nueva versión a partir del día en el cual se recibe el email de "LA UMV TE INFORMA" donde la Oficina Asesora de Planeación da a conocer los ajustes de documentos (anulaciones, creaciones o actualizaciones), sin embargo en dos ocasiones durante estos 4 meses, se recibió el email con 1 semana y hasta 2 semanas después de la fecha de aprobación con la cual quedan publicados en SISGESTIÓN, por lo tanto, en ese periodo de tiempo los formatos que se diligencian, quedan ina versión que ya no es la vigente, siendo esta situación un imprevisto fuera del dominio del proceso.
PREGUNTAS
1. ¿Existen nuevos eventos, actores o elementos en el contexto estratégico del proceso? SI ____ NO __X___ ¿Cuáles?
2. ¿Existen nuevos riesgos potenciales ? SI______ NO ____X__ ¿Cuáles?
3. ¿Se realizaron cambios en el Mapa de Riesgos del Proceso? SI__X___ NO _____ ¿Cuáles?
Riesgos 3 Control: La oficina de Control Interno hizo la siguiente recomendación: "La desviación debería ser aplicada a todos los colaboradores que no logren mínimo el 90%, dado que es una muestra las sensibilizaciones realizadas y no la totalidad", por lo tanto la Gerencia GASA realizó ajuste al control que anteriormente tenía un porcentaje establecido del 70% y se aumentó al 85% quedando así: "En caso de que los resultados de la evaluación no superen el 85% se brindará apoyo personalizado."
4. ¿Se ha materializado alguno de los riesgos del mapa de riesgos? SI______ NO ___X___
Elaborado por:
NOMBRE |  |  | FIRMA
Lizeth Pardo Torres - Gerencia de Intervención
Ruth Mireya Fajardo - Gerencia de Intervención
Alvaro Villate Supelano - Gerente Intervención
Astrid Lorena Morera - Contratista GASA
Beatriz Elena Quintero - Contratista GASA
Mauricio Diaz Rodriguez - Contratista GASA
Luz Adriana Ariza - Contratista GASA
Jose Fernando Franco - Gerente GASA
Note on C50: Natalia Norato Mora: se recomienda estar pendiente de la fecha de aprobación del documento, porque la OAP divulga las actualizaciones una vez a la semana