## CEM-FM-004
|  |  | Auditoria Interna | Real |  |  | Acción de Mejora
|  |  | Auditoria Externa | Potencial |  |  | Corrección
|  |  | Revisión por la Dirección | De Mejora |  |  | Acción Correctiva | [8 empty] | Abierta
|  |  | Producto y/o Servicio No Conforme | [12 empty] | Cerrada
|  |  | Medición de Indicadores | [12 empty] | Incumplida
Mapa de Riesgos
Autoevaluación del Proceso
Sistema de Gestión
Normograma
Quejas y Reclamos
OTRO: describa
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO
|  |  |  | CÓDIGO: CEM-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 7
FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020
| PROCESO AUDITADO: |  |  |  | PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN VIAL – PIV | [6 empty] | AÑO: |  |  | 2022
| RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO: |  |  |  | SUBDIRECCIÓN TECNICA DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL | [6 empty] | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  | 2022-01-05
| ÍTEM | HALLAZGO DE AUDITORÍA / OPORTUNIDAD DE MEJORA (DERIVADA DE UNA NO CONFORMIDAD) | ORIGEN (1) | SITUACIÓN ENCONTRADA O EVIDENCIA IDENTIFICADA (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (6) | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | AVANCE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR QUE FUE REPORTADA CON EVIDENCIAS |  |  | SEGUIMIENTO POR LA OCI
[12 empty] | FECHA | AVANCE DE LA ACCIÓN | EVIDENCIA(S) REPORTADA(S) | FECHA | ESTADO | OBSERVACIONES
1 | 1 | En la mesa de trabajo N°1 adelantada el 6 de julio de 2021, donde se analizaron con el proceso las actividades que le aportan a la política de operación “Conservar la malla vial local que se encuentra en buen estado y mejorar el porcentaje que se encuentra en regular o mal estado a buen estado.", y que se encuentran establecidas en el ciclo PHVA de la caracterización PIV-CP-001-V7 y V8 SE EVIDENCIÓ que el proceso no tiene mediciones que permitan demostrar la mejora del porcentaje que se establece en la misma política, teniendo en cuenta que las políticas de operación representan el elemento de control de la planeación y gestión. Lo anterior, incumple: • CONSOLIDADO POLÍTICAS POR PROCESOS - DESI-DI-001, numeral 3.1 FORMULACIÓN DE POLÍTICAS (…) El enunciado de la política debe expresar el ¿QUÉ? (objetivo) y el ¿CÓMO? (estrategia) que oriente la actuación de la entidad en el respectivo proceso o aspecto específico que se requiera (…) | Auditoria Interna | Real | No hubo un análisis de las políticas establecidas en la caracterización del proceso cuando se realizó la actualización de esta. | La política referente a la conservación de la malla vial, no cumple con los líneamientos para la formulación de politicas establecidos en el documento DESI-DI-001 | Acción de Mejora | Actualizar la caracterización del proceso en lo referente a la politica que se refiere a la conservación de la malla vial. | SMVL | 2022-02-01 | 2022-02-28
2 | 2 | En la evaluación al cumplimiento del procedimiento PIV-PR-001, versiones 9,10 y 11 en los puntos de control 8 ,15 y 16 con verificación en el aplicativo SIGMA, de acuerdo con los resultados de los Cuadros Nos. 1, 2 y 3 ajustados. SE EVIDENCIÓ que en las tres vigencias revisadas con tipo de intervención rehabilitación, se identificaron de una muestra de 97 segmentos que 47 presentaron inconsistencias, equivalente al 48%, referente a: En documentos del mantenimiento vial: - No se encontró el acta de visita de diseño en 23 segmentos. - No se encontró el acta de visita de técnica en 10 segmentos migrados. - En el campo detalle de Gestión del mantenimiento vial: - En el punto de control validación por parte de subdirector de la visita de diseño en 23 no se encontró. En los segmentos que tuvieron cambio de visita técnica de diseño, se observó que en 14 se realizó el reemplazo, pero no registro el cambio de visita en el campo detalles de gestión de mantenimiento vial. Lo anterior incumple: • Procedimiento de evaluación de vías PIV-PR-001-V9 puntos de control: “3. Realizar acta de visita técnica” “15. Validar acta de visita técnica de diseño.” “12. Realizar acta de visita técnica de diseño.” • Procedimiento de evaluación de vías PIV-PR-001-V10 y V11 puntos de control: “3. Realizar acta de visita técnica” “6. Validar acta de vista técnica.” “13. Validar acta de visita técnica de diseño.” “10. Realizar acta de visita técnica de diseño.” | Auditoria Interna | Real | Fallas en las visualizaciones del de las consultas del sistema SIGMA. | No se evidencia información 100% confiable en las consultas que se realizan en los modulos de consulta del SIGMA. | Acción de Mejora | Acción 1: Solicitar mediante mesa de ayuda al grupo de TI de la UAERMV los ajustes correspondientes para corregir los errores que se pesentan en en las consultas que se realicen en SIGMA referentes a las actas de diagnóstico que no reemplazan correctamente y en algunos casos muestra en firme actas que son borradores, y hacer el seguimiento trimestral respectivo de la implementación de la mejora. Acción 2: Modificar el procedimiento de evaluación de vías de tal manera que quede claro la excepción que ocurre cual el ingeniero especialista incluye vías para diseño por continuidad y por lo tanto solo queda una acta de visita técnica., en el historial de la gestión. | SMVL | 2022-02-01 | 2022-06-30
3 | 3 | Para evaluar la disponibilidad y seguridad de la información generada desde el Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo de la UAERMV - SIGMA y con el fin de verificar la creación de los usuarios de acuerdo al rol de ejecución de sus actividades, una vez revisada la matriz de usuarios y roles recibida el 06 de julio de 2021 y los archivos aportados por el proceso, como soportes de las solicitudes a mesa de ayuda para la creación de usuarios en SIGMA según el rol, SE EVIDENCIÓ que el proceso no tiene documentados los criterios de acceso a la información de SIGMA de acuerdo a las funciones (roles) de los usuarios que deben interactuar con el sistema, dado que en los 39 documentos aportados: “Formato Gestión de Credenciales de Acceso y Novedades GSIT-FM-010 V1”, el rol que se indica es genérico y no se indica el detalle de cuáles son las opciones del menú o permisos que el usuario debe tener, como se muestra en la siguiente imagen, y en la matriz de usuarios y roles indica la información de los usuarios ya creados; por lo cual, no se pudo verificar cómo se realizó la asignación de los accesos a los usuarios actuales. En los formatos GSIT-FM-010 V1 evaluados no se evidencia el detalle de los accesos requeridos en SIGMA Lo anterior incumple: Políticas Generales de Tecnología y Seguridad de la Información y Comunicaciones EGTI-DI-001 V4 Capítulo 7. Roles y Responsabilidades, Numeral 7.5. Propietarios de los Activos de Información: Documentar y mantener actualizada la clasificación efectuada. Definir los criterios de acceso a la información de acuerdo a sus funciones y competencia para sus colaboradores. | Auditoria Interna | Real | No hay un documento en el que se especifique los roles y las actividades de usuario de SIGMA dentro del proceso PIV | Incumplimiento de las politicas generales de TI documento EGTI-DI-001 | Acción de Mejora | Implementar dentro del proceso PIV un documento interno donde se especifique las funcionalidades del SIGMA que se deben habiltar dependiendo de las funciones o roles de los colaboradores de la SMVL | SMVL | 2022-02-01 | 2022-06-30
4 | 4 | De acuerdo con la imagen anterior, una vez analizada la información consultada en SIGMA desde el histórico del CIV:1006195 con PK:138162 SE EVIDENCIÓ: 1. En la sección “Documentos del mantenimiento vial”, para los registros “Diagnostico - Acta de Visita técnica”, la fecha registrada en el campo “Fecha Documento” no es consistente con la fecha real de ejecución de la actividad (Registrar visita). Ver imagen 6. 2. Las firmas de los campos REGISTRÓ, REVISÓ y VALIDÓ del acta de visita técnica de diagnóstico EN FIRME, no corresponden con los usuarios que registran como ejecutores de cada una de las actividades, “Registrar visita de diagnóstico”, “Revisar visita de diagnóstico” y “Validar visita de diagnóstico”. Ver imagen 7 3. En el acta de visita de diseño, campo “FECHA DE VISITA”, la fecha no corresponde con la fecha real de ejecución de la actividad “Registrar visita de diseño”, muestra la fecha del acta de visita técnica de diagnóstico. Ver imagen 8. Lo anterior incumple: - Procedimiento evaluación de vías PIV-PR-001, Formato Acta digital de visita técnica PIV-FM-001. Campo Fecha de Visita y Firmas. - Políticas de Seguridad de Gestión de Activos de Información EGTI-DI-012 V2, capítulo 8. Responsabilidades: “El uso de los activos de información pertenecientes a la entidad es responsabilidad del propietario asignado; es su deber proteger y mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información”. | Auditoria Interna | Real | Errores en la visualización del historial de la gestión en SIGMA referente a las actas de visita ténica. | Visualización de información desactualizada en el SIGMA de la UAERMV. | Acción de Mejora | Solicitar mediante mesa de ayuda al grupo de TI de la UAERMV los ajustes correspondientes para corregir el error que se pesenta en la visualización del historial de la gestión de SIGMA y hacer el seguimiento respectivo de la implementación de la mejora. | SMVL | 2022-02-01 | 2022-06-30
5 | 5 | Una vez verificada la información del Reporte de visitas de seguimiento que se genera desde el aplicativo SIGMA entregado por el proceso auditado el 22 de julio de 2021 contra los soportes de los reportes entregados a OAP para el indicador PIV-IND-002 SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES EJECUTADAS correspondientes a los periodos: 4° trimestre de 2019, 2° trimestre del 2020 y 1° trimestre del 2021, SE EVIDENCIÓ que hay diferencia en el total de los registros reportados en el indicador para el periodo 4° trimestre de 2019 de dos (2) registros de más con respecto al reporte de SIGMA y para el periodo 2° trimestre del 2020 de 45 registros menos. Lo anterior incumple: Políticas de Seguridad de Gestión de Activos de Información EGTI-DI-012 V2, capítulo 8. Responsabilidades: El uso de los activos de información pertenecientes a la entidad es responsabilidad del propietario asignado; es su deber proteger y mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información. | Auditoria Interna | Real | Falta de control previo al reporte de los indicadores de gestión de la SMVL que se realizan trimetralmente. | Posibles errores involuntarios en la información reportada. | Acción de Mejora | Hacer reunión de control entre los encargados de reportar el indicador y el encargado de originar la información previo al reporte de los indicadores trimestralmente | SMVL | 2022-01-01 | 2022-12-30
6 | 6 | (...) Revisada la información publicada en portal el SECOP I y II de los contratos 094 ,384 de 2019 y 118 y 163 de 2020 SE EVIDENCIÓ que, en los informes de actividades mensuales presentados por los contratistas en virtud de la ejecución del contrato, no se relacionaron la totalidad de las obligaciones específicas(...) | Auditoria Interna | Real | Falta de seguimiento al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales específicas de los contratistas. | Incumplimiento del manual de interventoria y supervisión adoptado por la UAERMV. | Acción de Mejora | Implementar un cuadro de control en archivo de excel en el que trimestralmente se verifique el cumplimiento de las obligaciones contractuales específicas | SMVL | 2022-01-01 | 2022-12-30
7 | 7 | (...) Revisados los informes de actividades publicados para los 9 contratos : 384 de 2019 en el portal SECOP I, y 94 del 2019 y 118,123,131 y 163 del 2020 y 68,144 y 234 del 2021 en SECOP II SE EVIDENCIÓ que el supervisor del primer contrato no remitió, una vez aprobados por él los informes de actividades, al facilitador de la Secretaría General para ser publicados dentro de los tres días siguientes a la fecha de su expedición (...) | Auditoria Interna | Real | Olvido o demoras por parte de los supervisores y/o apoyos a la supervisión en la publicación de los documentos contractuales en el portal SECOPII | Incumplimiento del descreto 1082 del 2015 en lo referente a: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición…” | Acción de Mejora | Enviar mensualmente un correo recordatorio a los supervisores de contratos y a los apoyos a la supervisión referente a la obligación de publicar a tiempo en el SECOP II lo concerniente a los documentos que se producen en la ejecución de los contratos,y llevar registro mensual relacionando la documentación cargada en una tabla de Excel. | SMVL | 2022-01-01 | 2022-12-30
8 | 8 | Revisada la información que contiene el expediente contractual para los contratos 94 y 384 de 2019 131,163, 123 ,131 y 163 del 2020 y 68, 234 y 144 del 2021 en ORFEO NO SE EVIDENCIO en los expedientes contractuales: - Contratos 94 y 384 de 2019: El formato CON-FM-044 acta de entrega de interventoría y/o supervisión cuando el supervisor en propiedad salió a vacaciones en diciembre de 2019. - Contrato 131 y 163 del 2020: En el cambio de supervisión en septiembre de 2020 el formato GCON FM-019 informe administrativo, técnico, jurídico y financiero parcial de avance de las obligaciones del contrato o convenio al nuevo supervisor. - Contrato 163 de 2020: el acta de la delegación como supervisor para el mes de diciembre de 2020 el cual firma y aprueba el informe de actividades 9 del mes de diciembre 2020. Lo anterior incumple lo dispuesto en; Numeral 4.3 “Gestión documental del proceso contractual” del Manual De Contratación Unidad Administrativa Especial De Rehabilitación Y Mantenimiento Vial versión 9-10, párrafos: “El proceso contractual hace parte del SISGESTION, por lo que se deberán tener en cuenta las previsiones que señale él mismo. Igualmente, todos los trámites deberán reposar en el Sistema de Gestión Documental “ORFEO”.” (...) | Auditoria Interna | Real | Desconocimiento de los supervisores y apoyos a la supervisión en el manejo de algunas funcionalidades del Sistema Orfeo. | Incumplimiento del manual de contratación adoptado por la UAERMV en lo referente a: “El proceso contractual hace parte del SISGESTION, por lo que se deberán tener en cuenta las previsiones que señale él mismo. Igualmente, todos los trámites deberán reposar en el Sistema de Gestión Documental “ORFEO”. | Acción de Mejora | Solicitar al proceso de Gestión Documental una capacitación semestral referente al manejo de expedientes contractuales en ORFEO. Y solicitar evidencia de la revisión realizada a los supervisores de contrato trimestralmente, consolidando la información en una tabla de excel. | SMVL | 2022-01-01 | 2022-12-30
(1): ORIGEN: El origen pueden ser: Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO: describa (2): SITUACIÓN ENCONTRADA O EVIDENCIA IDENTIFICADA: pueden ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): CAUSAS: para la identificación de las causas de las situaciones identificadas o evidenciadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): EFECTO: Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): ACCIONAR A TOMAR: es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
aprobado mediante memorando 20221600004203 del 06 de enero de 2022.