## CEM-FM-004 (20211600124223 ai)
|  | Auditoria Interna | Real |  |  | Acción de Mejora
|  | Auditoria Externa | Potencial |  |  | Corrección
|  | Revisión por la Dirección | De Mejora |  |  | Acción Correctiva | [8 empty] | Abierta
|  | Producto y/o Servicio No Conforme | [12 empty] | Cerrada
|  | Medición de Indicadores | [12 empty] | Incumplida
Mapa de Riesgos
Autoevaluación del Proceso
Sistema de Gestión
Normograma
Quejas y Reclamos
OTRO: describa
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO
|  |  | CÓDIGO: CEM-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 7
FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020
PROCESO AUDITADO: |  |  |  | Secretaría General - PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL | [6 empty] | AÑO: |  |  | 2021
RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO: |  |  |  | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE | [6 empty] | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  | 2021-12-27
ÍTEM | HALLAZGO DE AUDITORÍA / OPORTUNIDAD DE MEJORA (DERIVADA DE UNA NO CONFORMIDAD) | ORIGEN (1) | SITUACIÓN ENCONTRADA O EVIDENCIA IDENTIFICADA (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (6) | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | AVANCE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR QUE FUE REPORTADA CON EVIDENCIAS |  |  | SEGUIMIENTO POR LA OCI
[11 empty] | FECHA | AVANCE DE LA ACCIÓN | EVIDENCIA(S) REPORTADA(S) | FECHA | ESTADO | OBSERVACIONES
1 | Hallazgo 1 Con el fin de verificar el plazo para la presentación del informe que elabora el proceso GCON y de la verificación de los puntos de control del procedimiento de liquidación por mutuo acuerdo y bilateral, en el análisis de los contratos seleccionados, se consolidaron una tabla las fechas de remisión de la proyección de acta de liquidación por parte del supervisor y la fecha en que el proceso auditado realizó el informe de revisión. Del análisis del cuadro anterior, se concluye que el plazo para la proyección del informe difiere en todos los casos y en dos de ellos no fue posible establecerlo; por lo tanto, SE EVIDENCIÓ que el procedimiento no tiene definido el tiempo para la proyección del informe que elabora el proceso GCON, como parte del trámite de liquidación porque: - El informe de revisión al proyecto de acta de liquidación realizado por Gestión Contractual, para 3 contratos (024-2019, 335-2019, 313-2019) no tiene fecha, ni sello de radicación. - Para 4 contratos (367-2019, 375-2019, 393-2019, 490-2019 y 500-2019) se presentan diferencia en el plazo de presentación, contados a partir de la fecha de remisión del proyecto del acta de liquidación por parte de los supervisores - No se evidenció ninguna trazabilidad de la gestión para de las demás etapas que se mencionan como son: remisión del proyecto de acta de liquidación del contrato o convenio al proceso Gestión Financiera para su revisión, remisión de proyecto de resolución mediante el cual se liquida unilateralmente el contrato o convenio a la Oficina Asesora Jurídica. | Auditoria Interna | Real | Falta de un formato que permita evidenciar la trazabilidad de las actividades realizadas dentro de la revisión del acta de liquidación. | Deficiencia en la toma de decisiones | Acción de Mejora | Elaborar, publicar, socializar e implementar un formato que permita evidenciar la trazabilidad de las actividades realizadas dentro de la revisión del acta de liquidación de un contrato o convenio. | Secretaria General Contratación | 2022-02-15 | 2022-10-31 |  |  |  |  | Abierta
2 | Hallazgo 2 Tras verificar los expedientes de los contratos 024 de 2019, 313 de 2019, 367 de 2019, 375 de 2019, 393 de 2019, 427 de 2019, 490 de 2019, 500 de 2019 SE EVIDENCIÓ que ni los expedientes físicos ni los electrónicos consultados tienen la citación realizada al contratista adjuntando el proyecto de acta de liquidación del contrato, para revisión y observaciones previa la firma, tal como lo establece el procedimiento. | Auditoria Interna | Real | Desconocimiento del procedimiento para la liquidación de contratos contenida en el Manual de Contratación | Deficiencia en los procedimientos para la liquidación de contratos | Acción de Mejora | Socializar a los servidores públicos y contratistas a cargo de adelantar la liquidación de contratos el procedimiento establecido en el Manual de Contratación para la citación al contratista adjuntando el proyecto de acta de liquidación para su consideración, | Secretaria General Contratación | 2022-02-15 | 2022-06-30
[6 empty] | Acción de Mejora | Elaborar, publicar, socializar e implementar un formato que permita evidenciar la trazabilidad de las actividades realizadas dentro de la revisión del acta de liquidación de un contrato o convenio. | Secretaria General Contratación | 2022-02-15 | 2022-10-31
3 | Hallazgo 3 Tras el análisis del expediente contractual 335-2019 SE EVIDENCIÓ que la Resolución No. 325 del 13 de agosto 2019, “Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de prestación de servicios 335 de 2019” suscrita por la Secretaria General. 1. No contempló en su parte resolutiva, la notificación del acto administrativo al garante Seguros del Estado S.A. 2. Fue remitida y notificada por la Secretaría General al contratista mediante radicado 20191150041551 del 5/07/2019; sin embargo, no fue notificada al garante Seguros del Estado S.A. | Auditoria Interna | Real | Falta de puntos de control para información de las situaciones administrativas a los garantes de los contratos | Desconocimiento del Manual de Contratación | Acción de Mejora | Elaborar un formato lista de chequeo - etapa poscontratual incluyendo la notificación al garante dentro del acto administrativo que liquida unilateralmente el contrato | Secretaria General Contratación | 2022-02-15 | 2022-10-31
4 | Hallazgo 4 Tras la verificación del trámite del cierre de los expedientes contractuales en los contratos 466-2019, 467-2019, 004-2020, 020-2020, 357-2020 SE EVIDENCIÓ que no se publicaron en SECOP, en los términos de ley, las actas de cierre Formato GCON- FM-001 ACTA CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL. | Auditoria Interna | Real | Desconocimiento de los términos de ley para la publicación de las actas de cierre de expedientes | Incumplimiento de términos legales para la publicación de las actas de cierre | Acción de Mejora | Socializar a los servidores públicos y contratistas a cargo de adelantar el cierre de los expedientes contractuales los términos de ley para la publicación de estas actas en el SECOP | Secretaria General Contratación | 2022-02-15 | 2022-06-30
5 | Hallazgo 5 Revisados los expedientes de los contratos 466 de 2019, 467 de 2019, 357 de 2020 y 20 de 2020, que no requerían póliza ni acta de liquidación y que, por lo tanto, debieron cerrarse una vez vencido el plazo de ejecución SE EVIDENCIÓ que se cerraron después de 8 meses. | Auditoria Interna | Real | Desconocimiento de los términos de ley para la publicación de las actas de cierre de expedientes | Incumplimiento de términos legales para la publicación de las actas de cierre | Acción de Mejora | Socializar a los servidores públicos o contratistas a cargo de adelantar el cierre de los expedientes contractuales los términos de ley para la publicación de estas actas en el SECOP | Secretaria General Contratación | 2022-02-15 | 2022-06-30
6 | Hallazgo 6 De acuerdo con lo evidenciado en los hallazgos 1 al 6 de este informe donde se evalúo el procedimiento descrito en el Manual de Contratación SE EVIDENCIÓ que el proceso GCON no cuenta con un procedimiento documentado que detalle los pasos que se surten desde que el supervisor proyecta el acta de liquidación hasta cuando se cierra el expediente contractual, porque en el procedimiento vigente no se cuenta con puntos de control que definan: 1. El plazo para la elaboración del informe en el que conste la revisión del expediente contractual por parte del profesional designado del equipo de seguimiento a la ejecución y liquidaciones. 2. Los informes de revisión de las actas de liquidación presentadas por el profesional designado, a pesar de que el contenido es igual en todos los informes, no se tiene estandarizado como formato. 3. La evidencia de la remisión por parte del profesional designados en el equipo de seguimiento a la ejecución y liquidaciones del proceso GCON al Proceso Gestión Financiera para lo de su competencia y al Proceso de Gestión Documental para efectos de archivo. 4. La evidencia documental de haberle remitido al contratista el proyecto de acta de liquidación para su revisión. 5. La evidencia documental de la verificación de la ampliación de las pólizas antes de suscribir el acta de liquidación. 6. La notificación a los garantes en el caso de una liquidación unilateral ni la revisión de la Oficina Asesora Jurídica. 7. La indicación de dónde deben reposar las actas y cierre de expedientes contractuales. | Auditoria Interna | Real | Ausencia de un procedimiento documentado que detalle los pasos que se surten desde que el supervisor proyecta el acta de liquidación hasta cuando se cierra el expediente contractual | Deficiencia en los procedimientos para la liquidación de contratos | Acción de Mejora | Elaborar, publicar, socializar e implementar un procedimiento que detalle las actividades para la liquidación de contrato o convenio, a partir de la terminación del mismo. | Secretaria General Contratación | 2022-02-15 | 2022-10-31
7 | Hallazgo 7 Tras la verificación de los contratos 313 de 2019 y 310 de 2019 SE EVIDENCIÓ, que para el contrato 313 de 2019 el acta de liquidación que se cargó en SECOP II no se encuentra en el expediente digital de ORFEO y, para el contrato 310 de 2019, el acta de cierre de expediente contractual, suscrita el 09 de enero de 2021, se encuentra en SECOP y en el expediente físico; sin embargo, no se encuentra subida a Orfeo | Auditoria Interna | Real | Desconocimiento del procedimiento de gestión Documental | Deficiencia en el manejo y organización del expediente contractual | Acción de Mejora | Socializar a los servidores públicos y contratistas a cargo de adelantar los proceso de liquidación de contratos, el formato de referencia cruzada que debe ser diligenciado e incluido en el expediente del proceso en orfeo, el cual debe ser concordante con la información publicada en el SECOP como fuente de consulta y entrega del expediente al proceso de gestión documental. | Secretaria General Contratación | 2022-02-15 | 2022-06-30
[6 empty] | Acción Correctiva | Revisar para los contratos 313 de 2019 y 310 de 2019 que el formato de referencia cruzada de la información publicada en el Secop se encuentre en Orfeo o en su defecto incluir el formato y publicar las respectivas actas de liquidación si hay lugar a ello y el cierre de expediente. | Secretaria General Contratación | 2022-02-15 | 2022-06-30
8 | Hallazgo 8 Revisada el expediente contractual 393 de 2019 SE EVIDENCIÓ que en el expediente digital de ORFEO obran documentos que no guardan relación con el contrato porque se encontró la minuta del contrato 392 de 2019 con la descripción “27 minuta” y no se anexó la minuta del contrato 393 de 2019 como se identifica en el expediente contractual 201911011000100305E | Auditoria Interna | Real | Desconocimiento del procedimiento de gestión Documental | Deficiencia en el manejo y organización del expediente contractual | Acción de Mejora | Llevar a cabo una socialización con el proceso de Gestión Documental a los servidores públicos y contratistas del proceso de Gestión contractual acerca de los lineamiento del sistema de gestión documental y la verificación de la información que se sube al expediente contractual | Secretaria General Contratación | 2022-02-15 | 2022-06-30
[6 empty] | Corrección | Realizar la publicación en Orfeo del formato de referencia cruzada que contiene la minuta del contrato 393 de 2019 publicada en Secop. | Secretaria General Contratación | 2022-02-15 | 2022-06-30
9 | Hallazgo 9 Como parte del alcance de la auditoría, se realizó la verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV, en el contrato 427 de 2019. “OBJETO: Prestar servicios profesionales como Abogado para apoyar la gestión del proceso de contratación de la UAERMV”, en el cual se EVIDENCIÓ que en 4 informes de actividades de un total de 9 presentados por el contratista y aprobados por el supervisor, durante el plazo contractual no se reportaron soportes o anexos, que dieran cuenta del cumplimiento de siete (7) de las obligaciones específicas: 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 9, donde se registró la siguiente información: “cumplí con las obligaciones de acuerdo con las actividades del contrato”, obligaciones específicas inherentes al objeto contractual, lo cual requería entrega de productos | Auditoria Interna | Real | Desconocimiento del Manual de Supervisión e Interventoría | Deficiencia en la verificación de las obligaciones contractuales a cargo de la supervisión de los contratos | Acción de Mejora | Socializar a los servidores públicos y contratistas a cargo de la supervisión de contratos de la aplicación del Manual de Supervisión e Interventoría frente a la verificación de la ejecución de las obligaciones de los contratistas previo a la aprobación de los informes de actividades | Secretaria General Contratación | 2022-02-15 | 2022-06-30
(1): ORIGEN: El origen pueden ser: Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO: describa (2): SITUACIÓN ENCONTRADA O EVIDENCIA IDENTIFICADA: pueden ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): CAUSAS: para la identificación de las causas de las situaciones identificadas o evidenciadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): EFECTO: Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): ACCIONAR A TOMAR: es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
SE APRUEBA MEDIANTE RADICADO 20221600035633 de fecha 17-02-2022