## CEM-FM-004
|  | Auditoria Interna | Real |  |  | Acción de Mejora
|  | Auditoria Externa | Potencial |  |  | Corrección
|  | Revisión por la Dirección | De Mejora |  |  | Acción Correctiva | [8 empty] | Abierta
|  | Producto y/o Servicio No Conforme | [12 empty] | Cerrada
|  | Medición de Indicadores | [12 empty] | Incumplida
Mapa de Riesgos
Autoevaluación del Proceso
Sistema de Gestión
Normograma
Quejas y Reclamos
OTRO: describa
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO
|  |  | CÓDIGO: CEM-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 7
FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020
PROCESO AUDITADO: |  |  |  | Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones - Atención al Ciudadano | [6 empty] | AÑO: |  |  | 2022
RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO: |  |  |  | Martha Patricia Aguilar Copete - Secretaria General - Atención al Ciudadano | [6 empty] | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  | 2022-02-11
ÍTEM | HALLAZGO DE AUDITORÍA / OPORTUNIDAD DE MEJORA (DERIVADA DE UNA NO CONFORMIDAD) | ORIGEN (1) | SITUACIÓN ENCONTRADA O EVIDENCIA IDENTIFICADA (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (6) | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | AVANCE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR QUE FUE REPORTADA CON EVIDENCIAS |  |  | SEGUIMIENTO POR LA OCI
[11 empty] | FECHA | AVANCE DE LA ACCIÓN | EVIDENCIA(S) REPORTADA(S) | FECHA | ESTADO | OBSERVACIONES
1 | La Dirección de la Calidad del Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Evidenció: "De acuerdo al análisis efectuado, se evidencia que los criterios con el mayor porcentaje de incumplimiento acumulado durante la vigencia 2021 por parte de la Entidad, son MANEJO DE SISTEMA con un 18% y OPORTUNIDAD con un 10%" | OTRO: Informe de seguimiento Dirección de la Calidad del servicio | De Mejora | Respecto del manejo del sistema con un 18%: Deficiencia en la correcta operación del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha, por parte del colaborador designado para gestionar la plataforma en la UAERMV, toda vez que al identificar que no es competencia de la UAERMV realiza el cierre definito y no utiliza el evento trasladar a la entidad competente de dar respuesta al peticionario. . | Baja efectividad en el trámite de peticiones Ciudadanas por la operación inadecuada del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Bogotá te Escucha, al no utilizar el evento trasladar, dando cierre definitivo, lo que ocasiona la vulnerabilidad al derecho de información por no generar la respuesta al peticionario. | Acción de Mejora | Revisar diariamente las respuestas emitidas por la entidad, para lo cual el colaborador de Atención al Ciudadano de la UAERMV designado como operador de Bogotá te Escucha, cuándo evidencie que en la respuesta se realiza un traslado por competencia; deberá utilizar en el sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha, el evento "trasladar", informandole al peticionario cual será la entidad encargada de tramitar la respuesta de fondo a su petición. Como evidencia quedarán 2 pantallazos semanales de los traslados realizados por el operador encargado de Bogotá te Escucha. | Secretaría General Proceso APIC -Atención al Ciudadano | 2022-02-14 | 2022-08-15 |  |  |  |  | Abierta
[7 empty] | Revisar mensualmente el informe consolidado sobre la calidad y oportunidad de las respuestas emitidas en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha, enviado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio. El colaborador del Equipo de Atención al Ciudadano de la UAERMV, realizará la retroalimentación correspondiente con el operador encargado del manejo del Sistema Bogotá te Escucha, para revisar si se presentan observaciones o recomendaciones. Como evidencia quedará el acta de reunión de la retroalimentación realizada, | Secretaría General Proceso APIC -Atención al Ciudadano | 2022-02-14 | 2022-08-15
|  | OTRO: Informe de seguimiento Dirección de la Calidad del servicio | De Mejora | Respecto de la oportunidad con un 10% A pesar de que el operador de Bogotá te Escucha de la UAERMV, emite alertas diarias para prevenir el vencimiento de las PQRSFD en los términos de ley, se evidencia la falta de compromiso por parte del personal responsable de las dependencias encargadas de emitir respuesta oportuna a las PQRSFD. | El peticionario no recibe su respuesta oportunamente, debido al Incumplimiento de la normatividad vigente, relacionada con la gestión de peticiones por parte de la UAERMV, para dar respuesta en los plazos establecidos por ley, lo que puede ocasionar acciones en contra de la entidad, de tipo legal. | Acción de Mejora | Realizar sensibilizaciones trimestrales por parte del Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (APIC), sobre la "gestión de PQRSFD" a toda la entidad de la UAERMV, con el fin de que se aplique la normatividad vigente en materia de gestión de peticiones, términos de ley y las sanciones que se pueden dar por la falta oportunidad, entre otros atributos. Como evidencia se dejará registro de asistencia y presentación de la sensibilización. | Secretaría General Proceso APIC -Atención al Ciudadano | 2022-02-14 | 2022-08-15
[7 empty] | Verificar diariamente en la bandeja de entrada (semaforizada) del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha, el estado de la actividad (petición) y el semáforo de términos de ley, con el fin de realizar el control preventivo a las respuestas PQRSFD que tienen asignadas las dependencias de la UAERMV, de tal manera que se pueda hacer el seguimiento a la oportunidad de las respuestas. La evidencia son los correos remitidos a las dependencias responsables y la base de datos ACI 2022 que contiene la información sobre las alertas realizadas. | Secretaría General Proceso APIC -Atención al Ciudadano | 2022-02-14 | 2022-08-15
2
(1): ORIGEN: El origen pueden ser: Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO: describa (2): SITUACIÓN ENCONTRADA O EVIDENCIA IDENTIFICADA: pueden ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): CAUSAS: para la identificación de las causas de las situaciones identificadas o evidenciadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): EFECTO: Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): ACCIONAR A TOMAR: es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Plan de mejoramiento aprobado por la OCI radicado 20221600038793 de fecha 25-02-2022
Note on F24: Usuario: Esta causa no está acorde, dado que la causa debe obedecer a la fuente generadora del hallazgo identificado ejm. Desconocimiento del manejo del sistema BOGOTA TE ESCUCHA , por parte del personal encargado.
Note on H24: Usuario: La accion debe identificarse como accion correctiva dado que el hallazgo se ha materializado
Note on I24: Usuario: La accion formulada no mitiga de fondo el hallazgo identificado, dado que se enfoca en el traslado de peticiones, mas no en el buen manejo del sistema BOGOTA TE ESCUCHA. para su reporte acorde con los criterios de coherencia, claridad, calidez y oportunidad, por lo que se sugiere redactarlo en este sentido.
Note on F26: Usuario: Esta causa no está acorde, dado que la causa debe obedecer a la fuente generadora del hallazgo identificado ejm. Carencia de controles en el cumplimiento de los términos para dar respuesta a las peticiones. Ejm 2) Falta de personal idoneo para dar respuesta oportuna a las PQRSFD.
Note on G26: Usuario: Se sugiere mejorar la redacción, la cual debe ir enfocada a la extemporaneidad de la respuesta de peticion, de cada área responsable de generar respuesta Ejm: Incumplimiento de la normatividad, lo que puede ocasionar acciones en contra de la entidad, de tipo legal .
Note on I26: Usuario: En la redaccion de la acción, deberá incluirse el responsable de ejecutarla, se sugiere verificar la periodicidad, dado que 3 meses es un término extenos y se corre el riesgo de identificar peticiones vencidas. Aclarar la evidencia ejm. se emite documento diario en word donde quedarán las observaciones xxxx. EJEMPLO: El responsable xxx asignado por APIC realizara sensibilizacions a todas las dependencias de la entidad xxxxx. oportunidad PQRSFD , periodicidad . evidencia actas de reunion, resgitro de asistencia, presentacion se evidenie el tema. calidad, claridad, oportunidad