## CEM-FM-004 (2)
|  | Auditoria Interna | Real |  |  | Acción de Mejora
|  | Auditoria Externa | Potencial |  |  | Corrección
|  | Revisión por la Dirección | De Mejora |  |  | Acción Correctiva | [8 empty] | Abierta
|  | Producto y/o Servicio No Conforme | [12 empty] | Cerrada
|  | Medición de Indicadores | [12 empty] | Incumplida
Mapa de Riesgos
Autoevaluación del Proceso
Sistema de Gestión
Normograma
Quejas y Reclamos
OTRO: describa
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO
|  |  | CÓDIGO: CEM-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 7
FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020
PROCESO AUDITADO: |  |  |  | GCON - GTHU - SG | [6 empty] | AÑO: |  |  | 2021
RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO: |  |  |  | Martha Patricia Aguilar Copete - Secretaría General | [6 empty] | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  | 2021-12-29
ÍTEM | HALLAZGO DE AUDITORÍA / OPORTUNIDAD DE MEJORA (DERIVADA DE UNA NO CONFORMIDAD) | ORIGEN (1) | SITUACIÓN ENCONTRADA O EVIDENCIA IDENTIFICADA (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (6) | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | AVANCE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR QUE FUE REPORTADA CON EVIDENCIAS |  |  | SEGUIMIENTO POR LA OCI
[11 empty] | FECHA | AVANCE DE LA ACCIÓN | EVIDENCIA(S) REPORTADA(S) | FECHA | ESTADO | OBSERVACIONES
1 | OFICIO 20211600111683- TRASLADO DE SPI A GCON HALLAZGO No. 1 SE EVIDENCIÓ en el texto de los memorandos 20201150067963 del 28 de septiembre de 2020, 20201150071823 del 13 de octubre de 2020 y 20211150059273, 20211150059253, 20211150059263, 20211150059283, del 12 de mayo de 2021, que el Director General designó dos supervisores para los contratos sindicales 331 de 2020 y apoyos a la supervisión para el contrato 346 de 2021, en los que se les indicó “… para el desarrollo de la supervisión deben cumplir con las obligaciones descritas en el Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV vigente”. De acuerdo con los argumentos presentados en respuesta al informe preliminar, al contrato sindical no le aplica el Manual de Supervisión e Interventoría ni la figura de supervisor. Lo anterior incumple lo establecido en Instructivo Control de Información Documentada DESI-IN-001 Versión 13 y 14, numeral 1 “Información Documentada” en el que se establece: “Cada responsable Directivo de Proceso en su rol de primera línea de defensa para la prevención de riesgos y la generación de controles debe asegurarse de que todos los documentos o información documentada del Sistema de Gestión que aplican en su dependencia se encuentran establecidos, documentados, implementados y mantenidos de acuerdo con la normatividad vigente y necesidades del proceso.” Negrilla y subrayado fuera del texto. | Auditoria Interna | Real | Falta de estandarización de la comunicación interna para la designación del coordinador y apoyos a la coordinación del contrato del contrato sindical. | Riesgo administrativo | Acción de Mejora | Propuesta: Generar, publicar y socializar un formato para la designación del coordinador y apoyos a la coordinación del contrato sindical. | SG | 2022-03-01 | 2022-10-31 |  |  |  |  | Abierta
2 | HALLAZGO No. 2: Tras la revisión del Manual de Contratación de la UAERMV y del Instructivo GTHU-IN-002 V1, V2 “Instructivo Concertación Estructuración Suscripción Contrato Sindical para ejecución de Obras” SE EVIDENCIÓ que no se cuenta con un documento aprobado a nivel interno que le sirva de guía al coordinador y sus apoyos para realizar el seguimiento a la ejecución del contrato sindical ni las actividades que deba cumplir para tal fin, a partir de la suscripción del acta de inicio hasta su liquidación. Lo anterior incumple lo establecido en el Manual Política de Administración de Riesgos DESI-MA-002, Numeral 7 Monitoreo, Seguimiento y ajustes: “Primera Línea- Lideres de los procesos- En conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar: Revisar que las actividades de control de sus procesos se encuentren documentadas y actualizadas en los procedimientos.” Así mismo, incumple lo establecido en Instructivo Control de Información Documentada DESI-IN-001 Versión 13 y 14, numeral 1 “Información Documentada” en el que se establece: “Cada responsable Directivo de Proceso en su rol de primera línea de defensa para la prevención de riesgos y la generación de controles debe asegurarse de que todos los documentos o información documentada del Sistema de Gestión que aplican en su dependencia se encuentran establecidos, documentados, implementados y mantenidos de acuerdo con la normatividad vigente y necesidades del proceso.” Negrilla y subrayado fuera del texto. | Auditoria Interna | Real | Ausencia en el instructivo GTHU-IN-002 del mecanismo por el cual se asignaran las funciones del coordinador y los apoyos a la coordinación del contrato sindical. | Riesgo administrativo | Acción de Mejora | Propuesta: Ajustar, publicar y socializar el instructivo concertación, estructuración y suscripción de contrato sindical para ejecución de obras - GTHU-IN-002, incluyendo las funciones del coordinador y apoyo a la coordinación del contrato sindical. | SG | 2022-12-01 | 2022-10-31
3
4
5
6
7
8
9
10
N
(1): ORIGEN: El origen pueden ser: Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO: describa (2): SITUACIÓN ENCONTRADA O EVIDENCIA IDENTIFICADA: pueden ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): CAUSAS: para la identificación de las causas de las situaciones identificadas o evidenciadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): EFECTO: Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): ACCIONAR A TOMAR: es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
APROBADO MEDIANTE RADICADO 20221600041063 de fecha 04-03-2022