## CEM-FM-004
|  | Auditoria Interna | Real |  |  | Acción de Mejora
|  | Auditoria Externa | Potencial |  |  | Corrección
|  | Revisión por la Dirección | De Mejora |  |  | Acción Correctiva | [8 empty] | Abierta
|  | Producto y/o Servicio No Conforme | [12 empty] | Cerrada
|  | Medición de Indicadores | [12 empty] | Incumplida
Mapa de Riesgos
Autoevaluación del Proceso
Sistema de Gestión
Normograma
Quejas y Reclamos
OTRO: describa
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO
|  |  | CÓDIGO: CEM-FM-004 | [6 empty] | VERSIÓN: 7
FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020
PROCESO AUDITADO: |  |  |  | PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) | [6 empty] | AÑO: |  |  | 2021
RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO: |  |  |  | JOHAN JAIR VARELA CANO | [6 empty] | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  | 2021-12-31
ÍTEM | HALLAZGO DE AUDITORÍA / OPORTUNIDAD DE MEJORA (DERIVADA DE UNA NO CONFORMIDAD) | ORIGEN (1) | SITUACIÓN ENCONTRADA O EVIDENCIA IDENTIFICADA (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (6) | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | AVANCE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR QUE FUE REPORTADA CON EVIDENCIAS |  |  | SEGUIMIENTO POR LA OCI
[11 empty] | FECHA | AVANCE DE LA ACCIÓN | EVIDENCIA(S) REPORTADA(S) | FECHA | ESTADO | OBSERVACIONES
1 | Informe final de auditoria SG-SST (Memorando 20211100137773 (17 diciembre de 2021) NO CONFORMIDAD NUMERO 1 (# 8- La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones) SE EVIDENCIA que no existe un Procedimiento documentado para el SGSST; por lo cual INCUMPLE lo que se establece, en el estándar mínimo: 2.9.1 Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios, relativo al Procedimiento para compra de bienes y servicios, con soportes de selección / evaluación de bien – servicio. Igualmente, el Equipo Auditado indica: “Este ítem no hace parte del manual de contrataciones de la entidad y desde SST generamos la necesidad elaborando los estudios previos”. Sin embargo, dentro de los soportes allegados, (para cumplir las actividades del “Hacer” del PASST en cuanto a la “gestión de los Peligros y Riesgos”: Actividad 43 Elementos de Protección Personal - matriz de EPP por riesgo y cargo. y Actividad 44. Verificar la entrega de los EPP - Ver Matriz de EPP por Cargo) presentan una FICHA TÉCNICA (Objeto: " ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, PROTECCIÓN PERSONAL Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS REQUERIDOS PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL UAERMV"), como un formato propio en uso, que es diligenciado previo a la contratación (etapa precontractual) y no es un formato aprobado por la OAP para su uso y diligenciamiento, ni se encuentra codificado o asociado a un proceso de gestión de la entidad: Lo anterior INCUMPLE lo establecido en el documento “DESI-IN-001 Instructivo control de información documentada” vigente, numeral 3.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS, que contiene los parámetros del control y uso de la información documentada establecidos por la OAP. | Auditoria Interna | Real | No se había identificado la necesidad de contar con este procedimiento y formato asociado. | Dificultad en el desarrollo de las actividades relacionadas con la Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento del SGSST en la UAERMV. | Acción Correctiva | Documentar, aprobar y divulgar un (1) procedimiento y un (1) formato, relacionados con la "Identificación y evaluación en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de bienes y servicios para el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)" por parte de la UAERMV. | Secretaria General - Proceso Gestión de Talento Humano - SST | 2022-01-15 | 2022-06-30
2 | Informe final de auditoria SG-SST (Memorando 20211100137773 (17 diciembre de 2021) NO CONFORMIDAD NUMERO 2 (#10-La supervisión y medición de los resultados) Se evidencia que al solicitar al Coordinador SGSST, evidencia de la supervisión de contratos en SGSST como referente el de trabajo en alturas en la sede de producción, indicó que se adjudicó un proceso contractual para mejorar este tema, y presenta el formato con logo UAERMV: “CONTRATO DE CONSULTORÍA”, ya adjudicado (contrato 462 de 01-07-2021), con el objeto: “diagnóstico estructural de las pasarelas, plataformas, escaleras y rodapiés y puntos de anclaje para trabajo en alturas de la sede de producción UAERMV”, que dicho formato fue remitido por el Equipo de Estructuración del proceso Gestión Contractual para su diligenciamiento, y este formato no se encuentra documentado, codificado, ni aprobado por la OAP dado que no existe en el punto de uso SISGESTIÓN donde reposa la información documentada vigente de los procesos; en este caso del proceso GCON-Gestión Contractual quien lo remitió a SGSST; por lo tanto, no es un formato aprobado, y no controlado para su uso y diligenciamiento, ni está asociado a un proceso de gestión de la entidad, tal como se muestra en la siguiente imagen: Lo anterior INCUMPLE lo establecido en el documento “DESI-IN-001 Instructivo control de información documentada” vigente, numeral 3.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS, que contiene los parámetros del control y uso de la información documentada establecidos por la OAP. | Auditoria Interna | Real | Inadecuada aplicación de los formatos pertenecientes al proceso de Gestión Contractual. | Incumplimiento Instructivo control de información documentada | Acción de Mejora | Realizar una actividad para sensibilizar a los servidores públicos y contratistas del Proceso de Gestión Contractual, sobre el uso y diligenciamiento adecuado del Formato vigente: "GCON-FM-013 Minuta de Contrato" para los procesos de selección, en el cual se indique la tipología en el campo establecido, sin afectar o alterar el encabezado del formato vigente y aprobado, que se encuentra en SISGESTION. | Secretaria General - Proceso Gestión Contractual - GCON. | 2022-01-15 | 2022-06-30
3 | Informe final de auditoria SG-SST (Memorando 20211100137773 (17 diciembre de 2021) (10%) GESTIÓN DE AMENAZAS “Verificación de estándares mínimos Res 0312 de 2019 MINTRABAJO En la visita INSITU a la sede administrativa, se evidenció que no se encuentra conformada la Brigada de emergencia, ni asiste el personal que la integra como se encuentra establecido en el documento GTHU-S-PL-002 PLANES DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS de esa sede, tal como se observó en el simulacro distrital de emergencias “Autoprotección” del mes de Octubre/2021, donde no se actuó por parte de brigadistas que estuvieron en su totalidad ausentes para este ejercicio de programado anticipadamente, el cual fue desarrollado por la contratista recién integrada al Equipo SST de la entidad. Lo anterior, INCUMPLE lo establecido en el estándar mínimo de la Resolución 0312 de 2019, 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada, al no estar la Brigada de Emergencias en su totalidad por personal que labora en la entidad, como se pudo soportar que en el Listado de Brigadistas se encuentran personas que tuvieron el vínculo contractual con la entidad y ya no tienen un contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión vigente | Auditoria Interna | Real | Desactualización de los integrantes de la brigada de emergencias de la UAERMV. | Incumplimiento estándar mínimo de la Resolución 0312 de 2019 y/o normatividad vigente | Acción Correctiva | Documentar, aprobar y divulgar un "Plan de Emergencias y Contigencias", que incluya todas las sedes (centros de trabajo) de la UAERMV y las medidas aplicables en los frentes de obra | Secretaria General - Proceso Gestión de Talento Humano - SST | 2022-01-15 | 2022-06-30
4 | [6 empty] | Documentar, aprobar y divulgar un formato asociado al "Plan de Emergencias y Contigencias", que permita mantener actualizada la información de la conformación aprobada - capacitación - dotación de los integrantes de las Brigada de Emergencias en cada sede (centros de trabajo) de la UAERMV
(1): ORIGEN: El origen pueden ser: Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO: describa (2): SITUACIÓN ENCONTRADA O EVIDENCIA IDENTIFICADA: pueden ser: -Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) -Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio -De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación (3): CAUSAS: para la identificación de las causas de las situaciones identificadas o evidenciadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porque´s, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros. (4): EFECTO: Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada. (5): ACCIONAR A TOMAR: es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. (6): DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Aprobado con radicado 20221600029553 de fecha 01-02-2022