## CONSOLIDADO
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: DESI-FM-005 | [10 empty] | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2021
Planeación |  |  |  | Estrategica |  |  |  | Información Productos | [7 empty] | Información Actividades |  |  |  |  | Estado de Ejecución | Ejecución Cuantitativa | Soporte
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Objetivo Institucional |  | Estratégia | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Producto | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Planes Institucionales | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) |  |  | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación
OAP - Oficina Asesora de Planeación | DESI - Direccionamiento Estratégico e Innovación | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 2. Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 70% | 32.5% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Control interno | 15. Control interno | 1. Matriz de seguimiento a las ejecución de las actividades para implemetar las politicas MIPG | 12.5% | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 0% | 1. Revisar y ajustar la Resolución del MIPG | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 20% | 2022-01-01 | 2022-05-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Sensibilizar sobre el esquema de líneas de defensa | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 20% | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar dos mesas de seguimiento de las politicas de gestión MIPG | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 20% | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Revisar y consolidar el reporte del plan de adecuación y sostenibilidad MIPG de los lideres de politica | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 20% | 2022-01-01 | 2022-10-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Presentar al menos dos (2) en la vigenacia ante el CIGD el estado del seguimiento del plan de adecuación y sostenibilidad MIPG | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 20% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 5. Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | 2. Estrategia UMV más cerca de ti | 12.5% | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  | 0% | 1. Ejecutar audiencia pública general vitual para todas las localidades de la ciudad | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 40% | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Adelantar las actividdaes programadas en UMV más cerca de ti | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 30% | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Adelantar las actividdaes programadas en UMV más cerca de tu localidad | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 30% | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Control interno | 15. Control interno | 3. Matriz de seguimiento a las actividades para mejora continua del proceso | 12.5% | 2022-01-01 | 2022-03-31 |  | 100% | 1. Elaborar cronograma de revisión de la plataforma estratégica para la vigencia 2022, el cual será socializado en el CIGD | Plan Anual de Auditorías | 20% | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 100% | Ejecutado | se realizó cronograma de revisión de la plataforma estratégica para la vigencia 2022. | https://uaermv.sharepoint.com/:b:/s/ProcesoDESI/EdwWTbhC-cZDsP0MqtqPCQIBwfa_LOJne4al3lPQ3CuL-g?e=LVMRRG
[16 empty] | 2. Confomar una mesa de trabajo,que interactuará con los prodesos, encargada de: Revisar el Listado Maestro de Documentos existentente Identificar y consolidar un repositorio de documentos Llevar a cabo la actualización del Listado Maestro de Documentos | Plan Anual de Auditorías | 20% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se realizó mesa de trabajo, encargada de: Se revisó el listado Maestro de Documentos existentes Identificar y consolidar un repositorio de documentos Actualización del Listado Maestro de Documentos. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/alexander_perea_umv_gov_co/EcrAwLnQvEFPoQsFGVqSEeMBHHCM2hfINKBxzLFHggk9jg?isSPOFile=1
[16 empty] | 3. Oficializar y publicar en Sisgestión el Manual del Usuario que se viene utilizando informalmente previa verificación de la existencia en el mismo de instrucciones sobre el manejo y tratamiento de usuarios. | Plan Anual de Auditorías | 20% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se actualizó y publicó el Manual de usuario SISGESTIÓN | https://www.umv.gov.co/sisgestion2019/documentos.php?id=1
[16 empty] | 4. Incluir en el formato de Acta del Comité CIGD un título para registrar las decisiones del Comité. | Plan Anual de Auditorías | 20% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | En las actas se registra "desiciones del comité" | https://uaermv.sharepoint.com/:w:/s/ProcesoDESI/ESUQRyWYecJIuw6pyqqTD5oBfeex2ESZJ1bVVcR0e1ABCA?e=6flgSz
[16 empty] | 5. Revisar y actualizar el Normograma del proceso y su publicación. | Plan Anual de Auditorías | 20% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se revisó y actualizo Normograma del proceso y su publicación. | https://www.umv.gov.co/portal/transparencia2021/#normatividad
[8 empty] | Direccionamiento Estratégico | 1. Planeación institucional | 4. Jornadas de socialización institucional de la plataforma estrategica e instrumentos de gestión | 12.5% | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  | 40% | 1. Elaborar piezas graficas de sensibilización de la plataforma estratégica |  | 20% | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Piezas gráficas elaboradas y socializadas por Intranet y correo la UMV TE INFORMA, contenidos de plataforma estratégica socializados en presentación del evento. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EoJNaItU48FBicCErW5q720BdboqatejUVmug1lmDJT3vA?e=kLlObl
[16 empty] | 2. Elaborar material para sensibilización presencial o virtual |  | 20% | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se elaboró material para sensibilización para socialización virtual en evento " 1 er Encuentro Cultura del Compartir y Difundir en la UMV 2022" | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EoJNaItU48FBicCErW5q720BdboqatejUVmug1lmDJT3vA?e=kLlObl
[16 empty] | 3. Desarrollar al menos (4) sesiones de capacitación durante la vigencia sobre las herramienta de planeación a los diferentes procesos de la entidad en sus diferentes sedes. |  | 60% | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Direccionamiento Estratégico | 1. Planeación institucional | 5. Actualización Bateria de indicadores | 12.5% | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  | 100% | 1. Desarrollar mesas de trabajo de acuerdo al cronograma establecido. |  | 90% | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Mesa de trabajo realizada. | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmY0YzkyYWUtMTNkNy00NmRhLTg2YmYtOTRiY2UxYmRmZThj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220ed947a2-09da-4cac-92c9-2a07f7e30bd0%22%2c%22Oid%22%3a%2263acb081-0e69-41e7-aeae-9c6446dad6b1%22%7d
[16 empty] | 2. Consolidar Hojas de Vida de los indicadores verificados |  | 10% | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se consolido la matriz de indicadores de gestión para la vigencia 2022. | https://uaermv.sharepoint.com/:x:/s/ProcesoDESI/Ea-RUAjjIMRKv2tFTVA5jXYBTEVySxaj7KsJhG-amxsv0g?e=D3sdK2
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 10. Administración de Archivos y Gestión Documental | 6. Documentación de proceso actualizada | 12.5% | 2022-01-01 | 2022-03-31 |  | 20% | 1. Actualizar el intructivo de control de información documentada. |  | 20% | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 100% | Ejecutado | Actualizado y publicado DESI-IN-001-V15-Instructivo_Control_de_Informacion_Documentada. | https://www.umv.gov.co/sisgestion2019/Documentos/ESTRATEGICOS/DESI/DESI-IN-001-V15-Instructivo_Control_de_Informacion_Documentada.docx
[16 empty] | 2. Ejecutar cronograma de actualización de información documentada del proceso. |  | 80% | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 0% | En ejecución | Se realizó mesa de trabajo para asignación de documentación por competencias dentro del proceso DESI. | https://uaermv.sharepoint.com/:x:/r/sites/ProcesoDESI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCC457D6E-0335-4D41-B63E-AA87B6FE66FF%7D&file=Revisi%C3%B3n%20documental%20proceso%20DESI_2022%20(1)-3.xlsx&action=default&mobileredirect=true
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 7. Matriz de publicación de espacios de aprendizaje asociados a la Cooperación Internacional | 12.5% | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 0% | 1. Recopilar la oferta asociada a los espacios de aprendizaje brindados por la Cooperación Internacional | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 80% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Diseñar, elaborar y analizar encuestas a los funcionarios/colaboradores enfocada hacia la identificación de los temas de capacitación y fortalecimiento institucional auspiciables desde la Cooperación Internacional | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 20% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 8. Estrategia de Gestión del Conocimiento y la innovación | 12.5% | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 0% | 1. Revisar y actualizar la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación de la UAERMV en el marco de la Gestión de Proyectos y los temas de Cooperación Internacional | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 20% | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Formular plan de mejoramiento de gestión de proyectos de la UAERMV | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 20% | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Implementar del plan de mejoramiento por procesos | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 10% | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Ejecutar la segunda fase de Transferencia de conocimiento en Gestión de Proyectos | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 10% | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Implementar un 35% de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación de la UAERMV | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 10% | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Desarrollar Campaña de divulgación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la UAERMV | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 10% | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 7. Efectuar una (1) actividad de transferencia de conocimiento relacionada con los componentes de la dimensión | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 10% | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 8. Elaborar el mapa de conocimientos Explícitos de 8 procesos la Entidad | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 10% | 2022-01-01 | 2022-07-31 | 0% | Sin ejecución
|  | Objetivo_1 | 1. Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | 2 - 1. Implementar un (1) nuevo mecanismo de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | 30% | 0% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Direccionamiento Estratégico | 1. Planeación institucional | 1. 4 Informes de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión de la entidad. | 25% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | # de informes de seguimiento | 0% | 1. Divulgar a través de los diferentes medios de comunicación dispuestos por la entidad piezas gráficas informativas sobre el estado de los proyectos de inversión. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7859 | 25% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Realizar podcasts y/o video voz en off y/o mesas de aprendizaje para socializar la ejecución de los proyectos de inversión (presupuesto y metas) | Plan de Acción proyecto de Inversión 7859 | 25% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Elaborar y publicar en la pagina web (módulo de transparencia) de la entidad el documento de seguimiento y alertas a proyectos de inversión | Plan de Acción proyecto de Inversión 7859 | 25% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Elaborar y socializar a traves de uno de los medios de comunicación dispuestos por la entidad, un documento de seguimiento mensual a los proyectos de inversión en el marco del reporte del plan de acción de cada uno de los proyectos. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7859 | 25% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Direccionamiento Estratégico | 1. Planeación institucional | 2. Matriz de seguimiento a propuestas presentadas por la entidad a convocatorias de cooperación internacional | 25% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Número de informes | 0% | 1. Implementar las tematicas principales objeto de cooperación | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 25% | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 0% | En ejecución | Se encuentra en proceso la identificación de las temáticas principales objeto de cooperación para la entidad. | https://uaermv.sharepoint.com/sites/ProcesoDESI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FProcesoDESI%2FDocumentos%20compartidos%2F150%20300%20PLANES%2F150%20300%2010%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%2F2022%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ACCI%C3%93N%202022%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%201%20%20TRIMESTRE%202022&p=true&ga=1
[16 empty] | 2. Establecer la hoja de ruta y la estrategia asociados a la Cooperación Internacional | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 45% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Formular Documento Técnico de Soporte base para formulación de iniciativas de cooperación. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 30% | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Direccionamiento Estratégico | 1. Planeación institucional | 3. E-book posicionamiento nacional e internacional UMV | 25% | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Número de versiones | 0% | 1. Recopilar las experiencias mensuales asociadas al posicionamiento nacional e internacional de la UMV (eventos internacionales) | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 100% | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Direccionamiento Estratégico | 1. Planeación institucional | 4. Matriz de agenda de relaciones públicas en Cooperación Internacional | 25% | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 0% | 1. Establecer aliados estratégicos para la gestión de las relaciones públicas en Cooperación Internacional de la entidad | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
SG - Secretaria General | APIC - Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 1. Aumentar a 89.43 puntos el índice de satisfaccion al usuario | 30% | 50% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Gestión con Valores para el Resultado | 7. Servicio al ciudadano | 1. Una estrategia integral de Servicio al Ciudadano y relacionamiento con los grupos de valor desarrollada (diseñada y/o implementada) | 50% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Una estrategia | 0% | 1. Realizar la revisión de la caracterización de los grupos de valor priorizados y validar ajustes de la caracterización de los grupos de valor, a traves de mesas de trabajo interna. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 20% | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Formular una estrategia de comunicación relacionada con el servicio y participación de la ciudadanía, la transparencia, anticorrupción, rendición de cuentas permanente y gobierno abierto | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 20% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | En ejecución | Con el fin de fortalecer la estrategia comunicativa creada y presentada por el área, se realizaron los ajustes en el componente de Rendición de Cuentas, ajustándose a lo propuesto en el documento APIC. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/APIC/EpLfBqqf6gZJnzrFrSevCWUBirc7yhQqsfSd5klTBTv_7g?e=pC70sM
[16 empty] | 3. Realizar jornadas de relacionamiento ciudadano en frentes de obra activos, articulados con GASA para resolver inquietudes y dar a conocer la oferta de servicios de la entidad. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7859 | 20% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | En ejecución | Durante el I trimestre de 2022 el 25/03/2022 se realizó jornada de acompañamiento en frente de obra en la localidad Ciudad Bolívar, barrio Barranquitos. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/APIC/EpLfBqqf6gZJnzrFrSevCWUBirc7yhQqsfSd5klTBTv_7g?e=nK1QCe
[16 empty] | 4. Participar en las ferias de servicios organizadas por la Alcaldía Mayor o por el sector movilidad. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 20% | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Realizar informe trimestral de campaña de fidelización del ciudadano, a través de seguimiento telefónico aleatorio a las respuestas de PQRSFD emitidas por la Entidad. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 20% | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0% | En ejecución | Durante el I trimestre de 2022 se elaboró el informe de seguimiento telefónico aleatorio a las respuestas de PQRSFD emitidas por la Entidad. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/APIC/EpLfBqqf6gZJnzrFrSevCWUBirc7yhQqsfSd5klTBTv_7g?e=nK1QCe
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 8. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 2. Informe de Sostenibilidad vigencia 2021 publicado. | 50% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Un informe | 100% | 1. Proyectar y diseñar informe de sostenibilidad 2021 | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 50% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se elaboró el Informe de Sostenibilidad de la UAERMV vigencia 2021 en PDF. Para el diseño del Informe de Sostenibilidad se efectuó una reunión el día 9 de marzo con el área de comunicaciones con el fin de definir el diseño (línea gráfica) de dicho informe, se establecieron los lineamientos del diseño los cuales quedaron en acta de reunión. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/APIC/EpLfBqqf6gZJnzrFrSevCWUBirc7yhQqsfSd5klTBTv_7g?e=6DmcbK
[16 empty] | 2. Divulgar Informe de Sostenibilidad 2021 | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 50% | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | El día 30 de marzo se realizó la publicación del Informe de Sostenibilidad UAERMV 2021 en el Micrositio web de Sostenibilidad. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/APIC/EpLfBqqf6gZJnzrFrSevCWUBirc7yhQqsfSd5klTBTv_7g?e=6DmcbK
|  | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 2 - 2. Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 70% | 17% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1. Documentación del proceso APIC actualizada | 25% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Actualizaciones documentales | 33% | 1. Proyectar y documentar la politica de responsabilidad social de la UAERMV. | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 33% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se realizó un ejercicio de participación ciudadana en la que los grupos de interés diligenciaron una encuesta virtual por Forms, en la que daban a conocer su aprobación y sugerencias a incluir en la construcción de la Política de Responsabilidad Social. Con base en esos resultados se elaboró dicha política, la cual fue aprobada el 22 de marzo. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/APIC/EpLfBqqf6gZJnzrFrSevCWUBirc7yhQqsfSd5klTBTv_7g?e=IFDEMh
[16 empty] | 2. Actualizar Manual de Atención a la Ciudadanía, incluyendo lenguaje claro de acuerdo a las recomedaciones de la Veeduría | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 33% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | En ejecución | Se realizó la revisión de las recomendaciones del Manual de atención al Ciudadano de la UAERMV traducido a lenguaje claro por la Veeduría Distrital, incorporando las actualizaciones del Manual de Servicio a la Ciudadanía versión 2 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/APIC/EpLfBqqf6gZJnzrFrSevCWUBirc7yhQqsfSd5klTBTv_7g?e=nK1QCe
[16 empty] | 3. Formular plan de participación ciudadana 2022. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 34% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 0% | En ejecución | Se realizó proyección de la política de participación ciudadana durante el mes de marzo, con el aporte de cada una de las áreas que participan y construyen este plan, el mismo se encuentra en borrador en consulta y aporte de la ciudadanía, para su publicación final. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/APIC/EpLfBqqf6gZJnzrFrSevCWUBirc7yhQqsfSd5klTBTv_7g?e=nK1QCe
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 8. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 2. Estrategia para dar a conocer los derechos humanos, paz y reconciliación en la UAERMV implementada | 25% | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Una estrategia | 0% | 1. Desarrollar mesa de trabajo con entidades expertas en paz y reconciliación. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 20% | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Realizar jornada de sensibilización sobre DDHH, Paz y reconciliación con lo colaboradores de la UAERMV. | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 20% | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Asistir a Mesas de trabajo de acuerdo al cronograma establecido por Pacto Global de “Derechos Humanos y plataforma de acción Empresas por la Paz". | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 20% | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 0% | En ejecución | El día 31 de marzo se realizó la primer mesa de trabajo sobre DDHH con la Red de Pacto Global Colombia, en la que participaron expositores de Movistar, Fundación Ideas para la Paz - Guías Colombia e Inspirando T SAS BIC | PDF de captura de pantalla de la mesa de trabajo DDHH- Pacto Global. https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_ariza_umv_gov_co/EqA-7fPa6FhFh280ZsCKyuIBbaqWyQwJEx8LXbFd5sdPpA?e=Ir5VH9
[16 empty] | 4. Desarrollar actividad interna referente al tema Reconciliación y Paz. | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 20% | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Realizar memorias de la actividad "Reconciliación y Paz"y divulgar por los canales de comunicación de la entidad. | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 20% | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 7. Servicio al ciudadano | 3. Jornada de sensibilización a colaboradores en el reconocimiento a la diversidad e igualdad de derechos y actividades de recocimiento a lenguas etnicas realizada | 25% | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Jornada de sensibilizacion | 25% | 1. Realizar capacitación a equipo APIC sobre lengua etnica. | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 25% | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 0% | En ejecución | Durante el I trimestre de 2022, el 23/02/2022 se llevó a cabo jornada de sensibilización en lengua étnica Wayuu al equipo del proceso APIC. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/APIC/EpLfBqqf6gZJnzrFrSevCWUBirc7yhQqsfSd5klTBTv_7g?e=nK1QCe
[16 empty] | 2. Realizar capacitación a equipo APIC sobre lengua etnica. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 25% | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 0% | En ejecución | Durante el I trimestre de 2022 se realizó la traducción de los títulos principales de las secciones más frecuentadas y utilizadas por la ciudadanía en la página web de la entidad a la lengua étnica wayuu de la siguiente manera: 1.Menú Inicio: Títulos principales con el título principal Ley de 2.Transparencia y acceso a la información Pública. 3.Menú Atención y Servicio a la Ciudadanía: Peticiones quejas reclamos, solicitudes, felicitaciones y Denuncias. Canales de Atención. Sedes y horarios de atención al ciudadano. 4. Menú Participa: Consulte todo el contenido de rendición de cuentas, observaciones a proyectos administrativos, resultados de la participación, Que es Bogotá te Escucha, Ampliación de términos para atender peticiones. 4. Traducción banner página web de Lenguas Nativas. 5. Se realizó el borrador con el link del micrositio UMV lengua Wayuu. 6. Se avanzó en la traducción de la carta de trato digno | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/APIC/EpLfBqqf6gZJnzrFrSevCWUBirc7yhQqsfSd5klTBTv_7g?e=nK1QCe
[16 empty] | 3. Desarrollar sensibilización con colaboradores sobre la diversidad e igualdad de derechos. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 25% | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | El día 22 de marzo se realizó la sensibilización acerca de la diversidad e igualdad de derechos, grupos étnicos e inclusión, en este espacio se desarrollaron los temas de: protocolo de atención para personas que pertenecen a comunidad étnica y desde la Secretaria de Movilidad Falvio Caucali, expuso referente a la información y consulta sobre la Política LGBTI , se contó con la participación de la OAP, GASA Y SECRETARIA GENERAL. | Listado de asistencia aplicativo Teams a sensibilización. https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_ariza_umv_gov_co/Eo7x9ruYraVBgMCQOQH5JAUBW6SdJ_CaW6OYWWXvx3WgZA?e=bmVBVL
[16 empty] | 4. Realizar campaña interna de comunicación sobre la importancia de la diversidad y los grupos etnicos. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 25% | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 8. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 4. Un programa de voluntariado implementado | 25% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Un programa de voluntariado | 10% | 1. Realizar convocatoria y/o invitación a colaboradores para hacer parte del programa de voluntariado de la entidad. | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 10% | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | El 29 de marzo de 2022, se realizó convocatoria a todos los colaboradores de la entidad por medio de correo institucional con invitación a hacer parte del Programa de Voluntariado | Pieza Gráfica PDF de publicación de la pieza gráfica de la convocatoria al Programa de Voluntariado. https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_ariza_umv_gov_co/Er59RiiYVq5LgSXv1kl41Y8BPFnNlOzDLTQUlw3j9v9Rgg?e=Xdh9eb
[16 empty] | 2. Realizar sensibilización sobre el programa de voluntariado y las actividades del 2022. | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 10% | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Desarrollar una (1) jornada de adopción de animales domésticos. | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 17% | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 0% | En ejecución | El 25 de marzo se realizó mesa de trabajo con la coordinadora de adopciones del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal para acordar actividades a desarrollar en la jornada de adopción de animales domésticos en la entidad | Acta de reunión del 25 de marzo con la coordinadora de adopciones del IDPBA. https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_ariza_umv_gov_co/ErQNyjgLa11EnzysvlxjP_sB17_ISAsqv3DEuqvwhBijTw?e=PlqBAD
[16 empty] | 4. Realizar una (1) jornada de limpieza del humedal Jaboque. | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 17% | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Llevar a cabo una (1) jornada de voluntariado enfocado en adultos mayores. | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 17% | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Realizar un (1) reto viral | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 17% | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 7. Divulgar cada una de las actividades desarrolladas en el sitio de la pagina web de sostenibilidad. | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 12% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | En ejecución | Se realizó la publicación de la encuesta referente a la "Construcción de la política de Responsabilidad Social" por la pagina web y correo masivo para participación de todos los grupos de valor, así mismo se realizó convocatoria del Programa de Voluntariado para divulgación por correo institucional, y por ultimo se publicó el informe de sostenibilidad en PDF en el micro sitio web de Sostenibilidad. | PDF de publicación del formato para la "Construcción de la política de Responsabilidad Social". PDF de publicación de la pieza gráfica de la convocatoria al Programa de Voluntariado PDF de publicación del Informe de Sostenibilidad UAERMV 2021 en el micro sitio web de Sostenibilidad. https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_ariza_umv_gov_co/EvtdTrcFvUlAjPhWk9s9vJEBbZE0sYrnMjbsTGwaEl3n6w?e=Hmez0C
SG - Secretaria General | EGTI - Estrategia y Gobierno de TI | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 3. Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV | 50% | 6% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión con Valores para el Resultado | 11. Gobierno Digital | 1. Actualización y/o Desarrollo de sistemas de información | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Sistemas de información Actualizados y/o Desarrollados. | 6% | 1. Implementar el modulo de expediente electrónico en Orfeo | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Implementar el índice electrónico en Orfeo | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Implementar el modulo de ventanilla única | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Implementar la funcionalidad de prestamos de almacén | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 6% | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Implementar la funcionalidad identificación y marcado de bienes incluyendo registro, cargue y movimiento | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 6% | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Implementar el aula virtual para el proceso de inducción y reinducción. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 6% | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 7. Cambio de sistema de control de vehículos (MotorSystem - Informante) | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 13% | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 8. Implementar un modulo de laboratorio en SIGMA | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 6% | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Para la implementación de un módulo de laboratorio en SIGMA se desarrollaron los siguientes casos de uso: Solicitud de ensayos de laboratorio, Registro genérico de resultados de laboratorio, Nombre de informes de laboratorio y Estructura del código de la solicitud; en el mes de marzo se realizó el respecto despliegue a el ambiente productivo y a la fecha se encuentra disponible para uso. | Ruta de acceso al ambiente productivo SIGMA https://sigma.umv.gov.co/sigma2/
[16 empty] | 9. Implementar modulo de tarjetas y planillas de operación de vehículos. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 6% | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 10. Implementar el modulo volúmenes y tipos de materiales e insumos de la fórmula de la mezcla de producción | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 6% | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 11. Implementar el modulo GAM de residentes (Ambientales, sociales y de SST) | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 6% | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 12. Implementar el modulo de formatos SAP(Actas de vecindad, encuestas de satisfacción y cierre ambiental) | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 6% | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 13. Desarrollo de cuatro (4) tableros de control misionales | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 6% | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 14. Desarrollar el 90% de las funcionalidades del módulo PES | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 6% | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 15. Desarrollar el 60% de las funcionalidades del módulo de costos de intervención | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 6% | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
|  | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 2 - 5. Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV | 50% | 22% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión con Valores para el Resultado | 11. Gobierno Digital | 1. Estrategia de Gobierno Digital Implementada | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Fase implementada | 22% | 1. Realizar la etapa de planeación del Proyecto de Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital - Fase 5. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 22% | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 100% | Ejecutado | Se realizar la etapa de planeación del Proyecto de Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital - Fase 5 lo que contribuiría a Construir una entidad más digital, eficiente e innovadora a través del fortalecimiento de la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. | Evidencia: https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EmeH7juBZJdOgoi5Q08vzboBYF0VLutwiANMOm4-qRYTUQ?e=2Vv20t
[16 empty] | 2. Realizar seguimiento quincenal a la implementacion del Proyecto de Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital - Fase 5. Primer Semestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar seguimiento quincenal a la implementacion del Proyecto de Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital - Fase 5. Segundo Semestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar la actualización anual del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 50% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Realizar seguimiento semestral al portafolio de proyectos consignados en el PETI. Primer Semestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Realizar seguimiento semestral al portafolio de proyectos consignados en el PETI. Segundo Semestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
SMVL - Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Víal Local | PIV - Planeación de la Intervención Vial | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 2. Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 30% | 20% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1. Informe de evaluación y análisis de viabilidad técnico y financiero, del empleo de RAP en las capas de bases granulares como una alternativa al mantenimeinto de las vías en la ciudad de Bogotá. | 50% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Informe | 20% | 1. Realizar análisis de viabilidad del proyecto. |  | 20% | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 100% | Ejecutado | Se realiza el acta de constitución del proyecto, la cual incluye la información relevante respecto de los efectos sociales, financieros, ambientales, operativos y de incremento del riesgo. | - Acta de constitución del proyecto - EDT del proyecto
[16 empty] | 2. Realizar la planificación detallada del proyecto. |  | 20% | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Etapa de pruebas. |  | 20% | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Análisis de resultados |  | 20% | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Elaboración de Informe final, analisis y conclusiones. |  | 10% | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Cierre del proyecto |  | 10% | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2. Informe de evaluación y análisis de viabilidad técnico y financiero, del uso de un estabilizante para suelos remanentes en la Ciudad de Bogotá D.C con GEOSTAB o ROADCEM o GEOSSIL o PROROAD. | 50% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Informe | 20% | 1. Realizar análisis de viabilidad del proyecto. |  | 20% | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 100% | Ejecutado | Se realiza el acta de constitución del proyecto, la cual incluye la información relevante respecto de hitos, recursos preasignados, riesgos, requisitos de aprobación, supuestos y restricciones. | - Actas de Constitución - Cronograma del proyecto
[16 empty] | 2. Realizar la planificación detallada del proyecto. |  | 20% | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Etapa de pruebas. |  | 20% | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Análisis de resultados |  | 20% | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Elaboración de Informe final, analisis y conclusiones. |  | 10% | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Cierre del proyecto |  | 10% | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
|  | Objetivo_3 | 3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | 2 - 1. Formular e implementar un (1) modelo de conservación para mejorar el estado de la malla vial local, intermedia y rural de Bogotá D.C | 50% | 20% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Direccionamiento Estratégico | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1. Memorandos de priorización de segmentos viales | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Memorando | 20% | 1. Realizar recorridos de diagnóstico en la malla vial local e intermedia del distrito | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Hacer selección de segmentos viales viables para priorización del segundo trimestre de 2022 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 100% | Ejecutado | Se realizó la selección de segmentos viales para su posterior priorización de 1544 PK en 1507 CIV correspondientes a 262,76 Kilómetros-Carril. | - Listado de segmentos viales seleccionados. - Archivos con las solicitudes de filtros para la selección de segmentos 1er Trimestre 2022.
[16 empty] | 3. Realizar lante el IDU la solicitud de reservas de los segmentos que se requieran para la priorización del segundo trimestre de 2022 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se realizó solicitudes de reservas ante el Instituto de Desarrollo Urbano para 89 elementos viales. | Tabla de Excel donde se relaciona el listado de las solicitudes realizadas al IDU con sus respectivo número de radicado.
[16 empty] | 4. Solicitar los ensayos de laboratorio necesarios para la priorización del segundo trimestre de 2022 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se solicitó mediante memorandos al laboratorio de la UAERMV la ejecución de ensayos de laboratorio de 137 segmentos viales. | Listado con la relación de los segmentos solicitados con sus respectivos memorandos.
[16 empty] | 5. Realizar los conteos de tránsito mediante sistema automatizado y con el uso de inteligencia artificial en los segmentos que se requieran para la priorización del segundo trimestre de 2022 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se realizaron los conteos de tránsito mediante el sistema automatizado y con el uso de inteligencia artificial en los segmentos que se requieran para la priorización del segundo trimestre de 2022. | Archivo Excel con cuadro de control donde se relaciona los conteos de tránsito realizados.
[16 empty] | 6. Realizar los dimensionamientos (diseños de estructura pavimento) que se requieran para la priorización del segundo trimestre de 2022 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se realizó el dimensionamiento de las estructuras de pavimento para 57 elementos viales para un total de 8,34 kilómetros carril. | - Listado de segmentos con diseño de estructura de pavimento.
[16 empty] | 7. Enviar memorando de priorización del segundo trimestre de 2022 a la SPI con la documentación anexa correspondiente. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 8. Hacer selección de segmentos viales viables para priorización del tercer trimestre de 2022 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 9. Realizar lante el IDU la solicitud de reservas de los segmentos que se requieran para la priorización del tercer trimestre de 2022 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 10. Solicitar los ensayos de laboratorio necesarios para la priorización del tercer trimestre de 2022 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 11. Realizar los conteos de tránsito mediante sistema automatizado y con el uso de inteligencia artificial en los segmentos que se requieran para la priorización del tercer trimestre de 2021 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 12. Realizar los dimensionamientos (diseños de estructura pavimento) que se requieran para la priorización del tercer trimestre de 2022 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 13. Enviar memorando de priorización del tercer trimestre de 2022 a la SPI con la documentación anexa correspondiente. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 14. Hacer selección de segmentos viales viables para priorización del cuarto trimestre de 2022 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 15. Realizar ante el IDU la solicitud de reservas de los segmentos que se requieran para la priorización del cuarto trimestre de 2022 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 16. Solicitar los ensayos de laboratorio necesarios para la priorización del cuarto trimestre de 2022 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 17. Realizar los conteos de tránsito mediante sistema automatizado y con el uso de inteligencia artificial en los segmentos que se requieran para la priorización del cuarto trimestre de 2022 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 18. Realizar los dimensionamientos (diseños de estructura pavimento) que se requieran para la priorización del cuarto trimestre de 2022 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 19. Enviar memorando de priorización del cuarto trimestre de 2022a la SPI con la documentación anexa correspondiente. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 20. Hacer selección de segmentos viales viables para priorización del primer trimestre de 2023 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 21. Realizar ante el IDU la solicitud de reservas de los segmentos que se requieran para la priorización del primer trimestre de 2023 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 22. Solicitar los ensayos de laboratorio necesarios para la priorización del primer trimestre de 2023 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 23. Realizar los conteos de tránsito mediante sistema automatizado y con el uso de inteligencia artificial en los segmentos que se requieran para la priorización del primer trimestre de 2023 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 24. Realizar los dimensionamientos (diseños de estructura pavimento) que se requieran para la priorización del primer trimestre de 2023 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 25. Enviar memorando de priorización del primer trimestre de 2023a la SPI con la documentación anexa correspondiente. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 4% | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
|  | Objetivo_4 | 4. Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C. | 3 - 1. Intervenir 100.000 Metros2 De Espacio Publico De La Ciudad | 10% | 12.5% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Direccionamiento Estratégico | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1. Memorandos de Priorización de Espacio Público | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Memorando | 12.5% | 1. Realizar ante el IDU la solicitud de reservas de los segmentos que se requieran para la priorización del segundo trimestre de 2022. |  | 12.5% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se realizó solicitudes de reservas ante el Instituto de Desarrollo Urbano para 39 elementos viales. | Tabla de Excel donde se relaciona el listado de las solicitudes realizadas al IDU con sus respectivo número de radicado.
[16 empty] | 2. Enviar memorando de priorización del segundo trimestre de 2022a la SPI con la documentación anexa correspondiente. |  | 12.5% | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar ante el IDU la solicitud de reservas de los segmentos que se requieran para la priorización del tercer trimestre de 2022. |  | 12.5% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Enviar memorando de priorización del tercer trimestre de 2022a la SPI con la documentación anexa correspondiente. |  | 12.5% | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Realizar ante el IDU la solicitud de reservas de los segmentos que se requieran para la priorización del cuarto trimestre de 2022. |  | 12.5% | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Enviar memorando de priorización del cuarto trimestre de 2022a la SPI con la documentación anexa correspondiente. |  | 12.5% | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 7. Realizar ante el IDU la solicitud de reservas de los segmentos que se requieran para la priorización del primer trimestre de 2023. |  | 12.5% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 8. Enviar memorando de priorización del primer trimestre de 2023a la SPI con la documentación anexa correspondiente. |  | 12.5% | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
|  | Objetivo_1 | 1. Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | 4 - 1. Implementar un (1) nuevo mecanismo de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | 10% | 0% | 8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos | Direccionamiento Estratégico | 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 1. Propuesta de Portafolio con productos y servicios para comercialización. | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Reunión | 0% | 1. Realizar mesas de trabajo mensuales con el equipo de comercialización para identificar los productos y/o servicios posibles de comercializar. |  | 80% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Realizar una propuesta de portafolio con los productos y/o servicios posibles de comercializar. |  | 20% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
GP - STPI - Gerencia de Producción | PPMQ - Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo | Objetivo_3 | 3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | 1 - 1. Formular e implementar un (1) modelo de conservación para mejorar el estado de la malla vial local, intermedia y rural de Bogotá D.C | 100% | 0% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1. Producir y/o suministrar el 80% (mínimo) de las mezclas e insumos solicitados para las intervenciones de la entidad | 35% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Porcentaje | 0% | 1. Realizar 1 mesa de trabajo semestral para verificar las necesidades de producción de mezclas, materias primas e insumos para las intervenciones a realizar por la entidad en el marco del Plan de desarrollo. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 20% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | En ejecución | Se realiza mesa de trabajo el 8 de febrero donde se hace el ejercicio de planeación con el objetivo de alinear tanto los recursos económicos del PAA con las necesidades y demandas de nuestro cliente interno es decir la Gerencia de Intervención, acorde con el plan de acción. Evidencia: acta mesa de trabajo | Acta de reunion8 de febrero 2022
[16 empty] | 2. Realizar 1 mesa de trabajo semestral para verificar las necesidades de producción de mezclas, materias primas e insumos para las intervenciones a realizar por la entidad en el marco del Plan de desarrollo. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 20% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar 3 mesas de trabajo durante el semestre, donde se revise la planeación y seguimiento a los procesos contractuales que cubran las necesidades para la producción de mezclas y suministro de materias primas e insumos para el desarrollo de las intervenciones de la entidad | Plan de Acción proyecto de Inversión | 15% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | En ejecución | Se realizaron los comités de seguimiento mensual contractual programados en el periodo pzra provision de vehiculos, maquinaria, equipos y plantas industriales Evidencia: actas mesas de trabajo | Evidencia: 3 actas mesas de trabajo
[16 empty] | 4. Realizar 3 mesas de trabajo durante el semestre, donde se revise la planeación y seguimiento a los procesos contractuales que cubran las necesidades para la producción de mezclas y suministro de materias primas e insumos para el desarrollo de las intervenciones de la entidad | Plan de Acción proyecto de Inversión | 15% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Realizar 1 reporte semestral utilizando las herramientas de SIG gestión (Documentación Interna de la Gerencia de Producción) de la producción, suministro y solicitudes realizadas de las mezclas e insumos para las intervenciones de la entidad y el inventario de la materia prima y material producido | Plan de Acción proyecto de Inversión | 15% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | En ejecución | se realizo el reporte correspondiente al trimestre 1 de la producción, suministro y solicitudes realizadas | informes mensuales Gerencia de producción
[16 empty] | 6. Realizar 1 reporte semestral utilizando las herramientas de SIG gestión (Documentación Interna de la Gerencia de Producción) de la producción, suministro y solicitudes realizadas de las mezclas e insumos para las intervenciones de la entidad y el inventario de la materia prima y material producido | Plan de Acción proyecto de Inversión | 15% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2. Proveer el 85% (mínimo) de los vehículos, maquinarias y equipos solicitados para las actividades de la entidad | 35% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Porcentaje | 0% | 1. Realizar 1 mesa de trabajo semestral para planificar y verificar las necesidades de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales para el desarrollo de las actividades y mantenimiento de estos elementos de la entidad en el marco del nuevo Plan de desarrollo. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 5% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | En ejecución | Se realiza mesa de trabajo el 8 de febrero donde se hace el ejercicio de planeación con el objetivo de alinear tanto los recursos económicos del PAA con las necesidades y demandas de nuestro cliente interno es decir la Gerencia de Intervención, acorde con el plan de acción. | mesa de trabajo 8 de febrero 2022
[16 empty] | 2. Realizar 1 mesa de trabajo semestral para planificar y verificar las necesidades de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales para el desarrollo de las actividades y mantenimiento de estos elementos de la entidad en el marco del nuevo Plan de desarrollo. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 5% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar 6 mesas de trabajo en el semestre, donde se realice planeación y seguimiento a los procesos contractuales que propendan con el cumplimiento de la provisión de vehículos, maquinarias, equipos y plantas industriales | Plan de Acción proyecto de Inversión | 10% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | En ejecución | Se realizaron los comités de seguimiento mensual contractual programados en el periodo para provisión de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales | Evidencia: acta mesa de trabajo
[16 empty] | 4. Realizar 6 mesas de trabajo en el semestre, donde se realice planeación y seguimiento a los procesos contractuales que propendan con el cumplimiento de la provisión de vehículos, maquinarias, equipos y plantas industriales | Plan de Acción proyecto de Inversión | 10% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Realizar 1 informes semestral de las solicitudes y entregas de vehículos, maquinarias y equipos para las actividades de la entidad | Plan de Acción proyecto de Inversión | 10% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | En ejecución | se realizo reporte trimestral de avance en solicitudes y entregas de vehículos | consolidado entregas trim 1
[16 empty] | 6. Realizar 1 informes semestral de las solicitudes y entregas de vehículos, maquinarias y equipos para las actividades de la entidad | Plan de Acción proyecto de Inversión | 10% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 7. Ejecutar el 90% del plan de mantenimiento programado para los vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales de la entidad y generar el reporte anual de los gastos por vehiculo para el recalculo de vida util de los equipos para el almacen. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 10% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | En ejecución | se realizaron las actividades de mantenimiento correspondientes a lo programado para el trimestre 1 y se realizo Reunión de avance sobre el reporte anual de gastos por vehículo | seguimiento mantenimientos y mesa de trabajo
[16 empty] | 8. Realizar 6 informes mensuales de seguimiento al comportamiento GPS del parque automotor y maquinaria en el marco del PESV de la Entidad. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 5% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | En ejecución | Se realizan tres informes mensuales de comportamientos GPS programados para el trim 1 | tres informes GPS trim 1
[16 empty] | 9. Realizar 6 informes mensuales de seguimiento al comportamiento GPS del parque automotor y maquinaria en el marco del PESV de la Entidad. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 5% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 10. Realizar 1 informe cuatrimestral de seguimiento al plan de accion del PESV y resultado de indicadores. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 3.33% | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 0% | En ejecución | se realizo avance de información para informe cuatrimestral ( análisis base de datos comportamientos viales) | consolidado comportamientos viales trim 1
[16 empty] | 11. Realizar 1 informe cuatrimestral de seguimiento al plan de accion del PESV y resultado de indicadores. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 3.33% | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 12. Realizar 1 informe cuatrimestral de seguimiento al plan de accion del PESV y resultado de indicadores. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 3.34% | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 13. Implementacion de la plataforma informatica para gestionar y controlar las actividades de mantenimiento para los vehiculos, equipos y plantas industriales de la entidad que permita agilizar la toma de decisiones y sistematizar el seguimiento a los gastos. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 5% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | En ejecución | Finalizado el proceso de adquisición de la plataforma realizado en el cuatro trimestre del 2021, se dio inicio a la implementación de la plataforma infomante, lo cual se evidencia en las actas de Reunión de entrega, listado de equipos migrados, listado de usuarios de infomante y reuniones mensuales. | mesas de trabajo y capacitación
[16 empty] | 14. Implementacion de la plataforma informatica para gestionar y controlar las actividades de mantenimiento para los vehiculos, equipos y plantas industriales de la entidad que permita agilizar la toma de decisiones y sistematizar el seguimientgo a los gastos. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 5% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 15. Implementacion de protocolo para la devolución de los equipos a cargo de la Gerencia de producción al almacén, acorde con los criterios tecnicos definidos. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 5% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | En ejecución | se implemento protocolo de mantenimiento y formatos asociados para la devolución de equipos a cargo de GP al almacén, como avance para el primer trimestre del 2022 se cuenta con el borrador de la V2 del protocolo. | Borrador protocolo V2
[16 empty] | 16. Implementacion de protocolo para la devolución de los equipos a cargo de la Gerencia de producción al almacén, acorde con los criterios tecnicos definidos. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 5% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 3. Sensibilizar al 100% de los colaboradores del proceso PPMQ sobre la importancia de gestionar y utilizar la informacion documentada del proceso | 30% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Porcentaje | 0% | 1. Realizar 1 sensibilizacion a los colaboradores del proceso PPMQ, sobre la informacion documentada en sisgestion y la importancia de su uso actualizado incluyendo la importancia del correcto diligenciamiento del formato de control diario de operación. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 40% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | En ejecución | De acuerdo al compromiso se realiza sensibilización a los colaboradores del proceso PPMQ el día 23 de febrero 2022. em ella se trato el tema del uso exclusivo de la información documentada del proceso y se profundizo en el instructivo de suministro de combustibles | asistencia mesa de trabajo
[16 empty] | 2. Realizar 1 sensibilizacion a los colaboradores del proceso PPMQ, sobre la informacion documentada en sisgestion y la importancia de su uso actualizado incluyendo la importancia del diligenciamiento del formato de control diario de operación. | Plan de Acción proyecto de Inversión | 40% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Gestionar mesas de trabajo para la evaluacion y seguimiento de los costos de produccion de mezcla asfaltica en caliente con base en los analisis de los resultados de los trimestres vigencia 2021 | Plan de Acción proyecto de Inversión | 20% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | En ejecución | Acorde con el cronograma de implementación del proyecto de gestión de costos en desarrollo en la entidad, se realizaron las etapas de evaluación de costos en versión de pruebas y la puesta en producción con la información correspondiente al periodo de febrero y marzo en carga en el sistema.. Se cuenta como evidencia con el informe de APU y las actas de las reuniones de avance en la implementación del aplicativo en CALIOPE así como las presentaciones correspondientes de los avances en la modelación, los resultados y las optimizaciones realizadas. | mesas de trabajo costos presentaciones evolución del aplicativo
GI - STPI - Gerencia de Intervención | IMVI - Intervención de la Malla Vial | Objetivo_3 | 3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | 1 - 2. Conservar 1256 Km Carril de la Malla Vial Local E Intermedia Distrito Capital | 45% | 25% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión con Valores para el Resultado | 7. Servicio al ciudadano | 1. Seguimiento y control de los segmentos en ejecución y ejecutados, para la conservación de la Malla Vial Local e Intermedia | 50% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Informe Mensual | 25% | 1. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto de la Malla Vial Local e Intermedia. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | La Gerencia de intervención realizó en el Primer Timestre del 2022 el seguimiento y control de calidad a los segmentos viales que se encuentran en ejecución por la Gerencia de Intervención, acorde con los instructivos y al diseño propuesto. Con un total de 80; para el mes de enero se realizaron 24 seguimientos a los frentes de obras, en el mes de febrero se realizaron 32 seguimientos a los frentes de obras y en el mes de marzo se realizaron 24 visitas a los frentes de obra, levantándose las respectivas Actas de Visita de Obra con las observaciones y recomendaciones. Informe Técnico de Seguimiento que se consolida mensualmente y se envía mediante Memorando al Subdirector STPI. Así mismo en cada periodo mensual, se tomaron los ensayos a los materiales utilizados, las densidades en campo, toma de núcleos a la carpeta asfáltica, toma de asentamiento al concreto en planta y en campo, ensayos de resistencia a la flexión de los concretos hidráulicos los cuales se consolidan se hace entrega mensual al Subdirector STPI el Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el Primer Trimestre del 2022. | Memorando N° 20221320032293 del 08 de febrero de 2022 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de enero de 2022, entregado al Subdirector STPI; obteniendo un total de 24 actas visitas de obra. Memorando N° 20221320041073 del 04 de marzo de 2022 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de febrero de 2022, entregado al Subdirector STPI; obteniendo un total de 32 actas visitas de obra. Memorando N° 20221320048293 del 04 de abril de 2022 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de marzo de 2022, entregado al Subdirector STPI; obteniendo un total de 24 actas visitas de obra. Memorando N° 20221320032273 del 08 de febrero de 2022 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de enero de 2022, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20221320041253 del 04 de marzo de 2022 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de febrero de 2022, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20221320048253 del 04 de abril de 2022 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de marzo de 2022, entregado al Subdirector STP.
[16 empty] | 2. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto de la Malla Vial Local e Intermedia. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto de la Malla Vial Local e Intermedia. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto de la Malla Vial Local e Intermedia. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Direccionamiento Estratégico | 1. Planeación institucional | 2. Planeación, Control, seguimiento por estrategias de intervención | 40% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Archivo de programación y seguimiento | 25% | 1. Realizar la programación y su seguimiento a la intervención, por Estrategias, tipos de intervención y territorialización con base en los reportes de segmentos ejecutados. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | La Gerencia de Intervención de acuerdo a la programación de ejecución para el Primer Trimestre de 2022, realizó el seguimiento tipo de intervención con base en las actividades ejecutadas en los segmentos viales . El acumulado al seguimiento de la meta misional para el Primer Trimestre con corte a 31 de marzo del 2022, con respecto a los siguientes aspectos es: El avance de ejecución en el primer trimestre con corte al 31 de marzo del 2022, fue de 196,78 Km/Carril de los 196,78 Km/Carril programados; lo que representa un avance del 100% en el tercer trimestre de lo proyectado, para un acumulado del 44,82% de los 439,06 Km-carril de la meta misional de la Entidad para el año 2022. Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance en el trimestre: • Km/carril ejecutado PA: 146,53 de 146,53 100% de lo proyectado • Km/carril ejecutado CC: 2,57 de 2,57 100% de lo proyectado • Km/carril ejecutado SF: 37,84 de 37,84 100% de lo proyectado • Km/carril ejecutado RH: 0,79 de 0,79 100% de lo proyectado • Km/carril ejecutado RH R: 0,37 de 0,37 100% de lo proyectado • Km/carril ejecutado CL: 2,65 de 2,65 100% de lo proyectado • Km/carril ejecutado FE:6,03 de 6,03 100% de lo proyectado. | Seguimiento a la Programación Periódica meses de enero, febrero y marzo de 2022 en archivo Digital del archivo Gerencia de Intervención - Seguimiento y Control Meta GI
[16 empty] | 2. Realizar la programación y su seguimiento a la intervención, por Estrategias, tipos de intervención y territorialización con base en los reportes de segmentos ejecutados. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar la programación y su seguimiento a la intervención, por Estrategias, tipos de intervención y territorialización con base en los reportes de segmentos ejecutados. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar la programación y su seguimiento a la intervención, por Estrategias, tipos de intervención y territorialización con base en los reportes de segmentos ejecutados. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 3. Comité técnico de Intervención | 5% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Actas de reunión | 25% | 1. Realizar comité de intervención mensualmente o cuando se requiera, con el fin de hacer análisis de la gestión, seguimiento a la programación, control a la ejecución, toma de decisiones para el cumplimiento de metas con calidad. |  | 25% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado
[16 empty] | 2. Realizar comité de intervención mensualmente o cuando se requiera, con el fin de hacer análisis de la gestión, seguimiento a la programación, control a la ejecución, toma de decisiones para el cumplimiento de metas con calidad. |  | 25% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar comité de intervención mensualmente o cuando se requiera, con el fin de hacer análisis de la gestión, seguimiento a la programación, control a la ejecución, toma de decisiones para el cumplimiento de metas con calidad. |  | 25% | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar comité de intervención mensualmente o cuando se requiera, con el fin de hacer análisis de la gestión, seguimiento a la programación, control a la ejecución, toma de decisiones para el cumplimiento de metas con calidad. |  | 25% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Talento Humano | 4. Integridad | 4. Sensibilizaciones | 5% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Actas de reunión | 25% | 1. Realizar sensibilizaciones o actualizaciones al personal de la Gerencia de intervención. |  | 25% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | No se realizaron sensibilizaciones al personal de la GI | No aplica
[16 empty] | 2. Realizar sensibilizaciones o actualizaciones al personal de la Gerencia de intervención. |  | 25% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar sensibilizaciones o actualizaciones al personal de la Gerencia de intervención. |  | 25% | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar sensibilizaciones o actualizaciones al personal de la Gerencia de intervención. |  | 25% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
|  | Objetivo_3 | 3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | 2 - 3. Conservar 80 Km Carril De La Malla Vial Arterial Del Distrito Capital, Realizar Apoyos Interinstitucionales E Implementar Obras De Bioingeniería | 20% | 25% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión con Valores para el Resultado | 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 1. Seguimiento de las cantidades de insumos utilizados por segmento vial y consolidación de documentos de hojas de vida. | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Reporte de las cantidades de insumos utilizados Hojas de vida | 25% | 1. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado. Consolidar los documentos de las hojas de vida. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | La Gerencia de Intervención, realizó el reporte de las cantidades de insumos utilizados en cada segmentos vial ejecutados (por PK) en el Primer Trimestre de 2022. Se entregó al equipo de costos de la STPI para la consolidación en el trimestre 1199 PK_ID terminados, acorde a lo siguiente: mes de enero 607, mes de febrero 279 y mes de marzo 313. Se recopiló y consolidó los documentos en las Hojas de vida de los segmentos terminados en los meses anteriores. Para un total de 1917 Hojas de vida entregadas al archivo de la Gerencia de Intervención. Así: enero 68, febrero 579 y marzo 1270 del 2022. La Gerencia de Intervención realiza proyección de cantidades de Insumos estimados para la vigencia 2021, mediante memorando No 20221320041603 con fecha de 08-03-2022 Proyección de cantidades de Insumos estimados para la vigencia 2022, según modelo de priorización, Conservación Malla Vial Proyecto De Inversión 7858 - Espacio Público Proyecto De Inversión 7903 incluye Convenios IDU -KENNEDY, Por medio de la presente se remiten las cantidades ajustadas de los insumos requeridos para la vigencia 2022 (Mezcla, pétreos, cuadrillas, maquinaria) según modelo de priorización, metas entregadas por la STPI vigencia 2022 Conservación Malla Vial Proyecto De Inversión 7858, se relaciona también los insumos, maquinaria y personal para la intervención Espacio Público Proyecto De Inversión 7903 incluye Convenios IDU -KENNEDY de acuerdo a las metas entregadas por la STPI vigencia 2022. las mismas fueron socializadas y ajustadas en conjunto con la Gerencia de Producción | Digital del reporte de las cantidades de insumos utilizados en cada segmentos vial ejecutado (por PK) en el Primer Trimestre de 2022 archivos por cada zona Archivo Gerencia de Intervención - tabla de retención Historial de intervención de segmentos viales. Memorando No 20221320041603 con fecha de 08-03-2022 Proyección de cantidades de Insumos estimados para la vigencia 2022, según modelo de priorización, Conservación Malla Vial Proyecto De Inversión 7858 - Espacio Público Proyecto De Inversión 7903 incluye Convenios IDU -KENNEDY
[16 empty] | 2. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado. Consolidar los documentos de las hojas de vida | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado. Consolidar los documentos de las hojas de vida | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado. Consolidar los documentos de las hojas de vida | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
|  | Objetivo_4 | 4. Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C. | 3 - 1. Intervenir 100.000 Metros2 De Espacio Publico De La Ciudad | 5% | 25% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Talento Humano | 1. Planeación institucional | 1. Seguimiento y control de los segmentos en ejecución y ejecutados para intervenciones de Espacio Público | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Informe Mensual | 25% | 1. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde al procedimiento de intervención de Espacio Público. |  | 25% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | La Gerencia de intervención realizó en el Primer Timestre del 2022 el seguimiento y control de calidad a los segmentos viales que se encuentran en ejecución por la Gerencia de Intervención, acorde con el procedimiento e instructivo de Espacio Público. Con un total de 80; para el mes de enero se realizaron 24 seguimientos a los frentes de obras, en el mes de febrero se realizaron 32 seguimientos a los frentes de obras y en el mes de marzo se realizaron 24 visitas a los frentes de obra, levantándose las respectivas Actas de Visita de Obra con las observaciones y recomendaciones. Informe Técnico de Seguimiento que se consolida mensualmente y se envía mediante Memorando al Subdirector STPI. Así mismo en cada periodo mensual, se tomaron los ensayos a los materiales utilizados, las densidades en campo, toma de núcleos a la carpeta asfáltica, toma de asentamiento al concreto en planta y en campo, ensayos de resistencia a la flexión de los concretos hidráulicos los cuales se consolidan se hace entrega mensual al Subdirector STPI el Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el Primer Trimestre del 2022. | Memorando N° 20221320032293 del 08 de febrero de 2022 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de enero de 2022, entregado al Subdirector STPI; obteniendo un total de 24 actas visitas de obra. Memorando N° 20221320041073 del 04 de marzo de 2022 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de febrero de 2022, entregado al Subdirector STPI; obteniendo un total de 32 actas visitas de obra. Memorando N° 20221320048293 del 04 de abril de 2022 Informe Técnico de seguimiento a Intervenciones mes de marzo de 2022, entregado al Subdirector STPI; obteniendo un total de 24 actas visitas de obra. Memorando N° 20221320032273 del 08 de febrero de 2022 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de enero de 2022, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20221320041253 del 04 de marzo de 2022 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de febrero de 2022, entregado al Subdirector STPI. Memorando N° 20221320048253 del 04 de abril de 2022 Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados en el mes de marzo de 2022, entregado al Subdirector STP.
[16 empty] | 2. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde al procedimiento de intervención de Espacio Público. |  | 25% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde al procedimiento de intervención de Espacio Público. |  | 25% | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Gerencia de Intervención, acorde al procedimiento de intervención de Espacio Público. |  | 25% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
|  | Objetivo_3 | 3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | 4 - 1. Formular e implementar un (1) modelo de conservación para mejorar el estado de la malla vial local, intermedia y rural de Bogotá D.C | 30% | 25% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión con Valores para el Resultado | 3. Gestión Estratégica del Talento Humano | 1. Jornadas Lúdicas Socio ambientales y SST | 60% | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Listado de asistencia y registro Fotográfico | 20% | 1. Realizar actividad con las auxiliares de trafico de una unidad ejecutora por zona de intervención diurna, donde se reproduzca un podcast relacionado con el mecanismo de orientación para mujeres victima de violencia de genero; entregando folleto con los datos de la ruta de atención establecidos en la Secretaria Distrital de la Mujer. |  | 20% | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 100% | Ejecutado | Se realizó la actividad de reproducción de podcast" Al otro lado de la Linea" linea 155 https://aquihablamostodas.com/capitulos/ y sensibilización a las auxiliares de tráfico de 7 unidades ejecutoras diurnas ; relacionado con los mecanismos de orientación para mujeres víctimas de violencia de género, en donde se hizo entrega de folleto informativo con datos de la ruta de atención establecidos en la Secretaria Distrital de la Mujer. | Listado de Asistencia y registro fotográfico. (Ver carpeta Actividad con las auxiliares de tráfico). https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_ariza_umv_gov_co/Eve-ueg2xEREijF006hNWl0BOI3lKO7ZQpSXB15fHKW8Ag?e=ERojZs
[16 empty] | 2. Realizar campaña de recolección de residuos RAEE - Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, en los frentes de obra previa sensibilización, con el fin de realizar donación a la fundación Puntos Verdes, quienes apadrinan causas ambientales en el territorio local y nacional |  | 15% | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar una jornada lúdica en salón comunal de JAC, dirigida a niños beneficiarios de una intervención de la Entidad, con el fin de sensibilizarlos respecto al cuidado de las vías y el sentido de pertenencia hacia la ciudad. |  | 20% | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar jornada de limpieza y siembra de árboles nativos en área de protección especial del Distrito, que se encuentre dentro del área de influencia de un frente de obra ejecutado por la UMV |  | 15% | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Realizar una jornada lúdica en manejo de cargas manuales en los frentes de obra, con el fin de sensibilizar a los colaboradores acerca de la importancia de prevenir lesiones osteomusculares. |  | 15% | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Realizar una jornada lúdica en seguridad vial en los frentes de obra, con el fin de sensibilizar a los colaboradores respecto la importancia de la prevención de accidentes viales. | Mapa de Riesgos | 15% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 3. Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Sensibilizaciones socio ambientales y SST | 20% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Cronograma y Listados de asistencia | 40% | 1. Programar las sensibilizaciones para el año 2022 en Desarrollo Sostenible, inclusivo y seguro. | Mapa de Riesgos | 20% | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 100% | Ejecutado | Se realizó la programación de las sensibilizaciones de los componentes social, ambiental y SST a través de la elaboración del cronograma ,donde se establecieron temáticas mensuales para la vigencia 2022 aprobadas por el gerente GASA. | Cronograma de Sensibilizaciones (Ver anexo Excel Cronograma sensibilizaciones). https://uaermv-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/luz_ariza_umv_gov_co/EerH8VgzagZEosRAQ0N29zABvbmDME-JJYmpZt72YyvT2Q?e=ml2CC7
[16 empty] | 2. Realizar las sensibilizaciones programadas para el trimestre en Desarrollo Sostenible, inclusivo y seguro. | Mapa de Riesgos | 20% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Desde las áreas ambiental, social y SST se realizaron las charlas informativas a las unidades ejecutoras de acuerdo a las temáticas establecidas en el cronograma. Para el primer trimestre de la vigencia 2022 desde el área social se llevaron a cabo ciento seis (106) charlas, en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizaron trescientas noventa (390) charlas SST y para el área de gestión ambiental se realizaron ochenta y un (81) charlas. | Listas de Asistencia. (Ver carpeta Sensibilizaciones 1er trimestre 2022) https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_ariza_umv_gov_co/EoZkTqD02HhDrZ-qS-2QXBIBjyWL0FZd60Q54Mgz5cjP_g?e=dvtsew
[16 empty] | 3. Realizar las sensibilizaciones programadas para el trimestre en Desarrollo Sostenible, inclusivo y seguro. | Mapa de Riesgos | 20% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar las sensibilizaciones programadas para el trimestre en Desarrollo Sostenible, inclusivo y seguro. | Mapa de Riesgos | 20% | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Realizar las sensibilizaciones programadas para el trimestre en Desarrollo Sostenible, inclusivo y seguro. | Mapa de Riesgos | 20% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 3. Gestión Acciones Correctivas y de Mejora | 20% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Acta de reunión | 25% | 1. Realizar una reunión trimestral de los coordinadores de la Gestión ambiental, social y SST para la presentación y aprobación de las acciones correctivas y las propuestas de mejora y seguimiento a las ya aprobadas. |  | 25% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | El día 30 de marzo de 2022 se realizó Reunión de coordinadores de las áreas ambiental, social y SST de la Gerencia GASA; con el fin de realizar seguimiento a la gestión integral de los componentes y así mismo dar a conocer las acciones de mejora realizadas durante el primer trimestre vigencia 2022. | Acta de Reunión (Ver anexo Acta de Reunión Trimestral 30 Marzo 2022). https://uaermv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/luz_ariza_umv_gov_co/Ee1r8sSBxV1LhVq8oazCVfIBpDtJjUorXdbml15u8zRsHg?e=pJKrtR
[16 empty] | 2. Realizar una reunión trimestral de los coordinadores de la Gestión ambiental, social y SST para la presentación y aprobación de las acciones correctivas y las propuestas de mejora y seguimiento a las ya aprobadas. |  | 25% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar una reunión trimestral de los coordinadores de la Gestión ambiental, social y SST para la presentación y aprobación de las acciones correctivas y las propuestas de mejora y seguimiento a las ya aprobadas. |  | 25% | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar una reunión trimestral de los coordinadores de la Gestión ambiental, social y SST para la presentación y aprobación de las acciones correctivas y las propuestas de mejora y seguimiento a las ya aprobadas. |  | 25% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
SG - Secretaria General | GSIT - Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 4. Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV. | 100% | 12% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Evaluación de Resultados | 12. Seguridad Digital | 1. Medidas de seguridad de la información implementadas | 20% | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Infraestructura tecnológica modernizada | 0% | 1. Realizar las actividades relacionadas con la modernización del hardware del ecosistema de seguridad perimetral de la Entidad. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 100% | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Evaluación de Resultados | 11. Gobierno Digital | 2. Modernización tecnológica del UAERMV | 80% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Infraestructura tecnológica modernizada | 15% | 1. Realizar las actividades relacionadas con la modernización y actualización del software de la Entidad | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 10% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Ejecutar las actividades del plan de mantenimiento. Primer Semestre. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 10% | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Ejecutar las actividades del plan de mantenimiento. Segundo Semestre. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 10% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Seguimiento, soporte administración y atención de la mesa de ayuda. Primer trimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 8% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | "Durante el primer trimestre del año la mesa de ayuda recibió 4132 tiquetes de los cuales el 85,60% (esto equivale a 3537 tiquetes) fueron atendidos en los tiempos establecidos en los acuerdos de niveles de servicio. Analizando el 14,4% (esto equivale a 595 tiquetes) de los tiquetes atendidos fuera de los tiempos establecidos en ANS se determina que el Pareto de incumplimientos se encuentra de la siguiente manera: Aplicativo Orfeo con 25%*, Gestión de Usuarios 19%, Sigma 12,8 %, Sicapital 8.6%, Impresoras y Scanners 7.6%, Internet y seguridad 6.7%. Caliope 6.6%, Equipos de cómputo con 6.5%*, Correo electrónico 2,1%, Sharepoint y one drive 2.1, oficmatica 1.2%, Multimetia 0.7% y otros 1.3% " | Archivo con nombre: Reporte del Indicadores de mesa de ayuda Periodo Enero a Marzo 2022 https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marlene_bello_umv_gov_co/EoKlY-Iz-CNGh4bKwuGuRqgBpBU4xiwuJtX_Nlx_OJwLxg?e=wpPTPq
[16 empty] | 5. Seguimiento, soporte administración y atención de la mesa de ayuda. Segundo trimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 8% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Seguimiento, soporte administración y atención de la mesa de ayuda. Tercer trimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 8% | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 7. Seguimiento, soporte administración y atención de la mesa de ayuda. Cuarto trimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 8% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 8. Actualizar las hojas de vida de los elementos de infraestructura tecnológica. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 10% | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 9. Realizar el seguimiento a la infraestructura tecnológica de la Entidad. Primer Trimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Para garantizar la continuidad de los servicios de la infraestructura tecnológica se realizan seguimientos a las redes y comunicaciones, atención de la mesa de ayuda, servicios en la nube y seguridad informática y la evidencia se deja a través de los reportes 3, 4,5,6,7,8 9,10,11,12 y 13 de la infraestructura tecnológica. Se adelanta la contratación de los profesionales y encargados de apoyo a la gestión encargados de realizar todas las actividades propuestas en la meta. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/El454XVnyKlPrUt6fwJThaUBFlFnqWLaBV5dtQnbnTUFhA?e=X93UD7
[16 empty] | 10. Realizar el seguimiento a la infraestructura tecnológica de la Entidad. Segundo Trimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 11. Realizar el seguimiento a la infraestructura tecnológica de la Entidad. Tercer Trimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 12. Realizar el seguimiento a la infraestructura tecnológica de la Entidad. Cuarto Trimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 7% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
SG - Secretaria General | GREF - Gestión de recursos físicos | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 1. Aumentar a 89.43 puntos el índice de satisfaccion al usuario | 100% | 21.5% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1. Inventarios actualizado de los bienes de la entidad | 20% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Tomas físicas | 45% | 1. Diseñar e implementar un (01) procedemiento para la toma física bienes de consumo y devolutivos de mayor y menor cuantía, aplicado a una muestra aleatoria. |  | 35% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se proyectó el procedimiento toma aleatoria de bienes en bodega y servicio GREF-PR-008 y se gestionó la respectiva aprobación documental por parte de la OAP. | Procedimiento GREF-PR-008 Formato de aprobación documental
[16 empty] | 2. Consolidar un (01) documento para solicitud de bajas en el período. |  | 25% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar una (01) toma fisica de inventario 1er trimestre |  | 10% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se realiza la toma física aleatoria de los bienes de la entidad (primer trimestre) el cual contempla el cronograma para el control de los bienes de consumo y devolutivos de mayor y menor cuantía de la UMV. | Cronograma Formato toma física de bienes
[16 empty] | 4. Realizar una (01) toma fisica de inventario 2do trimestre |  | 10% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Realizar una (01) toma fisica de inventario 3er trimestre |  | 10% | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Realizar una (01) toma fisica de inventario 4to trimestre |  | 10% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2. Organización archivo de gestión | 15% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Archivo organizado | 20% | 1. Realizar una (01) mesa de trabajo para verificar TRD del proceso y solicitar ajustes (Creación Nuevas series) | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 20% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Diligenciar un (01) formato FUID para transferencia del archivo 2019 según cronograma | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 20% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se diligenció el FUID correspondiente a la vigencia 2019 y se remitió a gestión documental para su respectiva revisión. Una vez se realicen las observaciones, se ajusta y remite envío de transferencia | Correo Electrónico con remisión Formato Único de Inventario Documental 2019
[16 empty] | 3. Diligenciar un (01) formato FUID para transferencia del archivo 2020 según cronograma | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 20% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Diligenciar un (01) formato FUID para transferencia del archivo 2021 según cronograma | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 20% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Crear y organizar un (01) archivo 2022 - construir inventario documental (Físico - Electrónico) | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 20% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 0% | En ejecución | Se realizó la creación del archivo electrónico en el cual se encuentran discriminadas las carpetas con la información que maneja el proceso. Se realiza socialización del mismo en reunión de seguimiento. Se encuentra pendiente la remisión a gestión documental bajo los lineamientos requeridos. | Archivo digital 2022
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 3. Desarrollo aplicativo si capital | 15% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Implementación de los productos desarrollados en el aplicativo. | 0% | 1. Realizar una (01) actualización depurando el catálogo de consumo | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 40% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Solicitar la creación de un (01) modulo para la Implementación códigos y cuentas costos de inventarios. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 30% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar una (01) actualización de los reportes del SICAPITAL según la necesidad y Continuar con su implementación. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 30% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Desarrollo mesas de trabajo de inventarios. | 10% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Compromisos ejecutados | 0% | 1. Realizar un (01) seguimiento al cumplimiento agenda de reuniones de la Mesa de Trabajo de Inventarios - (Definir Prueba documental de reunión no realizada (Citación/razones no realización)) - 1er semestre |  | 20% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Realizar un (01) seguimiento al cumplimiento agenda de reuniones de la Mesa de Trabajo de Inventarios - (Definir Prueba documental de reunión no realizada (Citación/razones no realización)) - 2do semestre |  | 20% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar un (01) seguimiento al Cumplimiento de compromisos de la Mesa de Inventarios - Informes Dirección u otros (Acta de reunión, informe) -1er semestre |  | 20% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar un (01) seguimiento al Cumplimiento de compromisos de la Mesa de Inventarios - Informes Dirección u otros (Acta de reunión, informe) -2do trimestre |  | 20% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Realizar un (01) seguimiento al cumplimienito del plan de mejoramiento de la contraloria en los aspectos relacionados con la infraestructura y sus procesos de estructuración para la contratación. | Plan Anual de Auditorías | 20% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 5. Fortalecimiento de la gestión del proceso. | 10% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Compromisos ejecutados | 45% | 1. Realizar un (01) actualización caracterización de proceso GREF - definción de fuentes de información para los sistemas de actualización y seguimiento, asi como la incorpación de los temas de infraestructura. |  | 40% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se realizó mesa de trabajo con todo el equipo del proceso para socializar la caracterización vigente e incluir actualización de las actividades de infraestructura. Se actualizó caracterización y se remitió a revisión por parte de OAP. Se remito por Orfeo la aprobación documental. | Mesa de trabajo Caracterización de proceso Remisión aprobación documental
[16 empty] | 2. Diseñar un (01) plan de infraestructura física para la unidad |  | 25% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 0% | En ejecución | Se realiza mesa de trabajo para definir los lineamientos del plan de infraestructura física. Se realizan los avances al documento en su estructura inicial. | Correos electrónicos Mesa de trabajo Documento Plan de infraestructura física
[16 empty] | 3. Realizar una (01) revisión de los procedimientos del proceso GREF. |  | 10% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar una (01) revisión de los indicadores en el proceso GREF |  | 5% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Realizar una (01) revisión de la información documentada del proceso GREF. |  | 5% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se revisó la información del proceso GREF y se realizó un mapa de procesos por cada procedimiento vigente con el objetivo de realizar una sensibilización a las áreas interesadas de fácil recordación | Mapa de procesos producto de la revisión de la información
[16 empty] | 6. Realizar una (01) socialización de los procedimientos actualizados por el GREF a toda la entidad en procura de la resolución 001 de 2019. |  | 5% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 7. Realizar una (01) jornada para definir, demarcar y señalizar las zonas de almacenamiento del almacén. |  | 5% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 8. Realizar un (01) seguimiento al proceso del Pago de semaforización 2022 parque automotor |  | 5% | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 6. Mejoramiento tecnológio del proceso | 10% | 2022-01-01 | 2022-09-30 | Inventarios técnificados. | 0% | 1. Realizar una (01) implementación de Tarjetas QR/Codigos de Barrar para el control de inventarios en bodega. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 35% | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Realizar una (01) implementación de Tarjetas QR/Codigos de Barrar para la identificación y marcación del 100% de los bienes devolutivos. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 35% | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Elaborar un (01) protocolo de identificación de bienes devolutivos. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 30% | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 7. Aplicación de noticias cortas o tips informativos sobre el proceso acercando al cliente interno | 10% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Noticias cortas publicadas | 50% | 1. Diseñar una (01) estrategia de comunicación interna GREF |  | 40% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se realizó la estrategia de comunicación “YO AMO A LA UMV”, se realizaron videos con diferentes actividades. Adicional, se realizó un cronograma con diferentes temas a tratar, relacionadas con el cuidado personal y el buen uso de los EPP. Se publicó en la revista mi calle las actividades que se han adelantado en el pro de las mejoras locativas y organizaciones de la sede operativa. En los televisores de la entidad se publicó la campaña. | Cronograma Estrategia de comunicaciones Registro fotográfico
[16 empty] | 2. Elaborar una (01) noticia corta o tip informativo y solicitar su divulgación por comunicaciones 1er trimestre |  | 10% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se realizó noticia corta donde se explicó cómo se realiza la gestión de recursos físicos basada en el manual, se mencionan los procedimientos, los bienes los tangible y los intangibles, la recepción de materiales, las funciones del proceso y normatividad vigente | PPT con noticia corta
[16 empty] | 3. Elaborar una (01) noticia corta o tip informativo y solicitar su divulgación por comunicaciones 2do trimestre |  | 10% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Elaborar una (01) noticia corta o tip informativo y solicitar su divulgación por comunicaciones 3er trimestre |  | 10% | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Elaborar una (01) noticia corta o tip informativo y solicitar su divulgación por comunicaciones 4to trimestre |  | 10% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Realizar una (01) charla de inventarios, del cuidado de los elementos, otros temas relacionados 1er semestre |  | 10% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 7. Realizar una (01) charla de inventarios, del cuidado de los elementos, otros temas relacionados 2do semestre |  | 10% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 8. Un (01) contrato celebrado para el servicio de vigilancia y seguiridad privada para las sedes de la entidad cuya supervisión es ejercida por el almacenista general. | 10% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Un (01) contrato adjudicado. | 0% | 1. Celebrar un (01) contrato para el servicio de vigilancia y seguiridad privada para las sedes de la entidad cuya supervisión es ejercida por el almacenista general. | Plan de acción política de prevención del daño antijurídico | 100% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
SG - Secretaria General | GCON - Gestión contractual | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 2. Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 100% | 30% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Gestión con Valores para el Resultado | 5. Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | 1. Cuatro (4) Informes de seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones | 10% | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Informe | 25% | 1. Un (1) Informe de Seguimiento al PAA- Plan Anual de Adquisiciones ene- mar 2022, y presentación ante la instancia correspondiente. | Plan Anual de Adquisiciones Anual | 25% | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 100% | Ejecutado | De acuerdo al seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones realizado en el período de reporte se presentó informe correspondiente una vez validado. | Evidencia Link: https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/Euub_NbEb6BEqFsjMQ2xJnABQY0jnGKCcklWHfS2CrqnjA?e=ceBFWc
[16 empty] | 2. Un (1) Informe de Seguimiento al PAA- Plan Anual de Adquisiciones abril- jun 2022 y presentación ante la instancia correspondiente. | Plan Anual de Adquisiciones Anual | 25% | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Un (1) Informe de Seguimiento al PAA- Plan Anual de Adquisiciones jul- sept 2022 y presentación ante la instancia correspondiente. | Plan Anual de Adquisiciones Anual | 25% | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Un (1) Informe de Seguimiento al PAA- Plan Anual de Adquisiciones oct- dic 2022 y presentación ante la instancia correspondiente. | Plan Anual de Adquisiciones Anual | 25% | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 5. Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | 2. Cuatro (4) Tips informativos divulgados sobre las novedades o cambios normativos relacionados con la contratación y de la documentación interna del proceso GCON | 20% | 2022-01-01 | 2022-11-30 | Divulgación | 25% | 1. Un (1) tip informativo en 1° trimestre remitido a la OAP proceso APIC-Comunicaciones para su divulgación, referente a las novedades documentales o cambios normativos del proceso GCON | Plan Institucional de Comunicaciones | 25% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Dentro de las novedades documentales o cambios normativos del proceso GCON, se remitieron a la OAP proceso APIC-Comunicaciones para su divulgación en Tips informativo en el 1° trimestre a través de laumvteinforma. | Link Evidencias: https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EmTLqujcRnFDn6meQO_6MMkBAlxd1lSuRPKeejBbFEbqhg?e=Iccx7w
[16 empty] | 2. Un (1) tip informativo en 2° trimestre remitido a la OAP proceso APIC-Comunicaciones para su divulgación, referente a las novedades documentales o cambios normativos del proceso GCON | Plan Institucional de Comunicaciones | 25% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Un (1) tip informativo en 3° trimestre remitido a la OAP proceso APIC-Comunicaciones para su divulgación, referente a las novedades documentales o cambios normativos del proceso GCON | Plan Institucional de Comunicaciones | 25% | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Un (1) tip informativo en 4° trimestre remitido a la OAP proceso APIC-Comunicaciones para su divulgación, referente a las novedades documentales o cambios normativos del proceso GCON | Plan Institucional de Comunicaciones | 25% | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 5. Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | 3. Sensibilización del Equipo de Gestión Contractual en la estructuración y evaluación de contratos | 10% | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Sensibilización | 100% | 1. Una (1) mesa de trabajo en FEBRERO para sensibilizar al equipo de Gestión Contractial en las siguientes temáticas "estructuración y evaluación de contratos en el ejercicio de buenas prácticas en la contratación estatal, principios de la función pública, principios de la contratación estatal y las responsabilidades disciplinarias, fiscales, penales y civiles", para evitar modificaciones a pliegos de condiciones, durante el proceso de selección, sin la debida justificación. | Plan de acción política de prevención del daño antijurídico | 100% | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | Ejecutado | Para el mes de febrero se llevó a cabo mesa de trabajo donde se sensibilizó al equipo de Gestión Contractial sobre:"Estructuración y evaluación de contratos en el ejercicio de buenas prácticas en la contratación estatal, principios de la función pública, principios de la contratación estatal y las responsabilidades disciplinarias, fiscales, penales y civiles", para evitar modificaciones a pliegos de condiciones, durante el proceso de selección, sin la debida justificación | link de evidencias: https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/Ek8GC8xH95BElqVj0eKMK6gBgJnw3btBEDcnxKm9jlbiTg?e=7wuR6g
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 5. Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | 4. Sensibilización a servidores públicos y contratistas que tengan a cargo el desarrollo de actividades de supervisión y apoyo a la supervisión de contratos, respectivamente. | 50% | 2022-03-01 | 2022-06-30 | Sensibilización | 25% | 1. Una (1) mesa de trabajo en MARZO para sensibilizar a los servidores públicos o contratistas designados, que tienen a cargo la supervisión y apoyo a la supervisión de contratos, sobre la temática: "tratamiento y diferencia entre un contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, y un contralo laboral", para evitar la configuración de contrato realidad. | Plan de acción política de prevención del daño antijurídico | 25% | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Para el mesde marzo de 2022 se llevó a cabo mesa de trabajo con el fin de sensibilizar al equipo de Gestión Contractial en el "tratamiento y diferencia entre un contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, y un contralo laboral", para evitar la configuración de contrato realidad. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/ElWHu6c5sLFBhJbb_BWKrnABLKqwJIfMijWyER0d430pBA?e=DgYDYR
[16 empty] | 2. Una (1) mesa de trabajo en ABRIL para sensibilizar a los servidores públicos o contratistas designados, que tienen a cargo la supervisión y apoyo a la supervisión de contratos, sobre la temática: "manual de supervisión e interventoría UAERMV y los instrumentos del sistema de gestión, que apliquen a contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión", para evitar la configuración de contrato realidad. | Plan de acción política de prevención del daño antijurídico | 25% | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Una (1) mesa de trabajo en MAYO para sensibilizar a los servidores públicos o contratistas designados, que tienen a cargo la supervisión y apoyo a la supervisión de contratos, sobre la temática: "procedimiento administrativo sancionatorio para el trámite de Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento", para recalcar el conocimiento sobre la función de supervisión y apoyo a la de contratos y evitar inicios tardíos. | Plan de acción política de prevención del daño antijurídico | 25% | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Una (1) mesa de trabajo en JUNIO para sensibilizar a los servidores públicos o contratistas designados, que tienen a cargo la supervisión y apoyo a la supervisión de contratos, sobre la temática: "naturaleza jurídica y procedibilidad de adiciones y modificaciones a los contratos estatales", para evitar Falencias en el ejercicio de supervisión de contratos, que conducen a la aprobación de mayores cantidades de obra, inclusión de ítems no previstos durante la ejecución, entre otros. | Plan de acción política de prevención del daño antijurídico | 25% | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 5. Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | 5. Lineamientos impartidos de selección objetiva, transparencia, efectividad y adecuada evaluación de ofertas, durante la etapa precontractual. | 10% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Acto administrativo: Circular | 0% | 1. Una (1) circular expedida con lineamientos, recomendaciones y atención a los principios de la función pública y de la contratación estatal en la etapa pre contractual, para evitar la inadecuada identificación de la modalidad de contratación que corresponde al tipo de proceso previstas en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. | Plan de acción política de prevención del daño antijurídico | 100% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
SG - Secretaria General | GEFI - Gestión Financiera | Objetivo_1 | 1. Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | 1 - 1. Implementar un (1) nuevo mecanismo de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | 50% | 25% | 8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos | Direccionamiento Estratégico | 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 1. Implementación Módulos Producción e Intervención del Sistema de Costos y Gastos | 50% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Módulos Producción e Intervención del Sistema de costos y gastos implementados | 0% | 1. Desarrollar e Implementar el Módulo Producción del Sistema de costos y gastos | Plan de Mejoramiento Institucional | 25% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | En ejecución
[16 empty] | 2. Documentar y capacitar en la operación del Módulo de Producción al grupo contable | Plan de Mejoramiento Institucional | 20% | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Desarrollar e Implementar el Módulo Intervención del Sistema de costos y gastos | Plan de Mejoramiento Institucional | 25% | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 0% | En ejecución | El desarrollo del Módulo de Intervención se ha iniciado en esta fase del proyecto, desde la Etapa 1 hasta las primeras actividades definidas en la Etapa 5, que consisten en el desarrollo de las diferentes etapas a la fecha, así: * Etapa 1. Conocimiento del proceso, con un completitud del 100%. * Etapa 2. Levantamiento de información asociada al sistema de costos de producción unidad de Intervención, con un completitud del 100%. * Etapa 3. Construcción del modelo base de costos de referencia Unidad de Intervención con un 73% de avance. * Etapa 4. Contextualización Software Calíope y Si capital con un 100% de avance. * Etapa 5. Etapa 5. Levantamiento de requisitos y casos de uso para la construcción del modulo de producción con 18% de avance. | SEGUIMIENTO SUPERVISORA 30 MAR 2022 (2)
[16 empty] | 4. Documentar y capacitar en la operación del Módulo de Intervención al grupo contable | Plan de Mejoramiento Institucional | 20% | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Realizar ajustes y puesta en producción de los módulos de costos y gastos del sistema de costos y gastos | Plan de Mejoramiento Institucional | 10% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Direccionamiento Estratégico | 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 2. Proceso de Registro Financiero de Convenios documentado | 50% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Documentación proceso de Registro financiero de convenios | 50% | 1. Definir las actividades para el registro financiero de los nuevos convenios | Plan de Mejoramiento Institucional | 50% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se ha definido con Tesorería las actividades para el registro financiero de los convenios interadministrativos realizados por la Unidad con otras Entidades para el desarrollo de proyectos relacionados con la misionalidad de la UMV, con el fin de realizar una adecuada administración de los recursos asignados para dicha operación definida en el convenio. | Definición Actividades Para Registro Financiero de convenios
[16 empty] | 2. Documentar el proceso para el registro financiero de los convenios | Plan de Mejoramiento Institucional | 50% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
|  | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 2 - 2. Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 50% | 5% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión con Valores para el Resultado | 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 1. Afinamiento Procedimiento Liquidación de sentencias en Gestión Financiera | 50% | 2022-01-01 | 2022-09-30 | Procedimiento liquidación sentencias en Gestión Financiera documentado | 0% | 1. Establecer el procedimiento de liquidación de sentencias |  | 35% | 2022-01-01 | 2022-05-31 | 0% | En ejecución | A partir de las modificaciones en la atención de las sentencias en la Secretaría General, que incluye el traslado de la actividad de liquidación de Presupuesto a Contabilidad y su remisión a la OAJ para la elaboración del acto administrativo y retorna al proceso Gestión Financiera para adelantar los trámites relacionados con el pago y si es el caso la modificación presupuestal para asegurar la disponibilidad para el pago. | GEFI-PR-028-V1_Procedimiento_Liquidación_y_pago_Sentencias_ Judiciales
[16 empty] | 2. Socializar procedimiento para la liquidación de sentencias |  | 35% | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar seguimiento de las sentencias liquidadas verificando el cumplimiento del procedimiento para la generación de alertas |  | 30% | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 0% | En ejecución | Contabilidad del proceso Gestión Financiera realiza el control y seguimiento de las sentencias liquidadas desde el segundo semestre de 2021, período en el cual se le asignó dicha tarea, relacionando la fecha de recepción de la solicitud por parte de la OAJ, la liquidación, la fecha de remisión para la elaboración del acto administrativo y la nueva fecha de recepción para adelantar el proceso de pago, esto teniendo en cuenta los requerimientos contemplados en la sentencia por el Juez y las condiciones que incrementan el pago de intereses definidos en esta decisión judicial. | Seguimiento Liquidación y pago de Sentencias a 30 de marzo de 2022
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 2. Concientización de la afectación presupuestal por constitución de Pasivos y Reservas | 50% | 2022-02-01 | 2022-09-30 | Campaña de concientización de afectación presupuestal por constitución de pasivos y reservas desarrollada | 10% | 1. Efectuar campaña de socialización 1er trimestre para incentivar el proceso de liberación y desestimar la constitución de pasivos y reservas | Plan de Mejoramiento Institucional | 10% | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | El proceso financiero realizó un tips informativo para incentivar a las dependencias a realizar el proceso de liberación y ejecución de los pasivos y reservas relacionadas, con el fin de desestimar la constitución de nuevos pasivos o reservas que puedan afectar la asignación y ejecución del presupuesto asignado para la vigencia. | Tip informativo Nro. 1 2022
[16 empty] | 2. Efectuar campaña de socialización 2do trimestre para incentivar el proceso de liberación y desestimar la constitución de pasivos y reservas | Plan de Mejoramiento Institucional | 10% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Efectuar campaña de socialización 3er trimestre para incentivar el proceso de liberación y desestimar la constitución de pasivos y reservas | Plan de Mejoramiento Institucional | 10% | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Documentar el proceso de liberación de pasivos y reservas | Plan de Mejoramiento Institucional | 30% | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 0% | En ejecución | El proceso Financiero con el apoyo de los responsables del seguimiento del presupuesto a cada una de las dependencias o proyectos de inversión adelantó la documentación del procedimiento para la ejecución o anulación de las reservas que fenecieron y se constituyeron en pasivos exigibles. | GEFI-PR-029 Procedimiento Ejecución Pasivos Exigibles
[16 empty] | 5. Establecer sistema de lecciones aprendidas contratación vs constitución reservas y pasivos para disminuir su constitución (Programación Plan Anual de Adquisiciones - proceso de contratación vs Seguimiento de liberación de pasivos y reservas) | Plan de Mejoramiento Institucional | 20% | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Estructurar Indicador de medición de ejecución presupuestal vs planeación de contratación para la disminución de constitución de pasivos y reservas por proyecto de inversión | Plan de Mejoramiento Institucional | 20% | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
STPI - Subdirección Técnica de Producción e Intervención | GLAB - Gestión de Laboratorio | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 2. Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 100% | 20% | 12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles | Evaluación de Resultados | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 1. Calculo de la capacidad operativa para los roles de mezcla asfáltica producida por la entidad (control de producción) | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 20% | 1. Listar los ensayos realizados para la mezcla asflatica densa en claiente. | Mapa de Riesgos | 20% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se realiza el listado de los ensayos realizados a la mezcla asfáltica densa en caliente | Lista con los ensayos de mezcla
[16 empty] | 2. Realizar el diagrama de flujo de la ejecución de cada uno de los ensayos. | Mapa de Riesgos | 20% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Describir el procedimiento como se realiza el ensayo, de acuerdo con la norma del Instituto Nacional deVías (INVIAS) 2013 aplicable para los ensayos y especificar los tiempos promedios de realización de cada actividad. | Mapa de Riesgos | 30% | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Calcular la capacidad operativa instalada en el laboratorio para los roles de mezcla asfaltica | Mapa de Riesgos | 30% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
SG - Secretaria General | GTHU - Gestión del Talento Humano | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 2. Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 100% | 40% | 4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos | Talento Humano | 3. Gestión Estratégica del Talento Humano | 1. Formulación y publicación del Plan Estratégico de Talento Humano -PETH | 10% | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 100% | 1. Formular el Plan estratégico de Talento Humano – PETH (Plan de Anual de Estímulos e Incentivos, Plan de Formación y Capacitación - PIFC, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Talento Humano, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - PASST). | Plan Estratégico - Talento Humano | 70% | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 100% | Ejecutado | 1Esta actividad ya se elaboró y publico: Plan Estratégico Gestión de Talento Humano PEGTH, Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo PASST, Plan de Estímulos e Incentivos UAERMV 2022 y Plan Institucional de Capacitación UAERMV 2022. | https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/02/GTHU-PL-002-V6_Plan_Estrategico_Gestion_de_Talento_Humano_PEGTH.docx, https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/02/GTHU-PL-003-V6_Plan_Anual_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo_PASST.docx, https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/04/Plan-de-Estimulos-e-Incentivos-UAERMV-2022.pdf https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/04/Plan-Institucional-de-Capacitacion-UAERMV-2022.pdf
[16 empty] | 2. Publicar y legalizar en SISGESTIÓN y/o Transparencia de la UAERMV Plan estratégico de Talento Humano – PETH (Plan de Anual de Estímulos e Incentivos, Plan de Formación y Capacitación - PIFC, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Talento Humano, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - PASST) | Plan Estratégico - Talento Humano | 30% | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 100% | Ejecutado | Esta actividad ya se elaboró y publico: Plan Estratégico Gestión de Talento Humano PEGTH, Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo PASST, Plan de Estímulos e Incentivos UAERMV 2022 y Plan Institucional de Capacitación UAERMV 2022. | https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/02/GTHU-PL-002-V6_Plan_Estrategico_Gestion_de_Talento_Humano_PEGTH.docx, https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/02/GTHU-PL-003-V6_Plan_Anual_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo_PASST.docx, https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/04/Plan-de-Estimulos-e-Incentivos-UAERMV-2022.pdf https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2022/04/Plan-Institucional-de-Capacitacion-UAERMV-2022.pdf
[8 empty] | Talento Humano | 3. Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Ejecución y seguimiento del Plan Estratégico de Talento Humano -PETH | 40% | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 25% | 1. Implementar las acciones definidas en los planes que Integran el Plan Estratégico de Talento Humano en el primer trimestre de 2022 | Plan Estratégico - Talento Humano | 25% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Con relación al plan estratégico de Talento Humano este contiene el cronograma de 127 actividades distribuidas en las siguientes categorías y planes, cabe aclarar que varias de las actividades de estos planes se ejecutan de manera frecuente algunas de ellas son mensuales por lo cual se hace un estimado de acuerdo al tiempo de ejecución a través de la vigencia: Plan Acción (12 actividades durante la vigencia distribuidas por trimestre de la siguiente forma: 1T=6, 2T=2, 3T=2 y 4T=2.) Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – PASST (35 actividades durante la vigencia distribuidas por trimestre de la siguiente forma: 1T=13, 2T=9, 3T=8 y 4T=5.) Matriz Gestión Estratégica de Talento Humano – MGETH (8 actividades durante la vigencia distribuidas por trimestre de la siguiente forma: 1T=5, 2T=1, 3T=1 y 4T=1.) Plan Anual de Estímulos e Incentivos – PAEI (32 actividades durante la vigencia distribuidas por trimestre de la siguiente forma: 1T=1, 2T=11, 3T=10 y 4T=10.) Plan Institucional de Capacitación – PIC (40 actividades durante la vigencia distribuidas por trimestre de la siguiente forma: 1T=3, 2T=12, 3T=18 y 4T=7.) Con un total estimado para el primer trimestre entre todos los planes y categorías de 28 actividades de las cuales se evidencio un cumplimiento del 94% aproximadamente los correspondiente a 26 actividades. | Se anexa como evidencia Matriz de seguimiento al PETH con corte a primer trimestre de 2022. Disponible en: https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/ErRAr2svkBVMmtYqCusUfXoB-8AVPivW6Y2N7cWO61TlLA?e=pPfXS2
[16 empty] | 2. mplementar las acciones definidas en los planes que Integran el Plan Estratégico de Talento Humano en el segundo trimestre de 2022 | Plan Estratégico - Talento Humano | 25% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Implementar las acciones definidas en los planes que Integran el Plan Estratégico de Talento Humano en el tercer trimestre de 2022 | Plan Estratégico - Talento Humano | 25% | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Implementar las acciones definidas en los planes que Integran el Plan Estratégico de Talento Humano en el cuarto trimestre de 2022 | Plan Estratégico - Talento Humano | 25% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Talento Humano | 3. Gestión Estratégica del Talento Humano | 3. Formulación y publicación del Plan de Gestión de Integridad | 50% | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 40% | 1. Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) en el componente de Integridad el Plan Gestión de Integridad. | Plan de Gestión de Integridad | 20% | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 100% | Ejecutado | 31/03/22. Con relación a esta actividad se formulo el plan de Gestión de integridad y fue publicado en transparencia como componente adicional en el PAAC. | https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2021/11/PlanAnticorrupcionyAtencionalCiudadanoUAERMV2021_V6.docx
[16 empty] | 2. Implementar las acciones definidas en el Plan de Gestión de Integridad en el primer trimestre de 2022. | Plan de Gestión de Integridad | 20% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Sobre el Plan de Gestión de integridad el cual se incorporó al PAAC, se adelantaron las siguientes actividades durante el primer trimestre de 2022, esto basado en la versión 1 del plan ya que durante el mes de marzo se presentaron mesas de trabajo con la OAP, resultado de esto se tiene una versión posterior a partir del mes de abril: Convocatoria para la postulación de gestores de integridad: Esta actividad se adelantó por medio de la elaboración de la comunicación interna del mes de enero de 2022, numero 20221130028513, con el asunto “ASUNTO: Invitación Conformación Equipo Gestores de Integridad de la UAEMRV Acta de verificación de requisitos de los postulados a gestores de integridad: Esta actividad se adelantó por medio de reunión en el mes de febrero, para la revisión de verificación de requisitos de los postulados a gestores de integridad para la vigencia 2022, con la participación del Profesional Especializado del Proceso de Talento Humano. Realizar inducción/reinducción a la totalidad de Gestores de Integridad: esta actividad se realizó en el mes de marzo de 2022 una actividad de inducción Manual Código de Integridad/Gestores de Integridad, adelantada por parte de la gestora Angela Correa como gestora de la Secretaria General, con la participación de los gestores de integridad, colaboradores del Proceso de Talento Humano Expedir y Notificar el acto administrativo (resolución) que establece la actualización de la conformación del equipo de Gestores de Integridad para la presente vigencia: Sobre esta esta actividad se expidió la resolución, No. 078 de 14 de febrero de 2022 “Por la cual se reconfigura el equipo de gestores de integridad en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”. | Se anexa como eviencia : Comunicación número 20221130028513, acta de reunión con fecha de 14/02/2022, copia de la invitación inducción, copia de la grabación y listado de asistencia y copia de la resolución 078 de 2022.
[16 empty] | 3. Implementar las acciones definidas en el Plan de Gestión de Integridad en el segundo trimestre de 2022 | Plan de Gestión de Integridad | 20% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Implementar las acciones definidas en el Plan de Gestión de Integridad en el tercer trimestre de 2022. | Plan de Gestión de Integridad | 20% | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Implementar las acciones definidas en el Plan de Gestión de Integridad en el cuarto trimestre de 2022. | Plan de Gestión de Integridad | 20% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
GASA - STPI - Gerencia de Gestión Ambiental Social y de Atención al Usuario | GEAM - Gestión Ambiental | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 1. Aumentar a 89.43 puntos el índice de satisfaccion al usuario | 100% | 17.6% | 15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica | Gestión con Valores para el Resultado | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 1. Una (1) Jornada de voluntariado impactando a las sedes operativa y de producción mediante la implementación de una huerta orgánica, haciendo tareas de compostaje con los residuos de comida generados en casino y barrrido de áreas comunes | 10% | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Número de huertas implementadas | 0% | 1. Diseñar una estrategia para la actividad incluyendo la logística requerida para tal fin |  | 20% | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Convocar al grupo de voluntarios de la UMV para la realizacion de la jornada |  | 20% | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar la jornada de composteaje siembra de las especies en las sedes descritas |  | 60% | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 2. Un (1) Aula ambiental dotada de mesa y sillas en material reciclado en la sede de Producción para actividades de sensibilización ambiental y sostenibilidad en la Entidad | 10% | 2022-07-01 | 2022-10-31 | Aula ambiental dotada | 0% | 1. Realizar la vista tecnica junto con el área de infraestrutura de la secretaria general para crear las necesidades y posibles opciones de materiales |  | 30% | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Instalación de los elementos en el aula ambiental |  | 70% | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 3. Una (1) matriz de impactos ambientales para los procesos de contratación ambiental de la Entidad establecidos en el Plan de adquisiciones de la vigencia 2022 | 12% | 2022-01-01 | 2022-02-28 | Matriz implementada | 100% | 1. Solicitar los Planes de adquisición por proyecto de inversión de la Entidad | Plan Anual de Adquisiciones Anual | 10% | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 100% | Ejecutado | Con el fin de establecer los criterios de sostenibilidad para la contratación 2022 se solicitaron los planes de adquisición por proyecto a cada enlace de la gerencias de los proyectos de inversión 7858 y 7859 | Correos Electrónicos. https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_ariza_umv_gov_co/EsWPSQb3gOdLkTmxgQXw_-wB9u5u1xESn1pyyZCeR22f7g?e=KgQEvn
[16 empty] | 2. Realizar Evaluación de impacto ambiental de acuerdo al bien o servicio a adquirir | Plan Anual de Adquisiciones Anual | 60% | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 100% | Ejecutado | Se realizo matriz de evaluación ambiental a los contratos por proceso de selección suscritos en el primer trimestre de 2022. | Excel - Evaluación de Impactos. https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_ariza_umv_gov_co/EgLAG_RjQ-dLr-07RL1Bs_8BcKz3dzM_hBZLGqVGy_UuSA?e=dDZRHc
[16 empty] | 3. Presentacion del Informe al comité de apoyo para el componente ambiental de la Entidad | Plan Anual de Adquisiciones Anual | 30% | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | Ejecutado | Se presentó en la mesa técnica de apoyo al CIGD para el componente ambiental de la Entidad, la presentación del informe de elección de clausulas ambientales para la contratación de la vigencia 2022 de cuerdo a los planes de adquisición de este año. | Acta de Reunión. https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_ariza_umv_gov_co/Ek9tsBo7jk9NqKHqjYrkaBkBdMdhR7vs27DXekB9frdeDA?e=t9wh1J
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 4. Dos ( 2) inspecciones externas a proveedores de bienes y servicios priorizados para validar criterios de sostenibilidad en la contratación ambiental | 14% | 2022-03-01 | 2022-04-30 | Inspecciones externas | 40% | 1. De acuerdo a la matriz de evalaución de impactos elaborada tomar dos contratos de mayor impacto |  | 10% | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se seleccionaron dos procesos de contratación por selección para realizar visita a proveedores, de acuerdo a la severidad del impacto se consideran importantes para realizar el seguimiento en sus instalaciones pues su ejecución contractual requiere de gestión externa responsable con los residuos generados, que requieren seguimiento por parte de la entidad. Estos procesos son los de mantenimiento de maquinaria y gestión externa de residuos peligrosos. | Acta de Reunión y 2 procesos seleccionados. https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_ariza_umv_gov_co/EsL0546rE5VDvwKd03oM0pgBf8aplLGJ5iQxGFB0owOcwQ?e=7MIQBI
[16 empty] | 2. Realizar una lista de verificación de cumplimiento ambiental para los objetos contractuales seleccionados |  | 30% | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se diseñó un documento (lista de verificación) para el seguimiento a proveedores con el fin de dar cumplimiento a la implementación de clausulas ambientales para diligenciar en la visita programada en el mes de abril de 2022. Esta lista de verificación será enviada a través del enlace del proceso a la OAP para que forme parte de la información documentada del proceso GAM | Lista de Verificación (borrador). https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_ariza_umv_gov_co/EgCzjsLnrs1IgbEGc-yEeWoB_Muxtg-eYF0XcugFMQAUbg?e=Dfy7dC
[16 empty] | 3. Programar y realizar visita de inspección externa para validar el cumplimiento de los proveedores de bienes y servicios seleccionados |  | 60% | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 5. Seis (6) Publicaciones en el micro sitio web de sostenibilidad. (Divulgación del Informe de sosteniblidad, y actividades socio-ambientales relevantes) | 8% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Número de publicaciones realizadas | 0% | 1. Diseñar la información que se pretende publicar y posteriormente solicitar a la oficina de comunicaciones su acompañamiento en edición, graficación y publicación en el 1er y 2do bimestre |  | 33% | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 0% | En ejecución | En el mes de febrero se realizó publicación en el micrositio web de sostenibilidad, denominado "El desperdicio de comida también es un daño al planeta". Se solicitó a comunicaciones la publicación del documento en el micrositio web sostenible de la UMV. | Pantallazo micrositio web - Documento PDF. Correo Electrónico Publicación del sitio WEB. https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_ariza_umv_gov_co/EkQjXvKndCtCvpSQnze1-JABEp6o9oA0zK0onvjyQ9DHTg?e=C8oBM2
[16 empty] | 2. Diseñar la información que se pretende publicar y posteriormente solicitar a la oficina de comunicaciones su acompañamiento en edición, graficación y publicación en el 3er y 4to bimestre |  | 33% | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Diseñar la información que se pretende publicar y posteriormente solicitar a la oficina de comunicaciones su acompañamiento en edición, graficación y publicación en el 5to y 6to bimestre |  | 34% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 6. 12 Informes de inspecciones ambientales a las sedes de la Entidad | 10% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Numero de informes de inspección ambiental | 0% | 1. Realizar 6 inspecciones con los respectivos informes de las mismas en el primer semestre de control y seguimiento a las sedes de acuerdo a las visitas presenciales efectuadas por el (la ) coordinador ( a) del proceso GAM. |  | 60% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | En ejecución | Se realizó un informe de inspección por mes en cada una de las sedes coordinando actividades de mejora para cada una de las mismas. | Informes de Inspección a Sedes. (1 Por cada mes). https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_ariza_umv_gov_co/Ei4dfLAvNZdFhvDaxbuJjGgBgCYdb-O0v5fkP7NRzLgBwQ?e=X9K4dH
[16 empty] | 2. Realizar 6 inspecciones con los respectivos informes de las mismas en el segundo semestre de control y seguimiento a las sedes de acuerdo a las visitas presenciales efectuadas por el (la ) coordinador ( a) del proceso GAM. |  | 40% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 7. Una (1) capacitación en ecoconducción en acompañamiento con la Secretaria de Movilidad | 8% | 2022-09-01 | 2022-10-31 | Numero de personas capacitadas | 0% | 1. Solicitar a la Secretaria de Movilidad acompañamiento en la jornada de sensibilizacion | Plan Institucional de Movilidad Sostenible - PIMS | 30% | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Realizar una (1) jornada virtual en ecoconducción y manejo de residuos provenientes de operación y mantenimiento de vehículos. | Plan Institucional de Movilidad Sostenible - PIMS | 70% | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 8. Una (1) jornada recreo deportiva con el fin de promover la movilidad sostenible en la Entidad. | 13% | 2022-09-01 | 2022-11-30 | Numero de asistentes | 0% | 1. Establecer la logostica de la Entidad e interinstitucional para realizar la actividad, mediante mesa de trabajo o comunicaciones |  | 15% | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Realizar la invitación para participar de la jornada propuesta |  | 25% | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar una (1) actividad recreo deportiva con los colaboradores de la Entidad. |  | 60% | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 9. Un ( 1) ejercicio de participación ciudadana y partes interesadas para la planeación de dos actividades del Plan de acción del PIGA de la Entidad del 2023 | 15% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | Número de participantes | 0% | 1. Diseñar la la propueta para y la convocatoria para el ejercicio de participacion |  | 20% | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Realizar la convocatoria del ejercicio de participación |  | 20% | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Presentar las propuestas ganadoras |  | 20% | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Incluirlas en el Plan de accion del PIGA |  | 40% | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
SG - Secretaria General | GDO - Gestión Documental | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 1. Aumentar a 89.43 puntos el índice de satisfaccion al usuario | 100% | 23.8% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Información y Comunicación | 10. Administración de Archivos y Gestión Documental | 1. Informe de implementación del Programa de Gestión Documental | 40% | 2022-01-01 | 2022-11-30 | Un Informe | 52% | 1. Realizar la actualización del Programa de Gestión Documental PGD con las actividades y perioricidad relacionadas con el seguimiento a la implementación del PGD en coordinación con la la OCI e incorporado el cronograma de actividades contempladas, armonización con los planes, programas y sistemas de gestión de la UAERMV | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 13% | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 100% | Ejecutado | Se actualizó el Programa de Gestión Documental PGD con las actividades y periodicidad relacionadas con el seguimiento al PGD, para lo cual se realizó el día 15 de marzo de 2022 mesa de trabajo con la Oficina de Control Interno con el objetivo de resolver inquietudes frente a la metodología para adelantar la auditoria interna a la implementación del PGD, en donde se estableció la estructura de la metodologia de auditoria interna, criterios transversales a auditar y cronograma de actividades incorporando acciones puntuales para la puesta en marcha del programa de auditoria y control para el seguimiento al PGD y en coordinación con la OCI como parte de la actualización al PGD, asi mismo, se definieron actividades en armonización con las acciones y metas establecidas a corto, mediano y largo plazo, plasmadas en los diferentes planes y programas a cargo del proceso. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=diana%2Ereay%40umv%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2022%2F01%5FPlanes%20de%20acci%C3%B3n%2FGDOC%2FI%20trimestre%2F1%2EGDOC%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%201ER%20TRIMESTRE%20SOPORTES&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos&viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e
[16 empty] | 2. Actualizar el Programa de Gestión Documental y Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo incorporando los lineamientos para la gestión de la producción documental electrónica generada por la modalidad de teletrabajo durante la emergencia sanitaria del COVID 19 y de preservación digital a a largo plazo. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 13% | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 100% | Ejecutado | Se actualizó el Programa de Gestión Documental (numeral 2.7) y Programa de Documento Electrónico de Archivo (capitulo lineamientos para la gestión de documento electrónico) incorporando los lineamientos para la gestión de la producción documental electrónica generada por la modalidad de teletrabajo durante la emergencia sanitaria del COVID 19. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=diana%2Ereay%40umv%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2022%2F01%5FPlanes%20de%20acci%C3%B3n%2FGDOC%2FI%20trimestre%2F1%2EGDOC%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%201ER%20TRIMESTRE%20SOPORTES&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos&viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e
[16 empty] | 3. Elaborar una estrategia de socialización, sensibilización y divulgación de los instrumentos archivísticos y de la cultura archivística al interior de la UAERMV. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 13% | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 100% | Ejecutado | Se elaboró una estrategia de socialización, sensibilización y divulgación de los instrumentos archivísticos y de la cultura archivística, la cual contiene una serie de actividades a desarrollar durante la vigencia 2022, con el objetivo de afianzar los conocimientos de todos los colaboradores de la Entidad en los procesos de la gestión documental, dicho documento fue remitido por correo electrónico el día 22 de febrero de 2022 a la Secretaría General (Dra. Martha Aguilar) aprobada y actualmente se encuentra en proceso de implementación. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=diana%2Ereay%40umv%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2022%2F01%5FPlanes%20de%20acci%C3%B3n%2FGDOC%2FI%20trimestre%2F1%2EGDOC%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%201ER%20TRIMESTRE%20SOPORTES&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos&viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e
[16 empty] | 4. Presentar la estrategia para aprobación de la Secretaría General. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 13% | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | Ejecutado | Se elaboró una estrategia de socialización, sensibilización y divulgación de los instrumentos archivísticos y de la cultura archivística, la cual contiene una serie de actividades a desarrollar durante la vigencia 2022, con el objetivo de afianzar los conocimientos de todos los colaboradores de la Entidad en los procesos de la gestión documental, dicho documento fue remitido por correo electrónico el día 22 de febrero de 2022 a la Secretaría General (Dra. Martha Aguilar) aprobada y actualmente se encuentra en proceso de implementación. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=diana%2Ereay%40umv%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2022%2F01%5FPlanes%20de%20acci%C3%B3n%2FGDOC%2FI%20trimestre%2F1%2EGDOC%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%201ER%20TRIMESTRE%20SOPORTES&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos&viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e
[16 empty] | 5. Actualizar las Tablas de Retención de la Documental de la UAERMV. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 22% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | En ejecución | Mediante memorando No 20221120034633 del 14 de febrero de 2022 se remitió a todas las dependencias una matriz con el estado de los archivos de gestión y programación de las mesas de trabajo con las dependencias para la actualización de las TRD, asi las cosas, se realizaron con las dependencias y los procesos un total de 15 mesas de trabajo para la revisión del diligenciamiento de la matriz de información de los archivos de gestión con el objetivo de revisar la producción documental en medio físico y electrónico, actualización de las TRD y cronograma de transferencias primarias documentales vigencia 2022 | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=diana%2Ereay%40umv%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2022%2F01%5FPlanes%20de%20acci%C3%B3n%2FGDOC%2FI%20trimestre%2F1%2EGDOC%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%201ER%20TRIMESTRE%20SOPORTES&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos&viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e
[16 empty] | 6. Elaborar Programa de Reprografía | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 13% | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 7. Presentar el Programa de Reprografía al comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UAERMV para aprobación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 13% | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Información y Comunicación | 10. Administración de Archivos y Gestión Documental | 2. Informe de implementación del Sistema Intreado de Conservación SIC | 20% | 2022-01-01 | 2022-11-30 | Un Informe | 0% | 1. Implementar el Plan de Conservación Documental - SIC acorde con el cronograma establecido | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 50% | 2022-01-01 | 2022-11-30 | 0% | En ejecución | En el marco de implementación del Plan de Conservación Documental y acorde con los cronogramas de actividades definidos para cada una de las estrategias mencionadas dentro del presente plan a continuación se citan los avances frente a cada una de ellas: Estrategia No 1: se realizó el retiro de filtros del sistema de aire para lo cual se cambio de guata y lavado de los filtros el día 12 de enero de 2022 y se tiene como soporte el acta de servicio proporcionada por FAMOC *Se realizó mantenimiento preventivo en los mobiliarios rodantes de archivo, el cual se realizó desde el mes de enero del 2022, mantenimiento, revisando los frenos de los estantes y algunos cables de unión para el peso que se encuentran dañados, para su respectivo cambio el día 02 de marzo de 2022. *Se realizaron visitas de inspección de los archivos de la sede de producción y administrativa y se genera el informe con las necesidades del mantenimiento correctivo y preventivo necesarios para mejorar los espacios visitados en donde se contienen los archivos de la Sede de Producción. Estrategia No 2: Se elaboró ficha tecnica para el proceso de fumigación, control y erradicación de plagas con el fin de ser suscrito próximamente. *Se adelantaron los días 22 de enero, 10, 5, 19 de febrero y 15, 17,19 de marzo 2022 jornadas de limpieza de pisos, estantes, archivadores, pasillos, manijas y escritorios en la sede operativa , sede administrativa y sede de producción. *Se adelantó formulación de la ficha tecnica para el proceso contractual relacionado con servicios e limpieza de la estanteria y unidades de almacenamiento y conservación de documentos cajas y carpetas depositadas en el archivo central. Estrategia No 3: Se elaboró informe de las condiciones ambientales del archivo central primer trimestre 2022. *Se realizó los dias 4 de enero y 18 de febrero 2022 mantenimiento preventivo y limpieza de rejillas a dos deshumidificadores industriales. Estrategia No 4: en relación al proyecto de almacenamiento y realmacenamiento se realizó el cambio de 1881 unidades de conservación es decir las carpetas para los contratos de la vigencia 2016. Estrategia No 5 Se elaboró Matriz de medios ópticos, en donde se identifican uno a uno los soportes, en serie, subserie, la unidad de almacenamiento del medio óptico, el estado de conservación del mismo y un registro fotográfico que permita evidenciar la situación de los encontrado, para el trimestre se llevan 2778 registros evaluados . Estrategia No 6 y 7 Se elaboró Resolución No 150 del 28 de marzo de 2022, mediante la cual se adoptó el Sistema Integrado de Conservación, (Plan de conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo), aprobados por el comité institucional de Gestión y Desempeño MIPG. *Se gestionó la divulgación en el mes de marzo por los diferentes medios magneticos de la Entidad un video donde se explican 7 tips de conservación documental *Con el apoyo del área de comunicaciones se divulgó en el mes de febrero por correo electrónico los protocolos de emergencias para atención a los documentos en caso de Fuego, agua, volcamiento. *Se realizó en el mes de febrero 2022 Inducción y reinducción en relación al impacto que generan los archivos en la salud, buenas prácticas para la conservación en el trato de los expedientes y taller de primeros auxilios documentales, dirigido al personal del archivo central. *Se realizó en el mes de marzo 2022 una socialización del instructivo de inspección y mantenimiento, con el personal de FAMOC y una socialización del instructivo de limpieza en espacios de archivo, para el personal de la nueva empresa de aseo ASESIN | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=diana%2Ereay%40umv%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2022%2F01%5FPlanes%20de%20acci%C3%B3n%2FGDOC%2FI%20trimestre%2F1%2EGDOC%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%201ER%20TRIMESTRE%20SOPORTES&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos&viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e
[16 empty] | 2. Implementar Plan de Preservación Digital a Largo Plazo - SIC acorde con el cronograma establecido | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 50% | 2022-01-01 | 2022-11-30 | 0% | En ejecución | De acuerdo a las actividades definidas en el plan de trabajo del Plan de Preservación Digital , relacionadas con la implementación de las estrategias de preservación se avanzó en las estrategias de identificación, renovación de medios, catalogo de formatos y metadatos. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=diana%2Ereay%40umv%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2022%2F01%5FPlanes%20de%20acci%C3%B3n%2FGDOC%2FI%20trimestre%2F1%2EGDOC%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%201ER%20TRIMESTRE%20SOPORTES&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos&viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e
[8 empty] | Información y Comunicación | 10. Administración de Archivos y Gestión Documental | 3. Documento cierre Proyecto ORFEO Fase 5 | 10% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Documento cierre Proyecto Orfeo Fase 5 | 30% | 1. Diseñar la planeación del Proyecto Orfeo fase 5 |  | 30% | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Durante el periodo se realizaron mesas de trabajo en conjunto con el proceso SIT para la formalización de las actividades y desarrollos 2022. Para lo cual se elaboró plan de trabajo y como entregable se formuló la matriz para los desarrollos propios de la Entidad, como también los servicios faltantes del Modelo de Requisitos para el SGDEA. Asi mismo, se generó el acta de constitución del Proyecto mediante la cual se definen lso objetivos , el alcance, los entregables y responsables, asi como el cronograma de actividades, matriz de EDT (eestructura del desglose de actividades del proyecto Orfeo fase 5), matriz de interesados, matriz de riesgos, matriz de roles y responsables y organigrama, insumos necesarios para la fase inicial del Proyecto Orfeo Fase 5. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=diana%2Ereay%40umv%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2022%2F01%5FPlanes%20de%20acci%C3%B3n%2FGDOC%2FI%20trimestre%2F1%2EGDOC%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%201ER%20TRIMESTRE%20SOPORTES&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos&viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e
[16 empty] | 2. Implementar el 50% las funcionalidades del Proyecto ORFEO en conjunto con el proceso de TI de conformidad con el Plan Institucional de Archivos PINAR y el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 40% | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 0% | En ejecución | Durante el periodo se realizaron mesas de trabajo en conjunto con el proceso SIT para la formalización de las actividades y desarrollos 2022. Para lo cual se elaboró plan de trabajo y como entegable se formuló la matriz para los desarrollos propios de la Entidad, como también los servicios faltantes del Modelo de Requisitos para el SGDEA. Asi mismo, se generó el acta de constitución del Proyecto mediante la cual se definen los objetivos , el alcance, los entregables y responsables, asi como el cronograma de actividades, matriz de EDT (estructura del desglose de actividades del proyecto Orfeo fase 5), matriz de interesados, matriz de riesgos, matriz de roles y responsables y organigrama, insumos necesarios para la fase inicial del Proyecto Orfeo Fase 5. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=diana%2Ereay%40umv%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2022%2F01%5FPlanes%20de%20acci%C3%B3n%2FGDOC%2FI%20trimestre%2F1%2EGDOC%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%201ER%20TRIMESTRE%20SOPORTES&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos&viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e
[16 empty] | 3. Presentar documento de cierre del proyecto Orfeo fase 5 |  | 30% | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Información y Comunicación | 10. Administración de Archivos y Gestión Documental | 4. Esquema de Metadatos aprobado por el Comité Institucional | 10% | 2022-02-01 | 2022-07-31 | Esquema de Metadatos formulado | 0% | 1. Formular un esquema de metadatos que permita la interoperabilidad de los diferentes sistemas de información que produzcan documentos electrónicos de archivo en la UAERMV | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 50% | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 0% | En ejecución | Se desarrolló documento del avance del esquema de metadatos de la UAERMV, específicamente apartados de alcance, elementos del esquema, relaciones y esquemas de codificación | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=diana%2Ereay%40umv%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2022%2F01%5FPlanes%20de%20acci%C3%B3n%2FGDOC%2FI%20trimestre%2F1%2EGDOC%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%201ER%20TRIMESTRE%20SOPORTES&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos&viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e
[16 empty] | 2. Presentar el esquema de metadatos al comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UAERMV para aprobación | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 50% | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Información y Comunicación | 10. Administración de Archivos y Gestión Documental | 5. Tabla de Valoración Documental TVD -UMV | 10% | 2022-07-01 | 2022-11-30 | Tablas de Valoración Documental UMV elaboradas | 0% | 1. Formular Tablas de valoración documental de la UAERV 2006 a 2010 | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 100% | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Información y Comunicación | 10. Administración de Archivos y Gestión Documental | 6. 45 Metros lineales organizados y digitalizados de expedientes contractuales | 10% | 2022-01-01 | 2022-11-30 | 45 metros lineales organizados | 0% | 1. Organizar y digitalizar la serie documental de historias laborales |  | 30% | 2022-01-01 | 2022-11-30 | 0% | En ejecución | Para el primer trimestre se realizó la organización y digitalización de las Historias Laborales activas de la entidad, con un avance del 75% vs el volumen documental que se recepciono que corresponde a 5 mts lineales. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=diana%2Ereay%40umv%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2022%2F01%5FPlanes%20de%20acci%C3%B3n%2FGDOC%2FI%20trimestre%2F1%2EGDOC%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%201ER%20TRIMESTRE%20SOPORTES&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos&viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e
[16 empty] | 2. Organizar, procesos técnicos y digitalización Fondo Documental del Convenio 1292 |  | 30% | 2022-01-01 | 2022-11-30 | 0% | En ejecución | Durante el periodo se organizó y clasificó la documentación del Fondo Documental 1292 correspondiente a 4641 registros, es decir, 707 Cajas referentes a 176.75 metros lineales. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=diana%2Ereay%40umv%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2022%2F01%5FPlanes%20de%20acci%C3%B3n%2FGDOC%2FI%20trimestre%2F1%2EGDOC%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%201ER%20TRIMESTRE%20SOPORTES&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos&viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e
[16 empty] | 3. Organizar, insertar y actualizar las Ordenes de Pago en los contratos en custodia en el archivo central 2016 y 2017. |  | 40% | 2022-01-01 | 2022-11-30 | 0% | En ejecución | Durante el periodo, ser organizó, insertó y actualizó en estado natural las Ordenes de Pago correspondientes a los periodos 2007 a 2016, es decir la organización de 1210 registros equivalentes a 247 cajas y cuantificados en 61.75 metros lineales de Ordenes de pago, para lo cual se adjuntó Formato Único de Inventario Documental de ordenes d e pago organizadas. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/diana_reay_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=diana%2Ereay%40umv%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2022%2F01%5FPlanes%20de%20acci%C3%B3n%2FGDOC%2FI%20trimestre%2F1%2EGDOC%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%201ER%20TRIMESTRE%20SOPORTES&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos&viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e
OAJ - Oficina Asesora Jurídica | JUR - Gestión Jurídica | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 2. Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 100% | 50% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Gestión con Valores para el Resultado | 13. Defensa Jurídica | 1. Reglamento de Comité de Conciliación actualizado | 25% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Reglamento | 50% | 1. Proyección borrador de actualización de reglamento |  | 50% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 100% | Ejecutado | Se proyecta borrador de actualización del reglamento | Correo electrónico con el borrador enviado a la Jefe OAJ. Pantallazo de TEAMS de la convocatoria a la mesa de trabajo para revisar el reglamento. Las evidencias se pueden consultar en el siguiente vínculo: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/leonel_pinzon_umv_gov_co/EqR-ZDh3NStHjg26I-1Jdy0BMYD6siKzhzucko51IKlSvQ?e=614ze8
[16 empty] | 2. Presentación ante el Comité de Conciliación para revisión y aprobación |  | 50% | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | En ejecución | Se espera presentar en próximos comités para aprobación
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 13. Defensa Jurídica | 2. Caracterización del proceso de Gestión Jurídica revisado y actualizado | 25% | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Caracterización | 50% | 1. Proyección documento borrador y revisión en mesa de trabajo OAJ |  | 50% | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se proyecta del documento de borrador de la actualización de la caracterización del proceso y se presenta al los integrantes del proceso | Correos electrónicos de revisión de la caracterización Reunión con la OAJ Reunión con la OAP Los soportes se pueden revisar en el siguiente vínculo: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/leonel_pinzon_umv_gov_co/EqR-ZDh3NStHjg26I-1Jdy0BI3uWGDapaiNr5AO5M6wvmQ?e=Tdijes
[16 empty] | 2. Presentación del documento a SISGESTION para aprobación. |  | 50% | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 0% | En ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 13. Defensa Jurídica | 3. Procedimiento para la solicitud de préstamo de documentos, elaborado y/o actualizado, en lo que respecta al préstasmo de documentos que constituyan pruebas | 25% | 2022-02-01 | 2022-07-31 | Procedimiento | 75% | 1. Solicitar mesa de trabajo con el proceso de Gestión Documental |  | 25% | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se lleva a cabo mesa de trabajo con el proceso de Gestión Documental | Pantallazo de la reunión en TEAMS para revisar el proceso de préstamo de documentos, dando celeridad a aquellos que constituuyan pruebas. Las evidencias se pueden consultar en el siguiente vínculo: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/leonel_pinzon_umv_gov_co/EqR-ZDh3NStHjg26I-1Jdy0BI3uWGDapaiNr5AO5M6wvmQ?e=Tdijes
[16 empty] | 2. Proyección documento borrador y revisión en mesa de trabajo OAJ |  | 25% | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 100% | Ejecutado | Se proyecta borrador y se revisa al interior de la OAJ | Proyecto de procedimiento ajustado Las evidencias se pueden consultar en: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/leonel_pinzon_umv_gov_co/EqR-ZDh3NStHjg26I-1Jdy0BI3uWGDapaiNr5AO5M6wvmQ?e=NBHyfn
[16 empty] | 3. Revisión en mesa de trabajo con el proceso Gestión Documental |  | 25% | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 100% | Ejecutado | Se revisa en mesa de trabajo con el proceso de Gestión Documental | Pantallazo TEAMS reunión con gestión documental. Las evidencias se pueden consultar en: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/leonel_pinzon_umv_gov_co/EqR-ZDh3NStHjg26I-1Jdy0BI3uWGDapaiNr5AO5M6wvmQ?e=hpwUSV
[16 empty] | 4. Presentación del documento a SISGESTION para aprobación. |  | 25% | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 0% | En ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 13. Defensa Jurídica | 4. Politicas de prevención del daño antijurídico socializasas con colaboradores de la UAERMV | 25% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Socialización | 25% | 1. Realizar convocatoria para primera socialización semestral |  | 25% | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 100% | Ejecutado | Se realiza la convocatoria para el 26 de abril de 2022 | Memorando con la convocatoria correo masivo con la convocatoria Las evidencias se pueden consultar en el siguiente vínculo: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/leonel_pinzon_umv_gov_co/EqR-ZDh3NStHjg26I-1Jdy0BI3uWGDapaiNr5AO5M6wvmQ?e=Bvky6x
[16 empty] | 2. Llevar a cabo primera socialización semestral con la participación de colaboradores de la UAERMV |  | 25% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | En ejecución
[16 empty] | 3. Realizar convocatoria para segunda socialización semestral |  | 25% | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Llevar a cabo segunda socialización semestral con la participación de colaboradores de la UAERMV |  | 25% | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
SG - Secretaria General | CODI - Control Disciplinario Interno | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 2. Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 100% | 31% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Talento Humano | 3. Gestión Estratégica del Talento Humano | 1. Procesos Disciplinarios adelantados con las formalidades legales y dentro de los términos de ley | 70% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Expedientes disciplinarios instruidos | 25% | 1. Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el segundo trimestre de la vigencia |  | 25% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Durante el primer trimestre se les dio impulso procesal a 14 expedientes; 11 vencían en este periodo y 3 en el periodo siguiente. | Las evidencias se encuentran en el linl: https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/REPORTESCODI/ElQQK581EYpIkfr_MOw3kNwBqXfLYSwZr9axTD9uSP8hog?e=hFJ8LE
[16 empty] | 2. Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el segundo trimestre de la vigencia |  | 25% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el segundo trimestre de la vigencia |  | 25% | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Instruir los procesos disciplinarios dentro de los términos establecidos y presentar informe de su estado en el segundo trimestre de la vigencia |  | 25% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Talento Humano | 3. Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Capacitaciones y flash disciplinarios | 30% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Actividades de prevención | 45% | 1. Elaborar y publicar en SISGESTIÓN los nuevos formatos teniendo en cuenta el nuevo código general disciplinario. |  | 40% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Con relación a esta actividad, mediante oficio 20221800047263 se solicito a la Oficina Asesora de Planeación la modificacion de los formatos teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la Ley 1952 del 28 de enero de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. | Se anexa como evidencia link de acceso de los formatos trabajos: https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/REPORTESCODI/EiE9xuYiUI1Ju8GZWl5U1RIBbIcCTPtF_yqHTbUZTskHGA?e=nR9azi
[16 empty] | 2. Dictar una capacitación en materia disciplinaria durante el primer semestre de la vigencia. |  | 20% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Dictar una capacitación en materia disciplinaria durante el segundo semestre de la vigencia. |  | 20% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar 03 flash disciplinarios en el primer trimestre de la vigencia. |  | 5% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Con relación a esta actividad se publicaron los 3 flash disciplinarios durante el primer trimestre de la vigencia. | Se anexa como soportes las evidencias: https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/REPORTESCODI/EorJ09BHzC5Glm9PMOObreoBZsFi6n-XP7RbdREE2_JPkg?e=eBmoBP
[16 empty] | 5. Realizar 03 flash disciplinarios en el segundo trimestre de la vigencia. |  | 5% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Realizar 03 flash disciplinarios en el tercer trimestre de la vigencia. |  | 5% | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 7. Realizar 03 flash disciplinarios en el cuarto trimestre de la vigencia. |  | 5% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
OCI - Oficina de Control Interno | CEM - Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 2. Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 100% | 30% | 17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible | Control interno | 15. Control interno | 1. Implementar etapa 2 aplicativo de seguimientos planes de mejoramiento | 15% | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Reporte | 50% | 1. Cargue en el aplicativo de los planes de mejoramiento especiales | Plan de Acción proyecto de Inversión 7859 | 50% | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 100% | Ejecutado | Por parte de la contratista ingeniera de Sistemas OCI y con el acompañamiento del profesional especializado 222-05 con funciones de sistemas de la Secretaría General, se realizó la validación y creación de usuario en el aplicativo CHIE del Plan de Mejoramiento especial "Auditoría contratos sindicales 2020 y 2021-vigencia 2021 " con nueve con 6 acciones. | Archivo: 2022-03 Avance cargue PM Especiales en CHIE APP En: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/german_agudelo_umv_gov_co/EoJkaQhQlGNCotpe0Ooi5WUB1KCrwh8VqhYGzBtlEJfcSw?e=9oUYse
[16 empty] | 2. Cargue en el aplicativo del plan de mejoramiento Contraloria | Plan de Acción proyecto de Inversión 7859 | 50% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Control interno | 5. Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | 2. Publicar en la página WEB de la entidad, los informes elaborados en las auditorias ejecutadas por la Contraloría de Bogotá D.C. y de los planes de mejoramiento vigencia 2022 formulados por la entidad en cumplimiento del ITB-Índice de Transparencia de Bogotá (2) publicaciones | 5% | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Plan formulado aprobado. Informe final de auditoría. | 0% | 1. Realizar la publicacion en la web UMV del informe final de la auditoría de regularidad elaborado por la Contraloria de Bogotá D.C | Plan de Mejoramiento Institucional | 50% | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Realizar la publicación en la WEB de la UMV, del plan de mejoramiento 2022 derivado de la audiitoria de regularidad aprobado por el cómite CIGD | Plan de Mejoramiento Institucional | 50% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Control interno | 15. Control interno | 3. Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Anual de Auditorías - PAA aprobado por el Comité CICCI para la vigencia con el fin de mejorar el ejercicio de la auditoría interna y que enmarca los 5 roles que desempeña la OCI: Liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relaciones con entes externos de control Cuatro (4) Reportes del indicador de gestión CEM-IND-001 Ejecución de PAA | 50% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Reportes trimestrales del indicador de gestión CEM-IND-001 | 25% | 1. Ejecutar las actividades establecidas en el PAA vigente en el primer trimestre 2022 | Plan Anual de Auditorías | 25% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 100% | Ejecutado | Se presenta en el CICCI 2-2022 la ejecución del Trimestre 1-2022 del avance de actividades con un 97% (36 de 37). Y se remite el indicador de gestión CEM-IND-001-V1 Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías en correo institucional de 07-02-2022 al contratista encargado de este tema. | Archivos: 2022-04-07 se remite a OAP indicador CEM-IND-001-V11.pdf CEM-IND-001-V11 Cumplimiento PAA V1 Trim1-2022 En: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/german_agudelo_umv_gov_co/EoJkaQhQlGNCotpe0Ooi5WUB1KCrwh8VqhYGzBtlEJfcSw?e=pLhYCW
[16 empty] | 2. Ejecutar las actividades establecidas en el PAA vigente en el segundo trimestre 2022 | Plan Anual de Auditorías | 25% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Ejecutar las actividades establecidas en el PAA vigente en el tercer trimestre 2022 | Plan Anual de Auditorías | 25% | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. jecutar las actividades establecidas en el PAA vigente en el cuarto trimestre 2022 | Plan Anual de Auditorías | 25% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Control interno | 15. Control interno | 4. Ejecutar las actividades establecias en el plan anual de fomento de la cultura del autocontrol y enfoque hacia la prevención para la vigencia 2022 Dos (2) Reportes del indicador de gestión CEM-IND-004 | 20% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Reportes semesrtales del indicador de gestión CEM-IND-004 | 50% | 1. Ejecutar las actividades establecidas en el PAFP en el primer semestre 2022 | Plan Anual de Auditorías | 50% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 100% | Ejecutado | Se ejecutaron las actividades para el Trimestre 1-2022 del PFAP-Plan de Fomento del Autocontrol y Prevención: Se elaboraron y divulgaron 2 piezas de Autocontrol, relacionados con los temas: “recomendaciones para la mejora de la gestión” y “Auditorías internas basadas en riesgos”. Se realizó la Reunión "Fomento del Autocontrol y Prevención” con los Enlaces de Procesos. Se realizaron 2 inspecciones misionales: a frentes de trabajo en obra y a la Sede de Producción “La Esmeralda”. Se radicó el 17-02-2022 (20221600034983) el informe de seguimiento a planes de mejoramiento (contraloría y procesos) Se publicó en Transparencia el “seguimiento a los Riesgos de corrupción Cuatrim3-2021” y del “PAAC Cuatrim3-2021” NO se reportaron denuncias sobre posibles actos de corrupción Se suspende actividad en el PFAP por lineamiento de nuevo Jefe OCI: atención de consultas de GESTIÓN CONTRACTUAL sobre información de contratos si han sido objeto de hallazgo por parte de la Contraloría o de la auditoría interna. | Carpeta Onedrive OCI: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/german_agudelo_umv_gov_co/El8I9pIfUtJFh7eyW-Qe844BxkHDxpWtyggCWi5Hoi86QQ?e=yNbeM1
[16 empty] | 2. Ejecutar las actividades establecidas en el PAFP en el segundo semestre 2022 | Plan Anual de Auditorías | 50% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Control interno | 15. Control interno | 5. Actualizar los documentos internos CEM-DI-002 V1 estatuto de auditoría ,CEM-DI-001 V1 código de ética del auditor, CEM-PR-001 V8 procedimiento de auditoria interna, CEM-PR-003-V6 procedimiento de planes de mejoramiento Cuatro(4) Documentos actualizados | 10% | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Documentos actualizados en SISGESTIÓN | 0% | 1. Actualizar el documentos interno CEM-DI-002 V1 ESTATUTO DE AUDITORÍA | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 25% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Actualizar el documento interno CEM-DI-001 V1 CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 25% | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Actualizar el documento interno CEM-PR- 001 V8 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 25% | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Actualizar el documento interno CEM- PR-003 - V6 PROCEDIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 25% | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sin ejecución