## Formulación
FORMATO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CÓDIGO: DESI-FM-xxx
FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019
Articulación Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 | Ponderación | Objetivo Institucional | Riesgo asociado | Descripción de la Meta | Indicador | Presupuesto Plurianual de inversiones | METAS
[7 empty] | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CUATRIENIO

## Avance
FORMATO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CÓDIGO: DESI-FM-xxx
FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019
Articulación Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 | Ponderación | Avance Objetivo | Objetivo Institucional | Riesgo asociado | Descripción de la Meta | Indicador | Presupuesto Plurianual de Inversiones |  | METAS
[8 empty] | Avance | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CUATRIENIO
483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | 10% | 4.375% | 1. Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | Insuficientes recursos asociados a nuevas fuentes de financiación | Implementar por lo menos una (1) nueva alternativa de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | # de alternativas de financiación implementadas | - | Programado | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 1
[8 empty] | Ejecutado | 0.1 | 0.25 | 0.0625 |  |  | 0.4125
[8 empty] | % | 100% | 100% | 25% | 0% | 0% | 43.75%
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales 483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | 15% | 7.908% | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | Inadecuada implementación de las herramientas de gestión | Implementar una (1) primera fase de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación en la UAERMV | % de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación implementada | - | Programado | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
[8 empty] | Ejecutado | 0.05 | 0.2 | 0.125 |  |  | 0.375
[8 empty] | % | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 50%
[5 empty] | Aumentar a 89.43 puntos el índice de satisfaccion al usuario | % de Indice de satisfección aumentado | 2121 | Programado | 85.43 | 86.43 | 87.43 | 88.43 | 89.43 | 89.43
[8 empty] | Ejecutado | 95.4 | 86 | 84.85 |  |  | %
[8 empty] | % | 111.7% | 99.5% | 97.05% | 0% | 0% | 63.1%
[5 empty] | Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | # de sistema de gestión fortalecidos | 44111 | Programado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
[8 empty] | Ejecutado | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 2.5
[8 empty] | % | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 50%
[5 empty] | Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV | # de funcionalidade implementadas / numero de funcionalidades programadas | 7924 | Programado | 4.5 | 13.5 | 13 | 12 | 7 | 50
[8 empty] | Ejecutado | 4.5 | 13.5 | 10 |  |  | 28
[8 empty] | % | 100% | 100% | 76.92% | 0% | 0% | 56.73%
[5 empty] | Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV. | % de incremento nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV. | 18021 | Programado | 7 | 12 | 12.5 | 12 | 6.5 | 50
[8 empty] | Ejecutado | 7 | 11.5 | 5.01 |  |  | 23.51
[8 empty] | % | 100% | 95.83% | 40.08% | 0% | 0% | 46.48%
[5 empty] | Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV | # actualizaciones realizadas / # actulizaciones programadas | 1716 | Programado | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 4 |  | 0.0025
[8 empty] | Ejecutado | 0.8 | 1 | 0.5 |  |  | 2.3 |  | 0.0875
[8 empty] | % | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 50%
378. Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial 383. Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte 377. Conservar 190 km. de cicloinfraestructura | 60% | 34.22% | 3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | Deficiencia en la formulación y aplicación del modelo de conservación | Formular e implementar un (1) modelo de conservación para mejorar el estado de la malla vial local, intermedia y rural de Bogotá D.C. | # de modelo de conservación para mejorar el estado de la malla vial local, intermedia y rural de Bogotá d.c implementados | - | Programado | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 1
[8 empty] | Ejecutado | 0.1 | 0.25 | 0.0875 |  |  | 0.4375
[8 empty] | % | 100% | 100% | 35% | 0% | 0% | 46.25%
[5 empty] | Conservar 1.360,94 Km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital | Km Carril de la Malla Vial Local e Intermedia conservada / # km carril de Conservación programados | 360293 | Programado | 219.26 | 410.08 | 447.75 | 195.33 | 115.72 | 1388.14
[8 empty] | Ejecutado | 228.54 | 380.8 | 302.48 |  |  | 911.82
[8 empty] | % | 104.2% | 92.86% | 67.56% | 0% | 0% | 53.13%
[5 empty] | Conservar 80 Km carril de la malla vial arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería | Km Carril de la Malla Vial Arterial conservada / # km carril de Conservación programados | 58277 | Programado | 8.85 | 20 | 29 | 20 | 16.58 | 94.43
[8 empty] | Ejecutado | 14.11 | 19.54 | 14.03 |  |  | 47.68
[8 empty] | % | 159.4% | 97.7% | 48.38% | 0% | 0% | 56.45%
[5 empty] | Definir e implementar 1 estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial | # de estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad Implementadas | 402 | Programado | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 1
[8 empty] | Ejecutado | 0.1 | 0.25 | 0.19 |  |  | 0.54
[8 empty] | % | 100% | 100% | 76% | 0% | 0% | 56.5%
[5 empty] | Conservar 79 Km de Cicloinfraestructura del Distrito Capital | Km Carril de Cicloinfraestructura conservada / # km carril de Conservación programados | 50479 | Programado | 7 | 16.5 | 20.3 | 16.5 | 19.9 | 80.2
[8 empty] | Ejecutado | 7.83 | 27.53 | 10.24 |  |  | 45.6
[8 empty] | % | 111.9% | 166.8% | 50.44% | 0% | 0% | 68.31%
[5 empty] | Mejorar 34 km carril de vias rurales del distrito capital e implementar obras de bioingeniería | Km Carril de vias rurales conservadas / # km carril de Conservación programados | 15614 | Programado | 1.44 | 7 | 9.5 | 10 | 6.06 | 34 | 34
[8 empty] | Ejecutado | 2.7 | 7.18 | 4.75 |  |  | 14.63 | 0
[8 empty] | % | 187.5% | 102.6% | 50% | 0% | 0% | 61.58% | 6.06
240. Conservar 1.505.155 m2 de espacio público | 15% | 5.327% | 4. Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C. | Incumplimientos de las metas de espacio público | Intervenir 100.000 Metros2 de espacio público de la ciudad | Metros2 de Espacio Publico internenidos / Mtros2 programados | 17225 | Programado | 0 | 30000 | 50800 | 20000 | 5000 | 105800
[8 empty] | Ejecutado |  | 31152 | 19411.28 |  |  | 50563.28
[8 empty] | % |  | 103.8% | 38.21% | 0% | 0% | 35.51%
Total | 100% | 51.83%

## Hoja2
Objetivo Institucional | Ponderación | Avance Objetivo 2022 | Avance Objetivo Cuatrenio | Avance Objetivo Cuatrenio | Descripción de la Meta | Avance Meta 2022 | Avance Meta Cuatrenio
1. Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad | 10% | 25% | 4.375% | 43.75% | Implementar por lo menos una (1) nueva alternativa de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | 25% | 43.75%
2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 15% | 60.68% | 7.908% | 52.72% | Implementar una (1) primera fase de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación en la UAERMV | 50% | 50% | 16.6667
0.19643
[5 empty] | Aumentar a 89.43 puntos el índice de satisfaccion al usuario | 97.05% | 63.1% | 0.16667
[5 empty] | Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 50% | 50%
[5 empty] | Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV | 76.92% | 56.73%
[5 empty] | Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV. | 40.08% | 46.48%
[5 empty] | Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV | 50% | 50%
3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | 60% | 54.56% | 34.22% | 57.04% | Formular e implementar un (1) modelo de conservación para mejorar el estado de la malla vial local, intermedia y rural de Bogotá D.C. | 35% | 46.25%
[5 empty] | Conservar 1.360,94 Km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital | 67.56% | 53.13%
[5 empty] | Conservar 80 Km carril de la malla vial arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería | 48.38% | 56.45%
[5 empty] | Definir e implementar 1 estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial | 76% | 56.5%
[5 empty] | Conservar 79 Km de Cicloinfraestructura del Distrito Capital | 50.44% | 68.31%
[5 empty] | Mejorar 34 km carril de vias rurales del distrito capital e implementar obras de bioingeniería | 50% | 61.58%
4. Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C. | 15% | 38.21% | 5.327% | 35.51% | Intervenir 100.000 Metros2 de espacio público de la ciudad | 38.21% | 35.51%
Total | 100% | 53.82% | 51.83% | 51.83%

## Hoja1
Articulación Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 | Ponderación | Objetivo Institucional | Riesgo asociado | Descripción de la Meta | Indicador | Presupuesto Plurianual de inversiones | METAS
[7 empty] | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CUATRIENIO
16.6667
16.6667
0.16667
0.16667
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales 483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG