## Gráfico Cronogra General (hidden)
NÚMERO DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
Responsable Dependencia | (Todas)
Cuenta de Actividades | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | 1 Riesgos de corrupción | 3 Rendición de cuentas | 4 Servicio al ciudadano | 5 Transparencia | 6 Iniciativas Adicionales | Total general
2022-01-01 | 6 | 2 | 1 |  |  | 9
2022-02-01 |  | 5 |  | 1 | 1 | 7
2022-03-01 |  |  |  | 2 | 4 | 6
2022-04-01 | 3 | 7 | 4 | 1 |  | 15
2022-05-01 | 4 | 4 | 3 |  | 1 | 12
2022-06-01 | 1 | 7 | 4 | 15 | 4 | 31
2022-07-01 |  | 2 | 8 | 1 | 2 | 13
2022-08-01 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 10
2022-09-01 | 5 |  |  |  | 1 | 6
2022-10-01 |  | 5 | 4 | 1 |  | 10
2022-11-01 | 2 | 12 | 5 | 19 | 12 | 50
2022-12-01 |  | 19 | 6 | 3 | 7 | 35
2023-01-01 |  |  | 3 | 1 |  | 4
Total general | 22 | 63 | 41 | 47 | 35 | 208
GRÁFICO DEL NÚMERO DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE DEL PAAC
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DEPENDENCIA RESPONSABLE
Cuenta de Componente PAAC | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | Total general
0 | [13 empty] | 1 | bar: 2022-11-01
5 Transparencia | [13 empty] | 1 | bar: 2022-11-01
Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 5 | 6 | 1 | 19
Oficina Asesora de Planeación | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 12 |  | 90
Oficina Asesora Jurídica | [13 empty] | 1 | bar: 2022-06-01
Oficina de Control Interno | 2022-01-01: 1; 2022-05-01: 1; 2022-07-01: 1; 2022-09-01: 1; 2022-12-01: 2 | 6
Secretaría General | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 8 | 5 |  | 5 | 13 | 7 | 3 | 66
Todas las dependencias de la Entidad | 2 | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 |  | 25
Total general | 9 | 7 | 6 | 15 | 12 | 31 | 13 | 10 | 6 | 10 | 50 | 35 | 4 | 208

## Consolidado Prog Transpa (hidden)
Componente PAAC | Subcomponente/procesos | Número de actividad V2 |  | Actividades | Meta o producto | Responsable Dependencia | Responsable Proceso | Fecha programada | Personas responsables
1 Transparencia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Componen 2 Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Entidad: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
Vigencia: | ENERO DE 2023 A DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Publicación: | ABRIL DE 2023
Programas de Transparencia y Ética Pública
Componente 2: Rendición de Cuentas
Responsable
Subcomponente |  |  | Actividades /metodología | Meta o producto | Dependencia | Proceso | Fecha programada
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 2.1 | 4.1.1 | #REF! | #REF! | Secretaría General | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Secretaría General) | 2023-04-30 | Andrea - María Angélica - John - Janyther
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación)
| 2.2 | 4.2.1 | Realizar campaña interna de divulgación sobre la importancia de la gestión de los grupos de valor en la entidad de acuerdo a la caracterización realizada. | Dos (2) piezas informativas (píldoras, clips, videos, piezas gráficas) divulgadas por los canales de comunicación de la entidad. | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Responsabilidad Social) | 2023-04-01 | Luz Adriana - Diana - Jessica - Diego - Julio
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
| 2.3 | 4.2.2 | Realizar una sensibilización en la Entidad sobre la caracterización de los grupos de valor actualizada de acuerdo al procedimiento interno de la Entidad | Un (1) listado de asistencia de la sensibilización realizada | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Responsabilidad Social) | 2023-04-30 | Luz Adriana - Diana
| 2.4 | 4.2.3 | Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSFD, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora del proceso, en que se incluya el comportamiento de tiempo de espera y atención en el chat virtual que permitan evidenciar el cierre de brechas en la Entidad y se identifiquen los temas de interés generales de los grupos de valor con el propósito de enfocar los espacios de dialogo y audiencias públicas de rendición de cuentas | Tres (3) Informes trimestrales PQRSFD | Secretaría General | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Atención al Ciudadano) | 2023-04-01 | Andrea - Ángela - Andrés
Andrea - Ángela - Andrés
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-07-01 | Andrea - Ángela - Andrés
[7 empty] | 2023-10-01 | Andrea - Ángela - Andrés
| 2.5 | 4.2.5 | Publicar y divulgar en el Menú de Transparencia de la UAERMV la estrategia de Rendición de Cuentas con el cronograma de actividades incluida en las versiones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Programas de Transparencia y Ética Pública (componente 2) para que los grupos de interés puedan hacer seguimiento a su implementación. | Publicación y divulgación de un (1) Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, PAAC - Programas de Transparencia y Ética Pública | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-01-31 | Janyther - Ariel
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
| 2.6 | 4.2.6 | Diseño y ejecución de la estrategia de medios comunicación interna y externa (boletines de prensa, redes sociales y página web) para la divulgación y publicación permanente de la gestión de la entidad en lenguaje claro en piezas comunicativas para los canales de la UAERMV | Una (1) estrategia de medios de comunicación que refleje los boletines de prensa, piezas y mensajes para los diferentes calanes de la UAERMV diseñados y divulgados de manera permanente en el marco de la ejecución de la estrategia | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-02-28 | Jessica - Diego - Julio
| 2.7 | 4.2.7 | Elaborar y publicar previamente a los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad y los espacios articulados con entidades del sector del Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Terminal de Transporte, Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio) los informes de rendición de cuentas en que se incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, los conjuntos de datos disponibles en el Menú de Transparencia de la página web, los canales electrónicos de la Entidad y los Programas de Transparencia y Ética Pública - Plan de Participación Ciudadana para consulta de los grupos de valor | Dos (2) informes de rendición de cuentas publicado en la sección de transparencia de la página web de UMV | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-09-29 | Janyther - Christian - Ariel
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
[5 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación dela estrategia de Rendición de Cuentas
| 2.8 | 4.2.8 | Diseñar pieza comunicativa didáctica de la Rendición de Cuentas (piezas y mensajes) para dar a conocer los informes de rendición de cuentas a los grupos de valor. | Una (1) pieza comunicativa didáctica e incluyentes para la población con discapacidad o grupos étnicos en el marco de la Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-08-30 | Janyther - Jessica - Diego - Julio - Ariel
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
| 2.9 | 4.2.9 | Divulgar y convocar a las rendiciones de cuentas, espacios de diálogo propios y a los articulados con las entidades del sector y del Nodo Sector Movilidad Distrital y sensibilizaciones a colaboradores de la Entidad y ciudadanos por los diferentes medios de la UMV (página web, redes sociales, volantes, cartas de invitación, entre otros) | Un (1) plan de acción de comunicaciones (piezas gráficas y en video, mensajes, entre otros) digitales o impresos | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-02-28 | Jessica - Diego - Julio
Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación)
[5 empty] | Secretaría General | Secretaría General
[5 empty] | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | (Proceso Gestión Ambiental)
| 2.10 | 4.2.10 | Convocar a las rendiciones de cuentas y espacios de diálogo a la Veeduría Distrital, a los grupos de veeduría de ciudadana identificados, gremios, entre otros. | Una (1) carta de invitación o correo electrónico o llamada o WhatsApp debidamente ejecutado | Secretaria General | Secretaria General | 2023-09-30 | Janyther - Andrea - María Angélica - Lorena
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación)
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
[5 empty] | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | (Proceso Gestión Ambiental)
| 2.11 | 4.2.11 | Publicar en las carteleras físicas de la entidad la invitación a las rendiciones de cuentas propias de la Entidad, articulados con las entidades del sector y del Nodo Sector Movilidad Distrital y espacios de participación | Veintidós (22) publicaciones en las carteleras físicas de la Entidad las invitaciones a los espacios de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-04-30 | Janyther - Andrea - María Angélica - Jessica - Diego - Julio
[6 empty] | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-07-31 | Janyther - Andrea - María Angélica - Jessica - Diego - Julio
[5 empty] | Secretaria General | Secretaria General | 2023-11-30 | Janyther - Andrea - María Angélica - Jessica - Diego - Julio
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.12 | 4.2.12 | Sensibilizar a los ciudadanos y veedores en los conceptos de Rendición de Cuentas y los mecanismos de participación en los espacios de diálogo y rendiciones de cuenta. | Una (1) sensibilización a ciudadanos | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-07-30 | Janyther - Andrea - Lorena
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
[5 empty] | Secretaria General | (Secretaria General)
[5 empty] | Gerencia Ambiental Social y Atención al Ciudadano | (Proceso intervención de la malla vial)
| 2.13 | 4.2.15 | Realizar la audiencia pública participativa virtual o presencial de la UAERMV sobre su gestión en el marco de "Saber es tú derecho" dirigida a los grupos de valor y población con discapacidad o grupos étnicos | Una (1) grabación de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-09-29 | Janyther - Andrea -María Angélica - Lorena - Jessica - Diego - Julio
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
[5 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación dela estrategia de Rendición de Cuentas
Subcomponente 3 Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas. Responder a compromisos propuestos en la rendición de cuentas | 2.14 | 4.2.17 | Recopilar, sistematizar, responder y publicar en el Menú Transparencia las respuestas a las preguntas, solicitudes y sugerencias de los ciudadanos realizadas en los momentos previos o durante los espacios de dialogo de la UAERMV o espacios articulados con el nodo del Sector Movilidad Distrital con las entidades del sector concernientes a la UAERMV o audiencia de rendición de cuenta de la Entidad a través del chat de la sesión virtual o el mecanismo seleccionado para recopilar estas preguntas en los espacios presenciales. | Una (1) publicación posterior a los espacios de diálogo y rendiciones de cuenta | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-11-30 | Janyther - Christian - Alexander - Andrea - Andrés - Fabián - María Angélica - Lorena - Diana - John - técnicos delegados Malla (delegados APIC)
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
[5 empty] | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | (Proceso intervención de la malla vial)
[5 empty] | Secretaría General | (Secretaria General)
(Atención al Ciudadano)
[5 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación dela estrategia de Rendición de Cuentas
| 2.15 | 4.2.18 | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía durante el proceso de rendición de cuentas y ejercicios de participación a través de la plataforma colibrí de la Veeduría Distrital y disponer en el Menú de Transparencia y Participación el enlace de la información de la plataforma Colibrí. | Un (1) documento consolidado con los pantallazos de los compromisos y seguimiento realizados en la plataforma colibrí | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-12-01 | Christian - Janyther
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional y retroalimentación de los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 2.16 | 4.2.19 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación de la gestión de la UAERMV, sobre los espacios de rendición de cuentas propios e informes de rendición de cuentas a los grupos de valor y analizar el impacto de las preguntas, solicitudes y sugerencias de los ciudadanos | Un (1) informe de los resultados de la evaluación de percepción y análisis del impacto de las preguntas, solicitudes y sugerencias | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-11-01 | Janyther
| 2.17 | 4.2.20 | Realizar la evaluación de la Audiencia Pública | Un (1) informe de Evaluación a la Audiencia Publica socializado y publicado. | Oficina de Control Interno | Proceso Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | 2023-12-31 | Luz Franco
Subcomponente 5 Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 2.18 | 4.2.4 | Participar en la articulación entre las entidades del sector movilidad a través del Nodo Sector Movilidad Distrital formalizado ante el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas impulsado por Función Pública | Un (1) documento consolidado con los pantallazos de las sesiones lideradas por la Secretaria de Movilidad del Nodo Movilidad Distrital formalizado ante el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas o correos | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-11-02 | Janyther - Lorena
[5 empty] | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | (Proceso intervención de la malla vial)
| 2.19 | 4.2.7 | Elaborar y publicar previamente a los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad y los espacios articulados con entidades del sector del Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Terminal de Transporte, Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio) los informes ejecutivos locales de rendición de cuentas en que se incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, los conjuntos de datos disponibles en el Menú de Transparencia de la página web, los canales electrónicos de la Entidad y los Programas de Transparencia y Ética Pública - Plan de Participación Ciudadana para consulta de los grupos de valor | 20 informes ejecutivos locales de rendición de cuentas publicados en la sección de transparencia de la página web de UMV *El informe de la localidad de Sumapaz se realizará bajo los parámetros de los proyectos de regalías | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-09-29 | Janyther - Christian - Ariel
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
[5 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación dela estrategia de Rendición de Cuentas
| 2.20 | 4.2.13 | Rendir cuentas de manera participativa, virtual y articulada con las entidades del Sector Movilidad (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, Empresa Metro, Transmilenio, Terminal de Transporte, La Rolita, entre otras) | Una (1) grabación de la rendición de cuentas realizada en articulación con el Sector | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-03-30 | Janyther - Jessica - Diego - Julio - Ariel
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
Subcomponente 6 Rendición de cuentas focalizada | 2.21 | 4.2.14 | Rendir cuentas en espacios de dialogo de manera participativa, virtual o presencial, en las localidades de manera articulada con las entidades del Sector Movilidad del Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio, entre otras) en el marco de "Saber es tú derecho" y del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas | (20) listados de asistencia de los espacios de rendición de cuentas realizados en articulación con el Sector Movilidad en las localidades | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-11-01 | Janyther - Christian - Alexander - Andrea - Andrés - Fabián - María Angélica - Lorena - Diana - John técnicos delegados Malla (delegados APIC)
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
[5 empty] | Secretaría General | (Secretaria General)
(Atención al Ciudadano)
[5 empty] | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | (Responsabilidad Social)
(Proceso intervención de la malla vial)
[5 empty] | Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local | (Mejoramiento de la malla vial local)
| 2.22 | 4.2.16 | Rendir cuentas o realizar el comité participativo o auditoria visible en espacios de diálogo de manera participativa presencial sobre la inversión de los proyectos otorgados por regalías con los grupos de valor en Sumapaz en el marco de "Saber es tú derecho" | Un (1) listado de asistencia a la jornada realizada en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-11-30 | Janyther - Lorena - Cesar Godoy
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
[5 empty] | Secretaría General | (Secretaria General)
[5 empty] | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | (Proceso de Intervención de la malla vía) |  | Janyther - Lorena - Cesar Godoy
[5 empty] | Equipo de Regalías | Equipo de Regalías
[5 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación dela estrategia de Rendición de Cuentas