## PRENSA
1
PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV JUEVES 18 DE MAYO DEL 2023 | [10 empty] | DIURNO
ITEM | NOMBRE LOCALIDAD | NÚMERO LOCALIDAD | BARRIO | DIRECCIÓN |  |  | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK | ACTIVIDAD | PROGRAMA | TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1 | USAQUÉN | 1 | LOS CEDROS | KR 18B | CL 145 | CL 145A | CIV 1003454 PK 138077 | REHABILITACIÓN | Vías Participativas | 1
2 | USAQUÉN | 1 | LA CALLEJA | AK 15 | CL 127B | CL 127C | CIV 1004299 PK 91010857 | PARCHEO | IMV-PR-003 | 1
3 | CHAPINERO | 2 | HOYA TEUSACA | S.E. | S.E | S.E | CIV 2002513 PK 910285071 | BIOINGENIERÍA | Bioingenieria | 1
4 | SANTA FE | 3 | SAN BERNARDINO | KR 11 | CL 2 | CL 3 | CIV 3000945 PK 143913 | REHABILITACIÓN | Vías Participativas | 1
5 | SANTA FE | 3 | LAS NIEVES | CL 20 | KR 9 | KR 10 | CIV 3000517 PK 144289 | CAMBIO DE CARPETA | Vías Participativas | 1
6 | SANTA FE | 3 | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | S.E. | S.E | S.E | CIV 3002682 PK 910273852 | BIOINGENIERÍA | Bioingenieria | 1
7 | SANTA FE | 3 | SAN BERNARDINO | KR 12A | CL 1 | CL 1A | CIV 3000989 PK 143958 | PARCHEO | Vías Participativas | 1
8 | SAN CRISTOBAL | 4 | EL TRIANGULO | CL 22 S | KR 17 E | KR 17A E | CIV 4008567 PK 91017453 | FRESADO ESTABILIZADO | RURALIDAD | 1
9 | USME | 5 | CENTRO USME URBANO | KR 13 | CL 137 S | CL 137B S | CIV 5007654 PK 306909 | CAMBIO DE CARPETA | Vías Participativas | 1
10 | USME | 5 | CENTRO USME URBANO | KR 13 | CL 137B S | CL 137BBIS S | CIV 5009631 PK 91021812 | CAMBIO DE CARPETA | Vías Participativas | 1
11 | USME | 5 | CENTRO USME URBANO | KR 13 | CL 137BBIS S | CL 137C S | CIV 5007660 PK 306927 | CAMBIO DE CARPETA | Vías Participativas | 1
12 | USME | 5 | CENTRO USME URBANO | KR 13 | CL 137C S | CL 137D S | CIV 5009632 PK 91021656 | CAMBIO DE CARPETA | Vías Participativas | 1
13 | USME | 5 | EL HATO | S.E | S.E | S.E. | CIV 5009742 PK 910280311 | BIOINGENIERÍA | Bioingenieria | 1
14 | USME | 5 | EL HATO | S.E | S.E | S.E. | CIV 5009742 PK 910280313 | BIOINGENIERÍA | Bioingenieria | 1
15 | USME | 5 | EL VIRREY | KR 4C | CL 92A S | CL 92B S | CIV 5004777 PK 300531 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
16 | BOSA | 7 | CIUDADELA EL RECREO | KR 92 | CL 71 S | CL 72 S | CIV 7008504 PK 530210 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
17 | BOSA | 7 | LAS MARGARITAS | KR 93C | CL 61A S | 0 | CIV 7008340 PK 528264 | CAMBIO DE CARPETA | Vías Participativas | 1
18 | BOSA | 7 | LAS MARGARITAS | KR 93C | CL 61B S | CL 62 S | CIV 7008339 PK 528261 | CAMBIO DE CARPETA | Vías Participativas | 1
19 | BOSA | 7 | LAS MARGARITAS | KR 93C | CL 62 S | CL 62B S | CIV 7008338 PK 528258 | CAMBIO DE CARPETA | Vías Participativas | 1
20 | KENNEDY | 8 | TIMIZA B | KR 73C | CL 40F S | CL 40H S | CIV 8008636 PK 19207 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Convenio 534-2021 | 1
21 | KENNEDY | 8 | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 39 S | AK 89 | KR 89C | CIV 8002589 PK 154890 | REHABILITACIÓN | Misionalidad | 1
22 | KENNEDY | 8 | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 22 S | S.E | KR 69 | CIV 8008458 PK 15790 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Convenio 534-2021 | 1
23 | KENNEDY | 8 | CALANDAIMA | CL 37 S | KR 93 | KR 93B | CIV 8001269 PK 28689 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Convenio 534-2021 | 1
24 | KENNEDY | 8 | CALANDAIMA | CL 37 S | KR 93 | KR 93B | CIV 8001269 PK 28688 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Convenio 534-2021 | 1
25 | KENNEDY | 8 | HIPOTECHO SUR | KR 68F | CL 2 S | CL 3 S | CIV 8006969 PK 147663 | REHABILITACIÓN | Vías Participativas | 1
26 | KENNEDY | 8 | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | CL 35C S | KR 73D | KR 73F | CIV 8006713 PK 810570 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Convenio 534-2021 | 1
27 | KENNEDY | 8 | GRAN BRITALIA I | KR 81H | CL 46 S | CL 47B S | CIV 8006086 PK 153751 | REHABILITACIÓN | Misionalidad | 1
28 | KENNEDY | 8 | GRAN BRITALIA I | KR 81H | CL 47B S | CL 49 S | CIV 8006258 PK 153753 | REHABILITACIÓN | Misionalidad | 1
29 | ENGATIVA | 10 | LOS ANGELES | AK 96 | CL 65A | CL 66 | CIV 10006763 PK 517669 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
30 | ENGATIVA | 10 | LOS ANGELES | AK 96 | CL 65 | CL 65A | CIV 10006871 PK 517697 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
31 | ENGATIVA | 10 | LOS ANGELES | AK 96 | CL 65A | CL 66 | CIV 10006763 PK 517672 | REHABILITACIÓN | Tramo de Prueba | 1
32 | ENGATIVA | 10 | LOS ANGELES | AK 96 | CL 65 | CL 65A | CIV 10006871 PK 517698 | REHABILITACIÓN | Tramo de Prueba | 1
33 | SUBA | 11 | SUBA URBANO | KR 90A | CL 145A | SE | CIV 11005417 PK 171267 | CAMBIO DE CARPETA | Rescate Social | 1
34 | SUBA | 11 | VILLA DEL PRADO | AK 58 | CL 170 | CL 173A | CIV 11001426 PK 169909 | FRESADO ESTABILIZADO | Misionalidad | 1
35 | SUBA | 11 | LAS VILLAS | CL 127D | AK 58 | TV 59B | CIV 11010111 PK 46160 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
36 | BARRIOS UNIDOS | 12 | SIETE DE AGOSTO | CL 65 | KR 27 | KR 27A | CIV 12002386 PK 179153 | REHABILITACIÓN | Vías Participativas | 1
37 | PUENTE ARANDA | 16 | INDUSTRIAL CENTENARIO | DG 19D | TV 39BIS | TV 39BISA | CIV 16000499 PK 188997 | REHABILITACIÓN | Vías Participativas | 1
38 | PUENTE ARANDA | 16 | GALAN | KR 53G | CL 1B | CL 1C | CIV 16001675 PK 188025 | PARCHEO | Vías Participativas | 1
39 | PUENTE ARANDA | 16 | GALAN | KR 53F | CL 1B | CL 1C | CIV 16001653 PK 188021 | PARCHEO | Vías Participativas | 1
40 | CIUDAD BOLIVAR | 19 | QUIBA ALTO | SE | SE | SE | CIV 19014667 PK 91027787 | FRESADO ESTABILIZADO | RURALIDAD | 1
41 | SUMAPAZ | 20 | CHORRERAS | S.E. | S.E. | S.E. | CIV 20076206 PK 91027700 | FRESADO ESTABILIZADO | RURALIDAD | 1
42 | SUMAPAZ | 20 | TUNAL BAJO | S.E. | S.E | S.E | CIV 20025001 PK 91027745 | FRESADO ESTABILIZADO | REGALÍAS SUMAPAZ | 1
|  |  | TOTAL PKs EN EJECUCION UMV | [6 empty] | 42
[5 empty] | TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV |  |  |  |  | 42
[5 empty] | TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY |  |  |  |  | 33

## Hoja1
1
4
17
5
3N
3N
12
3
6
10
10
7
9
16
1BIO
2BIO
2
3BIO
4BIO
1C
1C
2C
3C
20
6C
5C
4C
14
1RS
2RS
13
11
9N