## PRENSA
1
PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MIERCOLES 31 DE MAYO DEL 2023 | [10 empty] | DIURNO
ITEM | NOMBRE LOCALIDAD | NÚMERO LOCALIDAD | BARRIO | DIRECCIÓN |  |  | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK | ACTIVIDAD | PROGRAMA | TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1 | USAQUÉN | 1 | LOS CEDROS | KR 18B | CL 145 | CL 145A | CIV 1003454 PK 138077 | REHABILITACIÓN | Vías Participativas | 1
2 | CHAPINERO | 2 | HOYA TEUSACA | S.E. | S.E | S.E | CIV 2002513 PK 910285071 | BIOINGENIERÍA | Bioingenieria | 1
3 | CHAPINERO | 2 | CHAPINERO NORTE | CL 65 | AK 11 | KR 13 | CIV 2001279 PK 142890 | PARCHEO | IMV-PR-003 | 1
4 | SANTA FE | 3 | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | S.E. | S.E | S.E | CIV 3002682 PK 910273852 | BIOINGENIERÍA | Bioingenieria | 1
5 | SANTA FE | 3 | SAN BERNARDO | KR 12A | CL 1C | CL 2 | CIV 3000921 PK 143961 | PARCHEO | Vías Participativas | 1
6 | USME | 5 | EL NUEVO PORTAL | KR 7BISA E | DG 100B S | CL 102 S | CIV 5006778 PK 305153 | FRESADO ESTABILIZADO | Misionalidad | 1
7 | USME | 5 | EL NUEVO PORTAL | DG 100B S | KR 7 E | KR 7BISA E | CIV 5006724 PK 305036 | FRESADO ESTABILIZADO | Misionalidad | 1
8 | USME | 5 | EL HATO | S.E | S.E | S.E. | CIV 5009742 PK 910280311 | BIOINGENIERÍA | Bioingenieria | 1
9 | USME | 5 | EL HATO | S.E | S.E | S.E. | CIV 5009742 PK 910280313 | BIOINGENIERÍA | Bioingenieria | 1
10 | BOSA | 7 | GUALOCHE | KR 78A | CL 65A S | CL 65C S | CIV 7007204 PK 368238 | CAMBIO DE CARPETA | Vías Participativas | 1
11 | BOSA | 7 | CIUDADELA EL RECREO | KR 92 | CL 71 S | CL 72 S | CIV 7008504 PK 530210 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
12 | BOSA | 7 | LAS MARGARITAS | KR 93C | CL 61A S | 0 | CIV 7008340 PK 528264 | CAMBIO DE CARPETA | Vías Participativas | 1
13 | BOSA | 7 | LAS MARGARITAS | KR 93C | CL 61B S | CL 62 S | CIV 7008339 PK 528261 | CAMBIO DE CARPETA | Vías Participativas | 1
14 | BOSA | 7 | LAS MARGARITAS | KR 93C | CL 62 S | CL 62B S | CIV 7008338 PK 528258 | CAMBIO DE CARPETA | Vías Participativas | 1
15 | BOSA | 7 | LAS MARGARITAS | KR 93C | CL 62B S | CL 63 S | CIV 7009798 PK 91012514 | CAMBIO DE CARPETA | Vías Participativas | 1
16 | KENNEDY | 8 | CIUDAD KENNEDY | CL 3B | KR 72A | KR 72C | CIV 8005313 PK 145720 | CAMBIO DE CARPETA | Vías Participativas | 1
17 | KENNEDY | 8 | NUEVA YORK | TV 68HBISA | CL 37B S | CL 37C S | CIV 8012479 PK 466063 | CAMBIO DE CARPETA | Convenio 534-2021 | 1
18 | KENNEDY | 8 | HIPOTECHO SUR | KR 68F | CL 2 S | CL 3 S | CIV 8006969 PK 147663 | REHABILITACIÓN | Vías Participativas | 1
19 | KENNEDY | 8 | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | CL 35C S | KR 73D | KR 73F | CIV 8006713 PK 810566 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
20 | FONTIBON | 9 | SANTA CECILIA | KR 75 | CL 24C | CL 24D | CIV 9003122 PK 387873 | REHABILITACIÓN | Vías Participativas | 1
21 | ENGATIVA | 10 | LOS ANGELES | AK 96 | CL 65A | CL 66 | CIV 10006763 PK 517669 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
22 | ENGATIVA | 10 | LOS ANGELES | AK 96 | CL 65 | CL 65A | CIV 10006871 PK 517697 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
23 | ENGATIVA | 10 | LOS ANGELES | AK 96 | CL 65 | CL 65A | CIV 10006871 PK 517698 | REHABILITACIÓN | Tramo de Prueba | 1
24 | ENGATIVA | 10 | BOCHICA II | CL 82 | KR 95DBIS | AK 96 | CIV 10002059 PK 39188 | CONSTRUCCIÓN E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
25 | SUBA | 11 | SUBA URBANO | KR 90A | CL 145A | SE | CIV 11005417 PK 171267 | CAMBIO DE CARPETA | Misionalidad | 1
26 | SUBA | 11 | VILLA DEL PRADO | AK 58 | CL 174 | CL 174B | CIV 11011904 PK 472309 | FRESADO ESTABILIZADO | Acuerdo 761/2020/C | 1
27 | SUBA | 11 | VILLA DEL PRADO | AK 58 | CL 170 | CL 173A | CIV 11001426 PK 169909 | FRESADO ESTABILIZADO | Acuerdo 761/2020/C | 1
28 | SUBA | 11 | LAS VILLAS | CL 127D | AK 58 | TV 59B | CIV 11010111 PK 46160 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
29 | BARRIOS UNIDOS | 12 | SIETE DE AGOSTO | CL 65 | KR 27 | KR 27A | CIV 12002386 PK 179153 | PARCHEO | Vías Participativas | 1
30 | BARRIOS UNIDOS | 12 | LA CASTELLANA | KR 47A | CL 91 | CL 93 | CIV 12000518 PK 178563 | PARCHEO | IMV-PR-003 | 1
31 | TEUSAQUILLO | 13 | ALFONSO LOPEZ | CL 51 | KR 27A | KR 28 | CIV 13001108 PK 181205 | PARCHEO | IMV-PR-003 | 1
32 | PUENTE ARANDA | 16 | INDUSTRIAL CENTENARIO | DG 19D | TV 39BIS | TV 39BISA | CIV 16000499 PK 188997 | REHABILITACIÓN | Vías Participativas | 1
33 | PUENTE ARANDA | 16 | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | TV 35BIS | CL 27 S | CL 27A S | CIV 16004112 PK 185207 | PARCHEO | Vías Participativas | 1
34 | PUENTE ARANDA | 16 | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | KR 36 | CL 27A S | CL 27B S | CIV 16003988 PK 185213 | PARCHEO | Vías Participativas | 1
35 | RAFAEL URIBE | 18 | GUSTAVO RESTREPO | KR 12H | CL 31C S | CL 31F S | CIV 18002087 PK 415792 | CAMBIO DE LOSAS | Misionalidad | 1
36 | CIUDAD BOLIVAR | 19 | PASQUILLA URBANA | CL 2A | TV 3 | S.E. | CIV 19014502 PK 91015730 | FRESADO ESTABILIZADO | RURALIDAD | 1
37 | SUMAPAZ | 20 | CHORRERAS | S.E. | S.E. | S.E. | CIV 20076206 PK 91027700 | FRESADO ESTABILIZADO | RURALIDAD | 1
38 | SUMAPAZ | 20 | TUNAL BAJO | S.E. | S.E | S.E | CIV 20025001 PK 91027745 | FRESADO ESTABILIZADO | REGALÍAS SUMAPAZ | 1
|  |  | TOTAL PKs EN EJECUCION UMV | [6 empty] | 38
[5 empty] | TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV |  |  |  |  | 38
[5 empty] | TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY |  |  |  |  | 30

## Hoja1
1
4
17
5
3N
9N
3
6
6
10
7
9
16
1BIO
2BIO
3BIO
4BIO
2C
3C
20
6C
5C
4C
1C
1RS
2RS
13
11
12
2