## PRENSA
1
PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV SÁBADO 03 DE JUNIO DEL 2023 | [10 empty] | DIURNO
ITEM | NOMBRE LOCALIDAD | NÚMERO LOCALIDAD | BARRIO | DIRECCIÓN |  |  | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK | ACTIVIDAD | PROGRAMA | TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1 | USAQUÉN | 1 | LOS CEDROS | KR 18B | CL 145 | CL 145A | CIV 1003454 PK 138077 | REHABILITACIÓN | Vías Participativas | 1
2 | USME | 5 | EL NUEVO PORTAL | KR 7BISA E | DG 100B S | CL 102 S | CIV 5006778 PK 305153 | FRESADO ESTABILIZADO | Misionalidad | 1
3 | USME | 5 | EL NUEVO PORTAL | DG 100B S | KR 7 E | KR 7BISA E | CIV 5006724 PK 305036 | FRESADO ESTABILIZADO | Misionalidad | 1
4 | BOSA | 7 | GUALOCHE | KR 78A | CL 65A S | CL 65C S | CIV 7007204 PK 368238 | CAMBIO DE CARPETA | Vías Participativas | 1
5 | BOSA | 7 | LAS MARGARITAS | KR 93C | CL 61A S | 0 | CIV 7008340 PK 528264 | CAMBIO DE CARPETA | Vías Participativas | 1
6 | BOSA | 7 | LAS MARGARITAS | KR 93C | CL 61B S | CL 62 S | CIV 7008339 PK 528261 | CAMBIO DE CARPETA | Vías Participativas | 1
7 | BOSA | 7 | LAS MARGARITAS | KR 93C | CL 62 S | CL 62B S | CIV 7008338 PK 528258 | CAMBIO DE CARPETA | Vías Participativas | 1
8 | BOSA | 7 | LAS MARGARITAS | KR 93C | CL 62B S | CL 63 S | CIV 7009798 PK 91012514 | CAMBIO DE CARPETA | Vías Participativas | 1
9 | KENNEDY | 8 | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78G | CL 38B S | CL 38C S | CIV 8006573 PK 13752 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Convenio 534-2021 | 1
10 | KENNEDY | 8 | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 23 S | KR 68H | KR 69 | CIV 8008777 PK 15775 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Convenio 534-2021 | 1
11 | KENNEDY | 8 | JACQUELINE | KR 78A | KR 78 | CL 47B S | CIV 8009076 PK 150104 | REHABILITACIÓN | Vías Participativas | 1
12 | KENNEDY | 8 | HIPOTECHO SUR | KR 69A | CL 1 | CL 2 | CIV 8006476 PK 147748 | REHABILITACIÓN | Vías Participativas | 1
13 | KENNEDY | 8 | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | CL 35C S | KR 73D | KR 73F | CIV 8006713 PK 810566 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
14 | FONTIBON | 9 | SANTA CECILIA | KR 75 | CL 24C | CL 24D | CIV 9003122 PK 387873 | REHABILITACIÓN | Vías Participativas | 1
15 | ENGATIVA | 10 | LOS ANGELES | AK 96 | CL 65A | CL 66 | CIV 10006763 PK 517669 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
16 | ENGATIVA | 10 | LOS ANGELES | AK 96 | CL 65 | CL 65A | CIV 10006871 PK 517697 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
17 | ENGATIVA | 10 | LOS ANGELES | AK 96 | CL 65 | CL 65A | CIV 10006871 PK 517698 | REHABILITACIÓN | Tramo de Prueba | 1
18 | ENGATIVA | 10 | BOCHICA II | CL 82 | KR 95DBIS | AK 96 | CIV 10002059 PK 39188 | CONSTRUCCIÓN E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
19 | SUBA | 11 | SUBA URBANO | KR 90A | CL 145A | SE | CIV 11005417 PK 171267 | CAMBIO DE CARPETA | Misionalidad | 1
20 | SUBA | 11 | VILLA DEL PRADO | CL 172A | S.E | KR 62 | CIV 11001037 PK 169924 | PARCHEO | IMV-PR-003 | 1
21 | SUBA | 11 | VILLA DEL PRADO | AK 58 | CL 174 | CL 174B | CIV 11011904 PK 472309 | FRESADO ESTABILIZADO | Acuerdo 761/2020/C | 1
22 | SUBA | 11 | LAS VILLAS | CL 127D | AK 58 | TV 59B | CIV 11010111 PK 46160 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
23 | PUENTE ARANDA | 16 | INDUSTRIAL CENTENARIO | DG 19D | TV 39BIS | TV 39BISA | CIV 16000499 PK 188997 | REHABILITACIÓN | Vías Participativas | 1
24 | PUENTE ARANDA | 16 | REMANSO | CL 9A S | KR 32B | KR 35 | CIV 16003579 PK 187237 | PARCHEO | Vías Participativas | 1
25 | PUENTE ARANDA | 16 | ESTACION CENTRAL | KR 35 | CL 17 | CL 17A | CIV 16001014 PK 188857 | PARCHEO | Vías Participativas | 1
26 | PUENTE ARANDA | 16 | PENSILVANIA | CL 12B | KR 33 | KR 34 | CIV 16001499 PK 189299 | PARCHEO | Vías Participativas | 1
27 | CIUDAD BOLIVAR | 19 | PASQUILLA URBANA | CL 2 | TV 3 | S.E. | CIV 19014723 PK 91015728 | FRESADO ESTABILIZADO | RURALIDAD | 1
28 | CIUDAD BOLIVAR | 19 | PASQUILLA URBANA | CL 2A | TV 3 | S.E. | CIV 19014502 PK 91015730 | FRESADO ESTABILIZADO | RURALIDAD | 1
|  |  | TOTAL PKs EN EJECUCION UMV | [6 empty] | 28
[5 empty] | TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV |  |  |  |  | 28
[5 empty] | TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY |  |  |  |  | 22

## Hoja1
1
4
17
5
3N
9N
3
6
10
7
9
16
2C
3C
20
6C
5C
4C
1C
13
11
12
2