## Formulación
FORMATO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CÓDIGO: DESI-FM-xxx
FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019
Articulación Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 | Ponderación | Objetivo Institucional | Riesgo asociado | Descripción de la Meta | Indicador | Presupuesto Plurianual de inversiones | METAS
[7 empty] | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CUATRIENIO

## Avance
FORMATO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CÓDIGO: DESI-FM-xxx
FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019
Articulación Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 | Ponderación | Avance Objetivo | Objetivo Institucional | Riesgo asociado | Descripción de la Meta | Indicador | Presupuesto Plurianual de Inversiones |  | METAS
[8 empty] | Avance | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CUATRIENIO
483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | 10% | 6.375% | 1. Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | Insuficientes recursos asociados a nuevas fuentes de financiación | Implementar por lo menos una (1) nueva alternativa de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | # de alternativas de financiación implementadas | - | Programado | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 1
[8 empty] | Ejecutado | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.0125 |  | 0.6125
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 5% | 0% | 63.75%
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales 483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | 15% | 11.51% | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | Inadecuada implementación de las herramientas de gestión | Implementar una (1) primera fase de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación en la UAERMV | % de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación implementada | - | Programado | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
[8 empty] | Ejecutado | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 0.175 |  | 0.675
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 70% | 0% | 80%
[5 empty] | Aumentar a 89.43 puntos el índice de satisfaccion al usuario | % de Indice de satisfección aumentado | 2089 | Programado | 85.43 | 86.43 | 87.43 | 88.43 | 89.43 | 89.43
[8 empty] | Ejecutado | 95.4 | 86 | 84.72 | 90.32 |  | %
[8 empty] | % | 111.7% | 99.5% | 96.9% | 102.1% | 0% | 88.59%
[5 empty] | Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | # de sistema de gestión fortalecidos | 44967 | Programado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1e-06 | 4
[8 empty] | Ejecutado | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 3.5
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 75%
[5 empty] | Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV | # de funcionalidade implementadas / numero de funcionalidades programadas | 9226 | Programado | 4.5 | 13.5 | 13 | 12 | 7 | 50
[8 empty] | Ejecutado | 4.5 | 13.5 | 13 | 5.2 |  | 36.2
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 43.33% | 0% | 73.33%
[5 empty] | Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV. | % de incremento nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV. | 18213 | Programado | 7 | 12 | 12 | 12 | 6.5 | 49.5
[8 empty] | Ejecutado | 7 | 11.5 | 12 | 4 |  | 34.5
[8 empty] | % | 100% | 95.83% | 100% | 33.33% | 0% | 69.79%
[5 empty] | Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV | # actualizaciones realizadas / # actulizaciones programadas | 1960 | Programado | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 4
[8 empty] | Ejecutado | 0.8 | 1 | 1 | 0.45 |  | 3.25
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 45% | 0% | 73.75%
378. Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial 383. Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte 377. Conservar 190 km. de cicloinfraestructura | 60% | 42.65% | 3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | Deficiencia en la formulación y aplicación del modelo de conservación | Formular e implementar un (1) modelo de conservación para mejorar el estado de la malla vial local, intermedia y rural de Bogotá D.C. | # de modelo de conservación para mejorar el estado de la malla vial local, intermedia y rural de Bogotá d.c implementados | - | Programado |  | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1
[8 empty] | Ejecutado |  | 0.1 | 0.1 | 0.245 |  | 0.445
[8 empty] | % |  | 100% | 100% | 35% | 0% | 44.5%
[5 empty] | Conservar1,506.21 Km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital | Km Carril de la Malla Vial Local e Intermedia conservada / # km carril de Conservación programados | 442673 | Programado | 228.54 | 380.8 | 451.01 | 444.86 | 1 | 1506.21
[8 empty] | Ejecutado | 228.54 | 380.8 | 451.01 | 196.62 |  | 1256.97
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 44.2% | 0% | 73.55%
[5 empty] | Conservar 94,43 Km carril de la malla vial arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería | Km Carril de la Malla Vial Arterial conservada / # km carril de Conservación programados | 83838 | Programado | 14.11 | 19.54 | 30.12 | 20 | 10.66 | 94.43
[8 empty] | Ejecutado | 14.11 | 19.54 | 30.12 | 20.6 |  | 84.37
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 103% | 0% | 88.25%
[5 empty] | Definir e implementar 1 estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial | # de estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad Implementadas | 655 | Programado | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 1.1e-05 | 1
[8 empty] | Ejecutado | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0 | 0.78
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 45% | 0% | 73.75%
[5 empty] | Conservar 86.35 Km de Cicloinfraestructura del Distrito Capital | Km Carril de Cicloinfraestructura conservada / # km carril de Conservación programados | 44581 | Programado | 7.83 | 27.53 | 21.09 | 28 | 1.9 | 86.35
[8 empty] | Ejecutado | 7.83 | 27.53 | 21.09 | 9.26 |  | 65.71
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 33.07% | 0% | 70.77%
[5 empty] | Mejorar 34 km carril de vias rurales del distrito capital e implementar obras de bioingeniería | Km Carril de vias rurales conservadas / # km carril de Conservación programados | 29008 | Programado | 2.7 | 7.18 | 9.68 | 10 | 4.44 | 34
[8 empty] | Ejecutado | 2.7 | 7.18 | 9.68 | 5.26 |  | 24.82
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 52.6% | 0% | 75.65%
240. Conservar 1.505.155 m2 de espacio público | 15% | 9.782% | 4. Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C. | Incumplimientos de las metas de espacio público | Intervenir 116.500.00 Metros2 de espacio público de la ciudad | Metros2 de Espacio Publico internenidos / Mtros2 programados | 18446 | Programado | 0 | 31152 | 48184.9 | 30000 | 7163.1 | 116500
[8 empty] | Ejecutado |  | 31152 | 48184.9 | 18254.42 |  | 97591.32
[8 empty] | % |  | 100% | 100% | 60.85% | 0% | 65.21%
Total | 100% | 70.32%

## Resumen
Objetivo Institucional | Ponderación | Avance Objetivo 2023 | Avance Objetivo Cuatrenio | Avance Objetivo Cuatrenio | Descripción de la Meta | Avance Meta 2023 | Avance Meta Cuatrenio
1. Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad | 10% | 5% | 6.375% | 63.75% | Implementar por lo menos una (1) nueva alternativa de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | 5% | 63.75%
2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 15% | 57.3% | 11.51% | 76.74% | Implementar una (1) primera fase de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación en la UAERMV | 70% | 80%
[5 empty] | Aumentar a 89.43 puntos el índice de satisfaccion al usuario | 102.1% | 88.59%
[5 empty] | Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 50% | 75%
[5 empty] | Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV | 43.33% | 73.33%
[5 empty] | Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV. | 33.33% | 69.79%
[5 empty] | Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV | 45% | 73.75%
3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | 60% | 52.14% | 42.65% | 71.08% | Formular e implementar un (1) modelo de conservación para mejorar el estado de la malla vial local, intermedia y rural de Bogotá D.C. | 35% | 44.5%
[5 empty] | Conservar1,506.21 Km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital | 44.2% | 73.55%
[5 empty] | Conservar 94,43 Km carril de la malla vial arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería | 103% | 88.25%
[5 empty] | Definir e implementar 1 estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial | 45% | 73.75%
[5 empty] | Conservar 86.35 Km de Cicloinfraestructura del Distrito Capital | 33.07% | 70.77%
[5 empty] | Mejorar 34 km carril de vias rurales del distrito capital e implementar obras de bioingeniería | 52.6% | 75.65%
4. Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C. | 15% | 60.85% | 9.782% | 65.21% | Intervenir 116.500.00 Metros2 de espacio público de la ciudad | 60.85% | 65.21%
Total | 100% | 50.26% | 70.32% | 70.32%

## Hoja1
Articulación Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 | Ponderación | Objetivo Institucional | Riesgo asociado | Descripción de la Meta | Indicador | Presupuesto Plurianual de inversiones | METAS
[7 empty] | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CUATRIENIO
16.6667
16.6667
0.16667
0.16667
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales 483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG