## Formulación
FORMATO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CÓDIGO: DESI-FM-xxx
FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019
Articulación Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 | Ponderación | Objetivo Institucional | Riesgo asociado | Descripción de la Meta | Indicador | Presupuesto Plurianual de inversiones | METAS
[7 empty] | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CUATRIENIO

## Avance
FORMATO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CÓDIGO: DESI-FM-xxx
FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019
Articulación Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 | Ponderación | Avance Objetivo | Objetivo Institucional | Riesgo asociado | Descripción de la Meta | Indicador | Presupuesto Plurianual de Inversiones |  | METAS
[8 empty] | Avance | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CUATRIENIO
483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | 10% | 8.75% | 1. Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | Insuficientes recursos asociados a nuevas fuentes de financiación | Implementar por lo menos una (1) nueva alternativa de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | # de alternativas de financiación implementadas | - | Programado | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 1
[8 empty] | Ejecutado | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.85
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 87.5%
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales 483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | 15% | 12.12% | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | Inadecuada implementación de las herramientas de gestión | Implementar una (1) primera fase de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación en la UAERMV | % de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación implementada | - | Programado | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
[8 empty] | Ejecutado | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 0.175 |  | 0.675
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 70% | 0% | 80%
[5 empty] | Aumentar a 89.43 puntos el índice de satisfaccion al usuario | % de Indice de satisfección aumentado | 2089 | Programado | 85.43 | 86.43 | 87.43 | 88.43 | 89.43 | 89.43
[8 empty] | Ejecutado | 95.4 | 86 | 84.72 | 90.51 |  | %
[8 empty] | % | 111.7% | 99.5% | 96.9% | 102.4% | 0% | 88.65%
[5 empty] | Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | # de sistema de gestión fortalecidos | 44967 | Programado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1e-06 | 4
[8 empty] | Ejecutado | 1 | 1 | 1 | 0.75 |  | 3.75
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 75% | 0% | 81.25%
[5 empty] | Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV | # de funcionalidade implementadas / numero de funcionalidades programadas | 9226 | Programado | 4.5 | 13.5 | 13 | 12 | 7 | 50
[8 empty] | Ejecutado | 4.5 | 13.5 | 13 | 9.5 |  | 40.5
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 79.17% | 0% | 82.29%
[5 empty] | Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV. | % de incremento nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV. | 18213 | Programado | 7 | 12 | 12 | 12 | 6.5 | 49.5
[8 empty] | Ejecutado | 7 | 11.5 | 12 | 7.5 |  | 38
[8 empty] | % | 100% | 95.83% | 100% | 62.5% | 0% | 77.08%
[5 empty] | Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV | # actualizaciones realizadas / # actulizaciones programadas | 1960 | Programado | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 4
[8 empty] | Ejecutado | 0.8 | 1 | 1 | 0.52 |  | 3.32
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 52% | 0% | 75.5% | 0.245
378. Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial 383. Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte 377. Conservar 190 km. de cicloinfraestructura | 60% | 47.12% | 3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | Deficiencia en la formulación y aplicación del modelo de conservación | Formular e implementar un (1) modelo de conservación para mejorar el estado de la malla vial local, intermedia y rural de Bogotá D.C. | # de modelo de conservación para mejorar el estado de la malla vial local, intermedia y rural de Bogotá d.c implementados | - | Programado |  | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.49
[8 empty] | Ejecutado |  | 0.1 | 0.1 | 0.49 |  | 0.69
[8 empty] | % |  | 100% | 100% | 70% | 0% | 69%
[5 empty] | Conservar 1598,01 Km-carril de la malla vial local e intermedia del distrito capital | Km Carril de la Malla Vial Local e Intermedia conservada / # km carril de Conservación programados | 442673 | Programado | 228.54 | 380.8 | 451.01 | 444.86 | 92.8 | 1598.01
[8 empty] | Ejecutado | 228.54 | 380.8 | 451.01 | 317.43 |  | 1377.78
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 71.36% | 0% | 80.34%
[5 empty] | Conservar 94,43 Km carril de la malla vial arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería | Km Carril de la Malla Vial Arterial conservada / # km carril de Conservación programados | 83838 | Programado | 14.11 | 19.54 | 30.12 | 25 | 5.66 | 94.43
[8 empty] | Ejecutado | 14.11 | 19.54 | 30.12 | 24.08 |  | 87.85
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 96.32% | 0% | 86.58%
[5 empty] | Definir e implementar 1 estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial | # de estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad Implementadas | 655 | Programado | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 1.1e-05 | 1
[8 empty] | Ejecutado | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0 | 0.87
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 67.5% | 0% | 79.38%
[5 empty] | Conservar 91,35 Km de cicloinfraestructura del distrito capital | Km Carril de Cicloinfraestructura conservada / # km carril de Conservación programados | 44581 | Programado | 7.83 | 27.53 | 21.09 | 28 | 6.9 | 91.35
[8 empty] | Ejecutado | 7.83 | 27.53 | 21.09 | 19.11 |  | 75.56
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 68.25% | 0% | 79.56%
[5 empty] | Mejorar 34 km carril de vias rurales del distrito capital e implementar obras de bioingeniería | Km Carril de vias rurales conservadas / # km carril de Conservación programados | 29008 | Programado | 2.7 | 7.18 | 9.68 | 10 | 4.44 | 34
[8 empty] | Ejecutado | 2.7 | 7.18 | 9.68 | 5.53 |  | 25.09
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 55.3% | 0% | 76.33%
240. Conservar 1.505.155 m2 de espacio público | 15% | 10.8% | 4. Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C. | Incumplimientos de las metas de espacio público | Intervenir 116.500.00 Metros2 de espacio público de la ciudad | Metros2 de Espacio Publico internenidos / Mtros2 programados | 18446 | Programado | 0 | 31152 | 48184.9 | 32685.76 | 4477.34 | 116500
[8 empty] | Ejecutado |  | 31152 | 48184.9 | 28786.18 |  | 108123.08
[8 empty] | % |  | 100% | 100% | 88.07% | 0% | 72.02%
Total | 100% | 78.79%

## Resumen
Objetivo Institucional | Ponderación | Avance Objetivo 2023 | Avance Objetivo Cuatrenio | Avance Objetivo Cuatrenio | Descripción de la Meta | Avance Meta 2023 | Avance Meta Cuatrenio
1. Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad | 10% | 100% | 8.75% | 87.5% | Implementar por lo menos una (1) nueva alternativa de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | 100% | 87.5%
2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 15% | 73.5% | 12.12% | 80.8% | Implementar una (1) primera fase de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación en la UAERMV | 70% | 80%
[5 empty] | Aumentar a 89.43 puntos el índice de satisfaccion al usuario | 102.4% | 88.65%
[5 empty] | Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 75% | 81.25%
[5 empty] | Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV | 79.17% | 82.29%
[5 empty] | Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV. | 62.5% | 77.08%
[5 empty] | Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV | 52% | 75.5%
3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | 60% | 71.45% | 47.12% | 78.53% | Formular e implementar un (1) modelo de conservación para mejorar el estado de la malla vial local, intermedia y rural de Bogotá D.C. | 70% | 69%
[5 empty] | Conservar 1598,01 Km-carril de la malla vial local e intermedia del distrito capital | 71.36% | 80.34%
[5 empty] | Conservar 94,43 Km carril de la malla vial arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería | 96.32% | 86.58%
[5 empty] | Definir e implementar 1 estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial | 67.5% | 79.38%
[5 empty] | Conservar 91,35 Km de cicloinfraestructura del distrito capital | 68.25% | 79.56%
[5 empty] | Mejorar 34 km carril de vias rurales del distrito capital e implementar obras de bioingeniería | 55.3% | 76.33%
4. Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C. | 15% | 88.07% | 10.8% | 72.02% | Intervenir 116.500.00 Metros2 de espacio público de la ciudad | 88.07% | 72.02%
Total | 100% | 92.11% | 78.79% | 78.79%

## Hoja1
Articulación Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 | Ponderación | Objetivo Institucional | Riesgo asociado | Descripción de la Meta | Indicador | Presupuesto Plurianual de inversiones | METAS
[7 empty] | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CUATRIENIO
16.6667
16.6667
0.16667
0.16667
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales 483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG