## PRENSA
1
PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES NOCTURNO UMV JUEVES 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 | [10 empty] | DIURNO
ITEM | NOMBRE LOCALIDAD | NÚMERO LOCALIDAD | BARRIO | DIRECCIÓN |  |  | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK | ACTIVIDAD | PROGRAMA | TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1 | USAQUEN | 1 | LA PRADERA NORTE | AK 15 | CL 163A | CL 163B | CIV 1008349 PK 2503963 | Parcheo-Bacheo | Acuerdo 761/2020/F | 1
2 | USAQUEN | 1 | CANAIMA | KR 18 | CL 189 | CL 192 | CIV 1008301 PK 534199 | Parcheo-Bacheo | Acuerdo 761/2020/F | 1
3 | KENNEDY | 8 | LA CAMPINA | KR 72H | CL 39A S | CL 39B S | CIV 8009980 PK 148611 | Parcheo-Bacheo | Vías Participativas | 1
4 | FONTIBON | 9 | LA ESPERANZA NORTE | KR 69D | AC 24 | CL 24A | CIV 9003704 PK 389300 | Parcheo-Bacheo | Vías Participativas | 1
5 | ENGATIVA | 10 | LA FAENA | CL 69 | KR 119A | KR 119B | CIV 10001196 PK 166349 | Parcheo-Bacheo | Vías Participativas | 1
6 | ENGATIVA | 10 | LUIS CARLOS GALAN | KR 91 | CL 96 | CL 97 | CIV 10000107 PK 163745 | Parcheo-Bacheo | Vías Participativas | 1
7 | ENGATIVA | 10 | CENTRO ENGATIVA II | CL 69 | KR 120 | KR 120A | CIV 10001099 PK 166351 | Parcheo-Bacheo | Vías Participativas | 1
8 | ENGATIVA | 10 | LOS CEREZOS | KR 91 | CL 95 | CL 96 | CIV 10001277 PK 161360 | Parcheo-Bacheo | Vías Participativas | 1
9 | ENGATIVA | 10 | LUIS CARLOS GALAN | KR 91 | CL 91 | CL 93 | CIV 10001496 PK 161357 | Parcheo-Bacheo | Vías Participativas | 1
10 | TEUSAQUILLO | 13 | CHAPINERO OCCIDENTAL | CL 56 | AK 14 | KR 15 | CIV 13000894 PK 181324 | Parcheo-Bacheo | IMVI-PR-003 | 1
11 | TEUSAQUILLO | 13 | LA SOLEDAD | null | null | null | CIV 13002439 PK 34013597 | Mantenimiento Rutinario | Ciclo Infraestructura | 1
12 | TEUSAQUILLO | 13 | TEUSAQUILLO | AC 34 | KR 16 | KR 17 | CIV 13002239 PK 180858 | Parcheo-Bacheo | IMVI-PR-003 | 1
13 | TEUSAQUILLO | 13 | LA SOLEDAD | AK 24 | CL 41 | CL 42 | CIV 13001708 PK 516949 | Parcheo-Bacheo | IMVI-PR-003 | 1
|  |  | TOTAL PKs EN EJECUCION UMV | [6 empty] | 13
[5 empty] | TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV |  |  |  |  | 13
[5 empty] | TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY |  |  |  |  | 9