## Gráfico Cronogra General (hidden)
NÚMERO DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
Responsable Dependencia | (Todas)
Cuenta de Actividades | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | 1 Riesgos de corrupción | 3 Rendición de cuentas | 4 Servicio al ciudadano | 5 Transparencia | 6 Iniciativas Adicionales | Total general
2022-01-01 | 6 | 2 | 1 |  |  | 9
2022-02-01 |  | 5 |  | 1 | 1 | 7
2022-03-01 |  |  |  | 2 | 4 | 6
2022-04-01 | 3 | 7 | 4 | 1 |  | 15
2022-05-01 | 4 | 4 | 3 |  | 1 | 12
2022-06-01 | 1 | 7 | 4 | 15 | 4 | 31
2022-07-01 |  | 2 | 8 | 1 | 2 | 13
2022-08-01 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 10
2022-09-01 | 5 |  |  |  | 1 | 6
2022-10-01 |  | 5 | 4 | 1 |  | 10
2022-11-01 | 2 | 12 | 5 | 19 | 12 | 50
2022-12-01 |  | 19 | 6 | 3 | 7 | 35
2023-01-01 |  |  | 3 | 1 |  | 4
Total general | 22 | 63 | 41 | 47 | 35 | 208
GRÁFICO DEL NÚMERO DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE DEL PAAC
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DEPENDENCIA RESPONSABLE
Cuenta de Componente PAAC | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | Total general
0 | [13 empty] | 1 | bar: 2022-11-01
5 Transparencia | [13 empty] | 1 | bar: 2022-11-01
Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 5 | 6 | 1 | 19
Oficina Asesora de Planeación | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 12 |  | 90
Oficina Asesora Jurídica | [13 empty] | 1 | bar: 2022-06-01
Oficina de Control Interno | 2022-01-01: 1; 2022-05-01: 1; 2022-07-01: 1; 2022-09-01: 1; 2022-12-01: 2 | 6
Secretaría General | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 8 | 5 |  | 5 | 13 | 7 | 3 | 66
Todas las dependencias de la Entidad | 2 | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 |  | 25
Total general | 9 | 7 | 6 | 15 | 12 | 31 | 13 | 10 | 6 | 10 | 50 | 35 | 4 | 208

## Consolidado Prog Transpa (hidden)
Componente PAAC | Subcomponente/procesos | Número de actividad V2 |  | Actividades | Meta o producto | Responsable Dependencia | Responsable Proceso | Fecha programada | Personas responsables
1 Transparencia | Lineamiento de Trasparencia Activa | 1.1 | 5.1 | Diligenciar y presentar el Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación que evalúa la implementación de la información requerida en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana | Un (1) Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación, ITA enviado | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-11-30 | Ariel - Janyther
|  | 1.1 | 0 | Diligenciar y presentar el Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación que evalúa la implementación de la información requerida en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana | Un (1) Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación, ITA enviado | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-11-30 | Ariel - Janyther
|  | 1.1 | 0 | Diligenciar y presentar el Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación que evalúa la implementación de la información requerida en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana | Un (1) Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación, ITA enviado | Secretaria General | Estrategia de Gobierno de TI | 2023-11-30 | Ariel - Janyther
|  | 1.2 | 5.4 | Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la página web de la Entidad | Generar tres (3) alertas sobre la información desactualizada en la página web. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-03-31 | Andrea - Ariel - Janyther
|  | 1.2 | 0 | Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la página web de la Entidad | Generar tres (3) alertas sobre la información desactualizada en la página web. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-03-31 | Andrea - Ariel - Janyther
|  | 1.2 | 0 | Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la página web de la Entidad | Generar tres (3) alertas sobre la información desactualizada en la página web. | Secretaría General | Secretaria General | 2023-03-31 | Andrea - Ariel - Janyther
|  | 1.2 | 5.5 | Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la página web de la Entidad | Generar tres (3) alertas sobre la información desactualizada en la página web. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-06-30 | Andrea - Ariel - Janyther
|  | 1.2 | 0 | Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la página web de la Entidad | Generar tres (3) alertas sobre la información desactualizada en la página web. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-06-30 | Andrea - Ariel - Janyther
|  | 1.2 | 5.6 | Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la página web de la Entidad | Generar tres (3) alertas sobre la información desactualizada en la página web. | Secretaría General | Secretaria General | 2023-06-30 | Andrea - Ariel - Janyther
|  | 1.2 | 0 | Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la página web de la Entidad | Generar tres (3) alertas sobre la información desactualizada en la página web. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-09-30 | Andrea - Ariel - Janyther
|  | 1.2 | 0 | Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la página web de la Entidad | Generar tres (3) alertas sobre la información desactualizada en la página web. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-09-30 | Andrea - Ariel - Janyther
|  | 1.2 | 0 | Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la página web de la Entidad | Generar tres (3) alertas sobre la información desactualizada en la página web. | Oficina Asesora de Planeación | Secretaria General | 2023-09-30 | Andrea - Ariel - Janyther
|  | 1.3 | 5.5 | Divulgar los avances en la implementación de la "Guía Conoce, Propone y Prioriza" a través de los medios de la Entidad (Facebook, Twitter, Instagram, página web) | Una (1) divulgación de la sección de "Conoce, Propone y Prioriza" de la página web. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-11-30 | Ariel - Janyther - Jessica - Camila - Vanessa - Lina
|  | 1.3 | 5.5 | Divulgar los avances en la implementación de la "Guía Conoce, Propone y Prioriza" a través de los medios de la Entidad (Facebook, Twitter, Instagram, página web) | Una (1) divulgación de la sección de "Conoce, Propone y Prioriza" de la página web. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-11-30 | Ariel - Janyther - Jessica - Camila - Vanessa - Lina
|  | 1.4 | 5.6 | Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas | Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-07-31 | Andrea - María Angélica - Janyther - Ariel
|  | 1.4 | 5.6 | Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas | Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-07-31 | Andrea - María Angélica - Janyther - Ariel
|  | 1.4 | 5.6 | Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas | Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas | Secretaría General | (Secretaria General) | 2023-07-31 | Andrea - María Angélica - Janyther - Ariel
|  | 1.4 | 5.6 | Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas | Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | (Proceso intervención de la malla vial) | 2023-07-31 | Andrea - María Angélica - Janyther - Ariel
|  | 1.4 | 5.6 | Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas | Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-10-31 | Andrea - María Angélica - Janyther - Ariel
|  | 1.4 | 5.6 | Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas | Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-10-31 | Andrea - María Angélica - Janyther - Ariel
|  | 1.4 | 5.6 | Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas | Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas | Secretaría General | (Secretaria General) | 2023-10-31 | Andrea - María Angélica - Janyther - Ariel
|  | 1.4 | 5.6 | Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas | Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | (Proceso intervención de la malla vial) | 2023-10-31 | Andrea - María Angélica - Janyther - Ariel

## Componen 1 Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Entidad | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
Vigencia | ENERO DE 2023 A DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Publicación | ABRIL DE 2023
Programas de Transparencia y Ética Pública
Componente 1: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información
Responsable
Subcomponente |  |  | Actividades | Meta o producto | Dependencia | Proceso | Fecha programada
Lineamiento de Trasparencia Activa | 1.1 | 5.1 | Diligenciar y presentar el Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación que evalúa la implementación de la información requerida en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana | Un (1) Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación, ITA enviado | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-11-30 | Ariel - Janyther
Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
[5 empty] | Secretaria General | Estrategia de Gobierno de TI
| 1.2 | 5.4 | Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la página web de la Entidad | Generar tres (3) alertas sobre la información desactualizada en la página web. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-03-31 | Andrea - Ariel - Janyther
[6 empty] | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-06-30 | Andrea - Ariel - Janyther
[5 empty] | Secretaría General | Secretaria General | 2023-09-30 | Andrea - Ariel - Janyther
| 1.3 | 5.5 | Divulgar los avances en la implementación de la "Guía Conoce, Propone y Prioriza" a través de los medios de la Entidad (Facebook, Twitter, Instagram, página web) | Una (1) divulgación de la sección de "Conoce, Propone y Prioriza" de la página web. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-11-30 | Ariel - Janyther - Jessica - Camila - Vanessa - Lina
Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación)
| 1.4 | 5.6 | Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas | Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-07-31 | Andrea - María Angélica - Janyther - Ariel
Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación)
[5 empty] | Secretaría General | (Secretaria General) | 2023-10-31 | Andrea - María Angélica - Janyther - Ariel
[5 empty] | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | (Proceso intervención de la malla vial)
| 1.5 | 5.7 | Realizar y publicar los informes de solicitud de acceso a la información de acuerdo al decreto reglamentario 103 de 2015 en el Menú de Transparencia de la página web | Tres (3) informes de solicitud de acceso a la información | Secretaría General | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Atención al Ciudadano) | 2023-04-02 | Andrea - Ángela - Andrés
[7 empty] | 2023-07-01 | Andrea - Ángela - Andrés
[7 empty] | 2023-10-01 | Andrea - Ángela - Andrés
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1.6 | 5.21 | Analizar la Encuesta de Percepción los ciudadanos y partes interesadas sobre la Información publicada en la página web de la vigencia 2022 | Un (1) informe de la Encuesta de Percepción de los ciudadanos partes interesadas sobre Información publicada en la página web | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-03-30 | Janyther - Ariel
Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 1.7 | 5.8 | Divulgar la estrategia anticorrupción contenida en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Programas de Transparencia y Ética Pública de la Entidad mediante piezas comunicativas | Una (1) pieza de divulgación de la estrategia anticorrupción de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-03-30 | Janyther - Jessica - Camila - Vanessa - Lina
Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación)
| 1.8 | 5.9 | Sensibilizar en la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción a los colaboradores de la Entidad. | Un (1) listado de asistencia de la sensibilización en Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-09-30 | Janyther
| 1.9 | 5.10 | Elaborar y publicar el informe de sostenibilidad ambiental de la vigencia 2022 en el micrositio "UMV Sostenible" | Un (1) Informe realizado y publicado. | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Responsabilidad social) | 2023-07-31 | Luz Adriana - Diana
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación | (Comunicaciones)
| 1.10 | 5.11 | Actualizar el esquema de publicación de información de transparencia de la Entidad | Un (1) esquema de publicación realizado y actualizado | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-06-30 | Christian
Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
| 1.11 | 5.12 | Realizar la actualización de la matriz de activos de información de la Entidad para el 2023 | Una (1) matriz de activos de información actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-12-31 | Guio - Christian
[5 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Mesa de Activos de Información
| 1.12 | 5.13 | Divulgar el Instructivo para la Eliminación de Archivos por los medios de la Entidad. | Una (1) piezas de divulgación del Instructivo para la Eliminación de Archivos por los medios de la Entidad. | Secretaría General | Proceso Gestión Documental | 2023-04-30 | Nelson - Diana Reay
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-08-30
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 1.13 | 5.14 | Diagnosticar el cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 a través de una lista de chequeo con los requisitos de accesibilidad que son aplicables a la página web de la Entidad y que se presentan agrupados en tres niveles de conformidad: A, AA, y AAA y los lineamientos de la norma ISO 14289-1. | Una (1) lista de chequeo aplicada a la página web de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-07-30 | Ariel
| 1.14 | 5.16 | Sensibilizar al equipo de atención a partes interesadas y comunicaciones sobre la lengua señas | Una (1) sensibilización sobre lengua de señas | Secretaría General | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Atención al Ciudadano) | 2023-12-30 | Andrea Ausique - Janyther
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación)
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 1.15 | 5.19 | Realizar el monitoreo sobre la información publicada en la página web con el status de la Matriz de seguimiento a la sección de Transparencia del primer y segundo semestre | Dos (2) monitoreos de la información a publicar (Transparencia Activa Ley 1712 de 2014) | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-06-30 | Ariel - Janyther
[6 empty] | Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-11-30 | Ariel - Janyther
| 1.16 | 5.20 | Diligenciar y presentar el Índice de Transparencia de Bogotá que evalúa la vigencia 2022 sobre la información proactiva, talento humano, rendición de cuentas, planeación, comportamiento ético, gestión presupuestal, medidas anticorrupción, participación ciudadana, atención al ciudadano, entre otros capítulos | Un (1) Índice de Transparencia de Bogotá enviado | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-05-30 | Janyther - Ariel - Andrea - Ángela - Andrés - Martha - Luz Adriana - Yenny Yazo
Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
[5 empty] | Secretaria General | (Atención al Ciudadano)
(Secretaria General)
(Talento humano)
(Contratación)
(Oficina de Control Interno)

## Componen 2 Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Entidad: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
Vigencia: | ENERO DE 2023 A DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Publicación: | ABRIL DE 2023
Programas de Transparencia y Ética Pública
Componente 2: Rendición de Cuentas
Responsable
Subcomponente |  |  | Actividades /metodología | Meta o producto | Dependencia | Proceso | Fecha programada
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 2.1 | 4.1.1 | Actualizar el Memorando Interno con los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación de Plan de Participación Ciudadana y la estrategia de rendición de cuentas | Un (1) memorando interno actualizado | Secretaría General | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Secretaría General) | 2023-04-30 | Andrea - María Angélica - John - Janyther
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación)
| 2.2 | 4.2.1 | Realizar campaña interna de divulgación sobre la importancia de la gestión de los grupos de valor en la entidad de acuerdo a la caracterización realizada. | Dos (2) piezas informativas (píldoras, clips, videos, piezas gráficas) divulgadas por los canales de comunicación de la entidad. | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Responsabilidad Social) | 2023-04-01 | Luz Adriana - Diana - Jessica - Diego - Julio
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
| 2.3 | 4.2.2 | Realizar una sensibilización en la Entidad sobre la caracterización de los grupos de valor actualizada de acuerdo al procedimiento interno de la Entidad | Un (1) listado de asistencia de la sensibilización realizada | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Responsabilidad Social) | 2023-04-30 | Luz Adriana - Diana
| 2.4 | 4.2.3 | Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSFD, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora del proceso, en que se incluya el comportamiento de tiempo de espera y atención en el chat virtual que permitan evidenciar el cierre de brechas en la Entidad y se identifiquen los temas de interés generales de los grupos de valor con el propósito de enfocar los espacios de dialogo y audiencias públicas de rendición de cuentas | Tres (3) Informes trimestrales PQRSFD | Secretaría General | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Atención al Ciudadano) | 2023-04-01 | Andrea - Ángela - Andrés
Andrea - Ángela - Andrés
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-07-01 | Andrea - Ángela - Andrés
[7 empty] | 2023-10-01 | Andrea - Ángela - Andrés
| 2.5 | 4.2.5 | Publicar y divulgar en el Menú de Transparencia de la UAERMV la estrategia de Rendición de Cuentas con el cronograma de actividades incluida en las versiones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Programas de Transparencia y Ética Pública (componente 2) para que los grupos de interés puedan hacer seguimiento a su implementación. | Publicación y divulgación de un (1) Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, PAAC - Programas de Transparencia y Ética Pública | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-01-31 | Janyther - Ariel
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
| 2.6 | 4.2.6 | Diseñar la estrategia de medios comunicación interna y externa (redes sociales y página web) para la divulgación y publicación permanente de la gestión de la entidad en lenguaje claro en piezas comunicativas para los canales de la UAERMV | Una (1) estrategia de medios de comunicación que refleje las piezas y mensajes para los diferentes calanes de la UAERMV diseñados y divulgados de manera permanente | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-02-28 | Jessica - Diego - Julio
| 2.7 |  | Ejecución y divulgación de la estrategia de medios comunicación interna y externa (redes sociales y página web) para la divulgación y publicación permanente de la gestión de la entidad en lenguaje claro en piezas comunicativas para los canales de la UAERMV | Un (1) reporte que evidencie las actividades ejecutadas en la estrategia de medios de comunicación interna y externa que refleje las piezas y mensajes para los diferentes calanes de la UAERMV diseñados y divulgados de manera permanente | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-05-30 | Jessica - Camila
2023-08-30
2023-12-30
| 2.8 | 4.2.7 | Elaborar y publicar previamente a los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad y los espacios articulados con entidades del sector del Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Terminal de Transporte, Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio) los informes de rendición de cuentas en que se incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, los conjuntos de datos disponibles en el Menú de Transparencia de la página web, los canales electrónicos de la Entidad y los Programas de Transparencia y Ética Pública - Plan de Participación Ciudadana para consulta de los grupos de valor | Dos (2) informes de rendición de cuentas publicado en la sección de transparencia de la página web de UMV | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-09-29 | Janyther - Christian - Ariel
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
[5 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación dela estrategia de Rendición de Cuentas
| 2.9 | 4.2.8 | Diseñar pieza comunicativa didáctica de la Rendición de Cuentas (piezas y mensajes) para dar a conocer los informes de rendición de cuentas a los grupos de valor. | Una (1) pieza comunicativa didáctica e incluyentes para la población con discapacidad o grupos étnicos en el marco de la Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-08-30 | Janyther - Jessica - Camila
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
| 2.10 | 4.2.9 | Divulgar y convocar a las rendiciones de cuentas, espacios de diálogo propios y a los articulados con las entidades del sector y del Nodo Sector Movilidad Distrital y sensibilizaciones a colaboradores de la Entidad y ciudadanos por los diferentes medios de la UMV (página web, redes sociales, volantes, cartas de invitación, entre otros) | Un (1) plan de acción de comunicaciones (piezas gráficas y en video, mensajes, entre otros) digitales o impresos | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-02-28 | Jessica - Diego - Julio
Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación)
[5 empty] | Secretaría General | Secretaría General
[5 empty] | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | (Proceso Gestión Ambiental)
| 2.11 | 4.2.10 | Convocar a las rendiciones de cuentas y espacios de diálogo a la Veeduría Distrital, a los grupos de veeduría de ciudadana identificados, gremios, entre otros. | Una (1) carta de invitación o correo electrónico o llamada o WhatsApp debidamente ejecutado | Secretaria General | Secretaria General | 2023-11-30 | Janyther - Andrea - María Angélica - Lorena
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación)
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
[5 empty] | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | (Proceso Gestión Ambiental)
| 2.12 | 4.2.11 | Publicar en las carteleras físicas de la entidad la invitación a las rendiciones de cuentas propias de la Entidad, articulados con las entidades del sector y del Nodo Sector Movilidad Distrital y espacios de participación | Tres entregas de las veintidós (22) publicaciones realizadas en las carteleras físicas de la Entidad de las invitaciones a los espacios de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana que se realizan durante la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-04-30 | Janyther - Andrea - María Angélica - Jessica - Julio
[6 empty] | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-07-31 | Janyther - Andrea - María Angélica - Jessica - Julio
[5 empty] | Secretaria General | Secretaria General | 2023-11-30 | Janyther - Andrea - María Angélica - Jessica - Diego - Julio
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.13 | 4.2.12 | Sensibilizar a los ciudadanos y veedores en los conceptos de Rendición de Cuentas y los mecanismos de participación en los espacios de diálogo y rendiciones de cuenta. | Una (1) sensibilización a ciudadanos | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-07-30 | Janyther - Andrea - Lorena
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
[5 empty] | Secretaria General | (Secretaria General)
[5 empty] | Gerencia Ambiental Social y Atención al Ciudadano | (Proceso intervención de la malla vial)
| 2.14 | 4.2.15 | Realizar la audiencia pública participativa virtual o presencial de la UAERMV sobre su gestión en el marco de "Saber es tú derecho" dirigida a los grupos de valor y población con discapacidad o grupos étnicos | Una (1) grabación de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-11-30 | Janyther - Andrea -María Angélica - Lorena - Jessica - Diego - Julio
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
[5 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación dela estrategia de Rendición de Cuentas
Subcomponente 3 Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas. Responder a compromisos propuestos en la rendición de cuentas | 2.15 | 4.2.17 | Recopilar, sistematizar, responder y publicar en el Menú Transparencia las respuestas a las preguntas, solicitudes y sugerencias de los ciudadanos realizadas en los momentos previos o durante los espacios de dialogo de la UAERMV o espacios articulados con el nodo del Sector Movilidad Distrital con las entidades del sector concernientes a la UAERMV o audiencia de rendición de cuenta de la Entidad a través del chat de la sesión virtual o el mecanismo seleccionado para recopilar estas preguntas en los espacios presenciales. | Una (1) publicación posterior a los espacios de diálogo y rendiciones de cuenta | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-12-30 | Janyther - Christian - Alexander - Andrea - Andrés - Fabián - María Angélica - Lorena - Diana - John - técnicos delegados Malla (delegados APIC)
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
[5 empty] | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | (Proceso intervención de la malla vial)
[5 empty] | Secretaría General | (Secretaria General)
(Atención al Ciudadano)
[5 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación dela estrategia de Rendición de Cuentas
| 2.16 | 4.2.18 | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía durante el proceso de rendición de cuentas y ejercicios de participación a través de la plataforma colibrí de la Veeduría Distrital y disponer en el Menú de Transparencia y Participación el enlace de la información de la plataforma Colibrí. | Un (1) documento consolidado con los pantallazos de los compromisos y seguimiento realizados en la plataforma colibrí | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-12-01 | Christian - Janyther
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional y retroalimentación de los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 2.17 | 4.2.19 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación de la gestión de la UAERMV, sobre los espacios de rendición de cuentas propios e informes de rendición de cuentas a los grupos de valor y analizar el impacto de las preguntas, solicitudes y sugerencias de los ciudadanos | Un (1) informe de los resultados de la evaluación de percepción y análisis del impacto de las preguntas, solicitudes y sugerencias | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-12-01 | Janyther
| 2.18 | 4.2.20 | Realizar la evaluación de la Audiencia Pública | Un (1) informe de Evaluación a la Audiencia Publica socializado y publicado. | Oficina de Control Interno | Proceso Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | 2023-12-31 | Luz Franco
Subcomponente 5 Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 2.19 | 4.2.4 | Participar en la articulación entre las entidades del sector movilidad a través del Nodo Sector Movilidad Distrital formalizado ante el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas impulsado por Función Pública | Un (1) documento consolidado con los pantallazos de las sesiones lideradas por la Secretaria de Movilidad del Nodo Movilidad Distrital formalizado ante el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas o correos | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-11-02 | Janyther - Lorena
[5 empty] | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | (Proceso intervención de la malla vial)
| 2.20 | 4.2.7 | Elaborar y publicar previamente a los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad y los espacios articulados con entidades del sector del Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Terminal de Transporte, Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio) los informes ejecutivos locales de rendición de cuentas en que se incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, los conjuntos de datos disponibles en el Menú de Transparencia de la página web, los canales electrónicos de la Entidad y los Programas de Transparencia y Ética Pública - Plan de Participación Ciudadana para consulta de los grupos de valor | 20 informes ejecutivos locales de rendición de cuentas publicados en la sección de transparencia de la página web de UMV *El informe de la localidad de Sumapaz se realizará bajo los parámetros de los proyectos de regalías | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-09-29 | Janyther - Christian - Ariel
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
[5 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación dela estrategia de Rendición de Cuentas
| 2.21 | 4.2.13 | Rendir cuentas de manera participativa, virtual y articulada con las entidades del Sector Movilidad (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, Empresa Metro, Transmilenio, Terminal de Transporte, La Rolita, entre otras) | Una (1) grabación de la rendición de cuentas realizada en articulación con el Sector | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-03-30 | Janyther - Jessica - Diego - Julio - Ariel
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
Subcomponente 6 Rendición de cuentas focalizada | 2.22 | 4.2.14 | Rendir cuentas en espacios de dialogo de manera participativa, virtual o presencial, en las localidades de manera articulada con las entidades del Sector Movilidad del Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio, entre otras) en el marco de "Saber es tú derecho" y del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas | (20) listados de asistencia de los espacios de rendición de cuentas realizados en articulación con el Sector Movilidad en las localidades | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-11-01 | Janyther - Christian - Alexander - Andrea - Andrés - Fabián - María Angélica - Lorena - Diana - John técnicos delegados Malla (delegados APIC)
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
[5 empty] | Secretaría General | (Secretaria General)
(Atención al Ciudadano)
[5 empty] | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | (Responsabilidad Social)
(Proceso intervención de la malla vial)
[5 empty] | Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local | (Mejoramiento de la malla vial local)
| 2.23 | 4.2.16 | Rendir cuentas o realizar el comité participativo o auditoria visible en espacios de diálogo de manera participativa presencial sobre la inversión de los proyectos otorgados por regalías con los grupos de valor en Sumapaz en el marco de "Saber es tú derecho" | Un (1) listado de asistencia a la jornada realizada en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-11-30 | Janyther - Lorena - Cesar Godoy
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
[5 empty] | Secretaría General | (Secretaria General)
[5 empty] | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | (Proceso de Intervención de la malla vía) |  | Janyther - Lorena - Cesar Godoy
[5 empty] | Equipo de Regalías | Equipo de Regalías
[5 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación dela estrategia de Rendición de Cuentas

## Componen 3 Servicio al ciudadan
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Entidad: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
Vigencia: | ENERO DE 2023 A DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Publicación: | ABRIL 2023
Programas de Transparencia y Ética Pública
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Responsable
Subcomponente |  |  | Actividades | Meta o producto | Dependencia | Proceso | Fecha programada
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 3.1 |  | Realizar la revisión, actualización y socialización de la documentación establecida por el proceso durante la vigencia. | Tres (3) documentos revisados, actualizados y socializados | Secretaría General | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Atención al Ciudadano) | 2023-12-31 | Andrea - Angela - Andrés
Planeación estratégica del servicio al ciudadano y fortalecimiento de los canales de atención | 3.2 | 2.11 | Realizar seguimiento a los canales de atención, que permitan la detección temprana de dificultades y oportunidades de mejoramiento frente a estos canales. | (8) Actas de reunión y/o acompañamiento para verificar el funcionamiento de los canales de atención al ciudadano en donde se identifiquen las oportunidades de mejora detectadas y los compromisos que se generen para abordarlas | Secretaría General | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Atención al Ciudadano) | 2023-10-31 | Andrea - Angela - Andrés
| 3.3 | 2.3 | Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas | Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por los equipos de Gobierno Abierto de Bogotá, participación ciudadana y rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-07-31 | Ariel - Janyther
Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación)
[5 empty] | Secretaría General | (Secretaria General) | 2023-10-31 | Ariel - Janyther
[5 empty] | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | (Proceso intervención de la malla vial)
| 3.4 | 2.12 | Implementar el servicio de Interpretación en Línea - SIEL, para el punto de atención al ciudadano de la entidad, con el fin de brindar atención oportuna en Lengua de Señas Colombiana a personas con discapacidad auditiva. | Un (1) acta de inicio de contrato, para la prestación del servicio de interpretación en línea - SIEL que tiene como propósito atender a la población con discapacidad auditiva. | Secretaría General | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Atención al Ciudadano) | 2023-12-01 | Andrea - Angela - Andrés
(Proceso Gestión Contractual)
| 3.5 | 2.15 | Divulgar los pasos y requisitos para acceder al chat virtual con acceso a través de celulares de la Entidad - UAERMV en el marco de "Saber es tu derecho" | Una (1) infografía divulgada en página web y redes sociales. | Secretaría General | Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Atención al Ciudadano) | 2023-06-30 | Andrea - Angela - Andrés - Jessica - Diego - Julio
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación | (Comunicaciones)
Fortalecimiento del Talento Humano al servicio del ciudadano | 3.6 | 2.1 | Realizar una sensibilización en la Entidad sobre la caracterización de los grupos de valor actualizada de acuerdo al procedimiento interno de la Entidad | Un (1) listado de asistencia de la sensibilización realizada | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Responsabilidad Social) | 2023-04-30 | Luz Adriana - Diana
| 3.7 | 2.5 | Sensibilizar a los servidores y contratistas públicos de la Entidad - UAERMV en temas relacionados con servicio al ciudadano. | Dos (2) sensibilizaciones en temas relacionados con servicio al ciudadano | Secretaría General | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Atención al Ciudadano) | 2023-12-31 | Andrea - Angela - Andrés
Proceso Gestión de Talento Humano
| 3.8 | 2.6 | Sensibilizar a los servidores públicos de la Entidad - UAERMV en articulación con la Dirección Distrital de la Calidad del Servicio de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en las "Jornadas de Cualificación" | Una (1) sensibilización en temas relacionados con servicio al ciudadano | Secretaría General | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Atención al Ciudadano) | 2023-09-30 | Andrea - Angela - Andrés
Proceso Gestión de Talento Humano
| 3.9 | 2.7 | Sensibilizar al equipo del Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones sobre la lengua señas | Una (1) sensibilización sobre lengua de señas | Secretaría General | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Atención al Ciudadano) | 2023-12-01 | Andrea - Angela - Andrés - Andrea Ausique
Conocimiento del servicio al ciudadano, normativo y procedimental | 3.10 | 2.4 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las sugerencias de los ciudadanos a través de la plataforma Bogotá te Escucha de acuerdo a la circular 001 de 2022 de la Secretaría General denominada "Guía conoce, propone y prioriza" | Dos (2) presentaciones, listados de asistencia y/o captura de pantalla del comité con la presentación de las sugerencias hechas por la ciudadanía a la Entidad a través de "Bogotá te Escucha" o en caso de no recibir sugerencias se realizará esta observación en el comité institucional | Secretaría General | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Atención al Ciudadano) | 2023-07-30 | Andrea - Angela - Andrés - Natalia - Paula
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-12-31 | Andrea - Angela - Andrés - Natalia - Paula
| 3.11 | 2.10 | Postular a la Veeduría Distrital documentos para la traducción al lenguaje claro. | Un (1) documento traducido a lenguaje claro y postulados en la veeduría distrital | Secretaría General | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Atención al Ciudadano) | 2023-11-30 | Andrea -Angela - Andrés
| 3.12 | 2.13 | Divulgar el Manual de Atención a la Ciudadanía y Grupos de Valor versión 6 realizado en lenguaje claro. | Una (1) pieza gráfica divulgada en página web y redes sociales. | Secretaría General | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Atención al Ciudadano) | 2023-06-30 | Andrea - Angela - Andrés
| 3.13 | 2.14 | Divulgar y publicar a los servidores públicos de la Entidad - UAERMV los lineamientos de respuesta de las entidades a las solicitudes de la Secretaria de Transparencia de acuerdo con el artículo 33 de la ley 2195 de 2022 "por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones" explicando el régimen de posibles sanciones que tengan por el incumplimiento de esta obligación. | Un (1) memorando interno sobre el art. 33 de la ley 2195 de 2022. Una (1) pieza gráfica divulgada en los canales internos de la Entidad. | Oficina Asesora Jurídica | Proceso Gestión Jurídica | 2023-05-30 | Leonel
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.14 | 2.8 | Desarrollar espacio de diálogo de doble vía con la ciudadanía, presencial o virtual del "Defensor(a) de la Ciudadanía más cerca de ti" | Un (1) espacio de diálogo de vía con la ciudadanía. | Secretaría General | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Atención al Ciudadano) | 2023-05-30 | Andrea - Angela - Andrés - Maria Angelica - Jhon
| 3.15 | 2.9 | Participar en las ferias de servicios organizadas por la Alcaldía Mayor o por el sector movilidad. | Tres (3) listados de asistencia y registro fotográfico | Secretaría General | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Atención al Ciudadano) | 2023-04-01 | Andrea -Angela - Andrés
[7 empty] | 2023-07-01 | Andrea -Angela - Andrés
[7 empty] | 2023-10-01 | Andrea -Angela - Andrés
| 3.16 | 2.18 | Realizar un informe anual sobre las reuniones masivas de inicio de obra para intervenciones de rehabilitación y las sensibilizaciones formativas de sostenibilidad | Un (1) un Informe anual sobre las reuniones masivas y los talleres formativos de sostenibilidad | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | Proceso intervención de la malla vial | 2023-12-01 | Lorena
Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) y evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 3.17 | 2.2 | Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSFD, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora del proceso, en que se incluya el comportamiento de tiempo de espera y atención en el chat virtual que permitan evidenciar el cierre de brechas en la Entidad | Tres (3) informes de PQRSFD | Secretaría General | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Atención al Ciudadano) | 2023-04-01 | Andrea - Angela - Andrés
[7 empty] | 2023-07-01 | Andrea - Angela - Andrés
[7 empty] | 2023-10-01 | Andrea - Angela - Andrés
| 3.18 | 2.16 | Realizar informe trimestral de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD realizadas por los ciudadanos. | Tres (3) informes de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD | Secretaría General | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Atención al Ciudadano) | 2023-04-01
[7 empty] | 2023-07-01 | Andrea - Angela - Andrés
[7 empty] | 2023-10-01 | Andrea - Angela - Andrés
| 3.19 | 2.17 | Realizar informe trimestral consolidado de las encuestas de satisfacción en los frentes de obra en las distintas localidades | Tres informes consolidados sobre la satisfacción en los frentes de obra. | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | Proceso intervención de la malla vial | 2023-04-01
[7 empty] | 2023-07-01 | Lorena
[7 empty] | 2023-10-01 | Lorena
| 3.20 | 2.19 | Realizar informes sobre la satisfacción ciudadana frente a la atención prestada en los diferentes canales de atención de la entidad (presencial, virtual, telefónico y escrito) | Tres (3) Informes con resultados y análisis de la satisfacción | Secretaría General | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Atención al Ciudadano) | 2023-04-01 | Andrea - Angela - Andrés
[7 empty] | 2023-07-01 | Andrea - Angela - Andrés
[7 empty] | 2023-10-01 | Andrea - Angela - Andrés
| 3.21 | 6.12 | Seguimiento desde cada entidad distrital para conocer al estado de las denuncias de corrupción con una periodicidad de mínimo seis (6) meses (GAB054) | Dos (2) Informes del reporte de la Directiva 001 del 2021 generado por la Entidad | Control Interno Disciplinario | Control Interno Disciplinario | 2023-06-30 | Nelson Silva
[7 empty] | 2023-12-31 | Nelson Silva

## Componen 4 Raciona Trámi
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
Vigencia: | ENERO DE 2023 A DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Publicación: | ABRIL DE 2023
Programas de Transparencia y Ética Pública
Componente 4: Racionalización de Trámites
Nota: | De acuerdo con el concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial no le aplica la política de racionalización de trámites, toda vez que la entidad no presta ningún trámite o procedimiento administrativo ante la ciudadanía y partes interesadas.

## Componen 5 Apertura y Datos Abi
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
Vigencia | ENERO DE 2023 A DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Publicación | ABRIL DE 2023
Programas de Transparencia y Ética Pública
Componente 5: Apertura de información y datos abiertos
Responsable
Subcomponente |  |  | Actividades | Meta o producto | Dependencia | Proceso | Fecha programada
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1 | 5.3 | Publicar conjuntos de datos nuevos o actualizaciones de la Entidad en la plataforma de datos abiertos de Bogotá | Realizar dos (2) publicaciones o actualizaciones de los conjuntos de datos abiertos de la Entidad en la plataforma de datos abiertos de Bogotá. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-06-30 | Charles - Christian - Janyther - Ariel
[6 empty] | Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-11-30 | Charles - Christian - Janyther - Ariel
Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 5.2 | 5.17 | Realizar actividades de uso y aprovechamiento con los datos abiertos de la Entidad en un ejercicio participativo que rete a los ciudadanos a encontrar soluciones a problemáticas ciudadanas y busque propiciar y gestionar Ia conformación de comunidades de aprovechamiento de datos abiertos | Dos (2) espacio de datos abiertos con la ciudadanía, acta y grabación de la sesión realizada Una (1) comunidad de aprovechamiento de datos conformada | Secretaría General | Proceso Estrategia y Gobierno de TI | 2023-06-01 | Tiffany - Libertad - Jose hugo Leon
Proceso Gestión de Sistemas de Información y Tecnología
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-11-01 | Tiffany - Libertad
Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación)
| 5.3 | 5.18 | Realizar la sensibilización de los resultados del Índice de Desempeño Institucional a los colaboradores de la Entidad. | Un (1) listado de asistencia de la sensibilización de los resultados del Índice de Desempeño Institucional a los colaboradores de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-12-31 | Janyther
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 5.4 | 5.2 | Preparar la información de la ejecución presupuestal de la Entidad para su posterior publicación | Una (1) matriz de información con la ejecución presupuestal | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-04-30 | Charles - Janyther - Ariel
Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 5.5 |  | Identificar posibles variables para la publicación de datos abiertos | Un (1) documento con los posibles indicadores y variables para la publicación de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-05-01 | Charles - Janyther - Ariel
Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)

## Componen 6 Participa e Innovaci
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
Vigencia: | ENERO DE 2023 A DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Publicación: | ABRIL DE 2023
Programas de Transparencia y Ética Pública
Componente 6: Participación Ciudadana e Innovación en la Gestión Pública
Responsable
Subcomponente | Etapa |  |  | Actividades /metodología | Meta o producto | Dependencia | Proceso | Fecha programada
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | Formulación | 6.1 | 4.1.1 | Actualizar el Memorando Interno con los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación de Plan de Participación Ciudadana y la estrategia de rendición de cuentas | Un (1) memorando interno actualizado | Secretaría General | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Secretaría General) | 2023-04-30 | Andrea - María Angelica - John - Janyther
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación)
|  | 6.2 |  | Revisar los grupos de valor de la entidad conforme con la nueva caracterización de grupos de valor | Un (1) correo electrónico de revisión | Gerencia Ambiental Social y Atención al Ciudadano | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Proceso intervención de la malla vial) | 2023-01-30 | Diana Morera
|  | 6.3 |  | Formular estrategia para sensibilizar a grupos de valor y colaboradores en términos de participación ciudadana y rendición de cuentas | Una (1) estrategia formulada de participación ciudadana | Secretaría General | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Secretaría General) | 2023-03-30 | Andrea - Maria Angelica - Jhon
[6 empty] | Gerencia Ambiental Social y Atención al Ciudadano | (Proceso intervención de la malla vial)
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación)
|  | 6.4 | 4.1.2 | Formular el plan de participación ciudadana 2023 vinculando acciones para cada una de sus etapas y definiendo cuales van por medios digitales y teniendo en cuenta los informes y recomendaciones de la Oficina de Control Interno. | Un (1) plan de participación ciudadana formulado | Secretaría General | Secretaría General | 2023-01-30 | Andrea - María Angelica - John - Janyther
| Implementación | 6.5 | 4.1.4 | Publicar, divulgar y socializar el plan de participación ciudadana 2023, informando a los grupos de valor los cambios y ajustes a sus recomendaciones. | Un (1) plan de participación ciudadana 2023 publicado, divulgado y socializado | Secretaría General | Secretaria General | 2023-03-30 | Andrea - María Angelica - John
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
[6 empty] | Gerencia Ambiental Social y Atención al Ciudadano | (Responsabilidad Social)
(Proceso intervención de la malla vial)
|  | 6.6 | 4.1.5 | Realizar convocatoria a espacios de participación ciudadana desarrollados por la Entidad | Tres (3) Informes de convocatorias de espacios de participación ciudadana realizados | Secretaría General | Secretaria General | 2023-04-01 | Andrea - María Angelica
2023-07-01
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-12-01
|  | 6.7 | 4.1.6 | Publicar en la página web de la entidad en Menú Participa botón Conoce, Propone y Prioriza el cronograma de los espacios de participación ciudadana de la vigencia 2023. | Una (1) publicación en página web del cronograma de espacios de participación ciudadana | Secretaría General | Secretaria General | 2023-04-30 | Delegados de APIC
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
[6 empty] | Gerencia Ambiental Social y Atención al Ciudadano | (Proceso intervención de la malla vial)
|  | 6.8 |  | Participar en los observatorios ciudadanos a los que es invitada la UAERMV | Un (1) documento consolidado o carpeta digital con las evidencias de la participación en los observatorios ciudadanos | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-12-31 | Christian Delegados de APIC
[6 empty] | Secretaría General | Secretaria General
[6 empty] | Gerencia Ambiental Social y Atención al Ciudadano | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Proceso Gestión Ambiental)
(Proceso intervención de la malla vial)
|  | 6.9 |  | Realizar un espacio de participación ciudadana "UMV de puertas abiertas" con los grupos de valor de la UAERMV | Tres (3) "UMV de puertas abiertas" realizados | Gerencia Ambiental Social y Atención al Ciudadano | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Proceso intervención de la malla vial) | 2023-04-30 | Lorena
2023-09-30
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | (comunicaciones) | 2023-12-31
|  | 6.10 |  | Realizar un espacio de participación ciudadana "UMV más cerca de tu localidad" con los grupos de valor de la UAERMV | Tres (3) "UMV más cerca de tu localidad" realizados | Gerencia Ambiental Social y Atención al Ciudadano | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Proceso intervención de la malla vial) | 2023-04-30 | Maria Angelica - Lorena
2023-08-30
[6 empty] | Secretaria General | (Secretaria General) | 2023-12-31
|  | 6.11 |  | Realizar actividades de uso y aprovechamiento con los datos abiertos de la Entidad en un ejercicio participativo que rete a los ciudadanos a encontrar soluciones a problemáticas ciudadanas y busque propiciar y gestionar Ia conformación de comunidades de aprovechamiento de datos abiertos | Dos (2) espacio de datos abiertos con la ciudadanía, acta y grabación de la sesión realizada Una (1) comunidad de aprovechamiento de datos conformada | Secretaría General | Proceso Estrategia y Gobierno de TI | 2023-06-01 | Tiffany - Libertad - Jose hugo Leon
Proceso Gestión de Sistemas de Información y Tecnología
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-11-01 | Tiffany - Libertad
Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación)
|  | 6.12 |  | Desarrollar espacio de diálogo de doble vía con la ciudadanía, presencial o virtual del "Defensor(a) de la Ciudadanía más cerca de ti" | Un (1) espacio de diálogo de vía con la ciudadanía. | Secretaría General | Secretaria General | 2023-05-30 | Andrea - Maria Angelica
| Planeación Participativa | 6.13 | 4.1.7 | Realizar ejercicio de participación digital para recibir las observaciones al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Programa de Transparencia y Ética Pública en el Menú de Participa usando los botones de Conoce, Propone y Prioriza | Un (1) pantallazo de la publicación en la página web del ejercicio de participación digital | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-01-30 | Janyther - Jessica - Diego - Julio - Ariel
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
[6 empty] | Gerencia Ambiental Social y Atención al Ciudadano | (Proceso intervención de la malla vial)
[6 empty] | Secretaria General | Secretaria General
|  | 6.14 | 4.1.8 | Realizar ejercicio de participación digital para recibir las observaciones del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad en el Menú de Participa usando los botones de Conoce, Propone y Prioriza | Un (1) pantallazo de la publicación en la página web del ejercicio de participación digital | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-01-31 | Natalia - Paula - Jessica - Diego - Julio - Ariel
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
| Diagnóstico Participativo | 6.15 | 4.1.10 | Realizar un ejercicio de participación virtual (redes sociales y página web) o presencial para priorizar los temas de la Rendición de Cuentas, analizar la metodología y obtener propuestas de la ciudadanía | Un (1) ejercicio de participación para priorizar los temas, analizar metodología y obtener propuestas de la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-07-30 | Janyther - Andrea - Lorena
Proceso de Atención a Partes Interesadas y (Comunicaciones)
[6 empty] | Secretaria General | (Secretaria General)
[6 empty] | Gerencia Ambiental Social y Atención al Ciudadano | (Proceso intervención de la malla vial)
|  | 6.16 | 4.1.11 | Realizar ejercicio de participación o de dialogo previo a las rendiciones de cuentas locales para conocer los temas de interés de los grupos de valor (mujeres, jóvenes, entre otros) por parte de las entidades del sector en el marco del Nodo Sector Movilidad Distrital | Cinco (5) ejercicios de participación o de dialogo en el marco del Nodo Sector Movilidad y las entidades del sector con la ciudadanía para conocer los temas de interés | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-07-31 | Janyther - Christian - Alexander - Andrea - Andrés - Fabian - María Angelica - Lorena - Diana - técnicos delegados Malla (delegados APIC)
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
[6 empty] | Secretaría General | (Secretaria General)
(Atención al Ciudadano)
[6 empty] | Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA | (Responsabilidad Social)
(Proceso intervención de la malla vial)
[6 empty] | Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local | (Mejoramiento de la malla vial local)
| Seguimiento y Evaluación Participativa | 6.17 | 4.1.12 | Desarrollar mesa de trabajo trimestrales que permita efectuar el seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana | Cuatro (4) mesas de trabajo que permitan el seguimiento y monitoreo a la implementación del plan de participación ciudadana. | Secretaria General | Secretaria General | 2023-04-30 | Andrea - María Angelica- John
[6 empty] | Gerencia Ambiental Social y Atención al Ciudadano | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Proceso Gestión Ambiental) | 2023-07-30
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-10-30
2023-12-31
|  | 6.18 | 4.1.13 | Realizar informe de participación ciudadana, describiendo el indicador de participantes y mejorando sus datos respecto a la vigencia anterior. | Un (1) informe de participación ciudadana con datos de los indicadores asociados al plan. | Secretaría General | Secretaria General | 2023-01-30 | Andrea - María Angelica
|  | 6.19 | 4.1.14 | Sistematizar los espacios de participación ciudadana desarrollados por la UAERMV durante la vigencia 2023 y aquellos que se realizan en coordinación del Nodo Sector Movilidad Distrital | Ocho (8) formatos de sistematización de espacios de participación ciudadana diligenciados de la siguiente manera: *Cinco hasta mayo *Un hasta julio *Dos hasta diciembre | Secretaría General | Secretaria General | 2023-05-30 | Andrea - María Angelica - Lorena - Janyther
[6 empty] | Gerencia Ambiental Social y Atención al Ciudadano | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Proceso Gestión Ambiental) | 2023-07-30
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-12-31
|  | 6.20 | 4.1.15 | Realizar informe de sistematización y satisfacción de espacios de participación ciudadana de la UAERMV y retroalimentar con los participantes o grupos de valor asistentes a los mismos. | Un (1) informe de satisfacción de espacios de participación ciudadana UAERMV y formato de sistematización diligenciado y retroalimentados con los participantes. | Secretaría General | Secretaria General | 2023-12-30 | Andrea - María Angelica
|  | 6.21 |  | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía durante el proceso de rendición de cuentas y ejercicios de participación a través de la plataforma colibrí de la Veeduría Distrital y disponer en el Menú de Transparencia y Participación el enlace de la información de la plataforma Colibrí. | Un (1) documento consolidado con los pantallazos de los compromisos y seguimiento realizados en la plataforma colibrí | Secretaría General | Secretaria General | 2023-12-01 | Andrea - María Angelica
[6 empty] | Gerencia Ambiental Social y Atención al Ciudadano | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Proceso Gestión Ambiental)
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación)
Iniciativas de innovación por articulación institucional | Innovación con grupos de valor | 6.22 | 4.1.9 | Realizar un ejercicio de innovación abierta con grupos de valor de la UAERMV que responda a una problemática de la Entidad. | Un (1) ejercicio de innovación abierta con grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-07-30 | Chistean - Janyther - Andrea - Lorena
Proceso de Atención a Partes Interesadas y (Comunicaciones)
[6 empty] | Secretaria General | (Secretaria General)
[6 empty] | Gerencia Ambiental Social y Atención al Ciudadano | (Proceso intervención de la malla vial)
| Seguimiento y Evaluación | 6.23 |  | Diligenciar y presentar el Índice de Innovación Pública de la Veeduría Distrital | Un (1) Índice de Innovación Pública de la Veeduría Distrital reportado | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-05-30 | Chistian - Julio Cesar Guapacha
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones
[6 empty] | Secretaria General | Secretaria General
Proceso Gestión de Talento Humano
[6 empty] | Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local | Planeación de la Intervención Vial
Redes de innovación pública | Articulación | 6.24 |  | Participar de las actividades de la Red de Innovación Pública del Distrito propuestas por Departamento Administrativo de la Función Pública, Laboratorio de Innovación de Bogotá y Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Un (1) documento consolidado con los pantallazos de la participación en las actividades de la Red de Innovación Pública del Distrito | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-11-30 | Chistian - Julio Cesar Guapacha

## Componen 7 Integridad y Ética
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
Vigencia: | ENERO DE 2022 A DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Publicación: | ABRIL 2022
Programas de Transparencia y Ética Pública
Componente 7: Promoción de la Integridad y la Ética Pública
Responsables
Estrategia | Subcomponente | Categoría |  |  | Actividades de Gestión | Meta o producto | Dependencia | Proceso | Fecha programada
Adopción del Código de Integridad y la Promoción del Cambio Cultural | Programas Gestión de Integridad y adopción o actualización del Código de Integridad en la Entidad | Adopción | 7.1 | 3.1.1 | Convocar mediante comunicación interna (memorando) dirigida a cada Jefe de las once (11) dependencias de la Entidad, para que postule a su Gestor(a) de Integridad (Servidor Público de planta de personal). | Un (1) memorando general de convocatoria para la postulación de gestores de integridad remitido a cada una de las once (11) dependencias. | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2023-02-28 | Martha - Paola
|  |  | 7.2 | 3.1.2 | Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 118 de 2018 en su Artículo 8: "Perfil de los/as Gestores/as de Integridad", para los Postulados en cada dependencia, y para su aprobación. | Un (1) acta de verificación de requisitos de los postulados a gestores de integridad y su aprobación | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2023-03-30 | Martha - Paola
|  |  | 7.3 | 3.1.3 | Expedir y notificar el acto administrativo (resolución) que establece la actualización de la conformación del equipo de Gestores de Integridad para la presente vigencia | Una (1) resolución expedida que establece la actualización de conformación del equipo de Gestores de Integridad y notificada a los once (11) integrantes del equipo de Gestores de Integridad y a los once (11) jefes de dependencias | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2023-03-30 | Martha - Paola
|  |  | 7.4 | 3.1.4 | Seleccionar y ajustar a la presencialidad o no presencialidad una actividad de la caja de herramientas dispuesta por el DAFP-Departamento Administrativo de la Función Pública para fomentar la apropiación de los valores Institucionales del Código de Integridad de la UAERMV de acuerdo a las necesidades de los participantes. | Una (1) actividad seleccionada de la caja de herramientas del DAFP para apropiar los valores Institucionales de la UAERMV. | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2023-11-30 | Martha - Paola
[7 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
|  | Actualización | 7.5 | 3.1.5 | Aplicar y analizar los resultados de la encuesta para medir la percepción de los “Valores del Servicio Público”, de la caja de herramientas del DAFP | Un (1) reporte con los resultados del análisis de una encuesta aplicada | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2023-10-31 | Martha - Paola
[7 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
|  | Sensibilización y capacitación | 7.6 | 3.1.13 | Implementar la estrategias de comunicación (por diferentes medios) para divulgar los 7 valores institucionales con sus acuerdos de comportamiento a través de los medios de comunicación internos de la UAERMV | Piezas comunicativas de los siete (7) valores institucionales con sus acuerdos de comportamiento, divulgadas a través de los medios de comunicación internos de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención a Partes Interesada y Comunicaciones (Comunicaciones internas) | 2023-08-30 | Martha - Paola - Jessica - Diego - Julio
[7 empty] | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano
[7 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
|  |  | 7.7 | 3.1.14 | Realizar inducción/reinducción a la totalidad de Gestores de Integridad, sobre el Manual Código de Integridad UAERMV, la normatividad y herramientas aplicables para el desarrollo de su gestión. | Un (1) listado de asistencia de la inducción/reinducción de los gestores de integridad generado por la plataforma temas y la presentación utilizada | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2023-04-30 | Martha - Paola
|  |  | 7.8 | 3.1.15 | Realizar el curso virtual de integridad de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para dar cumplimiento a la Resolución 097 de 2019 "Por la cual se adopta el código de integridad en la UAERMV "Soy 10 aprende" (https://gestionacademica.bogota.gov.co/moodle/) | (11) certificados vigentes o convalidados del curso virtual de integridad de los Gestores de Integridad de "Soy 10 aprende" | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2023-05-30
[7 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad |  | Martha - Paola
|  | Articulación con actores clave o grupos de valor | 7.9 | 3.1.16 | Socializar a los gestores de integridad el Plan de Gestión de Integridad incluido en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Programas de Transparencia y Ética Pública componente de Promoción de la Integridad y Ética Pública (componente 7). | Un (1) listado de asistencia de la socialización Una (1) grabación de la socialización a los gestores de integridad sobre el componente de Promoción de la Integridad y Ética Pública | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2023-04-30 | Janyther
[7 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación)
| Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la Entidad | Diagnóstico | 7.10 | 3.1.6 | Diseñar piezas con el fin de apropiar el Manual del Código de Integridad al interior de la Entidad teniendo en cuenta los (5) valores establecido por Función Pública e incluyendo los dos (2) valores apropiados por la UAERMV (Transparencia y Trabajo en equipo). | Ocho (8) piezas diseñadas para apropiar el Manual de Código de Integridad al interior de la Entidad teniendo en cuenta los (5) valores establecido por Función Pública e incluyendo los dos (2) valores apropiados por la UAERMV (Transparencia y Trabajo en equipo) | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones internas) | 2023-11-30 | Martha - Paola
[7 empty] | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano
[7 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
|  | Diseño e implementación | 7.11 | 3.1.7 | Divulgar o publicar las temáticas relacionadas la interiorización del Manual Código de integridad UAERMV vigente para los colaboradores que integran las Dependencias de la Entidad. Teniendo en cuenta las cuatro acciones básicas para fomentar el cambio cultural (comprometer, ejemplificar, activar y fomentar) | Siete (7) divulgaciones o publicaciones a través de los medios internos de la UAERMV sobre temáticas relacionadas con el Manual Código de Integridad de la Entidad | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad | 2023-12-31 | Martha - Paola
|  |  | 7.12 | 3.1.8 | Socializar los resultados de la medición sobre la percepción de los “Valores del Servicio Público”, de la caja de herramientas del DAFP | Un (1) reporte de la percepción de Integridad socializada | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2023-12-30 | Martha - Paola
[7 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
|  |  | 7.13 | 3.1.9 | Ejecutar y socializar la actividad definida de la caja de herramientas dispuesta por el DAFP-Departamento Administrativo de la Función Pública para fomentar la apropiación de los valores Institucionales del Código de Integridad de la UAERMV de acuerdo a las necesidades de los participantes | Una (1) actividad seleccionada de la caja de herramientas del DAFP para implementar el Código de Integridad | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2023-11-30 | Martha - Paola
[7 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
|  |  | 7.14 | 3.1.10 | Invitar al representante legal, la alta dirección y los gestores de integridad de la Entidad al curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública, DAFP, en pro de fortalecer la Política de Integridad como buena práctica en la Entidad. (https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/cursos-virtuales-eva/curso-integridad.html). | Los certificados del curso virtual de integridad DAFP desarrollados por el 70% por ciento de la alta dirección y gestores de integridad de la Entidad. | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2023-10-31 | Martha - Paola
[7 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
Responsables Directivos y jefes de dependencias de la Entidad
|  | Seguimiento y evaluación | 7.15 | 3.1.11 | Evaluar la "Apropiación de valores" institucionales y socializar los resultados obtenidos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Un (1) reporte de la evaluación de la apropiación de los valores institucionales al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, CICCI | Oficina de Control Interno | Proceso Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | 2023-11-01 | Luz Franco
|  |  | 7.16 | 3.1.12 | Realizar alertas oportunas para el seguimiento de las actividades en la implementación del Plan de Gestión de Integridad incluido en el componente 7 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Programas de Transparencia y Ética Pública | Tres (3) alertas oportunas para realizar el seguimiento al PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Programas de Transparencia y Ética Pública | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-03-30 | Janyther
[9 empty] | 2023-07-30 | Janyther
[9 empty] | 2023-11-30 | Janyther
| Participación en las estrategias distritales de Integridad | Articulación con las entidades distritales | 7.17 |  | Participar en las actividades citadas por Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá relacionadas con la integridad | Un (1) compilado de las evidencias generadas de las actividades en las que participan los Gestores de Integridad | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2023-12-31 | Martha - Paola - Angela Coveli
Equipo Gestores de Integridad
Gestión preventiva del Conflicto de Interés | Gestión preventiva del Conflicto de Interés | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | 7.18 | 3.2.1 | Verificar el riesgo, controles y acciones relacionados a la declaración del conflicto de interés de la Entidad a través de la verificación de reportes (SIGEP y SIDEAD) | Tres (3) verificaciones al mapa de riesgo | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2023-05-30 | Nelson - Martha - Paola - Yenny Yazo
[9 empty] | 2023-09-30 | Nelson - Martha - Paola - Yenny Yazo
[8 empty] | Proceso Gestión Contractual | 2023-12-31 | Nelson - Martha - Paola - Yenny Yazo
|  | Sensibilización y Capacitación | 7.19 | 3.2.2 | Sensibilizar a los colaboradores de la Entidad sobre el Manual de Código de Integridad y el instructivo trámite de conflicto de interés UAERMV | Una (1) lista de asistencia de la sensibilización realizada del Manual de Código de Integridad e instructivo del trámite de conflicto de interés de la UAERMV | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2023-07-30 | Martha - Paola - Yenni Yazo
Gestión contractual
[7 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
|  |  | 7.20 | 3.2.3 | Realizar una divulgación de la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y herramientas para la apropiación de Código de Integridad realizadas por Función Públicas | Una (1) pieza de la divulgación de la identificación y gestión de conflictos de interés | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2023-10-31 | Martha - Paola - Jessica - Diego - Julio
[7 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
| Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | Prácticas Antisoborno y Antifraude | 7.21 |  | Sensibilizar en la Política de Prevención de Daño Antijurídico en la se incluirá en el orden del día la temática Antisoborno y Antifraude | Dos (2) listados de asistencia de la sensibilización en la Política de Prevención de Daño Antijurídico en el que se incluya en el orden del día la temática Antisoborno y Antifraude | Oficina Jurídica | Proceso de Gestión Jurídica | 2023-06-30 | Leonel
2023-12-31

## Componen 8 Riesgos corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad |  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
Vigencia |  |  | ENERO DE 2023 A DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Publicación |  |  | ABRIL DE 2023
Programas de Transparencia y Ética Pública
Componente 8: Gestión Integral del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción
Responsable
Subcomponente/procesos |  |  | Actividades | Meta o producto | Dependencia | Proceso | Fecha programada
Política de Administración de Riesgos de corrupción | 8.1 | 1.1 | Revisar la Política de Administración del Riesgo de gestión y corrupción, en caso de requerir ajuste se realizará la modificación. | Un (1) acta de revisión de la política y/o si se requiere se realizará el ajuste del documento | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-11-01 | Natalia - Paula - Nelson
[5 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Enlaces de proceso
Construcción del Mapa de Riesgos de corrupción | 8.2 | 1.2 | Construir los mapas de riesgos de los procesos de la Entidad | (17) mapas de Riesgos aprobados por cada proceso. | Todas las dependencias de la Entidad | Responsables Directivos | 2023-01-01 | Natalia - Paula - Nelson
| 8.3 | 1.3 | Sensibilizar a los funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos y su respectivo seguimiento | Un (1) listado de asistencia, grabación y/o material de apoyo de la sensibilización con funcionarios y contratistas de la entidad sobre gestión del riesgo | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-04-01 | Natalia - Paula - Nelson
| 8.4 | 1.4 | Revisión, actualización y mejora a los mapas de riesgos de la Entidad. | (17) correos electrónicos con observaciones de mejora a los mapas de riesgo | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-05-01 | Natalia - Paula - Nelson
|  |  |  | Un (1) mapa de riesgos institucional consolidado a partir de los cambios de versión de los mapas de proceso |  |  | 2023-06-01 | Natalia - Paula - Nelson
| 8.5 | 1.5 | Sensibilizar al equipo de trabajo de los procesos sobre su mapa de riesgos y su respectivo seguimiento | (17) listado de asistencia, grabación y/o material de apoyo de las sensibilizaciones con el equipo de trabajo de los procesos sobre la gestión de su mapa de riesgo | Todas las dependencias de la Entidad | Enlaces de proceso | 2023-07-01 | Natalia - Paula - Nelson
Consulta y divulgación | 8.6 | 1.6 | Realizar la publicación y divulgación en la página web de la Entidad en el Menú Participa en el botón Conoce, Propone y Prioriza el mapa de riesgos para observaciones de la ciudadanía | Una (1) publicación en la página web y pieza de divulgación del mapa de riesgo | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-01-01 | Natalia - Paula - Nelson
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
| 8.7 | 1.7 | Realizar la divulgación y publicación del antes llamado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ahora Programas de Transparencia y Ética Pública en la página web de la Entidad en el Menú Participa en el botón Conoce, Propone y Prioriza para consulta de la ciudadanía | Un (1) Plan Anticorrupción Corrupción y Atención al Ciudadano - Programas de Transparencia y Ética Pública publicado en página web y divulgado a través de los canales de comunicación de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-01-01 | Natalia - Paula - Nelson
Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones)
| 8.8 | 1.8 | Divulgar la Política de Administración del Riesgo en la Entidad. | Dos (2) divulgaciones de la política de Administración del Riesgo en la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-04-01 | Natalia - Paula - Nelson
[6 empty] | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Comunicaciones) | 2023-10-01 | Natalia - Paula - Nelson
Monitoreo y revisión | 8.9 | 1.9 | Monitorear el mapa de riesgos, en donde sea pertinente | Tres (3) monitoreos en el año de los mapas de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-01-01 | Natalia - Paula - Nelson
[7 empty] | 2023-05-01 | Natalia - Paula - Nelson
[5 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Enlaces de proceso | 2023-09-01 | Natalia - Paula - Nelson
Seguimiento | 8.10 | 1.10 | Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción y publicar el respectivo informe en la página web. | Tres (3) informes de seguimiento a los riesgos de corrupción publicados y socializados. | Oficina de Control Interno | Proceso Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | 2023-01-01 | Luz Franco
[7 empty] | 2023-05-01 | Luz Franco
[7 empty] | 2023-09-01 | Luz Franco

## Componen 9 Dilegencia y lavado
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
Vigencia |  | ENERO DE 2023 A DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Publicación |  | ABRIL DE 2023
Programas de Transparencia y Ética Pública
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos
Responsable
Subcomponente/procesos |  | Actividades | Meta o producto | Dependencia | Proceso | Fecha programada
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 9.1 | Presentar en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, CIGD, la necesidad de Implementar un Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT | Un (1) acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Una (1) presentación en donde se presente la necesidad del de Implementar un Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-05-30 | Natalia - Paula - Nelson
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.2 | Realizar el autodiagnóstico de Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT | Un (1) autodiagnostico autodiagnóstico de Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-08-30 | Natalia - Paula - Nelson
| 9.3 | Realizar mesa de trabajo para identificar los roles del oficial de cumplimiento | Un (1) listado de asistencia y una (1) grabación de la mesa de trabajo para la identificación os roles del oficial de cumplimiento | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-07-30 | Natalia - Paula - Nelson
Gestión de la debida diligencia | 9.4 | Actualizar la política para la gestión de riesgos incluyendo el componente del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT | Una (1) política actualizada para la gestión de riesgos incluyendo el componente del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico e Innovación (Planeación) | 2023-09-30 | Natalia - Paula - Nelson

## Hoja1 (hidden)
# | Componente | # De actividades
1 | Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información | 16
2 | Rendición de Cuentas | 23
3 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 21
4 | Racionalización de trámites
5 | Apertura de información y datos abiertos | 5
6 | Participación Ciudadana e Innovación en la Gestión Pública | 24
7 | Promoción de la Integridad y la Ética Pública | 21
8 | Gestión Integral del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción | 10
9 | Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos | 4
TOTAL |  | 124