## Gráfico Cronogra General (hidden)
NÚMERO DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
Responsable Dependencia | (Todas)
Cuenta de Actividades | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | 1 Riesgos de corrupción | 3 Rendición de cuentas | 4 Servicio al ciudadano | 5 Transparencia | 6 Iniciativas Adicionales | Total general
2022-01-01 | 6 | 2 | 1 |  |  | 9
2022-02-01 |  | 5 |  | 1 | 1 | 7
2022-03-01 |  |  |  | 2 | 4 | 6
2022-04-01 | 3 | 7 | 4 | 1 |  | 15
2022-05-01 | 4 | 4 | 3 |  | 1 | 12
2022-06-01 | 1 | 7 | 4 | 15 | 4 | 31
2022-07-01 |  | 2 | 8 | 1 | 2 | 13
2022-08-01 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 10
2022-09-01 | 5 |  |  |  | 1 | 6
2022-10-01 |  | 5 | 4 | 1 |  | 10
2022-11-01 | 2 | 12 | 5 | 19 | 12 | 50
2022-12-01 |  | 19 | 6 | 3 | 7 | 35
2023-01-01 |  |  | 3 | 1 |  | 4
Total general | 22 | 63 | 41 | 47 | 35 | 208
GRÁFICO DEL NÚMERO DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE DEL PAAC
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DEPENDENCIA RESPONSABLE
Cuenta de Componente PAAC | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | Total general
0 | [13 empty] | 1 | bar: 2022-11-01
5 Transparencia | [13 empty] | 1 | bar: 2022-11-01
Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 5 | 6 | 1 | 19
Oficina Asesora de Planeación | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 12 |  | 90
Oficina Asesora Jurídica | [13 empty] | 1 | bar: 2022-06-01
Oficina de Control Interno | 2022-01-01: 1; 2022-05-01: 1; 2022-07-01: 1; 2022-09-01: 1; 2022-12-01: 2 | 6
Secretaría General | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 8 | 5 |  | 5 | 13 | 7 | 3 | 66
Todas las dependencias de la Entidad | 2 | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 |  | 25
Total general | 9 | 7 | 6 | 15 | 12 | 31 | 13 | 10 | 6 | 10 | 50 | 35 | 4 | 208

## Consolidado Prog Transpa (hidden)
Componente PAAC | Subcomponente/procesos | Número de actividad V2 |  | Actividades | Meta o producto | Responsable Dependencia | Responsable Proceso | Fecha programada | Personas responsables
1 Transparencia | Lineamiento de Trasparencia Activa | 1.1 | #REF! | Diligenciar y presentar el Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación que evalúa la implementación de la información requerida en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana | Un (1) Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación, ITA enviado | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-11-30 | Ariel - Janyther
|  | 1.1 | #REF! | Diligenciar y presentar el Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación que evalúa la implementación de la información requerida en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana | Un (1) Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación, ITA enviado | Oficina Asesora de Planeación | #REF! | 2024-11-30 | Ariel - Janyther
|  | 1.1 | #REF! | Diligenciar y presentar el Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación que evalúa la implementación de la información requerida en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana | Un (1) Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación, ITA enviado | Oficina de Tecnologías de la Información | Proceso Estrategia de Gobierno de TI | 2024-11-30 | Ariel - Janyther
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Dirección General | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1.3 | #REF! | Divulgar los avances en la implementación de la "Guía Conoce, Propone y Prioriza" a través de los medios de la Entidad (Facebook, Twitter, Instagram, página web) | Una (1) divulgación de la sección de "Conoce, Propone y Prioriza" de la página web. | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas | 2024-11-30 | Ariel - Janyther - Jessica - Camila - Vanessa
|  | 1.3 | #REF! | Divulgar los avances en la implementación de la "Guía Conoce, Propone y Prioriza" a través de los medios de la Entidad (Facebook, Twitter, Instagram, página web) | Una (1) divulgación de la sección de "Conoce, Propone y Prioriza" de la página web. | Dirección General | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-11-30 | Ariel - Janyther - Jessica - Camila - Vanessa
|  | 1.4 | #REF! | Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas | Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas | 2024-07-31 | Andrea - Bibiana - María Angélica - John - Janyther - Ariel
|  | 1.4 | #REF! | Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas | Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas | Dirección General | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-07-31 | Andrea - Bibiana - María Angélica - John - Janyther - Ariel
|  | 1.4 | #REF! | Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas | Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas | #REF! | #REF! | 2024-07-31 | Andrea - Bibiana - María Angélica - John - Janyther - Ariel
|  | 1.4 | #REF! | Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas | Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | 2024-07-31 | Andrea - Bibiana - María Angélica - John - Janyther - Ariel
|  | 1.4 | #REF! | Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas | Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas | #REF! | Andrea - Bibiana - María Angélica - John - Janyther - Ariel
|  | 1.4 | #REF! | Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas | Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas | Dirección General | Proceso Direccionamiento Estratégico | #REF! | Andrea - Bibiana - María Angélica - John - Janyther - Ariel
|  | 1.4 | #REF! | Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas | Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas | #REF! | #REF! | #REF! | Andrea - Bibiana - María Angélica - John - Janyther - Ariel
|  | 1.4 | #REF! | Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas | Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | #REF! | Andrea - Bibiana - María Angélica - John - Janyther - Ariel

## Componen 1 Transparencia
PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
Vigencia | ENERO DE 2024 A DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Publicación | ENERO DE 2024
Programas de Transparencia y Ética Pública
Componente 1: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información
Responsable
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Dependencia | Proceso | Fecha programada
Lineamiento de Trasparencia Activa | 1.1 | Diligenciar y presentar el Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación que evalúa la implementación de la información requerida en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana | Un (1) Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación, ITA enviado | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-11-30 | Ariel - Janyther
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas
|  |  |  | Oficina de Tecnologías de la Información | Proceso Estrategia de Gobierno de TI
| 1.2 | Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la sede electrónicade la Entidad | Generar tres (3) alertas sobre la información desactualizada en la página web. | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas | 2024-03-31 | Ariel - Janyther - Maria del Pilar
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-06-30 | Ariel - Janyther - Maria del Pilar
|  |  |  | Secretaría General | Procesos de la Gerencia Administrativa y Financiera | 2024-09-30 | Ariel - Janyther - Maria del Pilar
| 1.3 | Divulgar los avances en la implementación de la "Guía Conoce, Propone y Prioriza" a través de los medios de la Entidad (Facebook, Twitter, Instagram, página web) | Una (1) divulgación de la sección de "Conoce, Propone y Prioriza" de la página web. | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas | 2024-11-30 | Ariel - Janyther - Jessica - Camila - Vanessa
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
| 1.4 | Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas | Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas | 2024-07-31 | Andrea - Bibiana - María Angélica - John - Janyther - Ariel
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico |  | Andrea - Bibiana - María Angélica - John - Janyther - Ariel
|  |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | 2024-10-01 | Andrea - Bibiana - María Angélica - John - Janyther - Ariel
| 1.5 | Realizar y publicar los informes de solicitud de acceso a la información de acuerdo al decreto reglamentario 103 de 2015 en el Menú de Transparencia de la sede electrónica | Cuatro (4) informes de solicitud de acceso a la información | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2024-01-01 | Andrea - Ángela
[6 empty] | 2024-04-02 | Andrea - Ángela
[6 empty] | 2024-07-01 | Andrea - Ángela
[6 empty] | 2024-10-01 | Andrea - Ángela
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1.6 | Analizar la Encuesta de Percepción de los ciudadanos y partes interesadas sobre la Información publicada en la sede electrónica de la vigencia 2023 | Un (1) informe de la Encuesta de Percepción de los ciudadanos partes interesadas sobre Información publicada en la sede electrónica | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-03-30 | Janyther - Ariel
Proceso Comunicaciones Estrategicas
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 1.7 | Divulgar la estrategia anticorrupción contenida en el Programas de Transparencia y Ética Pública - PTEP (antes PAAC) de la Entidad mediante piezas comunicativas | Una (1) pieza de divulgación de la estrategia anticorrupción de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-03-30 | Janyther - Jessica - Camila - Vanessa - Lina
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas
| 1.8 | Sensibilizar en la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción a los colaboradores de la Entidad. | Un (1) listado de asistencia de la sensibilización en Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-09-30 | Janyther
| 1.9 | Elaborar y publicar el informe de sostenibilidad ambiental de la vigencia 2023 en el micrositio "UMV Sostenible" | Un (1) Informe realizado y publicado. | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Responsabilidad Social) | 2024-07-31 | Andrea - Diana - Kelly
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas
| 1.10 | Actualizar el esquema de publicación de información de transparencia de la Entidad | Un (1) esquema de publicación realizado y actualizado | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-06-30 | Ariel - Christian - Janyther
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas
| 1.11 | Realizar la actualización de la matriz de activos de información de la Entidad para el 2023 | Una (1) matriz de activos de información actualizada | Oficina de Técnologias de la Información | Proceso Estrategia y Gobierno de TI | 2024-12-31 | Jaime Guerrero - Tifanny
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Mesa de Activos de Información
| 1.12 | Divulgar el Instructivo para la Eliminación de Archivos por los diferentes medios de difusión que cuenta la Entidad. | Una (1) pieza comunicativa del Instructivo para la Eliminación de Archivos compartida por los diferentes medios de difusión con los que cuenta la Entidad. | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión Documental | 2024-04-30 | John Cuellar - Diana Reay
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas | 2024-08-30
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 1.13 | Diagnosticar el cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 a través de una lista de chequeo con los requisitos de accesibilidad que son aplicables a la sede electrónica de la Entidad y que se presentan agrupados en tres niveles de conformidad: A, AA, y AAA y los lineamientos de la norma ISO 14289-1. | Una (1) lista de chequeo aplicada a la sede electrónica de la Entidad. | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas | 2024-07-30 | Ariel
| 1.14 | Sensibilizar al equipo de atención a partes interesadas y comunicaciones sobre la lengua señas | Una (1) sensibilización sobre lengua de señas | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2024-12-30 | Andrea - Angela
| 1.15 | Sensibilizar y gestionar el cambio para el cumplimiento sostenible de los criterios de accesibilidad establecidos en la norma NTC 5854 y el anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 | Dos (2) sensibilizaciones sobre los criterios de accesibilidad establecidos en la norma NTC 5854 y el anexo 1 de la res. 1519 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-06-30 | Ariel - Jany
|  |  |  | Dirección General - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Comunicaciones Estrategicas | 2024-11-30
| 1.16 | Socializar los resultados a la alta dirección, donde se incluyan los avances logrados y la estratégia a seguir para dar continuidad al cumplimiento de los criterios de accesibilidad. | Una (1) socialización a la alta dirección con los avances logrados y la estrategia de continuaidad para el cumplimiento de los criterios de accesibilidad. | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas | 2024-09-30 | Ariel - Jany
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Comunicaciones Estrategicas |  | Ariel - Jany
| 1.17 | Realizar un memorando interno con la confirmación de los responsables de la actualización de la información por Dependencias para que sean agentes de cambio en la construcción de contenido, realizar la planeación de talleres de sensibilización y transferencia de conocimiento en los contenidos que se generen a futuro para incorporar la norma NTC 5854. | Un (1) memorando interno radicado | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas | 2024-12-30 | Ariel - Jany
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico |  | Ariel - Jany
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 1.18 | Realizar el monitoreo sobre la información publicada en la sede electronica con el status de la Matriz de seguimiento a la sección de Transparencia del primer y segundo semestre | Dos (2) monitoreos de la información a publicar (Transparencia Activa Ley 1712 de 2014) | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas | 2024-06-30 | Ariel - Jany
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-11-30 | Ariel - Jany
| 1.19 | Presentar el balance de la publicación de las reuniones externas a la rama ejecutiva distrital de la plataforma Agendas Abiertas de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Cuatro (4) presentaciones sobre el balance de la publicación de las reuniones externas a la rama ejecutiva distrital de la plataforma Agendas Abiertas de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-04-30 | Janyther - Natalia Paula
[6 empty] | 2024-07-30 | Janyther - Natalia Paula
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Delegados de las dependencias del diligencimiento de la plataformade Gobierno Abierto de Bogotá | 2024-10-30 | Janyther - Natalia Paula
[6 empty] | 2024-12-01 | Janyther - Natalia Paula

## Componen 2 Rendición de cuentas
PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
Vigencia: | ENERO DE 2024 A DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Publicación: | ENERO DE 2024
Programas de Transparencia y Ética Pública
Componente 2: Rendición de Cuentas
Responsable
Subcomponente |  | Actividades /metodología | Meta o producto | Dependencia | Proceso | Fecha programada
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 2.1 | Actualizar el Memorando Interno con los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación de Plan de Participación Ciudadana y la estrategia de rendición de cuentas | Un (1) memorando interno actualizado | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | 2024-04-01 | Andrea - Bibiana - María Angélica - John - Janyther
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
| 2.2 | Elaborar la actualización de documento de priorización y caracterización de grupos de valor e interés | Un (1) documento actualizado en sisgestión | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Responsabilidad Social) | 2024-04-01 | Anrdrea - Diana - Jessica
| 2.3 | Realizar talleres prácticos o socializaciones sobre el Documento para el relacionamiento con los grupos de valor UAERMV | Dos (2) talleres practicos realizados | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Responsabilidad Social) | 2024-08-30 | Andrea - Diana
| 2.4 | Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSFD, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora del proceso, en que se incluya el comportamiento de tiempo de espera y atención en el chat virtual que permitan evidenciar el cierre de brechas en la Entidad | Cuatro (4) Informes trimestrales PQRSFD, detallados asi: Enero 2024: Corresponde al informe del IV trimestre 2023. Abril 2024: Corresponde al informe del I trimestre de 2024. Julio 2024:Corresponde al Informe del II trimestre del 2024 Octubre 2024: Corresponde el informe del III trimestre del 2024 | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2024-01-31 | Andrea - Ángela
2024-04-01
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas | 2024-07-01 | Andrea - Ángela
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-10-01 | Andrea - Ángela
| 2.5 | Publicar y divulgar en el Menú de Transparencia de la UAERMV la estrategia de Rendición de Cuentas con el cronograma de actividades incluida en las versiones de los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) (componente 2) para que los grupos de interés puedan hacer seguimiento a su implementación. | Publicación y divulgación de un (1) Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-01-31 | Janyther - Ariel
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas
| 2.6 | Diseñar la estrategia de medios comunicación interna y externa (redes sociales y página web) para la divulgación y publicación permanente de la gestión de la entidad en lenguaje claro a través de piezas comunicativas en los canales de la UAERMV | Una (1) estrategia de medios de comunicación que refleje las piezas y mensajes en los diferentes calanes de la UAERMV diseñados y divulgados de manera permanente | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas | 2024-02-28 | Jessica - Camila
| 2.7 | Ejecución y divulgación de la estrategia de medios comunicación interna y externa (redes sociales y página web) para la divulgación y publicación permanente de la gestión de la entidad en lenguaje claro a través de piezas comunicativas en los canales de la UAERMV | Un (1) reporte que evidencie las actividades ejecutadas en la estrategia de medios de comunicación interna y externa que refleje las piezas y mensajes a través de los diferentes calanes de la UAERMV diseñados y divulgados de manera permanente | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas | 2024-05-30 | Jessica - Camila
[6 empty] | 2024-08-30 | Jessica - Camila
[6 empty] | 2024-12-30 | Jessica - Camila
| 2.8 | Elaborar y publicar previamente a los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad y los espacios articulados con entidades del sector del Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Terminal de Transporte, Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio) los informes de rendición de cuentas en que se incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, los conjuntos de datos disponibles en el Menú de Transparencia de la sede electrónica, los canales electrónicos de la Entidad y los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) para la consulta de los grupos de valor | Dos (2) informes de rendición de cuentas publicados en la sección de transparencia de la sede electrónica de UMV | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-09-29 | Janyther - Christian - Ariel
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas
| 2.9 | Diseñar pieza comunicativa didáctica de la Rendición de Cuentas (piezas y mensajes) para dar a conocer los informes de rendición de cuentas a los grupos de valor. | Una (1) pieza comunicativa didáctica e incluyente para la población con discapacidad o grupos étnicos en el marco de la Rendición de Cuentas. | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas | 2024-10-30 | Janyther - Jessica - Camila
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
| 2.10 | Divulgar y convocar a las rendiciones de cuentas, espacios de diálogo propios y a los articulados con el Nodo Sector Movilidad Distrital (generales y locales) y sensibilizaciones a colaboradores de la Entidad y ciudadanos por los diferentes medios de la UAERMV (página web, redes sociales, volantes, cartas de invitación, entre otros) | Un (1) plan de acción de comunicaciones (piezas gráficas y en video, mensajes, entre otros) digitales o impresos | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas | 2024-03-28 | Jessica - Diego - Julio
| 2.11 | Convocar a las rendiciones de cuentas y espacios de diálogo a la Veeduría Distrital, a los grupos de veeduría de ciudadana identificados, gremios, entre otros. | Una (1) carta de invitación o correo electrónico o llamada o WhatsApp debidamente ejecutado | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas | 2024-11-30 | Janyther - Andrea - María Angélica - Lorena - Jessica - Camila
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
|  |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana)
| 2.12 | Publicar en las carteleras físicas de la entidad la invitación a las rendiciones de cuentas propias de la Entidad, articulados con las entidades del sector y del Nodo Sector Movilidad Distrital y espacios de participación | Tres entregas de las veintidós (22) publicaciones realizadas en las carteleras físicas de la Entidad de las invitaciones a los espacios de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana que se realizan durante la vigencia | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas | 2024-04-30 | Jessica - Julio - Camila - Janyther - Andrea - María Angélica
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-07-31 | Jessica - Julio - Camila - Janyther - Andrea - María Angélica
|  |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | 2024-11-30 | Jessica - Julio - Camila - Janyther - Andrea - María Angélica
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.13 | Sensibilizar a los ciudadanos y veedores en los conceptos de Rendición de Cuentas y los mecanismos de participación en los espacios de diálogo y rendiciones de cuenta. | Un (1) listado de asistencia de la sensibilización realizada a ciudadanos y veedores en los conceptos de Rendición de Cuentas y los mecanismos de participación en los espacios de diálogo y rendiciones de cuenta. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-10-30 | Cristian - Julio - Janyther - Andrea - Lorena
|  |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana)
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas
| 2.14 | Realizar la audiencia pública participativa virtual o presencial de la UAERMV sobre la gestión de la Entidad en el marco de "Saber es tú derecho" dirigida a los grupos de valor y población con discapacidad o grupos étnicos | Una (1) grabación de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-11-30 | Janyther - Andrea -María Angélica - Lorena - Jessica - Camila
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación dela estrategia de Rendición de Cuentas
Subcomponente 3 Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas. Responder a compromisos propuestos en la rendición de cuentas | 2.15 | Recopilar, sistematizar, responder y publicar en el Menú Transparencia las respuestas a las preguntas, solicitudes y sugerencias de los ciudadanos realizadas en los momentos previos o durante los espacios de dialogo de la UAERMV o espacios articulados con el nodo del Sector Movilidad Distrital con las entidades del sector concernientes a la UAERMV o audiencia de rendición de cuenta de la Entidad a través del chat de la sesión virtual o el mecanismo seleccionado para recopilar estas preguntas en los espacios presenciales. | Una (1) publicación posterior a los espacios de diálogo y rendiciones de cuenta | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2023-12-30 | Janyther - Christian - Alexander - Andrea - Andrés - Fabián - María Angélica - Lorena - Diana - John - técnicos delegados Malla (delegados APIC)
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas
|  |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana)
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación dela estrategia de Rendición de Cuentas
| 2.16 | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía durante el proceso de rendición de cuentas y ejercicios de participación a través de la plataforma colibrí de la Veeduría Distrital y disponer en el Menú de Transparencia y Participación el enlace de la información de la plataforma Colibrí. | Un (1) documento consolidado con los pantallazos de los compromisos y seguimientos realizados en la plataforma colibrí | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-12-01 | Christian - Janyther - Andrea - Lorena
|  |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) |  | Christian - Janyther - Andrea - Lorena
[5 empty] | Proceso intervención de la Infraestructura |  | Christian - Janyther - Andrea - Lorena
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional y retroalimentación de los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 2.17 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación de la gestión de la UAERMV, sobre los espacios de rendición de cuentas propios e informes de rendición de cuentas a los grupos de valor y analizar el impacto de las preguntas, solicitudes y sugerencias de los ciudadanos | Un (1) informe de los resultados de la evaluación de percepción y análisis del impacto de las preguntas, solicitudes y sugerencias | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas | 2024-12-01 | Jessica - Camila - Janyther
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
| 2.18 | Realizar la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Un (1) informe de Evaluación a la Audiencia Pública socializado y publicado. | Oficina de Control Interno | Proceso Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | 2024-12-31 | Luz Franco
Subcomponente 5 Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 2.19 | Participar en la articulación entre las entidades del sector movilidad a través del Nodo Sector Movilidad Distrital formalizado ante el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas impulsado por Función Pública | Un (1) documento consolidado con los pantallazos de las sesiones lideradas por la Secretaria de Movilidad del Nodo Movilidad Distrital formalizado ante el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas o correos | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-12-02 | Janyther - Lorena
| 2.20 | Elaborar y publicar previamente a los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad y los espacios articulados con el Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Terminal de Transporte, Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio) los informes ejecutivos locales de rendición de cuentas en que se incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, los conjuntos de datos disponibles en el Menú de Transparencia de la sede electrónica, los canales electrónicos de la Entidad y los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) para consulta de los grupos de valor | 20 informes ejecutivos por localidad de rendición de cuentas publicados en la sección de transparencia de la sede electrónicade UAERMV *El informe de la localidad de Sumapaz se realizará bajo los parámetros de los proyectos de regalías | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-09-29 | Janyther - Christian - Ariel
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación dela estrategia de Rendición de Cuentas
| 2.21 | Rendir cuentas manera de manera general, participativa, virtual y articulada con el Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, Empresa Metro, Transmilenio, Terminal de Transporte, La Rolita, entre otras) | Una (1) grabación de la rendición de cuentas realizada en articulación con el Sector | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas | 2024-12-30 | Janyther - Jessica - Camila - Ariel
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
Subcomponente 6 Rendición de cuentas focalizada | 2.22 | Rendir cuentas en espacios de dialogo de manera participativa, virtual o presencial, en las localidades de manera articulada con las entidades del Sector Movilidad del Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio, entre otras) en el marco de "Saber es tú derecho" y del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas | (20) listados de asistencia de los espacios de rendición de cuentas realizados en articulación con el Sector Movilidad en las localidades | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-11-01 | Janyther - Christian - Alexander - Andrea - Andrés - Fabián - María Angélica - Lorena - Diana - John técnicos delegados Malla (delegados Oficina Servicio a la Ciudadnía
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas
|  |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Participación Ciudadana
Proceso intervención de la Infraestructura
|  |  |  | Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local | Proceso de Planificación de la Conservación de la infraestructura
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación dela estrategia de Rendición de Cuentas
| 2.23 | Rendir cuentas o realizar el comité participativo o auditoria visible en espacios de diálogo de manera participativa presencial sobre la inversión de los proyectos otorgados por regalías con los grupos de valor en Sumapaz en el marco de "Saber es tú derecho" | Un (1) listado de asistencia a la jornada realizada en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-11-30 | Janyther - Lorena - Julio Cesar Pinzon - Gloria
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas
|  |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso intervención de la Infraestructura |  | Janyther - Lorena - Julio Cesar Pinzon - Gloria
|  |  |  | Generencia Infraestructura Rural | Proceso intervención de la Infraestructura (Equipo de Regalias)

## Componen 3 Servicio al ciudadan
PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
Vigencia: | ENERO DE 2024 A DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Publicación: | ENERO DE 2024
Programas de Transparencia y Ética Pública
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Responsable
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Dependencia | Proceso | Fecha programada
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 3.1 | Realizar la revisión, actualización y socialización de la documentación establecida por el componente de servicio a la ciudadanía durante la vigencia | Tres (3) documentos revisados, actualizados y socializados | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2024-12-31 | Andrea - Angela
Planeación estratégica del servicio al ciudadano y fortalecimiento de los canales de atención | 3.2 | Realizar seguimiento a los canales de atención, que permitan la detección temprana de dificultades y oportunidades de mejoramiento frente a estos canales. | (8) Actas de reunión y/o acompañamiento para verificar el funcionamiento de los canales de atención al ciudadano en donde se identifiquen las oportunidades de mejora detectadas y los compromisos que se generen para abordarlas | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2024-10-31 | Andrea - Angela
| 3.3 | Actualizar el Menú Participa y el botón de Conoce, Propone y Prioriza con la información indicada por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y rendición de cuentas | Cuatro (4) piezas divulgativas indicadas por el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá y los ejercicios de participación y Rendición de cuentas | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas | 2024-07-31 | Andrea - Bibiana - María Angélica - John - Janyther - Ariel
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico |  | Andrea - Bibiana - María Angélica - John - Janyther - Ariel
|  |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2024-10-31 | Andrea - Bibiana - María Angélica - John - Janyther - Ariel
Fortalecimiento del Talento Humano al servicio del ciudadano | 3.4 | Realizar talleres prácticos o socializaciones sobre el Documento para el relacionamiento con los grupos de valor UAERMV | Dos (2) talleres practicos realizados | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Responsabilidad Social) | 2024-08-30 | Andrea - Diana - Kelly
| 3.5 | Sensibilizar a los servidores y contratistas públicos de la Entidad - UAERMV en temas relacionados con servicio al ciudadano. | Una (1) sensibilización en temas relacionados con servicio al ciudadano | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2024-12-31 | Andrea - Angela
|  |  |  | Secretaria General | Proceso Gestión de Talento Humano
| 3.6 | Sensibilizar al equipo del Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas sobre la lengua señas | Una (1) sensibilización sobre lengua de señas | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2024-12-01 | Andrea - Angela - Jessica - Camila - Julio
Conocimiento del servicio al ciudadano, normativo y procedimental | 3.7 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las sugerencias de los ciudadanos a través de la plataforma "Bogotá te Escucha" de acuerdo a la circular 001 de 2022 de la Secretaría General denominada "Guía conoce, propone y prioriza" | Dos (2) presentaciones, listados de asistencia y/o captura de pantalla del comité con la presentación de las sugerencias hechas por la ciudadanía a la Entidad a través de "Bogotá te Escucha" o en caso de no recibir sugerencias se realizará esta observación en el comité institucional | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2024-07-30 | Andrea - Angela - Andrés - Natalia - Paula
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-12-31 | Andrea - Angela - Andrés - Natalia - Paula
| 3.8 | Postular a la Veeduría Distrital documentos para la traducción al lenguaje claro. | Un (1) documento traducido a lenguaje claro y postulados en la veeduría distrital | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2024-11-30 | Andrea -Angela - Andrés
| 3.9 | Divulgar y publicar a los servidores públicos de la Entidad - UAERMV los lineamientos de respuesta de las entidades a las solicitudes de la Secretaria de Transparencia de acuerdo con el artículo 33 de la ley 2195 de 2022 "por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones" explicando el régimen de posibles sanciones que tengan por el incumplimiento de esta obligación. | Un (1) memorando interno sobre el art. 33 de la ley 2195 de 2022. Una (1) pieza gráfica divulgada en los canales internos de la Entidad. | Oficina Asesora Jurídica | Proceso Gestión Jurídica | 2024-05-30 | Leonel
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.10 | Desarrollar espacio de diálogo de doble vía con la ciudadanía, presencial o virtual del "Defensor(a) de la Ciudadanía más cerca de ti" | Un (1) espacio de diálogo de vía con la ciudadanía. | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2024-05-30 | Andrea - Angela - Andrés - Maria Angelica - Jhon
| 3.11 | Realizar un informe anual sobre las reuniones masivas de inicio de obra para intervenciones de rehabilitación y las sensibilizaciones formativas de sostenibilidad | Un (1) un Informe anual sobre las reuniones masivas y los talleres formativos de sostenibilidad | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso intervención de la infraestructura (Equipo de gestión social en obra) | 2024-12-01 | Lorena
Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) y evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 3.12 | Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSFD, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora del proceso, en que se incluya el comportamiento de tiempo de espera y atención en el chat virtual que permitan evidenciar el cierre de brechas en la Entidad | Cuatro (4) Informes trimestrales PQRSFD, detallados asi: Enero 2024: Corresponde al informe del IV trimestre 2023. Abril 2024: Corresponde al informe del I trimestre de 2024. Julio 2024:Corresponde al Informe del II trimestre del 2024 Octubre 2024: Corresponde el informe del III trimestre del 2024 | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2024-01-01
[6 empty] | 2024-04-01 | Andrea - Angela - Andrés
[6 empty] | 2024-07-01 | Andrea - Angela - Andrés
[6 empty] | 2024-10-01 | Andrea - Angela - Andrés
| 3.13 | Realizar informe trimestral de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD realizadas por los ciudadanos. | Tres (3) informes de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Atención al Ciudadano) | 2023-04-01
[6 empty] | 2023-07-01 | Andrea - Angela - Andrés
[6 empty] | 2023-10-01 | Andrea - Angela - Andrés
| 3.14 | Realizar informe trimestral consolidado de las encuestas de satisfacción en los frentes de obra en las distintas localidades | Cuatro (4) informes consolidados sobre la satisfacción en los frentes de obra. Enero 2024: Corresponde al informe del IV trimestre 2023. Abril 2024: Corresponde al informe del I trimestre de 2024. Julio 2024:Corresponde al Informe del II trimestre del 2024 Octubre 2024: Corresponde el informe del III trimestre del 2024" | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso intervención de la Infraestructura (Equipo de gestión social en obra) | 2024-01-01
2024-04-01
[6 empty] | 2024-07-01 | Lorena
[6 empty] | 2024-10-01 | Lorena
| 3.15 | Realizar informes sobre la satisfacción ciudadana frente a la atención prestada en los diferentes canales de atención de la entidad (presencial, virtual, telefónico y escrito) | Tres (3) Informes con resultados y análisis de la satisfacción | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones (Atención al Ciudadano) | 2024-04-01 | Andrea - Angela - Andrés
[6 empty] | 2024-07-01 | Andrea - Angela - Andrés
[6 empty] | 2024-10-01 | Andrea - Angela - Andrés
| 3.16 | Realizar seguimiento desde cada entidad distrital para conocer el estado de las denuncias de corrupción con una periodicidad de mínimo seis (6) meses (GAB054) | Dos (2) Informes del reporte de la Directiva 001 del 2021 generado por la Entidad | Control Disciplinario Interno | Proceso Control Disciplinario Interno | 2024-04-30 | Carleli Carreño Infante
[6 empty] | 2024-10-31 | Carleli Carreño Infante

## Componen 4 Raciona Trámi
PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
Vigencia: | ENERO DE 2024 A DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Publicación: | ENERO DE 2024
Programas de Transparencia y Ética Pública
Componente 4: Racionalización de Trámites
Nota: | De acuerdo con el concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial no le aplica la política de racionalización de trámites, toda vez que la entidad no presta ningún trámite o procedimiento administrativo ante la ciudadanía y partes interesadas.

## Componen 5 Apertura y Datos Abi
PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
Vigencia | ENERO DE 2024 A DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Publicación | ENERO DE 2024
Programas de Transparencia y Ética Pública
Componente 5: Apertura de información y datos abiertos
Responsable
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Dependencia | Proceso | Fecha programada
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1 | Publicar conjuntos de datos nuevos o actualizaciones de la Entidad en la plataforma de datos abiertos de Bogotá | Realizar dos (2) publicaciones o actualizaciones de los conjuntos de datos abiertos de la Entidad en la plataforma de datos abiertos de Bogotá. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-06-30 | Charles - Christian - Janyther - Ariel
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas | 2024-11-30 | Charles - Christian - Janyther - Ariel
Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 5.2 | Realizar actividad de uso y aprovechamiento con los datos abiertos de la Entidad en un ejercicio participativo que rete a los ciudadanos a encontrar soluciones a problemáticas ciudadanas y busque propiciar y gestionar Ia conformación de comunidades de aprovechamiento de datos abiertos | Un (1) espacio de datos abiertos con la ciudadanía, acta y grabación de la sesión realizada Una (1) comunidad de aprovechamiento de datos conformada | Oficina de Tecnologia de la Informacion | Proceso Estrategia y Gobierno de TI | 2024-12-01 | Tiffany - Libertad - Jose hugo Leon | Se solicita la reasignacion debido a que En atención a tu solicitud, nos permitimos informar que las actividades relacionadas con Datos Abiertos deberán ser lideradas, gestionadas e implementadas por parte de la Oficina Asesora de Planeación a partir de la vigencia 2024 con el apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información (Oficina TI), teniendo en cuenta entre otros, lo siguiente: 1. Los ejercicios de uso y aprovechamiento de datos, así como, la gestión de la comunidad de datos ha sido realizada en su totalidad por parte de la Oficina TI, aunque es una actividad asignada a Secretaria General (Que lideraba anteriormente el Proceso de Estrategia y Gobierno TI) y la Oficina Asesora Planeación. 2. El Acuerdo 002 de 2023 "Por el cual se establece la estructura organizacional de la Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y las funciones de sus dependencias" establece en los ítems 13 y 15 las siguientes funciones para la Oficina Asesora Planeación: 13. Asesorar y coordinar con las diferentes dependencias y procesos la formulación, reporte, consolidación y análisis de las estadísticas de gestión, así como, el desarrollo de herramientas metodológicas que permitan la evaluación del cumplimiento de objetivos y metas. 15. Liderar la implementación de las estrategias de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas de la Entidad en cumplimiento de la normatividad establecida. Lo anterior, comprende la gestión de la información que se genera por parte de los diferentes procesos, su análisis y publicación por parte de la Oficina Asesora Planeación. 3. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Dimensión 6. Gestión del Conocimiento e Innovación relaciona las herramientas de uso y apropiación, y la cultura de compartir y difundir; que comprende dentro de sus atributos: 4. Espacios de trabajo que promueven el análisis de la información y la generación de nuevo conocimiento. 5. Los resultados de la gestión de la entidad se incorporan en repositorios de información o bases de datos sencillas para su consulta, análisis y mejora. Lo anterior, comprende la realización de espacios de análisis e información con la ciudadanía, la generación de nuevo conocimiento, la publicación, análisis y mejora de los datos de la Entidad. 4. La Política de Gobierno Digital establece que Estado Abiertos es una: "...línea de acción busca promover la transparencia en la gestión pública con un enfoque de apertura por defecto, y el fortalecimiento de escenarios de dialogo que promuevan la confianza social e institucional". Lo cual, como se visualizó en los ítems anteriores debe ser gestionado en cuanto a transparencia, gestión estadística y del conocimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Por último, esta Oficina estará atenta a apoyarlos en todas las iniciativas o requerimiento de información en lo que los podamos apoyar
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas |  | Tiffany - Libertad
| 5.3 | Socializar los resultados del Índice de Desempeño Institucional a los colaboradores de la Entidad. | Un (1) listado de asistencia de la socializar de los resultados del Índice de Desempeño Institucional a los colaboradores de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-08-31 | Natalia - Paula
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 5.4 | Preparar la información de la ejecución presupuestal de la Entidad para su posterior publicación | Una (1) matriz de información con la ejecución presupuestal | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-04-30 | Charles - Janyther - Ariel - Andrea Ausique | Nota: meter aquí a Andrea Ausique
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas
Innovación y tecnologia | 5.5 | Realizar la implementación del modelo de gestión de proyectos de TI (MGPTI), definido por MinTIC | Un (1) informe con los resultados de la implementación del modelo de gestión de proyectos de TI (MGPTI), definido por MinTIC | Oficina de Tecnologia de la Informacion | Proceso Estrategia y Gobierno de TI | 2024-12-01 | Tifanny
| 5.6 | Formular e implementar los procedimientos de Arquitectura Empresarial al Sistema de Gestión de Calidad de La entidad | Un (1) procedimiento de Arquitectura Empresarial al Sistema de Gestión de Calidad de la entidad | Oficina de Tecnologia de la Informacion | Proceso Estrategia y Gobierno de TI | 2024-12-01 | Tifanny
| 5.7 | Analizar las vulnerabilidades de seguridad a los activos de información (hardware, software, aplicaciones, redes) en la vigencia 2024 | Un (1) informe con el análisis de vulnerabilidades de seguridad a los activos de información (hardware, software, aplicaciones, redes) en la vigencia 2024 | Oficina de Tecnologia de la Informacion | Proceso Estrategia y Gobierno de TI | 2024-12-01 | Tifanny

## Componen 6 Participa e Innovaci
PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
Vigencia: | ENERO DE 2024 A DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Publicación: | ENERO DE 2024
Programas de Transparencia y Ética Pública
Componente 6: Participación Ciudadana e Innovación en la Gestión Pública
Responsable
Subcomponente | Etapa |  | Actividades /metodología | Meta o producto | Dependencia | Proceso | Fecha programada
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | Formulación | 6.1 | Actualizar el Memorando Interno con los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación de Plan de Participación Ciudadana y la estrategia de rendición de cuentas | Un (1) memorando interno actualizado | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | 2024-04-30 | Andrea - Bibiana - María Angelica - Janyther
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estrategico
|  | 6.2 | Formular el Plan de Participación ciudadana de la entidad para la vigencia 2024, para promover la participación ciudadana y generar acciones de mejora | Un (1) plan de participación ciudadana formulado | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | 2024-02-29 | Bibiana - María Angelica - John
| Implementación | 6.3 | Socializar el Plan de Participación ciudadana utilizando los diferentes canales de comunicación de la entidad. | Un (1) plan de participación ciudadana 2024 socializado | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | "Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | 2024-04-30 | Bibiana - María Angelica - John - Janither
[5 empty] | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas
|  | 6.4 | Diseñar una estrategia de cualificación que contemple los enfoque de derechos, diferencial y de genéro en temas de participación ciudadana dirigida a los grupos de valor de la entidad. | Un (1) Documento con la estrategia de cualificación con enfoques en temas de participación ciudadana. | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | 2024-04-30 | Bibiana - María Angelica - John
|  | 6.5 | Socializar las acciones de la estrategia de cualificación adelantadas para la promoción de la participación Ciudadana. | Una (1) publicación en sede electrónica de la estrategia de cualificación y/o correo electrónico y/o mensaje de texto. | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | 2024-04-30 | Delegados de APIC
[5 empty] | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas
|  | 6.6 | Participar en los observatorios ciudadanos a los que es invitada la UAERMV | Un (1) documento consolidado o carpeta digital con las evidencias de la participación en los observatorios ciudadanos | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-12-31 | Christian Delegados de APIC
[5 empty] | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano)
Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana)
(Proceso Intervención de la Infraestructura)
|  | 6.7 | Realizar un espacio de participación ciudadana "UMV más cerca de tí" con los grupos de valor de la UAERMV | Tres (3) "UMV más cerca de ti" realizados | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | 2024-04-30 | Lorena
[7 empty] | 2024-09-30 | Lorena
[7 empty] | 2024-12-31 | Lorena
|  | 6.8 | Realizar actividad de uso y aprovechamiento con los datos abiertos de la Entidad en un ejercicio participativo que rete a los ciudadanos a encontrar soluciones a problemáticas ciudadanas y busque propiciar y gestionar Ia conformación de comunidades de aprovechamiento de datos abiertos | Un (1) espacio de datos abiertos con la ciudadanía, acta y grabación de la sesión realizada Una (1) comunidad de aprovechamiento de datos conformada | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-12-01 | Tiffany - Libertad - Jose hugo Leon
[5 empty] | Oficina de Tecnologias de la Información | Proceso Estrategia y Gobierno de TI |  | Tiffany - Libertad - Jose hugo Leon
[5 empty] | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas |  | Tiffany - Libertad - Jose hugo Leon
| Planeación Participativa | 6.9 | Realizar ejercicio de participación digital para recibir las observaciones a los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) en el Menú de Participa usando los botones de Conoce, Propone y Prioriza | Un (1) pantallazo de la publicación en la sede electrónica del ejercicio de participación digital | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-01-30 | Janyther - Jessica - Camila - Ariel
[5 empty] | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas
|  | 6.10 | Realizar ejercicio de participación digital para recibir las observaciones del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad en el Menú de Participa usando los botones de Conoce, Propone y Prioriza | Un (1) pantallazo de la publicación en la sede electrónicadel ejercicio de participación digital | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-01-31 | Natalia - Paula - Jessica - Camila - Ariel
[5 empty] | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas
| Diagnóstico Participativo | 6.11 | Realizar un ejercicio de participación que puede ser tipo foro virtual (redes sociales y/o sede electrónica) o presencial para priorizar los temas de la Rendición de Cuentas, analizar la metodología y obtener propuestas de la ciudadanía | Un (1) ejercicio de participación para priorizar los temas, analizar metodología y obtener propuestas de la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-10-30 | Janyther - Andrea - Lorena
[5 empty] | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas
|  | 6.12 | Realizar ejercicio de participación o de dialogo previo a las rendiciones de cuentas locales para conocer los temas de interés de los grupos de valor (mujeres, jóvenes, entre otros) por parte de las entidades del sector en el marco del Nodo Sector Movilidad Distrital | Un (1) ejercicio de participación o de dialogo en el marco del Nodo Sector Movilidad y las entidades del sector con la ciudadanía para conocer los temas de interés | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-07-31 | Janyther - Christian - Alexander - Andrea - Andrés - Fabian - María Angelica - Lorena - Diana - técnicos delegados Malla (delegados APIC)
[5 empty] | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas
| Seguimiento y Evaluación Participativa | 6.13 | Desarrollar una mesa de trabajo trimestrales que permita efectuar el seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana | Cuatro (4) mesas de trabajo que permitan el seguimiento y monitoreo a la implementación del plan de participación ciudadana. | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | 2024-04-30 | Bibiana - María Angelica - John
[7 empty] | 2024-07-30 | Bibiana - María Angelica - John
[7 empty] | 2024-10-30 | Bibiana - María Angelica - John
[7 empty] | 2024-12-31 | Bibiana - María Angelica - John
|  | 6.14 | Realizar informe de participación ciudadana, describiendo el indicador de participantes y mejorando sus datos respecto a la vigencia anterior. | Un (1) informe de participación ciudadana con datos de los indicadores asociados al plan. | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | 2024-12-30 | Bibiana - María Angelica
|  | 6.15 | Publicar y sistematizar los espacios de participación ciudadana desarrollados por la UAERMV durante la vigencia 2024 y aquellos que se realizan en coordinación del Nodo Sector Movilidad Distrital en la sede electrónica de la entidad. | Formatos publicados y sistematizados de espacios de participación ciudadana diligenciados en la sede electronica de la entidad. | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | 2024-12-30 | Bibiana - María Angelica - Lorena - Janyther
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Direccionamiento Estratégico (Planeación) |  | Bibiana - María Angelica - Lorena - Janyther
|  | 6.16 | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía durante el proceso de rendición de cuentas y ejercicios de participación a través de la plataforma colibrí de la Veeduría Distrital y disponer en el Menú de Transparencia y Participación el enlace de la información de la plataforma Colibrí. | Un (1) documento consolidado con los pantallazos de los compromisos y seguimientos realizados en la plataforma colibrí | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | 2024-12-01 | Andrea - Bibiana - María Angelica - John - Lorena
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Direccionamiento Estratégico (Planeación) |  | Andrea - Bibiana - María Angelica - John - Lorena
Iniciativas de innovación por articulación institucional | Innovación con grupos de valor | 6.17 | Realizar un ejercicio de innovación abierta con grupos de valor de la UAERMV que responda a una problemática de la Entidad. | Un (1) ejercicio de innovación abierta con grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Direccionamiento Estratégico (Planeación) | 2024-10-30 | Chistean - Julio Cesar Guapacha
[5 empty] | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas
[5 empty] | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana)
|  | 6.18 | Realizar espacios de dialogo en temas relacionados con el ejercicio de control social y participación ciudadana, con los grupos de valor de la entidad. | Tres (3) espacios de dialogo realizados | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | 2024-04-01 | Bibiana - María Angelica - John
[7 empty] | 2024-09-01 | Bibiana - María Angelica - John
[7 empty] | 2024-12-01 | Bibiana - María Angelica - John
Redes de innovación pública | Articulación | 6.19 | Asistir a las actividades de la Red de Innovación Pública del Distrito propuestas por Departamento Administrativo de la Función Pública, Laboratorio de Innovación de Bogotá y Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Un (1) documento consolidado con los pantallazos de la participación en las actividades de la Red de Innovación Pública del Distrito | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Direccionamiento Estratégico | 2024-11-30 | Chistian - Julio Cesar Guapacha

## Componen 7 Integridad y Ética
PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
Vigencia: | ENERO DE 2024 A DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Publicación: | ENERO DE 2024
Programas de Transparencia y Ética Pública
Componente 7: Promoción de la Integridad y la Ética Pública
Responsables
Estrategia | Subcomponente | Categoría |  | Actividades de Gestión | Meta o producto | Dependencia | Proceso | Fecha programada
Adopción del Código de Integridad y la Promoción del Cambio Cultural | Programas Gestión de Integridad y adopción o actualización del Código de Integridad en la Entidad | Adopción | 7.1 | Convocar mediante comunicación interna (memorando) dirigida a cada Jefe de las once (11) dependencias de la Entidad, para que postule a su Gestor(a) de Integridad (Servidor Público de planta de personal). | Un (1) memorando general de convocatoria para la postulación de gestores de integridad remitido a cada una de las once (11) dependencias. | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2024-02-28 | Martha - Paola
|  |  | 7.2 | Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 118 de 2018 en su Artículo 8: "Perfil de los/as Gestores/as de Integridad", para los Postulados en cada dependencia, y para su aprobación. | Un (1) acta de verificación de requisitos de los postulados a gestores de integridad y su aprobación | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2024-03-30 | Martha - Paola
|  |  | 7.3 | Expedir y notificar el acto administrativo (resolución) que establece la actualización de la conformación del equipo de Gestores de Integridad para la presente vigencia | Una (1) resolución expedida que establece la actualización de conformación del equipo de Gestores de Integridad y notificada a los once (11) integrantes del equipo de Gestores de Integridad y a los once (11) jefes de dependencias | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2024-03-30 | Martha - Paola
|  |  | 7.4 | Seleccionar y ajustar a la presencialidad o no presencialidad una actividad de la caja de herramientas dispuesta por el DAFP-Departamento Administrativo de la Función Pública para fomentar la apropiación de los valores Institucionales del Código de Integridad de la UAERMV de acuerdo a las necesidades de los participantes. | Una (1) actividad seleccionada de la caja de herramientas del DAFP para apropiar los valores Institucionales de la UAERMV. | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2024-11-30 | Martha - Paola
[6 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
|  | Actualización | 7.5 | Aplicar y analizar los resultados de la encuesta para medir la percepción de los “Valores del Servicio Público”, de la caja de herramientas del DAFP | Un (1) reporte con los resultados del análisis de una encuesta aplicada | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2024-10-31 | Martha - Paola
[6 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
|  | Sensibilización y capacitación | 7.6 | Implementar la estrategias de comunicación (por diferentes medios) para divulgar los 7 valores institucionales con sus acuerdos de comportamiento a través de los medios de comunicación internos de la UAERMV | Piezas comunicativas de los siete (7) valores institucionales con sus acuerdos de comportamiento, divulgadas a través de los medios de comunicación internos de la Entidad | Dirección General | Proceso Comunicaiones Estrategicas (Comunicaciones internas) | 2024-08-30 | Martha - Paola - Jessica - Julio
[6 empty] | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano
[6 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
|  |  | 7.7 | Realizar inducción/reinducción a la totalidad de Gestores de Integridad, sobre el Manual Código de Integridad UAERMV, la normatividad y herramientas aplicables para el desarrollo de su gestión. | Un (1) listado de asistencia de la inducción/reinducción de los gestores de integridad generado por la plataforma temas y la presentación utilizada | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2024-05-30 | Martha - Paola
|  |  | 7.8 | Realizar el curso virtual de integridad de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para dar cumplimiento a la Resolución 097 de 2019 "Por la cual se adopta el código de integridad en la UAERMV "Soy 10 aprende" (https://gestionacademica.bogota.gov.co/moodle/) | (11) certificados vigentes o convalidados del curso virtual de integridad de los Gestores de Integridad de "Soy 10 aprende" | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2024-05-30 | Martha - Paola
[6 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
|  | Articulación con actores clave o grupos de valor | 7.9 | Socializar a los gestores de integridad el Plan de Gestión de Integridad incluido en los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) componente de Promoción de la Integridad y Ética Pública (componente 7). | Un (1) listado de asistencia de la socialización Una (1) grabación de la socialización a los gestores de integridad sobre el componente de Promoción de la Integridad y Ética Pública | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2024-04-30 | Martha - Paola - Janyther
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
| Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la Entidad | Diagnóstico | 7.10 | Diseñar piezas con el fin de apropiar el Manual del Código de Integridad al interior de la Entidad teniendo en cuenta los (5) valores establecido por Función Pública e incluyendo los dos (2) valores apropiados por la UAERMV (Transparencia y Trabajo en equipo). | Ocho (8) piezas diseñadas para apropiar el Manual de Código de Integridad al interior de la Entidad teniendo en cuenta los (5) valores establecido por Función Pública e incluyendo los dos (2) valores apropiados por la UAERMV (Transparencia y Trabajo en equipo) | Dirección General | Proceso Comunicaiones Estrategicas | 2024-11-30 | Martha - Paola
[6 empty] | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano
[6 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
|  | Diseño e implementación | 7.11 | Divulgar o publicar las temáticas relacionadas la interiorización del Manual Código de integridad UAERMV vigente para los colaboradores que integran las Dependencias de la Entidad. Teniendo en cuenta las cuatro acciones básicas para fomentar el cambio cultural (comprometer, ejemplificar, activar y fomentar) | Siete (7) divulgaciones o publicaciones a través de los medios internos de la UAERMV sobre temáticas relacionadas con el Manual Código de Integridad de la Entidad | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad | 2024-12-31 | Martha - Paola
|  |  | 7.12 | Socializar los resultados de la medición sobre la percepción de los “Valores del Servicio Público”, de la caja de herramientas del DAFP | Un (1) reporte de la percepción de Integridad socializada | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2024-12-30 | Martha - Paola
[6 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
|  |  | 7.13 | Ejecutar y socializar la actividad definida de la caja de herramientas dispuesta por el DAFP-Departamento Administrativo de la Función Pública para fomentar la apropiación de los valores Institucionales del Código de Integridad de la UAERMV de acuerdo a las necesidades de los participantes | Una (1) actividad seleccionada de la caja de herramientas del DAFP para implementar el Código de Integridad | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2024-11-30 | Martha - Paola
[6 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
|  |  | 7.14 | Invitar al representante legal, la alta dirección y los gestores de integridad de la Entidad al curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública, DAFP, en pro de fortalecer la Política de Integridad como buena práctica en la Entidad. (https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/cursos-virtuales-eva/curso-integridad.html). | Un (1) soporte de invitación realizada al representante legal, la alta dirección y los gestores de integridad de la Entidad, para desarollar el curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública. | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2024-10-31 | Martha - Paola
[6 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
Responsables Directivos y jefes de dependencias de la Entidad
|  | Seguimiento y evaluación | 7.15 | Evaluar la "Apropiación de valores" institucionales y socializar los resultados obtenidos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Un (1) reporte de la evaluación de la apropiación de los valores institucionales al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, CICCI | Oficina de Control Interno | Proceso Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | 2024-08-30 | Luz Franco
|  |  | 7.16 | Realizar alertas oportunas que incluyan dos meses para el seguimiento de las actividades en la implementación del Plan de Gestión de Integridad incluido en el componente 7 de los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) | Tres (3) alertas oportunas para realizar el seguimiento al PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD, de los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-04-30 | Janyther
[8 empty] | 2024-08-30 | Janyther
[8 empty] | 2024-12-30 | Janyther
| Participación en las estrategias distritales de Integridad | Articulación con las entidades distritales | 7.17 | Participar en las actividades citadas por Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá relacionadas con la integridad | Un (1) compilado de las evidencias generadas de las actividades en las que participan los Gestores de Integridad | Secretaría General | Proceso Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Martha - Paola - Angela Coveli
Equipo Gestores de Integridad
Gestión preventiva del Conflicto de Interés | Gestión preventiva del Conflicto de Interés | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | 7.18 | Verificar el riesgo, controles y acciones relacionados a la declaración del conflicto de interés de la Entidad a través de la verificación de reportes (SIGEP y SIDEAD) | Tres (3) verificaciones al mapa de riesgo | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2024-05-30 | Nelson - Martha - Paola - Yenny Yazo
[8 empty] | 2024-09-30 | Nelson - Martha - Paola - Yenny Yazo
[7 empty] | Proceso Gestión Contractual | 2024-12-31 | Nelson - Martha - Paola - Yenny Yazo
|  | Sensibilización y Capacitación | 7.19 | Sensibilizar a los colaboradores de la Entidad sobre el Manual de Código de Integridad y el instructivo trámite de conflicto de interés UAERMV | Una (1) lista de asistencia de la sensibilización realizada del Manual de Código de Integridad e instructivo del trámite de conflicto de interés de la UAERMV | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2024-07-30 | Martha - Paola - Carleli
[6 empty] | Oficina de Control Interno Disciplinario | Proceso de Control Disciplinario Interno
[6 empty] | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
|  |  | 7.20 | Realizar una divulgación de la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y herramientas para la apropiación de Código de Integridad realizadas por Función Públicas | Una (1) pieza de la divulgación de la identificación y gestión de conflictos de interés | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano | 2024-10-31 | Martha - Paola - Jessica - Diego - Julio
[6 empty] | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estrategicas
| Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | Prácticas Antisoborno y Antifraude | 7.21 | Sensibilizar en la Política de Prevención de Daño Antijurídico en la se incluirá en el orden del día la temática Antisoborno y Antifraude | Dos (2) listados de asistencia de la sensibilización en la Política de Prevención de Daño Antijurídico en el que se incluya en el orden del día la temática Antisoborno y Antifraude | Oficina Jurídica | Proceso de Gestión Jurídica | 2024-06-30 | Leonel
[8 empty] | 2024-12-31 | Leonel

## Componen 8 Riesgos corrupción
PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
Vigencia |  | ENERO DE 2024 A DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Publicación |  | ENERO DE 2024
Programas de Transparencia y Ética Pública
Componente 8: Gestión Integral del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción
Responsable
Subcomponente/procesos |  | Actividades | Meta o producto | Dependencia | Proceso | Fecha programada
Política de Administración de Riesgos de corrupción | 8.1 | Revisar la Política de Administración del Riesgo en caso de requerir ajuste se realizará la modificación. | Un (1) acta de revisión de la política y/o si se requiere se realizará el ajuste del documento | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-11-01 | Natalia - Paula
Construcción del Mapa de Riesgos de corrupción | 8.2 | Consolidar el mapa de riesgos institucional con los mapas de los procesos de la Entidad del 2024 | Mapa de Riesgos Institucional UAERMV 2024 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-01-01 | Natalia - Paula
| 8.3 | Sensibilizar a los enlaces de los procesos de la Entidad, sobre la gestión de Riesgos y su respectivo seguimiento | Un (1) listado de asistencia, grabación y/o material de apoyo de la sensibilización a los enlaces | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-04-01 | Natalia - Paula
| 8.4 | Sensibilizar al equipo de trabajo de los procesos sobre su mapa de riesgos y su respectivo seguimiento | (20) listado de asistencia, grabación y/o material de apoyo de las sensibilizaciones con el equipo de trabajo de los procesos sobre la gestión de su mapa de riesgo | Todas las dependencias de la Entidad | Enlaces de proceso | 2024-07-01 | Natalia - Paula
Consulta y divulgación | 8.5 | Realizar la publicación y divulgación en la sede electrónica de la Entidad en el Menú Participa en el botón Conoce, Propone y Prioriza el mapa de riesgos para observaciones de la ciudadanía | Una (1) publicación en la sede electrónicay pieza de divulgación del mapa de riesgo | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-01-01 | Natalia - Paula
| 8.6 | Realizar la divulgación y publicación los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) en la sede electrónica de la Entidad en el Menú de Transparencia para consulta de la ciudadanía | Una (1) publicación de los Programas de Transparencia y Ética Pública en sede electrónica y divulgación a través de los canales de comunicación de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-01-01 | Natalia - Paula
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaiones Estrategicas
| 8.7 | Divulgar la Política de Administración del Riesgo en la Entidad. | Dos (2) divulgaciones de la política de Administración del Riesgo en la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-04-01 | Natalia - Paula
Monitoreo y revisión | 8.8 | Realizar monitoreo a los mapas de riesgos corrupción y Reportar a la OCI. | Tres (3) correos electrónicos con los resultados del monitoreo a los riesgos de corrupción. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-01-01 | Natalia - Paula
[6 empty] | 2024-05-01 | Natalia - Paula
[6 empty] | 2024-09-01 | Natalia - Paula
| 8.9 | Realizar el informe de monitoreo a los mapas de riesgos de los procesos de la entidad | Tres (3) informes de resultados de monitoreo mapas de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2024-02-01 | Natalia - Paula
[6 empty] | 2024-06-01 | Natalia - Paula
[6 empty] | 2024-10-01 | Natalia - Paula
Seguimiento | 8.10 | Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción y publicar el respectivo informe en la página web. | Tres (3) informes de seguimiento a los riesgos de corrupción publicados y socializados. | Oficina de Control Interno | Proceso Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | 2024-01-16 | Luz Adriana
[6 empty] | 2024-05-14 | Luz Adriana
[6 empty] | 2024-09-04 | Luz Adriana

## Componen 9 Diligencia y lavado
PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
Vigencia |  | ENERO DE 2024 A DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Publicación |  | ENERO DE 2024
Programas de Transparencia y Ética Pública
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos
Responsable
Subcomponente/procesos |  | Actividades | Meta o producto | Dependencia | Proceso | Fecha programada
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 9.1 | Analizar y verificar la necesidad de actualizar y/o crear procedimientos, manuales, formatos para la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT | Un (1) reporte del formulario construido para el análisis y verificación de la actualización y/o creación de procedimientos, manuales, formatos para la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT | Oficina Juridica | Gestión Jurídica | 2024-04-30 | Leonel - Evelin - Natalia
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico |  | Leonel - Evelin - Natalia
|  |  |  | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano |  | Leonel - Evelin - Natalia
|  |  |  | Gerencia de Contratación | Proceso Gestión Contractual |  | Leonel - Evelin - Natalia
|  |  |  | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión Financiera |  | Leonel - Evelin - Natalia
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.2 | Realizar mesa de trabajo para definir la ruta de implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT | Un (1) listado de asistencia y una (1) grabación de la mesa de trabajo para la identificación os roles del oficial de cumplimiento | Oficina Juridica | Gestión Jurídica | 2023-05-30 | Leonel - Evelin
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico |  | Leonel - Evelin
|  |  |  | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano |  | Leonel - Evelin
|  |  |  | Gerencia de Contratación | Proceso Gestión Contractual |  | Leonel - Evelin
|  |  |  | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión Financiera |  | Leonel - Evelin
Gestión de la debida diligencia | 9.3 | Certificar a travéz de memorando interno el cumplimiento de la debida diligencia conforme a lo establecido en la Resolución 990 de 2023 expedida por el Director General de la Entidad sobre el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT | Una (1) certificación o memorando interno de cumplimiento de la debida diligencia | Oficina Juridica | Gestión Jurídica | 2024-07-30 | Leonel - Evelin - Martha R - Yenny Yazo - Yuly Andrea Gonzalez Rodriguez
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico |  | Leonel - Evelin - Martha R - Yenny Yazo - Yuly Andrea Gonzalez Rodriguez
|  |  |  | Secretaría General | Proceso Gestión de Talento Humano |  | Leonel - Evelin - Martha R - Yenny Yazo - Yuly Andrea Gonzalez Rodriguez
|  |  |  | Gerencia de Contratación | Proceso Gestión Contractual | 2024-12-01 | Leonel - Evelin - Martha R - Yenny Yazo - Yuly Andrea Gonzalez Rodriguez
|  |  |  | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión Financiera |  | Leonel - Evelin - Martha R - Yenny Yazo - Yuly Andrea Gonzalez Rodriguez

## Hoja1
# | Componente | # De actividades
1 | Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información | 19
2 | Rendición de Cuentas | 23
3 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 16
4 | Racionalización de trámites | 0
5 | Apertura de información y datos abiertos | 7
6 | Participación Ciudadana e Innovación en la Gestión Pública | 19
7 | Promoción de la Integridad y la Ética Pública | 19
8 | Gestión Integral del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción | 10
9 | Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos | 3
TOTAL |  | 116