## Datos
VERSIÓN 1
2024-01-30
Cuenta de ACTIVIDAD | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Oficina de Control Interno | Gerencia Administrativa y Financiera | Oficina Asesora de Planeación | Gerencia de Contratación | Gerencia de Maquinaria y Equipos | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Oficina de Tecnologías de la Información | Oficina Jurídica | Total general
Control Interno | 5 | [7 empty] | 5
Gestión del Conocimiento y la Innovación |  |  | 2 | [5 empty] | 2
Gestión Documental |  | 5 | [6 empty] | 5
Gestión Estratégica del Talento Humano |  | 5 | [6 empty] | 5
Integridad |  | 2 | [6 empty] | 2
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | [5 empty] | 5 |  |  | 5
Seguridad Digital | [6 empty] | 2 |  | 2
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  |  | 3 | [5 empty] | 3
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
Servicio al Ciudadano | [5 empty] | 5 |  |  | 5
Gestión Ambiental | [5 empty] | 5 |  |  | 5
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |  |  | 2 | [5 empty] | 2
Planeación Institucional |  |  | 2 | [5 empty] | 2
Compras y Contratación Pública |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Gobierno Digital | [6 empty] | 2 |  | 2
Defensa jurídica | [7 empty] | 3 | 3
Total general | 5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 15 | 4 | 3 | 51
FECHA DE FINAL | (Todas)
Etiquetas de fila | Cuenta de ACTIVIDAD
Oficina de Control Interno | 5
Oficina de Tecnologías de la Información | 4
Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 15
Gerencia Administrativa y Financiera | 12
Gerencia de Maquinaria y Equipos | 2
Oficina Jurídica | 3
Oficina Asesora de Planeación | 9
Gerencia de Contratación | 1
Total general | 51
Etiquetas de fila | Cuenta de FECHA DE FINAL
2024-01-31 | 1
2024-03-30 | 2
2024-05-30 | 1
2024-06-15 | 1
2024-06-30 | 6
2024-07-31 | 2
2024-09-30 | 3
2024-10-31 | 2
2024-11-30 | 5
2024-12-30 | 28
Total general | 51
Etiquetas de fila | Cuenta de ACTIVIDAD |  |  |  | N° Actividades | % Ejecución
ene | 1 |  |  | ene | 3 | 0%
mar | 2 |  |  | feb | 2 | 0%
may | 1 |  |  | mar | 11 | 0%
jun | 7 |  |  | abr | 7 | 0%
jul | 2 |  |  | may | 5 | 0%
sep | 3 |  |  | jun | 13 | 0%
oct | 2 |  |  | jul | 5 | 0%
nov | 5 |  |  | ago | 10 | 0%
dic | 28 |  |  | sep | 5 | 0%
Total general | 51 |  |  | oct | 9 | 0%
|  |  |  | nov | 8 | 0%
|  |  |  | dic | 40 | 0%

## 2024
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG 2024 UAERMV
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | FORMULACIÓN | [7 empty] | PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO
CODIGO DE ACTIVIDAD | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO | CRITERIO IDENTIFICADO A MEJORAR MIPG | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINAL | Programado 1er Trimestre | Ejecutado 1er Trimestre | Descripción cualitativa 1er Trimestre | Seguimiento OAP | Programado 2do Trimestre2 | Ejecutado 2do Trimestre3 | Descripción cualitativa 2do Trimestre | Seguimiento OAP2 | Programado 3er Trimestre22 | Ejecutado 3er Trimestre33 | Descripción cualitativa 3er trimestre | Seguimiento OAP3 | Programado 4to Trimestre22 | Ejecutado 4to Trimestre33 | Descripción cualitativa 4to Trimestre | Seguimiento 4to Trimestre | Seguimiento OAP5
1 GTHU | D1 Talento humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | GTHU | Del total de empleos de carrera administrativa con asignación presupuestal al 31 de diciembre y que se encuentran en vacancia definitiva, indique el número de estos empleos que se sometieron o están sometiendo a concurso de mérito: | Verificar semestralmente la planta de personal para identificar los empleos en vacancia definitiva y por lo cual se deba hacer el reporte de oferta pública de empleos de carrera OPEC ante la CNCS | Acta de reunión con la verificación realizada. | 2 | Gerencia Administrativa y Financiera | No. De revisiones realizadas | No. De revisiones realizadas | 2024-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2
2 GTHU | D1 Talento humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | GTHU | Indique el número total de servidores que se beneficiaron en actividades de formación y capacitación por nivel jerárquico: | Actualizar trimestralmente base de datos que permita cuantificar el seguimiento de Servidores Públicos que participan en actividades de formación y capacitación (PIC 2024) por nivel jerárquico. | Base de datos PIC actualizada corte marzo, junio, sep y dic | 4 | Gerencia Administrativa y Financiera | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4
3 GTHU | D1 Talento humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | GTHU | Indique el número total de servidores públicos y familiares beneficiados por los programas de bienestar: | Actualizar trimestralmente base de datos que permita cuantificar el seguimiento de servidores públicos que participan en actividades de bienestar por nivel jerárquico. | Base de datos bienestar actualizada corte marzo, junio, sep y dic | 4 | Gerencia Administrativa y Financiera | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4
4 GTHU | D1 Talento humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | GTHU | ¿La entidad adelanta actividades que exalten la labor del servidor público en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Servidor Público establecida en el Decreto 1083 de 2015? | Elaborar acto administrativo: “Por la cual se designan los mejores empleados de carrera administrativa de cada nivel jerárquico, el mejor empleado de carrera administrativa y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, por el periodo 2023-2024 y se asignan los incentivos no pecuniarios”. | Acto Administrativo expedido | 1 | Gerencia Administrativa y Financiera | Acto Administrativo expedido | Acto Administrativo expedido | 2024-08-01 | 2024-10-31 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1
5 GTHU | D1 Talento humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | GTHU | Monitoreo y seguimiento del SIGEP | Mantener actualizada mensualmente la información de los servidores Públicos en el SIDEAP. | Certificados mensuales que evidencian la actualización de la Información de los servidores públicos en la plataforma de SIDEAP. | 12 | Gerencia Administrativa y Financiera | Certificados mensuales que evidencian la actualización de la Información de los servidores públicos en la plataforma de SIDEAP. | No. De certificados presentados / Numero de certificados programados | 2024-01-01 | 2024-12-30 | [16 empty] | 0
| D1 Talento humano | Gestión Estratégica del Talento Humano
1 INT | D1 Talento humano | Integridad | GTHU | Formular la estrategia para la gestión preventiva de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional. | Sensibilizar a los colaboradores de la Entidad sobre el Manual de Código de Integridad y el instructuvo GTHU-IN-007-V4 tramite de Conflicto de Interes-UAERMV | Una (1) lista de asistencia de la sensibilización realizada del Manual de Código de Integridad e instructivo del trámite de conflicto de interés de la UAERMV | 1 | Gerencia Administrativa y Financiera | Una (1) lista de asistencia de la sensibilización realizada del Manual de Código de Integridad e instructivo del trámite de conflicto de interés de la UAERMV | 1 sensibilización realizada | 2024-06-01 | 2024-07-31 | [16 empty] | 0
2 INT | D1 Talento humano | Integridad | GTHU | Fomentar desde la Alta Dirección espacios de participación para todo el personal, para armonizar los valores del servicio público con los códigos de ética institucional, implementar jornadas de difusión y herramientas pedagógicas para desarrollar el hábito de actuar de forma coherente con ellos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Invitar al representante legal, la alta dirección y los gestores de integridad de la Entidad al curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública, DAFP, en pro de fortalecer la Política de Integridad como buena práctica en la Entidad. (https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/cursos-virtuales-eva/curso-integridad.html). | Soporte de invitación realizada al representante legal, la alta dirección y los gestores de integridad de la Entidad, para desarrollar el curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública. | 1 | Gerencia Administrativa y Financiera | Soporte de invitación realizada al representante legal, la alta dirección y los gestores de integridad de la Entidad, para desarrollar el curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública. | Invitación realizada | 2024-09-01 | 2024-10-31 | [16 empty] | 0
| D1 Talento humano | Integridad
1 PLAN | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | DES | 7. En el marco de su direccionamiento estratégico, la entidad: Actualizó el normograma que contempla leyes, decretos, sentencias, acuerdos, circulares, entre otros, que delimitan y regulan sus actuaciones Llevó a cabo un ejercicio de reflexión sobre su razón de ser, el objeto para el cual fue creada y los problemas y necesidadessociales que debe resolver Identificó las características de sus grupos de valor y grupos de interés Diagnosticó las capacidades organizacionales y factores externos que inciden en su gestión | Formulación y publicación de plataforma estratégica | Plataforma estratégica actualizada | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Acto Administrativo expedido | Plataforma estratégica actualizada | 2024-08-15 | 2024-09-30 | [16 empty] | 0
2 PLAN | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | DES | 10. El proceso de planeación de la entidad: Se enfocó en atender lo previsto en el plan de desarrollo territorial Contempló objetivos institucionales Describió actividades que permiten alcanzar las metas y objetivos del plan Incluyó los proyectos para cada vigencia según lo especificado en el plan indicativo cuatrienal de la respectiva entidad territorial Estableció responsables de la ejecución de las actividades Contempló tiempos de ejecución de las actividades Identificó recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) asignados | Formular proyectos de inversión del plan estratégico de la entidad 2024-2028. alineado con el Plan Distrital de Desarrollo | Fichas EBID proyectos de inversión | 4 | Oficina Asesora de Planeación | Fichas EBID formuladas y aprobadas | Numero de fichas EBID formuladas y aprobadaso | 2024-04-01 | 2024-06-30 | [16 empty] | 0
| D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional
1 COM CO | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Compras y Contratación Pública | GCON | La entidad ha implementado acciones para la vinculación de contratistas: En condición de discapacidad (auditiva, cognitiva, mental psicológica, mental psiquiátrica, motora, visual, otras), Pertenecientes a grupos étnicos (afrocolombianos, indígenas, negros, palenqueros, raizales y Rom). | Realizar un seguimiento semestral para la identificación de los contratos de prestación de servicios suscritos con personas en condición de discapacidad y pertenecientes a grupos etnicos. | Base de datos con la identificación de las personas en condición de discapacidad y pertenecientes a grupos etnicos contratadas por la UAERMV. | 2 | Gerencia de Contratación | Seguimiento a contratos suscritos | Número de seguimientos realizados | 2024-01-02 | 2024-12-30 | [16 empty] | 0
| D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Compras y Contratación Pública
1 FORT | D3 Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | LMME | El plan de mantenimiento de vehículos, maquinaria y plantas de la entidad cuenta con: a) Recursos de inversión asignados b) Responsables de efectuar el seguimiento al mantenimiento c) Periodicidad del mantenimiento | Realizar mesas de seguimiento trimestral al Plan de Mantenimiento de vehículos – maquinaria – plantas industriales, actualizado de la UAERMV. | Informes de seguimiento al Mantenimiento de vehículos – maquinaria – plantas industriales. | 4 | Gerencia de Maquinaria y Equipos | Informes de seguimiento | No. de informes realizados | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4
2 FORT | D3 Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | LMME | Actualizar el Plan Estratégico de Seguridad Vial para plantear, diseñar, implementar y medir las acciones que permitan generar conciencia de la seguridad vial. a) Hacer seguimiento a las metas. b) Adelantar seguimiento a los controles. | Realizar la actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la UAERMV | Plan Estratégico de Seguridad Vial de la UAERMV. | 1 | Gerencia de Maquinaria y Equipos | Plan Estratégico de Seguridad Vial de la UAERMV, actualizado | No. de Plan Actualizado | 2024-01-02 | 2024-05-30 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
| D3 Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
1 SER | D3 Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | SRPI | Diseñar incentivos y estímulos para exaltar el desempeño de servidores y contratistas en los escenarios de relacionamiento con la ciudadanía | Realizar reconocimiento y/o estímulo para destacar el desempeño de los servidores y contratistas con relación en atención al servicio de la ciudadanía. | Reconocimientos entregados para destacar el desempeño de los servidores y contratistas | 1 | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Porcentaje de reconocimientos entregados | (# de reconocimientos entregados/ # total de reconocimientos programados) *100% | 2024-06-01 | 2024-12-30 | [16 empty] | 0
2 SER | D3 Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | SRPI | Para el desarrollo o participación en jornadas itinerantes o alternativas de relacionamiento tipo ferias o centros integrados de servicio, la entidad: | Participar durante la vigencia, en tres (3) ferias de servicio organizadas por la Alcaldía Mayor o por el sector movilidad. | Tres (3) ferias de servicio organizadas por la Alcaldía Mayor o por el sector movilidad. | 3 | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Porcentaje de ferias realizados | (# de ferias realizadas/ # total de ferias programados) *100% | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [16 empty] | 0
3 SER | D3 Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | SRPI | Para el desarrollo o participación en jornadas itinerantes o alternativas de relacionamiento tipo ferias o centros integrados de servicio, la entidad: | Desarrollar un (1) espacio de diálogo entre la ciudadanía y el Defensor(a) del ciudadano. | Un (1) espacio de diálogo entre la ciudadanía y el Defensor(a) del ciudadano. | 1 | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Porcentaje de espacios ejecutados | (# de espacios realizadas/ # de espacios programados) *100% | 2024-04-30 | 2024-11-30 | [16 empty] | 0
4 SER | D3 Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | SRPI | Incluir dentro del plan institucional de capacitaciones y de inducción y reinducción de la Entidad, acciones de capacitación y cualificación en temas relacionados con Servicio al Ciudadano. | Programar dentro del Plan Institucional de Capacitación, dos (2) jornadas de capacitación y/o cualificación para los servidores y contratistas de la Entidad - UAERMV en temas relacionados con servicio al ciudadano. | Dos (2) jornadas de capacitación y/o cualificación para los servidores y contratistas de la Entidad - UAERMV | 2 | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Porcentaje de solicitudes realizadas | (# de solicitudes realizadas/ # total de solicitudes programadas) *100% | 2024-01-01 | 2024-03-30 | [16 empty] | 0
5 SER | D3 Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | SRPI | Utilizar tipos de señalización inclusiva en la Entidad, teniendo en cuenta el sistema Wayfinding | Instalar Sistema Wayfiding o señalización inclusiva similar en la sede Administrativa de la UAERMV | Un (1) Sistema Wayfiding o similar | 1 | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Porcentaje de señalización inclusiva instalada | (# de señalizaciones inclusivas realizadas/ # total de señalizaciones programadas) *100% | 2024-05-01 | 2024-09-30 | [16 empty] | 0
| D3 Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | [26 empty] | 0
1 PART | D3 Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | SRPI | Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad publicó y divulgó información en los espacios de participación ciudadana y/o rendición de cuentas, durante la vigencia evaluada. Los aspectos que dan cuenta del cumplimiento en gestión documental y administración de archivos | Diseñar una estrategia de cualificación que contemple los enfoque de derechos, diferencial y de genero en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas, haciendo uso de los medios institucionales de comunicación, garantizando el acceso y consulta de la Información a los grupos de valor de la entidad. | Un documento con la estrategia de participación ciudadana que contenga la metodología. | 1 | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Porcentaje de Estrategia de participación ciudadana diseñada | (Número de estrategias propuestas / Número de estrategias diseñadas) *100 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | [16 empty] | 0
2 PART | D3 Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | SRPI | Durante la vigencia evaluada, cuántas actividades formuló e implementó la entidad con la participación de los grupos de valor, en espacios de: Promoción del control social y veedurías ciudadanas | Sistematizar los espacios de participación ciudadana desarrollados por la UMV (de acuerdo con el plan de participación ciudadana 2024). | Seis formatos de sistematización de espacios de participación ciudadana diligenciados | 6 | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Porcentaje de Sistematización de espacios realizadas | (Número de espacios de participación ciudadana desarrollados / Número de sistematizaciones) *100 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | [16 empty] | 0
3 PART | D3 Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | SRPI | Para gestionar la mejora continua de la política de participación ciudadana, la entidad: Implementó acciones de mejora institucional como resultado de la documentación y sistematización de lecciones aprendidas | Realizar un informe de tipo cualitativo y cuantitativo que describa el desarrollo de los espacios de participación ciudadana, número de asistentes, y acciones de mejora. | Un informe semestral tipo cualitativo y cuantitativo que describa el desarrollo de los espacios de participación ciudadana, número de asistentes, y acciones de mejora. | 2 | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Porcentaje de Informes de tipo cualitativo y cuantitativo de participación ciudadana elaborados | (Número de informes propuestos / Número de informes elaborados) *100 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | [16 empty] | 0
4 PART | D3 Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | SRPI | Para gestionar la mejora continua de la política de participación ciudadana, la entidad: Implementó acciones de mejora institucional como resultado de la documentación y sistematización de lecciones aprendidas | Implementar mesa de trabajo de instancias de participación ciudadana, conformada por la Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad, como instancia de apoyo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 4 actas de reunión con sensibilizaciones en temas de participación Ciudadana y representación con equidad. | 4 | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Porcentaje de mesas de trabajo de instancias de participación ciudadana realizadas | (Número de reuniones propuestas / Número de reuniones desarrolladas) *100 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | [16 empty] | 0
5 PART | D3 Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | SRPI | La entidad retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación a través de los siguientes medios | Socializar, evaluar y retroalimentar las acciones de la estrategia de cualificación adelantadas para la promoción de la participación Ciudadana; utilizando los diferentes medios de comunicación de la entidad. (página web. Correo electrónico, carteleras, mensajes de texto, folletos, entre otros). | Un informe semestral de los espacios de participación ciudadana realizados que contenga la estrategia de convocatoria, evaluación y retroalimentación | 2 | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Porcentaje de Informes de participación Ciudadana. | (Número de informes propuestos / Número de informes elaborados) *100 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | [16 empty] | 0
| D3 Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | [26 empty] | 0
1 GOD | D3 Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | EGTI | Modelos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) | Realizar la documentación de la implementación del modelo de gestión de proyectos de TI (MGPTI), definido por MinTIC en la UMV | Informe de implementación del modelo de gestión de proyectos de TI (MGPTI), definido por MinTIC | 1 | Oficina de Tecnologías de la Información | Porcentaje de implementación del modelo de gestión de proyectos de TI (MGPTI), definido por MinTIC | (Actividades Ejecutadas/Actividades Planeadas) *100 | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [16 empty] | 0
2 GOD | D3 Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | EGTI | Procedimientos de Arquitectura Empresarial al Sistema de Gestión de Calidad de La entidad | Documentar un procedimiento de Arquitectura Empresarial dentro del Sistema de Gestión de la entidad | Procedimiento documentado de Arquitectura Empresarial | 1 | Oficina de Tecnologías de la Información | Porcentaje de implementación de los procedimientos de Arquitectura Empresarial al Sistema de Gestión de Calidad de La entidad | (Documento planeado/ Documento generado) *100 | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [16 empty] | 0
| D3 Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | [26 empty] | 0
1 TRANS | D3 Gestión con valores para resultados | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | DES | La entidad retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación a través de los siguientes medios: Mensajes de texto | Incluir en la convocatoria a las rendiciones de cuenta de la Entidad los mensajes de texto y boletines a medios de comunicación | Mensajes de texto y boletines realizados y enviados | 1 | Oficina Asesora de Planeación |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-30 | [16 empty] | 0
2 TRANS | D3 Gestión con valores para resultados | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | DES | Disponer del insumo primordial para la elaboración de los informes de gestión que se suministran a los organismos de control u otros entes gubernamentales y para la rendición de cuentas, entre otros | Incluir en el informe de rendición de cuentas de la Entidad la gestión documental y administración de archivos | Informe de Rendición de Cuentas | 1 | Oficina Asesora de Planeación |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-30 | [16 empty] | 0
3 TRANS | D3 Gestión con valores para resultados | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | DES | A partir de los resultados de las evaluaciones internas y externas (incluyendo de control interno, rendición de cuentas, entes de control, informes de veedurías ciudadanas, autodiagnósticos de las diferentes políticas, etc.) identificar y documentar las debilidades y fortalezas en la implementación de las políticas orientadas a mejorar la relación con la ciudadanía. | Incluir un foro virtual en la página web o/y una mesa de dialogo presencial o virtual para la priorización de temas en la rendición de cuentas de la Entidad | Foro virtual o/y mesa de dialogo presencial o virtual para la priorización de temas | 1 | Oficina Asesora de Planeación |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-30 | [16 empty] | 0
| D3 Gestión con valores para resultados | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | [26 empty] | 0
1 SEG | D3 Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital | EGTI | Análisis de vulnerabilidades | Realizar análisis de vulnerabilidades de seguridad a los activos de información (hardware, software, aplicaciones, redes) en la vigencia 2024 | Informe con el análisis de vulnerabilidades | 1 | Oficina de Tecnologías de la Información | Porcentaje de estructuración del análisis | (Documento planeado/ Documento generado) *100 | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [16 empty] | 0
2 SEG | D3 Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital | EGTI | Plan de continuidad de negocio | Documentar un plan de continuidad de negocio o un plan de recuperación de desastres. | Plan de continuidad | 1 | Oficina de Tecnologías de la Información | Porcentaje de cumplimiento de elaboración del plan | (Documento planeado/ Documento generado) *100 | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [16 empty] | 0
| D3 Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital
1 DEF | 3. Gestión con Valores para Resultados | Defensa jurídica | GJUR | El Comité de Conciliación elabora documentos con los perfiles de abogados externos, y tiene en cuenta los criterios de litigiosidad, complejidad de los casos y el impacto de los procesos. Adicionalmente, remite los perfiles de abogados externos a la oficina jurídica, a la dependencia encargada de la contratación y al representante legal. | Analizar y aprobar los perfiles de los apoderados externos, de acuerdo con las necesidades de litigiosidad de la entidad | Certificación del Comité de Conciliación | 1 | Oficina Jurídica | Porcentaje de cumplimiento de presentación y aprobación de perfiles | (N° de Análisis y aprobación de perfiles planeado/ N° de Análisis y aprobación generado) *100 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | [16 empty] | 0
2 DEF | 3. Gestión con Valores para Resultados | Defensa jurídica | GJUR | El ordenador del gasto remite el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, al día siguiente al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, de una conciliación, condena o de cualquier otro crédito surgido contra la entidad. | Presentar ante el comité de conciliación la necesidad de que los ordenadores de gasto cumplan con lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.4.3.1.2.12., modificado por el art. 3 del Decreto Nacional 1167 de 2016, en lo que respecta a que "El ordenador del gasto remite el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, al día siguiente al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, de una conciliación, condena o de cualquier otro crédito surgido contra la entidad", con el objetivo de establecer medidas para su cumplimiento | Presentación ante el Comité de Conciliación | 1 | Oficina Jurídica | Porcentaje de cumplimiento de pesentación ante el comité de conciliación | (N° de presentaciones ante el comité de conciliación planeadas/ N° de presentaciones realizadas) *100 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | [16 empty] | 0
3 DEF | 3. Gestión con Valores para Resultados | Defensa jurídica | GJUR | La entidad hace seguimiento al plan de acción y al(los) indicador(es) formulado(s) en sus políticas de prevención del daño antijurídico. | Adelantar seguimiento al plan de acción de la Política de Prevención del daño antijurídico y a sus indicadores | Presentación ante el Comité de Conciliación | 1 | Oficina Jurídica | Porcentaje de cumplimiento de pesentación ante el comité de conciliación | (N° de presentaciones ante el comité de conciliación planeadas/ N° de presentaciones realizadas) *100 | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [16 empty] | 0
| D3 Gestión con valores para resultados | Defensa Jurídica
1 GAM | D3 Gestión con valores para resultados | Gestión Ambiental | GAM | Incorporar en la planeación, la gestión y el control, nociones y acciones tendientes a identificar estudiar, controlar y gestionar aquellos elementos de la actividad de la organización (Actividades, insumos, productos, subproductos, entre otros) que generan cambios favorables o negativos en el entorno natural. | Realizar una (1) actividad ludico-recreativa con la participacion de colaboradores que estimule la implementación de buenas prácticas ambientales. | Una (1) actividad realizada. | 1 | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Actividad ludico - recreativa GAM. | (Actividad realizada / Actividad programada) * 100 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | [16 empty] | 0
2 GAM | D3 Gestión con valores para resultados | Gestión Ambiental | GAM | Definir una política ambiental y objetivos ambientales, basados en los aspectos e impactos ambientales, incluyendo en los mapas de riesgos las cuestiones ambientales detectadas en el contexto, las partes interesadas y los requisitos legales. | Socializar la Política ambiental de la UAERMV a los colaboradores de la Entidad. | Soportes de las dos (02) sensibilizaciones de la política ambiental de la Entidad. (Enero y Julio) | 2 | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Socialización política ambiental UAERMV. | (Sensibilizaciones realizadas / Sensibilizaciones programadas) * 100 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | [16 empty] | 0
3 GAM | D3 Gestión con valores para resultados | Gestión Ambiental | GAM | Incorporar en la planeación, la gestión y el control, nociones y acciones tendientes a identificar estudiar, controlar y gestionar aquellos elementos de la actividad de la organización (Actividades, insumos, productos, subproductos, entre otros) que generan cambios favorables o negativos en el entorno natural | Realizar una (01) huerta en forma de terrazas elevadas en escalera de tres niveles usando las estivas y siembra de plantas aprovechables como aromáticas. | Registro fortografico de la huerta (Terrazas elevadas) instalada en la UMV. | 1 | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Huerta. | (Una huerta realizada / Una huerta programada) * 100 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | [16 empty] | 0
4 GAM | D3 Gestión con valores para resultados | Gestión Ambiental | GAM | Asegurar las competencias de los servidores públicos que intervienen en la gestión ambiental. | Realizar una jornada recreo deportiva con colaboradores en la Entidad para fomentar los medios alternativos de transporte con el fin de promover la movilidad sostenible. | Un listado de asistencia y/o registro fotografico de la jornada recreo deportiva. | 1 | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Jornada recreo deportiva. | (Una jornada recreo deportiva realizada / Una jornada recreo deportiva programada) * 100 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | [16 empty] | 0
5 GAM | D3 Gestión con valores para resultados | Gestión Ambiental | GAM | Asegurar las competencias de los servidores públicos que intervienen en la gestión ambiental. | Realizar cuatro (04) sensibilzaciones orientadas a la politica de cero papel. | Soporte de las cuatro (04) sensibilizaciones de la política de cero papel de la Entidad. (Marzo, junio, septiembre y diciembre) | 4 | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Sensibilización política cero papel. | (Sensibilizaciones realizadas / Sensibilizaciones programadas) * 100 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | [16 empty] | 0
| D3 Gestión con valores para resultados | Gestión Ambiental
1 SEG | D4 Evaluación de Resultados | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | DES | 295. Frente a los indicadores de resultado, la entidad: | Realizar mesa de trabajo para formular o ajustar indicadores de resultado de la Unidad | Un (1) acta de reunión y/o grabación | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Un (1) encuentro de Cultura de compartir y difundir con enfoque en mitigación de fuga de conocimiento | (Encuentros realizados / encuentros programados ) * 100 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | [16 empty] | 0
2 SEG | D4 Evaluación de Resultados | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | DES | 300. Establezca en cuáles de las siguientes categorías se ha presentado la materialización de los riesgos, indicando la cantidad en cada caso | Documentar lineamientos internos concertados con la OCI con la definición y reporte ante la materialización de los riesgos. | Lineamiento interno | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 1 lineamiento interno documentado | (Documento interno documentado/Documento interno programado) * 100 | 2024-01-01 | 2024-11-30 | [16 empty] | 0
| D4 Evaluación de Resultados | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
GDOC1 | D5 Información y Comunicación | Gestión Documental | GDOC | Recomendación 8 Para organizar el Fondo Documental Acumulado -Elaboró las Tablas de Valoración Documental - TVD, Aprobó TVD, Tramitó el proceso de convalidación de la TVD, Publicó TVD en la página web Implementó TVD | Formular las Tablas de Valoración Documental del FDA-SOP al Consejo Distrital de Archivos para su convalidación | Tabla de Valoración Documental FDA-SOP formulada | 1 | Gerencia Administrativa y Financiera | Tablas de Valoración Documental FDA-SOP formulada | (1) TVD FDA-SOP formulada | 2024-07-01 | 2024-12-30 | [8 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100%
GDOC2 | D5 Información y Comunicación | Gestión Documental | GDOC | Utilizar la digitalización de documentos para la fines de preservación. La entidad no cuenta con procedimientos documentados para el desarrollo de actividades de digitalización. | Elaborar un protocolo para la implementación de las diferentes técnicas de reprografía | Un protocolo elaborado | 1 | Gerencia Administrativa y Financiera | Protocolo para la implementación de las diferentes técnicas de reprografía elaborado | (1) protocolo para la implementación de las diferentes técnicas de reprografía elaborado | 2024-07-01 | 2024-11-30 | [8 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100%
GDOC3 | D5 Información y Comunicación | Gestión Documental | GDOC | La entidad ha realizado transferencias documentales secundarias? | Elaborar plan de transferencias secundarias | Un plan de transferencias secundarias elaborado | 1 | Gerencia Administrativa y Financiera | No planes elaborados | (1) Un plan de transferencias secundarias elaborado | 2024-04-01 | 2024-06-30 | [5 empty] | 100% | [10 empty] | 100%
GDOC4 | D5 Información y Comunicación | Gestión Documental | GDOC | La entidad ha realizado transferencias documentales secundarias? | Identificar series y subseries de conservación permanente de acuerdo a las TRD convalidadas | Un Informe técnico para la disposición final de documento elaborado | 1 | Gerencia Administrativa y Financiera | No informes elaborados | (1) Un Informe técnico para la disposición final de documentos elaborado | 2024-07-01 | 2024-12-30 | [8 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100%
GDOC5 | D5 Información y Comunicación | Gestión Documental | GDOC | ¿La entidad realizó eliminación documental durante la vigencia evaluada? | Aplicar el instructivo para eliminación de archivos en la documentación correspondiente al Archivo Central | Un acta de eliminación documental elaborada | 1 | Gerencia Administrativa y Financiera | No actas elaboradas | (1) Acta de eliminación documental elaborada | 2024-07-01 | 2024-11-30 | [8 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100%
| D5 Información y Comunicación | Gestión Documental
1 GES C | D6 Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | DES | 386. La entidad para mitigar la fuga de conocimiento: Realizó procesos de socialización y difusión internos y externos | Realizar un (1) encuentro de Cultura de compartir y difundir al interior de la UAERMV que tenga en cuenta la migación de fuga de conocimiento. | Un (1) actas de reunión y/o grabación del encuentro de Cultura | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Un (1) encuentro de Cultura de compartir y difundir con enfoque en mitigación de fuga de conocimiento | (Encuentros realizados / encuentros programados ) * 100 | 2024-02-01 | 2024-06-15 | [16 empty] | 0
2 GES C | D6 Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | DES | 387. La entidad realizó las siguientes acciones de enseñanza-aprendizaje: Estableció convenios, acuerdos o esquemas de trabajo colaborativo o contratos con terceros para fortalecer el conocimiento de los servidores de la entidad | Gestionar dos (2) intercambios de experiencias y buenas prácticas en conservación de la infraestrura para la movilidad con ciudades y/o países aliados para el fortalecimiento de la misionalidad, | Dos (2) actas de reunión y/o grabación de los intercambios | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Numero de intercambios realizados | (Intercambios realizadas / intercambios programados ) * 100 | 2024-03-01 | 2024-12-30 | [16 empty] | 0
| D6 Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación
1 CON IN | D7 Control Interno | Control Interno | CEI | Evaluación Gestión del Riesgo | Consultoría sobre administración de riesgos con la OAP con el fin de determinar el nivel de madurez del Sistema de Gestión de Riesgos de la Entidad | Informe de consultoría con recomendaciones | 1 | Oficina de Control Interno | % Consultorías realizadas | Numero de consultoría en riesgos ejecutada / Numero de consultoría en riesgos planeadas | 2024-07-01 | 2024-12-30 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 1
2 CON IN | D7 Control Interno | Control Interno | CEI | Encuesta apropiación de valores | Realizar evaluación a la apropiación de valores del código de integridad de la entidad | Informe de evaluación | 1 | Oficina de Control Interno | % Encuestas realizadas | Numero de encuestas realizadas / Numero de encuestas planeadas | 2024-07-01 | 2024-12-30 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 1
3 CON IN | D7 Control Interno | Control Interno | CEI | Asesorar a la alta dirección para la articulación del esquema de líneas de defensa y de cada una de las instancias clave identificadas, a fin de fortalecer una cultura orientada al control, gestión del riesgo y con alto enfoque preventivo. | Consultoría mapa aseguramiento con la OAP para fortalecer la implementación del esquema de líneas de defensa | Informe de consultoría o asesoría | 1 | Oficina de Control Interno | % mapa de aseguramiento construido | Numero de consultoría en mapa aseguramiento ejecutada / Numero de consultoría en mapa de aseguramiento planeadas | 2024-10-01 | 2024-12-30 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 1
4 CON IN | D7 Control Interno | Control Interno | CEI | Fortalecimiento rol enfoque a la prevención /planes de mejoramiento | Adopción formal de un procedimiento para el seguimiento al Plan de Mejoramiento, con esquema de semaforización que genere informe de alertas a los responsables internos | Actualización del procedimiento CEI-PR-003 - procedimiento_Plan_de_Mejoramiento | 1 | Oficina de Control Interno | Procedimiento actualizado | %Informes de alertas ejecutados / % informes de alertas planeados | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | [15 empty] | 1
5 CON IN | D7 Control Interno | Control Interno | CEI | Fortalecimiento rol enfoque a la prevención | Realizar sensibilizaciones con enlaces de procesos con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno (control y riesgos fiscales | Sensibilizaciones realizadas | 3 | Oficina de Control Interno | % reuniones realizadas con enlaces | % reuniones realizadas con enlaces / % reuniones enlaces planeadas | 2024-01-01 | 2024-12-30 |  |  |  |  | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 0.99
| D7 Control Interno | Control Interno
Note on C13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] Hay una tarea anclada a este comentario que no se puede ver en el cliente. Comentario: @Julio Cesar Guapacha Osorio @Juan Hernando Lizarazo Jara @Cristina Elizabeth Sierra Casallas Buenos días chicos por favor identificar máximo 5 o mínimo 2 actividades para el plan de adecuación 2024. Se coloco el criterio que nos evalúan en el FURAG frente a esta política
Note on F14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] Hay una tarea anclada a este comentario que no se puede ver en el cliente. Comentario: @Johanna Alejandra Merchán Garzón Agradezco validar o ajustar la actividad incluida en esta herramienta.
Note on C16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] Hay una tarea anclada a este comentario que no se puede ver en el cliente. Comentario: @Nelson Andres Ovalle Fernandez Por fa incorporas las actividades de compras que les faltaron
Note on C33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] Hay una tarea anclada a este comentario que no se puede ver en el cliente. Comentario: @Tifanny Briceth Wilches Morales @Jose Hugo Leon Escobar Buenos días chicos por favor identificar máximo 5 o mínimo 2 actividades para el plan de adecuación 2024. Lo importante es que esta nos aporte en el FURAG teniendo en cuenta que esta política tuvo ajustes
Note on C36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] Hay una tarea anclada a este comentario que no se puede ver en el cliente. Comentario: @Janyther Guerrero Arenas Buenos días Jany por favor identificar máximo 5 o mínimo 2 actividades para el plan de adecuación 2024. Lo importante es que esta nos aporte a mejorar el FURAG Respuesta: Hecho!
Note on C41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] Hay una tarea anclada a este comentario que no se puede ver en el cliente. Comentario: @Janyther Guerrero Arenas @Tifanny Briceth Wilches Morales Buenos días chicos por favor identificar máximo 5 o mínimo 2 actividades para el plan de adecuación 2024. Lo importante es que esta nos aporte en el FURAG teniendo presente la calificación que obtuvimos Respuesta: Hola Nata, Este comentario en Seguridad Digital, no me queda claro porque me lo asignaste
Note on C43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] Hay una tarea anclada a este comentario que no se puede ver en el cliente. Comentario: @Evelyn Donoso Herrera por favor completar todas las columnas para el plan de adecuación 2024
Note on C47: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] Hay una tarea anclada a este comentario que no se puede ver en el cliente. Comentario: @Andrea del Pilar Zambrano Barrios Hola Pili porfa dejamos solo 5 Respuesta: @Natalia Norato Mora ya se ajustaron y solo se dejaron 5 actividades. Gracias.
Note on C53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] Hay una tarea anclada a este comentario que no se puede ver en el cliente. Comentario: @Cristina Elizabeth Sierra Casallas @Juan Hernando Lizarazo Jara Buenos días chicos por favor identificar máximo 5 o mínimo 2 actividades para el plan de adecuación 2024. Lo importante es que esta nos aporte a lo que no pudimos contestar en el FURAG como indicadores de resultado o impacto. se siguiere una actividad para que la validen y completen

## Listas (hidden)
Codigo | Proceso | Dependencia | Políticas de gestión y desempeño institucional | DIMENSIÓN MIPG | Estado de ejecución
DES | Direccionamiento Estratégico | Oficina de Control Interno | Compras y Contratación Pública | D1 Talento humano | Cumplido
COM | Comunicaciones Estratégicas | Oficina Jurídica | Control Interno | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Incumplido
SRPI | Servicio A La Ciudadanía Y Relacionamiento Con Partes Interesadas | Oficina de Control Disciplinario Interno | Defensa Jurídica | D3 Gestión con valores para resultados
EGTI | Estrategia Y Gobierno De TI | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | D4 Evaluación de Resultados
PCI | Planificación De La Conservación De La Infraestructura | Oficina de Tecnologías de la Información | Gestión Ambiental | D5 Información y Comunicación
GLAB | Gestión De Laboratorio | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de la Información Estadística | D6 Gestión del Conocimiento y la Innovación
PRO | Producción De Mezcla | Secretaría General | Gestión del Conocimiento y la Innovación | D7 Control Interno
LMME | Logística y Manejo De La Maquinaria y Equipo | Gerencia Administrativa y Financiera | Gestión Documental
INFRA | Intervención De La Infraestructura | Gerencia de Contratación | Gestión Estratégica del Talento Humano
DMIC | Desarrollo Misional y Comercialización | Subdirección de Planificación y de Conservación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
GJUR | Gestión Jurídica | Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | Gobierno Digital
GCON | Gestión Contractual | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico | Integridad
GEFI | Gestión Financiera | Gerencia de Producción | Participación Ciudadana en la Gestión Pública
GDOC | Gestión Documental | Gerencia de Maquinaria y Equipos | Planeación Institucional
GREF | Gestión De Recursos Físicos | Subdirección de Intervención de la Infraestructura | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
GTHU | Gestión De Talento Humano | Gerencia de Infraestructura Urbana | Seguridad Digital
GAM | Gestión Ambiental | Gerencia de Infraestructura Rural | Servicio al Ciudadano
CODI | Control Disciplinario Interno |  | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción
CEI | Control y Evaluación Institucional
SMCT | Seguimiento y Monitoreo De Calidad Técnica
| Políticas de gestión y desempeño institucional | Número de actividades​ | % de avance​
| Gestión Estratégica del Talento Humano | 10 | 85%
| Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 9 | 100%
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6 | 100%
| Servicio al Ciudadano | 4 | 100%
| Control Interno | 2 | 50%
| Gestión Documental | 2 | 35%
| Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2 | 100%
| Defensa Jurídica | 2 | 90%
| Integridad | 1 | 100%
| Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | 1 | 0%
| Gestión Ambiental | 1
| Planeación Institucional | 1 | 100%
|  | 41 | 87.5%