## PRENSA
1
PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV VIERNES 01 DE MARZO DEL 2024 | [10 empty] | DIURNO
ITEM | NOMBRE LOCALIDAD | NÚMERO LOCALIDAD | BARRIO | DIRECCIÓN |  |  | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK | ACTIVIDAD | PROGRAMA | TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1 | USAQUEN | 1 | CANAIMA | CL 192 | KR 19 | AK 45 | CIV 1006495 PK 9102921501 | Adecuación | IMVI-PR-012 | 1
2 | USAQUEN | 1 | LOS CEDROS | KR 16 | CL 142 | CL 143 | CIV 1003638 PK 138019 | Parcheo-Bacheo | IMVI-PR-003 - VP | 1
3 | CHAPINERO | 2 | EL CHICO | CL 91 | KR 13A | KR 14 | CIV 2000418 PK 143350 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
4 | SANTA FE | 3 | SANTA BARBARA | CL 3 | KR 7 | KR 8 | CIV 3001016 PK 144140 | Cambio de Losa | Vías Participativas | 1
5 | SAN CRISTOBAL | 4 | RAMAJAL | CL 30B S | KR 9C E | KR 11 E | CIV 4002491 PK 206229 | Rehabilitación Rígido | Misionalidad | 1
6 | SAN CRISTOBAL | 4 | VELODROMO | KR 3 E | S.E. | CL 21 S | CIV 4000824 PK 202308 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
7 | SAN CRISTOBAL | 4 | SAN CRISTOBAL SUR | CL 17 A SUR | KR 3 D ESTE | KR 6 ESTE | CIV 4000598 PK 201699 | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
8 | USME | 5 | EL NUEVO PORTAL II | KR 7D E | DG 98BBIS S | DG 100 S | CIV 5006665 PK 304883 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad | 1
9 | USME | 5 | EL NUEVO PORTAL II | CL 105 S | KR 7H E | KR 8A E | CIV 5006855 PK 305333 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad | 1
10 | USME | 5 | EL PROGRESO USME | KR 4 E | CL 97B S | CL 97D S | CIV 5006053 PK 303335 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad | 1
11 | ENGATIVA | 10 | METROPOLIS | KR 68B | CL 76A | CL 78BIS | CIV 10008270 PK 157755 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
12 | ENGATIVA | 10 | LAS FERIAS | CL 79 | KR 69B | KR 69H | CIV 10007646 PK 158286 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
13 | SUBA | 11 | PRADO VERANIEGO | CL 132 | S.E | KR 45A | CIV 11014041 PK 91011785 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
14 | SUBA | 11 | PRADO VERANIEGO | CL 129A | KR 49 | KR 50 | CIV 11009683 PK 167455 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
15 | SUBA | 11 | TIBABUYES | CL 128BIS | KR 122CBIS | KR 123 | CIV 11006722 PK 173467 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad | 1
16 | SUBA | 11 | LA LOMITA | KR 116 | CL 214 | CL 221 | CIV 11013860 PK 91011888 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | RURALIDAD | 1
17 | SUBA | 11 | LA CAROLINA DE SUBA | KR 119B | CL 127 | SE | CIV 11007387 PK 173363 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad | 1
18 | SUBA | 11 | MAZUREN | KR 55 | CL 152 | CL 152 A | CIV 11014346 PK 903225 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
19 | SUBA | 11 | POTOSI | KR 70 G | CL 116 | CL 116 A | CIV 11010963 PK 20000759 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
20 | LOS MARTIRES | 14 | LA PEPITA | KR 21 | CL 9A | CL 10 | CIV 14000652 PK 183210 | Cambio de Carpeta | Vías Participativas | 1
21 | ANTONIO NARIñO | 15 | SANTANDER SUR | CL 26 S | KR 29B | KR 29C | CIV 15000344 PK 91013312 | Cambio de Carpeta | Misionalidad | 1
22 | PUENTE ARANDA | 16 | LOS EJIDOS | CL 12B | KR 37 | KR 38 | CIV 16001184 PK 189304 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
23 | PUENTE ARANDA | 16 | LOS EJIDOS | CL 12A | KR 37 | KR 38 | CIV 16001239 PK 189309 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
24 | CIUDAD BOLIVAR | 19 | MOCHUELO ALTO RURAL | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | CIV 19014551 PK 91015773 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Acuerdo 761/2020/C | 1
25 | CIUDAD BOLIVAR | 19 | LA ESTANCIA | CL 58C S | KR 75H | KR 75K | CIV 19000284 PK 440750 | Rehabilitación Rígido | Misionalidad | 1
26 | SUMAPAZ | 20 | TUNAL BAJO | null | null | null | CIV 20023002 PK 9102774201 | Bioingenieria | Bioingenieria | 1
27 | SUMAPAZ | 20 | SANTO DOMINGO | S.E. | S.E. | S.E | CIV 20047005 PK 91027655 | Fresado Estabilizado | Ruralidad - Regalías | 1
28 | SUMAPAZ | 20 | EL TOLDO | S.E. | S.E. | S.E | CIV 20076252 PK 91027658 | Fresado Estabilizado | Ruralidad - Regalías | 1
29 | SUMAPAZ | 20 | TUNAL BAJO | S.E. | S.E. | S.E | CIV 20023003 PK 91027743 | Fresado Estabilizado | Ruralidad - Regalías | 1
30 | SUMAPAZ | 20 | TUNAL BAJO | S.E. | S.E. | S.E | CIV 20025003 PK 91027709 | Fresado Estabilizado | Ruralidad - Regalías | 1
|  |  | TOTAL PKs EN EJECUCION UMV | [6 empty] | 30
[5 empty] | TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV |  |  |  |  | 30
[5 empty] | TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY |  |  |  |  | 28

## Hoja1
1
4
21
17
3N
5
5
9N
13
6
3
23
10
7
9
16
2C
3C
20
6C
5C
11
4C
1C
12
24
2
25