## PRENSA
1
PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES NOCTURNO UMV JUEVES 07 DE MARZO DEL 2024 | [10 empty] | DIURNO
ITEM | NOMBRE LOCALIDAD | NÚMERO LOCALIDAD | BARRIO | DIRECCIÓN |  |  | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK | ACTIVIDAD | PROGRAMA | TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1 | CHAPINERO | 2 | EL NOGAL | AC 82 | KR 8 | KR 9 | CIV 2000848 PK 143171 | Parcheo-Bacheo | IMVI-PR-003 | 1
2 | SANTA FE | 3 | VERACRUZ | KR 9 | CL 16 | CL 17 | CIV 3000654 PK 143815 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
3 | FONTIBON | 9 | EL REFUGIO | CL 23B | KR 119B | KR 120 | CIV 9000281 PK 380797 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
4 | FONTIBON | 9 | EL REFUGIO | CL 23B | KR 119 | KR 119BIS | CIV 9000333 PK 380920 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
5 | FONTIBON | 9 | EL REFUGIO | CL 23B | KR 118BBIS | KR 119 | CIV 9000352 PK 380956 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
6 | SUBA | 11 | TIBABUYES | KR 114 | CL 148 | CL 151 | CIV 11014519 PK 91013948 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
7 | TEUSAQUILLO | 13 | CAMPIN | AC 63 | AK 24 | KR 26 | CIV 13000203 PK 511455 | Parcheo-Bacheo | IMVI-PR-003 | 1
|  |  | TOTAL PKs EN EJECUCION UMV | [6 empty] | 7
[5 empty] | TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV |  |  |  |  | 7
[5 empty] | TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY |  |  |  |  | 9