## PRENSA
1
PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MIERCOLES 13 DE MARZO DEL 2024 | [10 empty] | DIURNO
ITEM | NOMBRE LOCALIDAD | NÚMERO LOCALIDAD | BARRIO | DIRECCIÓN |  |  | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK | ACTIVIDAD | PROGRAMA | TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1 | USAQUEN | 1 | CANAIMA | CL 192 | KR 19 | AK 45 | CIV 1006495 PK 9102921501 | Adecuación | IMVI-PR-012 | 1
2 | USAQUEN | 1 | BOSQUE DE PINOS | CL 161A | KR 3B E | KR 4 E | CIV 1003176 PK 140629 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Acuerdo 761/2020/C | 1
3 | SAN CRISTOBAL | 4 | RAMAJAL | CL 30B S | KR 9C E | KR 11 E | CIV 4002491 PK 206229 | Rehabilitación Rígido | Misionalidad | 1
4 | SAN CRISTOBAL | 4 | SAN CRISTOBAL SUR | CL 17 A SUR | KR 3 D ESTE | KR 6 ESTE | CIV 4000598 PK 201699 | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
5 | USME | 5 | EL PROGRESO USME | KR 7D E | CL 90A S | CL 90D S | CIV 5005679 PK 302477 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad | 1
6 | USME | 5 | EL NUEVO PORTAL II | DG 98A S | KR 7C E | KR 8 E | CIV 5006574 PK 304670 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad | 1
7 | USME | 5 | EL PROGRESO USME | KR 4 E | CL 91 S | CL 97B S | CIV 5005878 PK 302900 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad | 1
8 | KENNEDY | 8 | EL CARMELO | CL 54C S | KR 81GBISA | KR 81H | CIV 8014684 PK 359208 | Cambio de Losa | Vías Participativas | 1
9 | SUBA | 11 | MONACO | KR 51A | CL 118 | S.E | CIV 11010792 PK 167093 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
10 | SUBA | 11 | MONACO | CL 114A | KR 47A | KR 50 | CIV 11010959 PK 166938 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
11 | SUBA | 11 | TIBABUYES | KR 122B | CL 128BIS | CL 128A | CIV 11006804 PK 173463 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad | 1
12 | SUBA | 11 | TIBABUYES | KR 122CBIS | CL 128A | CL 128B | CIV 11006654 PK 173466 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad | 1
13 | SUBA | 11 | LA LOMITA | KR 116 | CL 214 | CL 221 | CIV 11013860 PK 91011888 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | RURALIDAD | 1
14 | SUBA | 11 | POTOSI | KR 70 G | CL 116 | CL 116 A | CIV 11010963 PK 20000759 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
15 | LOS MARTIRES | 14 | LA FAVORITA | KR 16A | CL 20 | CL 21 | CIV 14000361 PK 183639 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
16 | LOS MARTIRES | 14 | LA FAVORITA | CL 20 | KR 16 | KR 16A | CIV 14000390 PK 183777 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
17 | CIUDAD BOLIVAR | 19 | MOCHUELO ALTO RURAL | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | CIV 19014550 PK 91027494 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Acuerdo 761/2020/C | 1
18 | CIUDAD BOLIVAR | 19 | MOCHUELO ALTO RURAL | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | CIV 19014551 PK 91015773 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Acuerdo 761/2020/C | 1
19 | SUMAPAZ | 20 | TUNAL BAJO | null | null | null | CIV 20023002 PK 9102774201 | Bioingenieria | Bioingenieria | 1
20 | SUMAPAZ | 20 | SANTO DOMINGO | S.E. | S.E. | S.E | CIV 20047005 PK 91027655 | Fresado Estabilizado | Ruralidad - Regalías | 1
21 | SUMAPAZ | 20 | EL TOLDO | S.E. | S.E. | S.E | CIV 20076252 PK 91027658 | Fresado Estabilizado | Ruralidad - Regalías | 1
22 | SUMAPAZ | 20 | TUNAL BAJO | S.E. | S.E. | S.E | CIV 20025001 PK 91027745 | Fresado Estabilizado | Ruralidad - Regalías | 1
|  |  | TOTAL PKs EN EJECUCION UMV | [6 empty] | 22
[5 empty] | TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV |  |  |  |  | 22
[5 empty] | TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY |  |  |  |  | 28

## Hoja1
1
4
21
17
3N
5
5
9N
13
6
3
23
10
7
9
16
2C
3C
20
6C
5C
11
4C
1C
12
24
2
25