## PRENSA
1
PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES NOCTURNO UMV MIERCOLES 13 DE MARZO DEL 2024 | [10 empty] | DIURNO
ITEM | NOMBRE LOCALIDAD | NÚMERO LOCALIDAD | BARRIO | DIRECCIÓN |  |  | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK | ACTIVIDAD | PROGRAMA | TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1 | USAQUEN | 1 | USAQUEN | AK 7 | CL 121 | CL 121 | CIV 1006344 PK 521264 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
2 | USAQUEN | 1 | SAN GABRIEL NORTE | AK 7 | CL 126A | AC 127 | CIV 1004705 PK 502369 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
3 | CHAPINERO | 2 | CHICO NORTE III SECTOR | AK 15 | CL 95 | CL 96 | CIV 2000109 PK 525187 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
4 | CHAPINERO | 2 | EL PARAISO | TV 2 | CL 40ABIS | AK 1 | CIV 2003674 PK 527463 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
5 | CHAPINERO | 2 | CHICO NORTE | AK 15 | CL 94 | CL 95 | CIV 2000223 PK 503631 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
6 | SANTA FE | 3 | VERACRUZ | CL 17 | KR 7 | KR 8 | CIV 3000661 PK 144260 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
7 | SUBA | 11 | PINOS DE LOMBARDIA | CL 148 | KR 107 | KR 109A | CIV 11014507 PK 91013927 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
8 | SUBA | 11 | PRADO VERANIEGO NORTE | AK 58 | CL 131B | CL 132 | CIV 11008767 PK 167960 | Parcheo-Bacheo | IMVI-PR-003 | 1
9 | SUBA | 11 | PRADO VERANIEGO NORTE | AK 58 | CL 131 | CL 131A | CIV 11008968 PK 167956 | Parcheo-Bacheo | IMVI-PR-003 | 1
10 | SUBA | 11 | PRADO VERANIEGO NORTE | AK 58 | CL 131A | CL 131B | CIV 11008860 PK 167958 | Parcheo-Bacheo | IMVI-PR-003 | 1
11 | SUBA | 11 | MAZUREN | KR 55 | CL 152 A | CL 152 B | CIV 11014344 PK 903237 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1
12 | BARRIOS UNIDOS | 12 | BAQUERO | AC 63 | KR 19 | KR 19A | CIV 13000245 PK 511505 | Parcheo-Bacheo | IMVI-PR-003 | 1
13 | BARRIOS UNIDOS | 12 | EL ROSARIO | AC 63 | KR 37 | KR 45 | CIV 13000108 PK 511569 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1
|  |  | TOTAL PKs EN EJECUCION UMV | [6 empty] | 13
[5 empty] | TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV |  |  |  |  | 13
[5 empty] | TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY |  |  |  |  | 9