## DES
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: DESI-FM-005 | [11 empty] | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2021
Planeación |  |  |  | Estrategica |  |  |  | Información Productos | [7 empty] | Información Actividades |  |  |  |  | Estado de Ejecución | Ejecución Cuantitativa | Soporte
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Objetivo Institucional |  | Estratégia | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Producto | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Planes Institucionales | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) |  |  | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Observaciones OAP
OAP - Oficina Asesora de Planeación | DES - Direccionamiento Estratégico | Objetivo_1 | 1. Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | 1 - 1. Implementar un (1) nuevo mecanismo de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | 50% | 0% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Direccionamiento Estratégico | 1. Planeación institucional | 1. Informes de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión de la entidad. | 80% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Un (1) informe de seguimiento trimestral | 0% | 1. Reporte trimestral de SEGPLAN | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 25% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | Durante el primer trimestre 2024 se adelantó el seguimiento a los proyectos de inversión a corte 31 de diciembre de 2023 en el aplicativo SEGPLAN en sus componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Es6fhmsGDS9PhQtJwoIV5_sBc46MZZlayRL0p_P9l5omlQ?e=Brxspx | Si bien es cierto que la fecha fin para la entrega del Plan de Acción es el 31 de diciembre de 2024, se verifica el avance de las evidencias.
[16 empty] | 2. Reporte mensual de SPI | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 25% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | Se adelantó el reporte en SPI de los proyectos de inversión acumulado a febrero 2024 | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Eqk-4o8x8_RClYGjv-h4o9EBUPU1aVJSed1gvW5RY23u1w?e=7ax4XZ | Si bien es cierto que la fecha fin para la entrega del Plan de Acción es el 31 de diciembre de 2024, se verifica el avance de las evidencias.
[16 empty] | 3. Documentos de seguimiento trimestral y alerta a los proyectos de inversión. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 20% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | Se generaron alertas a los proyectos se generan de manera mensual a traves del informe de seguimiento a proyectos de inversión | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Ej74E8U7l45Nr9xeF4h6Q9IB2tilXCceZnwxcib3SPCxYw?e=26xgml | Si bien es cierto que la fecha fin para la entrega del Plan de Acción es el 31 de diciembre de 2024, se verifica el avance de las evidencias.
[16 empty] | 4. Mesas de trabajo trimestrales con los equipos de trabajo designados por las gerencias de los proyectos. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 15% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | Se realizo mesa de retroalimentación con los enlaces del proyecto de inversión. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/En9zniS6pwFGlTZRayEM7TQBuKf-rJmtLSaQPx3o68z7Mg?e=NGFC63 | Si bien es cierto que la fecha fin para la entrega del Plan de Acción es el 31 de diciembre de 2024, se verifica el avance de las evidencias, sin embargo no aporta evidencias de mesas de Trabajo
[16 empty] | 5. Divulgar a través de los diferentes medios de comunicación dispuestos por la entidad piezas gráficas informativas sobre el estado de los proyectos de inversión de forma trimestral. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 15% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | Se realiza la publicación en la pagina web del seguimiento a los proyectos de inversión por medio de piezas gráficas audiovisuales informativas | https://www.umv.gov.co/portal/seguimiento-proyectos-de-inversion/ | Si bien es cierto que la fecha fin para la entrega del Plan de Acción es el 31 de diciembre de 2024, se verifica el avance de las evidencias
[8 empty] | Direccionamiento Estratégico | 1. Planeación institucional | 2. Plan de acción estrategia distrital de financiamiento | 20% | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Un (1) plan | 0% | 1. Elaborar el Plan de Acción de la estrategia distrital de financiamiento de la infraestructura del EPM. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 100% | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | Se han planteado algunas fuentes alternativas tales como valorización por beneficio general y algunas experiencias de otros paises que serán consolidadas en el segundo trimestre con las investigadas en el 2023 en un sólo documento que será presentado a la administración distrital e incorporado en el Plan Estratégico de la Entidad. | https://uaermv.sharepoint.com/:w:/s/ProcesoDESI/EbR1PbRR88BHqdNpfktvrBkBJ7K9eF64ZoWxLXADrOG2YQ?e=NHQIxf | Si bien es cierto que la fecha fin para la entrega del Plan de Acción es el 31 de diciembre de 2024, se verifica el avance de las evidencias
|  | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 2 - 2. Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 50% | 0% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1. Matriz de seguimiento a propuestas presentadas por la entidad a convocatorias o ante posibles aliados de cooperación internacional | 10% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Número de informes | 0% | 1. Implementar las actividades asociadas la gestión de cooperación internacional de la entidad. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7859 | 50% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | Para el primer trimestre del 2024, se revisaron las convocatorias Kusanone 2024 y Programa de Voluntarios Japoneses 2024, la actualización del proyecto de medición de la huella de carbono de la entidad.Se realizó la solicitud para gestionar asistencia técnica con un experto en diagnóstico de la infraestructura vial con inteligencia artificial de Dinamarca, India o Japón con la CRI. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErPlZipd4YZIi5xkzgRPtaEBPT4WFE-SAaEFeLB1uH2TuQ?e=WS5tZD | Si bien es cierto que la fecha fin para la entrega del Plan de Acción es el 31 de diciembre de 2024, se verifica el avance de las evidencias
[16 empty] | 2. Revisar y formular proyectos de la UAERMV que puedan ser postulados a convocatorias y/o para gestionar con aliados estratégicos | Plan de Acción proyecto de Inversión 7859 | 50% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | Para el primer trimestre del 2024, se revisaron las convocatorias Kusanone 2024 y Programa de Voluntarios Japoneses 2024(se envío pre-solicitud de la entidad voluntario diagnóstico vial) con el equipo de la Subdirección de Planificación y Conservación de la entidad. Se revisó la actualización del proyecto de medición de la huella de carbono de la entidad con la Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad. Se realizó la solicitud de apoyo a la Consejería de Relaciones Internacionales-CRI de la Alcaldía para gestionar asistencia técnica con un experto en diagnóstico de la infraestructura vial con inteligencia artificial de Dinamarca, India o Japón. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Ev97pLwRCkBLtu7zravAf1MBcY3Yz66uA8si08G5r25d0Q?e=1vRHsZ | Si bien es cierto que la fecha fin para la entrega del Plan de Acción es el 31 de diciembre de 2024, se verifica el avance de las evidencias
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2. Realizar un (1) evento para el posicionamiento nacional e internacional UMV | 10% | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Número eventos | 0% | 1. Realizar evento para el posicionamiento nacional e internacional de la UMV. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7859 | 100% | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 3. Realizar actualización de plataforma estratégica UAERMV | 20% | 2024-04-01 | 2024-11-30 | Una (1) matriz DOFA. Plataforma Estratégica. Un(1) acta de CIGD. Publicación Plataforma Estrtégica. Un (1) Acta y/o grabación | 0% | 1. Realizar análisis de capacidades Institucionales (DOFA) | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 20% | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Propuesta de formulación plataforma estratégica | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 20% | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Revisión de plataforma estratégica con alta dirección, colaboradores y partes interesadas | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 20% | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Formulación y publicación de plataforma estratégica | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 20% | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Socialización de plataforma estratégica | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 20% | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 4. Tres (3) Informes de monitoreo de riesgos | 20% | 2024-01-01 | 2024-11-30 | Número de informes de monitoreo | 0% | 1. Revisar la Política de Administración del Riesgo de gestión y corrupción, en caso de requerir ajuste se realizará la modificación. | Programas de transparencia y ética pública | 30% | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Sensibilizar a los funcionarios y colaboradores de la Entidad sobre Riesgos y su respectivo seguimiento | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 30% | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar el monitoreo a los riesgos de corrupción y publicar el respectivo informe en la página web. | Programas de transparencia y ética pública | 40% | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 0% | En ejecución | Se realizó el monitoreo de riesgos de corrupción del 4to cuatrimestre del 2023 el cual se remitio a cada lider del proceso con sus observaciones especificas y se elaboro el Informe Monitoreo Mapas de Riesgo 3er Cuatrimestre de 2023 | https://www.umv.gov.co/portal/transparencia2020/informes-de-monitoreo/ | Si bien es cierto que la fecha fin para la entrega del Plan de Acción es el 30 de septiembre de 2024, se verifica el avance de las evidencias
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 5. Matriz de publicación de espacios de aprendizaje asociados a la Cooperación Internacional | 2% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Una (1) matriz de publicación de espacios de aprendizaje asociados a la Cooperación Internacional | 0% | 1. Recopilar la oferta asociada a los espacios de aprendizaje brindados por la Cooperación Internacional | Plan de Acción proyecto de Inversión 7859 | 100% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | Durante el primer trimestre del 2024, se socializaron diferentes actividades de aprendizaje desde la Cooperación Internacional | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Ei_Yyw1BB8xBjhSSB-9DRvYBCg-emZtDjuQU0pQXhs6NdA?e=1Mg9vP | Si bien es cierto que la fecha fin para la entrega del Plan de Acción es el 31 de diciembre de 2024, se verifica el avance de las evidencias
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6. Procedimiento de gestión del conocimiento y la innovación | 2% | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Un (1) Procedimiento de gestión del conocimiento y la innovación aprobado y publicado | 0% | 1. Formular un procedimiento asociado a la gestión del conocimiento y la innovación en la Entidad bajo los lineamientos de la circular 003 de 2023 de la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General | Plan de Acción proyecto de Inversión 7859 | 100% | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 7. Encuentro de cultura de compartir y difundir | 2% | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Un (1) encuentro de cultura de compartir y difundir realizado y con evidencias | 0% | 1. Realizar un (1) encuentro de Cultura de compartir y difundir al interior de la UAERMV | Plan de Acción proyecto de Inversión 7859 | 100% | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 8. Mesas de Gestión del Conocimiento e innovación realizadas | 2% | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Dos (2) actas de reunión de mesas de Gestión del Conocimiento e innovación | 0% | 1. Realizar dos (2) mesas de “Gestión del Conocimiento e innovación” como instancia de apoyo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la UAERMV. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7859 | 100% | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 0% | En ejecución | Se adelantó la primera Mesa de Trabajo de Gestión del Conocimiento e Innovación de la entidad en marzo 22 de 2024, según las competencias definidas en el Memorando 20231500266083 del 14 de noviembre de 2023 | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EqIvvA7lx2BMuJhF63kRw3wBHnVOuGIioPU0EoHe_32v3Q?e=NYecS9 | Si bien es cierto que la fecha fin para la entrega del Plan de Acción es el 30 de junio de 2024, se verifica el avance de las evidencias
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 9. Piezas de divulgación de la estrategia difundidas por redes sociales y correo electrónico de la Entidad | 2% | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Siete (7) Piezas de divulgación de la estrategia difundidas por redes sociales y correo electrónico de la Entidad | 0% | 1. Desarrollar una (1) campaña de divulgación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la UAERMV | Plan de Acción proyecto de Inversión 7859 | 100% | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 0% | En ejecución | En el mes de Febrero de 2024 se solicito divulgación de pieza gráfica asociada a campaña con documentos base de implementación de la estrategia GESCO+I por la UMV TE INFORMA | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EiCIGsT51ApPiphrmIjWG1sBF08jG6rvdTZV7vUT8TT4nQ?e=Y6Q53p | Si bien es cierto que la fecha fin para la entrega del Plan de Acción es el 30 de junio de 2024, se verifica el avance de las evidencias
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 10. Estrategia de gestión del conocimiento actualizada y publicada | 2% | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Una (1) estrategia de gestión del conocimiento actualizada y publicada | 0% | 1. Actualización de la estrategia de gestión del conocimiento | Plan de Acción proyecto de Inversión 7859 | 100% | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | Mediante correo de jefatura OAP se solicito en el mes de marzo 2024 la designación de enlaces por dependencia y procesos representantes de mesa de apoyo en la implementación de la Estrategía de Gestión del Conocimiento e Innovación en en la UAERMV, donde se abordara dentro de los temas la actualización de la estratégia. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EqIvvA7lx2BMuJhF63kRw3wBHnVOuGIioPU0EoHe_32v3Q?e=NYecS9 | Si bien es cierto que la fecha fin para la entrega del Plan de Acción es el 31 de diciembre de 2024, se verifica el avance de las evidencias
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 11. Actas de reunión de intercambios de experiencias y buenas prácticas con ciudades y países aliados para el fortalecimiento de la misionalidad | 2% | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Dos (2) actas de reunión de intercambios de experiencias y buenas prácticas con ciudades y países aliados para el fortalecimiento de la misionalidad | 0% | 1. Gestionar dos (2) intercambios de experiencias y buenas prácticas con ciudades y/o países aliados para el fortalecimiento de la misionalidad. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 100% | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 12. Inventario de conocimiento explícito de la Entidad actualizado. | 2% | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Un (1) inventario de conocimiento explícito de la Entidad actualizado. | 0% | 1. Actualizar el inventario de conocimientos explícitos de la Entidad | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 100% | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 13. Número de actas de reunión y/o grabaciones de las mesas de iniciativas de proyectos | 2% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Número de actas de reunión y/o grabaciones de las mesas de iniciativas de proyectos | 0% | 1. Reuniones de revisión de las iniciativas presentadas a la mesa de trabajo de gestión de iniciativas de proyectos | Plan de Acción proyecto de Inversión 7859 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Banco de proyectos | 2% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Un (1) Banco de proyectos actualizado | 0% | 1. Registrar las iniciativas aprobadas por la mesa de trabajo de gestión de iniciativas de proyectos en el Banco de proyectos constituido por la UAERMV | Plan de Acción proyecto de Inversión 7859 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 15. Participación de la UAERMV en el Plan de Desarrollo Distrital | 20% | 2024-01-01 | 2024-08-31 | FICHAS EBID | 0% | 1. Participar en las mesas de formulación del Plan de Desarrollo Distrital | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 14.2% | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 0% | En ejecución | Se participa de forma activa en las mesas de trabajo lideradas por la Secretaria Distrital de Planeación, Secretaria Distrital de Movilidad y Secretaria Distrital de Hacienda. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ElPkC41DhMRDulnAyNOIDXEBPBv77wO2U4ssSOzlJ5vY3g?e=miXJHa | Si bien es cierto que la fecha fin para la entrega del Plan de Acción es el 31 de mayo de 2024, se verifica el avance de las evidencias
[16 empty] | 2. Articular los lineamientos metodologicos para formular el Plan de Desarrollo Distrital. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 14.2% | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 0% | En ejecución | De acuerdo a la circular 003 de 2024, las mesas de trabajo se deben adelantar por Sector, por lo anterior se asistieron a las reuniones convocadas por Movilidad y se diligencian las matrices acorde a la metodologia | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ElPkC41DhMRDulnAyNOIDXEBPBv77wO2U4ssSOzlJ5vY3g?e=miXJHa | Si bien es cierto que la fecha fin para la entrega del Plan de Acción es el 31 de mayo de 2024, se verifica el avance de las evidencias
[16 empty] | 3. Formular los proyectos de inversión bajo la metodologia del DNP y SDP | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 14.2% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Cargar en los aplicativos oficiales los proyectos de inversión definidos por la UAERMV | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 14.2% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Adelantar el proceso de Armonización de acuerdo a los lineamientos establecidos. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 14.2% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Definir y programar los productos, metas y resultados de acuerdo a los lineamientos establecidos. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 14.2% | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 0% | En ejecución | Se definieron las metas sectoriales e indicadores y su asociación a los objetivos estrategicos. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ElPkC41DhMRDulnAyNOIDXEBPBv77wO2U4ssSOzlJ5vY3g?e=miXJHa | Si bien es cierto que la fecha fin para la entrega del Plan de Acción es el 31 de agosto de 2024, se verifica el avance de las evidencias
[16 empty] | 7. Asesorar la elaboración del Plan de Acción de los proyectos de inversión formulados. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 14.8% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución

## SRPI
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: DESI-FM-005 | [11 empty] | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2021
Planeación |  |  |  | Estrategica |  |  |  | Información Productos | [7 empty] | Información Actividades |  |  |  |  | Estado de Ejecución | Ejecución Cuantitativa | Soporte
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Objetivo Institucional |  | Estratégia | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Producto | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Planes Institucionales | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) |  |  | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Observaciones OAP
OSCS - Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | SRPI - Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 2. Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 100% | 16.7% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Gestión con Valores para el Resultado | 7. Servicio al ciudadano | 1. Desarrollar estrategia de relacionamiento y servicio con la ciudadanía | 33% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 estrategia de relacionamiento y servicio con la ciudadanía implementada | 0% | 1. Efectuar un (1) reconocimiento y/o estímulo para destacar el desempeño de los servidores y contratistas en los escenarios de relacionamiento con la ciudadanía. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 15% | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. En articulación con Talengo Humano y el componente de servicio al Ciudadano, programar dentro del Plan Institucional de Capacitación, (2) jornadas de capacitación y/o cualificación para los servidores y contratistas de la Entidad - UAERMV en temas relacionados con servicio al ciudadano. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 15% | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 0% | En ejecución | El 11/01/2024 la Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad, radicó a Talento Humano mediante memorando el Diagnóstico de Necesidades: Plan de Estímulos e Incentivos – PEI y Plan Institucional de Capacitación – PIC vigencia 2024. Por otra parte, el 11/03/2024 se remite correo a Talento Humano con la programación de los tres Ciclos de Cualificación integrados por 11 Módulos para la vigencia 2024, en temas de Servicio a la Ciudadanía, que tiene a disposición la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para lo cual, se requiere que la entidad convoque a los servidores y les comparta el Link de acceso correspondiente al módulo y fecha en que participaran. 14/03/2024 se realiza mesa de trabajo con el equipo de Talento Humano en donde se proyecta resumen de pieza comunicativa para el agendamiento de las cualificaciones a través del correo de TH. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/EofN9mZWa29FsMHUWlYb914Bb7ihjhEFxGZw7wbTHBvygg?e=3Jwek2
[16 empty] | 3. Implementar una (1) señalización inclusiva en la Entidad, teniendo en cuenta el sistema Wayfinding. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 20% | 2024-05-01 | 2024-10-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Elaborar y socializar un (1) informe por trimestre sobre el ranking de las respuestas a PQRSFD. |  | 20% | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Participar durante la vigencia, en tres (3) ferias de servicio organizadas por la Alcaldía Mayor o por el sector movilidad. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 15% | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | El 16/03/2024 el componente de Servicio al Ciudadano de la UAERMV participó en la primera feria itinerante "Gobierno al Territorio" de las lo localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Tunjuelito y Rafael Uribe), a esta carpa acudieron 6 ciudadanos(as) y se recibieron 3 PQRSFD. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/EoMywec2P65JhNq3wSEL0KIBY8_MiQ_tUDqtWvqLvDezeA?e=eRSdVg
[16 empty] | 6. Realizar una (1) sensibilización por trimestre al personal de las dependencias responsables de generar respuesta a los requerimientos, sobre el tramite y gestión de los derechos de petición. |  | 15% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | El 19/03/2024 el componente de Servicio al Ciudadano realizó sensibilización sobre el tramite y gestión de los derechos de petición, dirigida al personal de las siguientes dependencias responsables de administrar y generar la respuesta a los requerimientos: Gerencia de Infraestructura Urbana, Gerencia de Producción, Subdirección de Planificación y Conservación, Subdirección de Intervención de la Infraestructura, y Servicio al Ciudadano. Se contó con la asistencia de 35 personas. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/EgBoGbkXLBpGskEP-Hq2gi8B_LvtEW4tX6CG5_rfR-plfg?e=t8KXzx
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 8. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 2. Diseñar una estrategia de comunicación efectiva para promover la participación ciudadana con los grupos de valor de la entidad. | 33% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 Estrategia de Participación Ciudadana Implementada | 30% | 1. Formular el plan de participación ciudadana de la vigencia 2024. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 10% | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 100% | Ejecutado | El 31 de enero de 2024 fue aprobado el instrumento (Plan de Participación Ciudadana) por el Comité de Gestión y Desempeño. Este Plan tiene por objetivo formular, implementar y hacer seguimiento a las acciones de participación ciudadana de la UAERMV, con principios de derechos, diferencial y de género, según la normatividad, políticas y lineamientos vigentes. Además incluye datos relevantes como el autodiagnostico, mecanismos y espacios de participación y la estrategia a implementar, asimismo contempla la asignación de recursos, el seguimiento y los indicadores para evaluar su efectividad. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/ElEmiaqBf25IoItzBWlLKD8Buxplwxn9pWvNWIPM2rshWA?e=w71wfp | Una vez revisada la evidencia, se comprobó que la actividad se ejecutó conforme a lo programado.
[16 empty] | 2. Socializar el Plan de participación ciudadana utilizando los diferentes canales de comunicación de la entidad. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 10% | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 100% | Ejecutado | El borrador del Plan de Participación Ciudadana 2024 fue publicado en la pagina web para consulta ciudadana del 7 al 23 de febrero 2024 obteniendo 2 comentarios de la ciudadanía. Estos comentarios fueron revisados y tenidos en cuenta, donde, posteriormente se socializa vía correo electrónico el Plan de Participación Ciudadana 2024 a las dos Ciudadanas que contribuyeron con la formulación. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/EjSBD1TKTlpErulASyf070ABxI_ZldaD8xWrrcF7CH-Fcg?e=wlsxaN | Una vez revisada la evidencia, se comprobó que la actividad se ejecutó conforme a lo programado.
[16 empty] | 3. Diseñar una estrategia de cualificación que contemple los enfoque de derechos, diferencial y de genéro en temas de participación ciudadana dirigida a los grupos de valor de la entidad. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 10% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | Se diseñó la Estrategia del Plan de Participación Ciudadana vinculando un proceso de cualificación y/o sensibilización que contemplara los enfoques de derechos, diferencial y de género en temas de participación ciudadana dirigida a los grupos de valor de la entidad, esta estrategia esta diseñada para implementarse durante la vigencia 2024. Cabe mencionar que la misma, se encuentra articulada al Plan de Participación Ciudadana y vincula diferentes apuestas en pro del mejoramiento de la participación ciudadana y control social. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/EjQs6AasXMtMjjaxuFcJHnoBZoHqS9khtgPC0LOxrW0EqQ?e=cjGh5U | Una vez revisada la evidencia, se comprobó que la actividad se ejecutó conforme a lo programado.
[16 empty] | 4. Socializar, evaluar y retroalimentar las acciones de la estrategia de cualificación adelantadas para la promoción de la participación Ciudadana. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 10% | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Realizar tres espacios de participación ciudadana "UMV más cerca de tí" con los grupos de valor de la UAERMV | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 15% | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Generar y/o fortalecer acciones de articulación interinstitucional con entidades del nivel Distrital que aporten a la promoción de la participación ciudadana (talleres, capacitaciones, mesas de trabajo, reuniones presenciales, virtuales y/o asesorías de expertos). | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 10% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 7. Sistematizar espacios de participación ciudadana. |  | 10% | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 0% | En ejecución | El 7 de marzo de 2024 se realizó el espacio presencial con enfoque de género "Conmemoración del Día Internacional de la Mujer" abordando temas relevantes como: Sororidad, Línea Púrpura y la importancia del rol de la mujer en la sociedad, contando con la participación de 159 mujeres, asimismo los detalles de este espacio se encontraran en | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/EgZDgbm5JJFMocId8jSCj1QBtnpd5aOtWIuWmba6ULVlnQ?e=8UK7AU
[16 empty] | 8. Realizar tres espacios de dialogo en temas relacionados con el ejercicio de control social y participación ciudadana. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 15% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | El 1 de marzo de 2024 se llevo a cabo el primer diálogo en el marco de la Rendición de Cuentas llamado Diálogo Niñas, niños y Movilidad en articulación con las entidades del Sector Movilidad, este se desarrollo en el Vagón del Metro Parque de los Niños y niñas, donde contó con la participación de 56 niños y niñas, asimismo se abordaron temas relevantes de la entidad como su Misionalidad y competencias viales. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/EqxMVGxlwmVPoiK4SSIV67cBqRy_V3SylQX3tchWttRUEg?e=RahczP
[16 empty] | 9. Conformar una mesa de trabajo de instancias de participación ciudadana conformada por la Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 10% | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 5. Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | 3. Formular e Implementar el Informe de sostenibilidad de la entidad | 34% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 informe Formulado e Implementado | 20% | 1. Realizar la actualización de la Politica de Responsabilidad Social | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 10% | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 100% | Ejecutado | Se elaboró actualización del documento Política de Responsabilidad Social con el fin de fortalecer la gestión de la entidad en los asuntos sociales, ambientales y de gobierno corporativo. Esta se publicó en el micrositio web de sostenibilidad y se actualizó en Sisgestión el 14 de febrero de 2024. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/EsxFZ0ma_6NJsfA1WCeyBiMBdyj5zeogrY-TXDaOQAyfog?e=SomV65 | Una vez revisada la evidencia, se comprobó que la actividad se ejecutó conforme a lo programado.
[16 empty] | 2. Realizar talleres prácticos y difusion sobre la Agenda 2030 (ODS) a los grupos de valor de la UMV | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 15% | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 0% | En ejecución | En el comité OSCS realizado el día 21 de febrero de 2024, se realizó un taller práctico a cerca de los ODS a través de la plataforma kahoot, a través de este taller se realizaron 5 preguntas. Esta actividad permitió medir los conocimientos en cuanto a la Agenda 2030. Se realizan dos actividades para los colaboradores en las cuales se vieron reflejados los ODS 5 igualdad de género conmemoración día de la mujer y17 Alianzas para los objetivos seminario DDHH con la defensoría del pueblo. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/EvJLD02KD3pKoDnF8DszETUBcPp2WKXWerRy6TXw9eJPNQ?e=lAHIvA
[16 empty] | 3. Llevar acabo las sesiones de la mesa técnica de Responsabilidad Social | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 10% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | Se llevó a cabo la primera mesa técnica de Responsabilidad Social el 01 de marzo con delegados de las diferentes dependencias desarrollando los siguientes temas: socialización de Política de Responsabilidad Social actualizada, Invitación a Seminario en DD.HH dictado por la Defensoría del Pueblo, Socialización de mecanismo de almacenamiento de la información Mesa R.S y solicitud de información para el Informe de Sostenibilidad 2023. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/EsXwRAT-Fj9Jr1vNCjKrKosBOBMlsumd2DwYozpPPtOq3Q?e=ehDuBt
[16 empty] | 4. Desarrollar con entidades aliadas campañas en el marco de los Derechos Humanos | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 10% | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 0% | En ejecución | Se realizó una alianza entre la UMV y la Defensoría del Pueblo, de esta manera y en el marco de la política de Derechos Humanos de la entidad se ejecutó un seminario web en derechos humanos y empresas el 04 de marzo, este curso estuvo dirgido a los colaboradores de la entidad. Participaron 11 personas en modalidad híbrida. Los temas abordaron fueron: DD.HH-Empresas, Antecedentes de los DD.HH, Principios y Pilares y Debida Diligencia | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/ElG451S9-u5Iqcdeh5xUkOwBixC9Ttjv0aPtG0EF-sF59Q?e=Nvh4YJ
[16 empty] | 5. Elaborar la actualización de documento de priorización y caracterización de grupos de valor e interés | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 10% | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 100% | Ejecutado | El documento de Priorización y Caracterización se actualizó el 14 de Marzo en Sisgestión, y se publicó en el microstio web de sostenibilidad. En este documentó se incluyó: glosario, pasos para la caracterización, objetivos, relacionamiento para los grupos de valor, características de los grupos de valor, PQRS, necesidades, canales de atención, divulgación y publicación, bibliografía. Se cambió el nombre del documento “Actualización, Priorización y Caracterización de Grupos de Valor e Interés” por “Priorización y caracterización de grupos de valor e interés UMV” | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/EnbH8e21651DgwL4BctSAEgBQHZ1CK4QZaQx7ecYHW3o7Q?e=yN66CJ | Una vez revisada la evidencia, se comprobó que la actividad se ejecutó conforme a lo programado.
[16 empty] | 6. Publicar el Informe de Sostenibilidad vigencia 2023 | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 10% | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 0% | En ejecución | Para el mes de marzo se cuenta con estructura inicial del documento e información inicial de algunos de los indicadores GRI. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/ElPdEOGeyhZJmjCPdquB0UUB1-dwtTkE1aTdMQkxtkr6Gg?e=2fGpSC
[16 empty] | 7. Socializar a los colaboradores con respecto a la caracterización de grupos de valor actualizada | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 10% | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 8. Desarrollo de dos actividades de voluntariado con las comunidades en el area de influencia de las sedes | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 15% | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 9. Realizar sensibilización o talleres con relación a los temas de diversidad, equidad e inclusión con los grupos de valor priorizados | Plan de Responsabilidad Social-Modelo de Sostenibilidad | 10% | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución

## EGTI
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: DESI-FM-005 | [11 empty] | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2021
Planeación |  |  |  | Estrategica |  |  |  | Información Productos | [7 empty] | Información Actividades |  |  |  |  | Estado de Ejecución | Ejecución Cuantitativa | Soporte
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Objetivo Institucional |  | Estratégia | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Producto | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Planes Institucionales | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) |  |  | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Observaciones OAP
OTI - Oficina de Tecnologías de la Información | EGTI - Estrategia de Gobierno de TI | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 5. Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV | 33% | 34% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión con Valores para el Resultado | 11. Gobierno Digital | 1. Estrategia de Gobierno Digital Implementada | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | 34% | 1. Realizar la etapa de planeación del Proyecto de Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital - Fase 7. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 17% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | Tomando como base el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, los equipos de planeación estratégica, desarrollo e infraestructura tecnológica, conjuntamente con la jefe de la OTI, se reunieron el 20 de febrero del presente año, con la finalidad de abordar y precisar los proyectos que se desarrollarían a lo largo de esta vigencia, de conformidad con los lineamientos estipulados por la alta dirección y los recursos que se tienen actualmente para su ejecución. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/tifanny_wilches_umv_gov_co/Eb42LfDnbVNLmIy4byl7pccBTNaHZTKJOvkcebyev8LR9Q?e=yebH0V | Se evidencia la planeación efectiva de la actividad.
[16 empty] | 2. Realizar seguimiento quincenal a la implementación del Proyecto de Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital - Fase 7. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 17% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar seguimiento trimestral al portafolio de proyectos consignados en el PETI. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 17% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | "Se realiza el seguimiento trimestral del portafolio de proyectos arrojando un cumplimiento del PETI del 62,50% Proyectos con avance esperado: 1. Plan de comunicaciones: Se realizaron actividades de capacitación y sensibilización en temas como reuniones efectivas, políticas de seguridad de la información y procedimientos de respaldo de datos. 2. PROG_GODI_01: Se avanzó en el desarrollo de lineamientos y estrategias para fortalecer el Modelo de Gestión y Gobierno de TI, incluyendo la capacitación institucional y la definición de procedimientos. 3. PROG_GODI_02: Se trabajó en el diseño de la Arquitectura Empresarial de la Entidad, desarrollando planes de trabajo y procedimientos. 4. PROY_SIS_05 CALIOPE: Se progresó en el costeo de intervenciones y registro de gastos operativos. 5. PROY_IT_01: Se inició la definición e implementación del procedimiento de gestión de problemas. Proyectos con avance suspendido: 6. PROY_SIS_04 Desarrollo de modelos de análisis de información: Suspendido debido a falta de recursos, se espera reanudarlo en abril. 7. PROY_SIS_19 SIGMA - Integración Infomante – Sigma: Pendiente de inicio en mayo debido a falta de equipo. 8. PROY_SIS_24 SIGMA - Integración proyecto UMV - universidad distrital: Pendiente de inicio en mayo por falta de equipo, pero se han avanzado en mesas de trabajo y establecimiento de alcance." | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tifanny_wilches_umv_gov_co/EoWQEVEdCYJDtRBhtW_3yJ0BV1JtX7_YmkgRpNTXxymVJw?e=WredtT | Al revisar el cuadro de control del formato de seguimiento no está diligenciado el primer trimestre. Archivo M2 Planificación GODI, hoja CONTROL.
[16 empty] | 4. Realizar seguimiento trimestral al portafolio de proyectos consignados en el PETI. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 17% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Realizar seguimiento trimestral al portafolio de proyectos consignados en el PETI. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 16% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Realizar seguimiento trimestral al portafolio de proyectos consignados en el PETI. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 16% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
|  | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 2 - 3. Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV | 34% | 45% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión con Valores para el Resultado | 11. Gobierno Digital | 1. Sistemas de información Actualizados y/o Desarrollados. | 100% | 2024-02-01 | 2024-06-30 |  | 45% | 1. Implementar en el sistema SIGMA el procedieminto PR-012 (buscar en sisgestion el nombre) | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 15% | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | Se realiza la implementación en SIGMA del procedimiento 012 para atención de solicitudes interinstitucionales sin código de elemento - PK | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tifanny_wilches_umv_gov_co/EoWQEVEdCYJDtRBhtW_3yJ0BV1JtX7_YmkgRpNTXxymVJw?e=KMQcrc | Se evidencia la certificación de implementación del procedimiento en el SIGMA pero no se observa el procedimiento como tal.
[16 empty] | 2. Implementar en el sistema SIGMA el flujo alterno de PABAS (Parcheos - Bacheos) SIGMA | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 15% | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | Se realiza la implementación en SIGMA del flujo alterno de PABAS (Parcheos - Bacheos) | https://uaermv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tifanny_wilches_umv_gov_co/ERaXZovGxr5KkiyQtq9WiqgBieVQr1lF1ZivrqYO_ba2ww?e=m2jI8F | Se evidencia certificación en SIGMA de implementación de módulo de PABAS.
[16 empty] | 3. Implementar en el sistema SIGMA georeferenciacion de unidades de muestreo. SIGMA | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 15% | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | Se realiza la implementación en SIGMA georreferenciación de unidades de muestreo. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/tifanny_wilches_umv_gov_co/EbMfX0Q62atGnKA2UBs4_GQBZfxmJcd7VzTI9VRUeJFiCQ?e=5TzArk | Se evidencian las solicitudes de georreferenciación en SIGMA
[16 empty] | 4. Implementar en el sistema Caliope la funcionalidad de certificados a contratistas | Plan Estratégico - Talento Humano | 15% | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Implementar en el sistema Orfeo el módulo de Inventario Documental | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 15% | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Implementar en el sistema Orfeo lam funcionalidad para Identificación de Documento Digital Nativo o Digitalizado | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 15% | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 7. Implementar en el sistema Orfeo el módulo de Cargue Documentos | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 10% | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
|  | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 3 - 4. Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV. | 33% | 22% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión con Valores para el Resultado | 11. Gobierno Digital | 1. Modernización tecnológica del UAERMV | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | 22% | 1. Realizar el seguimiento a la infraestructura tecnológica de la Entidad. Primer Cuatrimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 11% | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Realizar el seguimiento a la infraestructura tecnológica de la Entidad. Segundo Cuatrimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 11% | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar el seguimiento a la infraestructura tecnológica de la Entidad. Tercer Cuatrimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 11% | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Seguimiento, soporte administración y atención de la mesa de ayuda. Primer trimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 11% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | "Durante el primer trimestre de 2024, se resolvieron un total de 4755 casos. De estos, el 92,60% (4403 casos) se atendieron dentro de los tiempos establecidos en los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS). De los 352 casos que fueron atendidos fuera de los tiempos de ANS, el 1,70% (6 casos) fueron incidentes que requerían atención inmediata, mientras que el 98,30% correspondieron a requerimientos como solicitudes de desarrollo en diferentes sistemas o ajustes que no afectaron la operación de la Entidad." | https://uaermv-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/tifanny_wilches_umv_gov_co/Ef8C_QWv6CBFp5HblrYD4OgBBIqsSLqSMARfik58c17AiA?e=sFInKl https://uaermv-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/tifanny_wilches_umv_gov_co/EXckI30zn_BOoqWCyzeu45sB5rMnC_hT-6GOpXg9DerEbw?e=Qc9rZq | Se evidencia informe detallado de casos de la mesa de ayuda.
[16 empty] | 5. Seguimiento, soporte administración y atención de la mesa de ayuda. Segundo trimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 11% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Seguimiento, soporte administración y atención de la mesa de ayuda. Tercer trimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 11% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 7. Seguimiento, soporte administración y atención de la mesa de ayuda. Cuarta trimestre | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 11% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 8. Ejecutar las actividades del plan de mantenimiento. Primer Cuatrimestre. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 11% | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | Se ejecuta las actividades del plan de mantenimiento en el Primer Cuatrimestre. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tifanny_wilches_umv_gov_co/EoWQEVEdCYJDtRBhtW_3yJ0BV1JtX7_YmkgRpNTXxymVJw?e=BhRsMP | Se evidencian las fichas de mantenimiento de los equipos del trimestre pero no se sabe si son todos los mantenimientos previstos.para ese trimestre.
[16 empty] | 9. Planificar las adquisiciones para fortalecer la infraestructura tecnológica | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 12% | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 0% | Sin ejecución

## PCI
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: DESI-FM-005 | [11 empty] | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2021
Planeación |  |  |  | Estrategica |  |  |  | Información Productos | [7 empty] | Información Actividades |  |  |  |  | Estado de Ejecución | Ejecución Cuantitativa | Soporte
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Objetivo Institucional |  | Estratégia | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Producto | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Planes Institucionales | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) |  |  | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Observaciones OAP
SPC - Subdirección de Planificación y de Conservación | PCI - Planificación de la Conservación de la Infraestructura | Objetivo_3 | 3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | 1 - 1. Formular e implementar un (1) modelo de conservación para mejorar el estado de la malla vial local, intermedia y rural de Bogotá D.C | 100% | 7.5% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Direccionamiento Estratégico | 1. Planeación institucional | 1. Documento de formulación del proyecto para realizar intervenciones masivas con fresado estabilizado como acción de movilidad en vías locales e intermedias de Bogotá D.C. | 25% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Documento | 30% | 1. Generar la identificación espacial de los posibles elementos viales a partir de la información de diagnóstico de SIGMA y cruces con otros proyectos o restricciones en zonas específicas. |  | 30% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | Se realizó la identificación espacial de los posibles elementos viales a partir de la información de diagnóstico de SIGMA y cruces con otros proyectos o restricciones en zonas específicas. | https://uaermv.sharepoint.com/sites/PlandeAccinPCI2023-SPC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx | Se revisan las evidencias y cumple con lo programado para el trimestre.
[16 empty] | 2. Realizar el presupuesto general estimado del proyecto junto a un cronograma. |  | 30% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar el documento de formulación del proyecto. |  | 40% | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Direccionamiento Estratégico | 1. Planeación institucional | 2. Fase II del proyecto para la creación de una sala coordinadora de obras de infraestructura del espació público para la movilidad. | 25% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Documento | 0% | 1. Realizar el estudio de sector y estudios previos para la adquisición de elementos físicos y de tecnología para la sala coordinadora de obras. |  | 50% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución |  |  | No presenta avance de ejecución en la actividad, la misma tiene inicio el 1 de enero de 2024.
[16 empty] | 2. Ejecutar la adecuacion e implementación de la sala de obras. |  | 50% | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Direccionamiento Estratégico | 1. Planeación institucional | 3. Documento guía para la conservación del espacio público de la movilidad | 25% | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Documento | 0% | 1. Socializar la versión final del documento técnico "Plan de Conservación de la Infraestructura del Espacio Público para la Movilidad" |  | 50% | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Realizar el seguimiento de la implementación del plan de conservación de infraestructura del espacio público para la Movilidad del segundo semestre de 2024. |  | 50% | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Direccionamiento Estratégico | 1. Planeación institucional | 4. Proyecto tapa huecos con mezcla embolsada en frío y MBR. | 25% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Documento | 0% | 1. Hacer la socialización y gestión con entidades públicas y privadas (3 para el primer semestre 2024), con el fin de obtener el apoyo de recursos como lo son las bolsas del material para poder desarrollar el proyecto. |  | 50% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución |  |  | Actividad sin avance de ejecución, tampoco justificación alguna del por qué no se ha realizado avance en esta actividad.
[16 empty] | 1. Hacer la socialización y gestión con entidades públicas y privadas (3 para el segundo semestre 2024), con el fin de obtener el apoyo de recursos como lo son las bolsas del material para poder desarrollar el proyecto. |  | 50% | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución

## PRO
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: DESI-FM-005 | [11 empty] | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2021
Planeación |  |  |  | Estrategica |  |  |  | Información Productos | [7 empty] | Información Actividades |  |  |  |  | Estado de Ejecución | Ejecución Cuantitativa | Soporte
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Objetivo Institucional |  | Estratégia | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Producto | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Planes Institucionales | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) |  |  | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Observaciones OAP
GP - Gerencia de Producción | PRO - Producción de Mezcla | Objetivo_3 | 3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | 1 - 2. Conservar 1598,01 Km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital | 100% | 20% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1. Verificar la coordinacion de la produccion y suministro de las mezclas e insumos solicitados para las intervenciones de la entidad acorde con las metas institucionales | 80% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Actas de mesas de trabajo realizadas | 25% | 1. Realizar 1 mesa de trabajo semestral para verificar las necesidades de producción de mezclas, materias primas e insumos para las intervenciones a realizar por la entidad y clientes externos en el marco del Plan de desarrollo Distrital. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 100% | Ejecutado | De acuerdo al compromiso se realizó la mesa de trabajo en conjunto con las subdirecciones de planificación y de intervención. Dicho insumo fue gestionado en mesas de planificación y seguimiento a la contratación al interior de la Subdirección de producción y apoyo logístico. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bdgerenciadeproduccion_umv_gov_co/EnKoXibs48pNnj-CSEP07B0B1tAWfhWPwOuVBKmEmhknDQ?e=7dlEjB | el soporte dado es el acta 6 del Comité de Planificación, Producción e Intervención es la instancia de coordinación y articulación de la planificación e intervención de las obras, y de la producción. Sin embargo no se encuentra la verificación las necesidades de producción de mezclas, materias primas e insumos para las intervenciones. Ajustar el estado de ejecución de la actividad
[16 empty] | 2. Realizar 1 mesa de trabajo semestral para verificar las necesidades de producción de mezclas, materias primas e insumos para las intervenciones a realizar por la entidad y clientes externos en el marco del Plan de desarrollo Distrital. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar 6 mesas de trabajo durante el semestre, donde se revise la planeación y seguimiento a los procesos contractuales que cubran las necesidades para la producción de mezclas y suministro de materias primas e insumos para el desarrollo de las intervenciones de la entidad. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0% | En ejecución | se realizaron las tres mesas de seguimiento programadas para el periodo (enero, febrero y marzo) y se gestionó adecuadamente la estrategia de continuidad del negocio | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bdgerenciadeproduccion_umv_gov_co/EjVVwK8NhkhDufus3k4DfFkBf495EvLNRpAOZTLUB9LxFA?e=0rIlin | se observa dos actas de reunión del Seguimiento presupuestal a los contratos misionales de DICIEMBRE 2023 y ENERO y FEBRERO 2024. se recomienda cuando sean reuniones virtuales presentar el listado de asistencia
[16 empty] | 4. Realizar 6 mesas de trabajo durante el semestre, donde se revise la planeación y seguimiento a los procesos contractuales que cubran las necesidades para la producción de mezclas y suministro de materias primas e insumos para el desarrollo de las intervenciones de la entidad | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2. Verificación del cumplimiento de los puntos de control en la ejecución de los procedimientos a cargo de la Gerencia de Producción. | 20% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Actas de mesas de trabajo realizadas | 0% | 1. Realizar minimo 1 mesa de trabajo semestral donde se realice seguimiento de los costos de la producción y/o a los contratos asociados a la cadena de abastecimiento en el Comité de Planificación, Producción e Intervención de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 50% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0% | En ejecución | se realizo la consolidación, verificación, seguimiento y analisis de carácter mensual para consolidación semestral en referencia a la trazabilidad de costos, riesgos y evolución de los componentes y proyectos de sostenibilidad y optimización. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bdgerenciadeproduccion_umv_gov_co/Enjdq1kWvsFPqlvh6psOGYYBL3xEENzLVaAKLYYykE0PUw?e=vk7bzJ | Con los documentos presentados (dos PPT, Informe doc en excel) no se puede evidenciar que se halla realizado mesa de trabajo. se recomienda mejorar la redacción de la actividad (mesa de trabajo o comité)
[16 empty] | 2. Realizar minimo 1 mesa de trabajo semestral donde se realice seguimiento de los costos de la producción y/o a los contratos asociados a la cadena de abastecimiento en el Comité de Planificación, Producción e Intervención de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 50% | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución

## GREF
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: DESI-FM-005 | [11 empty] | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2021
Planeación |  |  |  | Estrategica |  |  |  | Información Productos | [7 empty] | Información Actividades |  |  |  |  | Estado de Ejecución | Ejecución Cuantitativa | Soporte
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Objetivo Institucional |  | Estratégia | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Producto | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Planes Institucionales | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) |  |  | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Observaciones OAP
GAF - Gerencia Administrativa y Financiera | GREF - Gestión de Recursos Físicos | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 1. Aumentar a 89.43 puntos el índice de satisfaccion al usuario | 100% | 0% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1. Inventarios contralados y actualizados | 30% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (1) Inventario controlado y actualizado | 0% | 1. Realizar (1) informe con el balance de inventarios de materias primas en la sede de producción |  | 25% | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Adelantar (1) proceso de baja de bienes para presentar a la mesa de trabajo de inventarios y al comité de gestión y desempeño |  | 25% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar (1) mesa de trabajo con el área contable durante el segundo trimestre para la revisión de afectaciones contables y/o parametrizaciones en sistema. |  | 25% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Solicitar los ajustes en los sistemas de información a TI de acuerdo a la necesidad del proceso | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 25% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2. Estrategia de comunicaciones del proceso GREF | 10% | 2024-01-01 | 2024-09-30 | (1) estrategia de comunicaciones | 0% | 1. Realizar (1) encuesta de satisfacción a las partes interesadas |  | 33% | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Elaborar una noticia o tip informativo con información relevante del proceso. |  | 33% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar (1) socialización de los procedimientos GREF |  | 34% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 3. Seguimiento al plan de infraestructura física | 30% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | (1) plan de infraestructura física | 0% | 1. Realizar (1) seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades formuladas en el plan de infraestructura física |  | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Control y seguimiento a los servicios administrativos | 10% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Numero de Controles y seguimientos | 0% | 1. Crear una herramienta de control con el seguimiento a la ejecución de los contratos de servicios administrativos, bienes e infraestructura. |  | 100% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 0% | En ejecución | Para dar cumplimiento a la acción desde el pocesi GREF se creo la matriz en archivo excel, en la cual se relaciona el seguimiento para el primer trimestre de 2024 a la ejecución de los contratos de servicios administrativos, bienes e infraestructura. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/silvino_gonzalez_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=silvino%2Egonzalez%40umv%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2024%2F01%2EPlanes%5Fde%5FAccion%2FGREF%2F1%2E4%2E1%2EHERRAMIENTA%2DSEGUIMIENTO&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos&viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&view=0 | Se registró evaluación cualitativa
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 5. Metodogia de reportes de información | 10% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | (1) metodologia de reportes | 0% | 1. Establecer y definir una metodología para el reporte de la información del proceso |  | 100% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 0% | Sin ejecución | Para dar soporte a la acción se adjunta acta de reunión de fecha 21 de marzo de 2024 y cronograma de actividades que permitan avanzar en la definición de una metodología para el reporte de la información del proceso | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/silvino_gonzalez_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=silvino%2Egonzalez%40umv%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FREPOSITORIO%20SG%2F2024%2F01%2EPlanes%5Fde%5FAccion%2FGREF%2F1%2E5%2E1%2EESTABLECER%20METODOLOG%C3%8DA&listurl=https%3A%2F%2Fuaermv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSecretara%2DGeneral%2FDocumentos%20compartidos&viewid=10d47896%2D0597%2D4de6%2D8d03%2Df0ba61f3076e&view=0
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 6. Organización Archivo de gestión | 10% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Numero de actas | 0% | 1. Verificar y organizar el archivo digital con los comprobantes de almacén generados durante la vigencia, a través de un acta con el estado de los mismos. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 100% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución

## GCON
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: DESI-FM-005 | [11 empty] | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2021
Planeación |  |  |  | Estrategica |  |  |  | Información Productos | [7 empty] | Información Actividades |  |  |  |  | Estado de Ejecución | Ejecución Cuantitativa | Soporte
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Objetivo Institucional |  | Estratégia | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Producto | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Planes Institucionales | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) |  |  | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Observaciones OAP
SG - Secretaria General | GCON - Gestión Contractual | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 2. Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 100% | 17.5% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Gestión con Valores para el Resultado | 5. Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | 1. Cuatro (4) Informes de seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones | 40% | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Informe | 25% | 1. Un (1) Informe de Seguimiento al PAA- Plan Anual de Adquisiciones ene- mar 2024, y presentación ante la instancia correspondiente. | Plan Anual de Adquisiciones Anual | 25% | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 100% | Ejecutado | Se llevó a cabo seguimiento a los procesos programados para el primer trimestre de 2024, mediante mesas de trabajo, correos electrónicos y llamadas correspondientes, lo cual se refleja en el informe de seguimiento. Se presentan las modificaciones ante el comite de Contratación. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EuAhkLjw89hEqTk7Stgp97IB2BBpr5SAdlBeW_WLbkSDyQ?e=D8AB0Y | Una vez revisada la evidencia, se comprobó que la actividad se ejecutó conforme a lo programado.
[16 empty] | 2. Un (1) Informe de Seguimiento al PAA- Plan Anual de Adquisiciones abril- jun 2024 y presentación ante la instancia correspondiente. | Plan Anual de Adquisiciones Anual | 25% | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Un (1) Informe de Seguimiento al PAA- Plan Anual de Adquisiciones jul- sept 2024 y presentación ante la instancia correspondiente. | Plan Anual de Adquisiciones Anual | 25% | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Un (1) Informe de Seguimiento al PAA- Plan Anual de Adquisiciones oct- dic 2024 y presentación ante la instancia correspondiente. | Plan Anual de Adquisiciones Anual | 25% | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 5. Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | 2. Cuatro (4) Tips informativos divulgados sobre las novedades o cambios normativos relacionados con la contratación y de la documentación interna del proceso GCON | 30% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Divulgación | 25% | 1. Un (1) tip informativo en 1° trimestre remitido a la OAP proceso Comunicaciones para su divulgación, referente a las novedades documentales o cambios normativos del proceso GCON |  | 25% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | Se llevó a cabo Tips informativos en los cuales se informó a los colaboradores sobre las novedades documentales o cambios normativos del proceso GCON. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EsmJUY4mzB1FnAtQz5ng30ABch9i4FCbmBX1c_5TlajK9g?e=hA0qGb | Una vez revisada la evidencia, se comprobó que la actividad se ejecutó conforme a lo programado.
[16 empty] | 2. Un (1) tip informativo en 2° trimestre remitido a la OAP proceso Comunicaciones para su divulgación, referente a las novedades documentales o cambios normativos del proceso GCON |  | 25% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Un (1) tip informativo en 3° trimestre remitido a la OAP proceso Comunicaciones para su divulgación, referente a las novedades documentales o cambios normativos del proceso GCON |  | 25% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Un (1) tip informativo en 4° trimestre remitido a la OAP proceso Comunicaciones para su divulgación, referente a las novedades documentales o cambios normativos del proceso GCON |  | 25% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 5. Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | 3. Sensibilización a servidores públicos y contratistas que tengan a cargo el desarrollo de actividades de supervisión y apoyo a la supervisión de contratos, respectivamente. | 30% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Sensibilización | 0% | 1. Realizar una socialización a los supervisores con énfasis en el cumplimiento de los lineamientos del manual de interventoría y supervisión vigente para la entidad. |  | 100% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución

## GEFI
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: DESI-FM-005 | [11 empty] | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2021
Planeación |  |  |  | Estrategica |  |  |  | Información Productos | [7 empty] | Información Actividades |  |  |  |  | Estado de Ejecución | Ejecución Cuantitativa | Soporte
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Objetivo Institucional |  | Estratégia | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Producto | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Planes Institucionales | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) |  |  | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Observaciones OAP
GAF - Gerencia Administrativa y Financiera | GEFI - Gestión Financiera | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 1. Aumentar a 89.43 puntos el índice de satisfaccion al usuario | 100% | 27.5% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión con Valores para el Resultado | 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 1. Campaña de socialización proceso pagos PN y PJ | 30% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Campaña realizada | 40% | 1. Identificar las causales de devolución de informes y actas de pago con mayor comportamiento |  | 10% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | De la base de datos de los informes de actividades se seleccionan las solicitudes sobre las cuales se realizan alcances, entendiendo que estas fueron los devueltos por no cumplir con la totalidad de los requisitos para aprobar el pago, para evidenciar las principales causas de las devoluciones, se realiza la consolidación de la información de las solicitudes recibidas en el primer trimestre, identificando las solicitudes devueltas con la respectiva causal de devolución y el número total presentado por cada causal, como se observa en el documento "Devoluciones Informe de Actividades" | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/ElADxkQihehNv7mw-QcAeAUB9Wv97uybr3IZq180WgvGAQ?e=qDQDwP | Se revisan las evidencias y cumple con lo programado para el trimestre.
[16 empty] | 2. Socializar la circular calendario de pagos, enfatizando en las fechas de radicación y posible pago |  | 20% | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 100% | Ejecutado | El 1 de marzo de 2024 se realiza la socialización de la Circular Nro. 005 Calendario de Pagos expedida en la misma fecha por el correo institucional para el conocimiento de los contratistas y proveedores, tanto de los requisitos como de las fechas para la radicación y pago, se anexa soporte de la Socialización Circular 5 -Calendario de Pagos y de la respectiva circular. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EssPi0PHg3NHmjfr4LNp79IBE2DZp0S1Xl3GjaHH1iD43g?e=1XheWk | Se revisan las evidencias y cumple con lo programado para el trimestre.
[16 empty] | 3. Remitir noticia corta sobre la actualización de los documentos soportes de retenciones - 1er trimestre |  | 10% | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | En el mes de marzo de 2024 se encuentra la publicación del Tip informativo o noticia corta, en la cual se realizan recomendaciones y precisiones para la atención de los contratistas y proveedores para evitar la devolución de su solicitud de pago, se anexan los soportes de la remisión de la noticia por el correo institucional y de la noticia como tal. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EiPBv3pUaVFBkGIsVvGPokUBYCUd2s3DyEa3NPRFEGNODA?e=hC0ZaY | Se revisan las evidencias y cumple con lo programado para el trimestre.
[16 empty] | 4. Realizar socialización sobre el proceso de pago haciendo énfasis en las causales de devolución que más se presentan |  | 20% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Remitir noticia corta sobre la devolución más repetitiva en el proceso de pagos - 2do trimestre |  | 10% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Remitir noticia corta sobre la devolución más repetitiva en el proceso de pagos - 3er trimestre |  | 15% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 7. Remitir noticia corta sobre la devolución más repetitiva en el proceso de pagos - 4to trimestre |  | 15% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2. Actualización procedimientos relacionados Tesorería cuenta Única Distrital | 20% | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Documentos actualizados | 0% | 1. Identificar los procedimientos y/o documentos a actualizar relacionados con la aplicación de la cuenta única en Tesorería |  | 20% | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Realizar el levantamiento de la nueva versión del procedimiento y/o documentos |  | 25% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar la actualización y proceso de aprobación de Tesorería de las nuevas versiones o del(los) nuevo(s) procedimiento(s). |  | 25% | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Presentar y adelantar la aprobación de las nuevas versiones o nuevos procedimientos |  | 20% | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Realizar seguimiento y socialización de la aplicación de los cambios en los procedimiento(s) y/o documentos en la implementación de la CUD |  | 10% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 3. Implementación Sistema SARLAFT | 20% | 2024-01-01 | 2024-09-30 | Validaciones Sistema SARLAFT Implementadas | 40% | 1. Definir la aplicación de la debida diligencia en el proceso Financiero |  | 20% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | En aplicación del Sistema de Gestión de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo se elabora el documento GEFI-DI-002-V1_Aplicacion_debida_diligencia_SARLAFT_Gestion_Financiera_UAERMV, en el cual se plasman los aspectos y lineamientos para efectuar el proceso de la debida diligencia en las acciones con probabilidad de ocurrencia de los posibles riesgos que pueden afectar la operación del proceso Gestión Financiera. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EmTzPbanJOVFoQN8OZ0zudsBoAHikiqURxP248_9t33-Hw?e=dMxRVY | Se revisan las evidencias y cumple con lo programado para el trimestre.
[16 empty] | 2. Definir la aplicación e implicaciones de la consulta de las listas vinculantes, de control y de señales de advertencia en el proceso Financiero |  | 20% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | En el punto 4.2 LISTAS VINCULANTES, DE CONTROL Y SEÑALES DE ADVERTENCIA del documento GEFI-DI-002-V1_Aplicacion_debida_diligencia_SARLAFT_Gestion_Financiera_UAERMV, se definen la aplicación e implicaciones dela utilización de las listas en el proceso Gestión Financiera. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/En9Q865c9mlFhv6JyCT56T8BNomamsD5wpqo94Pnw-SLMg?e=OGnKqm | Se revisan las evidencias y cumple con lo programado para el trimestre.
[16 empty] | 3. Realizar las actualizaciones de los procedimientos y/o Documentos del proceso relacionados con la implementación del Sistema SARLAFT |  | 20% | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 0% | Sin ejecución |  |  | Si bien la actividad tiene una fecha de cierre a 30 de abril, es importante registrar el avance o las dificultades que se presentaron en en desarrollo de está actividad durante el primer trimestre de 2024.
[16 empty] | 4. Socializar las modificaciones en los procedimientos y/o documentos para iniciar las operaciones con SARLAFT |  | 20% | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Realizar seguimiento a la implementación de los procedimientos y/o documentos en la ejecución diaria de las actividades relacionadas con las validaciones SARLAFT |  | 10% | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Realizar seguimiento a la implementación de los procedimientos y/o documentos en la ejecución diaria de las actividades relacionadas con SARLAFT- 3er trimestre |  | 10% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Evaluación de Resultados | 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 4. Fortalecimiento proceso conciliación Información Recíproca | 30% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Informe presentado y mesas de trabajo realizadas | 25% | 1. Presentar Informe a la Subdirección de Consolidación Gestión e Investigación de la SDH con el resumen de las actuaciones de las reuniones con los FDL -1er trimestre | Plan de Mejoramiento Institucional | 12% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | Se presenta copia de los informes de las actuaciones realizadas a partir de la reunión con los FDL y que se remitieron a la Subdirección de Consolidación Gestión e Investigación de la SDH, como soporte de la causación de las cuentas recíprocas de la UAERMV con los FDL. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EkQ9MMsSJEJLmpmHOLQIO24BV9CxZ7n9ekmLvYnPQEtHBg?e=dyGCHG | Se revisan las evidencias y cumple con lo programado para el trimestre.
[16 empty] | 2. Realizar mesa de trabajo con los FDL y la Profesional Universitaria asesora de la SDH para informar las estadísticas de reporte y definir los acuerdos para el reporte de la información - 1er trimestre | Plan de Mejoramiento Institucional | 13% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | El día 21 de diciembre de 2023 se realizo la reunión con los Fondos de Desarrollo Local (FDL) y la Profesional Universitaria asesora de la SDH Gladys Ochoa para informar la situaciones presentadas en la verificación de las actas de cuentas recíprocas con los FDL, evidenciar las razones por las cuales no se realiza el reporte en las fechas establecidas y las novedades en los correos por los cambios en los responsables de Contabilidad en los FDL. Se realiza la reunión en la fecha citada previo al cierre del período y de la vigencia para poder implementar las acciones para mejorar los resultados de la causación contable de este tipo de cuentas, debido a que el proceso se realiza mes vencido, es decir que el período a reportar es de diciembre de 2023 a febrero de 2024, se anexa copia de la lista de asistencia de la reunión y de las estadísticas de las firmas de las actas. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/Eibe7VgOjSdLuyBj2HQmvWwB0EcxxWdEaAn0AG3thva03w?e=1KZhyf | Se revisan las evidencias y cumple con lo programado para el trimestre.
[16 empty] | 3. Presentar Informe a la Subdirección de Consolidación Gestión e Investigación de la SDH con el resumen de las actuaciones de las reuniones con los FDL -2do trimestre | Plan de Mejoramiento Institucional | 12% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar mesa de trabajo con los FDL y la Profesional Universitaria asesora de la SDH para informar las estadísticas de reporte y definir los acuerdos para el reporte de la información - 2do trimestre | Plan de Mejoramiento Institucional | 13% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Presentar Informe a la Subdirección de Consolidación Gestión e Investigación de la SDH con el resumen de las actuaciones de las reuniones con los FDL -3er trimestre | Plan de Capacitación Institucional | 12% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Realizar mesa de trabajo con los FDL y la Profesional Universitaria asesora de la SDH para informar las estadísticas de reporte y definir los acuerdos para el reporte de la información - 3er trimestre | Plan de Mejoramiento Institucional | 13% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 7. Presentar Informe a la Subdirección de Consolidación Gestión e Investigación de la SDH con el resumen de las actuaciones de las reuniones con los FDL -4to trimestre | Plan de Mejoramiento Institucional | 12% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 8. Realizar mesa de trabajo con los FDL y la Profesional Universitaria asesora de la SDH para informar las estadísticas de reporte y definir los acuerdos para el reporte de la información - 4to trimestre | Plan de Mejoramiento Institucional | 13% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución

## GTHU
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: DESI-FM-005 | [11 empty] | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2021
Planeación |  |  |  | Estrategica |  |  |  | Información Productos | [7 empty] | Información Actividades |  |  |  |  | Estado de Ejecución | Ejecución Cuantitativa | Soporte
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Objetivo Institucional |  | Estratégia | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Producto | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Planes Institucionales | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) |  |  | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Observaciones OAP
GAF - Gerencia Administrativa y Financiera | GTHU - Gestión del Talento Humano | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 2. Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 100% | 32.5% | 8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos | Talento Humano | 3. Gestión Estratégica del Talento Humano | 1. Base de datos con la consulta del 100 % de los Servidores Públicos de la entidad, en una de las listas vinculantes descritas en el artículo 11 de la Resolución número 990 del 20 de noviembre de 2023 "Por medio de la cual se adopta el Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”. | 50% | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | 25% | 1. Registrar en una base de datos la consulta adelantada en una de las listas vinculantes definida en el artículo 11 de la Resolución número 990 de 2023 durante el primer trimestre de la vigencia 2023. |  | 25% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | Sobre esta actividad se encuentra adelantando la consulta de los servidores públicos en la lista vinculante OFAC / búsqueda de lista de sanciones: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/, durante el primer trimestre de 2024 se adelanto la consulta de 55 servidores públicos, se anexa como soporte el listado de Excel con el seguimiento y el soporte de las consultas delantadas. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EgZ7OSjUsetAh8HkRVaqgggBMyRLIdEBih3koXBETeKPqg?e=tuScnK | Se revisa la fuente de verificación y se comprueba que el soporte cargado, corresponde a la actividad.
[16 empty] | 2. Registrar en una base de datos la consulta adelantada en una de las listas vinculantes definida en el artículo 11 de la Resolución número 990 de 2023 durante el segundo trimestre de la vigencia 2023. |  | 25% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Registrar en una base de datos la consulta adelantada en una de las listas vinculantes definida en el artículo 11 de la Resolución número 990 de 2023 durante el tercer trimestre de la vigencia 2023. |  | 25% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Registrar en una base de datos la consulta adelantada en una de las listas vinculantes definida en el artículo 11 de la Resolución número 990 de 2023 durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023. |  | 25% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Talento Humano | 3. Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Formular e implementar acciones relacionadas con Política de Integridad en el Programa de Transparencia y Ética Pública en el componente de Legalidad e Integridad de la UAERMV. | 50% | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | 40% | 1. Incorporar las acciones relacionadas con la Politica de Integridad en el Programa de Transparencia y Ética Pública en el componente de Legalidad e Integridad. | Plan de Gestión de Integridad | 20% | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 100% | Ejecutado | Sobre esta actividad se adelanto en conjunto con la oficina asesora de planeación la revisión y formulación de actividades que hacen parte de Programas de Transparencia y Ética Pública con el cronograma de actividades y dependencias responsables UAERMV 2024 versión 1 - PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2024/01/PTEP-2024-UMV-RV-1-pagina-web.xlsx) , Se anexa el programa de la vigencia 2024 / Componente 7: Promoción de la Integridad y la Ética Pública | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EgwO95Xe_T1IkjDNVTmD5IIBTsq4z4-y5LK-qYSnyIj9uA?e=RfpDL4 | Se revisa la fuente de verificación y se comprueba que el soporte cargado, corresponde a la actividad.
[16 empty] | 2. Implementar las acciones relacionadas con la Politica de Integridad en el Programa de Transparencia y Ética Pública en el componente de Legalidad e Integridad en el primer trimestre de 2024. | Plan de Gestión de Integridad | 20% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado
[16 empty] | 3. Implementar las acciones relacionadas con la Politica de Integridad en el Programa de Transparencia y Ética Pública en el componente de Legalidad e Integridad en el segundo trimestre de 2024. | Plan de Gestión de Integridad | 20% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Implementar las acciones relacionadas con la Politica de Integridad en el Programa de Transparencia y Ética Pública en el componente de Legalidad e Integridad en el tercer trimestre de 2024. | Plan de Gestión de Integridad | 20% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Implementar las acciones relacionadas con la Politica de Integridad en el Programa de Transparencia y Ética Pública en el componente de Legalidad e Integridad en el cuarto trimestre de 2024. | Plan de Gestión de Integridad | 20% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución

## GLAB
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: DESI-FM-005 | [11 empty] | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2021
Planeación |  |  |  | Estrategica |  |  |  | Información Productos | [7 empty] | Información Actividades |  |  |  |  | Estado de Ejecución | Ejecución Cuantitativa | Soporte
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Objetivo Institucional |  | Estratégia | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Producto | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Planes Institucionales | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) |  |  | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Observaciones OAP
GDCI - Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | GLAB - Gestión de Laboratorios | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 2. Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 100% | 28.05% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Evaluación de Resultados | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 1. Implementación del método de ensayo INV E 235-13 "Valor azul de metileno en agregados finos" en los servicios del laboratorio | 33% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Unidad | 85% | 1. Verificar que el equipamiento cumple con las especificaciones de la norma de ensayo. |  | 20% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | Se realizo la verificación del equipamiento cumple con lo especificado en la norma de ensayo de azul de metileno INV E-235-13. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mercy_rivera_umv_gov_co/ESAO6oaMxuFFtUYzlfv6PsIBG8VlR6QFmmdZEwKYWCEhlA?e=dilugv
[16 empty] | 2. Crear el formato de toma de datos del ensayo |  | 15% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | Se creo el formato para el registro de los datos primarios del ensayo azul de metileno INV E-235-13 (GLAB-FM-181 V1 Formato TD Azul de Metileno) | https://uaermv-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mercy_rivera_umv_gov_co/EZPbZHAJaZNLildwIqnueK0BWG0ySp8NB9MbfjatKHtsug?e=6jQC5x https://uaermv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mercy_rivera_umv_gov_co/ET4AxpILLCBIk10nytTnUc4B5JP3yM5p1RR_cMz4XSadMw?e=z5zA3B
[16 empty] | 3. Crear el formato de informe de ensayo |  | 20% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | Se creo el formato para informe de ensayo para el ensayo azul de metileno INV E-235-13 (GLAB-FM-180 V1 Formato Inf Azul de Metileno) | https://uaermv-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mercy_rivera_umv_gov_co/EZPbZHAJaZNLildwIqnueK0BWG0ySp8NB9MbfjatKHtsug?e=N43UaZ https://uaermv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mercy_rivera_umv_gov_co/ET4AxpILLCBIk10nytTnUc4B5JP3yM5p1RR_cMz4XSadMw?e=ZdIUMB
[16 empty] | 4. Realizar capacitación teórica del ensayo |  | 20% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | Se gestiono la capacitación de la norma Azul de metileno INV E-235-13 con el contratista IE Echeverry Ingeniería y ensayos el día 27 de febrero del 2024. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mercy_rivera_umv_gov_co/EUrjzOSYwkJGh6gF9VGTGj4BKQIGCT6lfk2o2xRougeClQ?e=C3DMZ3
[16 empty] | 5. Realizar capacitación practica del ensayo |  | 10% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 100% | Ejecutado | Se gestiono la capacitación de la norma Azul de metileno INV E-235-13 con el contratista IE Echeverry Ingeniería y ensayos el día 27 de febrero del 2024. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mercy_rivera_umv_gov_co/EUrjzOSYwkJGh6gF9VGTGj4BKQIGCT6lfk2o2xRougeClQ?e=C3DMZ3
[16 empty] | 6. Implementar el ensayo |  | 15% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Evaluación de Resultados | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 2. Implementación del método de ensayo INV E 240-13 "Proporción de partículas planas, alargadas o planas y alargadas en agregados gruesos" en los servicios del laboratorio | 34% | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Unidad | 0% | 1. Verificar que el equipamiento cumple con las especificaciones de la norma de ensayo. |  | 20% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Crear el formato de toma de datos del ensayo |  | 15% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Crear el formato de informe de ensayo |  | 20% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar capacitación teórica del ensayo |  | 20% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Realizar capacitación practica del ensayo |  | 10% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Implementar el ensayo |  | 15% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Evaluación de Resultados | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 3. Implementación del método de ensayo INV E 720-13 "Efectos del calor y del aire sobre el asfalto en lámina delgada y rotatoria" en los servicios del laboratorio | 33% | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Unidad | 0% | 1. Verificar que el equipamiento cumple con las especificaciones de la norma de ensayo. |  | 20% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Crear el formato de toma de datos del ensayo |  | 15% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Crear el formato de informe de ensayo |  | 20% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar capacitación teórica del ensayo |  | 20% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Realizar capacitación practica del ensayo |  | 10% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Implementar el ensayo |  | 15% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución

## GDOC
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: DESI-FM-005 | [11 empty] | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2021
Planeación |  |  |  | Estrategica |  |  |  | Información Productos | [7 empty] | Información Actividades |  |  |  |  | Estado de Ejecución | Ejecución Cuantitativa | Soporte
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Objetivo Institucional |  | Estratégia | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Producto | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Planes Institucionales | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) |  |  | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Observaciones OAP
SG - Secretaria General | GDOC - Gestión Documental | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 1. Aumentar a 89.43 puntos el índice de satisfaccion al usuario | 100% | 0% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Información y Comunicación | 10. Administración de Archivos y Gestión Documental | 1. Informe de Implementación del Programa de Gestión Documental. | 45% | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Un Informe | 0% | 1. Actualizar y presentar al Comité Institucional el programa de Gestión Documental junto con sus programas. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 35% | 2024-02-01 | 2024-09-30 | 0% | En ejecución | Durante el periodo se dió inicio a la actualización del Prograna de Gestión Documental de la UAERMV , para lo cual se realizó la revisión y actualización de las metas a corto mediano y largo plazo teniendo en cuenta el mapa de ruta del PINAR. La actualización de este instrumento se encuentra en ejecución teniendo en cuenta su armonización con el nuevo plan distrital de desarrollo distrital 2024-2028 "Bogotá camina segura". | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EqnkohXTsDBPrpp1IjtIHQ4BVKzfxgFqPnDz30ICbIEA7A?e=ETrWNt | Se revisan las evidencias y cumple con lo programado para el trimestre.
[16 empty] | 2. Actualizar e Implementar el Programa de auditoria y control acorde con el cronograma de actividades previsto para la vigencia | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 10% | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 0% | En ejecución | Durante el periodo se dió inicio a la actualización del programa de auditoria y control frente al instrumento de recolección de información incluyendo la verificación a realizar a las dependencias para el cumplimiento del procedimiento GDOC PR 001 Procedimiemto Producción, trámite y distribución de documentos, GDOC PR 002 Procedimiento administración de archivos de gestión y la verificación a realizar a las dependencias para el cumplimiento de responsabilidades frente al uso del SGDEA ORFEO. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EkdBymHYdalCqS5ttrXBlxYBER-bZzKYq4bsdy-W582FMA?e=tkaQ6Y | Se revisa el documento y cumple con lo programado para el trimestre.
[16 empty] | 3. Actualizar e Implementar el Programa de documentos electrónico de archivo acorde con el cronograma de actividades previsto para la vigencia | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 10% | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 0% | En ejecución | Se realizó una revisión del Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de archivos, en donde se realizó una actualización del marco normativo y los lineamientos para la gestión de documentos electrónicos que se implementarán en la vigencia 2024 acorde con el cronograma de actividades previsto para la vigencia. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EpneitY7AdVHu9hjp0vy6K4B9GCEwxYgllKWNSQa0TO48w?e=1s7bqo | Se revisan las evidencias y cumple con lo programado, el documento se encuentra en actualización.
[16 empty] | 4. Actualizar e implementar una estrategia de socialización, sensibilización y divulgación de los instrumentos archivísticos y de la cultura archivística al interior de la UAERMV. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 10% | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 0% | En ejecución | Se actualizó la estrategía de socialización, sensibilización y divulgación de los instrumentos archivísticos y de la cultura archivística al interior de la UAERMV para la vigencia 2024, en donde se tuvieron en cuenta los requerimientos establecidos en el componente estratégico del formulario de seguimiento estrategico a la gestión documental dispuesto por el Archivo Distrital. Asi mismo acorde al cronograma de actividades durante el periodo, se realizó el día el día 6 de marzo del presente año, una sensibilización sobre las funcionalidades basicas del SGDEA-Orfeo. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EtxLKhBEkipJuALKeNMno_UBfaAAOW_SNrDFE8e3XJxnSA?e=aE5RNj | Se revisan las evidencias y cumple con lo programado para el trimestre.
[16 empty] | 5. Actualizar, en caso de requerirsen, los instrumentos archivisticos de conformidad con la normatividad vigente. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 35% | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 0% | En ejecución | En relación a la actualización de los instrumentos archivisticos, durante el periodo se dió inicio a la actualización del Diagnostico Integral de archivos para lo cual se hizó una primera revisión del documento en donde se distribuyen los nuevos roles en el mismo, así como se hacen algunas pequeñas modificaciones de forma y actualizaciones de la sede administrativa. Asi mismo, se dió inicio a la actualización del PGD de la UAERMV en relación a la revisión de las metas a corto mediano y largo plazo. La actualización de este instrumento se encuentra en ejecución teniendo en cuenta su armonización con el nuevo plan distrital de desarrollo distrital 2024-2028 "Bogotá camina segura". | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/Et4XQxNI-s1AsI9b9-yVXA0BPBTWUBWDttGKY7nb_FE22w?e=x7gJXR | Se revisan las evidencias y cumple con lo programado para el trimestre.
[8 empty] | Información y Comunicación | 10. Administración de Archivos y Gestión Documental | 2. Informe de Implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC | 20% | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Un Informe | 0% | 1. Actualizar el Sistema Integrado de Conservación acorde con las necesidades identificadas por el proceso. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 20% | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Implementar Plan de Conservación Documental - SIC acorde con el cronograma establecido. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 40% | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 0% | En ejecución | Durante el periodo, en relación a la ejecución del plan de conservación documental y acorde al cronograma de actividades previsto para la vigencia, se adelantaron las siguientes acciones: estrategia 1: se hace el seguimiento a el mantenimiento de mobiliarios, cambio de filtros, seguimiento a la revisión de cámaras; estrategia 2: se presta el servicio de fumigación y se allega el informe de actividades del mes de enero, con las recomendaciones de mejora. Se realizan las acciones de limpieza de los espacios de archivo en las tres Sedes en los espacios en donde se alberga archivo; estrategia 3: Se realiza la descarga pertinente de los meses de enero, febrero y marzo con los equipos de medición el día (11/04/24), como insumo para la elaboración del informe de condiciones ambientales correspondiente al primer trimestre 2024. Estrategia 6: Se hace mesa de trabajo el día 26/03/2024, para revisar la necesidad de la actualización del documento de plan de emergencias documentales, así como se genera la primera matriz de identificación de los riesgos de la Sede Operativa. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EvQshoq9x7VNufaOaQ3In3AB99U66S4HmH8nCOp1ilwIBA?e=3PEDbf | Se revisan las evidencias y cumple con lo programado para el trimestre.
[16 empty] | 3. Implementar Plan de Preservación Digital a Largo Plazo- SIC acorde con el cronograma establecido. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 40% | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Información y Comunicación | 10. Administración de Archivos y Gestión Documental | 3. Documento Cierre Proyecto ORFEO | 10% | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Un Documento cierre Proyecto Orfeo | 0% | 1. Diseñar la planeación del Proyecto Orfe | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 30% | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Implementar el 40% las funcionalidades del Proyecto ORFEO en conjunto con el proceso de TI de conformidad con el Plan Institucional de Archivos PINAR | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 40% | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Presentar documento de cierre del proyecto Orfeo | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 30% | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Información y Comunicación | 10. Administración de Archivos y Gestión Documental | 4. Tabla De Valoración Documental TVD SOP | 15% | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Una Tabla de Valoración Documental FDA -SOP | 0% | 1. Continuar con la formulación de las TVD del FDA-SOP acorde con el plan de trabajo definido para la vigencia. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 100% | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 0% | En ejecución | Durante el periodo, como avance para la estructuración de las TVD de la UAERMV, se continuó con el levantamiento del inventario en estado natural del fondo acumulado de la SOP para un total de 67522 registros. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EuT52ALFjaNKhO-DNJ6IWhYBboU-D2Ypk9bzSvbLDuOoew?e=nzK9LQ | Se revisan las evidencias y cumple con lo programado para el trimestre, documento en excel con levantamiento de inventario.
[8 empty] | Información y Comunicación | 10. Administración de Archivos y Gestión Documental | 5. Plan De Transferencias Secundarias | 10% | 2024-02-01 | 2024-09-30 | Un Plan de Transferencias secundarias | 0% | 1. Elaborar plan de transferencias secundarias | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 50% | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 0% | En ejecución | Durante el periodo se avanzó en la formulación del plan de transferencias secundarias acorde a los lineamientos establecidos en Acuerdo 005 de 2013, "Por el cual se establecen los criterios básicos paro la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones Art. 17 Inventario de documentos transferidos a los archivos generales o archivos históricos..", en donde se definió la Introducción, Objetivo, Alcance, Términos, Marco Legal y Metodología del documento. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/Emv9ANMzU1JEthv4Gi9E-9oBNMvaHpgexicNETJMeuYOng?e=I5arxe | Se revisan las evidencias y cumple con lo programado.
[16 empty] | 2. Identificar series y subseries de conservación permanente de acuerdo a las TRD convalidadas | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 50% | 2024-03-01 | 2024-09-30 | 0% | En ejecución | Durante el periodo se avanzó en la elaboración del Informe técnico para la disposición final de documentos definiendo en primera instancia el listado de series y subseries documentales de "Conservación Final" y que seran objeto de transferencia secundaria al Archivo de Bogotá. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/Emv9ANMzU1JEthv4Gi9E-9oBNMvaHpgexicNETJMeuYOng?e=BHAIGh | Se revisan las evidencias y cumple con lo programado para el trimestre.

## GJUR
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: DESI-FM-005 | [11 empty] | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2021
Planeación |  |  |  | Estrategica |  |  |  | Información Productos | [7 empty] | Información Actividades |  |  |  |  | Estado de Ejecución | Ejecución Cuantitativa | Soporte
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Objetivo Institucional |  | Estratégia | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Producto | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Planes Institucionales | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) |  |  | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Observaciones OAP
OAJ - Oficina Asesora Jurídica | GJUR - Gestión Jurídica | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 2. Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 100% | 50% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Gestión con Valores para el Resultado | 13. Defensa Jurídica | 1. Matriz de procesos judiciales unificada | 33% | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Matriz Creada | 50% | 1. Solicitar a los apoderados los insumos por cada especialidad para iniciar la unificación |  | 50% | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | Se solicita por correo electrónicos a los apoderados, sus bases de datos a fin de elaborar un formato unificado e iniciar la consolidación. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/leonel_pinzon_umv_gov_co/EkOXgqn0svRNoWvPAZConD0BOOi2WQqc1CJiw7RYnZ9j0w?e=E2ZTeA | Una vez revisada la evidencia, se comprobó que la actividad se ejecutó conforme a lo programado.
[16 empty] | 2. Consolidar en un solo archivo de Excel, los procesos judiciales activos y los procesos terminados de la Entidad |  | 50% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | En ejecución | Se elabora proyecto de la matriz de procesos, se trabaja actualmente para definir el modelo y si es necesario formalizarlo en sisgestión. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/leonel_pinzon_umv_gov_co/EkOXgqn0svRNoWvPAZConD0BOOi2WQqc1CJiw7RYnZ9j0w?e=chHdSF
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 13. Defensa Jurídica | 2. Piezas graficas sobre MGJP difundidas | 33% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 4 Piezas creadas y socializadas | 50% | 1. Elaborar documento con información sobre el MGJP para posteriormente solicitar el diseño de piezas gráfica y divulgación masiva, primer semestre |  | 50% | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 100% | Ejecutado | Se elabora texto y se solicita diseño de pieza gráfica, que es socializada por correo masivo, con el tema de Modelo de Gestión Jurídica Pública. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/leonel_pinzon_umv_gov_co/EiuUOdLkprRDjqsN2bBm-7ABvHtHDH4BCruhXvB9KS7TKw?e=b0oE2X | Una vez revisada la evidencia, se comprobó que la actividad se ejecutó conforme a lo programado.
[16 empty] | 2. Elaborar documento con información sobre el MGJP para posteriormente solicitar el diseño de piezas gráfica y divulgación masiva, segundo semestre |  | 50% | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución | No requiere ejecución en este periodo, la acción corresponde al segundo semestre de la vigencia.
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 13. Defensa Jurídica | 3. Política de prevención del daño antijurídica actualizada | 34% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Política y plan de acción actualizados | 50% | 1. Presentar al comité de conciliación el proyecto de actualización de la política PDA |  | 50% | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 100% | Ejecutado | Se presenta al comité de conciliación el proyecto de política para la vigencia 2024, que es aprobado en sesión del 20 de marzo. Se adjunta el acta de comité y la política. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/leonel_pinzon_umv_gov_co/EovHcjFBnWhHschi76wn5zkBFo60vc-ULq_ZIrW04IpLaA?e=gcKCpV | Una vez revisada la evidencia, se comprobó que la actividad se ejecutó conforme a lo programado.
[16 empty] | 2. Elaborar el acto administrativo que adopta la política PDA para la vigencia 2024 |  | 50% | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | Se prepara borrador del acto administrativo que adopta la política. Pendiente de ajustar. Será expedido en el mes de abril de 2024. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/leonel_pinzon_umv_gov_co/EovHcjFBnWhHschi76wn5zkBFo60vc-ULq_ZIrW04IpLaA?e=gcKCpV

## CEI
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: DESI-FM-005 | [11 empty] | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2021
Planeación |  |  |  | Estrategica |  |  |  | Información Productos | [7 empty] | Información Actividades |  |  |  |  | Estado de Ejecución | Ejecución Cuantitativa | Soporte
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Objetivo Institucional |  | Estratégia | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Producto | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Planes Institucionales | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) |  |  | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Observaciones OAP
OCI - Oficina de Control Interno | CEI - Control y Evaluación Institucional | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 2. Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 100% | 13.33% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Control interno | 15. Control interno | 1. 4 reportes sobre la ejecución del plan de acción de las actividades establecidas en el Plan Anual de Auditorías -PAA aprobado por el CICCI con el fin de mejorar la gestión de riesgos, controles y gobierno de la Unidad | 50% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Reporte | 10% | 1. Reporte de Ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Auditorías -PAA 2023 ultimo trimestre 2023 | Plan Anual de Auditorías | 10% | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 100% | Ejecutado | Se reportaron los resultados de los ejercicios de evaluación del ultimo trimestre 2023 en el CICCI del 29 de febrero de 2024 | Presentación del CICCI del 29 de febrero de 2024 Grabación del CICCI del 29 de febrero de 2024 https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/adriana_pinzon_umv_gov_co/EvTGiNTshUdLr2ZmciQaDvUBRaYAhoiTbaYuF-I_T7BaXA?e=Hp5hi0 | Una vez revisada la evidencia, se comprobó que la actividad se ejecutó conforme a lo programado.
[16 empty] | 2. Reporte de Ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Auditorías -PAA 2024 aprobado por el CICCI I Trimestre 2024 | Plan Anual de Auditorías | 30% | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 0% | En ejecución | Para el primer trimestre se tiene una ejecución del 25% Se realizaron 31 actividades de 124 programadas se reportará en el mes de abril al CICCI los resultados | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/adriana_pinzon_umv_gov_co/EvTGiNTshUdLr2ZmciQaDvUBRaYAhoiTbaYuF-I_T7BaXA?e=DHZSaL
[16 empty] | 3. Reporte de Ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Auditorías -PAA 2024 aprobado por el CICCI IITrimestre 2024 | Plan Anual de Auditorías | 30% | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Reporte de Ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Auditorías -PAA 2024 aprobado por el CICCI III Trimestre | Plan Anual de Auditorías | 30% | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Control interno | 15. Control interno | 2. 2 reportes de Ejecución las actividades establecidas en el plan Anual de Fomento de la cultura y el autocontrol | 25% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Reporte | 0% | 1. Reporte de la ejecución de las actividades establecidas en el plan Anual de Fomento de la cultura y el autocontrol para la vigencia 2024 I Semestre 2023 |  | 50% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0% | En ejecución | Se han ejecutado al 30 de marzo las siguientes actividades del plan de fomento y control 2 piezas comunicativas 2 inspecciones de frentes de trabajo 1 seguimiento del cumplimiento de acciones del cuarto trimestre 2023 1 seguimiento de riesgos de corrupción 1 seguimiento del Plan Anticorrupción | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/adriana_pinzon_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadriana%5Fpinzon%5Fumv%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ACCI%C3%93N%20OCI%202024%2FReporte%20de%20Fomento%20Autocontrol&view=0
[16 empty] | 2. Reporte a la ejecución de las actividades establecidas en el plan Anual de Fomento de la cultura y el autocontrol para la vigencia 2024 II Semestre 2024 |  | 50% | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Control interno | 15. Control interno | 3. 3 reportes de Ejecución de las actividades establecidas en el plan sosteniblidad del MIPG 2024 | 25% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Reporte | 33.3% | 1. Reporte de las actvidades establecidas en el plan adecuación y sosteniblidad del MIPG 2024 III cuatrimestre 2023 | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 33.3% | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 100% | Ejecutado | Reporte en el CICCI del 29 de febrero de 2024 de las conclusiones del los trabajos de evaluación del IV trimestre 2023 | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/adriana_pinzon_umv_gov_co/EvTGiNTshUdLr2ZmciQaDvUBRaYAhoiTbaYuF-I_T7BaXA?e=CtgvXn | Una vez revisada la evidencia, se comprobó que la actividad se ejecutó conforme a lo programado.
[16 empty] | 2. Reporte de las actividades establecidas en el plan adecuación y sosteniblidad del MIPG 2024 I Cuatrimestre 2024 | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 33.3% | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Reporte de las actividades establecidas en el plan adecuación y sosteniblidad del MIPG 2024 II Cuatrimestre 2024 | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 33.4% | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución

## CODI
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: DESI-FM-005 | [11 empty] | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2021
Planeación |  |  |  | Estrategica |  |  |  | Información Productos | [7 empty] | Información Actividades |  |  |  |  | Estado de Ejecución | Ejecución Cuantitativa | Soporte
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Objetivo Institucional |  | Estratégia | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Producto | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Planes Institucionales | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) |  |  | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Observaciones OAP
OCDI - Oficina de Control Disciplinario Interno | CODI - Control Disciplinario Interno | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 2. Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 100% | 22% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Talento Humano | 3. Gestión Estratégica del Talento Humano | 1. Investigaciones disciplinarias adelantadas con las formalidades legales dentro de los tèrminos de ley. | 80% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Informe | 25% | 1. Presentar informe de los procesos disciplinarios que tuvieron actividad procesal durante el I trimestre conforme al debido proceso y dentro de los términos de ley. |  | 25% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | Durante el primer trimestre se dio impulso procesal a 27 expedientes y se profirieron: 10 autos de indagación previa, 7 autos de investigación disciplinaria, 8 autos de archivo, 1 auto de reconocimiento de personería jurídica y expedición de copias, 1 auto de reconocimiento de personería jurídica abogado suplente y expedición de copias, 1 auto de prórroga de investigación disciplinaria, 1 auto de remisión por competencia. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/REPORTESCODI/EljaG5TO_5RAthLi6Hb78TUBBpN3URwaMr3NWcD7coZF2A?e=rfccZL | Una vez revisada las evidencias, se comprobó que la actividad se ejecutó conforme a la programado.
[16 empty] | 2. Presentar informe de los procesos disciplinarios que tuvieron actividad procesal durante el II trimestre conforme al debido proceso y dentro de los términos de ley. |  | 25% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Presentar informe de los procesos disciplinarios que tuvieron actividad procesal durante el III trimestre conforme al debido proceso y dentro de los términos de ley. |  | 25% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Presentar informe de los procesos disciplinarios que tuvieron actividad procesal durante el IV trimestre conforme al debido proceso y dentro de los términos de ley. |  | 25% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Talento Humano | 3. Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Capacitaciones e Interiorización | 12% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Sensibilización | 0% | 1. Dictar en el primer semestre de 2024, una capacitación presencial teniendo en cuenta las conductas irregulares frecuentes, motivo de investigación disciplinaria y hacer encuesta sobre interiorización de la misma. |  | 50% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Dictar en el segundo semestre de 2024, una capacitacion presencial teniendo en cuenta las conductas irregulares frecuentes, motivo de investigación disciplinaria y hacer encuesta sobre interiorización de la misma. |  | 50% | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Talento Humano | 3. Gestión Estratégica del Talento Humano | 3. Publicación de Flash disciplinarios mensual | 8% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Sensibilización | 25% | 1. Publicar 3 flash disciplinarios en el I trimestre de 2024. |  | 25% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | Durante el primer trimestre se publicaron 3 flash disciplinario, en el mes de enero, febrero y marzo de 2024. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/REPORTESCODI/Ek5M8xXYSmZNhrlnZP4GJC4BLq8qYwojGKC3HB07qkWEdA?e=It9fib | Una vez revisada las evidencias, se comprobó que la actividad se ejecutó conforme a la programado.
[16 empty] | 2. Publicar 3 flash disciplinarios en el II trimestre de 2024. |  | 25% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Publicar 3 flash disciplinarios en el III trimestre de 2024. |  | 25% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Publicar 3 flash disciplinarios en el IV trimestre de 2024. |  | 25% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución

## GAM
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: DESI-FM-005 | [11 empty] | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2021
Planeación |  |  |  | Estrategica |  |  |  | Información Productos | [7 empty] | Información Actividades |  |  |  |  | Estado de Ejecución | Ejecución Cuantitativa | Soporte
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Objetivo Institucional |  | Estratégia | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Producto | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Planes Institucionales | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) |  |  | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Observaciones OAP
OSCS - Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | GAM - Gestión Ambiental | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 2. Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 100% | 0% | 12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles | Gestión con Valores para el Resultado | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 1. Realizar una (01) actividad ludico-recreativa con la participacion de colaboradores que estimule la implementación de buenas prácticas ambientales. | 16.66% | 2024-05-01 | 2024-06-30 | Número de actividades ludico recreativas realizadas | 0% | 1. Realizar una reunión con el grupo de colaboradores de la UMV para la realización de la actividad. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 50% | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Realizar la actividad ludico-recreativa que estimule la implementación de buenas prácticas ambientales. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 50% | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 2. Realizar una (01) huerta en forma de terrazas elevadas en escalera de tres niveles usando las estivas y siembra de plantas aprovechables como aromáticas. | 16.66% | 2024-08-01 | 2024-09-30 | Número de huertas implementadas | 0% | 1. Realizar una reunión con el grupo de colaboradores de la UMV para la realización de la jornada. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 50% | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Realizar la jornada de implementación de una huerta en forma de terrazas en sede operativa y sede producción de la UMV. | Plan de Adecuación y sosteniblidad | 50% | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 3. Divulgar doce (12) piezas comunicativas que sensibilicen a los colaboradores sobre el manejo y manipulacion de sustancias peligrosas. | 16.66% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Número de piezas comunicativas divulgadas | 0% | 1. Divulgar durante el primer semestre del año una pieza comunicativa de manera mensual sobre el manejo y manipulacion de sustancias peligrosas. | Mapa de Riesgos | 50% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0% | En ejecución | Se divulgó mensualmente una pieza comunicativa durante el primer trimestre, a través de la UMVteinforma, donde se abordaron temas como “¿Qué hacer en caso de derrame de hidrocarburo”, “Estrategias para evitar el derrame de sustancias peligrosas y promover el cuidado de las instalaciones de la UMV” y “Claves para un adecuado manejo de sustancias en la UMV”. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1712066797973&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=71605521%2Dcfdf%2Dbdd0%2D0ec7%2D856097198599&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fandrea%5Fzambrano%5Fumv%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2024%2FMarzo%2FREPORTES%20OSCS%2FGAM%2FTrimestre%20I%2F01%2E%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%2FPRODUCTO%203%20Piezas%20sustancias%20peligrosas | Una vez revisada las evidencias, se comprobó que la actividad se ejecutó conforme a la programado.
[16 empty] | 2. Divulgar durante el segundo semestre del año una pieza comunicativa de manera mensual sobre el manejo y manipulacion de sustancias peligrosas. | Mapa de Riesgos | 50% | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 4. Realizar doce (12) informes de inspección ambiental a las sedes de la Entidad. | 16.66% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Número de informes de inspección ambiental realizados | 0% | 1. ealizar durante el primer semestre del año un informe de inspección ambiental a sedes de control y seguimiento de manera mensual, de acuerdo a las visitas presenciales efectuadas por el (la ) coordinador (a) del proceso GAM. | Mapa de Riesgos | 50% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0% | En ejecución | Se realizaron visitas de inspección mensualmente por parte de la coordinadora y los profesionales ambientales designados en cada una de las sedes. Adicionalmente, se elaboró un informe para verificar el control y seguimiento del componente ambiental, el cual se le envió por correo electrónico al Jefe de Oficina para su validación y observaciones en caso de ser necesario. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1712066797973&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=71605521%2Dcfdf%2Dbdd0%2D0ec7%2D856097198599&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fandrea%5Fzambrano%5Fumv%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2024%2FMarzo%2FREPORTES%20OSCS%2FGAM%2FTrimestre%20I%2F01%2E%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%2FPRODUCTO%204%20Informes%20inspecci%C3%B3n%20ambiental%20a%20sedes | Una vez revisada las evidencias, se comprobó que la actividad se ejecutó conforme a la programado.
[16 empty] | 2. Realizar durante el segundo semestre del año un informe de inspección ambiental a sedes de control y seguimiento de manera mensual, de acuerdo a las visitas presenciales efectuadas por el (la ) coordinador (a) del proceso GAM. | Mapa de Riesgos | 50% | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 5. Realizar una (01) sensibilización en ecoconducción con acompañamiento de la Secretaria Distrital de Movilidad | 16.66% | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Número de personas sensibilizadas | 0% | 1. Realizar una (1) jornada virtual en ecoconducción y manejo de residuos provenientes de operación y mantenimiento de vehículos. | Plan Institucional de Movilidad Sostenible - PIMS | 100% | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 6. Realizar una (01) evaluación semestral sobre la política de cero papel al interior de la UAERMV. | 16.7% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Número de personas sensibilizadas. Número de análisis realizados | 0% | 1. Realizar una (01) sensibilización trimestral orientadas al fortalecimiento de la politica de cero papel de la UAERMV. |  | 50% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | Se realizó una sensibilización en el mes de marzo, la cual busca fortalecer la implementación de prácticas sostenibles amigables con los recursos enfocada en la reducción continúa y ordenada en el uso del papel, mediante la sustitución de los documentos físicos por medios electrónicos. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1712066797973&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=71605521%2Dcfdf%2Dbdd0%2D0ec7%2D856097198599&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fandrea%5Fzambrano%5Fumv%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2024%2FMarzo%2FREPORTES%20OSCS%2FGAM%2FTrimestre%20I%2F01%2E%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%2FPRODUCTO%206%20Pol%C3%ADtica%20cero%20papel | Una vez revisada la evidencia, se comprobó que la actividad se ejecutó conforme a la programado.
[16 empty] | 2. Realizar un (01) análisis trimestral al consumo de papel en la UAERMV. |  | 50% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | Se realizó el análisis a la evaluación aplicada a los colaboradores con el propósito de determinar el grado de conciencia y compromiso para actuar frente a la política cero papel de la Entidad, donde se pudo evidenciar que el 100% de los encuestados aprobó la evaluación. | https://uaermv-my.sharepoint.com/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1712066797973&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=71605521%2Dcfdf%2Dbdd0%2D0ec7%2D856097198599&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fandrea%5Fzambrano%5Fumv%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2024%2FMarzo%2FREPORTES%20OSCS%2FGAM%2FTrimestre%20I%2F01%2E%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%2FPRODUCTO%206%20Pol%C3%ADtica%20cero%20papel | Una vez revisada la evidencia, se comprobó que la actividad se ejecutó conforme a la programado.

## INFRA
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: DESI-FM-005 | [11 empty] | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2021
Planeación |  |  |  | Estrategica |  |  |  | Información Productos | [7 empty] | Información Actividades |  |  |  |  | Estado de Ejecución | Ejecución Cuantitativa | Soporte
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Objetivo Institucional |  | Estratégia | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Producto | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Planes Institucionales | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) |  |  | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Observaciones OAP
SII - Subdirección de Intervención de la Infraestructura | INFRA - Intervención de la Infraestructura | Objetivo_3 | 3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | 1 - 2. Conservar 1598,01 Km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital | 40% | 25% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión con Valores para el Resultado | 7. Servicio al ciudadano | 1. Seguimiento y control de los segmentos en ejecución y ejecutados, para la conservación de la Malla Vial Local e Intermedia | 50% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Informe de seguimiento | 25% | 1. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Subdirección de Intervención de la Infraestructura durante el primer trimestre de la vigencia, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto de la Malla Vial Local e Intermedia. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | La Subdirección de Intervención de la Infraestructura realizó durante el Primer Trimestre del 2024 el seguimiento y autocontrol de calidad a algunos segmentos viales que se encuentran en ejecución, acorde con el cumplimiento a la programación, especificaciones técnicas, diseños establecidos, procedimientos constructivos e implementación de Planes de Manejo de Tránsito en los frentes de obra. Generando mensualmente los siguientes informes: Informe Técnico de Autocontrol de la Calidad a Intervenciones en proceso de ejecución correspondiente al mes de enero de 2024, con número de radicado 20241900080553 del 03 de abril de 2024. Informe Técnico de Autocontrol de la Calidad a Intervenciones en proceso de ejecución correspondiente al mes de febrero de 2024, con número de radicado 20241900080563 del 03 de abril de 2024. Informe Técnico de Autocontrol de la Calidad a Intervenciones en proceso de ejecución correspondiente al mes de marzo de 2024, con número de radicado 20241900080583 del 03 de abril de 2024. | Evidencias en carpeta OneDrive: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lizeth_pardo_umv_gov_co/Ekd6t7_L015DoLcB5BVIx7gB8tKOoP-c67a_IPO5Js3ypQ?e=aN3xvk | Con los soportes presentados ( Informe de Seguimiento a Intervenciones de los meses ene, feb y Mar de 2024) se observa el cumplimiento de la actividad
[16 empty] | 2. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Subdirección de Intervención de la Infraestructura durante el segundo trimestre de la vigencia, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto de la Malla Vial Local e Intermedia. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Subdirección de Intervención de la Infraestructura durante el tercer trimestre de la vigencia, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto de la Malla Vial Local e Intermedia. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Subdirección de Intervención de la Infraestructura durante el cuarto trimestre de la vigencia, acorde a los instructivos de intervención y al diseño propuesto de la Malla Vial Local e Intermedia. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 2. Seguimiento de las cantidades de insumos utilizados por segmento vial y consolidación de documentos de hojas de vida. | 50% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SIGMA. Hojas de vida | 25% | 1. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado en el aplicativo SIGMA durante el primer trimestre de la vigencia. Consolidar los documentos de las hojas de vida. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | La Subdirección de Intervención de la Infraestructura (Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural), diligenció y anexo los documentos asociados a los segmentos terminados en el aplicativo SIGMA y CALIOPE; así mismo, realizó el reporte de las cantidades de insumos programadas y utilizadas en cada segmento vial ejecutado (por PK) en el Primer Trimestre de 2024. | Evidencias en carpeta OneDrive: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lizeth_pardo_umv_gov_co/Ekd6t7_L015DoLcB5BVIx7gB8tKOoP-c67a_IPO5Js3ypQ?e=aN3xvk | Con los documentos de Excel de Insumos Programados I Trimestre y 1 Trim 2024_Segmentos Terminados se observa el cumplimiento del a actividad.
[16 empty] | 2. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado en el aplicativo SIGMA durante el segundo trimestre de la vigencia. Consolidar los documentos de las hojas de vida | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado en el aplicativo SIGMA durante el tercer trimestre de la vigencia. Consolidar los documentos de las hojas de vida |  | 25% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Reportar oportunamente las cantidades de insumos utilizados por segmento vial ejecutado en el aplicativo SIGMA durante el cuarto trimestre de la vigencia. Consolidar los documentos de las hojas de vida |  | 25% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
|  | Objetivo_3 | 3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | 2 - 3. Conservar 94,43 Km Carril De La Malla Vial Arterial Del Distrito Capital, Realizar Apoyos Interinstitucionales E Implementar Obras De Bioingeniería | 25% | 25% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Direccionamiento Estratégico | 1. Planeación institucional | 1. Planeación, Control, seguimiento por estrategias de intervención | 80% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Archivo de programación y seguimiento | 25% | 1. Realizar la programación y su seguimiento a la intervención, por Estrategias, tipos de intervención y territorialización con base en los reportes de segmentos ejecutados, con corte al primer trimestre de la vigencia entre enero y marzo. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | El avance de ejecución en el primer trimestre con corte al 31 de marzo del 2024, fue de 84,40 Km/Carril de los 69,98 Km/Carril programados; lo que representa un avance del 78,02% en el primer trimestre de lo proyectado, para un acumulado del 84,40 Km/carril de los 108,18 Km/carril de la meta misional de la Entidad para el año 2024. Con respecto a la ejecución de meta por tipo de intervención, se tiene el siguiente avance en el trimestre: • Km/carril ejecutado PA: 36,40 de 30,00 121% de lo proyectado • Km/carril ejecutado CC: 2,06 de 1,40 147% de lo proyectado • Km/carril ejecutado RHF: 0,93 de 0,79 118% de lo proyectado • Km/carril ejecutado RHR: 0,56 de 0,54 104% de lo proyectado • Km/carril ejecutado CL: 0,27 de 0,25 108% de lo proyectado • Km/carril ejecutado FE: 7,34 de 3,00 245% de lo proyectado • Km/carril ejecutado SF: 34,85 de 34,00 103% de lo proyectado • Km/carril ejecutado MR: 0,00 de 0,00 0% de lo proyectado • Km/carril ejecutado CO: 1,99 de 0,00 Reporte de indicadores primer trimestre 2024 Programación periódica en Project para enero, febrero y marzo 2024 | Evidencias en carpeta OneDrive: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lizeth_pardo_umv_gov_co/Ekd6t7_L015DoLcB5BVIx7gB8tKOoP-c67a_IPO5Js3ypQ?e=aN3xvk | Con los documentos de PDF llamados Programación Mes de Enero, febrero y marzo del 2024 Project se observa el cumplimiento de la actividad
[16 empty] | 2. Realizar la programación y su seguimiento a la intervención, por Estrategias, tipos de intervención y territorialización con base en los reportes de segmentos ejecutados, con corte al segundo trimestre de la vigencia entre abril y junio. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar la programación y su seguimiento a la intervención, por Estrategias, tipos de intervención y territorialización con base en los reportes de segmentos ejecutados, con corte al tercer trimestre de la vigencia entre julio y septiembre. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar la programación y su seguimiento a la intervención, por Estrategias, tipos de intervención y territorialización con base en los reportes de segmentos ejecutados, con corte al cuarto trimestre de la vigencia entre octubre y diciembre. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 25% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2. Comité técnico de Intervención | 10% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Actas de reunión | 25% | 1. Realizar comité de intervención mensualmente o cuando se requiera durante el primer trimestre de la vigencia, con el fin de hacer análisis de la gestión, seguimiento a la programación, control a la ejecución, toma de decisiones para el cumplimiento de metas con calidad. |  | 25% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | La Subdirección de Intervención de la Infraestructura (Gerencia de Intervención Urbana y Rural), realizó en el Primer Trimestre de 2024 Comité mensual de Intervención y seguimiento a la programación, control y ejecución de las obras con el equipo técnico así: Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento mes de enero del 30 de enero de 2024 Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento mes de febrero del 21 de febrero de 2024. Acta de Comité Técnico de Intervención y seguimiento mes de marzo del 20 de marzo de 2024. | Evidencias en carpeta OneDrive: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lizeth_pardo_umv_gov_co/Ekd6t7_L015DoLcB5BVIx7gB8tKOoP-c67a_IPO5Js3ypQ?e=aN3xvk | Con los soportes presentados ( Acta Comité Técnico de los meses ene, feb y Mar de 2024) se observa el cumplimiento de la actividad
[16 empty] | 2. Realizar comité de intervención mensualmente o cuando se requiera durante el segundo trimestre de la vigencia, con el fin de hacer análisis de la gestión, seguimiento a la programación, control a la ejecución, toma de decisiones para el cumplimiento de metas con calidad. |  | 25% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar comité de intervención mensualmente o cuando se requiera durante el tercer trimestre de la vigencia, con el fin de hacer análisis de la gestión, seguimiento a la programación, control a la ejecución, toma de decisiones para el cumplimiento de metas con calidad. |  | 25% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar comité de intervención mensualmente o cuando se requiera durante el cuarto trimestre de la vigencia, con el fin de hacer análisis de la gestión, seguimiento a la programación, control a la ejecución, toma de decisiones para el cumplimiento de metas con calidad. |  | 25% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Talento Humano | 4. Integridad | 3. Sensibilizaciones | 10% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Actas de reunión y/o correo electrónico | 25% | 1. Realizar sensibilizaciones o actualizaciones al personal de la Subdirección de intervención de la Infraestructura para el periodo comprendido entre enero a marzo correspondiente al primer trimestre de la vigencia. |  | 25% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | La Subdirección de Intervención de la Infraestructura (Gerencia de Intervención Urbana y Rural) realizo durante el Primer Trimestre de 2024 las siguientes sensibilizaciones o actualizaciones al personal: • 21 de marzo de 2024, sensibilización generalidades SIGMA , con todo el personal de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura (Gerencia de Intervención Urbana y Rural) • Febrero y Marzo 2024, 7 socializaciones de la importancia en el debido diligenciamiento de la información consignada en el aplicativo SIGMA, con el personal técnico de algunos frentes de obra de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura. • 06 de marzo de 2024, sensibilización de PMT físico o digital en los frentes de obra, con el personal técnico de Cicloinfraestructura de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura | Evidencias en carpeta OneDrive: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lizeth_pardo_umv_gov_co/Ekd6t7_L015DoLcB5BVIx7gB8tKOoP-c67a_IPO5Js3ypQ?e=aN3xvk | Con los soportes presentados ( nueve Acta de reunión de la sensibilizaciones realizadas en los meses ene, feb y Mar de 2024) se observa el cumplimiento de la actividad
[16 empty] | 2. Realizar sensibilizaciones o actualizaciones al personal de la Subdirección de intervención de la Infraestructura para el periodo comprendido entre abril a junio correspondiente al segundo trimestre de la vigencia. |  | 25% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar sensibilizaciones o actualizaciones al personal de la Subdirección de intervención de la Infraestructura para el periodo comprendido entre julio a septiembre correspondiente al tercer trimestre de la vigencia. |  | 25% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar sensibilizaciones o actualizaciones al personal de la Subdirección de intervención de la Infraestructura para el periodo comprendido entre octubre a diciembre correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia. |  | 25% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
|  | Objetivo_4 | 4. Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C. | 3 - 1. Intervenir 141.192,95 Metros2 De Espacio Publico De La Ciudad | 5% | 25% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Talento Humano | 1. Planeación institucional | 1. Seguimiento y control de los segmentos en ejecución y ejecutados para intervenciones de Espacio Público | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Informe de seguimiento | 25% | 1. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Subdirección de Intervención de la Infraestructura durante el primer trimestre de la vigencia, acorde al procedimiento de intervención de Espacio Público. |  | 25% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | La Subdirección de Intervención de la Infraestructura realizó durante el Primer Trimestre del 2024 el seguimiento y autocontrol de calidad a algunos segmentos viales que se encuentran en ejecución, acorde con el cumplimiento a la programación, especificaciones técnicas, diseños establecidos, procedimientos constructivos e implementación de Planes de Manejo de Tránsito en los frentes de obra. Generando mensualmente los siguientes informes: Informe Técnico de Autocontrol de la Calidad a Intervenciones en proceso de ejecución correspondiente al mes de enero de 2024, con número de radicado 20241900080553 del 03 de abril de 2024. Informe Técnico de Autocontrol de la Calidad a Intervenciones en proceso de ejecución correspondiente al mes de febrero de 2024, con número de radicado 20241900080563 del 03 de abril de 2024. Informe Técnico de Autocontrol de la Calidad a Intervenciones en proceso de ejecución correspondiente al mes de marzo de 2024, con número de radicado 20241900080583 del 03 de abril de 2024. | Evidencias en carpeta OneDrive: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lizeth_pardo_umv_gov_co/Ekd6t7_L015DoLcB5BVIx7gB8tKOoP-c67a_IPO5Js3ypQ?e=aN3xvk | Con los soportes presentados ( Informe de Seguimiento a Intervenciones de los meses ene, feb y Mar de 2024) se observa el cumplimiento de la actividad. se recomienda revisar si se puede unificar la actividad con la del producto 1 teniendo en cuenta que es el mismo producto
[16 empty] | 2. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Subdirección de Intervención de la Infraestructura durante el segundo trimestre de la vigencia, acorde al procedimiento de intervención de Espacio Público. |  | 25% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Subdirección de Intervención de la Infraestructura durante el tercer trimestre de la vigencia, acorde al procedimiento de intervención de Espacio Público. |  | 25% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar seguimiento y control a la calidad de los segmentos viales en ejecución y ejecutados por la Subdirección de Intervención de la Infraestructura durante el cuarto trimestre de la vigencia, acorde al procedimiento de intervención de Espacio Público. |  | 25% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
|  | Objetivo_3 | 3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | 4 - 1. Formular e implementar un (1) modelo de conservación para mejorar el estado de la malla vial local, intermedia y rural de Bogotá D.C | 30% | 25% | 11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | Gestión con Valores para el Resultado | 1. Planeación institucional | 1. Jornadas Lúdicas Socio ambientales y SST | 60% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Listado de asistencia y registro Fotográfico | 20% | 1. Realizar actividad lúdica en una unidad ejecutora por zona de intervención diurna en donde a través de una dinámica organizada de juego de roles se genere sensibilización al personal de obra en resolución de conflictos. |  | 20% | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 100% | Ejecutado | Durante el mes de marzo de 2024, se realizaron dinámicas de juegos de roles enfocadas a la resolución de conflictos; a 8 unidades ejecutoras de la jornada diurna; para las dinámicas se planteo una situación de conflicto que se presenta recurrentemente en la cotidianidad de las intervenciones; cada integrante de la unidad ejecutora represento un papel diferente para al final proponer una solución al conflicto y generar la respectiva sensibilización. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/EkMMI-Io40ZJt0E4GiTtbZIB0p1JQwjDqCruUm81vW9s7w?e=ggAil4 | Con los soportes presentados 8 listados de asistencia y registro fotográfico se observa el cumplimiento de la actividad
[16 empty] | 2. Realizar campaña en todos los frentes de obra con el fin de recolectar elementos para el cuidado y protección de los animales, los cuales serán entregados a una fundación, realizando un día de voluntariado |  | 15% | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar una jornada lúdica con un grupo de adultos mayores beneficiarios de alguna de las intervenciones que ejecute la entidad, en la cual se desarrolle la temática de inclusión y participación de la tercera edad. |  | 20% | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar taller en un frente de obra por zona de intervención, referente a dar a conocer la estructura ecológica principal de la ciudad de Bogotá, con el fin de que los colaboradores identifiquen los ecosistemas aledaños a los frentes y sus hogares e implementen acciones de cuidado y conservación |  | 15% | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Realizar una jornada de cine en un frente de obra por zona donde se proyectará un video en seguridad y salud en el trabajo , con el fin de concientizar a los colaboradores de los riesgos presentes en las actividades rutinarias de la conservación de la malla vial en Bogotá |  | 15% | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 6. Realizar una jornada lúdica pedagógica referente al tema de la importancia de trabajo en equipo en un frente de obra por zona, con el fin de incentivar el compañerismo entre los colaboradores. |  | 15% | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 1. Planeación institucional | 2. Sensibilizaciones socio ambientales y SST | 20% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Cronograma y Listados de asistencia | 40% | 1. Programar las sensibilizaciones para el año 2024 en Desarrollo Sostenible, inclusivo y seguro. |  | 20% | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 100% | Ejecutado | Se realizó el cronograma para las temáticas de las sensibilizaciones para la vigencia 2024 de manera mensual, para los componentes ambiental social y SST, aprobadas por el jefe de la Oficina de Servicio a la ciudadanía y Sostenibilidad | https://uaermv-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/EaP2otZ9e4FMo4ikcUsiMMIBRcDeay0ypg1WYoaON7ivCw?e=FYPaFB | Con el Cronograma de charlas y/o sensibilizaciones del año del 2024- Oficina De Servicio a la Ciudadanía Y Sostenibilidad - OSCS se observa el cumplimiento de la actividad. por favor presentar el soporte de la aprobación del cronograma
[16 empty] | 2. Realizar las sensibilizaciones programadas para el primer trimestre en Desarrollo Sostenible, inclusivo y seguro. |  | 20% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | Desde las áreas ambiental, social y SST se realizaron las charlas informativas a las unidades ejecutoras de acuerdo a las temáticas establecidas en el cronograma. Para el primer de la vigencia 2024 desde el área social se llevaron a cabo ochenta y seis (86) charlas , en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizaron noventa (90) charlas SST y para el área de gestión ambiental se realizaron setenta y cinco (75) charlas | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/EjmxuYP6-INBm4rk3TqgnbkBTH58gmW7fv8XXF4MqlwyVg?e=hYIO5i | Con los soportes presentados actas de reunión de las sensibilizaciones se observa el cumplimiento de la actividad
[16 empty] | 3. Realizar las sensibilizaciones programadas para el segundo trimestre en Desarrollo Sostenible, inclusivo y seguro. |  | 20% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar las sensibilizaciones programadas para el tercer trimestre en Desarrollo Sostenible, inclusivo y seguro. |  | 20% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Realizar las sensibilizaciones programadas para el cuarto trimestre en Desarrollo Sostenible, inclusivo y seguro. |  | 20% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión con Valores para el Resultado | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 3. Gestión Acciones Correctivas y de Mejora | 20% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Acta de reunión | 25% | 1. Realizar una reunión para el primer trimestre de los coordinadores de la Gestión ambiental, social y SST para la presentación y aprobación de las acciones correctivas y las propuestas de mejora y seguimiento a las ya aprobadas. |  | 25% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | El día 21 de marzo de 2024, se realizó reunión de coordinadores de las áreas ambiental, social y SST; con el fin de realizar seguimiento a la gestión integral de los componentes y así mismo dar a conocer las acciones de mejora realizadas durante el primer trimestre de la vigencia 2024. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/EYD09R1G1oRHnja6WRgnv5cBn-mtHWdc0eTQAqDPCPAxfA?e=r8HcnQ | Con los soportes presentados acta de reunión de coordinadores se observa que se realizo la reunión. se recomienda asegurarse que en el acta quede plasmado que acciones correctivas aprobaron y como le hicieron seguimiento
[16 empty] | 2. Realizar una reunión para el segundo trimestre de los coordinadores de la Gestión ambiental, social y SST para la presentación y aprobación de las acciones correctivas y las propuestas de mejora y seguimiento a las ya aprobadas. |  | 25% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar una reunión para el tercer trimestre de los coordinadores de la Gestión ambiental, social y SST para la presentación y aprobación de las acciones correctivas y las propuestas de mejora y seguimiento a las ya aprobadas. |  | 25% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar una reunión para el cuarto trimestre de los coordinadores de la Gestión ambiental, social y SST para la presentación y aprobación de las acciones correctivas y las propuestas de mejora y seguimiento a las ya aprobadas. |  | 25% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución

## COM
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: DESI-FM-005 | [11 empty] | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2021
Planeación |  |  |  | Estrategica |  |  |  | Información Productos | [7 empty] | Información Actividades |  |  |  |  | Estado de Ejecución | Ejecución Cuantitativa | Soporte
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Objetivo Institucional |  | Estratégia | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Producto | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Planes Institucionales | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) |  |  | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Observaciones OAP
DG - Dirección General | COM - Comunicaciones Estratégicas | Objetivo_2 | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 1 - 1. Aumentar a 89.43 puntos el índice de satisfaccion al usuario | 100% | 30% | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | Información y Comunicación | 5. Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | 1. Estrategia de comunicación 2024, diseñada y ejecutada | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Estrategia formulada y ejecutada | 30% | 1. Diseñar estrategia de comunicación, en canales internos de la entidad | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 30% | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 100% | Ejecutado | Se diseñó la estrategia de comunicaciones para el años 2024 | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julio_guevara_umv_gov_co/EoQQXgN7W6hBlRtxooQFsYYBRQznXBKYOvVyUsI6Xhm9UQ?e=BSk8rY | Una vez revisada la evidencia, se comprobó que la actividad se ejecutó conforme a la programado.
[16 empty] | 2. Ejecutar estrategia de comunicación,en canales internos de la entidad | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 50% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | Se realizó la publicación de piezas gráficas y videos en los diferentes canales de la UMV | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julio_guevara_umv_gov_co/EgZtgS-QjJFMhNARW_X8aXwBnAtFlnFaW-2pZc1HWIaxDQ?e=dtwdwr | Una vez revisada las evidencias, se comprobó que la actividad se ejecutó conforme a la programado.
[16 empty] | 3. Publicar estrategia de comunicación en canales internos de la entidad | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 20% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | Se realiza la publicación de a estrategia de Comunicación para el año 2024 | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julio_guevara_umv_gov_co/EmsVrMObQWxKmzURyBX4D2MBDaGtK6pSWEksKGKjjPNUFQ?e=NmKP87 | Una vez revisada la evidencia, se comprobó que la actividad se ejecutó conforme a la programado.

## LMME
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: DESI-FM-005 | [11 empty] | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2021
Planeación |  |  |  | Estrategica |  |  |  | Información Productos | [7 empty] | Información Actividades |  |  |  |  | Estado de Ejecución | Ejecución Cuantitativa | Soporte
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Objetivo Institucional |  | Estratégia | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Producto | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Planes Institucionales | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) |  |  | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Observaciones OAP
GME - Gerencia de Maquinaria y Equipos | LMME - Logística y Manejo de la Maquinaria y Equipo | Objetivo_3 | 3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | 1 - 1. Formular e implementar un (1) modelo de conservación para mejorar el estado de la malla vial local, intermedia y rural de Bogotá D.C | 100% | 0% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1. Un (1) Plan Estrategico de Seguridad Vial de la UAERMV actualizado | 25% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Un (1) Plan | 0% | 1. Realizar la actualización del Plan Estrategico de Seguridad Vial de la UAERMV | Plan de Seguridad Vial | 60% | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 0% | En ejecución | de acuerdo al compromiso del plan de acción se realizó la actualización del programa de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño de la Resolución 40595 de 2022, que corresponde a la nueva metodología del PESV con memorando 20241340063403. Se continua con la implementación de todos los componentes del PESV en versión actualizada en el segundo trimestre del año en curso. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/GERENCIADEMAQUINARIAYEQUIPOS/EnDS3pxEpX9OvVw58aMTuxgBqItIjx1_1BlPUQHkz_xzIA?e=KIhyZt | Se observa que actualizaron el LMME-PT-002-V1 Protocolo de programas de gestión de riesgos críticos de seguridad vial pendiente la actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la UAERMV
[16 empty] | 2. Socializar a los lideres de los procesos y equipo de trabajo la actualización del Plan. | Plan de Seguridad Vial | 20% | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar seguimiento mensual al Plan Estrategico de Seguridad Vial vigente de la UAERMV | Plan de Seguridad Vial | 20% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | de acuerdo al compromiso se socializa con todo el equipo de trabajo de la mesa del parque automotor el avance del PESV de manera mensual. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/GERENCIADEMAQUINARIAYEQUIPOS/Epm2RevYy45Cij3NvKNrnX8BMe1q9jaWvq9DWA4YQH_76A?e=DChp4o
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2. Un (1) Plan de Mantenimiento de vehículos – maquinaria – plantas industriales, actualizado. | 25% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Un (1) Plan | 0% | 1. Realizar la actualización del Plan de Mantenimiento de vehículos – maquinaria – plantas industriales, de la UAERMV | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 60% | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 0% | En ejecución | de acuerdo al compromiso se realizó en el trimestre la actualización del plan de mantenimiento y su ejecución por semanas y tipologías a cortes mensuales. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/GERENCIADEMAQUINARIAYEQUIPOS/EsjgFd7AURhDpIkzOHSWs34B7AExHqbngGnoAvNRLdVh7w?e=vbxcPP | Con los soportes presentados Base de datos control mantenimiento preventivo por horas, kilómetros y/o M3 y Formato programación mantenimiento preventivo semanal diligenciado se observa gestión. Sin embargo falta el Plan de Mantenimiento de vehículos actualizado
[16 empty] | 2. Socializar a los actores involucrados y al equipo de trabajo la actualización del Plan. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 20% | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Realizar 1 mesa de seguimiento trimestral al Plan de Mantenimiento de vehículos – maquinaria – plantas industriales, actualizado de la UAERMV | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 20% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | de acuerdo al compromiso se realiza seguimiento en la mesa del parque automotor el avance del plan de mantenimiento de manera mensual. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/GERENCIADEMAQUINARIAYEQUIPOS/EixamLnt8w5PpDS2MVNQwe0ByjR8gHxaXXPEHNM2ErsaHg?e=wUevW7
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 3. Matriz de inventario ME | 5% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Una (1) Matriz | 0% | 1. Adelantar el inventario del estado actual de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales para dar inicio a la operación en la vigencia 2024 | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | de acuerdo al compromiso se realizó el inventario de estados actual de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales, así como su disponibilidad en el mes de enero de 2024 para su presentación en mesa de trabajo de parque automotor. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/GERENCIADEMAQUINARIAYEQUIPOS/El3h6DsW9NJJtC3QYjlWg94BYhIck3B-BG7TsUun05H1Yg?e=3JA4vv | Con los soportes presentados presentación Seguimiento parque automotor y plantas industriales - UAERMV de enero no se puede identificar que sea un Matriz de inventario del estado actual de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 4. Informes de seguimiento de planificación. | 10% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Un (1) informe de seguimiento mensual | 0% | 1. Realizar 1 mesa de trabajo mensual para planificar y verificar las necesidades de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales, para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | De acuerdo al compromiso se realizó la mesa de trabajo en conjunto con las subdirecciones de planificación y de intervención. Dicho insumo fue gestionado en mesas de planificación y seguimiento a la contratación al interior de la Subdirección de producción y apoyo logístico. | .https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/GERENCIADEMAQUINARIAYEQUIPOS/ErDqxpIW_KtOpliCZBIx-fkBNfbIIfeXIq6reUzh4c3e4A?e=Cehdby | la actividad con el prooducto no guardan relación. Con el Acta no.6 del comité de planificación, producción e intervención UAERMV (31 ene 2024) se observa que realizaron reunión sin embargo en esta acta no se encuentra la verificación las necesidades de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales,
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 5. Informes de seguimiento de planificación. | 15% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Un (1) informe de seguimiento mensual | 0% | 1. Realizar 1 mesa de trabajo mensual para planificar, verificar y adelantar seguimiento del estado de los mantenimientos de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | de acuerdo al compromiso se realizaron mesas de seguimiento al parque automotor en los meses de enero, febrero y marzo | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/GERENCIADEMAQUINARIAYEQUIPOS/ErKoVazkIwRCrpv1VWboo0kBNz8Q-vblkEW_LIex-He4rA?e=5BWN5c | Con las actas mensuales de la Mesa de trabajo PARQUE AUTOMOTOR SPAL se observa que verifican los mantenimientos. Se recomienda analizar si el producto es el adecuado.
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6. Acto Administrativo Modificado | 20% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Una (1) Resolución modificada. Un (1) informe de seguimiento trimestral | 0% | 1. Modificar la resolución No. 444 de 2020, “Por la cual se reglamenta la asignación y uso de vehículos, equipos y maquinaria de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial” | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 40% | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 0% | En ejecución | de acuerdo al compromiso se realizó la actualización de la resolución 444 de 2020 y se presentó a secretaria general para su aprobación | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/GERENCIADEMAQUINARIAYEQUIPOS/ErjnsCjeJ7BMk0rvwTQg1P0BpltuuvnJYfxF85yvLD4zXw?e=UQbQs1 | Con el correo presentado se observa la gestión para actualizar la la actualización de la resolución 444 de 2020 . falta como tal la resolución . por lo el estado de ejecutado debe cambiar a en ejecución
[16 empty] | 2. Elaborar un informe trimestral sobre la asignación y uso de vehículos, equipos y maquinaria. | Plan de Acción proyecto de Inversión 7858 | 60% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | En ejecución | de acuerdo al compromiso se realizó el informe de disponibilidad y de asignaciones con sus novedades y seguimiento. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/GERENCIADEMAQUINARIAYEQUIPOS/Ep8dY3D2aJFOvH8MwOQ7gdIBywGyEXTrEIKyf2mI7s8K0w?e=N4uHR6 | Con el informe de seguimiento de maquinaria y equipo se observa el cumplimiento de la actividad para el primer trimestre

## DMIC
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: DESI-FM-005 | [11 empty] | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2021
Planeación |  |  |  | Estrategica |  |  |  | Información Productos | [7 empty] | Información Actividades |  |  |  |  | Estado de Ejecución | Ejecución Cuantitativa | Soporte
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Objetivo Institucional |  | Estratégia | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Producto | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Planes Institucionales | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) |  |  | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Observaciones OAP
GDCI - Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | DMIC - Desarrollo Misional y Comercialización | Objetivo_3 | 3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | 1 - 1. Formular e implementar un (1) modelo de conservación para mejorar el estado de la malla vial local, intermedia y rural de Bogotá D.C | 100% | 22.5% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1. Presentacion de los proyectos de innovacion propuestos llevados a cabo o en ejecución para la vigencia, a las demas dependencias de la UAERMV | 50% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Unidad | 45% | 1. Gestionar los espacios para la socialización. |  | 30% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | Se realizaron las gestiones necesarias para la socialización de los proyectos en curso de innovación | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mercy_rivera_umv_gov_co/EvBbefea46dHiByohdISJQsBWlEpJoifteJS1saRyTt-OQ?e=xYQhNc | La evidencia de acta de reunión de septiembre 2023 no corresponde al periodo, sin embargo las demás evidencias si corresponden a la gestión del periodo de la actividad programada. Se recomida ajustar redacción de las actividades con criterios técnicos definidos en previas capacitaciones dadas por la OAP Verbo en infinitivo, actividades y/o productos cuantificables y medibles, que aporten de forma adicional al objetivo del proceso
[16 empty] | 2. Presentar las propuestas de proyectos y la fase hasta la cual se llego o continua realizando. |  | 15% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | Se realiza la socialización de los proyectos en curso, como lo son producción de frezado estabilizado con emulsión, cemento y filler | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mercy_rivera_umv_gov_co/EvIzHE6g5KtGhyjVVayESqgBpPK6ESPm-gX1sikRYm0OIw?e=c73A1R | Una de las dos evidencias corresponden al perido, existe un acta de 2023 ( temporalidad de esta acta puntual no corresponde al periodo reportado) , sin embargo se recomida ajustar redacción de las actividades con criterios técnicos definidos en previas capacitaciones dadas por la OAP Verbo en infinitivo, actividades y/o productos cuantificables y medibles, que aporten de forma adicional al objetivo del proceso.
[16 empty] | 3. Presentar las alianzas realizadas para la realizacion de los proyectos |  | 15% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar presentación audivisual con los diferentes grupos de interes por dependencia |  | 15% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Presentación formal y resultados a la fecha |  | 25% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Gestión del Conocimiento | 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2. Presentación de un proyecto de innovación finalizado a otras entidades nacionales y/o internacionales (Foros, Ponencias) | 50% | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Unidad | 0% | 1. Gestionar los espacios para la socialización. |  | 30% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Presentar la propuesta del proyecto realizado |  | 15% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Crear documentacion requerida por la entidad promotora. |  | 15% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Realizar presentación audivisual con los resultados a evidenciar |  | 15% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Presentación formal |  | 25% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución

## SMCT
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE PROCESO
|  |  | CÓDIGO: DESI-FM-005 | [11 empty] | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2021
Planeación |  |  |  | Estrategica |  |  |  | Información Productos | [7 empty] | Información Actividades |  |  |  |  | Estado de Ejecución | Ejecución Cuantitativa | Soporte
Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Objetivo Institucional |  | Estratégia | Ponderación | Ejecución Cuantitativa | Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Producto | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Unidad de Medida | Ejecución Cuantitativa | Actividades | Planes Institucionales | Ponderación | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) |  |  | Evaluación Cualitativa u observaciones | Fuente de verificación | Observaciones OAP
GDCI - Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | SMCT - Seguimiento y Monitoreo de Calidad Técnica | Objetivo_3 | 3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | 1 - 2. Conservar 1598,01 Km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital | 100% | 20% | 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | Evaluación de Resultados | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 1. Creación de herramienta que permita recopilar y analizar información técnica para mezclas asfálticas densas en caliente | 50% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Unidad | 40% | 1. Automatizar registros de ensayos |  | 20% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | Se realiza un formato en excel para automatizar el consolidado de resultados de mezcla asfáltica densa en caliente | https://uaermv-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mercy_rivera_umv_gov_co/EQecU1xwXUdJtq3AmC3nv_EBsjSOnL-y9znW0zOa-wyrIQ?e=UltVg7 | Desde la OAP se sugiere la reformulación de redacción de la actividad , teniendo en cuenta que la automatización es más amplia que el uso de matriz, se sugiere la formalización del documento de acuerdo a su tipología, por medio de SISGESTIÓN según instructivo de información documentada de la entidad, cuando sea pertinente en las etapa de reporte consolidado. No usar codificaciones de procesos existentes. ajustar y remitir para subsanar evidencias aportadas para el periodo.
[16 empty] | 2. Realizar las pruebas de automatización de registros |  | 20% | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Ejecutado | Se realizan pruebas de que este formato genera resultados iguales a los del formato de informe actual del laboratorio, se adjuntan los informes generados en las pruebas | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mercy_rivera_umv_gov_co/Eu071le-AW5LvaAebyBzEqsBkzx3aDY1KL5msxdZO3LtQQ?e=Bgma2n | Se sugiere al proceso la revisión de revisión de la readaptación de la actividad asociado al producto entregable del plan (herramienta propuesta, sea matriz, formato, base datos)
[16 empty] | 3. Consolidar las bases de datos |  | 20% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Corregir la automatización de registros |  | 20% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Realizar el tablero de Control |  | 20% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | Sin ejecución
[8 empty] | Evaluación de Resultados | 16. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional | 2. Creación de herramienta que permita recopilar y analizar información técnica para mezclas asfálticas en frio | 50% | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Unidad | 0% | 1. Automatizar registros de ensayos |  | 20% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 2. Realizar las pruebas de automatización de registros |  | 20% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 3. Consolidar las bases de datos |  | 20% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 4. Corregir la automatización de registros |  | 20% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución
[16 empty] | 5. Realizar el tablero de Control |  | 20% | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0% | Sin ejecución

## TOTALES 1
REPORTE DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN
CUADRO DE SEGUIMIENTO
PROCESO | TRIMESTRE 1 |  | TRIMESTRE 2 |  | TOTAL 1 SEM |  | TRIMESTRE 3 |  | TRIMESTRE 4 |  | TOTAL 2 SEM |  | TOTAL |  | JUSTIFICACIÓN
| PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
CEI. Control y Evaluación Institucional | 13.33% | 13.33% | 35.83% | 0% | 49.15% | 13.33% | 15% | 0% | 35.85% | 0% | 50.85% | 0% | 50% | 6.663%
CODI. Control Disciplinario Interno | 22% | 22% | 28% | 0% | 50% | 22% | 22% | 0% | 28% | 0% | 50% | 0% | 50% | 11%
COM. Comunicaciones Estratégicas | 30% | 30% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 70% | 0% | 70% | 0% | 50% | 15%
DES. Direccionamiento Estratégico | 0% | 0% | 19.58% | 0% | 19.58% | 0% | 9.42% | 0% | 71% | 0% | 80.42% | 0% | 50% | 0%
DMIC. Desarrollo Misional y Comercialización | 22.5% | 22.5% | 27.5% | 0% | 50% | 22.5% | 22.5% | 0% | 27.5% | 0% | 50% | 0% | 50% | 11.25%
EGTI. Estrategia de Gobierno de TI | 33.78% | 33.78% | 35.53% | 0% | 69.31% | 33.78% | 12.54% | 0% | 18.15% | 0% | 30.69% | 0% | 50% | 16.89%
GAM. Gestión Ambiental | 0% | 0% | 49.98% | 0% | 49.98% | 0% | 16.66% | 0% | 33.36% | 0% | 50.02% | 0% | 50% | 0%
GCON. Gestión Contractual | 7.5% | 17.5% | 47.5% | 0% | 55% | 17.5% | 17.5% | 0% | 27.5% | 0% | 45% | 0% | 50% | 8.75%
GDOC. Gestión Documental | 0% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 20.75% | 0% | 71.25% | 0% | 92% | 0% | 50% | 0%
GEFI. Gestión Financiera | 21.5% | 27.5% | 32.5% | 0% | 54% | 27.5% | 23% | 0% | 23% | 0% | 46% | 0% | 50% | 13.75%
GJUR. Gestión Jurídica | 16.5% | 50% | 50% | 0% | 66.5% | 50% | 0% | 0% | 33.5% | 0% | 33.5% | 0% | 50% | 25%
GLAB. Gestión de Laboratorios | 24.75% | 28.05% | 26.95% | 0% | 51.7% | 28.05% | 21.9% | 0% | 26.4% | 0% | 48.3% | 0% | 50% | 14.03%
GREF. Gestión de Recursos Físicos | 20% | 0% | 31.7% | 0% | 51.7% | 0% | 10.8% | 0% | 37.5% | 0% | 48.3% | 0% | 50% | 0%
GTHU. Gestión del Talento Humano | 32.5% | 32.5% | 22.5% | 0% | 55% | 32.5% | 22.5% | 0% | 22.5% | 0% | 45% | 0% | 50% | 16.25%
INFRA. Intervención de la Infraestructura | 21.4% | 25% | 29.2% | 0% | 50.6% | 25% | 23.8% | 0% | 25.6% | 0% | 49.4% | 0% | 50% | 12.5%
LMME. Logística y Manejo de la Maquinaria y Equipo | 8% | 8% | 30% | 0% | 38% | 8% | 10% | 0% | 52% | 0% | 62% | 0% | 50% | 4%
PCI. Planificación de la Conservación de la Infraestructura | 7.5% | 7.5% | 45% | 0% | 52.5% | 7.5% | 0% | 0% | 47.5% | 0% | 47.5% | 0% | 50% | 3.75%
PRO. Producción de Mezcla | 0% | 20% | 50% | 0% | 50% | 20% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 10%
SMCT. Seguimiento y Monitoreo de Calidad Técnica | 20% | 20% | 30% | 0% | 50% | 20% | 20% | 0% | 30% | 0% | 50% | 0% | 50% | 10%
SRPI. Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas | 13.3% | 16.7% | 15.3% | 0% | 28.6% | 16.7% | 3.4% | 0% | 68% | 0% | 71.4% | 0% | 50% | 8.35%
TOTAL | 15.73% | 18.72% | 30.75% | 0% | 46.48% | 18.72% | 13.59% | 0% | 39.93% | 0% | 53.52% | 0% | 50% | 9.359%