## Formulación
FORMATO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CÓDIGO: DESI-FM-xxx
FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019
Articulación Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 | Ponderación | Objetivo Institucional | Riesgo asociado | Descripción de la Meta | Indicador | Presupuesto Plurianual de inversiones | METAS
[7 empty] | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CUATRIENIO

## Avance
FORMATO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CÓDIGO: DESI-FM-xxx
FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019
Articulación Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 | Ponderación | Avance Objetivo | Objetivo Institucional | Riesgo asociado | Descripción de la Meta | Indicador | Presupuesto Plurianual de Inversiones |  | METAS
[8 empty] | Avance | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CUATRIENIO
483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | 10% | 10% | 1. Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | Insuficientes recursos asociados a nuevas fuentes de financiación | Implementar por lo menos una (1) nueva alternativa de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | # de alternativas de financiación implementadas | - | Programado | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 1
[8 empty] | Ejecutado | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 1
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se Implemento un (1) nueva alternativa de financiación por medio del Proyecto No. de Regalias que permitio incrementar los recursos propios de la entidad.
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales 483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | 15% | 14.71% | 2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | Inadecuada implementación de las herramientas de gestión | Implementar una (1) primera fase de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación en la UAERMV | % de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación implementada | - | Programado | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
[8 empty] | Ejecutado | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | Para el segundo trimestre se realizo el evento de cultura de comparitr y difundir al interior de la UMV. Se llevo a cabo la segunda mesa de seguimiento de Gestion del Conocimiento e Innovación el 18 de Junio de 2024. Se divulgo piezas graficas de invitacion al evento
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Aumentar a 89.43 puntos el índice de satisfaccion al usuario | % de Indice de satisfección aumentado | 2089 | Programado | 85.43 | 86.43 | 87.43 | 89.43 |  | 89.43 | La meta finalizo por cumplimiento el 31 de diciembre de 2023
[8 empty] | Ejecutado | 95.4 | 86 | 84.72 | 91.28 |  | %
[8 empty] | % | 111.7% | 99.5% | 96.9% | 102.1% |  | 88.58%
[5 empty] | Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | # de sistema de gestión fortalecidos | 44967 | Programado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
[8 empty] | Ejecutado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV | # de funcionalidade implementadas / numero de funcionalidades programadas | 9226 | Programado | 4.5 | 13.5 | 13 | 11 | 8 | 50
[8 empty] | Ejecutado | 4.5 | 13.5 | 13 | 11 | 8 | 50
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV. | % de incremento nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV. | 18213 | Programado | 7 | 11.5 | 12 | 12 | 7.5 | 50
[8 empty] | Ejecutado | 7 | 11.5 | 12 | 12 | 7.5 | 50
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV | # actualizaciones realizadas / # actulizaciones programadas | 1960 | Programado | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 4
[8 empty] | Ejecutado | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 4
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0.245
378. Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial 383. Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte 377. Conservar 190 km. de cicloinfraestructura | 60% | 66.13% | 3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | Deficiencia en la formulación y aplicación del modelo de conservación | Formular e implementar un (1) modelo de conservación para mejorar el estado de la malla vial local, intermedia y rural de Bogotá D.C. | # de modelo de conservación para mejorar el estado de la malla vial local, intermedia y rural de Bogotá d.c implementados | - | Programado |  | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1 |  | 0.49
[8 empty] | Ejecutado |  | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1 | Se cumplio a travez del modelo de conservacion de la infraestructura del espacio publico para la movilidad de la UMV el cual se encuentra publicado en la pagina de la entidad y a su vez se desarrolla a travez del Plan de conservacion de la infraestrucutara del espacio público para la movilidad puede ser visualizado en el link https://www.umv.gov.co/portal/modelo-de-conservacion-uaermv/
[8 empty] | % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Conservar 1598,01 Km-carril de la malla vial local e intermedia del distrito capital | Km Carril de la Malla Vial Local e Intermedia conservada / # km carril de Conservación programados | 442673 | Programado | 228.54 | 380.8 | 451.01 | 429.48 | 108.18 | 1598.01
[8 empty] | Ejecutado | 228.54 | 380.8 | 451.01 | 429.48 | 147.26 | 1637.09
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 136.1% | 104.5%
[5 empty] | Conservar 94,43 Km carril de la malla vial arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería | Km Carril de la Malla Vial Arterial conservada / # km carril de Conservación programados | 83838 | Programado | 14.11 | 19.54 | 30.12 | 26.56 | 4.1 | 94.43
[8 empty] | Ejecutado | 14.11 | 19.54 | 30.12 | 26.56 | 20.51 | 110.84
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 500.2% | 150%
[5 empty] | Definir e implementar 1 estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial | # de estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad Implementadas | 655 | Programado | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 |  | 1 | La meta finalizo por cumplimiento el 31 de diciembre de 2023
[8 empty] | Ejecutado | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 |  | 1 | F
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
[5 empty] | Conservar 91,35 Km de cicloinfraestructura del distrito capital | Km Carril de Cicloinfraestructura conservada / # km carril de Conservación programados | 44581 | Programado | 8.73 | 27.53 | 21.09 | 28.12 | 5.88 | 91.35
[8 empty] | Ejecutado | 8.73 | 27.53 | 21.09 | 28.12 | 6.31 | 91.78
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 107.3% | 100.9%
[5 empty] | Mejorar 34 km carril de vias rurales del distrito capital e implementar obras de bioingeniería | Km Carril de vias rurales conservadas / # km carril de Conservación programados | 29008 | Programado | 2.7 | 7.18 | 9.68 | 10.75 | 3.69 | 34
[8 empty] | Ejecutado | 2.7 | 7.18 | 9.68 | 10.75 | 5.4 | 35.71
[8 empty] | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 146.3% | 105.8%
240. Conservar 1.505.155 m2 de espacio público | 15% | 15.21% | 4. Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C. | Incumplimientos de las metas de espacio público | Intervenir 141.192.95 Metros2 de espacio público de la ciudad | Metros2 de Espacio Publico internenidos / Mtros2 programados | 18446 | Programado | 0 | 31159.6 | 47154.64 | 49176.76 | 13701.95 | 141192.95
[8 empty] | Ejecutado |  | 31159.6 | 47154.64 | 49176.76 | 14484.34 | 141975.34
[8 empty] | % |  | 100% | 100% | 100% | 105.7% | 101.4%
Total | 100% | 106.1%

## Resumen
Objetivo Institucional | Ponderación | Avance Objetivo 2024 | Avance Objetivo Cuatrenio | Avance Objetivo Cuatrenio | Descripción de la Meta | Avance Meta 2024 | Avance Meta Cuatrenio
1. Lograr mecanismos de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad | 10% | 100% | 10% | 100% | Implementar por lo menos una (1) nueva alternativa de financiación que permitan incrementar los recursos propios de la entidad. | 100% | 100%
2. Diseñar e implementar una estrategia de innovación que permita hacer más eficiente la gestión de la Unidad. | 15% | 100% | 14.71% | 98.1% | Implementar una (1) primera fase de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación en la UAERMV | 100% | 100%
[5 empty] | Aumentar a 89.43 puntos el índice de satisfaccion al usuario | 100% | 100%
[5 empty] | Fortalecer 1 un sistema de gestión para la UAERMV | 100% | 100%
[5 empty] | Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV | 100% | 100%
[5 empty] | Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV. | 100% | 100%
[5 empty] | Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV | 100% | 100%
3. Mejorar el estado de la malla vial local, intermedia, rural, y de la ciclo-infraestructura de Bogotá D.C., a través de la formulación e implementación de un modelo de conservación. | 60% | 100% | 66.13% | 110.2% | Formular e implementar un (1) modelo de conservación para mejorar el estado de la malla vial local, intermedia y rural de Bogotá D.C. | 100% | 100%
[5 empty] | Conservar 1598,01 Km-carril de la malla vial local e intermedia del distrito capital | 100% | 104.5%
[5 empty] | Conservar 94,43 Km carril de la malla vial arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería | 100% | 150%
[5 empty] | Definir e implementar 1 estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial | 100% | 100%
[5 empty] | Conservar 91,35 Km de cicloinfraestructura del distrito capital | 100% | 100.9%
[5 empty] | Mejorar 34 km carril de vias rurales del distrito capital e implementar obras de bioingeniería | 100% | 105.8%
4. Mejorar las condiciones de Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C. | 15% | 100% | 15.21% | 101.4% | Intervenir 141.192.95 Metros2 de espacio público de la ciudad | 100% | 101.4%
Total | 100% | 115% | 106.1% | 106.1%

## Hoja1
Articulación Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 | Ponderación | Objetivo Institucional | Riesgo asociado | Descripción de la Meta | Indicador | Presupuesto Plurianual de inversiones | METAS
[7 empty] | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CUATRIENIO
16.6667
16.6667
0.16667
0.16667
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales 483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG