## 1 PDD Objetivo
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
CÓDIGO: DES-FM-005
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE
2024
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [9 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  | RESUTADO DE LA GESTIÓN | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
[10 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | GESTIÓN | PRODUCTO (Evidencias) | SEGUIMIENTO OAP | PROGRAMADO | EJECUTADO | GESTIÓN | PRODUCTO (Evidencias) | SEGUIMIENTO OAP | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | PROGRAMADO | EJECUTADO | GESTIÓN | PRODUCTO (Evidencias) | SEGUIMIENTO OAP
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal | Oficina Asesora de Planeación | 1. Direccionamiento Estratégico | Monitorear de manera continua el cumplimiento de metas físicas y la ejecución presupuestal, de la conservación de la infraestructura peatonal | [5 empty] | Hacer seguimiento mensual al desarrollo y cumplimiento de metas físicas y ejecución presupuestal | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Reportes SPI proyectos de Inversión | 4 | Reportes SPI proyectos de Inversión | (Numero de seguimiento realizados)/ (4 Numero de seguimientos programados)*100 | 30% | 15% | 15% | Se realiza seguimiento acumulado en el aplicativo de SPI a corte septiembre | [7 empty] | 2 | 2 | Se realizan 2 seguimiento acumulado en el aplicativo de SPI a corte septiembre | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EiyKs_U5g3NJnNWLHcE8bTQBLjMQyV15xb_-PaQnwox7gg?e=JIGAvW | Con las evidencias reportadas, se puede establecer el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Generar alertas en términos de cumplimiento presupuestal y metas | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informes a proyectos de Inversión | 4 | Informes a proyectos de Inversión | (Numero de informes realizados realizados ) / (4 informes programados)*100 | 30% | 15% | 15% | se anexan informes mensuales de junio julio y agosto ya que el informe de septiembre se encuentra en construcción | [7 empty] | 2 | 2 | se anexan informes mensuales de julio y agosto ya que el informe de septiembre se encuentra en construcción | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EiyKs_U5g3NJnNWLHcE8bTQBLjMQyV15xb_-PaQnwox7gg?e=JIGAvW | Con las evidencias reportadas, se puede establecer el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Presentar en el Comité técnico el avance de giros de inversión | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Presentaciones de resultados | 4 | Presentaciones de resultados | ( Numero de presentaciones realizados) / ( 4 presentaciones programados) *100 | 40% | 20% | 20% | se anexan presentaciones socializadas en comite tecnico para los meses julio, agosto y septiembre | [7 empty] | 2 | 2 | se anexan presentaciones socializadas en comite tecnico para los mese de agosto y septiembre | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EiyKs_U5g3NJnNWLHcE8bTQBLjMQyV15xb_-PaQnwox7gg?e=JIGAvW | Con las evidencias reportadas, se puede establecer el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 40%
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal | Dirección General | 2. Comunicaciones Estratégicas | Fortalecemiento de la comunicación con el público interno y externo | [5 empty] | Realizar la publicacion en redes sociales (Facebook, X, Instagram y TikTok) de los avances de la entidad en realacion a la conservacion de la infraestructura peatonal. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informe mensual del prommedio de ejecucion de la publicacion de los avances en conservacion de la umv en redes sociales de los avances de la entidad. | 12 | Porcentaje de publicaciones en redes sociales | (Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones programadas)*100 | 40% | [10 empty] | 6 | 6 | Se Generan las actividades de publicaciones en redes sociales sobre la conservación de la infraestructura peatonal, incluyendo capturas, datos de publicación, métricas de alcance e interacciones. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EoIiR5txajJLln7VLus2lF0BMFh8aKFvS6JwRouTDaS__A?e=XQpHFz | Se realiza el segimiento a la publicacion de los avances en redes sociales (Facebook, X, Instagram y TikTok) | [5 empty] | 40%
[10 empty] | Realizar la publicacion en canales internos de los avances de la entidad | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informe mensual del prommedio de ejecucion de la publicacion de los avances en conservacion de la umv en canales internos. | 6 | Porcentaje de publicaciones en canales internos | (Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones programadas)*100 | 30% | [10 empty] | 2 | 3 | Se Generan las actividades de publicaciones en canales internos sobre la conservación de la infraestructura peatonal, incluyendo capturas, datos de publicación, métricas de alcance e interacciones. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EgjhYE8ZBbxIiJMuckjLN9UB5HY1fOikEAjNGQY9yF6rFQ?e=RTFr5o | El monitoreo realizado se evidencia que COM cumple con el cronograma de publicaciones en canales internos, al realizar publicaciones de los avances en conservación que la UMV durante los meses de julio, agosto y septiembre 2024 en canales internos de la entidad. | [5 empty] | 45%
[10 empty] | Divulgar los avances de la entidad a través de medios de comunicación | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informe mensual del prommedio de ejecucion de la publicacion de los avances en conservacion de la umv en medios de comunicacion. | 12 | Publicaciones en medios de comunicacion internos y externos | (Número de notas publicadas en medios de comunicación/Número de notas elaboradas para medios de comunicación)*100 | 30% | [10 empty] | 6 | 6 | Se Generan las actividades de publicaciones en medios de comunicacion sobre la conservación de la infraestructura peatonal, incluyendo capturas, datos de publicación, métricas de alcance e interacciones. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EgjhYE8ZBbxIiJMuckjLN9UB5HY1fOikEAjNGQY9yF6rFQ?e=RTFr5o | Se realiza el monitoreo y se evidencia que COM cumple con las publicaciones en medios de comunicacion los cuales estan relacionados con los avances de conservación que la UMV ejecuto durante los meses de julio, agosto y septiembre 2024. | [5 empty] | 30%
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal |  | 3. Servicio A La Ciudadanía Y Relacionamiento Con Partes Interesadas | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal |  | 4. Estrategia Y Gobierno De TI | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal | Subdirección de Planificación y de Conservación | 5. Planificación de la Conservación de la infraestructura | 1. Realizar la planificación de las intervenciones de la red de infraestructura peatonal de la Ciudad, acorde a las metas. | [5 empty] | 1.1. Gestionar las reservas ante el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de la de infraestructura peatonal que se planifique intervenir. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Oficio solicitud de reservas ante el IDU | 13700 | Reservas gestionadas | ((Número de Oficios de Respuesta a reservas aprobadas / Número de Oficios de Reservas Solicitadas)*100) | 50% | [10 empty] | 6650 | 6625.4 | Se enviaron memorandos de priorización a la SPAL y SII con la documentación anexa correspondiente, equivalente al 48,4% de la meta programada. | 1.1. Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal 3er Trim 2024 https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EhxOWhveVpFOrQ4ZziGSKicBAModcg8hUMw5KaOgM61msQ?e=a1oH3c | Se evidencia ejecución de la acción en un porcentaje del 49,4% sobre el 50% programado, por lo que se puede establecer un cumplimiento apropiado, sin embargo, se debe cumplir el 100% de lo programado al finalizar la vigencia. | [5 empty] | 49.82%
[10 empty] | 1.2. Enviar memorandos de priorización a la SPAL y SII con la documentación anexa correspondiente. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Oficio solicitud priorización SPAL y SII |  | Infraestructura peatonal priorizada | ((Número de Solicitudes Atendidas / Número de Solicitudes requeridas)*100) | 50% | [10 empty] | 6650 | 6625.4 | Se enviaron memorandos de priorización a la SPAL y SII con la documentación anexa correspondiente, equivalente al 48,4% de la meta programada. | [7 empty] | 49.82%
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal | Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | 6. Gestión De Laboratorio | Ejecutar ensayos técnicos para asegurar el control de calidad de las obras de infraestructura peatonal, cumpliendo con los acuerdos de servicio y garantizando que se sigan los estándares establecidos. | [5 empty] | Realizar los ensayos programados según los acuerdos de servicio establecidos. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informes de resultado de ensayos | 100% de lo solicitado | Resultados de ensayos de control de calidad | Porcentaje de ensayos técnicos realizados conforme a los acuerdos establecidos / Número total de ensayos solicitados. | 100% | [10 empty] | 100% | 100% | Se realizaron el 100% de los ensayos solicitados para el trimestre de julio a septiembre los cuales corresponden a: * 126 Muestras y 126 ensayos a los materiales petreos utilizados para la producción de concreto ( arena natural y grava de 1") * 138 Muestras y 387 ensayos al concreto producido. * 4 Muestras y 20 ensayos a la arena de capa soporte | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EtxeYMjihzBLlI0dR4zuG0EBG2bBed1MKTROTtAkCoNA5A?e=UqDGPz | SEGUIMIENTO OAP Con los soportes documentales de los Informes de ensayo, se constata el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 100%
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico | 7. Producción De Mezcla | Gestionar el aprovisionamiento de insumos asfalto y concreto) bienes requeridos en el cumplimiento de la misión de la UAERMV y en concordancia con el PDD | [5 empty] | Realizar la programación de las necesidades en el (PAA) requeridas para la producción de mezcla para el cumplimiento de las metas físicas definidas en el PDD | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Plan de programación de necesidades | 1 | Programación plan de mezclas | (Plan consolidado de las necesidades elaborado / Plan consolidado de las necesidades requeridas) *100 | 30% | [10 empty] | 1 | 1 | En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 Bogotá Camina Segura, la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico de acuerdo a sus necesidades programo el PAA para el segundo semestre de la vigencia 2024 teniendo en cuenta los recursos asignados por proyecto de inversión despues de armonización | 1 Plan con la Programación necesidades de mezclas | Con el Plan consolidado de necesidades PAA 2024_8081_8055 V7_9_10_2024 se observa el cumplimiento de la actividad | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de materia prima para la Producción De Mezcla | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informes de seguimiento | 6 | Seguimiento a contratos para compra de insumos para producción de mezcla | (Informes de Seguimiento contratos para compra de insumos para producción de mezcla ejecutados / Informes de seguimiento contratos para compra de insumos para producción de mezcla programados) *100 | 30% | [10 empty] | 3 | 3 | La la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico hace seguimiento a los contratos de insumos para la producción de mezcla ,Con fin de gestionar la cadena de suministro y la continuidad del servicio. | Seguimiento a los contratos de insumos para la producción de mezcla, | Con los soportes documentales en PDF denominados "Seguimiento a la ejecución de las necesidades", que tienen como titulo informes de seguimiento de procesos críticos misionales, se constata el cumplimiento de la actividad. Sin embargo, se recomienda que dichos documentos cuenten con las firmas correspondientes para validar su autenticidad y garantizar un adecuado control. | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Realizar comité de Planificación, Producción e Intervención de UAERMV para socializar la programación y avance físico y presupuestal | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actas de Comites | 6 | socialización la programación y avance físico y presupuestal | (Número de comites realizados / Número de comites programados) *100 | 40% | [10 empty] | 3 | 3 | El Comité de Planificación, Producción e Intervención, se lleva a cabo toda vez que es la instancia de coordinación de la planificación e intervención de las obras, y de la producción de los insumos requeridos para el cumplimiento de la misión de la entidad, buscando la transversalidad y articulación entre las dependencias. | actas del Comité de Planificación, Producción e Intervención | Con las actas del Comité de Planificación, Producción e Intervención de julio, agosto y septiembre se observa el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 40%
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico | 8. Logistica Y Manejo De Maquinaria Y Equipo | Gestionar el aprovisionamiento de insumos bienes y servicios para la producción, distribución y apoyo logístico requeridos en el cumplimiento de la misión de la UAERMV y en concordancia con el PDD | Consolidar las necesidades (PAA) requeridas por las diferentes dependencias para el cumplimiento de las metas físicas definidas en el PDD | 2024-07-01 | 2024-09-30 |  |  | Realizar la programación de las necesidades en el (PAA) requeridas para la logistica de maquinaria y equipo para el cumplimiento de las metas físicas definidas en el PDD | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Plan de programación de necesidades | 1 | Programación plan de logistica de maquinaria y equipo | (Plan consolidado de las necesidades elaborado / Plan consolidado de las necesidades requeridas) *100 | 30% | [10 empty] | 1 | 1 | En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 Bogotá Camina Segura, la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico de acuerdo a sus necesidades programo el PAA para el segundo semestre de la vigencia 2024 teniendo en cuenta los recursos asignados por proyecto de inversión despues de armonización | 1 Plan con la Programación necesidades de logistica de maquinaria y equipo | Con el Plan consolidado de necesidades PAA 2024_8081_8055 V7_9_10_2024 se observa el cumplimiento de la actividad | [5 empty] | 30%
[5 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución de las necesidades (PAA) | 2024-07-01 | 2024-12-31 |  |  | Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos delogistica de maquinaria y equipo | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informes de seguimiento | 6 | Seguimiento a contratos para compra de logistica de maquinaria y equipo | (Informes de Seguimiento contratos para compra de insumos para logistica de maquinaria y equipo ejecutados / Informes de seguimiento contratos para compra de logistica de maquinaria y equipo programados) *100 | 30% | [10 empty] | 3 | 3 | La la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico hace seguimiento a los contratos de logistica de maquinaria y equipo, Con fin de gestionar la cadena de suministro y la continuidad del servicio. | Seguimiento a los contratos de logistica de maquinaria y equipo | Con los soportes documentales en PDF denominados "Seguimiento a la ejecución de las necesidades", se constata el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 30%
[5 empty] | Realizar comité de Planificación, Producción e Intervención de UAERMV para socializar la programación y avance físico y presupuestal | 2024-07-01 | 2024-12-31 |  |  | Realizar comité de Planificación, Producción e Intervención de UAERMV para socializar la programación y avance físico y presupuestal | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actas de Comites | 6 | socialización la programación y avance físico y presupuestal | (Número de comites realizados / Número de comites programados) *100 | 40% | [10 empty] | 3 | 3 | El Comité de Planificación, Producción e Intervención, se lleva a cabo toda vez que es la instancia de coordinación de la planificación e intervención de las obras, y de la producción de los insumos requeridos para el cumplimiento de la misión de la entidad, buscando la transversalidad y articulación entre las dependencias. | actas del Comité de Planificación, Producción e Intervención | Con las actas del Comité de Planificación, Producción e Intervención de julio, agosto y septiembre se observa el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 40%
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal | Subdirección de Intervención de la Infraestructura | 9. Intervención De Infraestructura | Optimización de la ejecución de las obras y autocontrol de calidad en los segmentos viales para el cumplimiento de metas en la Conservación red de infraestructura peatonal de Bogotá D.C. | [5 empty] | Realizar comité técnico de intervención mensualmente entre las Gerencias de Infraestructura Urbana y Rural para el seguimiento y control a la ejecución de las obras | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Acta de Reunión con el seguimiento y control del cumplimiento de metas | 6 | Seguimiento y control a la ejecución de las obras | (Número Comités Técnicos realizados / comités Técnicos programados) *100 | 70% | [10 empty] | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre de 2024, se realizan 3 actas de reunión con el seguimiento y control del cumplimiento de metas | 3 actas de reunión con el seguimiento y control del cumplimiento de metas | Con las actas presentadas se observa el cumpliento de la actividad | [5 empty] | 70%
[10 empty] | Realizar mensualmente informe de las visitas de autocontrol a la calidad de los segmentos viales en ejecución en los diferentes frentes de obras | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Informe Técnico de Autocontrol de la Calidad | 6 | Informe Técnico de Autocontrol de la Calidad | (Número de Informes realizados / Informes programados) *100 | 30% | [10 empty] | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre de 2024, se realizan 3 Informes Técnicos de Autocontrol de la Calidad | 3 Informes Técnicos de Autocontrol de la Calidad | Con los informes presentadas se observa el cumpliento de la actividad. | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Realizar mesa de control mensual para verificar el cumplimiento del Programa Anual de Caja - PAC y seguimiento de ejecución presupuestal. | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Acta de Reunión de seguimiento presupuestal y PAC | 3 | Seguimento al presupuesto y al PAC | (Número mesas realizados / mesas programados) *100 | [13 empty] | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal | Gerencia de Infraestructura Urbana | 9. Intervención De Infraestructura | Optimización de la ejecución de las obras y autocontrol de calidad en los segmentos viales para el cumplimiento de metas en la Conservación red de infraestructura peatonal de Bogotá D.C. | [5 empty] | Generar alertas semanalmente verificando que las cantidades de obra despachadas de un segmento sean reportadas correctamente en SIGMA para su respectivo cierre. | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Alertas remitidas por correos electrónicos | 12 | Alertas de las cantidades de obra despachadas | (Número de alertas realizadas / alertas programadas) *100 | [13 empty] | Durante el tercer trimestre de 2024, se realizan 3 Informes de novedades de maquinaria y equipos | 3 Informes de novedades de maquinaria y equipos | Con los informes presentados por la Gerente de Infraestructura Urbana se observa el cumplimiento de la actividad
[10 empty] | Realizar informe mensual de las alertas emitidas por los diferentes frentes de obra sobre el estado del funcionamiento de la maquinaria, equipos y la experticia de los operarios. | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Informe de novedades de maquinaria y equipos | 6 | Alertas del funcionamiento de la maquinaria, equipos y la experticia de los operarios. | (Número de Informes realizados / Informes programados) *100 | 10% | [10 empty] | 3 | 3 | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | [5 empty] | 10%
[10 empty] | Realizar mensualmente informe técnico de autocontrol a la implementación de los Planes de Manejo de Tráfico en las obras a cargo de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura. | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Informe Autocontrol PMT | 3 | Autocontrol a la implementación de los Planes de Manejo | (Número de Informes realizados / Informes programados) *100 | [13 empty] | Durante el tercer trimestre de 2024, se realizan 3 seguimientos a la ejecución y avance de los segmentos de Espacio Público | 3 seguimientos a la ejecución y avance de los segmentos de Espacio Público | Con los seguimientos mensuales presentados por la Gerente de Infraestructura Urbana se observa el cumplimiento de la actividad
[10 empty] | Realizar seguimiento mensual a la ejecución y avance de los segmentos a Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Seguimiento de los m2 de la red de infraestructura peatonal | 6 | Seguimiento de ejecución red de infraestructura peatonal | (Seguimientos realizados de la red de infraestructura peatonal intervenidos / Seguimientos programados de la red de infraestructura peatonal) *100 | 90% | [10 empty] | 3 | 3 | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | [5 empty] | 90%
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal |  | 10. Desarrollo Misional Y Comercialización | Fomentar proyectos de innovación y adaptación tecnológica que impulsen la investigación científica y tecnológica para el crecimiento misional de la UAERMV. | [5 empty] | Publicar y compartir informes finales de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2 Presentaciones de resultados de proyectos | 2 | Informes socializados por la Gerencia | (Número de informes socializados por la Gerencia) / ( 2 informes de proyectos programados por la Gerencia) * 100 | 40% | [10 empty] | 2 | 2 | Se presentan los resultados de laboratorio para los proyectos de 2 proyectos; Bases no erodables y Materiales con aditivos | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EpKEBF169K1Pmt4s87_zC1QBIPIHeSkVWLoRc1HG1HFt5w?e=xm6p6e | El proceso adjunta soportes de pruebas técnicas de laboratorio proyectos de bases no erodables y presentanción (PPT con resultados dentro de perido reportado) , por otra parte adjunta soportes de pruebas técnicas de laboratorio proyectos Materiales con aditivos, con evidencias de formatos GLAB-FM-176-V5 sin embargo sus fechas de firma son de vigencia 2023, se solicita aclarar la razón por la cual se estan reporando pruebas de 2023 y no se adjunta "Presentación de resultados de proyectos" que de cuenta del análisis del proceso DMIC, ya que los formatos de Laboratorio corresponden a actividades de otro proceso y no son productos propios de este Plan de Acción III trimestre 2024 | [5 empty] | 40%
[10 empty] | Organizar foros y espacios para divulgar los proyectos de innovación misional de la UAERMV. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2 Informes finales de proyectos | 2 | Proyectos de innovasión misional | (Número de proyectos finalizados y socializados ) / ( 2 proyectos terminados en la UAERMV) * 100 | 30% | [10 empty] | 2 | 2 | Se presentan los 2 informes finales de los proyectos denominados _ 1. bases no erodables y 2, Materiales con aditivos , los dos con las actas de socialización realizadas | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EtIdlT9-E29PjvXMKXx5MHIB0q3lk2AbNjENiyW_Rzbo9Q?e=gTIV4Q | El proceso reporta para el periodo mediante formato DMIC-FM-002-V1 1. FORMATO - INFORME DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN- Bases no erodables, Informe denominado Evaluar el empleo de diferentes materiales que funcionen como bases no erodables para la conservación del espacio público competencia de la Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento y Rehabilitación Vial. Corte mes de Julio 2024. El proceso reporta para el periodo mediante formato DMIC-FM-002-V1 1. FORMATO DE RESULTADOS FASE I: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES GRANURALES REMANENTES CON CEMENTO Y ADITIVO SOLID SOIL PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, LOCALIDAD 20 SUMAPAZ | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Conseguir la participación de al menos un proyecto de innovación misional en foros académicos internacionales, destacando el impacto social. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1 Carta de aceptación proyecto | 1 | Participación en proyectos de innovación | Participación en (Foros o simposios) de un (1) proyectos de innovación | 30% | [10 empty] | 1 | 1 | Se presenta carta de aceptacion de los resumenes de Evaluación de Mezclas Asfálticas y La Revolución del Fresado para el XXIII Simposio Colombiano sobre Ingeniería de Pavimentos y IV Simposio Iberoamericano sobre Ingeniería de Pavimentos | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EgiiaukefHRAt4SUK2GhgFAB5DHAG-5N71DhPR_OezTvrA?e=2hhwpg | La evidencia que reporta el proceso DMIC corresponde a la carta de aceptación de Universidad de Cauca fechada de 26 Junio 2024 Aceptación resumen XXIII Simposio Colombiano sobre Ingeniería de Pavimentos y IV Simposio Iberoamericano sobre Ingeniería de Pavimentos. | [5 empty] | 30%
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal |  | 11. Gestión Jurídica | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal |  | 12. Gestión Financiera | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal |  | 13. Gestión De Recursos Físicos | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal |  | 14. Gestión Ambiental | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal |  | 15. Gestión Contractual | Meta Misional | [33 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal |  | 16. Gestión Documental | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal |  | 17. Gestión De Talento Humano | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal |  | 18. Control Disciplinario Interno | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal |  | 19. Control y Evaluación Institucional | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal |  | 20. Seguimiento y Monitoreo De Calidad Técnica | Facilitar un proceso de retroalimentación continuo con las partes interesadas internas, orientado a mejorar los procesos existentes de seguimiento y monitoreo de la calidad técnica. | [5 empty] | Establecer los parámetros de calidad clave para garantizar una medición precisa y efectiva del seguimiento y monitoreo de la calidad técnica. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Protocolos de inspeccion de calidad actualizados | 30% | Documentos actualizados por la Gerencia | ( número de documentos actualizados por la Gerencia) / (número total de documentos) * 100 | 30% | 15% | 15% | Se actualizan 3 Protocolos de inspección de calidad, Mejoramiento de subrasante, compactacion de mezcla asfaltica en caliente y parcheos y bacheos de un total de 6 | [7 empty] | 3 | 3 | Se actualizan 3 Protocolos de inspección de calidad, Mejoramiento de subrasante, compactacion de mezcla asfaltica en caliente y parcheos y bacheos de un total de 6 | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EgXiu-jIo3pGtFipxmia9OgBbfAEDlNuxGWfpQWen06qQQ?e=LPupUY | El proceso SMCT reporta como evidencias tres documentos en formatos SMCT-PT-001-V1, SMCT-PT-003-V1 y SMCT-PT-006-V1, sin embargo la versión vigente es la que se encuentra publicada en SISGESTIÓN y debe ser tramitrada según de define el Instructivo de Información documentada de la entidad | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Elaborar informes escritos que reflejen los resultados obtenidos tras la implementación del programa de Seguimiento y Monitoreo de la Calidad Técnica. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informes de calidad elaborados | 30% | Informes realizados de calidad de laboratorio | ( número informes realizados y socializados) / ( numero de informes programados en el trimestre) * 100 | 30% | 15% | 15% | Se realizan los informes DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA CALIDAD TÉCNICA DE LAS INTERVENCIONES MISIONALES para los meses de agosto, julio y septiembre. | [7 empty] | 3 | 3 | Se realizan los informes DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA CALIDAD TÉCNICA DE LAS INTERVENCIONES MISIONALES para los meses de, julio, agosto y septiembre. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Er_MCuOKlLNGl2aAP2M2Q40BV1Ch33yH-0W1DK3B1uV0pg?e=L0R9vB | Proceso reporta INFORME DE CALIDAD JULIO Y AGOSTO 2024, Sptiembre se encuentra es estado de borrador | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Fomentar la creación de espacios de retroalimentación, garantizando claridad, contexto y diálogo para la mejora continua de la calidad técnica. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Retroalimentación y socialización de la mejora continua en la calidad técnica | 40% | socializaciones presenciales realizadas para la mejora continua | ( número de socializaciones presenciales realizadas ) / (numero desocializaciones programados en el trimestre) * 100 | 40% | 20% | 20% | Se realizan socializaciones presenciales con los procesos involucrados en las intervenciones para retroalimentacion de las labores realizadas, dejando como evidencia actas de reuniones mensuales para agosto, julio y septiembre | [7 empty] | 3 | 3 | Se realizan socializaciones presenciales con los procesos involucrados en las intervenciones para retroalimentacion de las labores realizadas, dejando como evidencia actas de reuniones mensuales para agosto, julio y septiembre | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Eqr3RNNj02tPskppAZOLA2sB4vBS30xilkcPI5Emb7DMFQ?e=y0hHVo | El proceso reporta tres actas ; meses de Junio, Julio y Agosto 2024 11.07.2024_Acta_reunion_SMCT, 15_08_24_Acta de reunión proceso SMCT y 26.08.2024_Acta_mesa de trabajo_proceso_SMCT, sin embargo el periodo evaluado es tercer trimestre faltando evidencias de acta septiembre 2024. | [5 empty] | 40%

## 2 PDD Objetivo
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
CÓDIGO: DES-FM-005
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE
2024
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [9 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  | RESUTADO DE LA GESTIÓN | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
[10 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | GESTIÓN | PRODUCTO (Evidencias) | SEGUIMIENTO OAP | PROGRAMADO | EJECUTADO | GESTIÓN | PRODUCTO (Evidencias) | SEGUIMIENTO OAP | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | PROGRAMADO | EJECUTADO | GESTIÓN | PRODUCTO (Evidencias) | SEGUIMIENTO OAP
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.1 Intervenir 2 puntos críticos de la malla vial rural | Oficina Asesora de Planeación | 1. Direccionamiento Estratégico | Monitorear de manera continua el cumplimiento de metas físicas y la ejecución presupuestal, de la conservación de la infraestructura peatonal. | [5 empty] | Hacer seguimiento mensual al desarrollo y cumplimiento de metas físicas y ejecución presupuestal | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Un Reporte SPI proyectos de Inversión | 4 | Reportes SPI proyectos de Inversión | (Numero de seguimiento realizados)/ (4 Numero de seguimientos programados)*100 | 30% | [10 empty] | 2 | 2 | Se realizan 2 seguimiento acumulado en el aplicativo de SPI a corte septiembre | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Ehd002iMD5RPllmU_13jFzwB2i8fm0q1GvMLSxAIAIFGhw?e=fsefbb | [6 empty] | 30%
[10 empty] | Generar alertas en términos de cumplimiento presupuestal y metas | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Un Informe de proyectos de Inversión | 4 | Informes a proyectos de Inversión | (Numero de informes realizados realizados ) / (4 informes programados)*100 | 30% | [10 empty] | 2 | 2 | se anexan informes mensuales de julio y agosto ya que el informe de septiembre se encuentra en construcción | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Ehd002iMD5RPllmU_13jFzwB2i8fm0q1GvMLSxAIAIFGhw?e=fsefbb | [6 empty] | 30%
[10 empty] | Presentar en el Comité técnico el avance de giros de inversión | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Una Presentacion de resultados | 4 | Presentaciones de resultados | ( Numero de presentaciones realizados) / ( 4 presentaciones programados) *100 | 40% | [10 empty] | 2 | 2 | se anexan presentaciones socializadas en comite tecnico para los mese de agosto y septiembre | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Ehd002iMD5RPllmU_13jFzwB2i8fm0q1GvMLSxAIAIFGhw?e=fsefbb | [6 empty] | 40%
| 2.2 Conservar 189 kilómetros carril de la red vial |  |  | Monitorear de manera continua el cumplimiento de metas físicas y la ejecución presupuestal, de la conservación de la infraestructura peatonal. | [5 empty] | Hacer seguimiento mensual al desarrollo y cumplimiento de metas físicas y ejecución presupuestal | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Un Reporte SPI proyectos de Inversión | 4 | Reportes SPI proyectos de Inversión | (Numero de seguimiento realizados)/ (4 Numero de seguimientos programados)*100 | 30% | [10 empty] | 2 | 2 | Se realizan 2 seguimiento acumulado en el aplicativo de SPI a corte septiembre | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Ehd002iMD5RPllmU_13jFzwB2i8fm0q1GvMLSxAIAIFGhw?e=fsefbb | [6 empty] | 30%
[10 empty] | Generar alertas en términos de cumplimiento presupuestal y metas | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Un Informe de proyectos de Inversión | 4 | Informes a proyectos de Inversión | (Numero de informes realizados realizados ) / (4 informes programados)*100 | 30% | [10 empty] | 2 | 2 | se anexan informes mensuales de julio y agosto ya que el informe de septiembre se encuentra en construcción | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Ehd002iMD5RPllmU_13jFzwB2i8fm0q1GvMLSxAIAIFGhw?e=fsefbb | [6 empty] | 30%
[10 empty] | Presentar en el Comité técnico el avance de giros de inversión | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Una Presentacion de resultados | 4 | Presentaciones de resultados | ( Numero de presentaciones realizados) / ( 4 presentaciones programados) *100 | 40% | [10 empty] | 2 | 2 | se anexan presentaciones socializadas en comite tecnico para los mese de agosto y septiembre | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Ehd002iMD5RPllmU_13jFzwB2i8fm0q1GvMLSxAIAIFGhw?e=fsefbb | [6 empty] | 40%
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.2 Conservar 189 kilómetros carril de la red vial | Secretaría General | 2. Comunicaciones Estratégicas | Fortalecemiento de la comunicación con el público interno y externo | [5 empty] | Realizar la publicacion en redes sociales de los avances de la entidad referentes a las conservaciones de la red vial | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Publicaciones en redes sociales FACEBOOK, X, INSTAGRAM, TIKTOK, | 12 | Cumplimiento del Plan de Publicaciones en redes sociales de la UMV (Facebook, X, Instagram y TikTok) | ((Número de publicaciones realizadas)/(Número de publicaciones programadas))*100 | 35% | [10 empty] | 3 | 3 | Mediante publicaciones en Facebook, X, Instagram y TikTok, la entidad dio a conocer los avances en conservación realizados en cada período. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EoIiR5txajJLln7VLus2lF0BMFh8aKFvS6JwRouTDaS__A?e=erbPOs | El monitoreo realizado se evidencia que COM cumple con el cronograma de publicaciones en redes sociales (Facebook, X, Instagram y TikTok) a traves de la publicacion de 3 divulgaciones de los avances en conservación que la UMV a realizado durante los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | [5 empty] | 35%
[10 empty] | Realizar la publicacion en canales internos de los avances de la entidad referentes a la red vial | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Utilización de Canales internos | 6 | Cumplimiento del Plan de Publicaciones en canales internas | ((Número de publicaciones realizadas)/(Número de publicaciones programadas))*100 | 35% | [10 empty] | 3 | 3 | Mediante publicaciones en en "El Boletin" , la plataforma WhatsApp y las pantallas, a entidad dio a conocer los avances en conservación realizados en cada período, obteniendo un indicador, el cual implica evaluar y optimizar el uso de los diferentes canales de comunicación internos disponibles para alcanzar el público objetivo de manera eficaz. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ElSDQSDeEt1Pk9dxc9VFsdgBUAAhIwPFGKIzxi6Yu6nAbA?e=DtzNz6 | El monitoreo realizado se evidencia que COM cumple con el cronograma de publicaciones en redes internas, al realizar publicaciones de los avances en conservación que la UMV durante los meses de julio, agosto y septiembre 2024 en canales internos de la entidad. | [5 empty] | 35%
[10 empty] | Divulgar los avances de la entidad a través de medios de comunicación | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Publicación en Medios | 12 | Tasa de Publicación en Medios | ((Número de notas publicadas en medios de comunicación)/(Número de notas elaboradas para medios de comunicación))*100 | 30% | [10 empty] | 3 | 3 | Se hace seguimiento para asegurar que las notas de prensa y contenidos elaborados para medios de comunicación sean efectivamente publicados. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EpDMX0lmesVIg8U3NC1SWcwBDKBNTb9xauLyYoUYwFHGCA?e=hSGag4 | Se realiza el monitoreo y se evidencia que COM cumple con las publicaciones en medios de comunicacion los cuales estan relacionados con los avances de conservación que la UMV ejecuto durante los meses de julio, agosto y septiembre 2024. | [5 empty] | 30%
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.3 Conservar 6 km de cicloinfraestructura del distrito capital |  | 3. Servicio A La Ciudadanía Y Relacionamiento Con Partes Interesadas | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.4 Conservar 1 km-carril malla vial arterial del DC y realizar apoyos interinstitucionales |  | 4. Estrategia Y Gobierno De TI | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.2 Conservar 189 kilómetros carril de la red vial | Subdirección de Planificación y de Conservación | 5. Planificación de la Conservación de la infraestructura | 2. Realizar la planificación de las intervenciones de la red vial local, intermedia y rural de la Ciudad, acorde a las metas. | [5 empty] | 2.1. Gestionar las reservas ante el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de la red vial que se planifique intervenir. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Oficio con aprobación de Reservas gestionadas | 190 KM PRIORIZADOS | Reservas gestionadas | ((Oficios de respuesta aprobadas / Número de Oficios de Reservas Solicitadas)*100) | 50% | [10 empty] | 44.6 | 152.2 | Se reportan los segmentos que fueron intervenidos en el primer semestre de 2024 conforme a lo dispuesto por la Administración Distritalen lo referente al "Plan de 100 días", los cuales estan distribuidos en 222 PK equivalentes al 39,76 Km-Carril en malla vial local (LO) e intermedia (IN) y 254 PK equivalentes a 69,11 Km-Carril en malla arterial (AR), por otra parte se priorizaron en malla local (LO) e intermedia (IN) 259 PK correspondiente a 35,52 Km-Carril y en malla vial rural (RU) 2 PK correspondientes a 1,23 Km-Carril, adicionalmente la (GIU) por el procedimiento (IMVI-PR-003), 5,10 Km.Carril con 33 PK y por el procedimiento (IMVI-PR-012), 1,48 Km-Carril con 1 PK, por lo cual se presenta una priorización efectiva correspondiente a 771 PK con 152,2 Km-Carril equivalente al 80,1% de la meta semestral programada. | 2.2. Conservar 190 Km-carril de la red vial 3er Trim 2024 https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Eqmrd_RousxKrI2kYIlYVAcBt7VFGsuPvvkYsTgtLAZ3kA?e=OGp6O3 | SE SOBREPASA LA META DADO LA EJECUCIÓN QUE SE REALIZÓ POR EL PLAN DE LOS 100 DIAS DEL ALCALDE. | [5 empty] | 170.6%
[10 empty] | 2.2. Enviar memorandos de priorización a la SPAL y SII con la documentación anexa correspondiente. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Oficio con aprobación de Priorización de la red vial local, intermedia y rural de la Ciudad priorizada |  | Infraestructura peatonal priorizada | ((Número de Solicitudes aprobadas / Número de Requeridas)*100) | 50% | [10 empty] | 44.6 | 152.2 | [8 empty] | 170.6%
| 2.3 Conservar 6 km de cicloinfraestructura del distrito capital | Subdirección de Planificación y de Conservación |  | 2. Realizar la programacion de la planificación de las intervenciones de la cicloinfraestructura de la Ciudad, acorde a las metas. | [5 empty] | 2.1.Gestionar las reservas ante el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de la cicloinfraestructura que se planifique intervenir. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Reservas gestionadas | 6 | Reservas gestionadas | ((Número de Oficios de Respuesta aprobados / Número de Reservas Solicitadas)*100) | 50% | [10 empty] | 6 | 4.44 | Se enviaron memorandos de priorización a la SPAL y SII con la documentación anexa correspondiente, equivalente al 92,2% de la meta programada. | 2.3. Conservar 6 Km lineales de la red de Ciclo Infraestructura 3er Trim 2024 https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EtV5pjCMvs5FjiEYvIUIdvABMaut8cf-pfNaYoxUvY0cRg?e=tbIs00 | Se evidencia ejecución de la acción en un porcentaje del 74% sobre el 100% programado, por lo que se puede establecer un cumplimiento apropiado, sin embargo, se debe cumplir el 100% de lo programado al finalizar la vigencia. | [5 empty] | 37%
[10 empty] | 2.2. Enviar memorandos de priorización a la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico-SPAL y Subdirección de Intervención de la Infraestructura-SII con la documentación anexa correspondiente. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Oficio con aprobación de Priorización de cicloinfraestructura de la Ciudad. |  | cicloinfraestructura de la Ciudad priorizada | ((Kilómetros Lineales Priorizados / Kilómetros Lineales de la Meta Programada PDD) *100) | 50% | [10 empty] | 6 | 4.44 | [8 empty] | 37%
| 2.1 Intervenir 2 puntos críticos de la malla vial rural | Subdirección de Planificación y de Conservación |  | 2. Realizar la planificación de las intervenciones de puntos críticos de la malla vial rural de la Ciudad, acorde a las metas. | [5 empty] | 2.1.Enviar memorandos de priorización a la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico-SPAL y SII con la documentación anexa correspondiente. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Oficio con aprobación de Priorización de puntos críticos de la malla vial rural de la Ciudad. | 2 | Puntos críticos de la malla vial rural de la Ciudad priorizados | ((Número de Solicitudes Atendidas y aprobadas/ Número de Solicitudes radicadas)*100) | 100% | [10 empty] | 2 | 2 | Se enviaron memorandos de priorización a la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico SPAL y SII con la documentación anexa correspondiente, equivalente al 100% de la meta programada. | 2.5. Intervenir 2 puntos críticos de la malla vial rural 3er Trim 2024 https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EkhZT3bGD0dFqH0vXhnzougBCEeAmM2KloMtqAKCBgUEGQ?e=cz576T | Se evidencia ejecución de la acción en un porcentaje del 100% de lo programado. | [5 empty] | 100%
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.1 Intervenir 2 puntos críticos de la malla vial rural | Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | 6. Gestión De Laboratorio | Optimizar la gestión y ejecución de ensayos técnicos, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y tiempos de respuesta establecidos, mediante la coordinación eficiente entre el laboratorio y los procesos misionales de la entidad | [5 empty] | Ejecutar los ensayos establecidos en los acuerdos de servicio y/o solicitudes realizadas por los procesos misionales. | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Informes de ensayo | 100% | Resultados de ensayos de control de calidad | (Numero de ensayos realizados/total de solicitudes de ensayos recibidos)100* | 100% | [10 empty] | 100% | 100% | Se realizan el 100% de los ensayos solicitados que para el trimestre de julio a septiembre correspondientes a 3872 a 1236 muestras solicitados por la Subdirección de intervención (materiales granulares, núcleos y densidades) y la Gerencia de producción (pétreos , materiales asfalticos, mezclas asfálticas y concreto hidráulico). | Informe de ensayos | Se verificaron las evidencias y se pudo constar que se realizaron la totalidad de los ensayos solicitados, | [5 empty] | 100%
|  |  |  | Aumentar la capacidad operativa del laboratorio por medio de la Implementación de los métodos de ensayo INV E 240-13 partículas planas y alargadas e INV-720-13 Efectos del calor y del aire sobre el asfalto en lámina delgada y rotatorio | [5 empty] | Realizar capacitación teórica y practica del ensayo INV E-240-13. | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Actas de capacitación | 1 | Actas de capacitación | Capacitacion realizada | 10% | [10 empty] | 1 | 1 | Se gestiona la capacitación de la norma de ensayo INV E-240-13 proporción de partículas planas para los laboratoristas con el laboratorio Echeverry Ingeniería el 2024/03/11. | Actas de capacitación | Con los soportes documentales de Actas de capacitación, se constata el cumplimiento de la actividad. Se debe verificar con el proceso la observacion de la casilla de programado y ejecutado | [5 empty] | 10%
[10 empty] | Implementar el ensayo INV E-240-13. | 2024-07-01 | 2024-09-30 | informes de ensayo realizados | 1 | informes de ensayo realizados | Ensayos realizados/Total de ensayos recibidos | 10% | [10 empty] | 100% | 100% | Se realiza la implementación de la norma de ensayo INV E-240-13 para la gravas, se adjuntan informes con la ejecución de dichos ensayos en el mes de septiembre y el correo de la solicitud por la gerencia de producción. | informes de ensayo realizados | SEGUIMIENTO OAP Con los soportes documentales se debe verificar con el proceso el entregable, para el cumplimiento de la actividad. Se debe verificar con el proceso la observacion de la casilla de programado y ejecutado | [5 empty] | 10%
[10 empty] | Verificar que el equipamiento cumple con las especificaciones de la norma de ensayo INV E-720-13. | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Documento con la verificación de las especificaciones del equipamiento | 1 | Documento con la verificación de las especificaciones del equipamiento | Documento con la verificación de las especificaciones del equipamiento | 20% | [10 empty] | 100% | 100% |  | Documento con la verificación de las especificaciones del equipamiento | Con los soportes suministrados de verificación de las especificaciones del equipamiento, se constata el cumplimiento de la actividad. Se debe verificar con el proceso la observacion de la casilla de programado y ejecutado | [5 empty] | 20%
[10 empty] | Crear el formato de toma de datos y de informe de ensayo INV E-720-13. | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Formatos de toma de datos y de informe de ensayo | 1 | Formatos de toma de datos y de informe de ensayo | Formatos de toma de datos y de informe de ensayo | 20% | [10 empty] | 1 | 1 | Se diseño un formato que permite diligenciar la informacion correspondiente a la toma de datos | Formatos de toma de datos y de informe de ensayo | Con los soportes documentales de formato de toma de datos, se constata el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 20%
[10 empty] | Realizar capacitación teórica y practica del ensayo INV E-720-13. | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Actas de capacitación | 1 | Actas de capacitación | Actas de capacitación | 20% | [10 empty] | 1 | 1 | Se realiza capacitación teórica y practica del ensayo INV E-720-13. | Actas de capacitación | Con los soportes documentales se debe verificar con el proceso el entregable, para el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 20%
[10 empty] | Implementar el ensayo INV E-720-13. | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Informe o informes de ensayo realizados | 100% | Informe o informes de ensayo realizados | informes de ensayo realizados | 20% | [10 empty] | 100% | 100% | se Implementa ensayo INV E-720-13. | Iinformes de ensayo realizados | SEGUIMIENTO OAP Con los soportes documentales se debe verificar con el proceso el entregable, para el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 20%
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.1 Intervenir 2 puntos críticos de la malla vial rural | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico | 7. Producción De Mezcla | Gestionar el aprovisionamiento de insumos asfalto y concreto) bienes requeridos en el cumplimiento de la misión de la UAERMV y en concordancia con el PDD | [5 empty] | Realizar la programación de las necesidades en el (PAA) requeridas para la producción de mezcla para el cumplimiento de las metas físicas definidas en el PDD | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Plan de programación de necesidades | 1 | Programación plan de mezclas | (Plan consolidado de las necesidades elaborado / Plan consolidado de las necesidades requeridas) *100 | 30% | [10 empty] | 1 | 1 | En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 Bogotá Camina Segura, la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico de acuerdo a sus necesidades programo el PAA para el segundo semestre de la vigencia 2024 teniendo en cuenta los recursos asignados por proyecto de inversión despues de armonización | 1 Plan con la Programación necesidades de mezclas | Con el Plan consolidado de necesidades PAA 2024_8081_8055 V7_9_10_2024 se observa el cumplimiento de la actividad | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de materia prima para la Producción De Mezcla | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informes de seguimiento | 6 | Seguimiento a contratos para compra de insumos para producción de mezcla | (Informes de Seguimiento contratos para compra de insumos para producción de mezcla ejecutados / Informes de seguimiento contratos para compra de insumos para producción de mezcla programados) *100 | 30% | [10 empty] | 3 | 3 | La la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico hace seguimiento a los contratos de insumos para la producción de mezcla ,Con fin de gestionar la cadena de suministro y la continuidad del servicio. | Seguimiento a los contratos de insumos para la producción de mezcla, | Con los soportes documentales en PDF denominados "Seguimiento a la ejecución de las necesidades", que tienen como titulo informes de seguimiento de procesos críticos misionales, se constata el cumplimiento de la actividad. Sin embargo, se recomienda que dichos documentos cuenten con las firmas correspondientes para validar su autenticidad y garantizar un adecuado control. | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Realizar comité de Planificación, Producción e Intervención de UAERMV para socializar la programación y avance físico y presupuestal | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actas de Comites | 6 | socialización la programación y avance físico y presupuestal | (Número de comites realizados / Número de comites programados) *100 | 40% | [10 empty] | 3 | 3 | El Comité de Planificación, Producción e Intervención, se lleva a cabo toda vez que es la instancia de coordinación de la planificación e intervención de las obras, y de la producción de los insumos requeridos para el cumplimiento de la misión de la entidad, buscando la transversalidad y articulación entre las dependencias. | actas del Comité de Planificación, Producción e Intervención | Con las actas del Comité de Planificación, Producción e Intervención de julio, agosto y septiembre se observa el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 40%
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.2 Conservar 189 kilómetros carril de la red vial | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico | 7. Producción De Mezcla | Gestionar el aprovisionamiento de insumos asfalto y concreto) bienes requeridos en el cumplimiento de la misión de la UAERMV y en concordancia con el PDD | [5 empty] | Realizar la programación de las necesidades en el (PAA) requeridas para la producción de mezcla para el cumplimiento de las metas físicas definidas en el PDD | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Plan de programación de necesidades | 1 | Programación plan de mezclas | (Plan consolidado de las necesidades elaborado / Plan consolidado de las necesidades requeridas) *100 | 30% | [10 empty] | 1 | 1 | En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 Bogotá Camina Segura, la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico de acuerdo a sus necesidades programo el PAA para el segundo semestre de la vigencia 2024 teniendo en cuenta los recursos asignados por proyecto de inversión despues de armonización | 1 Plan con la Programación necesidades de mezclas | Con el Plan consolidado de necesidades PAA 2024_8081_8055 V7_9_10_2024 se observa el cumplimiento de la actividad | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de materia prima para la Producción De Mezcla | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informes de seguimiento | 6 | Seguimiento a contratos para compra de insumos para producción de mezcla | (Informes de Seguimiento contratos para compra de insumos para producción de mezcla ejecutados / Informes de seguimiento contratos para compra de insumos para producción de mezcla programados) *100 | 30% | [10 empty] | 3 | 3 | La la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico hace seguimiento a los contratos de insumos para la producción de mezcla ,Con fin de gestionar la cadena de suministro y la continuidad del servicio. | Seguimiento a los contratos de insumos para la producción de mezcla, | Con los soportes documentales en PDF denominados "Seguimiento a la ejecución de las necesidades", que tienen como titulo informes de seguimiento de procesos críticos misionales, se constata el cumplimiento de la actividad. Sin embargo, se recomienda que dichos documentos cuenten con las firmas correspondientes para validar su autenticidad y garantizar un adecuado control. | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Realizar comité de Planificación, Producción e Intervención de UAERMV para socializar la programación y avance físico y presupuestal | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actas de Comites | 6 | socialización la programación y avance físico y presupuestal | (Número de comites realizados / Número de comites programados) *100 | 40% | [10 empty] | 3 | 3 | El Comité de Planificación, Producción e Intervención, se lleva a cabo toda vez que es la instancia de coordinación de la planificación e intervención de las obras, y de la producción de los insumos requeridos para el cumplimiento de la misión de la entidad, buscando la transversalidad y articulación entre las dependencias. | actas del Comité de Planificación, Producción e Intervención | Con las actas del Comité de Planificación, Producción e Intervención de julio, agosto y septiembre se observa el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 40%
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.3 Conservar 6 km de cicloinfraestructura del distrito capital | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico | 7. Producción De Mezcla | Gestionar el aprovisionamiento de insumos asfalto y concreto) bienes requeridos en el cumplimiento de la misión de la UAERMV y en concordancia con el PDD | [5 empty] | Realizar la programación de las necesidades en el (PAA) requeridas para la producción de mezcla para el cumplimiento de las metas físicas definidas en el PDD | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Plan de programación de necesidades | 1 | Programación plan de mezclas | (Plan consolidado de las necesidades elaborado / Plan consolidado de las necesidades requeridas) *100 | 30% | [10 empty] | 1 | 1 | En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 Bogotá Camina Segura, la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico de acuerdo a sus necesidades programo el PAA para el segundo semestre de la vigencia 2024 teniendo en cuenta los recursos asignados por proyecto de inversión despues de armonización | 1 Plan con la Programación necesidades de mezclas | Con el Plan consolidado de necesidades PAA 2024_8081_8055 V7_9_10_2024 se observa el cumplimiento de la actividad | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de materia prima para la Producción De Mezcla | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informes de seguimiento | 6 | Seguimiento a contratos para compra de insumos para producción de mezcla | (Informes de Seguimiento contratos para compra de insumos para producción de mezcla ejecutados / Informes de seguimiento contratos para compra de insumos para producción de mezcla programados) *100 | 30% | [10 empty] | 3 | 3 | La la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico hace seguimiento a los contratos de insumos para la producción de mezcla ,Con fin de gestionar la cadena de suministro y la continuidad del servicio. | Seguimiento a los contratos de insumos para la producción de mezcla, | Con los soportes documentales en PDF denominados "Seguimiento a la ejecución de las necesidades", que tienen como titulo informes de seguimiento de procesos críticos misionales, se constata el cumplimiento de la actividad. Sin embargo, se recomienda que dichos documentos cuenten con las firmas correspondientes para validar su autenticidad y garantizar un adecuado control. | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Realizar comité de Planificación, Producción e Intervención de UAERMV para socializar la programación y avance físico y presupuestal | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actas de Comites | 6 | socialización la programación y avance físico y presupuestal | (Número de comites realizados / Número de comites programados) *100 | 40% | [10 empty] | 3 | 3 | El Comité de Planificación, Producción e Intervención, se lleva a cabo toda vez que es la instancia de coordinación de la planificación e intervención de las obras, y de la producción de los insumos requeridos para el cumplimiento de la misión de la entidad, buscando la transversalidad y articulación entre las dependencias. | actas del Comité de Planificación, Producción e Intervención | Con las actas del Comité de Planificación, Producción e Intervención de julio, agosto y septiembre se observa el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 40%
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.5 Intervenir 2 km-carril de la malla vial rural | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico | 7. Producción De Mezcla | Gestionar el aprovisionamiento de insumos asfalto y concreto) bienes requeridos en el cumplimiento de la misión de la UAERMV y en concordancia con el PDD | [5 empty] | Realizar la programación de las necesidades en el (PAA) requeridas para la producción de mezcla para el cumplimiento de las metas físicas definidas en el PDD | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Plan de programación de necesidades | 1 | Programación plan de mezclas | (Plan consolidado de las necesidades elaborado / Plan consolidado de las necesidades requeridas) *100 | 30% | [10 empty] | 1 | 1 | En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 Bogotá Camina Segura, la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico de acuerdo a sus necesidades programo el PAA para el segundo semestre de la vigencia 2024 teniendo en cuenta los recursos asignados por proyecto de inversión despues de armonización | 1 Plan con la Programación necesidades de mezclas | Con el Plan consolidado de necesidades PAA 2024_8081_8055 V7_9_10_2024 se observa el cumplimiento de la actividad | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de materia prima para la Producción De Mezcla | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informes de seguimiento | 6 | Seguimiento a contratos para compra de insumos para producción de mezcla | (Informes de Seguimiento contratos para compra de insumos para producción de mezcla ejecutados / Informes de seguimiento contratos para compra de insumos para producción de mezcla programados) *100 | 30% | [10 empty] | 3 | 3 | La la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico hace seguimiento a los contratos de insumos para la producción de mezcla ,Con fin de gestionar la cadena de suministro y la continuidad del servicio. | Seguimiento a los contratos de insumos para la producción de mezcla, | Con los soportes documentales en PDF denominados "Seguimiento a la ejecución de las necesidades", que tienen como titulo informes de seguimiento de procesos críticos misionales, se constata el cumplimiento de la actividad. Sin embargo, se recomienda que dichos documentos cuenten con las firmas correspondientes para validar su autenticidad y garantizar un adecuado control. | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Realizar comité de Planificación, Producción e Intervención de UAERMV para socializar la programación y avance físico y presupuestal | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actas de Comites | 6 | socialización la programación y avance físico y presupuestal | (Número de comites realizados / Número de comites programados) *100 | 40% | [10 empty] | 3 | 3 | El Comité de Planificación, Producción e Intervención, se lleva a cabo toda vez que es la instancia de coordinación de la planificación e intervención de las obras, y de la producción de los insumos requeridos para el cumplimiento de la misión de la entidad, buscando la transversalidad y articulación entre las dependencias. | actas del Comité de Planificación, Producción e Intervención | Con las actas del Comité de Planificación, Producción e Intervención de julio, agosto y septiembre se observa el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 40%
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.1 Intervenir 2 puntos críticos de la malla vial rural | Gerencia de Producción | 7. Producción De Mezcla | Suministrar los materiales y mezclas acorde con las solicitudes de los procesos misionales y anexos | [5 empty] | Realizar seguimiento a los contratos de la cadena de suministro para la producción de mezcla | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actas mesas de trabajo | 6 | Seguimiento contractual de insumos para la producción de mezcla | (Seguimiento contractual y presupuestal realizado / Seguimiento contractual y presupuestal programado) *100 | 50% | [10 empty] | 3 | 3 | Se realizó 3 mesas de seguimiento de contratos programadas y ejecutadas en el trimestre 3 | Actas de Reunión de Seguimiento presupuestal | Con las actas de Reunión de Seguimiento presupuestal a los contratos para lase observa el cumplimiento de la actividad | [5 empty] | 50%
[10 empty] | Programar la producción y Atender las solicitudes de materiales para ser atendidas con calidad y en oportunidad | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informes de la programación y atención de las solicitudes | 6 | Programación de producción | (Informes de producción elaborados / informes de producción programados) *100 | 50% | [10 empty] | 3 | 0 | se realizan los informes por medio del indicador de cumplimiento de entregas de produccion, donde se verifica lo programado y lo despachado obteniendo un resultado del 90.9% de cumplimiento para el trimestre | Ecxel denominados "mezcla asfaltica y concreto", la evidencia debe ser el informe que hacen referencia en el producto de la actividad | Con los soportes documentales entregados ecxel denominados "mezcla asfaltica y concreto", que son bases de datos con información de ensayos , no se puede constatar la programación y atención de solicitudes | [5 empty] | 0%
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.2 Conservar 189 kilómetros carril de la red vial | Gerencia de Producción | 7. Producción De Mezcla | Suministrar los materiales y mezclas acorde con las solicitudes de los procesos misionales y anexos | [5 empty] | Realizar seguimiento a los contratos de la cadena de suministro para la producción de mezcla | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actas mesas de trabajo | 6 | Seguimiento contractual de insumos para la producción de mezcla | (Seguimiento contractual y presupuestal realizado / Seguimiento contractual y presupuestal programado) *100 | 50% | [10 empty] | 3 | 3 | Se realizó 3 mesas de seguimiento de contratos programadas y ejecutadas en el trimestre 3 | Actas de Reunión de Seguimiento presupuestal | Con las actas de Reunión de Seguimiento presupuestal a los contratos para lase observa el cumplimiento de la actividad | [5 empty] | 50%
[10 empty] | Programar la producción y Atender las solicitudes de materiales para ser atendidas con calidad y en oportunidad | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informes de la programación y atención de las solicitudes | 6 | Programación de producción | (Informes de producción elaborados / informes de producción programados) *100 | 50% | [10 empty] | 3 | 0 | se realizan los informes por medio del indicador de cumplimiento de entregas de produccion, donde se verifica lo programado y lo despachado obteniendo un resultado del 90.9% de cumplimiento para el trimestre | Ecxel denominados "mezcla asfaltica y concreto", la evidencia debe ser el informe que hacen referencia en el producto de la actividad | Con los soportes documentales entregados ecxel denominados "mezcla asfaltica y concreto", que son bases de datos con información de ensayos , no se puede constatar la programación y atención de solicitudes | [5 empty] | 0%
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.3 Conservar 6 km de cicloinfraestructura del distrito capital | Gerencia de Producción | 7. Producción De Mezcla | Suministrar los materiales y mezclas acorde con las solicitudes de los procesos misionales y anexos | [5 empty] | Realizar seguimiento a los contratos de la cadena de suministro para la producción de mezcla | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actas mesas de trabajo | 6 | Seguimiento contractual de insumos para la producción de mezcla | (Seguimiento contractual y presupuestal realizado / Seguimiento contractual y presupuestal programado) *100 | 50% | [10 empty] | 3 | 3 | Se realizó 3 mesas de seguimiento de contratos programadas y ejecutadas en el trimestre 3 | Actas de Reunión de Seguimiento presupuestal | Con las actas de Reunión de Seguimiento presupuestal a los contratos para lase observa el cumplimiento de la actividad | [5 empty] | 50%
[10 empty] | Programar la producción y Atender las solicitudes de materiales para ser atendidas con calidad y en oportunidad | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informes de la programación y atención de las solicitudes | 6 | Programación de producción | (Informes de producción elaborados / informes de producción programados) *100 | 50% | [10 empty] | 3 | 0 | se realizan los informes por medio del indicador de cumplimiento de entregas de produccion, donde se verifica lo programado y lo despachado obteniendo un resultado del 90.9% de cumplimiento para el trimestre | Ecxel denominados "mezcla asfaltica y concreto", la evidencia debe ser el informe que hacen referencia en el producto de la actividad | Con los soportes documentales entregados ecxel denominados "mezcla asfaltica y concreto", que son bases de datos con información de ensayos , no se puede constatar la programación y atención de solicitudes | [5 empty] | 0%
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.5 Intervenir 2 km-carril de la malla vial rural | Gerencia de Producción | 7. Producción De Mezcla | Suministrar los materiales y mezclas acorde con las solicitudes de los procesos misionales y anexos | [5 empty] | Realizar seguimiento a los contratos de la cadena de suministro para la producción de mezcla | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actas mesas de trabajo | 6 | Seguimiento contractual de insumos para la producción de mezcla | (Seguimiento contractual y presupuestal realizado / Seguimiento contractual y presupuestal programado) *100 | 50% | [10 empty] | 3 | 3 | Se realizó 3 mesas de seguimiento de contratos programadas y ejecutadas en el trimestre 3 | Actas de Reunión de Seguimiento presupuestal | Con las actas de Reunión de Seguimiento presupuestal a los contratos para lase observa el cumplimiento de la actividad | [5 empty] | 50%
[10 empty] | Programar la producción y Atender las solicitudes de materiales para ser atendidas con calidad y en oportunidad | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informes de la programación y atención de las solicitudes | 6 | Programación de producción | (Informes de producción elaborados / informes de producción programados) *100 | 50% | [10 empty] | 3 | 0 | se realizan los informes por medio del indicador de cumplimiento de entregas de produccion, donde se verifica lo programado y lo despachado obteniendo un resultado del 90.9% de cumplimiento para el trimestre | Ecxel denominados "mezcla asfaltica y concreto", la evidencia debe ser el informe que hacen referencia en el producto de la actividad | Con los soportes documentales entregados ecxel denominados "mezcla asfaltica y concreto", que son bases de datos con información de ensayos , no se puede constatar la programación y atención de solicitudes | [5 empty] | 0%
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.1 Intervenir 2 puntos críticos de la malla vial rural | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico | 8. Logistica Y Manejo De Maquinaria Y Equipo | Gestionar el aprovisionamiento de insumos bienes y servicios para la producción, distribución y apoyo logístico requeridos en el cumplimiento de la misión de la UAERMV y en concordancia con el PDD | [5 empty] | Consolidar las necesidades en el (PAA) requeridas por las diferentes dependencias en logistica de maquinaria y equipo para el cumplimiento de las metas físicas definidas en el PDD | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Plan de programación de necesidades | 1 | Programación plan de logistica de maquinaria y equipo | (Plan consolidado de las necesidades elaborado / Plan consolidado de las necesidades requeridas) *100 | 30% | [10 empty] | 1 | 1 | En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 Bogotá Camina Segura, la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico de acuerdo a sus necesidades programo el PAA para el segundo semestre de la vigencia 2024 teniendo en cuenta los recursos asignados por proyecto de inversión despues de armonización | 1 Plan con la Programación necesidades de logistica de maquinaria y equipo | Con el Plan consolidado de necesidades PAA 2024_8081_8055 V7_9_10_2024 se observa el cumplimiento de la actividad | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución del (PAA) en logistica de maquinaria y equipo para el cumplimiento de las metas físicas definidas en el PDD | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informes de seguimiento | 6 | Seguimiento a contratos para compra de insumos para logistica de maquinaria y equipo | (Informes de Seguimiento contratos para compra de insumos para logistica de maquinaria y equipo / Informes de seguimiento contratos para compra de logistica de maquinaria y equipo programados) *100 | 30% | [10 empty] | 3 | 3 | La la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico hace seguimiento a los contratos delogistica de maquinaria y equipo ,Con fin de gestionar la cadena de suministro y la continuidad del servicio. | Seguimiento a los contratos de logistica de maquinaria y equipo | Con los soportes documentales en PDF denominados "Seguimiento a la ejecución de las necesidades", que tienen como titulo informes de seguimiento de procesos críticos misionales, se constata el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Realizar comité de Planificación, Producción e Intervención de UAERMV para socializar la programación y avance físico y presupuestal | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actas de Comites | 6 | socialización la programación y avance físico y presupuestal | (Número de comites realizados / Número de comites programados) *100 | 40% | [10 empty] | 3 | 3 | El Comité de Planificación, Producción e Intervención, se lleva a cabo toda vez que es la instancia de coordinación de la planificación e intervención de las obras, y de la producción de los insumos requeridos para el cumplimiento de la misión de la entidad, buscando la transversalidad y articulación entre las dependencias. | actas del Comité de Planificación, Producción e Intervención | Con las actas del Comité de Planificación, Producción e Intervención de julio, agosto y septiembre se observa el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 40%
|  | Gerencia de Maquinaria y Equipos |  | Aprovisionar la maquinaria, vehículos y equipos para la atención de las intervenciones | [5 empty] | Mantener la disponibilidad de maquinaria, vehículos y equipos | 2024-07-01 | 2024-12-31 | % de disponibilidad | 100% | contar con mínimo el 50% de maquinaria, vehículos y equipos | contar con mínimo el 50% de maquinaria, vehículos y equipos | 15% | [10 empty] | 3 | 3 | Mantener la disponibilidad de maquinaria, vehículos y equipos | % de disponibilidad | SEGUIMIENTO OAP Con los informes se observa el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 15%
[10 empty] | Asignar la maquinaria, vehículos y equipos | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 6 informes | 100% | Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes programadas | Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes programadas | 20% | [10 empty] | 3 | 3 | Asignar la maquinaria, vehículos y equipos | 6 informes | SEGUIMIENTO OAP Con los informes se observa el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 20%
| 2.2 Conservar 190 kilómetros carril de la red vial | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico |  | Gestionar el aprovisionamiento de insumos bienes y servicios para la producción, distribución y apoyo logístico requeridos en el cumplimiento de la misión de la UAERMV y en concordancia con el PDD | [5 empty] | Consolidar las necesidades en el (PAA) requeridas por las diferentes dependencias en logistica de maquinaria y equipo para el cumplimiento de las metas físicas definidas en el PDD | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Plan de programación de necesidades | 1 | Programación plan de logistica de maquinaria y equipo | (Plan consolidado de las necesidades elaborado / Plan consolidado de las necesidades requeridas) *100 | 30% | [10 empty] | 1 | 1 | En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 Bogotá Camina Segura, la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico de acuerdo a sus necesidades programo el PAA para el segundo semestre de la vigencia 2024 teniendo en cuenta los recursos asignados por proyecto de inversión despues de armonización | 1 Plan con la Programación necesidades de logistica de maquinaria y equipo | Con el Plan consolidado de necesidades PAA 2024_8081_8055 V7_9_10_2024 se observa el cumplimiento de la actividad | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución del (PAA) en logistica de maquinaria y equipo para el cumplimiento de las metas físicas definidas en el PDD | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informes de seguimiento | 6 | Seguimiento a contratos para compra de logistica de maquinaria y equipo | (Informes de Seguimiento contratos para compra de logistica de maquinaria y equipo ejecutados / Informes de seguimiento contratos para compra de logistica de maquinaria y equipo programados) *100 | 30% | [10 empty] | 3 | 3 | La la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico hace seguimiento a los contratos de logistica de maquinaria y equipo, Con fin de gestionar la cadena de suministro y la continuidad del servicio. | Seguimiento a los contratos de logistica de maquinaria y equipo | Con los soportes documentales en PDF denominados "Seguimiento a la ejecución de las necesidades", que tienen como titulo informes de seguimiento de procesos críticos misionales, se constata el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Realizar comité de Planificación, Producción e Intervención de UAERMV para socializar la programación y avance físico y presupuestal | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actas de Comites | 6 | socialización la programación y avance físico y presupuestal | (Número de comites realizados / Número de comites programados) *100 | 40% | [10 empty] | 3 | 3 | El Comité de Planificación, Producción e Intervención, se lleva a cabo toda vez que es la instancia de coordinación de la planificación e intervención de las obras, y de logistica de maquinaria y equipo requeridos para el cumplimiento de la misión de la entidad, buscando la transversalidad y articulación entre las dependencias. | actas del Comité de Planificación, Producción e Intervención | Con las actas del Comité de Planificación, Producción e Intervención de julio, agosto y septiembre se observa el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 40%
|  | Gerencia de Maquinaria y Equipos |  | Aprovisionar la maquinaria, vehículos y equipos para la atención de las intervenciones | [5 empty] | Mantener la disponibilidad de maquinaria, vehículos y equipos | 2024-07-01 | 2024-12-31 | % de disponibilidad | 100% | contar con mínimo el 50% de maquinaria, vehículos y equipos | contar con mínimo el 50% de maquinaria, vehículos y equipos | 15% | [10 empty] | 3 | 3 | Mantener la disponibilidad de maquinaria, vehículos y equipos | % de disponibilidad | SEGUIMIENTO OAP Con los informes se observa el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 15%
[10 empty] | Asignar la maquinaria, vehículos y equipos | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 6 informes | 100% | Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes programadas | Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes programadas | 20% | [10 empty] | 3 | 3 | Asignar la maquinaria, vehículos y equipos | 6 informes | SEGUIMIENTO OAP Con los informes se observa el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 20%
| 2.3 Conservar 6 kilómetros lineales de la red de ciclo infraestructura | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico |  | Gestionar el aprovisionamiento de insumos bienes y servicios para la producción, distribución y apoyo logístico requeridos en el cumplimiento de la misión de la UAERMV y en concordancia con el PDD | [5 empty] | Consolidar las necesidades en el (PAA) requeridas por las diferentes dependencias en logistica de maquinaria y equipo para el cumplimiento de las metas físicas definidas en el PDD | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Plan de programación de necesidades | 1 | Programación plan de logistica de maquinaria y equipo | (Plan consolidado de las necesidades elaborado / Plan consolidado de las necesidades requeridas) *100 | 30% | [10 empty] | 1 | 1 | En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 Bogotá Camina Segura, la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico de acuerdo a sus necesidades programo el PAA para el segundo semestre de la vigencia 2024 teniendo en cuenta los recursos asignados por proyecto de inversión despues de armonización | 1 Plan con la Programación necesidades de logistica de maquinaria y equipo | Con el Plan consolidado de necesidades PAA 2024_8081_8055 V7_9_10_2024 se observa el cumplimiento de la actividad | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución del (PAA) en logistica de maquinaria y equipo para el cumplimiento de las metas físicas definidas en el PDD | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informes de seguimiento | 6 | Seguimiento a contratos para compra de logistica de maquinaria y equipo | (Informes de Seguimiento contratos para compra de logistica de maquinaria y equipo / Informes de seguimiento contratos para compra de logistica de maquinaria y equipo programados) *100 | 30% | [10 empty] | 3 | 3 | La la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico hace seguimiento a los contratos de logistica de maquinaria y equipo, Con fin de gestionar la cadena de suministro y la continuidad del servicio. | Seguimiento a los contratos de logistica de maquinaria y equipo | Con los soportes documentales en PDF denominados "Seguimiento a la ejecución de las necesidades", que tienen como titulo informes de seguimiento de procesos críticos misionales, se constata el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Realizar comité de Planificación, Producción e Intervención de UAERMV para socializar la programación y avance físico y presupuestal | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actas de Comites | 6 | socialización la programación y avance físico y presupuestal | (Número de comites realizados / Número de comites programados) *100 | 40% | [10 empty] | 3 | 3 | El Comité de Planificación, Producción e Intervención, se lleva a cabo toda vez que es la instancia de coordinación de la planificación e intervención de las obras, y de logistica de maquinaria y equipo requeridos para el cumplimiento de la misión de la entidad, buscando la transversalidad y articulación entre las dependencias. | actas del Comité de Planificación, Producción e Intervención | Con las actas del Comité de Planificación, Producción e Intervención de julio, agosto y septiembre se observa el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 40%
|  | Gerencia de Maquinaria y Equipos |  | Aprovisionar la maquinaria, vehículos y equipos para la atención de las intervenciones | [5 empty] | Mantener la disponibilidad de maquinaria, vehículos y equipos | 2024-07-01 | 2024-12-31 | % de disponibilidad | 100% | contar con mínimo el 50% de maquinaria, vehículos y equipos | contar con mínimo el 50% de maquinaria, vehículos y equipos | 15% | [10 empty] | 3 | 3 | Mantener la disponibilidad de maquinaria, vehículos y equipos | % de disponibilidad | SEGUIMIENTO OAP Con los informes se observa el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 15%
[10 empty] | Asignar la maquinaria, vehículos y equipos | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 6 informes | 100% | Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes programadas | Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes programadas | 20% | [10 empty] | 3 | 3 | Asignar la maquinaria, vehículos y equipos | 6 informes | SEGUIMIENTO OAP Con los informes se observa el cumplimiento de la actividad. | [5 empty] | 20%
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.2 Conservar 189 kilómetros carril de la red vial | Subdirección de Intervención de la Infraestructura | 9. Intervención De Infraestructura | Optimización de la ejecución de las obras y autocontrol de calidad en los segmentos viales para el cumplimiento de metas en la Conservación de la red vial de Bogotá D.C. | [5 empty] | Realizar comité técnico de intervención mensualmente entre las Gerencias de Infraestructura Urbana y Rural para el seguimiento y control a la ejecución de las obras | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Acta de Reunión con el seguimiento y control del cumplimiento de metas | 6 | Seguimiento y control a la ejecución de las obras | (Número Comités Técnicos realizados / comités Técnicos programados) *100 | 70% | [10 empty] | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre de 2024, se realizan 3 actas de reunión con el seguimiento y control del cumplimiento de metas | 3 actas de reunión con el seguimiento y control del cumplimiento de metas | Con las actas presentadas se observa el cumpliento de la actividad | [5 empty] | 70%
[10 empty] | Realizar mensualmente informe de las visitas de autocontrol a la calidad de los segmentos viales en ejecución en los diferentes frentes de obras | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Informe Técnico de Autocontrol de la Calidad | 6 | Informe Técnico de Autocontrol de la Calidad | (Número de Informes realizados / Informes programados) *100 | 30% | [10 empty] | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre de 2024, se realizan 3 Informes Técnicos de Autocontrol de la Calidad | 3 Informes Técnicos de Autocontrol de la Calidad | Con los informes presentadas se observa el cumpliento de la actividad. | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Realizar mesa de control mensual para verificar el cumplimiento del Programa Anual de Caja - PAC y seguimiento de ejecución presupuestal. | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Acta de Reunión de seguimiento presupuestal y PAC | 3 | Seguimento al presupuesto y al PAC | (Número mesas realizados / mesas programados) *100 | [13 empty] | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | [5 empty] | #DIV/0!
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.3 Conservar 6 km de cicloinfraestructura del distrito capital | Subdirección de Intervención de la Infraestructura | 9. Intervención De Infraestructura | Optimización de la ejecución de las obras y autocontrol de calidad en los segmentos viales para el cumplimiento de metas en la Conservación de la red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. | [5 empty] | Realizar comité técnico de intervención mensualmente entre las Gerencias de Infraestructura Urbana y Rural para el seguimiento y control a la ejecución de las obras | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Acta de Reunión con el seguimiento y control del cumplimiento de metas | 6 | Seguimiento y control a la ejecución de las obras | (Número Comités Técnicos realizados / comités Técnicos programados) *100 | 70% | [10 empty] | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre de 2024, se realizan 3 actas de reunión con el seguimiento y control del cumplimiento de metas | 3 actas de reunión con el seguimiento y control del cumplimiento de metas | Con las actas presentadas se observa el cumpliento de la actividad | [5 empty] | 70%
[10 empty] | Realizar mensualmente informe de las visitas de autocontrol a la calidad de los segmentos viales en ejecución en los diferentes frentes de obras | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Informe Técnico de Autocontrol de la Calidad | 6 | Informe Técnico de Autocontrol de la Calidad | (Número de Informes realizados / Informes programados) *100 | 30% | [10 empty] | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre de 2024, se realizan 3 Informes Técnicos de Autocontrol de la Calidad | 3 Informes Técnicos de Autocontrol de la Calidad | Con los informes presentadas se observa el cumpliento de la actividad. | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Realizar mesa de control mensual para verificar el cumplimiento del Programa Anual de Caja - PAC y seguimiento de ejecución presupuestal. | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Acta de Reunión de seguimiento presupuestal y PAC | 3 | Seguimento al presupuesto y al PAC | (Número mesas realizados / mesas programados) *100 | [13 empty] | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | [5 empty] | #DIV/0!
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.4 Conservar 1 km-carril malla vial arterial del DC y realizar apoyos interinstitucionales | Subdirección de Intervención de la Infraestructura | 9. Intervención De Infraestructura | Optimización de la ejecución de las obras y autocontrol de calidad en los segmentos viales para el cumplimiento de metas en la Conservación de la red vial, red de infraestructura peatonal y la red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. | [5 empty] | Realizar comité técnico de intervención mensualmente entre las Gerencias de Infraestructura Urbana y Rural para el seguimiento y control a la ejecución de las obras | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Acta de Reunión con el seguimiento y control del cumplimiento de metas | 6 | Seguimiento y control a la ejecución de las obras | (Número Comités Técnicos realizados / comités Técnicos programados) *100 | 70% | [10 empty] | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre de 2024, se realizan 3 actas de reunión con el seguimiento y control del cumplimiento de metas | 3 actas de reunión con el seguimiento y control del cumplimiento de metas | Con las actas presentadas se observa el cumpliento de la actividad | [5 empty] | 70%
[10 empty] | Realizar mensualmente informe de las visitas de autocontrol a la calidad de los segmentos viales en ejecución en los diferentes frentes de obras | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Informe Técnico de Autocontrol de la Calidad | 6 | Informe Técnico de Autocontrol de la Calidad | (Número de Informes realizados / Informes programados) *100 | 30% | [10 empty] | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre de 2024, se realizan 3 Informes Técnicos de Autocontrol de la Calidad | 3 Informes Técnicos de Autocontrol de la Calidad | Con los informes presentadas se observa el cumpliento de la actividad. | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Realizar mesa de control mensual para verificar el cumplimiento del Programa Anual de Caja - PAC y seguimiento de ejecución presupuestal. | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Acta de Reunión de seguimiento presupuestal y PAC | 3 | Seguimento al presupuesto y al PAC | (Número mesas realizados / mesas programados) *100 | [13 empty] | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | [5 empty] | #DIV/0!
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.5 Intervenir 2 km-carril de la malla vial rural | Subdirección de Intervención de la Infraestructura | 9. Intervención De Infraestructura | Optimización de la ejecución de las obras y autocontrol de calidad en los segmentos viales para el cumplimiento de metas en la Conservación de la red vial, red de infraestructura peatonal y la red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. | [5 empty] | Realizar comité técnico de intervención mensualmente entre las Gerencias de Infraestructura Urbana y Rural para el seguimiento y control a la ejecución de las obras | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Acta de Reunión con el seguimiento y control del cumplimiento de metas | 6 | Seguimiento y control a la ejecución de las obras | (Número Comités Técnicos realizados / comités Técnicos programados) *100 | 70% | [10 empty] | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre de 2024, se realizan 3 actas de reunión con el seguimiento y control del cumplimiento de metas | 3 actas de reunión con el seguimiento y control del cumplimiento de metas | Con las actas presentadas se observa el cumpliento de la actividad | [5 empty] | 70%
[10 empty] | Realizar mensualmente informe de las visitas de autocontrol a la calidad de los segmentos viales en ejecución en los diferentes frentes de obras | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Informe Técnico de Autocontrol de la Calidad | 6 | Informe Técnico de Autocontrol de la Calidad | (Número de Informes realizados / Informes programados) *100 | 30% | [10 empty] | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre de 2024, se realizan 3 Informes Técnicos de Autocontrol de la Calidad | 3 Informes Técnicos de Autocontrol de la Calidad | Con los informes presentadas se observa el cumpliento de la actividad. | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Realizar mesa de control mensual para verificar el cumplimiento del Programa Anual de Caja - PAC y seguimiento de ejecución presupuestal. | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Acta de Reunión de seguimiento presupuestal y PAC | 3 | Seguimento al presupuesto y al PAC | (Número mesas realizados / mesas programados) *100 | [13 empty] | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | [5 empty] | #DIV/0!
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.2 Conservar 189 kilómetros carril de la red vial | Gerencia de Infraestructura Urbana | 9. Intervención De Infraestructura | Optimización de la ejecución de las obras y autocontrol de calidad en los segmentos viales para el cumplimiento de metas en la Conservación de la red vial de Bogotá D.C. | [5 empty] | Generar alertas semanalmente verificando que las cantidades de obra despachadas de un segmento sean reportadas correctamente en SIGMA para su respectivo cierre. | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Alertas remitidas por correos electrónicos | 12 | Alertas de las cantidades de obra despachadas | (Número de alertas realizadas / alertas programadas) *100 | [13 empty] | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | [7 empty] | #DIV/0!
[10 empty] | Realizar informe mensual de las alertas emitidas por los diferentes frentes de obra sobre el estado del funcionamiento de la maquinaria, equipos y la experticia de los operarios. | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Informe de novedades de maquinaria y equipos | 6 | Alertas del funcionamiento de la maquinaria, equipos y la experticia de los operarios. | (Número de Informes realizados / Informes programados) *100 | 10% | [10 empty] | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre de 2024, se realizan 3 Informes de novedades de maquinaria y equipos | 3 Informes de novedades de maquinaria y equipos | Con los informes presentados por la Gerente de Infraestructura Urbana se observa el cumplimiento de la actividad | [5 empty] | 10%
[10 empty] | Realizar mensualmente informe técnico de autocontrol a la implementación de los Planes de Manejo de Tráfico en las obras a cargo de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura. | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Informe Autocontrol PMT | 3 | Autocontrol a la implementación de los Planes de Manejo | (Número de Informes realizados / Informes programados) *100 | [13 empty] | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | [5 empty] | #DIV/0!
[10 empty] | Realizar seguimiento mensual a la ejecución y avance de los segmentos a Conservar 189 km de la red vial asignados a las diferentes zonas de la Gerencia de Infraestructura Urbana | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Seguimiento de la ejecución y avance de los segmentos red vial | 6 | Seguimiento de la red Vial | (Seguimiento realizados a la red vial / Seguimiento programados a la red vial ) *100 | 90% | [10 empty] | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre de 2024, se realizan 3 seguimientos a la ejecución y avance de los segmentos de la red vial | Actas con el Seguimiento de la ejecución en la red Vial | Con las actas presentadas se observa el cumplimiento de la actividad | 80% |  |  |  |  | 90%
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.3 Conservar 6 km de cicloinfraestructura del distrito capital | Gerencia de Infraestructura Urbana | 9. Intervención De Infraestructura | Optimización de la ejecución de las obras y autocontrol de calidad en los segmentos viales para el cumplimiento de metas en la Conservación de la red de infraestructura peatonal de Bogotá D.C. | [5 empty] | Generar alertas semanalmente verificando que las cantidades de obra despachadas de un segmento sean reportadas correctamente en SIGMA para su respectivo cierre. | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Alertas remitidas por correos electrónicos | 12 | Alertas de las cantidades de obra despachadas | (Número de alertas realizadas / alertas programadas) *100
[10 empty] | Realizar informe mensual de las alertas emitidas por los diferentes frentes de obra sobre el estado del funcionamiento de la maquinaria, equipos y la experticia de los operarios. | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Informe de novedades de maquinaria y equipos | 6 | Alertas del funcionamiento de la maquinaria, equipos y la experticia de los operarios. | (Número de Informes realizados / Informes programados) *100 | 10% | [10 empty] | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre de 2024, se realizan 3 Informes de novedades de maquinaria y equipos | 3 Informes de novedades de maquinaria y equipos | Con los informes presentados por la Gerente de Infraestructura Urbana se observa el cumplimiento de la actividad | 6% |  |  |  |  | 10%
[10 empty] | Realizar mensualmente informe técnico de autocontrol a la implementación de los Planes de Manejo de Tráfico en las obras a cargo de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura. | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Informe Autocontrol PMT | 3 | Autocontrol a la implementación de los Planes de Manejo | (Número de Informes realizados / Informes programados) *100
[10 empty] | Realizar seguimiento mensual a la ejecución y avance de los segmentos a Conservar 6 km de la red de cicloinfraestructura | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Seguimiento a la ejecución de los segmentos red de cicloinfraestructura | 6 | Seguimiento a la ejecución la cicloinfraestructura | (Seguimiento realizados a la red de cicloinfraestructura / Seguimiento programados de la red de cicloinfraestructura ) *100 | 90% | [10 empty] | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre de 2024, se realizan 3 seguimientos a la ejecución y avance de cicloinfraestructura | Actas con el seguimientos a la ejecución y avance de los segmentos de la cicloinfraestructura | Con los las actas presentads se observa el el seguimientos a la ejecución y avance de los segmentos de la cicloinfraestructura y el cumplimiento de la actividad | 80% |  |  |  |  | 90%
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.1 Intervenir 2 puntos críticos de la malla vial rural | Gerencia de Infraestructura Rural | 9. Intervención De Infraestructura | Optimización de la ejecución de las obras y autocontrol de calidad en los segmentos viales para el cumplimiento de metas con intervenciones en la Malla Vial Rural. | [5 empty] | Realizar seguimiento mensual a la ejecución y avance de 2 puntos de Bioingeniería asignados a la Gerencia de Infraestructura Rural | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Informes de seguimiento a puntos de Bioingenieria | 3 | Seguimiento a puntos de Bioingenieria | (Número de Informes de seguimiento a puntos de Bioingenieria realizados / Informes de seguimiento a puntos de Bioingenieria programados) *100 | [13 empty] | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.5 Intervenir 2 km-carril de la malla vial rural | Gerencia de Infraestructura Rural | 9. Intervención De Infraestructura | Optimización de la ejecución de las obras y autocontrol de calidad en los segmentos viales para el cumplimiento de metas con intervenciones en la Malla Vial Rural. | [5 empty] | Realizar seguimiento mensual a la ejecución y avance de los segmentos asignados de Ruralidad a la Gerencia de Infraestructura Rural | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Informe de seguimiento a la ejecución de Ruralidad | 3 | Seguimiento a puntos de Ruralidad | (Número de Informes seguimiento de Ruralidad realizados / Informes seguimiento de Ruralidad programados) *100 | [13 empty] | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.2 Conservar 189 kilómetros carril de la red vial | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 9. Intervención De Infraestructura | Fortalecimiento de la gestion socioambiental y de Seguridad en el salud en el trabajo, en los frentes de obra que interviene la UAERMV. | [5 empty] | Realizar un informe para verificar la implementación de las buenas practicas ambientales en los frentes de obra. | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Informe buenas practicas ambientale | 1 | Buenas practicas ambientales | 1 informe de implementación de buenas practicas ambientales | [13 empty] | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | [5 empty] | #DIV/0!
[10 empty] | Realizar un informe de verificacion de la implementacion del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), para las intervenciones de Rehabilitacion, cambios de carpeta y mantenimiento periodico. | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Informe verificacion implementacion del Plan de Manejo de Tránsito | 1 | Implementación de planes de manejo de transito | 1 informe de implementación de verificacion de planes de manejo de transito | [13 empty] | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | [5 empty] | #DIV/0!
[10 empty] | Realizar las sensibilizaciones al personal de frentes de obra en los componentes ambiental social y de seguridad en el trabajo. | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Actas de sensibilizaciones | 40 | Sensibilizaciones en obra de ambiental social y de seguridad en el trabajo. | (Número sensibilizadas realizadas / Número de sensibilizadas programadas) *100 | [13 empty] | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | [5 empty] | #DIV/0!
[10 empty] | Realizar un informe de satisfacción de los grupos de valor sobre las intervemciones específicamente las de Cambios de Carpeta, Cambios de Losa, fresado estabilizado y Rehabilitaciones | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Informe de satisfaccion de grupos de valor | 1 | Satisfaccion de grupos de valor sobre las intervemciones | 1 Informe de satisfaccion de grupos de valor | [13 empty] | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | [5 empty] | #DIV/0!
[10 empty] | Realizar talleres de salud mental por parte de un profesional (Sicologo) en frentes de obra | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Actas de reunion y registro fotografico | 6 | Talleres de salud mental | (Número de talleres realizados / Número talleres programados) *100 | [13 empty] | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | [5 empty] | #DIV/0!
[10 empty] | Realizar analisis de apropiación de las sensibilizaciones de los componentes social ambiental y SST al personal de obra. | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Analisis de de apropiación de sensibilizaciones | 1 | Analisis de apropiación | 1 analisis de las encuestas de los componentes social ambiental y SST | [13 empty] | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre | [5 empty] | #DIV/0!
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. |  |  | 13. Gestión De Recursos Físicos | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. |  |  | 14. Gestión Ambiental | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. |  |  | 15. Gestión Contractual | Meta Misional | [33 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. |  |  | 16. Gestión Documental | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. |  |  | 17. Gestión De Talento Humano | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. |  |  | 18. Control Disciplinario Interno | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. |  |  | 19. Control y Evaluación Institucional | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.2 Conservar 189 kilómetros carril de la red vial | Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | 20. Seguimiento y Monitoreo De Calidad Técnica | Facilitar un proceso de retroalimentación continuo con las partes interesadas internas, orientado a mejorar los procesos existentes de seguimiento y monitoreo de la calidad técnica. | [5 empty] | Establecer los parámetros de calidad clave para garantizar una medición precisa y efectiva del seguimiento y monitoreo de la calidad técnica. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Protocolos de inspeccion de calidad actualizados | 30% | Documentos actualizados por la Gerencia | ( número de documentos actualizados por la Gerencia) / (número total de documentos) * 100 | 15% | [10 empty] | 3 | 3 | Se actualizan 3 Protocolos de inspección de calidad, Mejoramiento de subrasante, compactacion de mezcla asfaltica en caliente y parcheos y bacheos de un total de 6 | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EkkjfUd6W9VJhInO5Dyg5B4BJ1PLb8f8rAXrSU-UCiCZkw?e=ygJlx5 | El proceso SMCT reporta como evidencias tres documentos en formatos SMCT-PT-001-V1, SMCT-PT-003-V1 y SMCT-PT-006-V1, sin embargo la versión vigente es la que se encuentra publicada en SISGESTIÓN y debe ser tramitrada según de define el Instructivo de Información documentada de la entidad | [5 empty] | 15%
[10 empty] | Elaborar informes escritos que reflejen los resultados obtenidos tras la implementación del programa de Seguimiento y Monitoreo de la Calidad Técnica. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informes de calidad elaborados | 30% | Informes realizados de calidad de laboratorio | ( número informes realizados y socializados) / ( numero de informes programados en el trimestre) * 100 | 15% | [10 empty] | 3 | 3 | Se realizan los informes DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA CALIDAD TÉCNICA DE LAS INTERVENCIONES MISIONALES para los meses de agosto, julio y septiembre. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Ejz4_AUx-OBPs_lxyoB8Ah4BiJZZQvi-mJ80l3q9v0zS9Q?e=e3iO1l | Proceso reporta INFORME DE CALIDAD JULIO Y AGOSTO 2024, Sptiembre se encuentra es estado de borrador | [5 empty] | 15%
[10 empty] | Fomentar la creación de espacios de retroalimentación, garantizando claridad, contexto y diálogo para la mejora continua de la calidad técnica. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Retroalimentación y socialización de la mejora continua en la calidad técnica | 40% | socializaciones presenciales realizadas para la mejora continua | ( número de socializaciones presenciales realizadas ) / (numero desocializaciones programados en el trimestre) * 100 | 20% | [10 empty] | 3 | 3 | Se realizan socializaciones presenciales con los procesos involucrados en las intervenciones para retroalimentacion de las labores realizadas, dejando como evidencia actas de reuniones mensuales para agosto, julio y septiembre | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EtAS3bJ8G1VAjsrAGphpEowBSgUWFqVO9V52jRAl8i5qHw?e=dMNheK | El proceso reporta tres actas ; meses de Junio, Julio y Agosto 2024 11.07.2024_Acta_reunion_SMCT, 15_08_24_Acta de reunión proceso SMCT y 26.08.2024_Acta_mesa de trabajo_proceso_SMCT, sin embargo el periodo evaluado es tercer trimestre faltando evidencias de acta septiembre 2024. | [5 empty] | 20%
| 2.3 Conservar 6 km de cicloinfraestructura del distrito capital | [8 empty] | Establecer los parámetros de calidad clave para garantizar una medición precisa y efectiva del seguimiento y monitoreo de la calidad técnica. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Protocolos de inspeccion de calidad actualizados | 30% | Documentos actualizados por la Gerencia | ( número de documentos actualizados por la Gerencia) / (número total de documentos) * 100 | 15% | [10 empty] | 3 | 3 | Se actualizan 3 Protocolos de inspección de calidad, Mejoramiento de subrasante, compactacion de mezcla asfaltica en caliente y parcheos y bacheos de un total de 6 | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EkkjfUd6W9VJhInO5Dyg5B4BJ1PLb8f8rAXrSU-UCiCZkw?e=ygJlx5 | El proceso SMCT reporta como evidencias tres documentos en formatos SMCT-PT-001-V1, SMCT-PT-003-V1 y SMCT-PT-006-V1, sin embargo la versión vigente es la que se encuentra publicada en SISGESTIÓN y debe ser tramitrada según de define el Instructivo de Información documentada de la entidad | [5 empty] | 15%
[10 empty] | Elaborar informes escritos que reflejen los resultados obtenidos tras la implementación del programa de Seguimiento y Monitoreo de la Calidad Técnica. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informes de calidad elaborados | 30% | Informes realizados de calidad de laboratorio | ( número informes realizados y socializados) / ( numero de informes programados en el trimestre) * 100 | 15% | [10 empty] | 3 | 3 | Se realizan los informes DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA CALIDAD TÉCNICA DE LAS INTERVENCIONES MISIONALES para los meses de agosto, julio y septiembre. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Ejz4_AUx-OBPs_lxyoB8Ah4BiJZZQvi-mJ80l3q9v0zS9Q?e=e3iO1l | Proceso reporta INFORME DE CALIDAD JULIO Y AGOSTO 2024, Sptiembre se encuentra es estado de borrador | [5 empty] | 15%
[10 empty] | Fomentar la creación de espacios de retroalimentación, garantizando claridad, contexto y diálogo para la mejora continua de la calidad técnica. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Retroalimentación y socialización de la mejora continua en la calidad técnica | 40% | socializaciones presenciales realizadas para la mejora continua | ( número de socializaciones presenciales realizadas ) / (numero desocializaciones programados en el trimestre) * 100 | 20% | [10 empty] | 3 | 3 | Se realizan socializaciones presenciales con los procesos involucrados en las intervenciones para retroalimentacion de las labores realizadas, dejando como evidencia actas de reuniones mensuales para agosto, julio y septiembre | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EtAS3bJ8G1VAjsrAGphpEowBSgUWFqVO9V52jRAl8i5qHw?e=dMNheK | El proceso reporta tres actas ; meses de Junio, Julio y Agosto 2024 11.07.2024_Acta_reunion_SMCT, 15_08_24_Acta de reunión proceso SMCT y 26.08.2024_Acta_mesa de trabajo_proceso_SMCT, sin embargo el periodo evaluado es tercer trimestre faltando evidencias de acta septiembre 2024. | [5 empty] | 20%

## 3 PDD Objetivo
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
CÓDIGO: DES-FM-005
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE
2024
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [9 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  | RESUTADO DE LA GESTIÓN | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
[10 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | GESTIÓN | PRODUCTO (Evidencias) | SEGUIMIENTO OAP | PROGRAMADO | EJECUTADO | GESTIÓN | PRODUCTO (Evidencias) | SEGUIMIENTO OAP | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | PROGRAMADO | EJECUTADO | GESTIÓN | PRODUCTO (Evidencias) | SEGUIMIENTO OAP
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1 Mantener, optimizar y modernizar 0,09 MIPG en la UMV | Oficina Asesora de Planeación | 1. Direccionamiento Estratégico | Segumiento metas y presupuesto | [5 empty] | Hacer seguimiento mensual al desarrollo y cumplimiento de metas físicas y ejecución presupuestal PDD 2024-2027 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Reportes SPI proyectos de Inversión | 4 | Seguimientos a proyectos de inversion | (Numero de seguimiento realizados)/ (4 Numero de seguimientos programados)*100 | 30% | [10 empty] | 2 | 2 | Se realizan 2 seguimiento acumulado en el aplicativo de SPI a corte septiembre | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EkSw4O0DfGpOjNAk8f_6DSoByuq9ylbJAAvcgwjZDU4Qow?e=S2lcL6 | Con las evidencias reportadas, se puede establecer el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Generar alertas en términos de cumplimiento presupuestal y metas | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informes a proyectos de Inversión | 4 | Informes de cumplimiento proyectos de inversion | (Numero de informes realizados realizados ) / (4 informes programados)*100 | 30% | [10 empty] | 2 | 2 | se anexan informes mensuales de julio y agosto ya que el informe de septiembre se encuentra en construcción | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EkSw4O0DfGpOjNAk8f_6DSoByuq9ylbJAAvcgwjZDU4Qow?e=S2lcL6 | Con las evidencias reportadas, se puede establecer el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Presentar en el Comité técnico el avance de giros de inversión | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Presentaciones de resultados | 4 | Presentaciones de resultados de metas y ejecucion presupuestal de proyectos de inversion | ( Numero de presentaciones realizados) / ( 4 presentaciones programados) *100 | 40% | [10 empty] | 2 | 2 | se anexan presentaciones socializadas en comite tecnico para los mese de agosto y septiembre | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EkSw4O0DfGpOjNAk8f_6DSoByuq9ylbJAAvcgwjZDU4Qow?e=S2lcL6 | Con las evidencias reportadas, se puede establecer el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 40%
|  |  |  | Promover y asesorar uso de herramientas de planeación para mejorar el Indice de Desarrollo Institucional – MIPG | [5 empty] | Hacer seguimiento al plan estratégico Institucional | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informe de seguimiento PEI | 1 | seguimiento PEI de la UAERMV | Seguimiento plan estratégico Institucional | N/A | [10 empty] | N/A | N/A | Esta accion se reportara en el 4 trimestre de 2024 | N/A | No se realiza la acción, ya que esta para 4 trimestre | 25% |  |  |  |  | N/A
[10 empty] | Acompañar a los procesos en la actualización de la información documental para mantener actualizado mapa de procesos Vigente | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Aprobaciones documentales | Tramitar el 100% de las solicitudes de aprobacion documental | Aprobaciones documentales tramitadas | (Numero de aprobaciones documentales tramitadas)/ (Numero de solicitudes de aprobación documental presentadas)*100 | 35% | [10 empty] | 100% | 100% | Durante el III trimestre 2024 ( Julio-Agosto -Septiembre) se realizó acompañamiento a los procesos para la actualización de la información documental para mantener actualizado mapa de procesos Vigente | Estrategia_2_Promover y asesorar uso de herramientas_MIPG | Con las evidencias reportadas, se puede establecer el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 35%
[10 empty] | Hacer seguimiento trimestral al desarrollo y cumplimiento de las actividades del plan de adecuación y Sostenibilidad | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Documento Plan de Adecuacion y sostenibilidad | 2 | Seguimientos realizados PDS | (Numero de seguimiento realizados) / (Numero de seguimientos programados) *100 | 35% | [10 empty] | 1 | 1 | Se envio a través del correo institucional a cada una de las gerenciasy subdirecciones el informe de seguimiento elaborado por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) en relación con el plan de adecuación y sostenibilidad correspondiente al segundo trimestre de 2024, el cual detalla el porcentaje de avance alcanzado hasta la fecha. Adicionalmente, en el CIGD se presentaron los resultados del seguimiento al Plan de Adecuación y Sostenibilidad con corte al 30 de junio.Seguimiento Plan de Adecuación MIPG (comité y/o correos electrónicos) | Estrategia_2_Promover y asesorar uso de herramientas_MIPG | Con las evidencias reportadas, se puede establecer el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 35%
[10 empty] | Hacer seguimiento y ejecución de las mesas de apoyo a la política de gestión del Conocimiento y la innovación. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actas de mesa de gestion y conocimiento y la innovacion | 2 | Seguimientos mesas gestión del Conocimiento y la innovación. | (Numero de mesas realizas)/ (2 mesas programadas) * 100 | 30% | [10 empty] | 1 | 1 | Se desarrollo mesa de seguimiento a la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación el 30/09/2024 Acta de sesión radicado 20241500256723 | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EjdcCknqAe9LuD3bbARcVkgBrfGb4MAYlFWwA1EUJqemrQ?e=izb3Jc | Con las evidencias reportadas, se puede establecer el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 30%
|  |  |  | Formular el Plan Estrategico de Internacionalización para la Entidad con meta 2024-2027 | [5 empty] | Creación de documento que contemple todas las actividades de cooperación que pueden ayudar a la entidad a cumplir sus objetivos. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Documento actividades de cooperación | 1 | Documento cooperación | Documento Realizado / Documento Programado | 50% | [10 empty] | 1 | 1 | Se realiza la creación de dos partes finales del documento, el cual trata de todas las actividades de cooperación en los grupos de innovación y ambiental. | Llevar a cabo actividades de Innovación con el uso de Inteligencia Arficila - IA | Con las evidencias reportadas, se puede establecer el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 50%
[10 empty] | Postular documento de proyectos de cooperación internacional a actores internacionales. | 1900-04-09 | 2024-12-31 | Postulaciones realizadas | 100% | Postulaciones de proyectos de cooperación internacional | Postulaciones Formuladas /Postulaciones Recibidos | 30% | [10 empty] | 100% | 100% | Se realiza la postulación de la propuesta de JICA para contar con un pasante especializado en inteligencia artificial y mantenimiento vial para apoyar las areas de la entidad. | Llevar a cabo actividades de Innovación con el uso de Inteligencia Arficila - IA | Con las evidencias reportadas, se puede establecer el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Llevar a cabo actividades de Innovación con el uso de Inteligencia Arficila - IA | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Acta de mesa | 2 | Actividades de Innovación con el uso de Inteligencia Arficila - IA | Numero de sesiones realizadas/ 2 sesiones programadas | 20% | [10 empty] | 2 | 2 | Se hacen dos sesiones de como los procesos de IA pueden apoyar a las areas de la entidad en la automatización de actividades. Se hace una sesión con el Servicio a la Ciudadania y con la OIT como formas exploratorias para hacer la aplicación. | Llevar a cabo actividades de Innovación con el uso de Inteligencia Arficila - IA | Con las evidencias reportadas, se puede establecer el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 20%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1 Mantener, optimizar y modernizar 0,09 MIPG en la UMV | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 3. Servicio A La Ciudadanía Y Relacionamiento Con Partes Interesadas | Fortalecer la Política de Derechos Humanos, a través de acciones institucionales, interinstitucionales o en alianza con otros actores. | [5 empty] | Realizar dos visitas guiadas al Centro Cultural para la educación en Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo, con el fin de promover la cultura institucional en DD.HH. | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 2 Visitas | 2 | Visitas | N° de visitas realizadas/ N° de visitas programadas*100 | 50%% | [10 empty] | 0 | 0 | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible | No aplica | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible
[17 empty] | 50% | [10 empty] | 0 | 0 | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible | No aplica | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1 Mantener, optimizar y modernizar 0,09 MIPG en la UMV | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 3. Servicio A La Ciudadanía Y Relacionamiento Con Partes Interesadas | Implementar acciones en el marco de la promoción de la equidad de género y los derechos de las mujeres. | [5 empty] | Efectuar talleres o sensibilizaciones en los frentes de obra de la UMV sobre violencias contra las mujeres en el espacio y el transporte público con la Secretaria Distrital de la Mujer. | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Actividades presencialesprogramadas/Actividades realizadas | 2 | Actividades en frente de obra | Actividades presenciales realizadas/Actividades programadas | 50% | [10 empty] | 0 | 0 | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible | No aplica | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible
[10 empty] | Elaborar, publicar y socializar la Estrategia para la promoción de la equidad de género UMV. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Publicación de documento | 1 | Publicaciones | Documentos Realizados / Documentos programados | 50% | [10 empty] | 0 | 0 | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible | No aplica | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1 Mantener, optimizar y modernizar 0,09 MIPG en la UMV | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 3. Servicio A La Ciudadanía Y Relacionamiento Con Partes Interesadas | Actualizar los grupos de valor de la entidad y sus temas materiales | [5 empty] | Realizar ejercicios participativos con por lo menos dos grupos de valor para la actualización de las partes interesadas de la UMV 2024-2028 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Acta del ejercicio | 2 | Ejercicios participativos | Ejercicios ejecutados/ejercicios programados | 50% | [10 empty] | 0 | 0 | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible | No aplica | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible
[10 empty] | Realizar 3 mesas de trabajo con las dependencias que conforman la Mesa Técnica de Responsabilidad Social para la actualización de los temas materiales | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 3 Actas de mesas | 3 | Actas de mesas | Mesas de trabajo realizadas/Mesas de trabajo programadas | 50% | [10 empty] | 0 | 0 | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible | No aplica | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.3 Ejecutar 2 Proyectos encaminados a actualizar los módulos de los sistemas de información SIGMA, Calíope y Orfeo e Implementar el plan de mantenimiento de sistemas de información. | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 3. Servicio A La Ciudadanía Y Relacionamiento Con Partes Interesadas | Implementar un sistema eficiente, eficaz y efectivo para garantizar la atención oportuna y de calidad a todas las peticiones ciudadanas, asegurando el cumplimiento de sus derechos y fortaleciendo la confianza en la Enrtidad. | [5 empty] | Garantizar el seguimiento al 100% de las peticiones ciudadanas ingresadas a través del aplicativo Bogotá Te Escucha. | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Sistema implementado | 1 | Nuevo aplicativo | (Número total de peticiones con seguimiento / Número total de peticiones registradas, recibidas e ingresadas) x 100 | 30% | [10 empty] | 0 | 0 | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible | No aplica | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible
[10 empty] | Generar un reporte semanal que monitoree la cantidad de peticiones pendientes de respuesta en las dependencias de la Entidad. | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Reporte semanal | 12 | Reportes semanales | Número de reportes semanales realizados en el mes respecto de peticiones pendientes de respuesta en las dependencias de la Entidad. | 30% | [10 empty] | 0 | 0 | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible | No aplica | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible
[10 empty] | Presentar al Comité de Gestión y Desempeño el estado actual de la gestión de las peticiones ciudadanas. | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Informe de gestión | 1 | Presentacion al comite de gestión | RPresentacion realizada/Presentacion programada | 40% | [10 empty] | 0 | 0 | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible | No aplica | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1 Mantener, optimizar y modernizar 0,09 MIPG en la UMV | Oficina de Tecnologías de la Información | 4. Estrategia Y Gobierno De TI | 1.Asegurar que el enfoque estratégico de TI, este alineada con la estrategia institucional, el cumplimiento normativo y la gestión financiera de la Oficina de Tecnologías de Información. | [5 empty] | Desarrollar un informe trimestral detallado de la ejecución de la hoja de ruta del PETI para la vigencia actual, asegurando que las actividades implementadas estén alineadas con los objetivos estratégicos de la entidad. Este informe debe reflejar el avance del portafolio de proyectos de TI, considerando los plazos establecidos (corto, mediano y largo plazo). | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informe | 4 | Proyectos Alineados con los objetivos estrategicos | (Numero de proyetos terminados/ Numero de proyectos programados ) * 100 | 100% | [10 empty] | 1 | 1 | Se presenta el tercer informe trimestral del seguimiento al portafolio de proyectos del PETI definidos en la hoja de ruta para la vigencia 2024 | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/SIT/PROYINT/GODI/GODI-VIII/EgIfMIsihl1Nl5yF6stcxA4B7iFSRxP_uCZKt6kK4NdxiA?e=nWWshc | Se da seguimiento, se comprueban los entregables y se notifica el cumplimiento. | [5 empty] | 100%
[10 empty] | Generar un informe de la evaluación del nivel de madurez de TI, integrando las políticas y directrices de Gobierno Digital y Seguridad Digital emitidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Este informe debe evaluar cómo la estrategia de TI cumple con los requisitos normativos y qué tan alineada está con el apoyo a la transformación digital de la Entidad. | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Informe | 4 | Puntos de Madurez | (Puntos alcanzados en la evaluacion del indice de madurez/ Puntos totales posibles en el Indice) *100 | 0% | [10 empty] | 0 | 0 | Esta accion se desarrollara y se reportara en el 4 trimestre de 2024 | N/A | N/A | [5 empty] | 0%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.3 Ejecutar 2 Proyectos encaminados a actualizar los módulos de los sistemas de información SIGMA, Calíope y Orfeo e Implementar el plan de mantenimiento de sistemas de información. | Oficina de Tecnologías de la Información | 4. Estrategia Y Gobierno De TI | 2. Garantizar la gestión iterativa y continua del ciclo de vida de los proyectos de desarrollo de software y el mantenimiento proactivo de los sistemas de SIGMA, Calíope y Orfeo. | [5 empty] | Elaborar un informe trimestral de la ejecución de los proyectos de desarrollo, asegurando que incluya el análisis del progreso alcanzado de los entregables definidos al inicio de cada proyecto, los cuales deben estar alineados con las necesidades estratégicas de la entidad. | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Informe | 4 | Informe de ejecucion de proyectos en desarrollo | (Infermos presentados / informes programados) * 100 | 40% | [10 empty] | 1 | 1 | Se presenta el informe trimestral del seguimiento a los proyectos de desarrollo de Costos de Intervención, Manual de Supervisión y Sigma 2024-02. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/SIT/PROYINT/GODI/GODI-VIII/EpBvSmBuu_tLh8IqoX2ipZsBCylwSdEQRwDGJPjYAC-syQ?e=wrehgL | Se da seguimiento, se comprueban los entregables y se notifica el cumplimiento. | [5 empty] | 40%
[10 empty] | Definir y ejecutar periódicamente el plan de mantenimiento preventivo para todos los componentes críticos de los sistemas SIGMA, Calíope y Orfeo, el cual incluye el soporte, actualizaciones y optimización de las bases de datos. | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Cronograma | 4 | Actividades de Mantenimiento Preventivo Realizadas | (Numero de actividades de mantenimiento preventivo realizadas/Numero total de actividades planificadas en el periodo) *100 | 60% | [10 empty] | 1 | 1 | Se presenta el cronograma relacionado con el plan de mantenimiento de los sistemas de información La actividad y el indicador miden es los mantenimientos realizados | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/SIT/PROYINT/GODI/GODI-VIII/EnhtVczkAHtJtsSZq70FL7sB4Wj3l4y7p-IVB75u-2f_6g?e=qwbFsV | Se da seguimiento, se comprueban los entregables y se notifica el cumplimiento. | [5 empty] | 60%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.3 Ejecutar 2 Proyectos encaminados a actualizar los módulos de los sistemas de información SIGMA, Calíope y Orfeo e Implementar el plan de mantenimiento de sistemas de información. | Oficina de Tecnologías de la Información | 4. Estrategia Y Gobierno De TI | 3. Asegurar la gestión proactiva de la disponibilidad y continuidad de los servicios brindados por los sistemas de información de SIGMA, Calíope, Orfeo y Portales Web. | [5 empty] | Monitorear mensualmente y de manera continua el estado de los sistemas e infraestructura tecnológica que apoya la prestación de los servicios de SIGMA, Calíope, Orfeo y Portales Web, permitiendo detectar fallas o intermitencias antes de que afecten la disponibilidad. | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Informe | 12 | Horas de Disponibilidad de los servicios Sigma, Caliope, orfeo,portales web | (Horas de disponibilidad de los sistemas / Horas totales del Periodo) * 100 para cada aplicativo | 60% | [10 empty] | 3 | 2 | Se presenta el reporte mensual de disponibilidad de los sistemas de información críticos. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/SIT/PROYINT/GODI/GODI-VIII/EkrniHUj9SFDk_Yu_MO7jvkB-Q9PI1HFUKgmSz7DLWOcxQ?e=dR7yck | Se da seguimiento, se comprueban los entregables y se notifica el cumplimiento. | [5 empty] | 40%
[10 empty] | Supervisar y evaluar mensualmente el rendimiento de los proveedores de servicios tecnológicos para asegurar que cumplan con los niveles de disponibilidad comprometidos en los acuerdos de nivel de servicio (SLA). | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Informe | 12 | Informe Numero de Incidentes | Numero de incidentes por cumplimiento de SLA por parte de los proovedores. | 40% | [10 empty] | 3 | 2 | Se presenta el reporte mensual del cumplimiento de SLA de los servicios facilitados por los proveedores críticos de tecnología. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/SIT/PROYINT/GODI/GODI-VIII/EvFc7WA_qAVNsn5a7WF35qgB3rETr2l9tCsvYgssJ5mviQ?e=l1Jdyk | Se da seguimiento, se comprueban los entregables y se notifica el cumplimiento. | [5 empty] | 26.67%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.5 Garantizar la disponibilidad del 94% de los servicios tecnológicos que intervienen en los sistemas SIGMA, Calíope, Orfeo y Portales Web |  | 5. Planificación de la Conservación de la infraestructura | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV |  |  | 6. Gestión De Laboratorio | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV |  |  | 8. Logistica Y Manejo De Maquinaria Y Equipo | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 2.2 Conservar 189 kilómetros carril de la red vial | Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | 10. Desarrollo Misional Y Comercialización | Implementar proyectos de innovación y adaptación que estimulen la investigación científica y tecnológica en beneficio de la misión de la UAERMV | [5 empty] | Publicar y compartir informes finales de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2 Presentaciones de resultados de proyectos | 2 | Informes socializados por la Gerencia | (Número de informes socializados por la Gerencia) / ( 2 informes de proyectos programados por la Gerencia) * 100 | 40% | [10 empty] | 2 | 2 | Se presentan los resultados de laboratorio para los proyectos de 2 proyectos; Bases no erodables y Materiales con aditivos | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EkcIfUjec51MksLHWa4uScABo579he-nqFzcw_xoQmHlqg?e=Y3tBbI | Definir las evidencias que se diferencian de las reportadas para la estratégia "Fomentar proyectos de innovación y adaptación tecnológica que impulsen la investigación científica y tecnológica para el crecimiento misional de la UAERMV." ya que se aportan las mismas evidencias para dos estretágias diferentes. | [5 empty] | 40%
[10 empty] | Organizar foros y espacios para divulgar los proyectos de innovación misional de la UAERMV. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2 Informes finales de proyectos | 2 | Proyectos de innovasión misional | (Número de proyectos finalizados y socializados ) / ( 2 proyectos terminados en la UAERMV) * 100 | 30% | [10 empty] | 2 | 2 | Se presentan los 2 informes finales de los proyectos denominados _ 1. bases no erodables y 2, Materiales con aditivos , los dos con las actas de socialización realizadas | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/Ellk83BZS8RDgAf1c_XCmC8BSL3rUnuW19DB-ZPrx3GDfw?e=B34Qn4 | Definir las evidencias que se diferencian de las reportadas para la estratégia "Fomentar proyectos de innovación y adaptación tecnológica que impulsen la investigación científica y tecnológica para el crecimiento misional de la UAERMV." ya que se aportan las mismas evidencias para dos estretágias diferentes. | [5 empty] | 30%
[10 empty] | Conseguir la participación de al menos un proyecto de innovación misional en foros académicos internacionales, destacando el impacto social. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1 Carta de aceptación proyecto | 1 | Participación en proyectos de innovación | Participación en (Foros o simposios) de un (1) proyectos de innovación | 30% | [10 empty] | 1 | 1 | Se presenta carta de aceptacion de los resumenes de Evaluación de Mezclas Asfálticas y La Revolución del Fresado para el XXIII Simposio Colombiano sobre Ingeniería de Pavimentos y IV Simposio Iberoamericano sobre Ingeniería de Pavimentos | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EvlVd5LJ8CBPmDHSvjXbQjQB2bYEUnCnfsyiM-Ry76fgnQ?e=s7Sgmf | Definir las evidencias que se diferencian de las reportadas para la estratégia "Fomentar proyectos de innovación y adaptación tecnológica que impulsen la investigación científica y tecnológica para el crecimiento misional de la UAERMV." ya que se aportan las mismas evidencias para dos estretágias diferentes. | [5 empty] | 30%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1 Mantener, optimizar y modernizar 0,09 MIPG en la UMV | Oficina Jurídica | 11. Gestión Jurídica | Fortalecer la defensa judicial de la Entidad y disminución de la litigiosidad. | [5 empty] | Realizar una sensbilización de la Politica de prevención de daño antijurídico en la fecha programada. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Sensibilizacion de la Politica de Daño Antijuridico | 1 | Sensibilización Politica de Daño Antijuridico | Sensibilización Politica de Daño Antijuridico | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | Se ejecutará en el cuarto trimestre de 2024 |  | No se programaron actividades para el tercer trimestre, la actividad se desarrollara en el cuarto trimestre en su totalidad segun reporte de la Oficina Juridica. | [5 empty] | #DIV/0!
[10 empty] | Realizar las contestaciones de demandas dentro del término legal establecido. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Memoriales de Contestaciones de demanda | 100% | Demandas contestadas dentro del termino de ley | (Número de demandas contestadas dentro del término de Ley) / ( número de demandas recibidas)*100 | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | Se ejecutará en el cuarto trimestre de 2024 |  | No se programaron actividades para el tercer trimestre, sin embargo tampoco se presentaron avances de las demandas recibidas y respondidas, se sugiere reprogramar la totalidad de activades en el cuarto trimestre | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 11. Gestión Jurídica | Gestión eficiente del trámite de las peticiones presentadas por los Entes de control y organos colegiados | [5 empty] | Realizar el seguimiento de los términos de respuesta a peticiones con el fin de evitar vencimientos. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Matriz de seguimiento |  |  | (Número de peticiones recibidas) /( peticiones contestadas dentro del termino concedido)*100 | 20% | [10 empty] | 0% | 0% | Se ejecutará en el cuarto trimestre de 2024 |  | No se programaron actividades para el tercer trimestre, sin embargo tampoco se presentaron avances de las peticiones recibidas y contestadas, se sugiere reprogramar la totalidad de las activades en el cuarto trimestre | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | 11. Gestión Jurídica | Banco de conceptos jurídicos actualizados conforme a la Ley, jurisprudencia y doctina vigente. | [5 empty] | Revisar el banco de conceptos jurídicos publicado en la página de intranet para verificar que se encuentran acorde con la normatividad y jurisprudencia actual (Para lo que resta de la actual vigencia, se plantea la meta de revisar 20 de los conceptos publicados en la intranet. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Oficio comunicando el Jefe de oficina sobre los conceptos revisados | 20 | Conceptos Juridicos revisados | (Número de conceptos jurídicos revisados) / el numero de conceptos programados para revisar en el trimestre. | 20% | [10 empty] | 0% | 0% | Se ejecutará en el cuarto trimestre de 2024 |  | No se programaron actividades para el tercer trimestre, sin embargo tampoco se presentaron avances de la revision de conceptos juridicos, se sugiere reprogramar la totalidad de las activades en el cuarto trimestre | [5 empty] | #DIV/0!
[10 empty] | Expedir la totalidad de Conceptos jurídicos solicitados conforme al procedimiento extablecido. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Cenceptos emitidos |  |  | Emitir el 100% de los conceptos jurídicos que sean solicitados a la Oficina Jurídica | 20% | [10 empty] | 0% | 0% | Se ejecutará en el cuarto trimestre de 2024 |  | No se programaron actividades para el tercer trimestre, sin embargo tampoco se presentaron avances de la emision de Conceptos Juridicos, se sugiere reprogramar la totalidad de las activades en el cuarto trimestre | [5 empty] | #DIV/0!
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1 Mantener, optimizar y modernizar 0,09 MIPG en la UMV | Secretaría General | 12. Gestión Financiera | 3, Apoyar la programación de los recursos presupuestales, seguimiento, registro, contabilización y reporte para el pago de las obligaciones económicas de la Entidad. | [5 empty] | 3.1. Actualizar los procedimientos relacionados con el pago de las obligaciones económicas en aplicación de la implementación de la Cuenta Única Distrital- CUD | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actualización de los procedimientos de la Cuenta Única Distrital- CUD | 100% | Actualización de procedimeintos | # Procedimientos actualizados / 12 Procedimientos por actualizar | 50% | 50% | 50% | El proceso Gestión Financiera en el desarrollo de la implementación de la Cuenta Única En el período en estudio se realiza la actualización y aprobación documental de los procedimientos GEFI-PR-014 Preparación de los Estados Financieros, GEFI-PR-017 Cargue de Información Contable Aplicativo SDH y GEFI-PR-018 Cargue Información Contable - CHIP. Igualmente en el referido trimestre se adelantó la actualización de los procedimientos GEFI-PR-001 Órdenes de Pago Persona Jurídica, GEFI-PR-008 Presentación y Pago de Impuestos y GEFI-PR-023 Causación y pago de nómina, relacionado los cambios en las actividades de los procedimientos por la implementación de la CUD, adelantando el proceso de revisión y aprobación para adelantar el por los subprocesos para continuar con el proceso de aprobación documental y su publicación en Sisgestión. Las evidencias podrán ser consultadas ingresando al link: https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EsJ8d629LMlPguvtNvKn-koBD1MonUO7JdG_cNDcy4yyYQ?e=1z3dyZ | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErW3VnLnhypIhaxHZgdVL2EByUe7NCNtbsOdu7IbzqjHAg?e=zsKSOt | Una vez realizada la revisión de las evidencias, se puede establecer que durante el periodo a evaluar, se realizó la actualización documental de los procedimiento GEFI-PR-014_V8_GEFI-PR-017_V7_y_GEFI-PR-018_V7, con lo cual se cumple con lo programado para el tercer trimestre. | [5 empty] | 50% | 12.5% | El proceso Gestión Financiera en el desarrollo de la implementación de la Cuenta Única En el período en estudio se realiza la actualización y aprobación documental de los procedimientos GEFI-PR-014 Preparación de los Estados Financieros, GEFI-PR-017 Cargue de Información Contable Aplicativo SDH y GEFI-PR-018 Cargue Información Contable - CHIP. Igualmente en el referido trimestre se adelantó la actualización de los procedimientos GEFI-PR-001 Órdenes de Pago Persona Jurídica, GEFI-PR-008 Presentación y Pago de Impuestos y GEFI-PR-023 Causación y pago de nómina, relacionado los cambios en las actividades de los procedimientos por la implementación de la CUD, adelantando el proceso de revisión y aprobación para adelantar el por los subprocesos para continuar con el proceso de aprobación documental y su publicación en Sisgestión. Las evidencias podrán ser consultadas ingresando al link: https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EsJ8d629LMlPguvtNvKn-koBD1MonUO7JdG_cNDcy4yyYQ?e=1z3dyZ | 3.1. Actualización Procedimientos Cuenta CUD https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ErW3VnLnhypIhaxHZgdVL2EByUe7NCNtbsOdu7IbzqjHAg?e=zsKSOt | Una vez realizada la revisión de las evidencias, se puede establecer que durante el periodo a evaluar, se realizó la actualización documental de los procedimiento GEFI-PR-014_V8_GEFI-PR-017_V7_y_GEFI-PR-018_V7, con lo cual se cumple con lo programado para el tercer trimestre. | [5 empty] | 12.5%
[10 empty] | 3.2, Efectuar el seguimiento y control del cumplimiento de la programación del PAC | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Seguimiento del PAC | 6 | Seguimiento cumplimiento PAC | Seguimientos realizados / 6 Seguimientos programados | 50% | 50% | 50% | En el Comité de Seguimiento y Control Financiero mensual, como uno de los puntos de revisión con los Ordenadores del Gasto y los Gerentes de la información tesoral. Tesorería realiza la presentación del comportamiento del cumplimiento del PAC en el período, ilustrando tanto la programación como el nivel de ejecución total y por cada proyecto de inversión, con el propósito que se tomen las medidas necesarias para mejorar el cumplimiento de este indicador y disminuir así, la desviación entre la planificación de los pagos proyectados a realizar en cada mes contra los realmente se realizaron, mostrando el seguimiento y control sobre el cumplimiento del Plan Anual de Caja (PAC) tanto de reserva como de vigencia, como se expone en cada una de las actas del Comité bajo el título Ejecución PAC. Las evidencias podrán ser consultadas ingresando al link: https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EpwcyUNxrQpFlb3eN6sA_6sB8103ixZEioYvenn_10I2xQ?e=k9rv3u | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EpMYBVe-24JAt0AqclG3ndMBPg5DC6HmQ9dBGzN67t_h-A?e=2rKftP | Con las evidencias reportadas, se puede establecer el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 50% | 50% | En el Comité de Seguimiento y Control Financiero mensual, como uno de los puntos de revisión con los Ordenadores del Gasto y los Gerentes de la información tesoral. Tesorería realiza la presentación del comportamiento del cumplimiento del PAC en el período, ilustrando tanto la programación como el nivel de ejecución total y por cada proyecto de inversión, con el propósito que se tomen las medidas necesarias para mejorar el cumplimiento de este indicador y disminuir así, la desviación entre la planificación de los pagos proyectados a realizar en cada mes contra los realmente se realizaron, mostrando el seguimiento y control sobre el cumplimiento del Plan Anual de Caja (PAC) tanto de reserva como de vigencia, como se expone en cada una de las actas del Comité bajo el título Ejecución PAC. Las evidencias podrán ser consultadas ingresando al link: https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EpwcyUNxrQpFlb3eN6sA_6sB8103ixZEioYvenn_10I2xQ?e=k9rv3u | 3.2. Actas Informe Seguimiento PAC. https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EpMYBVe-24JAt0AqclG3ndMBPg5DC6HmQ9dBGzN67t_h-A?e=pW8uvS | Con las evidencias reportadas, se puede establecer el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre con el 50% ejecutado. | [5 empty] | 50%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1 Mantener, optimizar y modernizar 0,09 MIPG en la UMV | Secretaría General | 13. Gestión De Recursos Físicos | 1. Administrar, mantener, monitorear y controlar los bienes muebles e inmuebles de responsabilidad de la Entidad | [5 empty] | 1.1 Presentar a la mesa de trabajo de inventarios la relación de los elementos dados de bajas para aprobación y presentación en el Comité de Gestión y Desempeño. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actas | 4 | Actas de Inventario aprobadas | Actas relacion de elementos dados de baja | 50% | [10 empty] | 1 | 1 | En mesa de Inventarios realizada el 30 de septiembre de 2024 se presentó el avance del proceso de contratación de avalúo comercial y el de enajenación de bienes, atendiendo las observaciones realizadas en la pasada mesa de inventarios. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño se estima sea programado para el mes de diciembre de 2024. De igual manera se informa que durante lo corrido de la vigencia 2024 se vienen realizando la baja administrativass correspondiente a los bienes que no necesitan disposición final con terceros por corresponder a reclasificaciones para la depuración del catálogo. | Las evidencias podran ser consultadas ingresando al link: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/silvino_gonzalez_umv_gov_co/Ennq0fws7uROlZfJXSJkZEABNkUdHBkVO1naU0y3iO8eXw?e=8lMixV | Se da seguimiento, se comprueban los entregables y se notifica el cumplimiento. | [5 empty] | 50%
[10 empty] | 1.2 Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades formuladas en el plan de infraestructura física. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informe | 4 | Informe de cumplimiento | Informe Realizado | 50% | [10 empty] | 1 | 1 | Actividad en cumplimiento, se reporta el seguimiento trimestral del cumplimiento de las actividades formuladas en el plan de infraestructura física, anexando los soportes pertinentes, en el informe correspondiente al seguimiento de riesgos. | Las evidencias podran ser consultadas ingresando al link: https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/EnFMGJUz0zNIr4Ru_c0erh8BHOhwUQQAd9j-VUSC5Ma0ww?e=ErL0rn | Se da seguimiento, se comprueban los entregables y se notifica el cumplimiento. | [5 empty] | 50%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1 Mantener, optimizar y modernizar 0,09 MIPG en la UMV | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 14. Gestión Ambiental | Desarrollar acciones de conciencia ambiental | [5 empty] | Realizar una convocatoria con el grupo de colaboradores de la UMV para la realización de la jornada de implementación de una huerta. | 2024-08-01 | 2024-08-31 | Huerta implementada | 1 huerta | Huerta implenetado | Huerta en funcionamiento | 33% | [10 empty] | 1 | 1 | Se realizó convocatoria a los colaboradores de la Entidad, con el fin de invitarlos a participar en la jornada de implementación de la huerta. Dicha convocatoria fue realizada 27 de agosto de 2024 en la sede de producción y el 28 de agisto en la sede operativa, donde se logró invitar a más de 40 colaboradores. | Convocatoria colaboradores.pdf | Con las evidencias reportadas, se puede establecer el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 33%
[10 empty] | Realizar un informe de la jornada de implementación de una huerta en forma de terrazas en sede operativa y sede producción de la UMV. | 2024-09-01 | 2024-09-30 | Un (1) informe realizado | un informe de resultado de la gestion realizada para implementar la huerta | Informe jornada huerta | Informe realizado | 33% | [10 empty] | 1 | 1 | Se realizó un informe de la implementación de la huerta diseñada en forma de terrazas elevadas, distribuidas en tres niveles, utilizando estivas recicladas como base estructural. Este enfoque en terrazas escalonadas no solo optimiza el uso del espacio disponible, sino que también favorece el manejo adecuado del suelo y el riego, asegurando un crecimiento más eficiente de las plantas. En dicha huerta, se realizó la siembra de diversas especies de plantas aprovechables, con un énfasis particular en plantas aromáticas, que no solo aportan valor gastronómico y medicinal, sino que también contribuyen a mejorar la calidad del aire y la biodiversidad del entorno. Esta iniciativa representa un esfuerzo por integrar prácticas sostenibles en el manejo de espacios verdes, fomentando la autosuficiencia alimentaria y el aprovechamiento de recursos reutilizables, como las estivas, en la creación. En dicha actividad participaron más de 20 colaboradores de la UMV en la jornada de siembra realizada en sede operativa y 15 colaboradores en la sede de producción, lo que muestra un alto grado de compromiso y sensibilidad hacia las temáticas ambientales. | Informe huerta.pdf | Con las evidencias reportadas, se puede establecer el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 33%
[10 empty] | Realizar un (01) informe del simulacro de accidente ambiental por derrame de hidrocarburos y sustancias peligrosas. | 2024-09-01 | 2024-09-30 | Un (1) Informe del simulacro | 1 simulacro | Informe simulacro | Simulacro realizad | 34% | [10 empty] | 1 | 1 | Se elaboró un informe sobre el simulacro de accidente ambiental por derrame de hidrocarburos y sustancias peligrosas, llevado a cabo el día 18 y 19 de septiembre de 2024 con mas de 35 colaboradores de la Entidad en las instalaciones de la sede de producción y la sede operativa. Este ejercicio contó con el apoyo especializado del personal de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) de la Entidad, quienes brindaron asesoría técnica en la planificación, ejecución y evaluación de la simulación. El objetivo principal del simulacro fue evaluar la capacidad de respuesta y la coordinación del equipo ante una emergencia de esta naturaleza, así como identificar áreas de mejora en los protocolos de seguridad y manejo de materiales peligrosos. Además, se buscó fortalecer la cultura de prevención y preparación ante incidentes ambientales entre todos los involucrados. | INFORME SIMULACRO.pdf | Con las evidencias reportadas, se puede establecer el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 34%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | Adecuaciaón y mantenimiento de 0,15 sedes | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 14. Gestión Ambiental | Efectuar seguimiento al desemepeño ambiental de la Entidad | [5 empty] | Realizar 6 informes mensuales de inspección ambiental a sedes de acuerdo a las visitas presenciales efectuadas por el (la) coordinador (a) del proceso GAM. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Seis (06) informes realizados | 100% | Seis (06) informes realizados | Informes realizados/Informes programados | 20% | [10 empty] | 6 | 0 | Se ejecutará en el cuarto trimestre de 2024 | NO APLICA | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible
[10 empty] | Realizar una (01) sensibilización trimestral orientadas al fortalecimiento de la politica de cero papel de la UAERMV. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Una (1) sensibilización realizada | 100% | Una (1) sensibilización realizada | Seguimientos realizados / 6 Seguimientos programados | 20% | [10 empty] | 1 | 0 | Se ejecutará en el cuarto trimestre de 2024 | NO APLICA | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible
[10 empty] | Realizar una (01) evaluación trimestral al consumo de papel en la UAERMV. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Una (1) evaluación realizada | 100% | Una (1) evaluación realizada | Evaluacion realizada/Evaluacion programada | 20% | [10 empty] | 1 | 0 | Se ejecutará en el cuarto trimestre de 2024 | NO APLICA | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible
[10 empty] | Realizar un (01) análisis a la evaluación trimestral al consumo de papel en la UAERMV. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Dos (02) informes de análisis realizados | 100% | Dos (02) informes de análisis realizados | Informes realizados/Informes programados | 20% | [10 empty] | 2 | 0 | Se ejecutará en el cuarto trimestre de 2024 | NO APLICA | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible
[10 empty] | Realizar seguimiento mensual en la matriz correspondiente a los consumos de agua, energía y a la gestión de residuos generados en la entidad. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informe de seguimiento | 100% | (No. de seguimientos ejecutados / No. de seguimientos programados) * 100 | (No. de seguimientos ejecutados / No. de seguimientos programados) * 100 | 20% | [10 empty] | 3 | 0 | Se ejecutará en el cuarto trimestre de 2024 | NO APLICA | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | Adecuaciaón y mantenimiento de 0,15 sedes | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 14. Gestión Ambiental | Realizar acciones de restauración y conservación de especies nativas, para mejorar las condiciones del entorno dentro del predio La Esmeralda | [5 empty] | Convocar al personal de la entidad con el fin hacerlos participes de las actividades silviculturales que se llevan a cabo por parte de la OSCS | 2024-11-13 | 2024-12-13 | Una (1) convocatoria realizada | 100% | Convocatoria | Convocatorias realizadas/Convocatorias programadas | 50% | [10 empty] | 1 | 0 | Se ejecutará en el cuarto trimestre de 2025 | Convocatoria | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible
[10 empty] | Realizar un informe de la jornada de plantación con los colaboradores de la UAERMV | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Un (1) informe realizado | 100% | Informe de plantación | Informes realizados/Informes programados | 50% | [10 empty] | 1 | 0 | Se ejecutará en el cuarto trimestre de 2026 | Informe | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1 Mantener, optimizar y modernizar 0,09 MIPG en la UMV | Secretaría General | 15. Gestión Contractual | Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | [5 empty] | Trimestralmente verificar el cumplimiento a la programacion del Plan Anual de Adquisiciones | 2024-07-01 | 2024-12-31 | informe contractual del Seguimiento al cumplimiento del PAA | 4 | porcentaje de cumplimiento de ejecucion del PAA | ( (Número de Seguimiento Realizados/(Número de Seguimientos programados))*100 | 40 | [10 empty] | 2 | 1 | La Gerencia de contratación realizó la actividad de segimiento en cumplimiento de la supervision de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones adelantado en la UMV. Se genera un informe de segimiento del tercer trimestre a la ejecucion del PAA en el cual se presenta un avance optimo del 100% de lo programado sobre lo ejecutado, dicho informe es presentado en comité de contratación | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EtOwIfqQszZFlZZ-wu1WqQ8BZm-X4hFk8PBAEr5qYFc3kA?e=hbUeUK | Con la evidencia reportada por GCON "Informe Trimestral de Segimiento al Plan de Adquisiciones 2024" se puede evidenciar el cumplimineto de la accion para el tercer trimestre.
|  |  |  | Hacer la divulgación de las modificaciones normativos de temas contractuales. | [5 empty] | Hacer la una (1) divulgación trimestral de las modificaciones normativas de temas contractuales realizados durnte el trimestre reportado. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informe de segimiento. | 4 | Porcentaje de Cumplimiento de Divulgación de las divulgaciones. | (Número de dilvulgaciones programados)/(Número de divulgaciones programadas)/100 | 30 | [10 empty] | 4 | 2 | Para el periodo evaluado se realizaron dos publicaciones de tips informativos referentes a temas de Contratación los cuales fueron informados por correos y pantallas de la entidad. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EkDwXJvSm3tGq9e6W0F4cfYBY6jSx5PSGx4mRvRZWJKFKg?e=BovDrv | Con la evidencia reportada por GCON "Pantallazo del tips sobre ajustes y normatividad vigente en la contratacion 2024" se puede evidenciar el cumplimineto del indicador y de la accion para el tercer trimestre 2024.
|  |  |  | Sensibilizar a servidores públicos y contratistas que tengan a cargo el desarrollo de actividades de supervisión y apoyo a la supervisión de contratos, respectivamente. | [5 empty] | Hacer la una (1) sensibilizacion trimestral a servidores públicos y contratistas que tengan a cargo el desarrollo de actividades de supervisión y apoyo a la supervisión de contratos, respectivamente. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Sensibilizacion mediante una capacitacion | 4 | Porcentaje de Cumplimiento de Sensibilizaciones Programadas | (Número de sensibilizaciones realizo)/ (Número de sensibilizaciones programadas)/100 | 30 | [10 empty] | 4 | 2 | Para el tercer trimestre de 2024 la gerencia de Contratación realizó sensibilización a los supervisores y apoyos a la supervisión de los contratos en temas referentes al Manual de Interventoria y supervisión de la UMV | https://uaermv.sharepoint.com/:v:/s/ProcesoDESI/Efirpr5yJbFMicv1if2x_okBetaRUpprXZhUIUacZd7anw?e=c46WxQ | Con las evidencias reportadas por GCON "Presentacion Manual de Interventoria y supervision 2024" se puede evidenciar el cumplimineto del indicador y de la accion para el tercer trimestre 2024 en esta accion.
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1 Mantener, optimizar y modernizar 0,09 MIPG en la UMV | Secretaría General | 16. Gestión Documental | Propender por el desarrollo óptimo de las políticas, planes, programas y procesos relacionados con la gestión documental y con el ciclo vital de los documentos, facilitando la consulta y conservación de los mismos, conforme a los lineamientos del Archivo General de la Nación, la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá y dando cumplimiento con los requisitos técnicos y normativos internos y externos. | [5 empty] | Actualizar y presentar al Comité Institucional el programa de Gestión Documental. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Programa Actualizado de gestion documental | 1 | Programa Actualizado | (Programa de Gestión Documental Aprobado) / (Programa de Gestión Documental actualizado y presentado)*100 | 40% | [10 empty] | 1 | 1 | En el mes de octubre se presenta el programa de Gestión Documental al comite de gestion documental | https://uaermv.sharepoint.com/sites/ProcesoDESI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FProcesoDESI%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FProcesoDESI%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2FProcesoDESI%2FDocumentos%20compartidos%2F150%20300%20PLANES%2F150%20300%2010%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%2F2024%2F9%2E16%20GDOC%2FEvidencias%20Tercer%20Trimestre%202024%2FObjetivo%203%2FEstrategia%201%2F1%5Factualizaci%C3%B3n%20PGD&viewid=91cc1393%2De00b%2D43d7%2D8b8a%2De1215939b8ee | Con la presentacion del programa de Gestión Documental se da por cumplida la acción y el indicador propuestos para el tercer trimestre de 2024 | [5 empty] | 40%
[10 empty] | Implementar una estrategia de socialización, sensibilización y divulgación de los instrumentos archivísticos y de la cultura archivística al interior de la UAERMV. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informe de Instrumentos Archivisticos y cultura archivistica implementado al interior de la Entidad | 1 | Estrategia archivistica y cultura Implementada | Estrategia archivistica y cultura implementada | 20% | [10 empty] | 1 | 1 | Se presenta Informe de Resultados de las Sensibilizaciones y aplicación de la encuesta de satisfacción del Proceso de GDOC | https://uaermv.sharepoint.com/sites/ProcesoDESI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FProcesoDESI%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FProcesoDESI%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2FProcesoDESI%2FDocumentos%20compartidos%2F150%20300%20PLANES%2F150%20300%2010%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%2F2024%2F9%2E16%20GDOC%2FEvidencias%20Tercer%20Trimestre%202024%2FObjetivo%203%2FEstrategia%201%2F2%5FEstrateg%C3%ADa%20comunicaciones%20GDOC&viewid=91cc1393%2De00b%2D43d7%2D8b8a%2De1215939b8ee | Con la presentacion del Informe de Resultados de las Sensibilizaciones y aplicación de la encuesta de satisfacción del Proceso de GDOC Tercer trimestre 2024 se da por cumplida la acción y el indicador | [5 empty] | 20% | #VALUE!
[10 empty] | Actualizar la Politica Institucional de Gestión Documental | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Politica Institucional de Gestión Documental actualizada | 1 | Politica Institucional de Gestión Documental | (Política Aprobada) / (Politica actualizada)*100 | 40% | [10 empty] | 1 | 0.5 | En el mes de octubre se presenta avance en la actualizacion de la Politica Institucional de Gestión Documental para la UAERMV | https://uaermv.sharepoint.com/sites/ProcesoDESI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FProcesoDESI%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FProcesoDESI%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2FProcesoDESI%2FDocumentos%20compartidos%2F150%20300%20PLANES%2F150%20300%2010%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%2F2024%2F9%2E16%20GDOC%2FEvidencias%20Tercer%20Trimestre%202024%2FObjetivo%203%2FEstrategia%201&viewid=91cc1393%2De00b%2D43d7%2D8b8a%2De1215939b8ee | Con la documentacion presentada se evidencia avance en el cumplimiento de la Politica Institucional de Gestión, por lo cual esta acción tiene cumplimiento del 50% y se debe ejecutar el total en el 4to trimestre | [5 empty] | 20%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1 Mantener, optimizar y modernizar 0,09 MIPG en la UMV | Secretaría General | 17. Gestión De Talento Humano | 3, Propender por el desarrollo de la política de la gestión del Talento Humano. | [5 empty] | 3.1. Realizar solicitud de información a las dependencias de UAERMV, para identificar las necesidades en cuanto a Capacitación y Bienestar mediante el formato GTHU-FM-014 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Recolección de informacion sobre necesidades de capacitacion y bienestar formatos GTHU-FM-014 | 100% | Resultado de la tabulacion de capacitaciones y actividades de bienestar | Tabulacion de la informacion de necesidades de capacitacion y bienestar | 0% | 0 | 0 | Esta acción esta programda para el 4° trimestre de 2024. | n.a | [6 empty] | 0 | 0 | Esta acción esta programda para el 4° trimestre de 2024. | n.a | Acción programada para el cuarto trimestre de 2024. | [5 empty] | #DIV/0!
[10 empty] | 3.2. Actualizar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, capítulo 2.2.4.6. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo UMV actualizada | 100% | Cumplimiento actualización política SST | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada / Política de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizada | 33% | 50% | 50% | Durante el mes de septiembre se realizo revisión ajuste de la Política de seguridad y salud en el trabajo, la cual fue remitida a la OAP para la respectiva revisión y apropación | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EiltgZ3HMsVHgVvkUdCbQrQBHt7mIW3FQxiUWWS6noGsqQ?e=XkWMu9 | [6 empty] | 100% | 100% | Durante el mes de septiembre se realizo revisión ajuste de la Política de seguridad y salud en el trabajo, la cual fue remitida a la OAP para la respectiva revisión y apropación | 3.2. Actualización Política SG-SST https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EiltgZ3HMsVHgVvkUdCbQrQBHt7mIW3FQxiUWWS6noGsqQ?e=XkWMu9 | Con las evidencias reportadas, se puede establecer el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 33%
[10 empty] | 3.3. Mantener actualizada la información de los servidores en el SIDEAP, dejando como evidencia el correo electrónico enviado al SIDEAP que contiene las certificaciones de reporte de Talento Humano. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Reporte de SIDEAP actualizado | 100% | Cumplimiento actualización certificaciones SIDEAP | # Certificaciones Generadas / # Certificaciones programadas | 33% | 50% | 50% | Se realizo actualización mensual de la información en la plataforma del SIDEAP, para lo cual se cuenta con la certificación reporte de talento humano sistema de información distrital del empleo y la administración pública – SIDEAP de los meses julio, agosto y septiembre de 2024. Anexos: Reportes de los meses julio, agosto y septiembre de 2024. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ElLC3ozAIAlPs9gYx5PGtEwBcDgPMPWXhCkse2oexHxOJA?e=iX9xjd | [6 empty] | 100% | 100% | Se realizo actualización trimestral de la información en la plataforma del SIDEAP, para lo cual se cuenta con la certificación reporte de talento humano sistema de información distrital del empleo y la administración pública – SIDEAP de los meses julio, agosto y septiembre de 2024. Anexos: Reportes de los meses julio, agosto y septiembre de 2024. | 3.3. SIDEAP https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/ElLC3ozAIAlPs9gYx5PGtEwBcDgPMPWXhCkse2oexHxOJA?e=iX9xjd | Con las evidencias reportadas, se puede establecer el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 33%
[10 empty] | 3.4. Realizar reporte de la consulta adelantada en una de las listas vinculantes definida en el artículo 11 de la Resolución número 990 de 2023 (De acuerdo a las vinculaciones). | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Reporte listas vinculantes | 100% | Cumplimiento actualización Reporte listas vinculantes | # reportes de consulta realizadas / 30 reportes de consulta programadas | 34% | 50% | 50% | Durante el tercer trimestre se realizo consulta de adelantada en una de las listas vinculantes definida en el artículo 11 de la Resolución número 990 de 2023 , se anexa soportes de la consulta realizada | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EtY8XummT6dJoLq2Gh0FLxUBEW_fz4w6pNpl8kcTvO7m5Q?e=pmukM8 | [6 empty] | 100% | 97% | Durante el tercer trimestre se realizó consulta a 29 servidores públicos en una de las listas vinculantes definida en el artículo 11 de la Resolución número 990 de 2023 , se anexa soportes de la consulta realizada | 3.4. Consulta-Lista-OFAC https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EtY8XummT6dJoLq2Gh0FLxUBEW_fz4w6pNpl8kcTvO7m5Q?e=pmukM8 | Con las evidencias reportadas, se puede establecer el cumplimiento de la acción en un porcentaje del 97% para el tercer trimestre. | [5 empty] | 32.98%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1 Mantener, optimizar y modernizar 0,09 MIPG en la UMV | Secretaría General | 18. Control Disciplinario Interno | 1. Adelantar las Investigaciones disciplinarias con las formalidades legales y dentro de los términos de ley. | [5 empty] | 1.1 Programar mensualmente los procesos disciplinarios que se van a instruir durante el trimestre a reportar, conforme al debido proceso y dentro de los tèrminos de ley, presentando informe de su estado | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Reporte de procesos disciplinarios | 100% | Procesos disciplinarios adelantados | (Numero de procesos disciplinarios ejecutados/ Numero de Procesos Disciplinarios recibidos) * 100 | 80% | [10 empty] | 100% | 100% | Durante el tercer trimestre a reportar se dio impulso procesal a: 72 expedientes Disciplinarios y se profirieron 81 autos: 1 Auto de cierre de la etapa, 1 Auto de incorporación, 1 Auto de remisión por competencia, 6 Autos que decretan pruebas de oficio, 1 Auto inhibitorio, 1 Auto pliego de cargos, 46 Autos por los cuales se abre indagación previa, 4 Autos por los cuales se abre Investigación Disciplinaria, 16 Autos por los cuales se declara archivo, 2 Autos por los cuales se prorroga el término de la investigación, 1 Auto que decide sobre pruebas, y 1 Auto que reconoce personería jurídica. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/REPORTESCODI/EkJf3B4Ip4BMpb8ucgMHchIB1cjr3lNjrj_yQIjAQ-vhug?e=XR4YiT | Se da seguimiento, se comprueban los entregables y se notifica el cumplimiento. | [5 empty] | 80%
|  |  |  | 2. Realizar capacitaciones e Interiorización en materia disciplinaria efectos de prevenir que los servidores públicos de la Unidad de Mantenimiento Vial incurran en sanciones disciplinarias. | [5 empty] | 2.1 Dictar en el cuarto trimestre de 2024, una capacitaciòn presencial teniendo en cuenta las conductas irregulares frecuentes, motivo de investigaciòn disciplinaria y hacer encuesta sobre interiorización de la misma | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Capacitaciones | 1 | Capacitaciones realizadas | capacitaciones realizadas | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | La capacitación e interiorización en materia disciplinaria será realizada en el cuarto trimestre de 2024 | N/A | N/A | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 3. Realizar la Publicación mensual de un Flash disciplinario, con el objetivo de prevenir que los servidores públicos de la Unidad de Mantenimiento Vial incurran en faltas disciplinarias. | [5 empty] | 3.1 Publicar mensualmente un Flash disciplinario a través del correo masivo de la UAERMV. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Flash Informativos | 12 | Número de Flash disciplinarios publicados | Número de Flash disciplinarios publicados mensualmente. | 20% | [10 empty] | 3 | 3 | Duante el tercer trimestre se realizó la publicación del flash disciplinario durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2024. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/REPORTESCODI/EkJf3B4Ip4BMpb8ucgMHchIB1cjr3lNjrj_yQIjAQ-vhug?e=XR4YiT | Se da seguimiento, se comprueban los entregables y se notifica el cumplimiento. | [5 empty] | 20%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1 Mantener, optimizar y modernizar 0,09 MIPG en la UMV | Oficina de Control Interno | 19. Control y Evaluación Institucional | Fortalecer la aplicación de auditorías y controles en los procesos misionales, jurídicos y contractuales de la entidad, con el objetivo de garantizar la adecuada implementación de los procedimientos, minimizar riesgos de corrupción, y asegurar la eficiencia operativa en áreas clave de la UMV. | [5 empty] | Realizar auditorías que permita validar la aplicación del procedimiento "Actos Administrativos" | 2024-08-21 | 2024-10-17 | Informes generados | 1 | 1 Informe final de auditoría realizado | 1 Informe final de auditoría realizado/ Número de informes programados | 20% | [10 empty] | 1 | 0 | Auditoría se encuentra en ejecución | Informe final de auditoría realizado | N/A | [5 empty] | 0%
[10 empty] | Realizar una auditoría que permita validar la aplicación de los procedimientos e identificación de riesgos en las Etapas Contractual y poscontractual | 2024-10-15 | 2024-12-15 | Informes generados | 1 | 1 Informe final de auditoría realizado | 1 Informe final de auditoría realizado/ Número de informes programados | 20% | [10 empty] | 1 | 0 | Actividad programada para el cuarto trimestre | Informe final de auditoría realizado | N/A | [5 empty] | 0%
[10 empty] | Realizar inspecciones periódicas en los frentes de obra y sedes de la entidad, evaluando los procesos de intervención ambiental, social, producción, planificación, operación y maquinaria. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | % de cumplimiento | 11 | informes programados | % informes elaborados/ informes programados | 20% | [10 empty] | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre se realizaron tres inspecciones a frentes de trabajo | informes programados | Con las evidencias reportadas, se puede evidencia el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 20%
[10 empty] | Realizar auditorías a los procesos misionales con un enfoque basado en riesgos para verificar el cumplimiento del avance y las condiciones de ejecución de las obras de la entidad. Esto incluye, entre otros aspectos, el diseño y tipo de pavimento, la disponibilidad de maquinaria, el cumplimiento de las normativas de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, así como el plan de manejo de tráfico y otros elementos técnicos relevantes. Asegurando así el cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 2024-07-01 | 2024-12-15 | % de cumplimiento | 4 | auditorías misionales | % de cumplimiento de auditorías misionales | 20% | [10 empty] | 1 | 1 | En el tercer trimestre Se llevó a cabo auditoria al proceso de producción de mezcla los hallazgos se encuentran en etapa preliminar | auditorías misionales | Con las evidencias reportadas, se puede evidencia el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 20%
[10 empty] | Realizar auditorías para verificar la implementación del MSPI y realizar pruebas de Ethical hacking para validar los controles de seguridad establecidos en la entidad | 2024-08-15 | 2024-11-15 | % de cumplimiento | 1 | auditorías TI programadas | % de cumplimiento de auditorías TI programadas | 20% | [10 empty] | 1 | 0 | Actividad en ejecución | auditorías TI programadas | N/A | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Garantizar el cumplimiento continuo de los programas institucionales de Transparencia y Ética Pública, mediante auditorías y seguimientos que aseguren la implementación adecuada de los procesos y la mejora en la gestión de riesgos. | [5 empty] | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el Programa de Transparencia y Ética Publica para el II cuatrimestre del año. | 2024-08-23 | 2024-09-13 | Informes generados | 1 | Informe final de seguimiento | 1 Informe final de seguimiento realizado/ Número de informes programados | 50% | [10 empty] | 1 | 1 | Se llevo a cabo el seguimeinto al programa de transparencia y etica publica del cuarto trimestre 2024 | Informe final de seguimiento | Con las evidencias reportadas, se puede evidencia el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 50%
[10 empty] | Informe de seguimiento a Mapas de Riesgo Corrupción y por procesos Decreto 124 de 2016 Articulo 1 " Articulo 2.1.4.2 - II cuatrimetre 2024 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | % de cumplimiento | 2 | Informe final de seguimiento | 1 Informe final de seguimiento realizado/ Número de informes programados | 50% | [10 empty] | 1 | 1 | Se llevo a cabo el seguimeinto al mapa de riesgos de corrupción del cuarto trimestre de 2024 | Informe final de seguimiento | Con las evidencias reportadas, se puede evidencia el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 50%
|  |  |  | Optimizar el uso de los recursos financieros y operativos de la entidad a través de la implementación de controles financieros y operacionales que promuevan la integridad, austeridad, y eficiencia en la gestión del presupuesto y recursos. | [5 empty] | Realizar auditoria de nómina con el fin de comprobrar integridad y razonabilidad del proceso | 2024-08-15 | 2024-10-30 | % de cumplimiento | 1 | Auditorias fiancnieras programadas | % auditorias financieras ejecutadas / Auditorias fiancnieras programadas | 40% | [10 empty] | 1 | 0 | Auditoría se encuentra en ejecución | Auditorias fiancnieras programadas | N/A | [5 empty] | 0%
[10 empty] | Realizar auditoria de impuestos con el fin de revisar su causaciín y liquidación | 01/110/2024 | 2024-12-31 | % de cumplimiento | 1 | Auditorias fiancnieras programadas | % auditorias financieras ejecutadas / Auditorias fiancnieras programadas | 40% | [10 empty] | 1 | 0 | Auditoría se encuentra en ejecución | Auditorias fiancnieras programadas | N/A | [5 empty] | 0%
[10 empty] | Realizar seguimiento inventarios con el fin de comprobar adecuado manejo de los elementos e integridad de su información | 2024-07-01 | 2024-09-30 | % de cumplimiento | 1 | % seguimiento inventraios realizados | % seguimiento inventraios realizados / seguimientos inventraios programados | 20% | [10 empty] | 1 | 1 | Se lleví a cabo seguimiento de invenatrios en el mes de agosto | inventraios realizados | Con las evidencias reportadas, se puede evidencia el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 20%
|  |  |  | Fortalecer los sistemas de seguridad tecnológica y promover una gestión transparente de los recursos digitales de la entidad, mediante auditorías especializadas en seguridad de la información y gobierno digital, en cumplimiento de las normativas vigentes. | [5 empty] | Realizar Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno semestral | 2024-06-25 | 2024-07-09 | % de cumplimiento | 2 | % cumplimiento de evalauciones de sistema de control interno | % cumplimiento de evalauciones de sistema de control interno | 25% | [10 empty] | 1 | 1 | Se llevó a cabo la evalaución del Sistema de Control Interno del primer semestre de 2024 | evalauciones de sistema de control interno | Con las evidencias reportadas, se puede evidencia el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 25%
[10 empty] | Realizar Encuesta de valores instituicionales | 2024-08-16 | 2024-08-30 | % de cumplimiento | 1 | % cumplimiento trabajos de cumplimiento | % cumplimiento trabajos de cumplimiento | 25% | [10 empty] | 1 | 1 | Se llevó a cabo encuesta de percepción de valores del Código de Integridad | cumplimiento trabajos de cumplimiento | Con las evidencias reportadas, se puede evidencia el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 25%
[10 empty] | Realizar seguimiento de rendición de cuentas | 2024-11-25 | 2024-12-06 | % de cumplimiento | 1 | % cumplimiento trabajos de cumplimiento | % cumplimiento trabajos de cumplimiento | 25% | [10 empty] | 1 | 0 | Acción para el IV trimestre | cumplimiento trabajos de cumplimiento | N/A | [5 empty] | 0%
[10 empty] | Celebrar reuniones con enlaces de procesos | 2024-07-01 | 2024-09-30 | % de cumplimiento | 3 | % cumplimiento trabajos de cumplimiento | % cumplimiento trabajos de cumplimiento | 25% | [10 empty] | 1 | 1 | Se llevó a cabo para el tercer trimestre reunión el día 30 de noviembre de 2024 sobre mapa aseguramiento | cumplimiento trabajos de cumplimiento | Con las evidencias reportadas, se puede evidencia el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 25%
|  |  |  | Impulsar la mejora continua del Sistema de Control Interno de la entidad mediante acciones de autocontrol y seguimiento de planes de mejora, que aseguren el cumplimiento de las normativas, transparencia en la gestión, y el fortalecimiento de los procesos internos y externos. | [5 empty] | Seguimiento acciones planes de mejoramiento internos | 2024-07-01 | 31/10/2'24 | % de cumplimiento | 2 | % cumplimiento seguimientos planes de mejoramiento | % cumplimiento seguimientos planes de mejoramiento | 50% | [10 empty] | 1 | 1 | Se llevó a cabo en el mes de julio seguimeinto a planes de mejoramiento del segundo trimestre 2024 | cumplimiento seguimientos planes de mejoramiento | Con las evidencias reportadas, se puede evidencia el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 50%
[10 empty] | Seguimiento acciones planes de mejoramiento externos (CD,CGR) | 2024-07-01 | 31/10/2'24 | % de cumplimiento | 2 | % cumplimiento seguimientos planes de mejoramiento | % cumplimiento seguimientos planes de mejoramiento | 50% | [10 empty] | 1 | 1 | Se llevó a cabo en el mes de julio seguimeinto a planes de mejoramiento del segundo trimestre 2025 | cumplimiento seguimientos planes de mejoramiento | Con las evidencias reportadas, se puede evidencia el cumplimiento de la acción para el tercer trimestre. | [5 empty] | 50%

## 4 PDD Objetivo
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
CÓDIGO: DES-FM-005
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE
2024
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [9 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  | RESUTADO DE LA GESTIÓN | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
[10 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | GESTIÓN | PRODUCTO (Evidencias) | SEGUIMIENTO OAP | PROGRAMADO | EJECUTADO | GESTIÓN | PRODUCTO (Evidencias) | SEGUIMIENTO OAP | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | PROGRAMADO | EJECUTADO | GESTIÓN | PRODUCTO (Evidencias) | SEGUIMIENTO OAP
4. PDD Fortalecer los mecanismos de participación y diálogo con la ciudadanía, generando un ambiente de confianza institucional a través de la adopción de buenas prácticas de gobierno abierto. | 4.1 Diseñar e implementar 0,12 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. | Oficina Asesora de Planeación | 1. Direccionamiento Estratégico | Fortalecer la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. | [5 empty] | Realizar rendiciones de cuentas territoriales de acuerdo a la programación | 2024-07-01 | 2024-12-31 | rendiciones de cuenta | 20 | Rendiciones de cuentas territoriales | (Numero rendiciones realizadas) / (numero de rendiciones de cuentas programadas) *100 | 20% | [10 empty] | 10 | 10 | Se realizaron 10 de las 20 RdC Locales (Usme, Chapinero, Engativa,, San Cristobal, Pte Aranda, Tunjuelito, Kenedy, Teusaquillo,Suba y ciudad Bolivar) | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EqOfWJsAEHVGliYS2LjpaYcBWyCbzsPBkffqg2d33T5gig?e=uDLfoF | De acuerdo a lo programado y a las evidencias registradas se concluye que la actividad se desarrollo en las localidades reportadas. | [5 empty] | 20%
[10 empty] | Realizar informe de rendición de cuenta anual. | 2024-11-01 | 2024-12-31 | Informe RdC | 1 | Informe de rendición de cuenta anual. | Un informe de rención de cuentas anual | 10% | [10 empty] | 0 | 0% | Esta actividad se desarrollara en el 4 trimestre por tal razon no tiene ponderacion para este trimestre | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EqOfWJsAEHVGliYS2LjpaYcBWyCbzsPBkffqg2d33T5gig?e=uDLfoF | De acuerdo a lo programado y a las evidencias registradas se concluye que la actividad se desarrollo en las localidades reportadas. | 10 |  |  |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Seguimiento del Programas de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) entrega de monitoreo a la OCI. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Correo con contenido del seguimiento del plan de transparencia y etica publica | 3 | Informe de Avance de políticas de Transparencia y Etica Publica 2024, | Informe | 50% | [10 empty] | 1 | 1 | Se ha consolidado el Informe de Avance de políticas de Transparencia y Etica Publica 2024, el cual presenta la totalidad de las actividades a ejecutar y las modificaciones realizadas al cronograma. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EqOfWJsAEHVGliYS2LjpaYcBWyCbzsPBkffqg2d33T5gig?e=uDLfoF | Se remitio correo a la OCI con el informe del plan de transparencia y etica publica | [5 empty] | 50%
[10 empty] | Realizar reporte de Política pública LGBTI | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Reporte de politica publica LGBTI | 4 | Reporte Política pública enviados a SDM politica LGBTI | (Numero de reportes Enviados a SDM/Numero de reportes programados para envio a SDM)*100 | [11 empty] | 0 | 0 | Esta accion se desarrollara a partir del 4 trimestre del 2024 | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EqOfWJsAEHVGliYS2LjpaYcBWyCbzsPBkffqg2d33T5gig?e=uDLfoF |  | 15 |  |  |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Reporte de la Política pública Mujer, Igualdad y equidad de Genero | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Reportes politica publica Mujer, Igualdad y equidad de Genero | 4 | Reporte de la Política pública Mujer, Igualdad y equidad de Genero | ( Numero de reportes realizados del semestre) / ( numero total de reportes programados para el periodo) *100 | [11 empty] | 0 | 0 | El proximo reporte se realizara en el 4 trimestre del 2024 | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EqOfWJsAEHVGliYS2LjpaYcBWyCbzsPBkffqg2d33T5gig?e=uDLfoF |  | 10 |  |  |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Seguimiento y reporte del Indice de Gobierno Abierto -GABO | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Reporte de GABO | 1 | Seguimiento GABO | Reporte Gabo | 20% | [10 empty] | 1 | 1 | Se realizo el reporte el dia 2 de agosto de 2024, estamos en espera de retroalimentacion . | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EqOfWJsAEHVGliYS2LjpaYcBWyCbzsPBkffqg2d33T5gig?e=uDLfoF | [6 empty] | 20%
4. PDD Fortalecer los mecanismos de participación y diálogo con la ciudadanía, generando un ambiente de confianza institucional a través de la adopción de buenas prácticas de gobierno abierto. | 4.1 Diseñar e implementar 0,12 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. | Dirección General | 2. Comunicaciones Estratégicas | Visibilización de las acciones realizadas por la UMV en la Malla vial | [5 empty] | Realizar la publicacion en redes sociales de las acciones llevadas a cabo por la entidad en relacion al diseño y la implimentacion de la estrategia de promocion a la participacion ciudadana con enfoque de genero, diferencial y territorial. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Publicaciones en redes sociales con contenido de la estrategia y promocion a la participacion ciudadana con enfoque de genero, diferencial y territorial en la UMV. | 12 | Publicaciones en redes sociales de promocion a la participacion ciudadana con enfoque de genero, diferencial y territorial. | ((Número de publicaciones realizadas)/(Número de publicaciones programadas))*100 | 50% | [10 empty] | 3 | 3 | Se realizaron tres (3) publicaciones, Una (1) mensual en las redes sociles, para los mes de julio, agosto y septiembre de 2024. Con estas acciones se da cumplimineto a la promocion de la participacion de la ciudadania con enfoque de genero, diferencial y territorial.- | https://uaermv.sharepoint.com/:b:/s/ProcesoDESI/EU-BBcHdCuxEqlpKbzNsSw4BxvOG8h2iJnRRXDbZRrFSyA?e=95ZlN8 https://uaermv.sharepoint.com/:b:/s/ProcesoDESI/ETIHBxRXQvdNgcK0ffG0Jo4B-pbtvOCymQ0YKpNmclwM0Q?e=hld15u https://uaermv.sharepoint.com/:b:/s/ProcesoDESI/ETIHBxRXQvdNgcK0ffG0Jo4B-pbtvOCymQ0YKpNmclwM0Q?e=hld15u | las acciones reportadas por COM, permite la revision y aseguramiento que el equipo de comunicación ejecute las publicaciones según el cronograma establecido por la UMV. | [5 empty] | 50%
[10 empty] | Realizar la publicacion en canales internos de las acciones llevadas a cabo por la entidad | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Publicaciones en canales internos | 6 | Publicaciones en canales internos de Canales de Comunicación | ((Número de publicaciones realizadas)/(El número de publicaciones programadas))*100 | 50% | [10 empty] | 74 | 74 | Se realizaron setenta y cuatro 74 publicaciones, de las cuales treinta y cinco (35) se publicaron en julio, diezciseis (16) en agosto y veinitres (23) en septiembre en los camales internos de la UMV. Con estas acciones se da cumplimineto a la visibilidad a las acciones mediante el uso de canales internos en la UMV. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EoLmJwbM7PFErcVwuPp_zHIB28iKlxVd5glhgB_V9kx8oQ?e=pa2Bea | Se evaluo y revisaron las evidencias y se evidenciaron las publicaciones a traves de canales internos de la UMV. Con lo anterior se lograr una difusión efectiva de los avances realizados por la entidad con relacion a estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. | [5 empty] | 50%
4. PDD Fortalecer los mecanismos de participación y diálogo con la ciudadanía, generando un ambiente de confianza institucional a través de la adopción de buenas prácticas de gobierno abierto. | 4.1 Diseñar e implementar 0,12 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 3. Servicio A La Ciudadanía Y Relacionamiento Con Partes Interesadas | Generar Espacios de participación ciudadana para fortalecer la gestión dentro y fuera de la UAERMV | [5 empty] | Realizar un espacio de participación ciudadana "UMV Puertas Abiertas" con los grupos de valor de la UAERMV. | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Un evento "Puertas Abiertas" | 1 | Realizacion de espacio de participación | Nùmero de espacio realizados/Número de espacios programados | 30% | [10 empty] | 0 | 0 | Para el tercer trimestre no se han registrado actividades | Informe | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Realizar dos acciones de articulación interinstitucional con entidades del sector en temas de participación ciudadana. | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Dos eventos de articulacion interinstitucional. | 2 | Dos acciones de articulacion interinstitucional | Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas | 30% | [10 empty] | 0 | 0 | Para el tercer trimestre no se han registrado actividades | Informe | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible | 2 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Participar en un espacio de diàlogo en temas relacionados con el ejercicio de control social y participación ciudadana. | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Un espacio de dialogo | 1 | Un espacio de dialogo | Números de espacios ejecutados/Número de espacios programados. | 40% | [10 empty] | 0 | 0 | Para el tercer trimestre no se han registrado actividades | Informe | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
4. PDD Fortalecer los mecanismos de participación y diálogo con la ciudadanía, generando un ambiente de confianza institucional a través de la adopción de buenas prácticas de gobierno abierto. | 4.1 Diseñar e implementar 0,12 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 3. Servicio A La Ciudadanía Y Relacionamiento Con Partes Interesadas | Realizar procesos de sensibilización que contemple los enfoque de derechos, y de genéro en temas de participación ciudadana dirigida a los colaboradores de la entidad | [5 empty] | Realizar una jornada de sensibilizaciòn en el marco de la conmemoración del mes de la discapacidad en aras de fortalecer el reconocimiento de la misma en las y los servidores y funcionarios de la Entidad. | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Informe de análisis | 1 | Informe de análisis | jornadas realizadas/Jornadas programadas | 50% | [10 empty] | 0 | 0 | Para el tercer trimestre no se han registrado actividades | Informe | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible | 1 | 0
[10 empty] | Realizar una sensibilización con enfoque diferencial en temas relacionados a Lengua de Señas Colombiana orientado a las y los colaboradores de la UAERMV. | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Informe de análisis | 1 | Informe de análisis | Sensibilizaciones realizadas/Sensibilizaciones programadas | 50% | [10 empty] | 0 | 0 | Para el tercer trimestre no se han registrado actividades | Informe | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible | 1 | 0
4. PDD Fortalecer los mecanismos de participación y diálogo con la ciudadanía, generando un ambiente de confianza institucional a través de la adopción de buenas prácticas de gobierno abierto. | 4.1 Diseñar e implementar 0,12 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 3. Servicio A La Ciudadanía Y Relacionamiento Con Partes Interesadas | Formular una estrategia de participación ciudadana que contemple los enfoque de género, diferencial y territorial. | [5 empty] | Elaborar el estado del arte de la participación ciudadana en el Distrito Capital. | 2024-07-01 | 2024-10-30 | Un estado del arte. | 25% | Estado del arte | Estado del arte realizado/estado del arte programado | 25% | [10 empty] | 0 | 0 | Para el tercer trimestre no se han registrado actividades | Informe | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Realizar siete grupos focales locales con el fin de recopilar información que nos permita conocer desde la fuente los temas de participación en Bogotá. | 2024-07-01 | 2024-11-30 | Número de grupos focales realizados/ Número de grupos focales programados | 25% | Documento de análisis | Grupos focales realizados/Grupos focales programados | 25% | [10 empty] | 0 | 0 | Para el tercer trimestre no se han registrado actividades | Informe | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible | 7 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Revisar las encuestas de satisfacción del sector movilidad. | 2024-07-01 | 2024-10-30 | Analisis de las encuestas del sector | 25% | Analisis de las encuestas | Encuestas realizadasd/Encuestas revisadas | 25% | [10 empty] | 0 | 0 | Para el tercer trimestre no se han registrado actividades | Informe | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible | 1 | 0
[10 empty] | Elaborar el documento de la estrategia de participación ciudadana que contemple los enfoque de género, diferencial y territorial. | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Documento Estrategia de Participación Ciudadana. | 25% | Documento Estrategia de Participación Ciudadana | Documentos realizados/ programados | 25% | [10 empty] | 0 | 0 | Para el tercer trimestre no se han registrado actividades | Informe | De acuerdo a lo reportado, se evidencia que no se ejecuto ninguna accion para el tercer trimestre. Luego la ponderación no es medible | 1 | 0
4. PDD Fortalecer los mecanismos de participación y diálogo con la ciudadanía, generando un ambiente de confianza institucional a través de la adopción de buenas prácticas de gobierno abierto. | 4.1 Diseñar e implementar 0,12 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. |  | 6. Gestión De Laboratorio | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
4. PDD Fortalecer los mecanismos de participación y diálogo con la ciudadanía, generando un ambiente de confianza institucional a través de la adopción de buenas prácticas de gobierno abierto. | 4.1 Diseñar e implementar 0,12 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. |  | 8. Logistica Y Manejo De Maquinaria Y Equipo | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
4. PDD Fortalecer los mecanismos de participación y diálogo con la ciudadanía, generando un ambiente de confianza institucional a través de la adopción de buenas prácticas de gobierno abierto. | 4.1 Diseñar e implementar 0,12 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. |  | 11. Gestión Jurídica | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
4. PDD Fortalecer los mecanismos de participación y diálogo con la ciudadanía, generando un ambiente de confianza institucional a través de la adopción de buenas prácticas de gobierno abierto. | 4.1 Diseñar e implementar 0,12 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. |  | 12. Gestión Financiera | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
4. PDD Fortalecer los mecanismos de participación y diálogo con la ciudadanía, generando un ambiente de confianza institucional a través de la adopción de buenas prácticas de gobierno abierto. | 4.1 Diseñar e implementar 0,12 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. |  | 13. Gestión De Recursos Físicos | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
4. PDD Fortalecer los mecanismos de participación y diálogo con la ciudadanía, generando un ambiente de confianza institucional a través de la adopción de buenas prácticas de gobierno abierto. | 4.1 Diseñar e implementar 0,12 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. |  | 15. Gestión Contractual | Meta Misional | [33 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
4. PDD Fortalecer los mecanismos de participación y diálogo con la ciudadanía, generando un ambiente de confianza institucional a través de la adopción de buenas prácticas de gobierno abierto. | 4.1 Diseñar e implementar 0,12 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. |  | 16. Gestión Documental | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
4. PDD Fortalecer los mecanismos de participación y diálogo con la ciudadanía, generando un ambiente de confianza institucional a través de la adopción de buenas prácticas de gobierno abierto. | 4.1 Diseñar e implementar 0,12 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. |  | 17. Gestión De Talento Humano | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
4. PDD Fortalecer los mecanismos de participación y diálogo con la ciudadanía, generando un ambiente de confianza institucional a través de la adopción de buenas prácticas de gobierno abierto. | 4.1 Diseñar e implementar 0,12 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. |  | 18. Control Disciplinario Interno | [34 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## EJEMPLO
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
CÓDIGO: DES-FM-005
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [9 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  | RESUTADO DE LA GESTIÓN | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
[10 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | GESTIÓN | PRODUCTO (Evidencias) | SEGUIMIENTO OAP | PROGRAMADO | EJECUTADO | GESTIÓN | PRODUCTO (Evidencias) | SEGUIMIENTO OAP | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | PROGRAMADO | EJECUTADO | GESTIÓN | PRODUCTO (Evidencias) | SEGUIMIENTO OAP
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal | Dirección General | 2. Comunicaciones Estratégicas | 1. Fortalecemiento de la comunicación con el público interno y externo | [5 empty] | 1.1. Realizar la publicacion en redes sociales de los avances de la entidad | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informe con las publicaciones en redes sociales | 12 | Publicación en redes sociales programadas | (Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones programadas)*100% | 35% | [10 empty] | 6 | 5 | Se realizaron 5 publicaciones en redes sociales de las 6 programadas | 1.1. Informe mensual con las publicaciones en redes sociales | No se evidnecia cumplimiento de la acción con respecto a los programado, aunque el area manifestó la realziación de as 6 publcaciones | 6 |  |  |  |  | 29.17%
[10 empty] | 1.2. Realizar la publicacion en canales internos de los avances de la entidad | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Reporte con laspPublicaciones en canales internos | 6 | Publicaciones en canales internos | (Número de canales utilizados/Número de canales existentes)*100% | 35% | [10 empty] | 3 | 3 | Se realizaron las 3 publicaciones, conforme con lo programdo en ese período | 1.2. Capturas de pantalla de los publicacines en los canales internos | Se evidnecia a conformidad el ccumplimiento de esta acción para este período; asi como, las respectivas evidnecias, conforme con el producto definido | 3 |  |  |  |  | 35%
[10 empty] | 1.3. Divulgar los avances de la entidad a través de medios de comunicación | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informe de divulgación en medios de comunicación | 12 | Divulgación en medios de comunicación | (Número de notas publicadas en medios de comunicación/Número de notas elaboradas para medios de comunicación)*100% | 30% | [10 empty] | 6 | 6 | Se realizaron las 6 publicaciones, conforme con lo programdo en ese período | 1.3. Informe con las notal publicadas en los medios de comunicación | Se evidnecia a conformidad el ccumplimiento de esta acción para este período; asi como, las respectivas evidnecias, conforme con el producto definido | 6 |  |  |  |  | 30%
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | 2.2 Conservar 189 kilómetros carril de la red vial | Subdirección de Intervención de la Infraestructura | 9. Intervención De Infraestructura | 2. Optimización de la ejecución de las obras y autocontrol de calidad en los segmentos viales para el cumplimiento de metas en la Conservación de la red vial, red de infraestructura peatonal y la red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. | [5 empty] | 2.1. Realizar seguimiento y control a la ejecución de las obras, a través del comité técnico de intervención mensualmente entre las Gerencias de Infraestructura Urbana y Rural | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Informe y acta del comité técnico con el seguimiento y control del cumplimiento de metas | 6 | Seguimiento y control a la ejecuión de las obras | (Número de seguimiento realizados / 6 seguimientos programados)*100% | 60% | [10 empty] | 3 | 3 | Se realizaron 3 seguimientos, conforme con lo programado | 2.1. Informe acta del comité técnico de seguimiento y control del cumplimiento de metas_Julio 2.1. Acta de comité técnico de seguimiento y control del cumplimiento de metas_Julio 2.1. Informe acta del comité técnico de seguimiento y control del cumplimiento de metas_Agosto 2.1. Acta de comité técnico de seguimiento y control del cumplimiento de metas_Agosto 2.1. Informe acta del comité técnico de seguimiento y control del cumplimiento de metas_Septiembre 2.1. Acta de comité técnico de seguimiento y control del cumplimiento de metas_Septiembre | Se evidencia a conformidad el cumplimiento de esta acción para este período; asi como, las respectivas evidnecias, conforme con el producto definido | 3 |  |  |  |  | 60%
[10 empty] | 2.2 Realizar mensualmente visitas de autocontrol a la calidad de los segmentos viales en ejecución en los diferentes frentes de obras | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Informe mensual Técnico de Autocontrol de la Calidad | 6 | Vistas de autocontrol a la calidad de los segmentos viales en ejecución | (Número de visitas realizadass / 6 visitas programadas )*100% | 20% | [10 empty] | 3 | 3 | Se realizaron las 3 visitas, conforme con lo programado en ese período | 2.2 Informe mensual Técnico de Autocontrol de la Calidad_Julio 2.2. Informe mensual Técnico de Autocontrol de la Calidad_Agosto 2.2. Informe mensual Técnico de Autocontrol de la Calidad_Septiembre | Se evidencia a conformidad el ccumplimiento de esta acción para este período; asi como, las respectivas evidnecias, conforme con el producto definido | 3 |  |  |  |  | 20%
[10 empty] | 2.3. Verificar el cumplimiento del Programa Anual de Caja - PAC y seguimiento de ejecución presupuestal. | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Acta de Reunión de seguimiento presupuestal y PAC | 3 | Seguimento al presupuesto y al PAC | (Número mesas realizados / 3 mesas programados)*100% | 20% | [10 empty] | 2 | 1 | Se realizó 1 mesa de seguimiento al proesupuesto y al PAC, conforme con lo programdo en ese período. | Acta de Reunión de seguimiento presupuestal y PAC_Julio | No se cumplio con la meta definida para éste período; aunque el area manifiesta realizar la mesa de trabajo sin ejecutar para el cuatro trimestre | 1 |  |  |  |  | 10%

## Listas
AÑO | PDD | METAS CUATRENIO (2024 - 2027) UMV | METAS 2024 | METAS 2025 | METAS 2026 | METAS 2027 | OBJETIVOS UMV | Dependencia | Proceso | Política o componente MIPG | Politica Públicas | Fuente de financiación | proyecto de inversión | Plan asociado
2024 | 1. Bogotá Avanza en Seguridad | 1.1 Conservar 73.700 m2 de la red de infraestructura peatonal | 1.1 Conservar 13700 m2 de la red de infraestructura peatonal | 1.1 Conservar 20000 m2 de la red de infraestructura peatonal | 1.1 Conservar 20000 m2 de la red de infraestructura peatonal | 1.1 Conservar 20000 m2 de la red de infraestructura peatonal | 1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo. | Dirección General | 1. Direccionamiento Estratégico | 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | No se asocia a Políticas Públicas | Inversión | 8055 Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2025 | 2. Bogotá confía en su Bien-Estar | 2.1 Intervenir 20 puntos criticos de la malla vial rural | 2.1 Intervenir 2 puntos críticos de la malla vial rural | 2.1 Intervenir 6 puntos críticos de la malla vial rural | 2.1 Intervenir 6 puntos críticos de la malla vial rural | 2.1 Intervenir 6 puntos críticos de la malla vial rural | 2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible. | Secretaría General | 2. Comunicaciones Estratégicas | 2 Integridad | LGBTI | Funcionamiento | 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. | Plan Anual de Adquisiciones
2026 | 3. Bogotá Confía en su Potencial | 2.2 Conservar 1.341 km-carril de la malla vial local, intermedia del distrito capital | 2.2 Conservar 189 kilómetros carril de la red vial | 2.2 Conservar 314 kilómetros carril de la red vial | 2.2 Conservar 419 kilómetros carril de la red vial | 2.2 Conservar 419 kilómetros carril de la red vial | 3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | Gerencia Administrativa y Financiera | 3. Servicio A La Ciudadanía Y Relacionamiento Con Partes Interesadas | 3 Planeación Institucional | Migrantes | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Plan de adecuación y sostenibilidad MIPG
2027 | 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 2.3 Conservar 47 km de cicloinfraestructura del distrito capital | 2.3 Conservar 6 km de cicloinfraestructura del distrito capital | 2.3 Conservar 14 km de cicloinfraestructura del distrito capital | 2.3 Conservar 14 km de cicloinfraestructura del distrito capital | 2.3 Conservar 13 km de cicloinfraestructura del distrito capital | 4. PDD Fortalecer los mecanismos de participación y diálogo con la ciudadanía, generando un ambiente de confianza institucional a través de la adopción de buenas prácticas de gobierno abierto. | Gerencia de Contratación | 4. Estrategia Y Gobierno De TI | 5 Compras y Contratación Pública | Mujer y Equidad de Género |  | 8089 Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda | Plan de Bienestar
| 5. Bogotá confía en su gobierno | 2.4 Conservar 4 km-carril de la malla vial arterial del distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales | 2.4 Conservar 1 km-carril malla vial arterial del DC y realizar apoyos interinstitucionales | 2.4 Conservar 1 km-carril malla vial arterial del DC y realizar apoyos interinstitucionales | 2.4 Conservar 1 km-carril malla vial arterial del DC y realizar apoyos interinstitucionales | 2.4 Conservar 1 km-carril malla vial arterial del DC y realizar apoyos interinstitucionales | 5. Contar con un centro de monitoreo y control que permita la planeación, alistamiento y ejecución de las obras con el fin de tomar decisiones informadas en tiempo real, que facilite la coordinación interinstitucional e interoperabilidad. | Oficina Asesora de Planeación | 5. Planificación de la Conservación de la infraestructura | 6 Fortalecimiento Org y Simplificación de Procesos | Ruralidad |  | 8208 Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques | Plan de capacitación
|  | 2.5 Intervenir 20 km-carril de la malla vial rural | 2.5 Intervenir 2 km-carril de la malla vial rural | 2.5 Intervenir 5 km-carril de la malla vial rural | 2.5 Intervenir 6 km-carril de la malla vial rural | 2.5 Intervenir 7 km-carril de la malla vial rural | 6. Fortalecer la capacidad operativa, logística y productiva a través la adquisición y renovación de la maquinaria, vehículos y equipos, disminuyendo la emisión de gases efecto invernadero y costos de operación. | Oficina de Control Interno | 6. Gestión De Laboratorio | 7 Gobierno Digital | Peatón |  |  | Plan de conservación documental
|  | 2.6 Adquirir 85 unidades de maquinaria y equipo | 2.6 Adquirir 0 unidades de maquinaria y equipo | 2.6 Adquirir 34 unidades de maquinaria y equipo | 2.6 Adquirir 24 unidades de maquinaria y equipo | 2.6 Adquirir 27 unidades de maquinaria y equipo | 7. Generar una propuesta de política pública en el Distrito para la conservación de la infraestructura para la movilidad. | Oficina Jurídica | 7. Producción De Mezcla | 8 Seguridad Digital | Espacio Público |  |  | Plan de Estrategia de participación
|  | 3.1 Mantener, optimizar y modernizar 1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la Entidad | 3.1 Mantener, optimizar y modernizar 0,09 MIPG en la UMV | 3.1 Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | 3.1 Mantener, optimizar y modernizar 0,32 MIPG en la UMV | 3.1 Mantener, optimizar y modernizar 0,32 MIPG en la UMV |  | Oficina de Control Disciplinario Interno | 8. Logistica Y Manejo De Maquinaria Y Equipo | 9 Defensa Jurídica | Salud ambiental |  |  | Plan de incentivos institucionales
|  | 3.2 Adecuar y mantener 2 Sedes de la UMV. | 3.2 Adecuaciaón y mantenimiento de 0,15 sedes | 3.2 Adecuaciaón y mantenimiento de 0,54 sedes | 3.2 Adecuaciaón y mantenimiento de 0,66 sedes | 3.2 Adecuaciaón y mantenimiento de 0,65 sedes |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 9. Intervención De Infraestructura | 11 Servicio al ciudadano | Bicicleta |  |  | Plan de Integridad y Buen Gobierno
|  | 3.3 Ejecutar 12 Proyectos encaminados a actualizar los módulos de los sistemas de información SIGMA, Calíope y Orfeo e Implementar el plan de mantenimiento de sistemas de información. | 3.3 Ejecutar 2 Proyectos encaminados a actualizar los módulos de los sistemas de información SIGMA, Calíope y Orfeo e Implementar el plan de mantenimiento de sistemas de información. | 3.3 Ejecutar 3 Proyectos encaminados a actualizar los módulos de los sistemas de información SIGMA, Calíope y Orfeo e Implementar el plan de mantenimiento de sistemas de información. | 3.3 Ejecutar 4 Proyectos encaminados a actualizar los módulos de los sistemas de información SIGMA, Calíope y Orfeo e Implementar el plan de mantenimiento de sistemas de información. | 3.3 Ejecutar 3 Proyectos encaminados a actualizar los módulos de los sistemas de información SIGMA, Calíope y Orfeo e Implementar el plan de mantenimiento de sistemas de información. |  | Oficina de Tecnologías de la Información | 10. Desarrollo Misional Y Comercialización | 13 Participación Ciudadana | Derechos humanos |  |  | Plan de preservación digital
|  | 3.4 Actualizar 4 documentos que enmarquen la estrategia de TI en el Plan Estratégico TI 2024-2027 | 3.4 Actualizar 1 documentos que enmarquen la estrategia de TI en el Plan Estratégico TI 2024-2027 | 3.4 Actualizar 1 documentos que enmarquen la estrategia de TI en el Plan Estratégico TI 2024-2027 | 3.4 Actualizar 1 documentos que enmarquen la estrategia de TI en el Plan Estratégico TI 2024-2027 | 3.4 Actualizar 1 documentos que enmarquen la estrategia de TI en el Plan Estratégico TI 2024-2027 |  | Subdirección de Planificación y de Conservación | 11. Gestión Jurídica | 14 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |  |  |  | Plan de previsión de recursos humanos
|  | 3.5 Garantizar la disponibilidad del 94% de los servicios tecnológicos que intervienen en los sistemas SIGMA, Calíope, Orfeo y Portales Web | 3.5 Garantizar la disponibilidad del 94% de los servicios tecnológicos que intervienen en los sistemas SIGMA, Calíope, Orfeo y Portales Web | 3.5 Garantizar la disponibilidad del 94% de los servicios tecnológicos que intervienen en los sistemas SIGMA, Calíope, Orfeo y Portales Web | 3.5 Garantizar la disponibilidad del 94% de los servicios tecnológicos que intervienen en los sistemas SIGMA, Calíope, Orfeo y Portales Web | 3.5 Garantizar la disponibilidad del 94% de los servicios tecnológicos que intervienen en los sistemas SIGMA, Calíope, Orfeo y Portales Web |  | Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | 12. Gestión Financiera | 15 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
|  | 4.1 Diseñar e implementar 1 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. | 4.1 Diseñar e implementar 0,12 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. | 4.1 Diseñar e implementar 0,3 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. | 4.1 Diseñar e implementar 0,29 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. | 4.1 Diseñar e implementar 0,29 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. |  | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico | 13. Gestión De Recursos Físicos | 16 Gestión Documental |  |  |  | Plan de seguridad y salud en el trabajo
|  | 5.1 Establecer un centro de monitoreo y control completamente funcional que permita la planificación, alistamiento y ejecución de las obras en tiempo real. Este centro debe facilitar la coordinación interinstitucional e interoperabilidad de sistemas, optimizando la toma de decisiones operativas y estratégicas, además de garantizar una adecuada capacitación del personal y la integración de herramientas tecnológicas avanzadas. | 5.1 Definir los requerimientos técnicos y de infraestructura del centro de monitoreo, incluyendo software, hardware, conectividad, y personal necesario con estudios de viabilidad y un plan de implementación. | 5.1 Implementar la infraestructura básica del centro de monitoreo (instalaciones, adquisición de equipos, integración de sistemas). Capacitar al personal en el uso de tecnologías para la toma de decisiones en tiempo real. | 5.1 Integrar sistemas de información en tiempo real para monitoreo de obras, tráfico, y condiciones meteorológicas, y vincularlos con sistemas de planeación y alistamiento. Establecer protocolos de coordinación interinstitucional para facilitar la interoperabilidad. | 5.1 Optimizar el uso del centro para la planificación y ejecución en tiempo real, evaluando resultados. Fortalecer la coordinación interinstitucional a través del uso del centro para la toma de decisiones operativas conjuntas. |  | Gerencia de Producción | 14. Gestión Ambiental | 18 Gestión del Conocimiento |  |  |  | Plan de vacantes
|  | 6.1 Renovar al 100% la flota de maquinaria, vehículos y equipos necesarios, priorizando tecnologías sostenibles que permitan reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero y en un 15% los costos operativos en comparación con el año base 2023. La capacidad operativa y logística debe estar optimizada con procesos más eficientes, permitiendo la mejora de la productividad de la UMV. | 6.1 Realizar un diagnóstico de las necesidades de maquinaria, vehículos, y equipos, identificando aquellos que generan mayores emisiones de gases.Establecer un plan de renovación y adquisición de maquinaria que considere criterios de sostenibilidad y eficiencia. | 6.1 Adquirir un 25% de la maquinaria y vehículos necesarios con tecnologías más limpias y sostenibles (por ejemplo, maquinaria eléctrica o híbrida). Desarrollar un sistema de monitoreo para medir la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y los costos operativos. | 6.1 Renovar otro 25% de la flota de maquinaria y vehículos, alcanzando un 50% del total con tecnologías sostenibles. Optimizar procesos logísticos que reduzcan el consumo energético y costos operativos en un 10%. | 6.1 Completar la renovación de maquinaria y vehículos en su totalidad, logrando una flota moderna y eficiente. Alcanzar una reducción del 30% en las emisiones de gases de efecto invernadero y una disminución del 15% en los costos operativos en comparación con 2023. |  | Gerencia de Maquinaria y Equipos | 15. Gestión Contractual | 19 Control Interno |  |  |  | Plan Estratégico de Talento Humano
|  | 7.1 Presentar y lograr la adopción de una política pública distrital para la conservación de la infraestructura de movilidad. Esta política debe incorporar criterios de sostenibilidad, innovación tecnológica y participación ciudadana, y su implementación debe comenzar de forma piloto en zonas clave del Distrito para evaluar su impacto y efectividad. | 7.1 Realizar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura de movilidad del Distrito y evaluar las necesidades de conservación.Consultar con stakeholders clave (comunidades, entidades públicas y privadas) para obtener insumos en la formulación de la política pública. | 7.1 Desarrollar una propuesta preliminar de política pública, incluyendo lineamientos para la conservación de infraestructura y criterios de sostenibilidad. Socializar la propuesta con las entidades del Distrito y obtener retroalimentación. | 7.1 Ajustar la propuesta de política pública con base en la retroalimentación recibida, incorporando nuevos enfoques de conservación e innovación tecnológica. Presentar formalmente la propuesta a las autoridades del Distrito para su consideración. | 7.1 Lograr la adopción de la política pública a nivel distrital y comenzar su implementación piloto en zonas estratégicas de alta vulnerabilidad y tráfico. |  | Subdirección de Intervención de la Infraestructura | 16. Gestión Documental |  |  |  |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)
[8 empty] | Gerencia de Infraestructura Urbana | 17. Gestión De Talento Humano |  |  |  |  | Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)
[8 empty] | Gerencia de Infraestructura Rural | 18. Control Disciplinario Interno |  |  |  |  | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA
[9 empty] | 19. Control y Evaluación Institucional |  |  |  |  | No se asocia a ningun plan
20. Seguimiento y Monitoreo De Calidad Técnica

## Distribucion de Colores
Proceso | Color
1. Direccionamiento Estratégico
2. Comunicaciones Estratégicas
3. Servicio A La Ciudadanía Y Relacionamiento Con Partes Interesadas
4. Estrategia Y Gobierno De TI
5. Planificación de la Conservación de la infraestructura
6. Gestión De Laboratorio
7. Producción De Mezcla
8. Logistica Y Manejo De Maquinaria Y Equipo
9. Intervención De Infraestructura
10. Desarrollo Misional Y Comercialización
11. Gestión Jurídica
12. Gestión Financiera
13. Gestión De Recursos Físicos
14. Gestión Ambiental
15. Gestión Contractual
16. Gestión Documental
17. Gestión De Talento Humano
18. Control Disciplinario Interno
19. Control y Evaluación Institucional
20. Seguimiento y Monitoreo De Calidad Técnica