PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO – PINAR

Bogotá, D.C., enero 30 de 2025

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	CONTEXTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	4

2.1.	ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD	5

2.2.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2024-2027	5

2.3.	MAPA DE PROCESOS	6

3.	METODOLOGÍA	7

3.1.	IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL	7

3.2.	IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRITICOS	9

4.	PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS Y EJES ARTICULADORES	10

5.	VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR	12

5.1.	OBJETIVO GENERAL:	12

5.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	12

6.	FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS	13

7.	PRESUPUESTO ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PINAR	17

8.	MAPA DE RUTA	17

9.	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO DEL PINAR	19

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Identificación de aspectos críticos y riesgos en Gestión Documental.	10

Tabla 2 Aspectos críticos y ejes articuladores	11

Tabla 3 Calificación de impacto por aspecto critico	11

Tabla 4 Calificación de impacto por Eje Articulador	11

Tabla 5 Proyecto No 1	13

Tabla 6 Proyecto No 2	14

Tabla 7 Proyecto No 3	15

Tabla 8 Proyecto No 4	15

Tabla 9 Proyecto No 5	16

Tabla 10 Proyecto No 6	16

Tabla 11 Proyecto No 7	17

Tabla 12 Presupuesto Anual del Proyecto para la Implementación del PINAR	17

Tabla 13 Mapa de ruta del PINAR	19

Tabla 14 Cuadro de la herramienta de seguimiento del PINAR	20

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Mapa de procesos UAERMV	7

# INTRODUCCIÓN

La gestión documental es un proceso clave para cualquier entidad, ya que permite garantizar la conservación, organización y acceso a la información generada en el desarrollo de sus actividades; en este contexto, la Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento vial ha previsto la actualización del Plan Institucional de Archivos (PINAR) para el periodo 2025-2027, con el fin de garantizar la correcta gestión de los documentos generados por la entidad. Esta actualización tiene como finalidad alinear el PINAR con el Programa de Gestión Documental, así como atender las necesidades identificadas en el diagnóstico integral de archivos, los resultados del formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG, planes de mejoramiento y recomendaciones de entidades como el Archivo de Bogotá, en lo que respecta a la administración documental de la entidad.

El Plan Institucional de Archivos (PINAR) de la UAERMV se ha formulado como una herramienta para la correcta gestión de la función archivística, por lo tanto, se articula con el Plan Distrital de Desarrollo 2024 – 2027 “Bogotá Camina Segura” y el Plan Institucional de Acción (PAI) de la UAERMV. Este documento contribuye con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y permite garantizar acciones a corto, mediano y largo plazo; para la conservación y preservación de la memoria histórica de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV). El PINAR genera confianza para la toma de decisiones, dando soporte a las diferentes políticas de la Entidad y mejorando la gestión y el quehacer institucional en cuanto a procesos, procedimientos, trámites y servicio al Ciudadano, transformándose este en un instrumento de vital importancia para la UAERMV.

Finalmente el Plan Institucional de Archivos – PINAR- se ajusta a los requerimientos establecidos en la normatividad archivística vigente, al Normograma del proceso de Gestión Documental de la Entidad y a la estructura organizacional actual de la Entidad, contribuyendo a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, a través de Política Institucional de Gestión Documental y las políticas de Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información, Participación Ciudadana, Gobierno Digital, y Gestión del conocimiento entre otros, aspectos que se relacionan con la administración pública de las entidades del Estado colombiano.

Para tal efecto, se han contemplado objetivos y metas con la apropiación de los recursos financieros humanos, físicos, materiales y tecnológicos disponibles y necesarios que minimicen los riesgos y aspectos críticos que ha identificado la Entidad en cuanto a seguridad de la información y disposición de los documentos físicos y electrónicos.

# CONTEXTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

El Plan Institucional de Archivos PINAR ha sido elaborado con el propósito de mejorar cada una de las actividades desarrolladas en el proceso de Gestión Documental de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, por medio de la aplicación de planes y proyectos que gestionen, automaticen, brinden seguridad y acceso a la información para todos los grupos de valor de la Entidad.

A partir de la expedición del Plan Desarrollo Distrital 2024 – 2027 “Bogotá Camina Segura” la naturaleza jurídica, objeto y funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, se enuncian en el artículo 109 del Acuerdo 257 de 2006, más adelante en el artículo 95 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, que lo modificó:

Artículo 109. Naturaleza jurídica, objeto y funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad.

Tiene por objeto programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural; así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en desarrollo de su objeto institucional tendrá las siguientes funciones:

- Programar, ejecutar y realizar el seguimiento a la programación e información de los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas y ejecutar las acciones de mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.

- Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.

- Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades del Distrito.

- Ejecutar las obras necesarias para el manejo del tráfico, el control de la velocidad, señalización horizontal y la seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera.

- Ejecutar las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación peatonal, rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclo rutas cuando se le requiera.

- Ejecutar las actividades de conservación de ciclo infraestructura de acuerdo con las especificaciones técnicas y metodologías vigentes y su clasificación de acuerdo con el tipo de intervención y tratamiento requerido (intervenciones superficiales o profundas).

Parágrafo 1. En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial arterial, éstas deberán ser planeadas y priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano.

Parágrafo 2. Las obras a las que hacen mención los literales c, d y e responderán a la priorización que haga la Secretaría Distrital de Movilidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por esta y/o por el Instituto de Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas. Así mismo la Secretaría Distrital de Movilidad regulará lo pertinente frente a las características de los proyectos de acuerdo a la escala de intervención.

Parágrafo 3. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial podrá suscribir convenios y contratos con otras entidades públicas y empresas privadas para prestar las funciones contenidas en el presente artículo.”

## ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

MISIÓN

Conservar y mejorar el patrimonio de la ciudad, representado en la infraestructura del espacio público para la movilidad sostenible, con el propósito de aportar seguridad, confianza y bienestar para la ciudadanía.

VISIÓN

La Unidad de Mantenimiento Vial será referente Nacional por su modelo de gestión de conservación de la infraestructura del espacio público para la movilidad, que genera valor en el patrimonio público y facilita la conectividad multimodal, para el uso y disfrute de los habitantes de Bogotá y la región metropolitana, mediante soluciones innovadoras y sostenibles con tecnologías de punta.

VALORES INSTITUCIONALES

Mediante resolución 702 de 2024 se adoptó el Plan Estratégico Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 2024-2027 en el cual se identifican los siguientes valores institucionales

- Compromiso

- Diligencia

- Justicia

- Trabajo en equipo

- Transparencia

- Honestidad

- Respeto

- Integridad

- Sostenibilidad

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2024-2027

Objetivo general

Fortalecer el modelo de gestión operacional, administrativo y financiero para la conservación de la infraestructura del espacio público para la movilidad.

Objetivos específicos

1) Contar con un centro de monitoreo y control que permita la planeación, alistamiento y ejecución de las obras con el fin de tomar decisiones informadas en tiempo real, que facilite la coordinación interinstitucional e interoperabilidad.

2) Fortalecer la capacidad operativa, logística y productiva a través la adquisición y renovación de la maquinaria, vehículos y equipos, disminuyendo la emisión de gases efecto invernadero y costos de operación.

3) Fortalecer técnica y organizacionalmente a la Unidad a partir del impulso a la investigación, el desarrollo de productos y servicios, la modernización tecnológica y la innovación en materiales y métodos, su laboratorio para el control de calidad y su capacidad para ejecutar obras.

4) Incrementar la credibilidad, la reputación, la confianza, la legitimidad y el buen nombre de la Unidad a través de mecanismos de cumplimiento regulatorio de gestión de la integridad y la mitigación de los riesgos.

5) Adecuar la infraestructura que facilite la conectividad multimodal en el espacio público de manera articulada con otras entidades.

6) Generar una propuesta de política pública en el Distrito para la conservación de la infraestructura para la movilidad.

## MAPA DE PROCESOS

La UAERMV dispone de un mapa de procesos que visualiza la organización operativa. Este mapa facilita la identificación y respuesta a las necesidades de los grupos de interés, muestra la secuencia e interacción de los procesos, y permite comprender cómo el trabajo de unos contribuye al de otros para alcanzar la satisfacción de la ciudadanía.

Ilustración 1 Mapa de procesos UAERMV

# METODOLOGÍA

Para la actualización del Plan, se tomó la metodología propuesta por el Archivo General de la Nación en el Manual para la formulación del Plan Institucional de Archivo- PINAR, consultado en:

https://www.archivogeneral.gov.co/caja_de_herramientas/docs/2.%20planeacion/MANUALES/FORMULACION%20PINAR.pdf

## IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) cuenta con tres (3) sedes: La sede Administrativa ubicada en Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3, La sede Operativa ubicada en la Calle 22D # 120 – 40 Barrio Fontibón y La sede de Producción ubicada en el Parque Minero Industrial “El Mochuelo”. Km 3 vía a Pasquilla – Localidad Ciudad Bolívar. En la actualidad está conformada por diecinueve (19) dependencias, las cuales tienen Veinte (20) procesos a cargo, que se dividen entre estratégicos, misionales, de apoyo y de control y evaluación.

En materia archivística, actualmente la Entidad cuenta con las Tablas de Retención Documental TRD convalidadas desde el año 2018, no obstante, conforme al rediseño institucional realizado durante las vigencias 2021 y 2023 es necesario actualizar el instrumento archivístico anteriormente mencionado. Adicionalmente, se cuenta con el Programa de Gestión Documental , los programas específicos asociados al PGD,  los avances en relación al plan de  trabajo dispuesto para realizar los ajustes a las Tablas de Valoración Documental de la Secretaria de Obras Públicas,  el Protocolo para el tratamiento de archivos relacionados con Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el Sistema Integrado de Conservación con el componente del Plan de Conservación Documental, el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, los procedimientos, instructivos y formatos establecidos por el proceso.

Desde la vigencia 2020 se han adoptado medidas que contribuyen al mejoramiento del SGDEA ORFEO como una herramienta tecnológica para las etapas de la gestión documental y los documentos electrónicos de archivo, con el fin de dar cumplimiento al Modelo de requisitos para el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA adoptado por la entidad, donde su objetivo principal es visibilizar el nivel de cumplimento, avance y madurez del sistema frente al cumplimiento de los requisitos, el cual, será tomado como base para la generación e implementación de estrategias que conlleven al cumplimiento total de los requisitos formulados por la Entidad.

Así mismo, se implementó la firma electrónica en la Entidad bajo  la Resolución  107 del 14 de abril de 2020 “Por la cual se adopta la utilización de la firma electrónica en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV”, la cual tiene como principio fundamental la búsqueda permanente de la inclusión de las características de autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad, legibilidad, interpretación y conservación pertinente en el tiempo, a lo largo del ciclo de vida de los documentos electrónicos de archivo, independientemente de las tecnologías utilizadas en el proceso. Por tal razón y como una de las medidas que garanticen la conservación, acceso y disposición de los documentos electrónicos de archivo durante todo su ciclo vital, se conforman los expedientes en los archivos de gestión por cada una de las dependencias y/o procesos en el SGDEA- Orfeo o en las carpetas compartidas del one drive y/o Share Point con el respectivo acompañamiento del proceso de gestión documental.

Por otro lado, con las reformas físicas que ha tenido la Entidad durante la vigencia 2022, los archivos de gestión de algunas dependencias se encuentran ubicados en el Archivo Central de la sede operativa la Elvira, bajo la custodia del proceso de Gestión Documental. En la nueva sede Administrativa se adecuo un espacio con estantería rodante donde se asignó a cada dependencia y/o proceso un lugar donde ubicar el archivo de Gestión físico, que ya se está produciendo en menor volumen; y en la sede de Producción se encuentra un archivo rodante con el archivo de Gestión de la Gerencia de Producción dado que es documentación que se produce y tramita en la sede. Por otra parte, el proceso de Gestión Documental tiene a cargo el archivo de gestión centralizado de la serie contratos, un fondo documental heredado de la extinta Secretaría de Obras Públicas SOP y un fondo documental de la UAERMV 2006-2010.

Finalmente y con el fin de evaluar la situación actual de la gestión archivística en la UAERMV se tomaron en cuenta las oportunidades de mejora presentadas por el Archivo Distrital de Bogotá en el informe de seguimiento estratégico al cumplimiento de la normatividad archivística vigencia 2023, la matriz de riesgos del proceso de gestión documental, los resultados del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG y  los planes de mejoramiento presentados a las auditorías realizadas por la oficina de control interno de la Entidad.

## IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRITICOS

Partiendo del contexto actual de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en materia de Gestión Documental, se realizó la identificación de los aspectos críticos o a mejorar descritos a continuación:

| ITEM | ASPECTOS CRITICOS | RIESGO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fondos Documentales Acumulados de la Secretaria de Obras Públicas SOP y Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial UAERMV 2006-2010. | Perdida de información por falta de organización y aplicación de las Tablas de Valoración Documental (TVD) para los fondos documentales de la SOP y de la UAERMV |
|  |  | Duplicidad de información por falta de organización |
|  |  | Demoras en la consulta de los expedientes por falta de organización |
|  |  | Dificultad en la ubicación de los expedientes para personal diferente del responsable de los Fondos Documentales. |
|  |  | Demandas para la entidad por no responder a tiempo requerimientos relacionados con información contenida en los fondos documentales acumulados. |
|  |  | Perdida del patrimonio documental que hace parte de la historia de la UAERMV. |
|  |  | Deterioro de la documentación histórica de la UAERMV y la SOP |
|  |  | Conformación inadecuada de las series y subseries de la entidad |
| 2 | Aplicación de los tiempos establecidos en las Tablas de Retención Documental en los Archivos de Gestión y el Archivo Central de la Entidad. | Pérdida de información por falta de organización y aplicación de la TRD |
|  |  | Inadecuada disposición de los documentos en los expedientes por errores en la ubicación de tipos documentales |
|  |  | Falta de aplicación y apropiación de los procesos archivísticos por parte de los colaboradores de la Entidad. |
|  |  | Conformación inadecuada de las series y subseries de la entidad |
| 3 | Dificultad en la aplicación de los lineamientos para la producción, trámite, gestión y preservación a largo plazo para los documentos electrónicos de archivo. | La UMV no tiene identificados de forma precisa los documentos electrónicos de archivo que debe preservar. o información por obsolescencia tecnológica. |
|  |  | Baja aplicación de los lineamientos relacionados la gestión del documento electrónico de archivo |
|  |  | No conformación de los expedientes electrónicos e híbridos. |
|  |  | Dificultad en la implementación del documento electrónico de archivo, debido a la resiliencia al cambio por parte de los colaboradores de la Entidad. |
|  |  | Inadecuada preservación de los documentos a largo plazo por falta de aplicación de los lineamientos relacionados la gestión del documento electrónico de archivo. |
|  |  | Perdida de información por falta de parámetros para la preservación de los documentos en soporte digital o las migraciones y/o reproducciones en nuevos soportes. |
| 4 | Debilidades en la aplicación de los lineamientos del Programa de Gestión Documental PGD en los archivos de gestión para los documentos en diferentes tipos de soporte. |  |
|  |  | Fondos Documentales Acumulados Digitales por funcionario y/o contratistas, que hacen difícil la búsqueda de soportes documentales. |
|  |  | Falta de competencia técnica en los archivos de gestión de la entidad. |
|  |  | Producción de un gran volumen de documentos innecesarios para la gestión y trámite de la entidad |
|  |  | Falta de parámetros que determinen qué información (índices, meta data, etc.) se debe considerar para interrelacionar los datos entre los procesos. |
|  |  | Falta de apropiación de los lineamientos del Programa Gestión documental por parte de los colaboradores de la Entidad. |
| 5 | Mejoramiento de las condiciones para la preservación y conservación de los documentos en soportes diferentes al papel. | Perdida del patrimonio documental de la entidad por deterioro de la información en sus características físicas, biológicas y químicas debido a la falta de aplicación de los lineamientos del Sistema Integrado de Conservación. |
|  |  | Deterioro físico de los documentos por infraestructura inadecuada en las diferentes sedes, permitiendo el flujo constante de material particulado y contaminantes ambientales. |
|  |  | Generación de deterioros puntuales por mala manipulación por parte de los colaboradores que guardan los archivos inadecuadamente y con materiales abrasivos y elementos corrosivos como ganchos, grapas y cauchos. |
|  |  | Pérdida de información o documentos por desastres naturales o causados por el hombre. |

Tabla 1 Identificación de aspectos críticos y riesgos en Gestión Documental.

Fuente: Proceso de Gestión Documental, UAERMV

# PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS Y EJES ARTICULADORES

A continuación, se realizará una confrontación entre los aspectos críticos identificados y los criterios de evaluación correspondientes a cada eje articulador, tal como se establece en el Manual para la Formulación del PINAR emitido por el Archivo General de la Nación, en donde se enumeran los aspectos críticos y se les asigna una calificación según su nivel de impacto en el cumplimiento de los ejes articuladores previamente definidos.

|  |  | EJES ARTICULADORES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ASPECTO CRÍTICO | Administración de archivos | Acceso a la información | Preservación de la información | Aspectos tecnológicos y de seguridad | Fortalecimiento y articulación | TOTAL Ʃ |
| 1 | Fondos Documentales Acumulados de la Secretaría de Obras Públicas SOP y Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial UAERMV 2006-2010. | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 28 |
| 2 | Aplicación de los tiempos establecidos en las Tablas de Retención Documental en los Archivos de Gestión y el Archivo Central de la Entidad. | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 21 |
| 3 | Dificultad en la aplicación de los lineamientos para la producción, trámite, gestión y preservación a largo plazo para los documentos electrónicos de archivo. | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 35 |
| 4 | Debilidades en la aplicación de los lineamientos del Programa de Gestión Documental PGD en los archivos de gestión para los documentos en diferentes tipos de soporte. | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 30 |
| 5 | Mejoramiento de las condiciones para la preservación y conservación de los documentos en soportes diferentes al papel. | 8 | 3 | 7 | 9 | 7 | 34 |
|  | TOTAL Ʃ | 30 | 18 | 32 | 39 | 29 | 148 |

Tabla 2 Aspectos críticos y ejes articuladores

Fuente: Proceso de Gestión Documental – UAERMV

Una vez identificados los aspectos críticos, se evaluó el impacto que tienen frente a cada uno de los ejes articuladores que representan la función archivística, arrojando los siguientes resultados con calificaciones que van de 0 a 10 en cada uno de los ejes:

A continuación, se presenta la calificación de cada aspecto crítico en relación con los ejes articuladores, luego de evaluar su impacto siguiendo los criterios preestablecidos:

| CALIFICACIÓN DE IMPACTO POR ASPECTO CRITICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | ASPECTO CRITICO | PUNTAJE |
| 1 | Dificultad en la aplicación de los lineamientos para la producción, trámite, gestión y preservación a largo plazo para los documentos electrónicos de archivo | 35 |
| 2 | Mejoramiento de las condiciones para la preservación y conservación de los documentos en soportes diferentes al papel. | 34 |
| 3 | Debilidades en la aplicación de los lineamientos del Programa de Gestión Documental PGD en los archivos de gestión para los documentos en diferentes tipos de soporte. | 30 |
| 4 | Fondos Documentales Acumulados de la Secretaría de Obras Públicas SOP y Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial UAERMV 2006-2010. | 28 |
| 5 | Aplicación de los tiempos establecidos en las Tablas de Retención Documental en los Archivos de Gestión y el Archivo Central de la Entidad. | 21 |

Tabla 3 Calificación de impacto por aspecto critico

Fuente: Proceso de Gestión Documental – UAERMV

Una vez cruzados los aspectos críticos con los ejes articuladores se presentan los resultados en la siguiente tabla:

| CALIFICACIÓN DE IMPACTO POR EJE ARTICULADOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | EJE ARTICULADOR | PUNTAJE |
| 1 | Aspectos tecnológicos y de seguridad | 39 |
| 2 | Preservación de la información | 32 |
| 3 | Administración de Archivos | 30 |
| 4 | Fortalecimiento y articulación | 29 |
| 5 | Acceso a la información | 18 |

Tabla 4 Calificación de impacto por Eje Articulador

Fuente: Proceso de Gestión Documental – UAERMV

# VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR

Siguiendo la actual política definida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG , con referencia a la Gestión Documental, se proyecta que la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en el 2027 sea reconocida por tener un modelo a nivel documental que propenda por la apropiación de la responsabilidad de los servidores públicos respecto de la generación, administración, conservación y disposición de archivos y de documentos, de acuerdo con las disposiciones vigentes”, Para ello deberá propender por el cumplimiento del objetivo estratégico incluido dentro de la planeación operativa de la UAERMV “Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV”, así como contar con la disponibilidad de los recursos financieros, humanos, materiales, físicos y tecnológicos  que permitan priorizar todos los aspectos críticos que el presente Plan Institucional de Archivos menciona que se deben desarrollar y mejorar.

## OBJETIVO GENERAL:

Mejorar continuamente cada una de las actividades desarrolladas en el proceso de Gestión Documental de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, por medio de la aplicación de planes y proyectos que gestionen, automaticen, brinden seguridad y acceso a la información que se contiene en los archivos, así mismo emplear los principios y herramientas archivísticas necesarias aplicando la normatividad archivística vigente dada por el Archivo General de la Nación, Archivo de Bogotá, normas internas de gestión documental y lo establecido en la política institucional de Gestión Documental, con el fin de tener una gestión integral de su función archivística.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Realizar sensibilizaciones para dar a conocer a los colaboradores de la Unidad, el proceso de Gestión documental y sus diferentes instrumentos archivísticos, con apoyo de talento humano y el plan de capacitaciones de cada vigencia.

- Implementar los programas específicos enmarcados dentro del Programa de Gestión Documental de la entidad con el fin de apoyar la implementación de los procesos de la gestión documental en cada una de las dependencias de la UAERMV.

- Implementar el Sistema Integrado de Conservación, con sus Planes asociados, Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a Largo Plazo de acuerdo con los cronogramas establecidos para cada vigencia.

- Conservar y preservar la memoria institucional de la UAERMV producida en el marco de su misionalidad y funciones.

- Implementar la Política de Gestión Documental acorde con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

- Organizar e intervenir el Fondo Documental Acumulado de la SOP con el propósito de garantizar el acceso a la información y su disposición a los grupos de valor y ciudadanía.

- Elaborar, actualizar e implementar los instrumentos archivísticos acordes normatividad vigente con el fin de garantizar el acceso a la información a grupos de valor y ciudadanía.

- Organizar los archivos de gestión aplicando la Tabla de Retención Documental convalidada con el fin de garantizar el control y la producción de la información.

- Contar con el apoyo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el fin de garantizar la disposición de los recursos financieros, humanos, tecnológicos y físicos para el desarrollo de las estrategias y actividades de los procesos de Gestión Documental.

- Fortalecer e integrar el proceso de gestión documental en cuanto a la implementación de nuevas tecnologías para la gestión del documento físico y electrónico

# FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS

| PLAN IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PGD |  |
| --- | --- |
| Objetivo: Fortalecer el desarrollo de los procesos de la Gestión Documental encaminados a la planificación, organización, manejo, custodia y consulta de la documentación producida por la UAERMV durante el ciclo vital del documento. |  |
| Alcance: Se iniciará con la actualización y/o elaboración de los programas específicos, políticas, procedimientos, instructivos y guías existentes del proceso de gestión documental, garantizando su coherencia con los instrumentos y la normatividad archivísticos vigente hasta la capacitación y sensibilización e implementación del PGD de la Entidad. |  |
| ACTIVIDADES | Actualizar de ser necesario e implementar los programas específicos del PGD, acorde con el cronograma establecido para cada vigencia: - Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos - Programa de Documentos Vitales o Esenciales - Programa de Documentos Especiales - Programa de Reprografía - Programa de Auditoría - Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos PGDEA Elaborar e implementar una estrategia para la implementación del Plan de Capacitación establecido en el PGD como uno de sus programas específicos. Realizar la estructuración del proceso de gestión documental en la entidad, actualizando de ser necesario los procedimientos, instructivos, formatos, guías etc. Existentes atendiendo la normatividad archivística vigente. Actualizar la Política Institucional de Gestión Documental |
| RESPONSABLE | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Secretaría General, Gerencia Administrativa y Financiera Proceso de Gestión Documental Oficina de Tecnología de la Información Oficina Asesora de Planeación. |
| INDICADORES | Actividades cumplidas / Actividades propuestas *100 |
| RECURSOS | Los distintos recursos financieros, humanos, tecnológicos y administrativos para su ejecución se dispondrán de conformidad con lo establecido en el proyecto de inversión 8095 – Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. |

Tabla 5 Proyecto No 1

Fuente: Proceso de Gestión Documental – UAERMV

| PROYECTO ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE INTRUMENTOS ARCHIVISTICOS |  |
| --- | --- |
| Objetivo: Actualizar e Implementar de manera integral los instrumentos archivísticos necesarios para lograr una gestión eficiente de los archivos de la UAERMV, mejorando la organización, acceso y preservación de documentos. |  |
| Alcance: Se iniciará con un diagnóstico de la situación actual de la gestión documental con el fin de proceder al diseño, elaboración e implementación integral de los instrumentos archivísticos necesarios para dar cumplimiento a la normatividad archivística. Posteriormente, se desarrollará un plan de capacitación dirigido a todo el personal involucrado, con el fin de promover una comprensión sólida de los instrumentos archivísticos implementados y fomentar buenas prácticas en la organización, acceso y preservación de los documentos. |  |
| ACTIVIDADES | Elaborar, actualizar e implementar los siguientes instrumentos archivísticos con base en la normatividad vigente y aplicando los instructivos y guías dadas por el archivo General de la Nación y el Archivo de Bogotá - Plan Institucional de Archivos PINAR - Diagnóstico integral de la Gestión Documental y Administración de archivos - Tablas de Retención Documental - Sistema Integrado de Conservación - Banco Terminológico - Modelo de requisitos para la implementación de un SGDEA - Protocolo de Derechos Humanos |
| RESPONSABLE | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Secretaría General, Gerencia Administrativa y Financiera Proceso de Gestión Documental Oficina de Tecnología de la Información Oficina Asesora de Planeación. |
| INDICADORES | Actividades cumplidas / Actividades propuestas *100 |
| RECURSOS | Los distintos recursos financieros, humanos, tecnológicos y administrativos para su ejecución se dispondrán de conformidad con lo establecido en el proyecto de inversión 8095 – Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. |

Tabla 6 Proyecto No 2

Fuente: Proceso de Gestión Documental – UAERMV

| PROYECTO FORMULACIÓN TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD |  |
| --- | --- |
| Objetivo: Formular las Tablas de Valoración Documental TVD del Fondo Documental Acumulado de la Secretaría de Obras Públicas FDA-SOP y del fondo documental acumulado de la UAERMV Periodo 2006 a 2010. |  |
| Alcance: Comprende el proceso de formulación de las tablas de valoración documental, principal insumo para la intervención de los fondos acumulados, el cual inicia con la elaboración de un plan de trabajo y termina con la aprobación del instrumento archivístico por parte del Consejo Distrital de Archivos. |  |
| ACTIVIDADES | Culminar la elaboración y presentar ante el Consejo Distrital de Archivos para surtir el trámite de convalidación las Tablas de Valoración Documental (TVD) correspondientes al Fondo Documental de la Secretaría de Obras Públicas. Elaborar y Presentar ante el Consejo Distrital de Archivos y surtir el trámite de convalidación de las Tablas de Valoración Documental (TVD) de la Unidad de Mantenimiento Vial correspondiente al periodo del 2006 al 2010 |
| RESPONSABLE | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Secretaría General, Gerencia Administrativa y Financiera Proceso de Gestión Documental Oficina Asesora de Planeación. |
| INDICADORES | Actividades cumplidas / Actividades propuestas *100 |
| RECURSOS | Los distintos recursos financieros, humanos, tecnológicos y administrativos para su ejecución se dispondrán de conformidad con lo establecido en el proyecto de inversión 8095 – Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. |

Tabla 7 Proyecto No 3

Fuente: Proceso de Gestión Documental – UAERMV

| PROYECTO IMPLEMENTACION TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD |  |
| --- | --- |
| Objetivo: Realizar la implementación de las Tablas de Valoración Documental una vez convalidada por parte del Consejo Distrital de Archivos, a los fondos documentales acumulados de la UAERMV con el fin de mejorar el acceso, organización, gestión y preservación de los documentos, garantizando el cumplimiento de las normativas legales y técnicas. |  |
| Alcance: Inicia con la elaboración de un proyecto o plan de trabajo para la intervención del fondo documental acumulado, hasta la planificación, diseño e implementación de los procesos de organización, clasificación y descripción de los documentos utilizando las herramientas e instrumentos archivísticos pertinentes. |  |
| ACTIVIDADES | Elaborar y ejecutar el proyecto para la intervención del fondo documental acumulado de la Secretaria de Obras Públicas. Formular un plan para la intervención del fondo documental acumulado de la UAERMV correspondiente al periodo del 2006 al 2010. |
| RESPONSABLE | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Secretaría General, Gerencia Administrativa y Financiera Proceso de Gestión Documental Oficina Asesora de Planeación |
| INDICADORES | Actividades cumplidas / Actividades propuestas *100 |
| RECURSOS | Los distintos recursos financieros, humanos, tecnológicos y administrativos para su ejecución se dispondrán de conformidad con lo establecido en el proyecto de inversión 8095 – Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. |

Tabla 8 Proyecto No 4

Fuente: Proceso de Gestión Documental – UAERMV

| PROYECTO SGDEA ORFEO. |  |
| --- | --- |
| Objetivo: Identificar e implementar los requerimientos funcionales aplicados al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de archivo SGDEA Orfeo de acuerdo con el Modelo de Requisitos aprobado. |  |
| Alcance: Implementar los requerimientos funcionales al Sistema de Información Orfeo acorde al plan de trabajo establecido para la vigencia de conformidad al Modelo de requisitos y a la necesidad de los usuarios de UERMV el cual se enuncian dentro de la planeación del Proyecto Orfeo. |  |
| ACTIVIDADES | Formular un plan de trabajo y ejecutar las actividades previstas para la implementación del proyecto Orfeo de la entidad basado en el modelo de requisitos de un SGDEA. |
| RESPONSABLE | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Secretaría General, Gerencia Administrativa y Financiera Proceso de Gestión Documental Oficina Tecnologías de la Información Oficina asesora de planeación. |
| INDICADORES | Actividades cumplidas / Actividades propuestas *100 |
| RECURSOS | Los distintos recursos financieros, humanos, tecnológicos y administrativos para su ejecución se dispondrán de conformidad con lo establecido en el proyecto de inversión 8095 – Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. |

Tabla 9 Proyecto No 5

Fuente: Proceso de Gestión Documental – UAERMV

| PROYECTO TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES |  |
| --- | --- |
| Objetivo: Aplicar las tablas de retención documental frente a los tiempos de retención de los expedientes en cada una de las etapas del ciclo vital del documento y su disposición final, para realizar la correspondiente transferencia documental. |  |
| Alcance: Inicia con la elaboración del plan de transferencias documentales para posteriormente realizar la implementación de este con sus respectivas actividades y dando cumplimiento al cronograma establecido para finalizar con las transferencias documentales ejecutadas en cada una de las fases de archivo. |  |
| ACTIVIDADES | Formular el plan de transferencias primarias anualmente y gestionar las mismas de conformidad con el cronograma y las Tablas de Retención Documental de la UAERMV. Realizar el acompañamiento a las dependencias de la UAERMV para la aplicación de las Tablas de Retención Documental, empleando los procesos archivísticos (Clasificación, Ordenación y Descripción) en los archivos de gestión. Actualizar el plan de transferencias secundarias y gestionar el mismo de conformidad con el cronograma y las Tablas de Retención Documental de la UAERMV. |
| RESPONSABLE | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Secretaría General, Gerencia Administrativa y Financiera Proceso de Gestión Documental Oficina Asesora de Planeación |
| INDICADORES | Actividades cumplidas / Actividades propuestas *100 |
| RECURSOS | Los distintos recursos financieros, humanos, tecnológicos y administrativos para su ejecución se dispondrán de conformidad con lo establecido en el proyecto de inversión 8095 – Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. |

Tabla 10 Proyecto No 6

Fuente: Proceso de Gestión Documental – UAERMV

| PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN |  |
| --- | --- |
| Objetivo: Implementar los programas, procesos y procedimientos, tendientes a mantener las características físicas y funcionales de los documentos de archivo conservando sus características de autenticidad, integridad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y disponibilidad a través de tiempo para los documentos que se custodian en la UAERMV |  |
| Alcance: inicia con la actualización del Sistema Integrado de Conservación para posteriormente realizar la implementación de este dando cumplimiento al cronograma establecido en el Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a largo Plazo. |  |
| ACTIVIDADES | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación SIC con sus componentes Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a largo plazo Implementar los programas, proyectos y actividades del Plan de Conservación Documental Implementar los programas, proyectos y actividades del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. |
| RESPONSABLE | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Secretaria General- Gerencia Administrativa y Financiera- Proceso de Gestión Documental Oficina de Tecnologías de la Información Oficina asesora de planeación. |
| INDICADORES | Actividades cumplidas / Actividades propuestas *100% |
| RECURSOS | Los distintos recursos financieros, humanos, tecnológicos y administrativos para su ejecución se dispondrán de conformidad con lo establecido en el proyecto de inversión 8095 – Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. |

Tabla 11 Proyecto No 7

Fuente: Proceso de Gestión Documental – UAERMV

# PRESUPUESTO ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PINAR

| COMPONENTE | PROGRAMACIÓN |  |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Intervención de archivos de Gestión | $75.000.000 | $746.500.000 | $223.891.000 | $232.847.000 | $1.278.238.000 |

Tabla 12 Presupuesto Anual del Proyecto para la Implementación del PINAR

Fuente: Ficha EBI Proyecto de Inversión

Nota: el presupuesto asignado al proceso de Gestión Documental en relación con el componente MIPG Dimensión 5: Información y comunicación para cada vigencia está asociado a una parte de la totalidad general del presupuesto referenciado en esta dimensión.

# MAPA DE RUTA

Este plan institucional de archivos debe seguir un mapa de ruta para su cumplimiento, que sirve a su vez de una herramienta de control y seguimiento enfocada al mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y del proceso de Gestión Documental; sin embargo, la ejecución de las actividades propuestas está sujetas a la apropiación de recursos financieros, humanos, tecnológicos y administrativos por parte de la entidad.

La ejecución de los diferentes planes en el tiempo será la siguiente:

| PLANES | ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| PLAN IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PGD | Actualizar de ser necesario e implementar los programas específicos del PGD, acorde con el cronograma establecido para cada vigencia: Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos Programa de Documentos Vitales o Esenciales Programa de Documentos Especiales Programa de Reprografía Programa de Auditoría Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos PGDEA |  |  |  |
|  | Elaborar e implementar una estrategia para la implementación del Plan de Capacitación establecido en el PGD como uno de sus programas específicos. |  |  |  |
|  | Realizar la estructuración del proceso de gestión documental en la entidad, actualizando de ser necesario los procedimientos, instructivos, formatos, guías etc. Existentes atendiendo la normatividad archivística vigente |  |  |  |
|  | Actualizar la Política Institucional de Gestión Documental |  |  |  |
| PROYECTO ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE INTRUMENTOS ARCHIVISTICOS | Actualizar e implementar el Plan Institucional de Archivos PINAR |  |  |  |
|  | Elaborar el Diagnóstico integral de la Gestión Documental y Administración de archivos |  |  |  |
|  | Realizar la actualización de las Tablas de Retención Documental |  |  |  |
|  | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación |  |  |  |
|  | Actualizar el Banco Terminológico |  |  |  |
|  | Actualizar e implementar el Modelo de requisitos para la implementación de un SGDEA |  |  |  |
|  | Actualizar el Protocolo de Derechos Humanos |  |  |  |
| PROYECTO FORMULACIÓN TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD. | Culminar la elaboración y presentar ante el Consejo Distrital de Archivos para surtir el trámite de convalidación las Tablas de Valoración Documental (TVD) correspondientes al Fondo Documental de la Secretaría de Obras Públicas. |  |  |  |
|  | Elaborar y Presentar ante el Consejo Distrital de Archivos y surtir el trámite de convalidación de las Tablas de Valoración Documental (TVD) de la Unidad de Mantenimiento Vial correspondiente al periodo del 2006 al 2010 |  |  |  |
| PROYECTO IMPLEMENTACION TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD | Elaborar y ejecutar el proyecto para la intervención del fondo documental acumulado de la SOP. |  |  |  |
|  | Formular un plan para la intervención del fondo documental acumulado de la UAERMV correspondiente al periodo del 2006 al 2010. |  |  |  |
| PROYECTO SGDEA ORFEO | Formular un plan de trabajo y ejecutar las actividades previstas para la implementación del proyecto Orfeo de la entidad basado en el modelo de requisitos de un SGDEA. |  |  |  |
| PROYECTO TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES | Formular el plan de transferencias primarias anualmente y gestionar las mismas de conformidad con el cronograma y las Tablas de Retención Documental de la UAERMV. |  |  |  |
|  | Realizar el acompañamiento a las dependencias de la UAERMV para la aplicación de las Tablas de Retención Documental, empleando los procesos archivísticos (Clasificación, Ordenación y Descripción) en los archivos de gestión. |  |  |  |
|  | Actualizar el plan de transferencias secundarias y gestionar el mismo de conformidad con el cronograma y las Tablas de Retención Documental de la UAERMV. |  |  |  |
| PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación SIC con sus componentes Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a largo plazo |  |  |  |
|  | Implementar los programas, proyectos y actividades del Plan de Conservación Documental |  |  |  |
|  | Implementar los programas, proyectos y actividades del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. |  |  |  |

Tabla 13 Mapa de ruta del PINAR

Fuente: Proceso de Gestión Documental, UAERMV.

# HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO DEL PINAR

El proceso de monitoreo y análisis permanente del Plan Institucional de Archivos se traducirá en acciones de revisión y evaluación con el objeto de controlar el avance de la gestión documental de manera trimestral con cada uno de los planes propuestos a través de sus indicadores y metas para el periodo planeado.

| PLANES Y PROYECTOS | INDICADORES | META | Medición Trimestral |  |  |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| PLAN IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PGD | Actividades cumplidas / Actividades propuestas *100 | 100% |  |  |  |  |  |
| PROYECTO ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE INTRUMENTOS ARCHIVISTICOS | Actividades cumplidas / Actividades propuestas *100 | 100% |  |  |  |  |  |
| PROYECTO FORMULACIÓN TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD. | Actividades cumplidas / Actividades propuestas *100 | 100% |  |  |  |  |  |
| PROYECTO IMPLEMENTACION TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD | Actividades cumplidas / Actividades propuestas *100 | 100% |  |  |  |  |  |
| PROYECTO SGDEA ORFEO | Actividades cumplidas / Actividades propuestas *100 | 100% |  |  |  |  |  |
| PROYECTO TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES | Actividades cumplidas / Actividades propuestas *100 | 100% |  |  |  |  |  |
| PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Actividades cumplidas / Actividades propuestas *100 | 100% |  |  |  |  |  |

Tabla 14 Cuadro de la herramienta de seguimiento del PINAR

Fuente: Proceso de Gestión Documental, UAERMV

De otra parte, en cumplimiento de los artículos 2.8.8.3.6, 2.8.8.4.6 y 2.8.8.5.6 del Decreto 1080 de 2015 referido, en materia de seguimiento y reportes, la Oficina de Control Interno hará seguimiento y verificación de las acciones del Plan de Mejoramiento Archivístico-PMA que se formulen y remitirá los reportes establecidos al Archivo General de la Nación.

No obstante, cuando las visitas de inspección las realice el Archivo Distrital, los reportes de avance se presentarán a esta entidad y no al Archivo General de la Nación; lo anterior, en virtud del concepto recibido en la UAERMV con radicado 20160116015408 del 23 de agosto de 2018, en el cual se precisó que:

“… en relación con el seguimiento a las acciones planteadas por la Entidad en el Plan de Mejoramiento Archivístico con ocasión a la visita realizada por el Archivo de Bogotá, no obstante, quisiéramos aclarar que estos informes deben ser remitidos al Archivo de Bogotá, dado que el PMA está suscrito directamente con dicha entidad, ya que fueron ellos quienes practicaron la visita técnica.

…

Al Archivo General de la Nación se deben enviar los informes trimestrales de avance de los Planes de Mejoramiento Archivístico suscritos por las entidades directamente visitadas por el Grupo de Inspección y Vigilancia del AGN…”

REVISIÓN Y APROBACIÓN:

| Elaborado y/o Actualizado por: | Validado por Líderes (Estratégico u operativo del Proceso: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| John Fabio Cuellar Peña Profesional Universitario Brayan Esteban Castellanos Rojas Diana Paola Reay Gómez Contratistas Proceso GDOC |  |  |
| Acompañamiento Asesor OAP: |  |  |
| CRISTINA ELIZABETH SIERRA CASALLAS Oficina Asesora de Planeación |  |  |
|  | CARLOS ARTURO VANEGAS HERNANDEZ Gerencia Administrativa y Financiera | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO Jefe Oficina Asesora de Planeación |

CONTROL DE CAMBIOS:

| VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | APROBADO POR: |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Adopción de conformidad con la normatividad vigente con la colaboración del Contratista JORGE DAVID SABOGAL – Administrador Público | Diciembre-2015 | Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 002 | Actualización de la definición y priorización de aspectos críticos, contexto estratégico de la gestión documental y reformulación de los planes y proyectos, alineados con la planeación estratégica de la Entidad. | Junio-2019 | Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 003 | Se actualizó el Plan Institucional de Archivos en cumplimiento a lo establecido en el plan de acción del proceso de Gestión Documental vigencia 2020-2, así mismo, se realizó una actualización en lo referente a la priorización de aspectos críticos, contexto estratégico de la gestión documental y reformulación de los planes y proyectos, alineados con el nuevo Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024. | Diciembre 2020 | Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 004 | Se realiza la actualización del Plan Institucional de Archivos PINAR en cuanto a la priorización de aspectos críticos, contexto de la Entidad y reformulación de los planes y proyectos de acuerdo con las actividades adelantadas y cumplidas por el proceso de Gestión Documental durante las vigencias 2021 y 2022. | Febrero - 2023 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Documento aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño sesión del 31 de enero 2023 |
| 005 | Se realizó la actualización del Plan Institucional de Archivos conforme al cumplimiento del Decreto 612 de 2018, como también, se ajustaron los tiempos establecidos en el mapa de ruta acorde a los avances obtenidos durante la vigencia para cada plan, programa y proyecto del PINAR. Así mismo se actualizó, el presupuesto asignado a la ejecución del PINAR para la actual vigencia. | Febrero -2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Documento aprobado en Comité Institucional sesión de enero 30 de 2024 |
| 006 | Se realizó la actualización del Plan Institucional de Archivos conforme al cumplimiento del Decreto 612 de 2018, Acuerdo 001 de 2024, se ajustaron los tiempos establecidos en el mapa de ruta y se actualizaron las actividades para cada plan y proyecto del PINAR. Así mismo se actualizó, el presupuesto asignado a la ejecución del PINAR para la actual vigencia y se actualizo el capítulo relacionado con el contexto estratégico institucional todo lo anterior alineados con el nuevo Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027. | Enero-2025 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Documento aprobado en Comité Institucional sesión de enero 30 de 2025 |

Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1080 de 2015. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. Capítulo V (Gestión de documentos), arts. 2.8.2.5.1. al 2.8.2.6.6.

Ley estatutaria 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la “Ley de transparencia y del derecho del acceso a la información pública nacional”, y se dictan otras disposiciones Decreto 103 de 2018 “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones

Decreto 828 de 2018 “Por el cual se regula el Sistema Distrital de Archivos y se dictan otras disposiciones”

https://www.umv.gov.co/portal/normograma/

Tomado de la Resolución 702 de 2024 “Por la cual se adopta el Plan Estratégico Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 2024-2027” Disponible en https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2024/09/Resolucion702del25092024.pdf

Ibid

Archivo General de la Nación, Manual Formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR. 2014.