UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RAHABILITACIÓN

Y MANTENIMIENTO VIAL

UAERMV

“CONSERVACIÓN VIAL, GESTIÓN DE ACTIVOS DE CIUDAD”

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

PLAN ESTRATEGICO 2024

BOGOTÁ, D.C., ENERO DE 2025

Oficina Asesora de Planeación

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación

y Mantenimiento Vial

Pedro Orlando Molano

Director General (e)

Edgar Alonso Forero Castro

Jefe de Oficina Asesora de Planeación

Colaboradores OAP

Yudith Peña Duran

Jenny Andrea Ausique Pedroza

Johanna Alejandra Merchán Garzón

Julio Cesar Guapacha Osorio

Natalia Norato Mora

Cristina Elizabeth Sierra Casallas

Nicolas Rodríguez Ducat

Erika Andrea Muñoz Orjuela

Johon Edgar Quintero Amaya

Omar Giovanny Garzón Sánchez

Juan Camilo Pérez Cuervo

Diego Israel Castillo

Contenido

1

1.	Evaluación y Control del Plan Estratégico	4

2.	Direccionamiento Estratégico	4

3.	Presupuesto, Metas y Proyectos de Inversión	5

4.	Ejecución Presupuestal	1

5.	Ejecución de Metas Institucionales Segundo Semestre 2024	1

6.	Ejecución de Metas y Presupuesto Segundo Semestre 2024 PDD “Bogotá Camina Segura”.	2

7.	Plan de Acción Institucional Segundo Semestre Vigencia 2024 PDD “Bogotá Camina Segura”	4

8.	Cumplimiento del PAI 2024 por Dependencias	5

# Evaluación y Control del Plan Estratégico

Desde el ejercicio de planeación se deben definir los mecanismos a través de los cuales se hará el seguimiento y evaluación a su cumplimiento. Esto permitirá, verificar el logro de objetivos y metas, así como el alcance de los resultados propuestos e introducir ajustes a los planes de acción. Por ello, es importante conocer el estado real de la ejecución de las actividades, el logro de metas, objetivos o resultados y sus efectos en la ciudadanía.

El seguimiento a la gestión y su desempeño se realiza con el fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Tener un conocimiento certero de cómo se comportan los factores más importantes en la ejecución de lo planeado, le permite a la entidad (i) saber permanentemente el estado de avance de su gestión, (ii) plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas, y (iii) al final del periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos.

La Evaluación de Resultados permite también definir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de necesidades y resolución acertada de los problemas que se presenten en desarrollo de su planeación estratégica

Los aspectos para medir guardan relación con los resultados que se obtienen a nivel institucional y con las metas priorizadas en el Plan Distrital de Desarrollo y proyectos de inversión.

# Direccionamiento Estratégico

El Plan Estratégico Institucional 2024 – 2027 de la UMV ordena sus relaciones planeando, tomando las metas institucionales como punto de conexión entre las políticas públicas y los proyectos de inversión vigentes.

Durante la vigencia 2024, la UMV logro la formulación y adopción del Plan Estratégico Institucional para el periodo 2024-2027 mediante un proceso desarrollado en varias etapas.

Teniendo en cuenta el cambio de periodo de gobierno durante la vigencia 2024 entre el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI” y la aprobación y entrada en vigencia del nuevo Plan de Desarrollo 2024-2027 “Bogotá camina segura” la entidad formulo su plan estratégico 2024 -2027 al cual le realiza dada la anterior coyuntura un seguimiento semestral en el 2024.

A continuación, se desagrega el monitoreo y seguimiento de los avances de las metas institucionales y de los objetivos del PDD en el 2024.

# Presupuesto, Metas y Proyectos de Inversión

La UMV ejecutará durante el periodo 2024-2027, cinco (5) proyectos de Inversión por valor de $730.554 millones de pesos y contribuirá a las metas sectoriales de movilidad, en los objetivos estratégicos 1, 4 y 5 del PDD, tal como se observa en el siguiente cuadro:

# Ejecución Presupuestal

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial para el segundo semestre del 2024 realizo la ejecución presupuestal de sus 5 proyectos con una inversión directa de $ 78.436.0000 comprometiendo el 91% de sus recursos y girando el 25% de los mismos cómo se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Ejecución Inversión Directa BCS a 31 de diciembre de 2024

| Proyecto | Inversión Directa | Compromisos | % Compromisos | Giros | %Giros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8081 | 55.840 | 49.365 | 88% | 7.412 | 13% |
| 8055 | 1.258 | 1.257 | 100% | 991 | 79% |
| 8095 | 15.634 | 15.434 | 99% | 7.308 | 47% |
| 8089 | 5.415 | 5.283 | 98% | 4.132 | 76% |
| 8208 | 288 | 213 | 74% | 74 | 26% |
| Total | 78.436 | 71.552 | 91% | 19.918 | 25% |

# Ejecución de Metas Institucionales Segundo Semestre 2024

En la siguiente tabla se relaciona el cumplimiento de metas programadas vs lo ejecutado en el segundo semestre de 2024 Plan de desarrollo “Bogotá Camina Segura”, obteniendo un cumplimiento del 94,80% en el Plan Estratégico Institucional. Dicho porcentaje de cumplimiento se vio afectado ya que no se realizó la adquisición de maquinaria y equipo, meta que deberá ser programada para el año 2025.

| Proyecto de Inversión | Meta Inversión / Actividad de Inversión |  | 2024 Segundo Semestre BCS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Programado | Ejecutado | % de ejecución |
| 8055-Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C. | 1 - Conservar 73700 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal. | Magnitud: | 13.700,00 | 14.228,81 | 103,86% |
| 8081-Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. | 1 - Conservar 1341 Kilómetro(s) de la malla vial local, intermedia del distrito capital | Magnitud: | 146,90 | 146,90 | 100,00% |
|  | 2 - Conservar 4 Kilómetro(s) de la malla vial arterial del distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales | Magnitud: | 1,00 | 1,08 | 108,00% |
|  | 3 - Intervenir 20 Kilómetro(s) de la malla vial rural | Magnitud: | 8,00 | 8,31 | 103,88% |
|  | 5 - Intervenir 20 Punto(s) críticos de la malla vial rural | Magnitud: | 4,00 | 4,00 | 100,00% |
|  | 6 - Conservar 47 Kilómetro(s) de cicloinfraestructura del distrito capital | Magnitud: | 6,00 | 7,00 | 116,67% |
|  | 7 - Adquirir 85 Unidad(es) de maquinaria y equipo. | Magnitud: | 33,00 | - | 0,00% |
| 8089-Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C. | 1 - Ejecutar 12 Proyecto(s) encaminados a actualizar los módulos de los sistemas de información SIGMA, Calíope y Orfeo e Implementar el plan de mantenimiento de sistemas de información | Magnitud: | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
|  | 2 - Actualizar 4 Documento(s) que enmarquen la estrategia de TI en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la UAERMV para la vigencia 2025-2027. | Magnitud: | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
|  | 3 - Garantizar la disponibilidad del 94 porciento de los servicios tecnológicos que intervienen en los sistemas SIGMA, Calíope, Orfeo y Portales Web | Magnitud: | 94,00 | 94,00 | 100,00% |
| 8095-Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | 1 - Mantener, optimizar y modernizar 1 Modelo(s) integrado de planeación y gestión - MIPG en la Entidad | Magnitud: | 0,09 | 0,09 | 100,00% |
|  | 2 - Adecuación y mantenimiento de 2 Sede(s) de la UAERMV | Magnitud: | 0,15 | 0,15 | 100,00% |
| 8208-Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C. | 1 - Diseñar e implementar 1 Estrategia(s) de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. | Magnitud: | 0,12 | 0,12 | 100,00% |

# Ejecución de Metas y Presupuesto Segundo Semestre 2024 PDD “Bogotá Camina Segura”.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas con corte al segundo semestre de la vigencia 2024, en la cual se puede evidenciar una ejecución del 84,96% equivalente a $71.629 millones de pesos.

|  |  |  | 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Actividad |  |  | Programado | Compromisos / Contratado | % |
| 1 - Bogotá avanza en su seguridad |  |  | $ 1.257,93 | $ 1.257,03 | 99,93% |
| 5 - Espacio público seguro e inclusivo |  |  | $ 1.257,93 | $ 1.257,03 | 99,93% |
| 8055-Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C. |  |  | $ 1.257,93 | $ 1.257,03 | 99,93% |
| 1 - Conservar 73700 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal. | Tipo de anualización | Recursos $: | $ 1.257,93 | $ 1.257,03 | 99,93% |
|  | Suma | Magnitud: | 13.700,00 | 14.228,81 | 103,86% |
| 4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática |  |  | $ 61.652,15 | $ 49.376,71 | 80,09% |
| 26 - Movilidad Sostenible |  |  | $ 61.652,15 | $ 49.376,71 | 80,09% |
| 8081-Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. |  |  | $ 61.652,15 | $ 49.376,71 | 80,09% |
| 1 - Conservar 1341 Kilómetro(s) de la malla vial local, intermedia del distrito capital | Tipo de anualización | Recursos $: | $ 31.634,01 | $ 25.648,20 | 81,08% |
|  | Suma | Magnitud: | 146,9 | 146,9 | 100,00% |
| 2 - Conservar 4 Kilómetro(s) de la malla vial arterial del distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales | Tipo de anualización | Recursos $: | $ 1.180,74 | $ 1.172,22 | 99,28% |
|  | Suma | Magnitud: | 1 | 1,08 | 108,00% |
| 3 - Intervenir 20 Kilómetro(s) de la malla vial rural | Tipo de anualización | Recursos $: | $ 2.130,26 | $ 2.127,85 | 99,89% |
|  | Suma | Magnitud: | 8 | 8,31 | 103,88% |
| 5 - Intervenir 20 Punto(s) críticos de la malla vial rural | Tipo de anualización | Recursos $: | $ 765,90 | $ 765,90 | 100,00% |
|  | Suma | Magnitud: | 4 | 4 | 100,00% |
| 6 - Conservar 47 Kilómetro(s) de cicloinfraestructura del distrito capital | Tipo de anualización | Recursos $: | $ 1.127,67 | $ 1.124,50 | 99,72% |
|  | Suma | Magnitud: | 6 | 7 | 116,67% |
| 7 - Adquirir 85 Unidad(es) de maquinaria y equipo. | Tipo de anualización | Recursos $: | $ 24.813,57 | $ 18.538,04 | 74,71% |
|  | Suma | Magnitud: | 33 | 0 | 0,00% |
| 5 - Bogotá confía en su gobierno |  |  | $ 21.401,94 | $ 20.995,31 | 98,10% |
| 33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable |  |  | $ 21.113,78 | $ 20.781,93 | 98,43% |
| 8089-Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C. |  |  | $ 5.415,07 | $ 5.283,25 | 97,57% |
| 1 - Ejecutar 12 Proyecto(s) encaminados a actualizar los módulos de los sistemas de información SIGMA, Calíope y Orfeo e Implementar el plan de mantenimiento de sistemas de información | Tipo de anualización | Recursos $: | $ 1.105,88 | $ 1.062,49 | 96,08% |
|  | Suma | Magnitud: | 2 | 2 | 100,00% |
| 2 - Actualizar 4 Documento(s) que enmarquen la estrategia de TI en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la UAERMV para la vigencia 2025-2027. | Tipo de anualización | Recursos $: | $ 249,13 | $ 207,75 | 83,39% |
|  | Suma | Magnitud: | 1 | 1 | 100,00% |
| 3 - Garantizar la disponibilidad del 94 Porciento de los servicios tecnológicos que intervienen en los sistemas SIGMA, Calíope, Orfeo y Portales Web | Tipo de anualización | Recursos $: | $ 4.060,07 | $ 4.013,01 | 98,84% |
|  | Constante | Magnitud: | 94 | 94 | 100,00% |
| 8095-Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. |  |  | $ 15.698,71 | $ 15.498,69 | 98,73% |
| 1 - Mantener, optimizar y modernizar 1 Modelo(s) integrado de planeación y gestión - MIPG en la Entidad | Tipo de anualización | Recursos $: | $ 5.979,47 | $ 5.779,44 | 96,65% |
|  | Suma | Magnitud: | 0,09 | 0,09 | 100,00% |
| 2 - Adecuación y mantenimiento de 2 Sede(s) de la UAERMV | Tipo de anualización | Recursos $: | $ 9.719,24 | $ 9.719,25 | 100,00% |
|  | Suma | Magnitud: | 0,15 | 0,15 | 100,00% |
| 39 - Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana |  |  | $ 288,17 | $ 213,38 | 74,05% |
| 8208-Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C. |  |  | $ 288,17 | $ 213,38 | 74,05% |
| 1 - Diseñar e implementar 1 Estrategia(s) de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. | Tipo de anualización | Recursos $: | $ 288,17 | $ 213,38 | 74,05% |
|  | Suma | Magnitud: | 0,12 | 0,12 | 100,00% |
| Total Entidad |  |  | $ 84.312,02 | $ 71.629,05 | 84,96% |

# Plan de Acción Institucional Segundo Semestre Vigencia 2024 PDD “Bogotá Camina Segura”

En cuanto al cumplimiento del Plan de Acción Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial del 01 de julio al 31 de diciembre del 2024, se realizó seguimiento a la gestión de los 20 procesos que conforman el sistema de gestión de calidad de la Entidad y que sus acciones están formuladas para ayudar al cumplimientos y logros de las metas de nuestro plan estratégico y metas del PDD Bogotá camina segura.

El siguiente cuadro refleja el cumplimiento de las acciones formuladas por cada una de las dependencias y sus procesos para el segundo semestre de 2024 de nuestro plan de acción.

| PROCESO | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Direccionamiento Estratégico | 55% | 45% | 100% |
| 2. Comunicaciones Estratégicas | 238% | 51% | 100% |
| 3. Servicio A La Ciudadanía Y Relacionamiento Con Partes Interesadas | 0% | 132% | 100% |
| 4. Estrategia Y Gobierno De TI | 44% | 53% | 97% |
| 5. Planificación de la Conservación de la infraestructura | 76% | 106% | 100% |
| 6. Gestión De Laboratorio | 47% | 47% | 94% |
| 7. Producción De Mezcla | 47% | 53% | 100% |
| 8. Logística Y Manejo De Maquinaria Y Equipo | 52% | 35% | 87% |
| 9. Intervención De Infraestructura | 50% | 50% | 100% |
| 10. Desarrollo Misional Y Comercialización | 60% | 40% | 100% |
| 11. Gestión Jurídica | 0% | 100% | 100% |
| 12. Gestión Financiera | 50% | 50% | 100% |
| 13. Gestión De Recursos Físicos | 50% | 38% | 88% |
| 14. Gestión Ambiental | 33% | 67% | 100% |
| 15. Gestión Contractual | 80% | 20% | 100% |
| 16. Gestión Documental | 80% | 20% | 100% |
| 17. Gestión De Talento Humano | 66% | 34% | 100% |
| 18. Control Disciplinario Interno | 33% | 100% | 100% |
| 19. Control y Evaluación Institucional | 46% | 32% | 78% |
| 20. Seguimiento y Monitoreo De Calidad Técnica | 38% | 50% | 88% |

De acuerdo con la información registrada en la tabla anterior, se concluye que la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial durante el segundo semestre del 2024, logró un cumplimiento del plan de acción institucional del 97%, conforme con la gestión de los procesos durante el período comprendido entre el 01 de julio hasta el 31 de diciembre de 2024.

El cálculo realizado por período se realizó con respecto a la meta anual (semestre) para cada una de las acciones formuladas por los procesos. De igual forma, para el resultado acumulado no se tuvo en cuenta cifras por encima del 100%.

# Cumplimiento del PAI 2024 por Dependencias

A continuación, se presenta el porcentaje de cumplimiento del plan de acción institucional PAI del 01 de julio a 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo a este cumplimiento se sugiere a las dependencias que obtuvieron porcentajes de cumplimiento de más del 100% para la programación del 2025 revisar la capacidad real de sus procesos y las acciones programadas.

| ACUMULADO 2024 | % DE CUMPLIMIENTO/DEPENDENCIAS |
| --- | --- |
| 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| 289% | Dirección General |
| 111% | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad |
| 97% | Oficina de Tecnologías de la Información |
| 182% | Subdirección de Planificación y de Conservación |
| 94% | Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación |
| 100% | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico |
| 100% | Gerencia de Producción |
| 100% | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico |
| 68% | Gerencia de Maquinaria y Equipos |
| 100% | Subdirección de Intervención de la Infraestructura |
| 100% | Gerencia de Infraestructura Urbana |
| 100% | Gerencia de Infraestructura Rural |
| 100% | Oficina Jurídica |
| 97% | Secretaría General |
| 100% | Gerencia de Gestión Contractual |
| 133% | Oficina de Control Disciplinario Interno |
| 78% | Oficina de Control Interno |