INFORME DE GESTIÓN

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO IV TRIMESTRE 2024

2024

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.	4

OBJETIVO	4

ALCANCE	4

AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	4

1.	DIMENSIÓN: TALENTO HUMANO	6

1.1.	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	6

1.2.	INTEGRIDAD	8

2.	DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	9

2.1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 	9

2.1.1 PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	10

2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	12

3.	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	15

3.1. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	15

3.2. GOBIERNO DIGITAL	16

3.3 SEGURIDAD DIGITAL	17

3.4. DEFENSA JURÍDICA	18

3.5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	19

3.6. SERVICIO AL CIUDADANO	21

3.7. COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL	23

4.	DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS	24

4.1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	24

5.	DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	27

5.1 GESTIÓN DOCUMENTAL	27

5.2 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	29

6.	DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN  	30

7.	DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO	32

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Avance de ejecución Plan Estratégico de Talento Humano septiembre 2024	7

Tabla 2. Avance de ejecución metas	9

Tabla 3. Avance de ejecución Plan De Acción Institucional	10

Tabla 4. Avance de ejecución Plan De Acción Institucional por dependencia	11

Tabla 5. Ejecución Inversión Directa UNCSAB a 31 de diciembre de 2024	13

Tabla 6. Ejecución Inversión Directa UNCSAB a 31 de diciembre de 2024	13

Tabla 7. Reservas por proyecto y funcionamiento	14

Tabla 8. Pasivos exigibles	14

Tabla 9. Histórico de pasivos exigibles	14

Tabla 10. Avance del Plan de adecuación y sostenibilidad	15

Tabla 11. Numero de documentación revisada y aprobadas	16

Tabla 12. Espacios de participación ciudadana desarrollados en el IV trimestre 2024	20

Tabla 13. Indicadores de proceso.	25

Tabla 14. Requerimientos proyecto Orfeo vigencia 2024	28

Tabla 15. Resumen de actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	29

Tabla 16. Rendición de cuentas en las localidades	30

Tabla 17. Gestión de los aspectos del ambiente de control	33

Tabla 18. Gestión de los aspectos de evaluación de riesgo	33

Tabla 19. Gestión de las actividades de Información y comunicaciones	33

Tabla 20. Gestión de las actividades de monitoreo	34

TABLAS DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Comparativo del IDI de las dimensiones 2022 y 2023	5

Ilustración 2. Éxito Procesal Cuantitativo	19

Ilustración 3. Mesa Gestión de Conocimiento e Innovación 2024	31

Ilustración 4. Difusión de formulario de Restos de Ciudad	31

Ilustración 5. Socialización congreso ADN DNP y certificado.	32

# INTRODUCCIÓN.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.

La implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, busca fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de generar resultados de las entidades públicas, además de agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan las necesidades de los ciudadanos y para desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua.

# OBJETIVO

Reportar la gestión de cada política de gestión y desempeño aplicada a unidad en pro de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento y Rehabilitación Vial – UAEMRV, según lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para cumplir los decretos 1499 de 2017, reglamentados por el Decreto Distrital 591 de 2018 y modificado por el Decreto Distrital 221 de junio del 2023.

# ALCANCE

Presentar las actividades que se realizan en la Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento y Rehabilitación Vial - UAERMV para cumplir el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG acorte de 30 de diciembre 2024.

# AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Los resultados del Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la Unidad evidenciaron un avance significativo, pasando de 87,2 puntos en 2022 a 91,4 puntos en 2023, lo que representa un incremento notable de 4,2 puntos. Este resultado refleja un fortalecimiento en las capacidades institucionales y el compromiso con la mejora continua.

Ilustración 1. Comparativo del IDI de las dimensiones 2022 y 2023

Fuente- Elaboración OAP

Dimensiones con mayores avances

Todas las dimensiones evaluadas mostraron mejoras respecto al año anterior. Los incrementos más destacados se observaron en:

- Gestión para Resultados con Valores, con un aumento de 8,0 puntos, reflejando un fortalecimiento en la gestión para la atención y relacionamiento con los grupos

- Talento Humano, con un incremento de 6,1 puntos, evidenciando una mejora en la gestión y desarrollo del personal.

- Gestión del Conocimiento, que creció en 5,8 puntos, resaltando avances en la generación, almacenamiento y uso estratégico de información dentro de la organización.

Políticas con mayores mejoras

A nivel de políticas, se registraron los siguientes incrementos significativos:

- Servicio al Ciudadano: un aumento de 12,3 puntos, destacando mejoras en la atención y satisfacción de los usuarios.

- Política de Integridad: con 8,3 puntos más, reflejando avances en la transparencia y comportamientos éticos.

- Gobierno Digital: un incremento de 6,7 puntos, indicando una evolución hacia procesos más tecnológicos y accesibles.

- Participación Ciudadana: un crecimiento de 4,8 puntos, demostrando un mayor involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Políticas con disminuciones

A pesar de los avances generales, algunas políticas experimentaron retrocesos en su desempeño:

- Gestión Documental: mostró una disminución significativa de 6,8 puntos, sugiriendo la necesidad de fortalecer procesos relacionados con el manejo y conservación de documentos.

- Compras y Contratación Pública: registró una leve reducción de 1,1 puntos, apuntando a posibles desafíos en la planeación y ejecución de procesos contractuales.

- Gestión Estratégica del Talento Humano: disminuyó ligeramente en 0,3 puntos, indicando una oportunidad para consolidar estrategias en esta área.

En términos generales, el análisis de los resultados evidencia que la mayoría de las dimensiones y políticas evaluadas mejoraron en 2023 respecto a 2022. Este desempeño positivo refuerza la capacidad institucional para enfrentar retos y avanzar en su misión. No obstante, las áreas con disminuciones representan oportunidades clave para implementar acciones correctivas y asegurar un progreso integral y sostenido.

# DIMENSIÓN: TALENTO HUMANO

## GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

Durante el cuarto trimestre de 2024, se adelantaron las siguientes temáticas, de acuerdo con las etapas que permiten avanzar en la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano de una forma eficiente:

Disponer de la información:

Con relación a esta etapa, el PGTH durante el tercer trimestre de 2024, se continuó realizando mensualmente la actualización de la información del empleo y la administración pública en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIDEAP administrado por el Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital DASCD.

Sobre lo indicado en la Directiva 005 de 202 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C: desde la secretaria general - Gerencia Administrativa y Financiera – Proceso de Gestión de Talento Humano, se adelantó lo dispuesto en el Decreto 189 de 2020, en su artículo 8 Corregido por el artículo 2 del Decreto 159 de 2021[3] el cual corresponde a: La Publicación nombramientos ordinarios o encargos en empleo de naturaleza gerencial, el cual se encuentra disponible en el portal de transparencia. Link: https://www.umv.gov.co/portal/publicacion-nombramientos-ordinarios-o-encargos-en-empleos-de-naturaleza-gerencial/

Diagnostico la Gestión Estratégica de Talento Humano

Sobre este tema se tuvo en cuenta los resultados de los autodiagnósticos que hacen parte de la Dimensión 1 de Talento Humano: Autodiagnóstico de Gestión del talento humano, Autodiagnóstico de Integridad y Autodiagnóstico para la Gestión de Conflictos de Intereses, de los cuales se incorporaron y ejecutaron actividades en el Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2024, con respecto a la autoevaluación de la gestión estratégica de talento humano para la vigencia 2024.

Diseñar acciones para la Gestión Estratégica de Talento Humano - GETH

Durante la presente vigencia se adelantaron actividades que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano el cual a corte de diciembre de 2024 presenta el siguiente avance:

Tabla 1. Avance de ejecución Plan Estratégico de Talento Humano septiembre 2024

|  | PETH |  | Trimestre I |  | Trimestre II |  | Trimestre III |  | Trimestre IV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod_Plan | Descripción | Planeado (AÑO) | P | E | P | E | P | E | P | E | TP | TE |
| P.A. | Plan Acción | 9 | 0,33 | 0,33 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 1,00 | 0,99 |
| PASST | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - PASST | 60 | 0,18 | 0,13 | 0,43 | 0,43 | 0,23 | 0,22 | 0,16 | 0,19 | 1,00 | 0,97 |
| M_GETH | Matriz Gestión Estratégica de Talento Humano - MGETH | 10 | 0,14 | 0,12 | 0,21 | 0,17 | 0,21 | 0,12 | 0,45 | 0,59 | 1,00 | 1,00 |
| PAEI | Plan Anual de Estímulos e Incentivos - PAEI | 30 | 0,00 | 0,06 | 0,29 | 0,24 | 0,23 | 0,11 | 0,48 | 0,36 | 1,00 | 0,77 |
| PIC | Plan Institucional de Capacitación - PIC | 28 | 0,07 | 0,05 | 0,29 | 0,22 | 0,43 | 0,10 | 0,21 | 0,25 | 1,00 | 0,62 |
|  |  | 137 | 0,15 | 0,14 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,15 | 0,30 | 0,32 | 1,00 | 0,87 |

Fuente- Elaboración Proceso de GTHU

En este cuadro se puede evidenciar que para la vigencia 2024 se programaron 137 actividades las cuales tenían una programación del 15% a desarrollar durante el primer trimestre de las cuales se presentó avance del 13%, para el segundo trimestre 29% y se ejecutó 26%, para el tercer trimestre 26% y se ejecutó 15%, y finalmente para el IV trimestre se ejecutó 32% de 30% programado.

Matriz Gestión Estratégica de Talento Humano – MGETH

La política de Gestión Estratégica de Talento Humano – GETH contiene las rutas de creación de valor, que fortalecen los caminos a seguir para la creación del valor público a través del fortalecimiento del Talento Humano sobre las cuales se tiene el siguiente avance:

Ruta de la felicidad

Con relación a esta ruta, durante el cuarto trimestre de la vigencia se adelantaron las siguientes actividades:

Bienestar: Con relación a la ejecución del Plan Anual de Estímulos e Incentivos, en la vigencia se programaron 30 actividades las cuales a corte del cuarto trimestre presenta un avance del 77%.

Teletrabajo: Con relación a esta temática se ha venido adelantando permanentemente acciones para fortalecer y atender el número de teletrabajadores en la entidad, de los 119 Empleados públicos existentes a corte de noviembre de 2024, 53 de ellos se encuentran en la modalidad de Teletrabajo Suplementario, esto equivale al 44% de los empleados públicos de la entidad.

Ruta del Crecimiento

Capacitación y formación: Con relación a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación – PIC en la vigencia se programaron 28 actividades las cuales a corte del cuarto trimestre presenta un avance del 62%.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Con relación a la ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – PASST en la vigencia se programaron 60 actividades la cuales a corte del cuarto trimestre presenta un avance del 97%.

Prevención de Accidentes y Enfermedades de Origen laboral.

La Entidad en busca fomentar un ambiente de trabajo seguro de cada uno de sus Trabajadores oficiales, Funcionaros Públicos y Contratistas, ha enfocado su talento humano con el apoyo de la ARL – SURA, durante la vigencia 2024, actividades para prevenir, mitigar y/o controlar los riesgos en las diferentes sedes y frentes de obra de la entidad; enfocados en el mejoramiento continuo de sus procesos y la estandarización de tareas críticas para la prevención de lesiones y enfermedades de origen laboral.

Ruta del Servicio

El cambio cultural debe ser una meta permanente en las entidades públicas dirigida al desarrollo y bienestar de los servidores de forma paulatina, enfocado a la creación de mecanismos innovadores que permitan la satisfacción de los ciudadanos. Sobre algunas de las temáticas que le apuntan a esta ruta se encuentran temas de bienestar, incentivos, inducción y reinducción e integridad, las cuales se encuentran programadas partir del tercer y cuarto trimestre de la vigencia.

### Ruta de la Calidad

La satisfacción del ciudadano con los bienes y servicios ofertados depende de su calidad, en este sentido, buscar que las personas siempre hagan las cosas bien implica trabajar en la gestión del rendimiento enfocada en valores.

Administración de la Nómina: Para el caso de la satisfacción de los servidores públicos como actores internos se han adelantado las novedades que afectan la nómina con normalidad durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024.

Ruta del análisis de datos

La recolección y análisis de toda la información posible sobre las personas que componen la planta de personal de la entidad es uno de los aspectos más importantes que las entidades tienen para transformar sus realidades basados en la toma de decisiones con factores objetivos, sin dejar de tener en cuenta que son los líderes los que aplican exitosamente lo que los algoritmos les sugieren, por lo cual, se realiza mensualmente la actualización de la información del empleo y la Administración pública en la Herramienta Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIDEAP. Así mismo, para la administración de la información de la planta, se mantiene el aplicativo de nómina People Net.

La Gerencia Administrativa y financiera a través del Proceso de Gestión de Talento Humano continúa trabajando en fortalecer la información sobre la caracterización de los servidores públicos, lo cual facilita la realización de actividades y toma de decisiones al interior del proceso.

## INTEGRIDAD

Esta política busca la coherencia de los Servidores Públicos y entidades en el cumplimiento de la promesa que hace el Estado a la ciudadanía para garantizar el interés general en el servicio público” se contemplan algunas herramientas o actividades que facilitan a las entidades públicas visibilizar el control de posibles conductas de corrupción que afecten el desarrollo institucional.

Las actividades para desarrollar durante la vigencia 2024 se encuentran incorporadas en el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – programas de transparencia y ética pública 2024, el cual contiene un total de 19 actividades a cargo del proceso de Gestión de talento humano y las cuales se desarrollaron a satisfacción, dando así cumplimiento al 100% de la ejecución del Componente 7.

# DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

## 2.1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico recoge los lineamientos de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Este plan se formula por vigencia y se materializa a través de la ejecución de los planes de acción.   Dado lo anterior, la planeación institucional se articula a través de tres elementos fundamentales: objetivos institucionales, plan estratégico y planes de acción.

A continuación de describe de manera sucinta la plataforma estratégica definida para el período 2024 – 2027:

Misión Conservar y mejorar la infraestructura del espacio público de Bogotá, promoviendo una movilidad sostenible que aporte seguridad, confianza y bienestar a la ciudadanía.

Visión La UMV será un referente nacional en la gestión de conservación del espacio público, facilitando la conectividad multimodal y generando valor para Bogotá y su región metropolitana mediante soluciones innovadoras y sostenibles.

Objetivo general Fortalecer el modelo de gestión operacional, administrativo y financiero para la conservación de la infraestructura del espacio público para la movilidad.

Metas se relaciona el cumplimiento de metas programadas vs lo ejecutado en el segundo semestre de 2024 Plan de desarrollo “Bogotá Camina Segura”, obteniendo un cumplimiento del 94,80% en el Plan Estratégico Institucional. Dicho porcentaje de cumplimiento se vio afectado ya que no se realizó la adquisición de maquinaria y equipo, meta que deberá ser programada para el año 2025:

Tabla 2. Avance de ejecución metas

| Proyecto de Inversión | Meta Inversión / Actividad de Inversión |  | 2024 Segundo Semestre BCS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Programado | Ejecutado | % de ejecución |
| 8055-Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C. | 1 - Conservar 73700 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal. | Magnitud: | 13.700,00 | 14.228,81 | 103,86% |
| 8081-Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. | 1 - Conservar 1341 Kilómetro(s) de la malla vial local, intermedia del distrito capital | Magnitud: | 146,90 | 146,90 | 100,00% |
|  | 2 - Conservar 4 Kilómetro(s) de la malla vial arterial del distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales | Magnitud: | 1,00 | 1,08 | 108,00% |
|  | 3 - Intervenir 20 Kilómetro(s) de la malla vial rural | Magnitud: | 8,00 | 8,31 | 103,88% |
|  | 5 - Intervenir 20 Punto(s) críticos de la malla vial rural | Magnitud: | 4,00 | 4,00 | 100,00% |
|  | 6 - Conservar 47 Kilómetro(s) de cicloinfraestructura del distrito capital | Magnitud: | 6,00 | 7,00 | 116,67% |
|  | 7 - Adquirir 85 Unidad(es) de maquinaria y equipo. | Magnitud: | 33,00 | - | 0,00% |
| 8089-Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C. | 1 - Ejecutar 12 Proyecto(s) encaminados a actualizar los módulos de los sistemas de información SIGMA, Calíope y Orfeo e Implementar el plan de mantenimiento de sistemas de información | Magnitud: | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
|  | 2 - Actualizar 4 Documento(s) que enmarquen la estrategia de TI en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la UAERMV para la vigencia 2025-2027. | Magnitud: | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
|  | 3 - Garantizar la disponibilidad del 94 porciento de los servicios tecnológicos que intervienen en los sistemas SIGMA, Calíope, Orfeo y Portales Web | Magnitud: | 94,00 | 94,00 | 100,00% |
| 8095-Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | 1 - Mantener, optimizar y modernizar 1 Modelo(s) integrado de planeación y gestión - MIPG en la Entidad | Magnitud: | 0,09 | 0,09 | 100,00% |
|  | 2 - Adecuación y mantenimiento de 2 Sede(s) de la UAERMV | Magnitud: | 0,15 | 0,15 | 100,00% |
| 8208-Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C. | 1 - Diseñar e implementar 1 Estrategia(s) de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. | Magnitud: | 0,12 | 0,12 | 100,00% |

En cuanto al cumplimiento del Plan de Acción Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial del 01 de julio al 31 de diciembre del 2024, se realizó seguimiento a la gestión de los 20 procesos que conforman el sistema de gestión de calidad de la Entidad y que sus acciones están formuladas para ayudar al cumplimientos y logros de las metas de nuestro plan estratégico y metas del PDD Bogotá camina segura.

## 2.1.1 PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

En cuanto al seguimiento a la gestión del Plan de Acción Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial durante el cuarto trimestre de 2024, se logró un avance del 56% con respecto a las acciones definidas del periodo de gestión del 01 de julio al 31 de diciembre del 2024:

Tabla 3. Avance de ejecución Plan De Acción Institucional

| PROCESO | IV TRIMESTRE |
| --- | --- |
| 1. Direccionamiento Estratégico | 45% |
| 2. Comunicaciones Estratégicas | 51% |
| 3. Servicio A La Ciudadanía Y Relacionamiento Con Partes Interesadas | 132% |
| 4. Estrategia Y Gobierno De TI | 53% |
| 5. Planificación de la Conservación de la infraestructura | 106% |
| 6. Gestión De Laboratorio | 47% |
| 7. Producción De Mezcla | 53% |
| 8. Logística Y Manejo De Maquinaria Y Equipo | 35% |
| 9. Intervención De Infraestructura | 50% |
| 10. Desarrollo Misional Y Comercialización | 40% |
| 11. Gestión Jurídica | 100% |
| 12. Gestión Financiera | 50% |
| 13. Gestión De Recursos Físicos | 38% |
| 14. Gestión Ambiental | 67% |
| 15. Gestión Contractual | 20% |
| 16. Gestión Documental | 20% |
| 17. Gestión De Talento Humano | 34% |
| 18. Control Disciplinario Interno | 100% |
| 19. Control y Evaluación Institucional | 32% |
| 20. Seguimiento y Monitoreo De Calidad Técnica | 50% |

A continuación, se presenta el porcentaje de cumplimiento del plan de acción institucional PAI 2024 (01 de julio a 31 de diciembre), por dependencia:

Tabla 4. Avance de ejecución Plan De Acción Institucional por dependencia

| ACUMULADO 2024 | DEPENDENCIA |
| --- | --- |
| 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| 289% | Dirección General |
| 111% | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad |
| 97% | Oficina de Tecnologías de la Información |
| 182% | Subdirección de Planificación y de Conservación |
| 94% | Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación |
| 100% | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico |
| 100% | Gerencia de Producción |
| 100% | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico |
| 68% | Gerencia de Maquinaria y Equipos |
| 100% | Subdirección de Intervención de la Infraestructura |
| 100% | Gerencia de Infraestructura Urbana |
| 100% | Gerencia de Infraestructura Rural |
| 100% | Oficina Jurídica |
| 97% | Secretaría General |
| 100% | Gerencia de Gestión Contractual |
| 133% | Oficina de Control Disciplinario Interno |
| 78% | Oficina de Control Interno |

Recomendaciones de mejora para la formulación

- Alinear los indicadores y entregables con las acciones formuladas.

- Los entregables definidos deben evidenciar la gestión a realizar y deben facilitar su identificación.

- Las acciones formuladas deben generar valor a la estrategia; es decir, se le debe asignar un peso (ponderación); si sólo se formula una acción en la estrategia, esta debe tener un peso del 100%.

- Las acciones deben ser concretas y tener un propósito; es decir, cada acción debe estar enfocada al resultado.

- Las acciones se deben formular con enfoque al resultado (un fin), no como el medio.

- Las acciones por demanda, su meta debe ser %; es decir, cumplir con el 100% de las solicitudes recibidas y el período de su formulación es la vigencia completa.

- La meta anual de cada acción se debe desglosar en metas para períodos cortos, para reportar avance de la gestión en los seguimientos trimestrales que realice la OAP.

- La unidad de medida de la meta de cada período debe ser consistente con la unidad de medida definida para la meta anual de la acción.

Recomendaciones de mejora para el reporte

- La unidad de medida de los datos de ejecución del período del seguimiento debe ser consistente con la unidad de medida de la meta anual.

- Registrar la gestión adelantada por el área responsable de la acción de manera clara y precisa; así como, identificar claramente los entregable. Por ejemplo: La meta es realizar 3 inspecciones a obras en el trimestre: se debe evidenciar 3 informes de inspección de obra: bien sea por fecha o por ubicación de la obra.

- Tener clara la fecha de inicio de ejecución de las acciones y distribuir la meta durante toda la vigencia; para evitar que al final se acumulan acciones y se ejecute en un solo período; lo cual evidencia deficiencias en la planeación.

- Los entregables deben evidenciar claramente el cumplimiento o avance de las acciones y deben ser consistentes con la acción formulada.

- Los entregables deben dar cuenta de la gestión adelantada del período evaluar; es decir, evidencias de vigencias anteriores o periodos ya evaluados no serán tenidas en cuenta.

- La gestión de las acciones que no cuentan con % de ponderación, no serán tenidas en cuenta en el cálculo de avance.

- Solicitar ajustes al plan de acción de manera oportuna, a través de memorando dirigido al jefe de la Oficina de Planeación.

- Utilizar los formatos y herramientas vigentes, suministradas para la formulación y reporte de la gestión.

## 2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

En aplicación de la política Gestión Presupuestal y Eficacia en el Gasto Público en el cuarto trimestre de 2024 en la UMV, relacionada con el seguimiento y control de la ejecución presupuestal, iniciando con la definición y atención de las solicitudes de adquisición y contratación de los bienes y servicios en consonancia con las necesidades de adquisición que se establecieron en el inicio de la vigencia para la consolidación del Plan Anual de Adquisiciones (PAA):

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA - Plan Anual de Adquisiciones (PAA):

Dado el seguimiento a lo establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones como herramienta utilizada para informar a los posibles proveedores y contratistas las necesidades de contratación de bienes y servicios, en lo corrido del cuarto trimestre de 2024, y acorde con las 9 solicitudes de modificación requeridas por los diferentes proyectos, se consolidaron y realizaron en el portal SECOP II un total de 3 modificaciones al plan de adquisiciones publicado, razón por la cual a 31 de diciembre se culminó con la versión número 24, que incluye la versión inicial.

Las modificaciones corresponden en su mayoría al ajuste de fechas prevista para la publicación de los procesos en el aplicativo de SECOP II, así como el ajuste en modalidades, objetos, eliminación de líneas y redistribución de recursos requeridos para iniciar los procesos establecidos, acorde con los datos arrojados en los estudios de sector.

Para el cuarto trimestre de 2024 se tenían programados en el Plan Anual de Adquisiciones (incluyendo regalías) 16 procesos, y de acuerdo con el seguimiento realizado se estableció que todos fueron publicados dentro del tiempo establecido dando paso a la suscripción de la totalidad de estos.

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Ejecución presupuestal: La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial inició la vigencia 2024 con una apropiación presupuestal de $194.946 millones de pesos. El 76% que corresponde a $147.251 millones se destinó a gastos de inversión, mientras que el 24% por $47.695 millones se asignó a gastos de funcionamiento.

Funcionamiento: En el primer semestre se presentó una reducción presupuestal por el rubro de funcionamiento de $1.559 millones, pasando de una apropiación de $47.695 millones a $46.136 millones.

Respecto al rubro de funcionamiento, la ejecución presupuestal a 31 de diciembre registró el 96% en compromisos por $44.409 millones respecto a los $46.136 millones de apropiación disponible y el 92% de giros por $42.353 millones. Este rubro está constituido por la fuente de financiación 1-100-F001 VA-Recursos distrito.

Inversión: Los compromisos presupuestales del Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI UNCSAB finalizaron el 31 de mayo y durante el mes de junio y en concordancia con la Circular conjunta SDH-SDP 000009 del 2024, se llevó a cabo el proceso de armonización presupuestal. Durante este periodo se formularon e inscribieron los nuevos proyectos de inversión del PDD Bogotá Camina Segura. El valor armonizado a ejecutar en el segundo semestre 2024 fue de $ 55.571 millones.

Durante el segundo semestre se efectuaron las siguientes modificaciones presupuestales:

*Reducción presupuestal a los proyectos de inversión 8081 y 8095 por $3.191 millones y $ 444 millones respectivamente, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 062 de 2024: Reducción del gasto en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

*Adición presupuestal al proyecto 8081 por $ $ 32.739 millones para aumentar las metas asociadas a las intervenciones de la red vial en 6,05 Km-carril, adquirir 33 unidades de equipos, maquinaria y volquetas e intervenir 2 puntos críticos adicionales en la malla vial rural de Bogotá.

*Reducción Presupuestal por $ 361.7 millones al proyecto 8081 por bajo recaudo del impuesto sobretasa al ACPM.

A continuación, se muestra la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2024 para los proyectos de inversión PDD Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI:

Tabla 5. Ejecución Inversión Directa UNCSAB a 31 de diciembre de 2024

| Proyecto | Inversión Directa | Compromisos | % Compromisos | Giros | %Giros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7858 | 75.296 | 75.109 | 99,8% | 57.256 | 76% |
| 7903 | 2.493 | 2.489 | 100% | 2.487 | 100% |
| 7859 | 11.107 | 11.094 | 100% | 11.042 | 99% |
| 7860 | 2.732 | 2.732 | 100% | 2.584 | 95% |
| Total | 91.628 | 91.424 | 99,8% | 73.369 | 80% |

Fuente: Bogdata. Cifras en millones de pesos a 31 de diciembre 2024.

En la siguiente tabla se muestra la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2024 para los proyectos de inversión PDD Bogotá Camina Segura:

Tabla 6. Ejecución Inversión Directa UNCSAB a 31 de diciembre de 2024

| Proyecto | Inversión Directa | Compromisos | % Compromisos | Giros | %Giros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8081 | 55.840 | 49.365 | 88% | 7.412 | 13% |
| 8055 | 1.258 | 1.257 | 100% | 991 | 79% |
| 8095 | 15.634 | 15.434 | 99% | 7.308 | 47% |
| 8089 | 5.415 | 5.283 | 98% | 4.132 | 76% |
| 8208 | 288 | 213 | 74% | 74 | 26% |
| Total | 78.436 | 71.552 | 91% | 19.918 | 25% |

Fuente: Bogdata, Cifras en millones de pesos a 31 de diciembre 2024.

Reservas presupuestales: La entidad inició el 2024 con reservas presupuestales constituidas por $ 86.981 millones. A 31 de diciembre, se tramitaron anulaciones por $ 1.395 millones (1,6%) y se giraron $ 85.203 millones (99,6%) respecto al valor neto de la reserva. La siguiente tabla muestra la relación reserva-giros por cada proyecto y funcionamiento:

Tabla 7. Reservas por proyecto y funcionamiento

| PROYECTO | Constituidas | Anulaciones | Reserva Neta | Giros | % Total Giros | Sin Ejecutar | % Sin Ejecutar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7858 - Conservación de la malla vial distrital y cicloinfraestructura de Bogotá | 76.620 | 1.251 | 75.369 | 75.125 | 99,7% | 243 | 0,3% |
| 7903 - Apoyo a la Adecuación y Conservación del Espacio Público | 1.967 |  | 1.967 | 1.967 | 100% |  | 0% |
| 7859 - Fortalecimiento Institucional | 5.187 | 111 | 5.077 | 4.944 | 97% | 132 | 3% |
| 7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital | 736,5 | ,3 | 736,2 | 736,2 | 100,0% | ,0 | 0% |
| Funcionamiento | 2.470 | 32 | 2.438 | 2.430 | 100% | 7 | 0% |
|  | 86.981 | 1.395 | 85.586 | 85.203 | 99,6% | 383 | 0,4% |

Fuente: Bogdata, Cifras en millones de pesos a 31 de diciembre 2024.

Pasivos Exigibles: La UAERMV finaliza la vigencia 2024 con pasivos exigibles programados en el PDD BCS por valor de $5.876 millones, de los proyectos 8081 y 8995. A diciembre 2024 se registraron compromisos del (1,3%)

Tabla 8. Pasivos exigibles

| Proyecto | Pasivos Programados | Compromisos | % Compromisos | Giros | %Giros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8081 (115) | 5.803 | 3 | 0,1% | 3 | 0,1% |
| 8081 (115) | 9 | 9 | 100,0% | 9 | 100,0% |
| 8095 (016) | 65 | 65 | 100,0% | 65 | 100,0% |
| Total Inversión | 5.876 | 77 | 1,3% | 77 | 1,3% |

Fuente: Bogdata, Cifras en millones de pesos a 31 de diciembre 2024.

Pasivo histórico En la siguiente tabla se observa el comportamiento histórico de los pasivos exigibles.

Tabla 9. Histórico de pasivos exigibles

| Pasivos Exigibles - Histórico | 8.699 | 100% |
| --- | --- | --- |
| Valor Pasivos Pagados | 132 | 1,5% |
| Valor Pasivos Anulados | 589 | 6,8% |
| (-) Pasivos en proceso Sancionatorio | 896 | 10% |
| (-) Pasivos en instancia judicial | 6.654 | 76% |
| (=) Pasivos en gestión sin procesos sancionatorios y judiciales | 429 | 5% |

Fuente: Equipo seguimiento a Pasivos UMV, 2024. Cifras en millones de pesos.

El valor de los Pasivos Exigibles ejecutado (pagado y anulado) en la vigencia 2024, corresponde al 8,3%.

# DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

## 3.1. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS

En pro del fortalecimiento de la política en mención, la entidad destaca la gestión en los siguientes pilares.

Para la vigencia 2024, la entidad elaboro como instrumento de priorización y articulación de las actividades para el fortalecimiento y sostenibilidad de las políticas de gestión, con el fin de aumentar los resultados obtenidos en el índice de desempeño institucional.

Se ejecutaron 49 actividades con un cumplimiento del 94%. Las actividades pendientes serán revisadas en 2025 para fortalecer los índices de desempeño institucional.

Tabla 10. Avance del Plan de adecuación y sostenibilidad

| Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- |
| Compras y Contratación Pública | 1 | 0 |
| Control Interno | 4 | 4 |
| Defensa jurídica | 3 | 3 |
| Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2 | 2 |
| Gestión Ambiental | 5 | 5 |
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2 | 1,9 |
| Gestión Documental | 5 | 5 |
| Gestión Estratégica del Talento Humano | 5 | 5 |
| Gobierno Digital | 2 | 1 |
| Integridad | 2 | 2 |
| Planeación Institucional | 2 | 2 |
| Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 2 | 2 |
| Seguridad Digital | 2 | 1 |
| Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 5 | 5 |
| Servicio al Ciudadano | 5 | 5 |
| Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | 2 | 2 |
| Total general | 49 | 45,9 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – 2024

En general, la mayoría de las políticas lograron un alto cumplimiento de sus actividades programadas, con algunas excepciones. La Oficina Asesora de Planeación llevó a cabo el seguimiento correspondiente al cuarto trimestre del Plan de Adecuación y Sostenibilidad, y se socializó los resultados a cada líder de política por correo electrónico, acompañados de observaciones detalladas para su análisis y gestión

Actualización Documental:  se ha implementado una cultura de mejoramiento continuo a través de la revisión de vigencia y pertinencia documental, en el cuarto trimestre del 2024, conllevó a la revisión y actualización (creación, modificación o eliminación), de 156 documentos, así:

Tabla 11. Numero de documentación revisada y aprobadas

| TIPO DOCUMENTO | NUMERO |
| --- | --- |
| Caracterización de Proceso | 3 |
| Documento Externo | 1 |
| Documento Interno | 36 |
| Formato | 58 |
| Instructivo | 8 |
| Manual | 5 |
| Plan | 6 |
| Procedimiento | 30 |
| Protocolo | 9 |
| Total general | 156 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – 2024

## 3.2. GOBIERNO DIGITAL

A continuación, se relaciona de manera general los logros obtenidos de la Política de Gobierno Digital, durante el período comprendido entre el primero (01) de octubre al treinta (30) de diciembre del 2024.

Estrategia y Gobierno de TI

- Se llevaron a cabo actividades estratégicas alineadas con la Política de Gobierno Digital, enfocadas en la actualización y revisión de la estrategia de TI de la entidad. Entre estas se destacan el análisis del estado actual de los sistemas, capacidades y procesos tecnológicos, así como la elaboración de un diagnóstico de brechas frente a los requisitos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MAE) y el Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI). Adicionalmente, se avanzó en la alineación de la estrategia distrital con la propuesta institucional y en la definición de indicadores para la implementación de la guía de impresión responsable, en concordancia con la política digital de la entidad.

- De manera complementaria, se participó en mesas de trabajo destinadas al seguimiento y validación del portafolio de proyectos relacionados con el Gobierno Digital. Estas actividades incluyeron la preparación de informes de los proyectos, la integración de la estrategia de TI y la actualización de herramientas de planeación para la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). Todo esto se realizó con el objetivo de garantizar la coherencia entre las metas institucionales y los lineamientos de las políticas de gobierno y seguridad digital.

Sistemas de Información

- Finalización de las actividades técnicas del proyecto “Sigma 2024” (con 99% de avance, falta formalizar el cierre), con mejoras en la hoja de vida del PK, nueva misionalidad. 6 registros nuevos para Gestión Social (registrados en Calíope y consultados en Sigma), mejoras en 12 funcionalidades y 4 nuevas herramientas de asignación de maquinaria y equipo, unificación de catálogos de maquinaria e integración de documentos generados desde Calíope (para históricos y formatos de GASA).

- Finalización del proyecto Orfeo 2024-02.

- Finalización de las actividades técnicas del proyecto “Manual de supervisión” en Calíope (con 95% de avance, falta formalizar el cierre, capacitaciones, uso y apropiación que quedan pendientes para enero). Este sistema está dirigido a los supervisores de contratos de prestación de servicios (CPS) y permitirá registrar todo lo ocurrido en el ciclo de vida de los contratos desde la designación de supervisor hasta el acta de cierre.

- Se modificó el sistema de órdenes de pago en Si Capital para incluir diferentes rubros por cada pago (requisito obligatorio normativo).

- Finalización de actividades técnicas del proyecto Contabilidad de Costos de Intervención (con 99% de avance, falta formalizar el cierre y divulgación de reportes).

Servicios Tecnológicos

- Disponibilidad del 99.97% en los servicios tecnológicos misionales y operativos de la UAERMV.

- Se lleva cabo la contratación de las nuevas herramientas de seguridad (Antivirus) respaldo (Veams Backup) y Datacenter Móvil. La implementación de dichas herramientas se encuentra en un 100% de ejecución y actualmente operan con normalidad, La herramienta de copias de respaldo quedo actualizada con soporte y garantía por 3 años, en tanto la de antivirus estará por 1 año. El proceso de instalación, configuración e implementación del Datacenter móvil se encuentra en un 75% y se terminara en el mes de enero de 2025

- Se Contrato los servicios de conectividad con Arquitecturas que permiten mayor disponibilidad y redundancia que los servicios anteriores.

- Se realizan las actividades de instalación y configuración de nuevos equipos de seguridad para las sedes Operativa y Producción que mejoraran los esquemas de defensa de la información y los sistemas de la UAERMV.

- Se realizan las actividades de instalación y configuración de nuevos equipos de redes inalámbricas seguras para la sede Administrativa y sede de producción de la UAERMV.

- Se realizan las actividades de instalación y configuración de un nuevo Servidor de almacenamiento y para ampliar la capacidad para virtualización de servidores. de la UAERMV.

- Actualización de los sistemas operativos de los portales Web para cerrar brechas de seguridad.

- Se adelantan de manera efectiva las actividades de los planes de Mejora que debe ejecutar el área de infraestructura

## 3.3 SEGURIDAD DIGITAL

En este apartado, se presentan los avances en el marco de la implementación de la Política de Seguridad Digital (Resolución 500 de 2021 de MINTIC), correspondientes al periodo del 1 de septiembre al 30 de diciembre de 2024. Estos avances están respaldados en el proyecto que tiene como objetivo fortalecer las capacidades del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), basado en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Entidad (SGSI). Durante este tercer trimestre de 2024, se ejecutaron las cinco fases del Proyecto logrando importantes avances en el fortalecimiento del SGSI, alineado con la norma ISO/IEC 27001:2022, como se indica a continuación:

- Fase 1: Diagnóstico y planificación: Se colocaron en práctica los instrumentos diseñados en esta fase.

- Fase 2: Revisión y actualización de activos de información: Se implementó un nuevo formato para activos de apoyo, dejando el formato EGTI-FM-009 solo para activos de información. Actualmente, se encuentra pendiente remitir el consolidado a la OAP y la Oficina Jurídica para lo de su competencia. Como parte del control 5.9 de la norma ISO/IEC 27001, se logró clasificar, etiquetar y valorar los activos (control 5.12).

- Fase 3: Identificación y evaluación de riesgos: El viernes 13 de diciembre, se presentó a los enlaces de procesos, junto a la OAP, el nuevo Mapa de Riesgos de Proceso (DES-FM-018 Versión 2). Este formato complementó las actividades previas realizadas para su diligenciamiento.

- Fase 4: Revisión y articulación de controles de seguridad: Se revisaron los controles existentes y se realizó un diagnóstico documental de las políticas del SGSI, con recomendaciones específicas de ajuste. Se atendió la auditoría de Control Interno (OCI), como parte del ciclo PHVA de mejora continua, cumpliendo con el numeral 9.2 de la ISO/IEC 27001:2022. Se entregó el Plan de Mejoramiento 2025 con base en los hallazgos identificados.

- Fase 5: Evaluación del nivel de madurez del SGSI: Se evaluó el SGSI mediante el instrumento del MSPI y se utilizó esta información para construir el Plan Estratégico de Seguridad de la Información (PESI) 2025-2027, actualmente en ajustes finales para alinearse con el PETI. Como complemento, Se actualizó el Plan de Sensibilización de Seguridad de la Información, consolidando actividades acordadas para la presente vigencia.

Continuidad de Negocio

- Plan de Manejo de Crisis: Se realizó una mesa de trabajo para validación de la guía para el manejo de crisis con el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información

- Guía de Manejo de Incidentes: Se realizó una mesa de trabajo para validación de la guía para el manejo de crisis con el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información

- Evaluación Riesgos de Interrupción:

  - Se realizó la adición de la metodología de riesgos de interrupción en el Manual de la Política de Administración del Riesgo de la UMV.

  - Se realizó la visita a las instalaciones (Sede Operativa - Sede Producción), con respecto a la identificación de riesgos de interrupción.

- Actualización Estrategias de Continuidad: Con base en las visitas realizadas a la sede de producción y a la sede Operativa, se complementaron las estrategias de continuidad identificadas en el primer semestre.

- Actualización y validación de los planes de continuidad de negocio: Con base a las estrategias identificadas, se realizó la actualización de los planes de continuidad de negocio se envió correo a los líderes y responsables de cada uno de los procesos críticos, adjuntando el respectivo plan de continuidad, para su validación.

- Divulgación y capacitación: Se preparó el material a utilizar en las sesiones de divulgación y capación del Sistema de Continuidad de negocio SGCN, así como la pieza gráfica para la invitación a los grupos objetivos (Líderes de los procesos y las personas que realizan la operación en el respectivo proceso).

- Prueba de continuidad de negocio: Se realizó una prueba de recorrido (escritorio) para el proceso de Logística y Manejo de Maquinaria y Equipo y se realizó la planeación (objetivo, alcance, fecha, ubicación, etc.) para una prueba con el proceso Gestión Documental, en cuanto a la ventanilla única de atención.

## 3.4. DEFENSA JURÍDICA

Con el fin de atender las acciones legales y constitucionales en las que la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV actúa en calidad de demandante, demandado, víctima e interviniente; la Oficina Jurídica realizó el seguimiento continuo a los procesos extrajudiciales y judiciales que tiene a cargo, adelantando las tareas propias de defensa judicial y prevención del daño antijurídico, realizando entre otras las siguientes actuaciones: Contestar demandas y acciones de tutelas, asistencia a audiencias programadas, interposición de recursos en decisiones definitivas, presentación de alegatos y memoriales y demás actividades requeridas durante el desarrollo judicial y extrajudicial de cada proceso.

De acuerdo con la información que contiene el SIPROJ, para el cuarto trimestre de 2024, la Entidad tuvo activos en el sistema un total de 190 procesos judiciales y constitucionales:

Base de la Consulta SIPROJ

Contencioso administrativo 107, Laborales 39, Constitucionales 24, Penales 14 y Civiles 6

Ilustración 2. Éxito Procesal Cuantitativo

Fuente: SIPROJWEB.

El informe de éxito procesal durante este cuarto trimestre de 2024 concluye que se han obtenido 3 fallos favorables, frente a ninguno desfavorable a la Entidad, dando como resultado un porcentaje de 100%, siendo este adecuado para la Entidad:

Procesos Coactivos:

En los procesos administrativos de Cobro Coactivo se dio impulso en las etapas de cobro persuasivo como coactivo, se dio inicio a procesos de cobro coactivo con ocasión a las costa judiciales decretadas dentro de acciones judiciales en contra de la entidad, de igual manera, se ha realizado todas las gestiones posibles para la recuperación de cartera y entre estas la respectiva investigación de bienes en cabeza de los ejecutados, también realizando reiterados requerimientos para que den cumplimiento con el pago de su obligación e invitándolos a presentaran solicitud de celebración de acuerdo de pago. Así mismo, se realizaron requerimientos para el cumplimento de acuerdos de pago celebrados anteriormente y se logró verificar el pago efectivo de la deuda por parte de algunos ejecutados. En la actualidad existen 17 procesos activos y se gestionó al cuarto trimestre del año 2024 la recuperación efectiva de $7.346.215.

Respuesta a solicitudes de entes de control y cuerpos colegiados:

Respecto a la gestión permanente de la Oficina, al cuarto trimestre de 2024, se consolidaron y tramitaron 1803 respuestas a derechos de petición presentados por los órganos de control político, Congreso, Concejo y JAL.

En cuanto a respuestas de entes de control (Contraloría, Personería, Procuraduría), se gestionaron 155 por parte de la Oficina Jurídica.

## 3.5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Espacios De Participación Ciudadana Ejecutados IV TRIMESTRE

En este informe se presentan los avances en la política de participación ciudadana, destacando los espacios de participación realizados en colaboración con las entidades del Nodo Sector Movilidad. Además, se incluyen otras actividades complementarias que enriquecen el desarrollo de la participación desde un enfoquede género, diferencial y territorial.

Tabla 12. Espacios de participación ciudadana desarrollados en el IV trimestre 2024

| Nombre del espacio | #espacios | # asistentes | Localidad | # PQRSDF | # encuestas | Modalidad | Articulación/ Propio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupos focales | 7 | 73 | Bosa Kennedy Fontibón Suba Santa fe Usaquén Tunjuelito | 0 | N. A | Presencial | Propio |
| Conozcamos la UMV / IED Antonio José de Sucre | 1 | 30 | Puente Aranda | 0 | 25 | Presencial | Articulado |
| UMV de puertas abiertas/ Sigma | 1 | 5 | Puente Aranda | 0 | 5 | Presencial | Propio |
| Rendición de Cuentas Locales | 1 | 56 | Sumapaz | 0 | N.A. | Presencial | Articulación |
| Total | 10 | 165 |  | 0 | 30 | Presencial/ Virtual |  |

Fuente: Cronograma de espacios de participación ciudadana 2024

Los espacios de participación de la UMV fomentan la inclusión y colaboración ciudadana para contribuir a una sociedad más justa y equitativa, así como a una entidad transparente en su gestión. Durante el cuarto trimestre, se realizaron 10 espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas, con una asistencia de 165 ciudadanas y ciudadanos de diferentes rangos etarios. Estos espacios fueron implementados de manera presencial y virtual.

Mesa técnica de apoyo de relacionamiento con la ciudadanía 2024

Esta Mesa obedece a los lineamientos de la secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en cabeza de la Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía de acuerdo con la RESOLUCIÓN 001 DEL 02 DE ENE DE 2024 “Por la cual se adopta el Manual Operativo del Modelo Distrital de Relacionamiento con la Ciudadanía” las entidades deben aplicar y gestionar este Modelo, dicha mesa revoca la mesa de participación ciudadana y rendición de cuentas por lo que se inicia con la mesa técnica de relacionamiento generándose así las siguientes acciones

En el IV trimestre, se desarrolló la segunda mesa de trabajo de relacionamiento el 19 de noviembre, donde se socializaron las acciones de caracterización y diagnóstico de la Estrategia de Participación Ciudadana. Además, se recibieron aportes de los delegados asistentes, enriqueciendo la estrategia. La continuidad de esta mesa está programada para 2025, enfocándose en la implementación, seguimiento y evaluación de la estrategia.

Indicadores de participación ciudadana IV trimestre 2024

En esta vigencia se destaca el indicador que mide la ejecución de los espacios de participación ciudadana, mostrando un cumplimiento del 100%. Durante el IV trimestre, la UMV organizó un total de 10 espacios, de los cuales 7 fueron propios y 3 articulados con otras entidades. Este desempeño refuerza el compromiso institucional con la inclusión y el fortalecimiento del diálogo entre la entidad y la comunidad.

Indicador: Espacios de Participación Ciudadana ejecutados IV Trimestre de 2024.

Fórmula: (Número de actividades ejecutadas durante la vigencia / número de actividades programadas durante la vigencia) * 100. Resultado: (10 actividades ejecutadas / 10 actividades convocadas) * 100 = 100%.

Adicional a ello se hace hincapié en el indicador que mide la satisfacción el cual es esencial porque permite evaluar no solo la aceptación de las actividades realizadas, sino también identificar áreas de mejora que fortalezcan la percepción ciudadana sobre los espacios de interacción. Este indicador refleja el esfuerzo por mantener altos estándares en la organización de los eventos y el compromiso con la retroalimentación constante para mejorar futuras interacciones.

Indicador: Satisfacción de Espacios de Participación Ciudadana: Fórmula: (Número de personas satisfechas con el espacio de participación realizado / Número total de personas encuestadas) * 100. Resultado: 25 personas satisfechas / 28 personas encuestadas * 100 = 89%.

Documentos de participación ciudadana y control social: Durante este trimestre, se publicaron 10 documentos relevantes para la participación ciudadana, incluyendo resoluciones, informes y sistematizaciones, todos disponibles en la página web institucional para consulta pública, promoviendo la transparencia y el acceso a la información:

Cabe resaltar que el objetivo de garantizar y proteger los derechos a la reunión, manifestación pública y protesta pacífica, la UAERMV implementó un protocolo conforme al Decreto 053 de 2023. Este documento define procedimientos claros para actuar durante manifestaciones, asignando roles específicos a funcionarios, personal de seguridad y otras áreas. Su principal meta es asegurar una atención oportuna, proteger la integridad de las personas y los bienes, y facilitar el diálogo con los manifestantes, promoviendo el respeto por los derechos fundamentales en un marco de orden y seguridad. Este protocolo está disponible en la plataforma SISGESTION para consulta de las y los servidores de la entidad.

## 3.6. SERVICIO AL CIUDADANO

A continuación, se presentan las principales actividades y avances desarrollados durante el cuarto trimestre de 2024, en el marco de la Política de Servicio a la Ciudadanía del Modelo Integrado de Planeación y Gestión:

Encuestas de Satisfacción Ciudadana Durante el IV trimestre se evaluó la satisfacción a la ciudadanía respecto a la atención brindada en el punto o canal de atención de la UAERMV, bajo una muestra de 286 encuestas y un 83% de satisfacción.

En el IV trimestre se realizó seguimiento telefónico a las respuestas de PQRSFD que evalúa los criterios de coherencia, claridad, calidez y oportunidad de las respuestas emitidas por la entidad, bajo una muestra de 256 encuestas y un 80,4% de satisfacción.

Sistemas de información De conformidad con lo establecido en el Decreto 371 de 2010, se están registrando la totalidad de las peticiones ciudadanas que ingresan a la entidad a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha.  La UAERMV cuenta con el Sistema de Gestión Documental Orfeo, el cual se encuentra articulado con el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha, en tal sentido para el cuarto trimestre del año se registraron a través de la herramienta Orfeo Web Service 336 peticiones ciudadanas de las cuales 212 corresponden a Derecho de Petición de Interés General, 63 a Derecho de Petición de Interés Particular, 31 a Solicitud de Copias, 23 a Solicitud de Acceso a la Información, 6 a Reclamo y 1 Felicitación.

Publicación de información La entidad mantiene actualizada la información a la ciudadanía a través del link de transparencia y acceso a la información pública https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/, durante este trimestre se realizó la publicación en la página web de los siguientes informes: Informe PQRSFD III Trimestre 2024, Informe solicitudes de acceso a la información III trimestre 2024, Informe seguimiento telefónico a las respuestas PQRSFD III Trimestre 2024 e Informe resultados satisfacción III trimestre 2024.

Canales de atención Para la recepción y trámite de requerimientos, conforme a los lineamientos emitidos, durante este trimestre se brindó atención en el canal presencial de la Sede Administrativa en horario de atención de lunes a viernes de 7:00 am a 4:30 pm jornada continua, se mantuvo la atención a través del canal telefónico y virtual (correo electrónico, chat virtual, Bogotá te Escucha y redes sociales). Estas y otras decisiones incentivaron a la ciudadanía a hacer uso de los canales virtuales, y a la entidad a ajustar el modelo de operación para responderles de manera efectiva, las estadísticas del proceso así lo demuestran.  De modo tal que, para el cuarto trimestre, el canal virtual / email registró un total de 1407 peticiones, siendo el más utilizado por la ciudadanía.

Gestión de PQRSFD Durante el cuarto trimestre de 2024, se recepcionaron en total 1668 requerimientos, los cuales fueron gestionados de acuerdo a los lineamientos que rigen la materia, a la luz de lo estipulado la Ley 1755 de 2015, para lo cual el equipo de Servicio a la Ciudadanía emite alertas semanales de vencimiento a las PQRSFD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias) para cada área o dependencia de la UAERMV; esta práctica tiene como objetivo prevenir posibles retrasos en las respuestas a la ciudadanía y buscar continuamente la mejora en los tiempos de respuesta, lo que se evidencia en el comportamiento de los indicadores de las respuestas emitidas dentro de los tiempos reglamentados (15 días hábiles) correspondiente a 1035 peticiones de las cuales cinco fueron respondidas fuera de los términos y (10 días hábiles) correspondiente a 56 peticiones de las cuales todas fueron respondidas dentro de los términos.

De conformidad con el Decreto 371 de 2010, se elaboraron y presentaron informes mensuales de PQRS a la Secretaría General y a la Veeduría Distrital, los cuales se cargaron y reportaron en la página de la Red Distrital de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital correspondiente a los meses de octubre, y noviembre de 2024.

Buenas prácticas La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, aúna sus esfuerzos para mejorar la calidad y accesibilidad a los servicios que se ofrecen, garantizar el acceso a la oferta institucional y los derechos de la ciudadanía.  A continuación, se presentan las buenas prácticas en materia del servicio a la ciudadanía desarrolladas por la UAERMV durante el cuarto trimestre del año:

Chat Virtual: Se brindó información y orientación en tiempo real a ciento trece (113) inquietudes presentadas por la ciudadanía, con un tiempo promedio de primera respuesta de 1 minuto 8 segundos, una duración promedio de atención por chat de 8 minutos 16 segundos y 14 calificaciones positivas.  Es importante mencionar que durante el cuarto trimestre se recepcionaron a través de este canal 30 peticiones.

Formación y Capacitación: Durante el IV trimestre el equipo de trabajo de Servicio a la Ciudadanía asistió a la capacitación de Administradores, capacitación funcional y capacitación Reportes Bogotá te Escucha, las cuales fueron organizadas por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. así mismo, asistió a 8 módulos de cualificación del Ciclo 2 y 3 organizados por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Comunicaciones y Lenguaje Claro: Se asistió a un (1) taller: Fundamentos de Lenguaje Claro e Incluyente, brindado por la Veeduría Distrital.

Accesibilidad y enfoque Diferencial: Se asistió a un (1) taller experiencial: La inclusión empieza aquí.

Botón agendamiento de cita presencial: Este botón se encuentra habilitado en la página web de la entidad, durante este trimestre dos (2) ciudadanos(as) agendaron su cita para recibir atención a través del canal presencial de Atención a la Ciudadanía.

Eventos convocados por Alcaldía Mayor de Bogotá: Durante el cuarto trimestre de 2024 se participó en la cuarta feria itinerante “Gobierno al Territorio" zona sur occidente, de las localidades Fontibón, Engativá, Puente Aranda, Antonio Nariño y Kennedy, a esta carpa acudieron 7 personas para recibir orientación e información y no se recibieron PQRSFD.

Asimismo, se participó en dos “Ferias a tu servicio” en noviembre en la Localidad de Suba y en diciembre en el Parque Nacional.

## 3.7. COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL

Con el fin de implementar la política de Gestión Ambiental de la entidad, se presentan los avances en la misma de acuerdo con la revisión propuesta en la norma NTC-14001-2015 y Resolución 3179 de 2023.

Mejorar continuamente el desempeño institucional

Como medida de autocontrol se realizó seguimiento mensual a los consumos de agua - energía, registro de los residuos y clausulas ambientales, los cuales fueron presentados en el comité técnico operativo de apoyo ambiental realizado en este periodo, con el fin de establecer oportunidades de mejora.

Durante el cuarto trimestre de 2024, se cumplieron las metas establecidas para los indicadores de aprovechamiento de residuos, eficiencia en el consumo de agua en otras unidades de trabajo, eficiencia en el consumo de energía en otras unidades de trabajo, contratos con cláusulas de sostenibilidad, eficiencia en el consumo de agua en la sede administrativa y eficiencia en el consumo de energía en la sede administrativa, alcanzando un rango de gestión apropiado.

Controlando los impactos ambientales significativos derivados de las actividades diarias de la UAERMV

De acuerdo con la matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales de la Entidad, se determinó que el mayor impacto ambiental asociado a las actividades desarrolladas en la Entidad es la contaminación al suelo debido a la generación de residuos. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se describen las actividades encaminadas a controlar este impacto:

- Gestión Ambiental responsable de 5.106 kg de residuos con material aprovechable generados en la Entidad mediante contrato 654 de 2023, durante el cuarto trimestre de 2024.

- Gestión Ambiental responsable de 2.379 kg de residuos peligrosos generados en la Entidad mediante contrato 469 de 2024, durante el cuarto trimestre de 2024.

- Inspección mensual de seguimiento y control de la segregación de los residuos generados de acuerdo con sus características de peligrosidad, registrando la información de las cantidades generadas.

- Socialización de una pieza comunicativa mensual sobre el manejo de sustancias peligrosas por correo institucional.

- Verificación mensual de buenas prácticas ambientales, para la prevención de derrames en sede operativa y sede producción diligenciando el formato GAM-FM-012.

- Sensibilización a funcionarios y contratistas sobre la importancia de alertar, prevenir y atender los accidentes ambientales de tipo derrame de hidrocarburo en las sedes de la Entidad. Se contó con la participación de 58 colaboradores.

- Sensibilización en ahorro de agua, energía, papel y la promoción del abandono de los plásticos de un solo uso. Se contó con la participación de 176 colaboradores.

- Sensibilización lúdico-pedagógica para promover el cuidado de las instalaciones, fomento al componente vegetal, cuidado a la trampa de grasas, manejo de residuos especiales (AVU, RCD, RAEE), difusión de la política ambiental de la entidad y difusión de los objetivos de desarrollo sostenible ODS. Se contó con la participación de 61 colaboradores.

- Sensibilización lúdico-pedagógica que fomentan la separación adecuada de los residuos según el código de colores incluyendo residuos peligrosos - RESPEL e involucrando al personal de servicios generales. Se contó con la participación de 132 colaboradores.

- Sensibilización de promoción de estrategias de movilidad sostenible donde se promueve el uso de medios alternativos de transporte en la Entidad (Uso de la bicicleta) los días sin carro, eco conducción y el transporte de bajo impacto. Se contó con la participación de 101 colaboradores.

Frente a la evaluación de otros impactos se realizaron las siguientes acciones:

- Revisión del cumplimiento del programa de socialización / sensibilización en temas ambientales; de octubre a diciembre fueron sensibilizados 517 colaboradores de la UAERMV de manera presencial en sedes y por medio de la plataforma teams.

- Dos publicaciones en el micrositio web de sostenibilidad denominada “Carrera contra el reloj ambiental, cada vez menos plásticos de un solo uso” y “Navidad Eco-Amigable”.

- Reporte de informe al seguimiento de Residuos de Construcción y Demolición a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

- En colaboración con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), se llevó a cabo un evento de reciclatón en el que se recolectaron residuos especiales.

- Se completó el formulario y se finalizó el documento electrónico correspondiente a la formulación y ajustes del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA) 2024-2027.

- En conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se organizó un bicipaseo con enfoque de género.

- La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) realizó una visita al lavadero, donde verificó y otorgó visto bueno al cumplimiento de la normativa, confirmando la ausencia de vertimientos no autorizados.

Dando cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria vigente en el marco de la eco eficiencia

Se cuenta con el siguiente proceso en ejecución:

- Contrato 654 de 2023 - Contrato de servicios públicos para personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos – CCU.

- Contrato 427 de 2024 - Prestación de servicios para medir y determinar los niveles de ruido y ruido ambiental para el componente atmosférico aire, en el área de influencia de la sede de producción de la UAERMV.

- Contrato 444 de 2024 - Realizar caracterización de aguas, lavado de tanque, prueba de bombeo, análisis estático y dinámico del pozo en la sede producción de la UAERMV.

- Contrato 451 de 2024 - Adquisición de insumos con criterios de biodegradabilidad y elementos de limpieza para el lavado de vehículos de la Entidad.

- Contrato 468 de 2024 – Prestación de servicios de campaña de monitoreo para la calidad del aire para medición de PM10 y PM2.5 en sedes de la Entidad.

- Contrato 469 de 2024 – Prestación de servicios para la gestión externa de residuos peligrosos, especiales y hospitalarios generados en la Entidad.

- Contrato 505 de 2024 – Realizar muestreos isocinéticos para las fuentes de emisión fijas presentes en la sede de producción de la Entidad.

- Contrato 914 de 2024 – Adquisición de elementos para las diferentes actividades ambientales, de participación ciudadana y responsabilidad social relacionadas con la misionalidad de la Entidad.

# DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS

## 4.1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Para avanzar con la implementación de la dimensión de evaluación para resultados, con corte a 31 de diciembre del 2024, se presenta la evaluación de la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial a través de una matriz de indicadores la cual, para este corte, está constituida por 5 ítems que dan cuenta del comportamiento de los procesos en aspectos críticos que resultan determinantes para el logro de los objetivos de estos.

Tabla 13. Indicadores de proceso.

| CÓD. | INDICADOR | Variable 1 | Variable 2 | Resultado IV trimestre 2024 | Resultado acumulado 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DES-IND-001 | Productos de direccionamiento estratégico cumplidos | 11 | 11 | 100% | 100% |
| COM-IND-001 | Percepción de los contenidos publicados en canales de comunicación de la entidad | 97 | 100 | 97% | 98% |
| SRPI-IND-001 | Porcentaje de desatención de PQRSFD ciudadanas con términos de 10 días hábiles | 0 | 90 | 0% | 1% |
| SRPI-IND-002 | Tiempo promedio de espera para la atención en el chat virtual | 56,29 | 113 | 1,08 | 1,10 |
| SRPI-IND-003 | Tiempo promedio de atención chat virtual | 15:33 | 113 | 8:16 | 8:44 |
| SRPI-IND-004 | Porcentaje de desatención de PQRSFD ciudadanas con términos de 15 días hábiles | 5 | 935 | 1% | 1% |
| SRPI-IND-005 | Satisfacción de actividades de responsabilidad social en la entidad. | 222 | 41 | 4,83 | 4,79 |
| SRPI-IND-006 | Satisfacción de espacios de participación ciudadana | 25 | 28 | 89% | 89% |
| EGTI-IND-001 | Cumplimiento de las acciones del plan estratégico de tecnologías de la información | 14 | 14 | 100% | 81% |
| EGTI-IND-003 | Oportunidad en la atención de la mesa de ayuda para procesos internos | 3320 | 3589 | 92,50% | 93,01% |
| PCI-IND-001 | Intervenciones priorizadas para misionalidad | 86 | 45 | 192,00% | 118% |
| PCI-IND-002 | Seguimiento a intervenciones ejecutadas | 703 | 700 | 100% | 103% |
| PCI-IND-004 | Intervenciones priorizadas de ciclorutas | 0,39 | 4 | 9% | 100% |
| PCI-IND-005 | Asistencia técnica a localidades | 5 | 6 | 83% | 100% |
| PCI-IND-007 | Diagnósticos realizados | 11987 | 9600 | 125% | 110% |
| GLAB-IND-001 | Seguimiento a las solicitudes de los ensayos | 4.929 | 4.929 | 100% | 100% |
| GLAB-IND-002 | Verificación de la calidad de los servicios de ensayos del laboratorio | 17 | 1.293 | 99% | 99% |
| GLAB-IND-005 | Seguimiento a la entrega oportuna de informes de ensayo | 1.329 | 1.329 | 100% | 99,73% |
| PRO-IND-001 | Porcentaje de cumplimiento de entregas de mezclas autorizadas | 98 | 80 | 100% | 100% |
| PRO-IND-002 | Porcentaje de cumplimiento de parámetros de producción de mezcla asfáltica y concretos. | 97 | 100 | 97% | 95% |
| LMME-IND-001 | Disponibilidad de los vehículos, maquinaria, equipos y planta de producción de la UMV | 80,2 | 0,5 | 160% | 132% |
| PPMQ-IND-004 | Porcentaje de cumplimiento de entregas de vehículos, maquinaria y equipos de la UMV | 134 | 158 | 85% | 92% |
| INFRA-IND-001 | Cumplimiento de metas de intervención de vías | 101,7 | 114,75 | 89% | 106,50% |
| INFRA-IND-003 | Nivel promedio de satisfacción (beneficiarios directos) | 2.445 | 576 | 4,2 | 4.3 |
| INFRA-IND-004 | Cumplimiento de metas de ciclorrutas | 1,71 | 0,71 | 241% | 117% |
| INFRA-IND-005 | Cumplimiento de metas de espacio público | 4.400 | 4.100 | 107% | 111% |
| DCIM-IND-001 | Seguimiento a los proyectos de innovación | 300 | 3 | 100% | 91% |
| GJUR-IND-001 | Sentencias falladas a favor de la entidad | 3 | 3 | 100% | 94% |
| GJUR-IND-002 | Prejudiciales estudiadas en el comité de conciliación. | 14 | 14 | 100% | 92% |
| GEFI-IND-003 | Ejecución del programa anual mensualizado de caja - PAC vigencia | $ 47.721 | $ 48.174 | 99% | 86% |
| GEFI-IND-007 | Ejecución del programa anual mensualizado de caja - PAC reserva | $ 2.639 | $ 2.899 | 91,00% | 86% |
| GREF-IND-001 | Tiempo promedio de solicitudes atendidas de bienes de consumo | 62 | 908 | 0,07 | 0,07 |
| GAM-IND-001 | Aprovechamiento de residuos generados en la entidad | 5055 | 8158 | 61,96% | 67,26% |
| GAM-IND-002 | Eficiencia en el consumo de agua-otras unidades de trabajo | 2819 | 1308 | 2,16 | 2,16 |
| GAM-IND-003 | Eficiencia en el consumo de energía- otras unidades de trabajo | 168680 | 806 | 229,08 | 229,08 |
| GAM-IND-004 | Contratos suscritos mediante proceso de selección con cláusulas de sostenibilidad | 73 | 83 | 88% | 83% |
| GAM-IND-005 | Eficiencia en el consumo de agua-sede administrativa | 25 | 1201 | 0,02 | 0,02 |
| GAM-IND-006 | Eficiencia en el consumo de energía-sede administrativa | 21823 | 1201 | 18,17 | 18,17 |
| GCON-IND-001 | Contratos o convenios liquidados por mutuo acuerdo | 40 | 45 | 89% | 91% |
| GCON-IND-002 | Cumplimiento del plan anual de adquisiciones | 16 | 16 | 100% | 96% |
| GDOC-IND-001 | Finalización de los trámites en el SGDEA - aplicativo ORFEO | 13919 | 16944 | 82% | 85% |
| GDOC-IND-002 | Atención de consultas del archivo central y de gestión | 81 | 76 | 1 | 1,87 |
| GDOC-IND-003 | Cumplimiento de los trámites en el SGDEA - aplicativo ORFEO | 24 | 16944 | 0,10% | 0,20% |
| GTHU-IND-003 | Cumplimiento plan estratégico de talento humano – PETH | 30% | 28% | 107% | 90% |
| GTHU-IND-004 | Seguimiento evaluación del desempeño y evaluación de la gestión de empleados públicos - E.P. – UAERMV | 117 | 120 | 98% | 98% |
| GTHU-IND-010 | Nivel de satisfacción plan formación y capacitación – PIFC. | 27 | 6% | 4,5 | 4,5 |
| GTHU-IND-011 | Nivel de satisfacción plan anual de estímulos e incentivos | 34 | 4 | 8,5 | 4,25 |
| GTHU-IND-012 | Impacto actividades del plan institucional de capacitación – PIC | 63% | 89% | 26% | 13% |
| CODI-IND-001 | Cumplimiento de los términos procesales | 68 | 68 | 100% | 100% |
| CEI-IND-001 | Cumplimiento del plan anual de auditorías | 18 | 19 | 95% | 98% |
| CEI-IND-002 | Cumplimiento de las acciones correctivas | 122 | 146 | 84% | 70% |
| SMCT-IND-001 | Monitoreo a los informes de ensayos | 300 | 300 | 100% | 100% |
| SMCT-IND-002 | Seguimiento a la calidad técnica | 205 | 205 | 100% | 100% |

Fuente. Reporte de Indicadores 4to Trimestre de 2024– UAERMV.

De los 53 indicadores de proceso presentados en el cuarto trimestre, y realizando el análisis de la vigencia 2024, cuarenta y seis (46) de ellos se ubicaron en un rango de gestión apropiado, lo que equivale al 87% de la batería de indicadores, seis (6) se ubicaron en un rango mejorable equivalente al 11% y uno (1) se ubicó en un desempeño muy bajo o deficiente, lo que corresponde al 2%.

La Oficina Asesora de Planeación en su rol de segunda línea de defensa, realizó alertas y observaciones a los reportes de los indicadores de gestión, de igual manera realizó retroalimentación a todos los procesos que realizaron reporte de indicadores para el tercer trimestre de la actual vigencia. Lo anterior se evidencia en las actas, correos y reuniones por teams.

Los resultados del seguimiento realizado se encuentran en el repositorio Sharepoint de la Oficina Asesora de Planeación, ubicado en carpetas disponibles para cada proceso, a través del siguiente enlace: 2024 Reporte de indicadores, de igual manera, el seguimiento y análisis de los indicadores, se encuentra disponible en el Portal Web de la entidad, módulo de transparencia “INDICADORES DE GESTIÓN” https://www.umv.gov.co/portal/indicadores-de-gestion/.

# DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

## 5.1 GESTIÓN DOCUMENTAL

Se actualizó el Programa de Gestión Documental, el cual fue presentado y aprobado por el Comité Institucional el día 22 de noviembre 2024, posteriormente formalizado en el SISGESTIÓN y socializado el día 18 de diciembre 2024 a todos los colaboradores de la Entidad.

Se actualizó el programa de documentos electrónicos de archivos, acorde a las recomendaciones del Archivo Distrital.

Se elaboró informe de seguimiento a la implementación de la estrategia de socialización, sensibilización y divulgación de los instrumentos archivísticos y de la cultura archivística al interior de la UAERMV para la vigencia 2024 por medio del cual se pueden visualizar las socializaciones realizadas en los diferentes temas de gestión documental, así como, los resultados  de la encuesta de satisfacción aplicada  en las diferentes socializaciones, la percepción, entendimiento y temas de interés a profundizar referidos en la herramienta de medición enunciada por parte de los colaboradores de la entidad.

Se elaboraron las Tablas de Valoración Documental, así las cosas, se culminó el levantamiento del inventario del estado natural de la SOP, en la misma medida se realizó la periodización de los inventarios por cada uno de los periodos institucionales, los cuales cuentan con su clasificación documental por dependencias, series y subseries documentales correspondientes.

También, se elaboraron los 18 cuadros de clasificación documental (CCD) pertenecientes al mismo número de periodos instituciones, cada uno de ellos con la codificación respectiva, definida dentro de las estructuras orgánicas. Como resultado de este ejercicio se obtuvieron 58 series documentales y 108 subseries identificadas en los inventarios. En la misma medida se realizó la valoración primaria y secundaria dentro del formato definido por el Archivo General de la Nación en el Acuerdo 001 de 2024.

Se estructuraron las Tablas de Valoración Documental de la SOP, para las dependencias que contienen información de 206 dependencias dentro de los 18 periodos institucionales que abarcan desde 1926 hasta 2006.

Por otra parte, se dio cumplimiento a las actividades establecidas en las estrategias del Sistema Integrado de Conservación, acorde a los cronogramas de actividades establecido.

Se prestó acompañamiento a todas las dependencias y/o procesos para la correcta aplicación de las TRD, así como para la gestión de las transferencias documentales primarias, elaboración y actualización de los FUID inventarios documentales, Clasificación, Organización y Descripción) de los documentos físicos y electrónicos.

Así las cosas, se dio cumplimiento en un 100% al cronograma de acompañamientos con un total de 25 acompañamientos en donde se puede visualizar la gestión adelantada en las actas de reunión radicadas en el SGDEA Orfeo e incluidas en el expediente No 202411121001000002E de la vigencia 2024.

Se implementó en un 100% en plan de transferencias documentales primarias y se elaboró un informe con las recomendaciones a cada una de las dependencias programadas para hacer transferencia.

Durante el tercer cuatrimestre, se remitieron correos electrónicos los días 4 y 19  de diciembre 2024 del presente año dirigido a los enlaces de cada proceso y/o dependencia con el objetivo de solicitar la remisión de los inventarios documentales actualizados de los archivos de gestión, asi mismo se realizó mesa de trabajo el día 28  de noviembre 2024 con los enlaces de gestión documental designados por cada proceso, en donde se socializaron los lineamientos para la remisión de los inventarios documentales tercer cuatrimestre 2024, para su posterior publicación en el micrositio de GDOC. Es importante precisar que desde el proceso de Gestión Documental se brindó acompañamiento a todas las dependencias y/o procesos para el correcto diligenciamiento del FUID, Asi las cosas, se logró consolidar a la fecha de 20 inventarios documentales recibidos por parte de las dependencias y/o procesos, los cuales se publicaron en el SISGESTIÓN-micrositio de GDOC.

Finalmente, en el marco de ejecución del proyecto Orfeo se adelantaron e implementaron los siguientes requerimientos con el fin de mejorar las funcionalidades básicas del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivos SGDEA-Orfeo.

Tabla 14. Requerimientos proyecto Orfeo vigencia 2024

| No | Requerimiento | % Avance |
| --- | --- | --- |
| 1 | Correspondencia - Subir el acuse de recibido. | 100% |
| 2 | Reporte finalización de radicados en Orfeo | 100% |
| 3 | Alerta radicados UMV | 100% |
| 4 | Inventario Documental - Mejoras módulo de Inventario Documental FUID | 100% |
| 5 | Transferencias Primarias | 100% |
| 6 | Implementación PDF/A | 100% |
| 7 | Índice Electrónico - Mejora | 100% |
| 8 | Eliminación Expedientes Orfeo El SGDEA debe permitir eliminar los expedientes creados con el fin de realizar la depuración y eliminación de estos | 100% |
| 9 | Radicados asociados (radicado asociado de entrada) | 100% |
| 10 | Revisión formatos de Laboratorio | 100% |
| 11 | Revisiones de estados de radicados para en envíos | 100% |
| 12 | Optimización manejo de fecha de firma del índice electrónico automático | 100% |
| 13 | Creación de reporte en Excel para Eliminación de Expedientes | 100% |
| 14 | Mejora cambio de formato de exportación Excel Índice Electrónico. | 100% |
| 15 | Mejoras del módulo de acuse de recibido. | 100% |
| 16 | Finalización de los radicados con acuse para los internos y entrada. | 100% |
| 17 | Mejora modificación de radicado de entrada para incluir la funcionalidad de informados. | 100% |
| 18 | Creación módulo de préstamo de expedientes | 100% |
| 19 | Mejoras Administración de borradores | 100% |

## 5.2 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Durante el cuarto trimestre de 2024, la entidad llevó a cabo la promoción en redes sociales y la publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública de la UAERMV correspondiente a la vigencia actual. Este plan incluye el siguiente número de actividades organizadas por componente:

Tabla 15. Resumen de actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP

| Componente | Número de actividades en el PTEP |
| --- | --- |
| Componente 1: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información | 20 |
| Componente 2: Rendición de Cuentas | 23 |
| Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 15 |
| Componente 4: Racionalización de Trámites | No aplica (La entidad no tiene tramites) |
| Componente 5: Apertura de información y datos abiertos | 7 |
| Componente 6: Participación Ciudadana e Innovación en la Gestión Pública | 19 |
| Componente 7: Promoción de la Integridad y la Ética Pública | 21 |
| Componente 8: Gestión Integral del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción | 10 |
| Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos | 3 |
| Total | 119 |

Fuente: UAERMV, OAP, 2024.

El programa se puso a consideración de la ciudadanía y publicó por redes sociales y página web, no se recibieron solicitudes de ajuste o corrección. Se publicó en enero de la presente vigencia. Se apoyó la realización de la estrategia de rendición de cuentas sectorial, que para el 2024 contará con 20 rendiciones de cuentas locales que inician en el mes abril hasta el mes de noviembre del 2024. Adicionalmente, la estrategia cuenta con 4 espacios preparatorios de diálogos ciudadanos los cuales fueron reportados en el primer trimestre 1, en todos eventos ha participado la UAERMV de manera activa presentando la información solicitada y apoyando la logística del evento, se han realizado publicaciones en el portal web www.umv.gob.co y las diferentes redes sociales de la entidad (X (twitter), Facebook, Instagram, Youtube y Spotify y se han atendido las solicitudes ciudadanas en estas actividades:

Durante el cuarto trimestre de 2024, se realizaron las jornadas de rendición de cuentas en las localidades de Sumapaz y Usaquén.

Tabla 16. Rendición de cuentas en las localidades

| Modalidad | Localidad | Fecha de ejecución de la actividad | Hora de ejecución. | Cantidad de PQRSDF presentados por la ciudadanía | Números de radicado. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESENCIAL | Usaquén | 2 de octubre de 2024 | 9:00 a.m. | 0 | 0 |
| PRESENCIAL | Sumapaz. | 23 de noviembre 2024 | 9:00 a.m. | 0 | 0 |

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 3, 'Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las Entidades Distritales', ítem 1, de la Circular 004 de 2024, emitida por la Veeduría Distrital, donde se establece la normativa para la realización de la audiencia pública dentro del primer cuatrimestre de cada año, la UAERMV llevará a cabo su audiencia pública de rendición de cuentas durante el primer cuatrimestre del año 2025.

Actualmente, estamos consolidando la información necesaria para garantizar una rendición de cuentas que sea transparente, completa y en pleno cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Los resultados y documentos correspondientes serán entregados en formato digital, de acuerdo con los términos solicitados, asegurando la accesibilidad y claridad de los datos presentados.

Los principales criterios utilizados para la evaluación son:

Transparencia: Mide la disponibilidad y accesibilidad de la información gubernamental al público, incluyendo presupuestos, contratos y datos de desempeño.

Participación Ciudadana: Evaluando los mecanismos disponibles para que los ciudadanos participen en la toma de decisiones, como consultas públicas y foros de discusión.

Acceso a la Información: Analiza la facilidad con la que los ciudadanos pueden acceder a la información pública y la eficacia de las leyes de acceso a la información.

La UMV continua atento a la evaluación y publicación de los resultados.

# DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Durante el cuarto trimestre de 2024, la Oficina Asesora de Planeación (OAP) llevó a cabo diversas actividades en el marco de la gestión del conocimiento y la innovación:

Cuarta mesa de trabajo de Gestión del Conocimiento e Innovación

El 23 de diciembre de 2024 se realizó la cuarta mesa de trabajo, liderada por la OAP y convocada mediante acta con radicado Orfeo 20251500004003. En esta sesión, con la participación de los integrantes de la mesa, se abordaron temas clave, entre ellos:

- Socialización del estado de avance de los proyectos de innovación en el proceso DMIC.

- Presentación del documento actualizado DES-DI-005-V2 Estrategia de gestión del conocimiento y la innovación UMV 28-11-2024.

- Socialización de la participación en el Congreso ADN_DNP (02 de diciembre de 2024).

- Programación del Plan de Acción 2025.

Ilustración 3. Mesa Gestión de Conocimiento e Innovación 2024

Fuente: OAP-2024  Link acceso grabación: Mesa IV trimestre 2024 Gestión del Conocimiento y la Innovación UMV-20241223_150615-Grabación de la reunión.mp4

Atención a solicitud del Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

La Oficina Asesora de Planeación dio respuesta a la solicitud con radicado 20241120130982, asociada al radicado externo N° 2-2024-30428, en cumplimiento de la Circular 021 de 2024 (alcance de la Circular 018 de 2024). En este marco, se reportaron las iniciativas de la UAERMV relacionadas con los principales retos de ciudad, identificados a través de propuestas de funcionarios y colaboradores, alineadas con la misionalidad de la entidad.

Ilustración 4. Difusión de formulario de Restos de Ciudad

Fuente: OAP Octubre 2024

Participación en el Congreso ADN DNP

El 2 de diciembre de 2024, la OAP asistió al Congreso ADN_DNP, cuyo objetivo fue democratizar y fortalecer el conocimiento generado por el DNP, promoviendo la innovación como eje

transformador. Entre los temas abordados destacaron:

- Democratización del conocimiento.

- Inteligencia Artificial y el futuro del conocimiento.

- Taller de IA aplicada en el sector público.

Las memorias del evento fueron compartidas con los integrantes de la mesa, en línea con la estrategia de difusión y gestión del conocimiento de la UAERMV.

Ilustración 5. Socialización congreso ADN DNP y certificado.

Fuente: OAP noviembre 2024

Participación en eventos de innovación

  - Asistencia a la sesión convocada por la SDM para la presentación de proyectos MOVI-INNOVA 2024, en la cual la UMV participó como observador, sin postulación de proyectos.

  - Participación en el II Congreso Internacional de Innovación en Administración Pública – ESAP (01 de octubre de 2024), fortaleciendo la integración de la UMV en redes de innovación del sector público.

  - Asistencia al evento sobre el Índice de Innovación Pública de Bogotá, organizado por la Veeduría Distrital (22 de octubre de 2024).

Este conjunto de acciones reafirma el compromiso de la UAERMV con la gestión del conocimiento y la innovación, promoviendo el aprendizaje organizacional y la articulación con redes de innovación en el sector público.

# DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO

- Ambiente de Control.

Para asegurar un ambiente de control se debe disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con el fin de implementar y fortalecer su Sistema de Control Interno.

Tabla 17. Gestión de los aspectos del ambiente de control

| Aspecto | Gestión |
| --- | --- |
| Instancia de coordinación de la Unidad | Para el cuarto trimestre del año 2024, el Comité Institucional De Gestión y Desempeño sesionó 2 veces donde se presentó los resultados del tercer trimestre entre otros temas como: - Presupuesto y Metas - Plan de acción - Indicadores - Plan de adecuación y sostenibilidad - Funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Gestión de las PQRS - Política de Alcohol y drogas - Programa de Gestión Documental y Diagnostico Integral de Archivos - Plan de mejoramiento de la contraloría general |

Fuente- Elaboración Proceso de DES

- Evaluación de riesgo

Hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, que permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.

Tabla 18. Gestión de los aspectos de evaluación de riesgo

| Aspecto | Gestión |
| --- | --- |
| Administración de Riesgos | Se realizo el Informe de Monitoreo de los Mapas de Riesgo de corrupción correspondiente al tercer cuatrimestre de 2024, el cual se remitió a la oficina de control interno El monitoreo tiene como objetivo evaluar la descripción de los riesgos, revisar el diseño de los controles implementados y determinar el estado de cumplimiento de dichos controles y las acciones adoptadas frente a los riesgos de corrupción. Esto se realiza a partir del reporte y la evidencia presentada por los procesos, que constituyen la primera línea de defensa, con el fin de aportar observaciones que contribuyan a mejorar la gestión de riesgos dentro de la entidad. |

Fuente- Elaboración Proceso de DES

- Información y comunicación

Este componente permite utilizar la información de manera adecuada, y comunicarla por los medios y en los tiempos oportunos. Para su desarrollo se deben diseñar políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos, dentro y alrededor de la entidad, que satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información, la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés.

Tabla 19. Gestión de las actividades de Información y comunicaciones

| Aspecto | Gestión |
| --- | --- |
| Canales de comunicación internos | Durante el cuarto trimestre del año, se realizó el diseño y publicación de 7 boletines internos, se publicaron 197 correos electrónicos con información de interés para aproximadamente 1.024 colaboradores y la intranet de la entidad tuvo 11.267 visitas en sus diferentes secciones. |
| Canales de comunicación externos | Durante el periodo de reporte se tuvieron 152.663 visitas a la página web, se publicaron igualmente 15 boletines de prensa y las cuentas de la UMV en X, Facebook, Instagram y TikTok reportaron un total 135.854 interacciones, se realizó la publicación de 882 mensajes, e igualmente se evidenció un crecimiento de 1.064 usuarios nuevos. |

Fuente- Elaboración Proceso de COM

- Actividades de monitoreo

Busca que la entidad haga seguimiento oportuno al estado de la gestión de los riesgos y los controles, esto se puede llevar a cabo a partir de dos tipos de evaluación: concurrente o autoevaluación y evaluación independiente

Tabla 20. Gestión de las actividades de monitoreo

| Aspecto | Gestión |
| --- | --- |
| Evaluación Independiente | En el marco de los roles de Relación Con Entes De Control y Evaluación Seguimiento y el rol Enfoque Hacia La Prevención en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial- UAERMV, la OCI presentó un nuevo modelo de auditoría continua que se implementará en 2025, con el objetivo de mejorar la eficacia de las auditorías en la entidad. Este modelo integra la auditoría continua con un enfoque basado en riesgos, lo que permitirá una respuesta más ágil a los riesgos y una mejor comprensión de los procesos. Se enfatizó la importancia de utilizar herramientas automatizadas, como bots, para interrelacionar bases de datos y disminuir la carga de trabajo de los auditores. |

Fuente: acta de CICCI

Numeral 3, artículo 3 del Decreto 371 de 2010, establece que las entidades del Distrito Capital deben garantizar “El registro de la totalidad de las quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información que reciba cada Entidad, por los diferentes canales, en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, así como también la elaboración de un informe estadístico mensual de estos requerimientos, a partir de los reportes generados por el mismo, el cual deberá ser remitido a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y a la Veeduría Distrital, con el fin de obtener información estadística precisa, correspondiente a cada entidad”