## Avance_Procesos
REPORTE AVANCE PROCESO
PROCESO | I TRIMESTRE PROGRAMADO | I TRIMESTRE EJECUTADO | II TRIMESTRE PROGRAMADO | II TRIMESTRE EJECUTADO | III TRIMESTRE PROGRAMADO | III TRIMESTRE EJECUTADO | IV TRIMESTRE PROGRAMADO | IV TRIMESTRE EJECUTADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO
1. Direccionamiento Estratégico | 20.17% | 19.92% | 20.68% | 18.18% | 22.43% | 18.6% | 36.97% | 0% | 63.28% | 56.7%
2. Comunicaciones Estratégicas | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 75% | 75%
3. Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas | 7.9% | 7.9% | 25.7% | 25.7% | 30.5% | 30.5% | 30.9% | 0% | 64.1% | 64.1%
4. Estrategia de Gobierno de TI | 23.33% | 23.33% | 26.67% | 26.67% | 25% | 25% | 25% | 0% | 75% | 75%
5. Planificación de la Conservación de la Infraestructura | 25% | 19.02% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 75% | 69.03%
6. Gestión de Laboratorio | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 75% | 75%
7. Producción De Mezcla | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 75% | 75%
8. Logística y Manejo de Maquinaria y Equipo | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 62.5% | 0% | 37.5% | 37.5%
9. Intervención de la Infraestructura | 25% | 13.38% | 25% | 23.96% | 20.19% | 20.19% | 30.19% | 0% | 70.19% | 57.52%
10. Desarrollo Misional y Comercialización | 10% | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 70% | 70%
11. Gestión Jurídica | 25% | 16.33% | 25% | 25% | 25% | 25% | 41.67% | 0% | 75% | 66.33%
12. Gestión Financiera | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 80% | 80%
13. Gestión de Recursos Físicos | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 37.5% | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 0% | 62.5% | 62.5%
14. Gestión Ambiental | 22% | 22% | 44.67% | 44.67% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 100% | 100%
15. Gestión Contractual | 16.25% | 16.25% | 33.75% | 33.75% | 33.75% | 33.75% | 16.25% | 0% | 83.75% | 83.75%
16. Gestión Documental | 25% | 25% | 25% | 25% | 37.5% | 37.5% | 12.5% | 0% | 87.5% | 87.5%
17. Gestión del Talento Humano | 12.5% | 12.5% | 22.5% | 22.5% | 12.5% | 12.5% | 52.5% | 0% | 47.5% | 47.5%
18. Control Disciplinario Interno | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 0% | 66.67% | 66.67%
19. Control y Evaluación Institucional | 17.92% | 17.92% | 19.74% | 19.74% | 38.2% | 38.2% | 24.14% | 0% | 75.87% | 75.87%
20. Seguimiento y Monitoreo de Calidad Técnica | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 75% | 75%
[5 empty] | 24.75% | 24.56% |  |  | 71.69% | 70%

## Avance_Áreas
REPORTE PROCESOS ÁREAS
% DE CUMPLIMIENTO/ÁREA | PROGRAMADO 2025 | ACUMULADO 2025
Dirección General | 100% | 75%
Gerencia Administrativa y Financiera | 100% | 69.38%
Gerencia de Contratación | 100% | 83.75%
Gerencia de Maquinaria y Equipos | 100% | 37.5%
Gerencia de Producción | 100% | 75%
Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | 100% | 73.33%
Oficina Asesora de Planeación | 100.2% | 56.7%
Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% | 66.67%
Oficina de Control Interno | 100% | 75.87%
Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 97.22% | 75.06%
Oficina de Tecnologías de la Información | 100% | 75%
Oficina Jurídica | 116.7% | 66%
Subdirección de Intervención de la Infraestructura | 100.5% | 58.36%
Subdirección de Planificación y de Conservación | 100% | 69.03%

## DES
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| CÓDIGO: DES-FM-005 |  |  |  | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2024
2025
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [10 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | EJECUTADO | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO
[11 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1. Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | Oficina Asesora de Planeación | 1. Direccionamiento Estratégico | 1. Seguimiento metas y presupuesto | 56.25% | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Planeación Institucional | No se asocia a Políticas Públicas | Plan de adecuación y sostenibilidad MIPG | 1. Hacer seguimiento mensual al desarrollo y cumplimiento de metas físicas y ejecución presupuestal | 2025-01-02 | 2025-12-30 | Reportes SEGPLAN proyectos de Inversión | 4 | Reportes SEGPLAN proyectos de Inversión | (Numero de seguimiento realizados)/ (4 Numero de seguimientos programados)*100 | 25% | 1 | 1 | Se adelanta el proceso de seguimiento de los proyectos de inversión a corte 31 de diciembre en los aplicativos SEGPLAN 1 (PDD UNCSAB) y SEGPLAN 2 (PDD BCS). | Reporte_de_Inversion_UMV_31DIC2024 (1) Reporte_de_Gestion_UMV_31DIC2024 (2) | Teniendo en cuenta que el corte es a 30 de marzo y que los informes son trimestrales se acepta la presentación de los reportes a 31 diciembre de 2024. El indicador es consistente con la programaciión. | 6.25% | 1 | 1 | Se adelanta el proceso de actualización y seguimiento en la plataforma SEGPLAN 2.0, cargando la información en los modulos de ubicación de la inversión, tareas e indicadores. |  | Teniendo en cuenta que el corte es a 30 de junio y que los informes son trimestrales, se acepta la presentación de los reportes a 31 de marzo de 2025. El indicador es consistente con la programaciión. | 6.25% | 1 | 1 | Se realiza el seguimiento al Plan de Acción de gestión e inversión SEGPLAN, en los modulos de ubicación de inversión, tareas e indicadores. |  | Teniendo en cuenta que el corte es a 30 de septiembre y que los informes son trimestrales, se acepta la presentación de los reportes a 30 de junio de 2025. El indicador es consistente con la programaciión. | 6.25% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 18.75%
[6 empty] | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Planeación Institucional | No se asocia a Políticas Públicas | Plan de adecuación y sostenibilidad MIPG | 2. Generar alertas en términos de cumplimiento presupuestal y metas | 2025-01-02 | 2025-12-30 |  | 12 | Informes a proyectos de Inversión | (Numero de informes realizados realizados ) / (12 informes programados)*100 | 25% | 3 | 3 | Se elaboran 3 informes, de forma mensual con seguimiento a proyectos de inversión con estado de ejecución presupuestal y magnitud de metas con recomendaciones a partir de lo ejecutado. Este informe se realiza y presenta mes vencido por lo que para el primer trimestre correspondió la elaboración de los informes de Diciembre 2024, Enero y Febrero de 2025 |  | Teniendo en cuenta las fechas de corte se acepta la presentación de los informes de diciembre, enero y febrero. Se verifico y los soportes corresponden con lo anunciado. | 6.25% | 3 | 3 | Se presenta informe de ejecución proyectos de inversión corte marzo, abril y mayo 2025. El informe contiene las magnitudes ejecutadas y el presupuesto comprometido y girado así como la ejecución de reservas, pasivos y convenios |  | Teniendo en cuenta las fechas de corte se acepta la presentación de los informes de marzo, abril y mayo. Se verifico y los soportes corresponden con lo anunciado. | 6.25% | 3 | 3 | Se elaboran 3 informes, de forma mensual con seguimiento a proyectos de inversión con estado de ejecución presupuestal y magnitud de metas con recomendaciones a partir de lo ejecutado. Este informe se realiza y presenta mes vencido por lo que para el tercer trimestre 2025 correspondió la elaboración de los informes de Junio, Julio y Agosto de 2025 |  | Teniendo en cuenta las fechas de corte se acepta la presentación de los informes de junio, julio y agosto . Se verifico y los soportes corresponden con lo anunciado. | 6.25% | 3 | 0 |  |  |  | 0% | 18.75%
[6 empty] | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Planeación Institucional | No se asocia a Políticas Públicas | Plan de adecuación y sostenibilidad MIPG | 3. Presentar en el Comité técnico el avance de giros de inversión | 2025-01-02 | 2025-12-30 | Presentaciones de resultados | 4 | Presentaciones de resultados | (Numero de presentaciones realizados) / ( 4 presentaciones programados) *100 | 25% | 1 | 1 | Se elabora la presentación (febrero y marzo 2025 ) para el consejo directivo en el cual se incluye el avance presupuestal y de metas. |  | Las evidencias corresponden con la descripción de la gestión, así como el indicador presentado. | 6.25% | 1 | 1 | Se presentó al comité directivo la información de giros y recursos disponibles por cada proyecto a partir del ejercicio de revisión de todas las líneas del Plan Anual de Adquisiciones |  | Las evidencias corresponden con la descripción de la gestión, así como el indicador presentado. | 6.25% | 1 | 1 | Se adelanto la presentación de avance de presupuesto de vigencia y reservas, actividades y cuota asignada para el 2026 | https://uaermv.sharepoint.com/sites/ProcesoDESI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FProcesoDESI%2FDocumentos%20compartidos%2F1%2E%20REPORTES%20PROCESO%20DES%2FDES%202025%2FSeguimiento%20enlace%20proceso%20DES%5F2025%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n%20PAI%2D2025%2FTERCER%20TRIMESTRE%202025%2FEvidencias%203er%20trimestre%202025&p=true&ga=1 | Las evidencias corresponden con la descripción de la gestión, así como el indicador presentado. | 6.25% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 18.75%
[6 empty] | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Planeación Institucional | No se asocia a Políticas Públicas | Plan de adecuación y sostenibilidad MIPG | 4. Liderar la propuesta de anteproyecto de presupuesto de inversión de la UMV. | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Anteproyecto de Presupuesto 2026 | 1 | Documento Anteproyecto 2026 | (Numero de documentos realizados) / ( 1 documento programado) *100 | 25% | 0 | 0 |  |  | n.a. | 0% | 0 | 0 |  |  | n.a. | 0% | 0 | 0 |  |  | n.a. | 0% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1. Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | Oficina Asesora de Planeación | 1. Direccionamiento Estratégico | 2. Fortalecer el seguimiento, evaluación, mitigación de riesgos por parte del las lineas de defesa de la unidad | 36.67% | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Planeación Institucional | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 1. Revisar la Política de Administración del Riesgo de gestión y corrupción, en caso de requerir ajuste se realizará la actualización. | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Política de Administración del Riesgo actualizada | 1 | Politica de riesgos | Un (1) docuemento de Política de Administración del Riesgo actualizada | 40% | 0 | 0 |  |  | n.a. | 0% | 0 | 0 |  |  | n.a | 0% | 0 | 0 |  |  | n.a. | 0% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Planeación Institucional | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2. Sensibilizar a los enlaces de los procesos sobre Riesgos y su respectivo seguimiento | 2025-05-01 | 2025-12-30 | Actas de reunión | 2 | Sensibilizaciones de riesgos | (Numero de actas elaboradas ) / (2 sensibilizaciones de riesgos programadas)*100 | 20% | 0 | 0 |  |  | n.a. | 0% | 1 | 1 | Se realizó la Sensibilización de Riesgos y su respectivo seguimiento el 25 de junio 2025 , a todos los enlaces de la unidad. Durante esta sesión, se abordó la política de administración de riesgos, sus objetivos, alcance y metodología. Se repasaron los tipos de riesgos, el proceso de seguimiento, y se presentaron recomendaciones y conclusiones correspondientes del monitoreo del primer cuatrimestre. |  | Se realizó la actividad programada de acuerdo a lo que muestran las evidencias aportadas. | 10% | 0 | 0 |  |  | n.a. | 0% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 10%
[6 empty] | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Control Interno | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3. Realizar el monitoreo a los riesgos y elaborar el respectivo informe | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Informe Monitoreo Mapas de Riesgo UAERMV | 3 | Monitoreo de riesgos | ( Numero de documentos realizados) / (3 Informes de Monitoreo Mapas de Riesgo programado) *100 | 40% | 1 | 1 | Se realizo el Informe Monitoreo Mapas de Riesgo 3er Cuatrimestre 2024 y se remito al jefe de la OAP para su revisión | https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2025/03/Informe-Monitoreo-Mapas-de-Riesgo-3er-Cuatrimestre-2024.docx | Teniendo en cuenta las fechas de corte, se acepta el informe de riesgos a 31 de diciembre de 2024. La evidencia se corresponde con la acción programada. | 13.33% | 0 | 0 |  |  | Diligenciar la descripción de la gestión. | 0% | 1 | 1 | Se realizó el Informe de Monitoreo de Mapas de Riesgo correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2025, con corte al 30 de septiembre de 2025. Este informe presenta los resultados del análisis realizado al avance en la gestión del riesgo en los diferentes procesos de la entidad, e identifica oportunidades de mejora que contribuirán a fortalecer la planeación, prevención y mitigación de riesgos | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EoCRj2Jtpu1NuVm9EhbE6CQBeae2Iv37bqTcr0FdSXczbA?e=AQZQCe | La evidencia se corresponde con la acción programada. | 13.33% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 26.67%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1. Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | Oficina Asesora de Planeación | 1. Direccionamiento Estratégico | 3. Fortalecer la implementación y sostenibildad del Modelo integrado de planeación y gestión | 75% | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | No se asocia a Políticas Públicas | Plan de adecuación y sostenibilidad MIPG | 1. Realizar el seguimiento Plan de Adecuación y sostenibilidad MIPG | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Seguimiento | 4 | Seguimientos al Plan de Adecuación y sostenibilidad MIPG | ( Numero de seguimientos realizados) / (4 seguimientos programados) *100 | 50% | 1 | 1 | Se llevó a cabo el seguimiento correspondiente al Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para el cuarto trimestre de 2024. Los resultados y observaciones fueron enviados a cada líder de política a través del correo institucional, asegurando una adecuada difusión de la información. Asimismo, se presentaron los resultados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) del 30 de enero 2025 (adjunto), fomentando la rendición de cuentas y la mejora continua. |  | Se verificó que las evidencias corresponden a la descripción de la gestión, se debe adjuntar el Acta del CIGD en el que se presentaron los resultados anunciados. Se atendió la observación por parte del proceso. | 12.5% | 1 | 1 | De acuerdo con el 20251500052563 Cronograma de informes, reportes y seguimientos 2025 se realizó el seguimiento al plan de adecuación del primer trimestre del 2025 (seguimiento sobre periodo vencido) |  | Se verificó que las evidencias corresponden a la descripción de la gestión (período vencido), se debe adjuntar el Acta del CIGD en el que se presentaron los resultados anunciados. | 12.5% | 1 | 1 | se efectuó el seguimiento al avance del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del segundo trimestre de 2025. Posteriormente, se remitieron a los líderes de política las observaciones detalladas derivadas de dicha revisión y se presento los resultados al CIGD | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/ProcesoDESI/EoCRj2Jtpu1NuVm9EhbE6CQBeae2Iv37bqTcr0FdSXczbA?e=AQZQCe | Se verificó que las evidencias corresponden a la descripción de la gestión (período vencido). | 12.5% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 37.5%
[6 empty] | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Gestión del Conocimiento | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2. Realizar seguimiento trimestral a la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación -MIPG mediante mesa de apoyo definida. | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Acta de reunión con seguimiento de mesa de trabajo | 4 | Seguimientos a la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | (Numero de actas elaboradas ) / (2 mesas programadas) * 100 | 50% | 1 | 1 | Se realizo seguimiento mediante acta con radicado 20251500100623 primer mesa trimestral 1-2025 el día 21 de marzo 2025 avances en implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | Se verificó que las evidencias corresponden con lo anunciado en la descripción de la gestión. | 12.5% | 1 | 1 | Se realizo seguimiento mediante acta con radicado 20251500184313 segunda mesa trimestral 2 -2025 el día 24 de junio 2025 avances en implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | La documentación corresponde con lo anunciado y con lo programado en el PAI. | 12.5% | 1 | 1 | Acta con radicado 20251500283483 tercera mesa- trimestral III-2025 el día 26 de septiembre 2025 Mesa de seguimientos a la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | La documentación corresponde con lo anunciado y con lo programado en el PAI. | 12.5% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 37.5%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1. Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | Oficina Asesora de Planeación | 1. Direccionamiento Estratégico | 4. Promover y asesorar uso de herramientas de planeación para mejorar el Indice de Desarrollo Institucional – MIPG | 83.33% | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | No se asocia a Políticas Públicas | Plan de adecuación y sostenibilidad MIPG | 1. Revisar, actualizar e implementar la herramienta tecnológica para la formulación, seguimiento y evaluación al plan de acción institucional | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Herramienta en funcionamiento con la información migrada del PAI de los 20 procesos, conforme con el plan de trabajo definido | 100% | Cumplimiento del plan de trabajo de actualización y desarrollo de la herramienta | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programdas)*100% | 50% | 75% | 75% | La herramienta de reporte, seguimiento y evaluación al plan de accion instituciona ya se encuentra en ambiente de pruebas; para su puesta en producción a mediados de abril, con el reporte y seguimiento a la gestión del PAI de los procesos del primer trimestre | https://intranet.umv.gov.co/pai2025/login.php | Evidentemente la acción fue ejecutada y muestra de ello es el presente registro de seguimiento. | 37.5% | 25% | 25% | Durante el segundo trimestre se gestionaron mejoras al aplicativo de reporte y seguimiento del Plan de acción institucional - PAI, logrando su implementación al 100% |  | Las evidencias corresponden con lo anunciado en la descripción de la gestión. | 12.5% | 0% | 0% |  |  | n.a. | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 50%
[6 empty] | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | No se asocia a Políticas Públicas | Plan de adecuación y sostenibilidad MIPG | 2. Realizar socialización de la estrategia institucional en las sedes de Entidad | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Acta de socialización | 3 | Socialización de la estrategia institucional | (Número de socializaciones ejecutadas / Número de socializaciones programadas)*100% | 50% | 0 | 0 |  |  | n.a. | 0% | 1 | 1 | El 30 de mayo de 2025 se realizó socialización de la estrategia institucional, relacionada con el plan de acción institucional - PAI en la sede administrativa (Lista de asistencia y presentación) Acta física no se elaboró por que fue virtual |  | Las evidencias corresponden con lo anunciado, sin embargo, la actividad programada implica la presencialidad en las sedes de la Entidad. | 16.67% | 2 | 1 | El 28 de agosto 2025 se realizó socialización de la estrategia institucional, relacionada con el plan de acción institucional - PAI en la sede operativa La Esmeralda. La socialización en la sede operativa La Elvira se realizará en el mes de noviembre |  | Las evidencias corresponden con lo anunciado y atienden a la actividad programada en el PAI. | 16.67% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 33.33%
4. PDD Fortalecer los mecanismos de participación y diálogo con la ciudadanía, generando un ambiente de confianza institucional a través de la adopción de buenas prácticas de gobierno abierto | 3.1. Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | Oficina Asesora de Planeación | 1. Direccionamiento Estratégico | 5. Fortalecer la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial. | 44.75% | Inversión | 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | No se asocia a Políticas Públicas | Plan de Estrategia de participación | 1. Realizar rendiciones de cuentas territoriales de acuerdo a la programación | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Infografia. | 20 | Rendiciones de cuentas territoriales | (Numero rendiciones realizadas) / (numero de rendiciones de cuentas programadas) *100 | 20% | 0 | 0 |  |  | n.a. | 0% | 8 | 8 | Se realizaron un total de 10 audiencias de rendición de cuentas, teniendo en cuenta que la Secretaria de Movilidad es quien maneja la programación decidieron adelantar (dos) que fueron las de la localidad de Fontibón y Mártires, es por ello que se reportan dos adicionales a lo planeado |  | Las evidencias demuestran el cumplimiento de las actividades programadas | 8% | 8 | 8 | Se llevaron acabo las 10 audiencias de rendiciones de cuentas programadas desde la secretaria de movilidad quien lidera la organización y el cronograma ( Productos infografías) adicional se adjuntan las invitaciones Archivos muy pesados, se incluyen link de acceso a evidencias | DOS LINK: https://uaermv.sharepoint.com/:u:/s/ProcesoDESI/EanxM8G7zM5Miw0p-3v5AlQB0-926QESvHA3NyzI8hTA-g?e=fAYmvM https://uaermv.sharepoint.com/:u:/s/ProcesoDESI/EY-Yk-g2kZlBlg6-t_cgIqgBpaE5qi2r6zu-xJEdCs2QCg?e=TP6WJe | Las evidencias demuestran el cumplimiento de las actividades programadas | 8% | 4 | 0 |  |  |  | 0% | 16%
[6 empty] | Inversión | 8208 Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | No se asocia a Políticas Públicas | Plan de Estrategia de participación | 2. Participar en la organización, convocatoria de dialogos ciudadanos | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Informes de dialogos ciudadanos. | 4 | Dialogos ciudadanos. | (Numero dialogos ciudadanos realizados) / (numero de dialogos ciudadanos programados) *100 | 10% | 0 | 0 |  |  | n.a. | 0% | 0 | 0 |  |  | n.a. | 0% | 2 | 1 | Para este periodo y de acuerdo a lo que se ha trabajado con el nodo movilidad se llevo acabo 1 dialogo ciudadano con niños y niñas en el colegio las Americas de la localidad de Kennedy | https://uaermv.sharepoint.com/:u:/s/ProcesoDESI/ESVhCgPNo3FBvQzO9Hqx-CoBGvvGwgYCGeUuqZlwmrsQ8Q?e=YjlOOj | Se recomienda incluir como evidencia además de la publicidad que invita a las reuniones, listados de asistencia o fotografías de los encuentros. | 2.5% | 2 | 0 |  |  |  | 0% | 2.5%
[6 empty] | Inversión | 8208 Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | No se asocia a Políticas Públicas | Plan de Estrategia de participación | 3. Realizar Audiencia Publica de rendición de cuentas. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe rendiciones de cuenta. | 1 | Informe de RdC año 2025 | (Numero de informes realizados) / (Numero de Informes programados) *100 | 20% | 0 | 0 |  |  | n.a. | 0% | 0 | 0 |  |  | n.a. | 0% | 0 | 0 |  |  | n.a. | 0% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | Inversión | 8208 Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | LGBTI | Plan de Estrategia de participación | 4. Realizar reporte de Política pública LGBTI | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Reporte de politica publica LGBTI | 4 | Reporte Política pública enviados a SDM politica LGBTI | (Numero de reportes Enviados a SDM/Numero de reportes programados para envio a SDM)*100 | 15% | 0 | 0 | Se recibió mediante correo electrónico el día 09 de abril de 2025 a las 06:00am por parte de la SDM la matriz para presentar el reporte por parte del enlace SDM , de igual forma para este mismo día 09-abril-2025 la SDM cito a mesa de trabajo donde dieron los lineamientos del reporte para la vigencia 2025 según Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Género, el reporte se realizará dentro del termino establecido por la SDM es decir con fecha anterior al 21-abril-2025 antes de las 12:00 m , por lo tanto por cambios de lineamientos mencionados, se solicitará la reprogramación de esta actividad para el segundo trimestre 2025 |  | Anuncia reprogramación de la actividad. Adjunta evidencias de abril de 2025. | 0% | 2 | 2 | Se realizan los reportes (dos) de la PPLGBTI a la secretaria de movilidad de acuerdo con los compromisos adquiridos ( Dos correos y dos matriz de reporte) |  | LA evidencia corresponde con lo programado en el PAI | 7.5% | 1 | 1 | Se genera reporte en el mes de Julio del seguimiento de la politica publica LGBTI y las actividades planeadas |  | La evidencia corresponde con lo programado en el PAI para el trimestre. | 3.75% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 11.25%
[6 empty] | Inversión | 8208 Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Mujer y Equidad de Género | Plan de Estrategia de participación | 5. Reporte de la Política pública Mujer, Igualdad y equidad de Genero | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Reportes politica publica Mujer, Igualdad y equidad de Genero | 4 | Reporte de la Política pública Mujer, Igualdad y equidad de Genero | (Numero de reportes realizados del semestre) / (numero total de reportes programados para el periodo) *100 | 20% | 1 | 1 | Se realizó el reporte de la Política pública Mujer, Igualdad y equidad de Genero correspondiente al primer trimestre 2025 |  | Las evidencias corresponden con la descripción de la gestión y el indicador es consistente. | 5% | 1 | 1 | Se realizó reporte de la Política a la Secretaria Distrital de Movilidad el día 08 de julio 2025. Se actualizó la estrategia de transversalización de género. el 29 de abril y el 12 de mayo se realizaron mesas de trabajo para el micrositio de Género. El 28 de mayo se llevó a cabo de manera presencial en la sede administrativa de la UMV, la capacitación en "Protocolo de Violencias"-Estrategia transformaciones culturales Sec de la Mujer, esta charla fue dirigida por profesionales de la Secretaría Distrital de la Mujer. El 27 de junio se llevó a cabo la capacitación sobre "Cultura libre de sexismo, discriminaciones contra las mujeres y estereotipos de género en el transporte público", esta charla fue dirigida por la profesional Lilibeth Xiques, de la Secretaría Distrital de la Mujer. |  | Se realizaron las actividades programadas en el PAI y las evidencias corresponden con lo anunciado. | 5% | 1 | 1 | No se realiza reporte de la política de mujer y equidad de género porque este reporte es semestral, pero se realizaron las siguientes actividades UN(1) AVANCE: 16 de septiembre Depuración de productos del plan de acción de la PPMYG. 26 de septiembre sensibilización sobre cultura libre de sexismo en el espacio público. 29 de septiembre, Tercera mesa para la transversalización cdel enfoque de género |  | Las evidencias corresponden con la política. Es necesario revisar la meta anual programada en el PAI de 4 reportes . | 5% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 15%
[6 empty] | Inversión | 8208 Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | No se asocia a Políticas Públicas | Plan de Estrategia de participación | 7. Seguimiento y reporte del Indice de Gobierno Abierto -GABO | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Reporte de GABO | 1 | GABO | (Numero de reportes GABO ejecutados) / (numero total de reportes GABO programados para el periodo) *100 | 15% | 0 | 0 |  |  | n.a. | 0% | 0 | 0 |  |  | n.a. | 0% | 0 | 0 |  |  | n.a. | 0% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 0%

## COM
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| CÓDIGO: DES-FM-005 |  |  |  | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2024
2025
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [10 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | EJECUTADO | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO
[11 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo 2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible | 1.1. Conservar 20000 m2 de la red de infraestructura peatonal 2.1. Intervenir 6 puntos críticos de la malla vial rural 2.2. Conservar 314 kilómetros carril de la red vial 2.3. Conservar 14 km de cicloinfraestructura del distrito capital | Dirección General | 2. Comunicaciones Estratégicas | 1. Fortalecimiento de la comunicación con el público interno y externo | 75% | Funcionamiento | 8208 Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Espacio Público | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 1. Realizar la publicacion en redes sociales de los avances de la entidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe mensual | 24 | Publicación en redes sociales | ((Número de publicaciones realizadas)/(Número de publicaciones programadas))*100 | 35% | 6 | 6 | Se realizó la publicación de cifras relevantes, interacción con la ciudadanía, actividad en los frentes de obra y misionalidad de la entidad en las redes sociales durante los meses de enero, febrero y marzo |  | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre | 8.75% | 6 | 6 | Se realizó la publicación de cifras relevantes, interacción con la ciudadanía, actividad en los frentes de obra y misionalidad de la entidad en las redes sociales durante los meses de abril, mayo y junio |  | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre | 8.75% | 6 | 6 | Se realizó la publicación de cifras relevantes, interacción con la ciudadanía, actividad en los frentes de obra y misionalidad de la entidad en las redes sociales durante los meses de julio, agosto y septiembre |  | Desde la OAP nos permitimos informar que se realiza el cumplimiento de las acciones programadas y las evidencias relacionadas, no se encuentran novedades en el reporte. | 8.75% | 6 | 0 |  |  |  | 0% | 26.25%
[6 empty] | Funcionamiento | 8208 Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Espacio Público | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2. Realizar la publicacion en canales internos de los avances de la entidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Capturas de pantalla | 12 | Publicación canales internos | ((Número de canales utilizados)/(Número de canales existentes))*100 | 35% | 3 | 3 | Se realizó la publicación de los avances de la entidad en su misionalidad e información relevante para los colaboradores en pantallas, fondos de escritorio, correo institucional e intranet durante los meses de enero, febrero y marzo |  | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre | 8.75% | 3 | 3 | Se realizó la publicación de los avances de la entidad en su misionalidad e información relevante para los colaboradores en pantallas, fondos de escritorio, correo institucional e intranet durante los meses de abril, mayo y junio |  | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre | 8.75% | 3 | 3 | Se realizó la publicación de los avances de la entidad en su misionalidad e información relevante para los colaboradores en pantallas, fondos de escritorio, correo institucional e intranet durante los meses de julio, agosto y septiembre |  | Desde la OAP nos permitimos informar que se realiza el cumplimiento de las acciones programadas y las evidencias relacionadas, no se encuentran novedades en el reporte. | 8.75% | 3 | 0 |  |  |  | 0% | 26.25%
[6 empty] | Funcionamiento | 8208 Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Espacio Público | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3. Divulgar los avances de la entidad a través de medios de comunicación | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Documento | 24 | Divulgación Medios de comunicación | ((Número de notas publicadas en medios de comunicación)/(Número de notas elaboradas para medios de comunicación))*100 | 30% | 6 | 6 | Se realizó la publicación en la página web de la entidad de diferentes boletines de prensa, informando a la ciudadanía sobre los avances de la entidad, particularmente sobre las intervenciones y avances en su misionalidad |  | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre | 7.5% | 6 | 6 | Se realizó la publicación en la página web de la entidad de diferentes boletines de prensa, informando a la ciudadanía sobre los avances de la entidad, particularmente sobre las intervenciones y avances en su misionalidad |  | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre | 7.5% | 6 | 6 | Se realizó la publicación en la página web de la entidad de diferentes boletines de prensa, informando a la ciudadanía sobre los avances de la entidad, particularmente sobre las intervenciones y avances en su misionalidad |  | Desde la OAP nos permitimos informar que se realiza el cumplimiento de las acciones programadas y las evidencias relacionadas, no se encuentran novedades en el reporte. | 7.5% | 6 | 0 |  |  |  | 0% | 22.5%
4. PDD Fortalecer los mecanismos de participación y diálogo con la ciudadanía, generando un ambiente de confianza institucional a través de la adopción de buenas prácticas de gobierno abierto | 4.1. Diseñar e implementar 0,3 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial | Dirección General | 2. Comunicaciones Estratégicas | 2. Visibilización de las acciones realizadas por la UMV | 75% | Funcionamiento | 8208 Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Mujer y Equidad de Género | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 1. Realizar la publicacion en redes sociales de las acciones llevadas a cabo por la entidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Capturas de pantalla | 24 | Publicación en redes sociales | ((Número de publicaciones realizadas)/(Número de publicaciones programadas))*100 | 50% | 6 | 6 | Se realizó la publicación de acciones relacionadas con la participación de la mujer y la equidad de género en las redes sociales de la entidad |  | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre | 12.5% | 6 | 6 | Se realizó la publicación de acciones relacionadas con la participación de la mujer y la equidad de género en las redes sociales de la entidad |  | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre | 12.5% | 6 | 6 | Se realizó la publicación de acciones relacionadas con la participación de la mujer y la equidad de género en las redes sociales de la entidad |  | Desde la OAP nos permitimos informar que se realiza el cumplimiento de las acciones programadas y las evidencias relacionadas, no se encuentran novedades en el reporte. | 12.5% | 6 | 0 |  |  |  | 0% | 37.5%
[6 empty] | Funcionamiento | 8208 Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Mujer y Equidad de Género | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2. Realizar la publicacion en canales internos de las acciones llevadas a cabo por la entidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Capturas de pantalla | 12 | Publicación canales internos | ((Número de canales utilizados)/(Número de canales existentes))*100 | 50% | 3 | 3 | Se realizó la publicación en canales internos de campañas y mensajes dirigidos a la mujer y relacionados con la equidad de género |  | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre | 12.5% | 3 | 3 | Se realizó la publicación en canales internos de campañas y mensajes dirigidos a la mujer y relacionados con la equidad de género |  | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre | 12.5% | 3 | 3 | Se realizó la publicación en canales internos de campañas y mensajes dirigidos a la mujer y relacionados con la equidad de género |  | Desde la OAP nos permitimos informar que se realiza el cumplimiento de las acciones programadas y las evidencias relacionadas, no se encuentran novedades en el reporte. | 12.5% | 3 | 0 |  |  |  | 0% | 37.5%

## SRPI
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| CÓDIGO: DES-FM-005 |  |  |  | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2024
2025
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [10 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | EJECUTADO | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO
[11 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1. Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 3. Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas | 1. Fortalecer la politica de derechos humanos y responsabilidad social en la UAERMV | 91.75% | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. |  | Derechos humanos | No se asocia a ningún plan | 1. Realizar autodiágnostico de DD.HH en la UMV a través de herramientas propias con base a lineamientos de la Defensoría del Pueblo y Guias Colombia. | 2025-04-01 | 2025-09-30 | Autodiágnostico de DD.HH con documento de analisis | 1 | Documento de análisis realizado | No. de documentos de análisis realizados | 33% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0.5 | 0.5 | En el mes de mayo el componente de Responsabilidad Social presentó al jefe de la OSCS instrumento Autodiagnóstico de DD.HH, para VoBo de la herramienta, ya se encuentra aprobada. Se incluyó en la segunda Mesa de Responsabilidad y Sostenibilidad como actividad las mesas de trabajo a desarrollar con las áreas en el tercer trimestre. Anexo se remite: 1) Excel-instrumnto autodiagnóstico 2) Correo aprobación jefe OSCS 3) PPT Mesa de R.S segundo trimestre |  | Con la Matriz de Autodiagnóstico DDHH-V2 , su aprobación y la presentación de la mesa técnica de responsabilidad social y sostenibilidad, se da por cumplido el entregable correspondiente al segundo trimestre de 2025, conforme con lo programado por parte del proceso. | 16.5% | 0.5 | 0.5 | Se llevó a cabo 2 mesas de trabajo con el equipo de gestión del talento humano, SST y gestión contractual. Producto de las mesas, gestión del talento humano diligenció autodiagnóstico de Derechos Humanos en el mes de septiembre. Esta matriz corresponde al documento de análisis. |  | 10 10 2025 Con los soportes de las evidencias de Autodiagnóstico de DD.HH con documento de análisis de: MatrizautodiagnosticoD.HHVF20251-939 del 30/09/2025, se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 16.5% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 33%
[6 empty] | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. |  | Derechos humanos | No se asocia a ningún plan | 2. Crear y consolidar en matriz de seguimiento, los contratos suscritos por la UMV en cualquiera de sus tipologias que contemplen las clausulas de DD.HH. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Matriz con seguimientos trimestrales | 4 | Matriz de seguimiento | No. de seguimientos ejecutados | 33% | 1 | 1 | Se creó la Matriz de seguimiento a las Cláusulas de Derechos Humanos, en el primer trimestre de la vigencia 2025. A cierre de primer trimestre, se efectuó seguimiento, encontrándose que no se han suscrito contratos que contengan la implementación de la cláusula. Anexo se remite Matriz Cláusulas de Derechos Humanos. |  | Se verificó que en el primer trimestre de 2025 se creó la Matriz de Seguimiento a las Cláusulas de Derechos Humanos, cumpliendo con la acción programada. Al cierre del periodo, no se han suscrito contratos que requieran la aplicación de la cláusula. La matriz se encuentra actualizada, y se recomienda continuar su seguimiento periódico para asegurar su aplicación oportuna en futuros contratos. | 8.25% | 1 | 1 | De acuerdo con el seguimiento de segundo trimestre, a corte de junio, se tiene un total de 36 contratos suscritos por la UAERMV de compras y servicios (12 contratos con cláusula en DD.HH) para un porcentaje de implementación del 33%. Anexo se remite: 1) Matriz de contratación 2025 2) Matriz cláusulas de DD.HH 3) Soportes de contratos |  | Con los soportes recibidos, Matriz de la Cláusula de Derechos Humanos, minutas de los contratos y la matriz de contratación correspondiente al primer trimestre de 2025, se da por cumplido el compromiso, conforme a lo programado. | 8.25% | 1 | 1 | Para el trimestre se da continuidad al seguimiento de suscripción de contratos con cláusula de DD.HH, de los 35 contratos suscritos entre julio, agosto y septiembre (compras y servicios) 19 incorporaron la cláusula. Cumplimiento Julio 38% Agosto 43% Septiembre 44%. Anexo se remite matriz con el seguimiento realizado mesa a mes. 10-10-2025: De conformidad con la observación del Analista, se cargan los soportes relacionados con la acción: Matriz de seguimiento a clausulas ambientales y los respectivos seguimientos. |  | 10 10 2025 Con los soportes de las evidencias de Matriz con seguimientos trimestrales de: Según soporte adjunto es la matriz de MatrizautodiagnosticoD.HHVF20251, la cual no corresponde al soporte relacionado, no se puede evidenciar el cumplimiento de la acción programada. 10 10 2025 Con los soportes de las evidencias Matriz con seguimientos trimestrales de: archivo de seguimiento a contratos, soportes de cada contrato de julio, agosto y septiembre, se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 8.25% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 24.75%
[6 empty] | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. |  | Derechos humanos | No se asocia a ningún plan | 3. Actualizar el Modelo de Sostenibilidad de la entidad, con priorización de temas materiales que respondan a estandares SASB y GRI principalmente. | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Documento Modelo de Sostenibilidad UMV 2025-2028 | 1 | Modelo de Sostenibilidad UMV 2025-2028 actualizado | No de Documento Modelo de Sostenibilidad UMV actualizados | 34% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | Se realizó la actualización del Modelo de Sostenibilidad UMV 2025-2030. La metodología utilizada fue la priorización de temas materiales en los componentes ambiental, social y de gobierno corporativo. Como producto de este se creó nuevo modelo denominado UMV Sostenible: conservación del planeta, conservación con valor social, conservación ética y transparente a partir de una Movilidad Sostenible. El documento evidencia los ODS a los que contribuye la entidad. |  | 10 10 2025 Con los soportes de las evidencias de Modelo de Sostenibilidad UMV 2025-2028 de: Modelo_de_Sostenibilidad_UAERMV 2025VF, se evidencia el cumplimiento de la acción programada. Se recomienda que el documento este firmado y aprobado | 34% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 34%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1. Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 3. Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas | 2. Implementar acciones orientadas a mejorar la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía, promoviendo acciones de transformación digital para simplificar y agilizar los procesos a través de herramientas tecnológicas avanzadas. | 60% | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Servicio al ciudadano | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 1. Crear una caja de preguntas y respuestas a traves del perfil de redes sociales de la entidad con el fin de mejorar la información de cara a la ciudadania. | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Documento Caja de preguntas y respuestas | 1 | Caja de preguntas y respuestas | Número de caja de preguntas y respuestas | 40% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | La Unidad de Mantenimiento Vial, implementó una caja de preguntas y respuestas en su red social Instagram con el objetivo de fomentar la interacción ciudadana y fortalecer la relación con sus seguidores, estableciendo un canal de comunicación directo y dinámico para generar contenido relevante. La acción comenzó con una historia de invitación para que la ciudadanía formulara sus inquietudes. Las preguntas recibidas se centraron en temas de interés público, como la competencia interinstitucional en el arreglo de vías, conceptos técnicos y los materiales usados para el mantenimiento de la malla vial. La UMV seleccionó y respondió en tiempo real las preguntas más pertinentes y alineadas con sus objetivos, las cuales fueron transformadas en videos explicativos, asegurando que la interacción se convirtiera en contenido informativo duradero para el público. Finalmente, se elaboró el documento de caja de preguntas y respuesta el cual publicado en la página web de la entidad. Anexo se remite documento de cajas y respuestas , así como evidencia de la publicación en la pagina web. |  | 10 10 2025 Con los soportes de las evidencias de Documento Caja de preguntas y respuestas de: Informe DOCUMENTO FUNCIÓN INTERACTIVA CAJA PREGUNTAS Y RESPUESTAS RED SOCIAL INSTAGRAM y el documento soporte de publicación del 30/09/2025, se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 40% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 40%
[6 empty] | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Servicio al ciudadano | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 2. Presentar a traves de una infografia semestral, redactada en lenguaje claro, la gestion de las PQRSFD recibidas y publicarla en la sede electronica de la entidad y redes sociales para conocimiento de la ciudadanía. | 2025-04-01 | 2025-09-30 | Infografía publicada en la sede electronica de la entidad | 2 | Infografia realizada | N° de infografías realizadas | 20% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | Durante el mes de abril, se elaboró y publicó una infografía detallada sobre la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSFD) del segundo semestre de 2024. Esta infografía, disponible en nuestra sede electrónica y redes sociales, resume la recepción de un total de 3,374 peticiones y presenta información relevante para la ciudadanía, incluyendo: *Cantidad de PQRSFD recibidas por mes (de julio a diciembre 2024). *Distribución por tipología de las peticiones. *Temas más recurrentes en las solicitudes. *Principales canales de recepción. *Análisis de la tendencia del principio de oportunidad, comparando el primer y segundo semestre de 2024. Anexo se remite: Pantallazos y link de infografía publicada en página web y redes sociales institucionales |  | Presenta la información de la infografía correspondiente a la gestión del segundo semestre de 2024, cuya elaboración se lleva a cabo durante el primer semestre de 2025. Aclara que, en este periodo, se prioriza la recolección de información, por lo que no es posible publicar la infografía en ese mismo semestre; en consecuencia, su publicación se realiza en el segundo semestre de 2025. Dado que no es viable consolidar ambos entregables en un solo semestre. Con la información recibida se da por cumplido en compromiso para el periodo de evaluación. | 10% | 1 | 1 | Durante el mes de agosto, se elaboró y publicó una infografía detallada sobre la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSFD) del primer semestre de 2025. Esta infografía, disponible en nuestra sede electrónica y redes sociales, resume la recepción de un total de 4,619 peticiones y presenta información relevante para la ciudadanía, incluyendo: *Cantidad de PQRSFD recibidas por mes (de enero a junio 2025). *Peticiones por tipología. *Temas más reiterados. *Canales de recepción. *Tendencia principio de oportunidad de las respuestas trimestral 2025. Como evidencia se anexa la infografía realizada, así como la publicación de esta en la pagina web de la entidad y en las redes sociales. |  | 10 10 2025 Con los soportes de las evidencias de Infografía publicada en la sede electrónica de la entidad de: archivo de infografía y soportes de publicación del 30/08/2025, se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 10% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 20%
[6 empty] | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Servicio al ciudadano | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 3. Desarrollar un chatbot disponible 24/7 para consultas frecuentes y registro de peticiones. | 2025-07-01 | 2025-11-30 | Informe que resuma la creación del chatbot disponible 24/7 para consultas frecuentes y registro de peticiones. | 1 | Chatbot realizados | N° de Chatbot realizados | 40% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
4. PDD Fortalecer los mecanismos de participación y diálogo con la ciudadanía, generando un ambiente de confianza institucional a través de la adopción de buenas prácticas de gobierno abierto | 4.1. Diseñar e implementar 0,3 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 3. Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas | 3. Desarrollar un plan de capacitacion continua para la ciudadania en temas relacionados a participacion ciudadana con enfoque diferencial , género y terriorial. de acuerdo a la gestion territorial UMV al Barrio. | 62.5% | Inversión | 8208 Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques | Participación Ciudadana | No se asocia a Políticas Públicas | Plan de Estrategia de participación | 1. Diseñar actividades que fomenten el compromiso cívico y la cultura de corresponsabilidad en el mantenimiento vial en colegios una (1) vez al semestre. | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Actas de reunión e informe semestral que muestre las actividades cívico y cultural de corresponsabilidad en el mantenimiento vial en colegios. | 2 | Actividades realizadas | N° de actividades desarrolladas | 50% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | El 27 de mayo de 2025, se llevó a cabo una actividad en el Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicado en la localidad de Fontibón. En articulación con la institución, se implementó la metodología diseñada para colegios con los estudiantes de décimo grado de bachillerato. La actividad consistió en dividir a los estudiantes en tres subgrupos, los cuales rotaron cada 15 minutos por tres estaciones, cada una moderada por un miembro del equipo de participación ciudadana: 1. Estación 1: Reconocimiento del espacio público. Mediante un juego de escalera interactivo, se abordaron temas como la definición y elementos constitutivos y complementarios del espacio público para la movilidad. También se exploraron las causas del deterioro vial, las acciones de cuidado, el sentido de pertenencia sobre el espacio público para la movilidad. 2. Estación 2: "¿Qué entidades lo gestionan?". Esta dinámica tipo reto desafió a los estudiantes a emparejar tarjetas de entidades del sector movilidad (como UMV, IDU, Transmilenio, secretaria de Movilidad, Fondo Local de Desarrollo y Acueducto) con su rol correspondiente. 3. Estación 3: "Mi espacio público ideal". Los estudiantes crearon una maqueta de un espacio público ideal, aplicando los aprendizajes de las estaciones anteriores. La jornada culminó con una asamblea para analizar los aprendizajes obtenidos. Anexo se remite: Listado de asistencia, análisis de las encuesta aplicadas, registro fotográfico, memorando de invitación a la actividad y formato de sistematización que describe al detalle como se realizo la actividad. |  | Con las evidencias recibidas, se da por cumplido la acción de “Diseñar actividades que fomenten el compromiso cívico y la cultura de corresponsabilidad en el mantenimiento vial en colegios” compromiso del segundo trimestre de 2025 | 25% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 25%
[6 empty] | Inversión | 8208 Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques | Participación Ciudadana | No se asocia a Políticas Públicas | Plan de Estrategia de participación | 2. Realizar ciclos formativos de dos sesiones cada una orientadas a promover el conocimiento sobre: *Misionalidad de la UMV, Participación Ciudadana Incidente. *Conformación Veedurías Ciudadanas. Dirigidas a líderes locales, juntas de acción comunal y ciudadanos interesados. | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Acta de reunión con ciclos formativos realizados | 4 | Ciclos formativos realizados | No de ciclos formativos realizados | 50% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 2 | 2 | En la localidad de Fontibón, se llevó a cabo la implementación del ciclo de empoderamiento ciudadano "UMV al Barrio", una iniciativa que se desarrolló en dos sesiones clave: • 19 de mayo de 2025 Primera Sesión: La jornada inicial se centró en la misionalidad de la entidad. Se abordaron en detalle las funciones y competencias de la UAERMV, estableciendo claras diferencias con las responsabilidades en relación a las entidades del Sector Movilidad. El objetivo fue que la comunidad comprendiera el rol específico de la UAERMV. • 31 de mayo de 2025 Segunda Sesión: Esta jornada tuvo como propósito principal empoderar a los participantes en temas de participación ciudadana y control social aplicados al sector movilidad, proporcionando a los asistentes herramientas y conocimientos para ejercer sus derechos de manera efectiva. Anexo se remiten evidencias de cada sesión: listado de asistencia, registro fotográfico, análisis de la satisfacción, informe de la convocatoria, sistematización que describe lo realizado en el espacio. |  | Con base en la información suministrada, se evidencia el cumplimiento del compromiso establecido para el segundo trimestre de 2025, relacionado con el desarrollo de actividades de empoderamiento ciudadano en el marco del ciclo “UMV al Barrio”. Las dos sesiones realizadas en la localidad de Fontibón, los días 19 y 31 de mayo, dan cuenta de una planificación coherente y alineada con los objetivos misionales de la entidad, así como con la promoción de la participación ciudadana y el control social en el sector movilidad. Las evidencias adjuntas (listado de asistencia, registro fotográfico, análisis de satisfacción, informe de convocatoria y sistematización del espacio) respaldan adecuadamente la ejecución de las jornadas y permiten dar por cumplido el compromiso programado para el periodo evaluado. | 25% | 1 | 1 | El 11 de agosto de 2025 se realizó la primera sesión del tercer ciclo UMV al Barrio:Ciclo de empoderamiento ciudadano con la Junta de Acción comunal del barrio La Cabaña en la localidad de Engativá, bajo la metodología Laboratorio de la Participación, con el objetivo de dar a conocer la misionalidad de la UAERMV y de las entidades que inciden en el espacio público, permitiendo fortalecer la confianza de la ciudadanía. El 19 de agosto de 2025 se realizó la segunda del tercer ciclo UMV al Barrio:Ciclo de empoderamiento ciudadano sesión con la metodología Telaraña de la Participación, orientada a socializar mecanismos de participación, herramientas de control social y estrategias de incidencia en la gestión pública. | Registro fotográfico: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/EoYqly7j6ZFGvPYhi3gjfzABHmACppjOOQWx1KrXg3WMHg?e=ZhNkJ8 https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/EvmPHlFOxfhJlBvaP-bLpocBxsx5qFg7mt9OlMbz_j2PVA?e=VjWvqe | 10 10 2025 Con los soportes de las evidencias de Acta de reunión de ciclos formativos realizados de: informe de análisis, acta de sesión, listado de asistencia de ciclos formativos del 11/08/2025, se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 12.5% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 37.5%
4. PDD Fortalecer los mecanismos de participación y diálogo con la ciudadanía, generando un ambiente de confianza institucional a través de la adopción de buenas prácticas de gobierno abierto | 4.1. Diseñar e implementar 0,3 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 3. Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas | 4. Articular espacios de cualificaciòn interinstitucional para el fortalecimiento del conocimineto del talento humano de la entidad, en temas relacionados con servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y derechos humanos. | 75% | Inversión | 8208 Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques | Participación Ciudadana | No se asocia a Políticas Públicas | Plan de Estrategia de participación | 1. Realizar sensibilización en temas relacionados a Lengua de Señas, Lectura fácil y comunicacion accesible, de manera presencial a los colaboradores del proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento de Partes Interesadas. | 2025-02-01 | 2025-03-30 | Acta de sensibilización sobre lengua de señas al proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento de Partes Interesadas. | 1 | Sensibilización realizada. | Número de sensibilizaciones realizadas. | 25% | 1 | 1 | El 17 de febrero de 2025, se llevó a cabo una jornada de sensibilización dirigida a las y los colaboradores del Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con las Partes Interesadas (SRPI), así como a gestores sociales, con el propósito de fortalecer la comprensión y aplicación del enfoque diferencial. Durante la sesión, se abordaron temas como el vocabulario en lengua de señas colombiana para la atención ciudadana, así como los principios de diseño universal y accesibilidad. Este espacio buscó potenciar las habilidades del personal para garantizar una atención inclusiva y equitativa a todas y todos los ciudadanos de Bogotá. |  | El entregable cumple con los requerimientos establecidos en el Plan de Acción. Las evidencias son consistentes y permiten validar que la jornada de sensibilización se llevó a cabo conforme a lo programado, cumpliendo así el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en atención inclusiva. | 25% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 25%
[6 empty] | Inversión | 8208 Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques | Participación Ciudadana | No se asocia a Políticas Públicas | Plan de Estrategia de participación | 2. Realizar sensibilización en temas relacionados a participación ciudadana, virtuales y/o presenciales como eje transversal a los colaboradores de la entidad. | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Acta de sensibilización sobre participación ciudadana | 1 | Sensibilización realizada. | Número de sensibilizaciones realizadas. | 25% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | En el marco de la política de participación ciudadana, se realizó la socialización del Protocolo de Atención de Manifestación y Protesta Pacífica de la UMV, se ha logrado su exitosa socialización con el personal clave. La presentación del protocolo se realizó en varias fechas, enfocándose en los colaboradores que actúan como agentes activos en su implementación. Hasta el momento, las socializaciones se han llevado a cabo de la siguiente manera: 6 de mayo de 2025: Socialización con el equipo de SST (Salud y Seguridad en el Trabajo) en obra. 12 de junio de 2025: Socialización con el equipo de servicios generales de la sede administrativa. 19 de junio de 2025: Socialización con el equipo de guardas de seguridad de la sede administrativa. Posteriormente, El 26 de junio, se llevó a cabo la socialización de la Estrategia de Participación Ciudadana de la UAERMV con el Jefe OAP. Durante la jornada, se realizó especial énfasis en la importancia de incorporar los diferentes enfoques (de género, diferencial y territorial) en todas las actividades. Adicionalmente, se destacaron los avances en la implementación de la estrategia en cada uno de sus componentes. |  | Con las evidencias recibidas, se da por cumplido el compromiso establecido para el segundo trimestre de 2025, en el marco de la política de participación ciudadana. Las jornadas de socialización del Protocolo de Atención de Manifestación y Protesta Pacífica, así como la presentación de la Estrategia de Participación Ciudadana con enfoque diferencial, de género y territorial, evidencian el desarrollo de las actividades programadas y su adecuada implementación con los equipos clave de la entidad. | 25% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 25%
[6 empty] | Inversión | 8208 Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques | Participación Ciudadana | No se asocia a Políticas Públicas | Plan de Estrategia de participación | 3. Realizar espacio de cualificación a los servidores y contratistas públicos de la Entidad en temas relacionados con servicio a la ciudadanía. | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Acta de sensibilización sobre servicio a la ciudadanía | 1 | Sensibilización realizada. | Número de sensibilizaciones realizadas. | 25% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | El 26/03/2025 se realizó mesa de trabajo con la Dirección Distrital de la Calidad del Servicio / Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Gerencia Administrativa y Financiera / Proceso Gestión de Talento Humano de la UMV y la Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad / Componente Servicio a la Ciudadanía de la UMV, para articular espacios de sensibilización dirigidos a servidores y contratistas sobre temas relacionados con el servicio a la ciudadanía, concertando participar en el Entrenamiento en Habilidades para el Servicio: “Fortalecer la forma de hacer, contener, solucionar y reaccionar de los servidores públicos que se relacionan con la ciudadanía”, ofrecido por la Dirección Distrital de la Calidad del Servicio. En este contexto, se planificaron y agendaron desde la UMV los entrenamientos para potenciar las competencias institucionales en atención, orientación y servicio efectivo a la ciudadanía a través de la Modalidad VIRTUAL SINCRÓNICA vigencia 2025, los cuales se han venido realizando durante las siguientes fechas: ACCIÓN 1. CONOCE Y CONECTA CON LA CIUDADANÍA: 05/06/2025 y 11/09/2025 ACCIÓN 2. PROTOCOLOS DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA: 11/09/2025 y 13/05/2025 ACCIÓN 3. EXPLORANDO MIS EMOCIONES EN EL SERVICIO: 15/07/2025 |  | 10 10 2025 Con los soportes de las evidencias de Acta de sensibilización sobre servicio a la ciudadanía de: Acta de Sensibiliza Entrenamiento Hab Servicio 2025, formato de registro de asistencia del 05/06, 15/07, 11/09/2025, y del 22/09/2025, se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 25% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 25%
[6 empty] | Inversión | 8208 Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques | Participación Ciudadana | No se asocia a Políticas Públicas | Plan de Estrategia de participación | 4. Realizar espacio de cualificación en relación a Derechos Humanos a los colaboradores de la entidad de acuerdo con la Política de Derechos Humanos de la UMV. | 2025-10-01 | 2025-11-30 | Acta de sensibilización sobre derechos humanos | 1 | Sensibilización realizada. | Número de sensibilizaciones realizadas. | 25% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
4. PDD Fortalecer los mecanismos de participación y diálogo con la ciudadanía, generando un ambiente de confianza institucional a través de la adopción de buenas prácticas de gobierno abierto | 4.1. Diseñar e implementar 0,3 estrategia de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 3. Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas | 5. Participar en las Ferias lideradas por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad (ferias a tu servicio, ferias itinerantes, feria movilidad al barrio), a través del desarrollo de actividades relacionadas con servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y responsabilidad social. | 31.25% | Inversión | 8208 Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques | Participación Ciudadana | No se asocia a Políticas Públicas | Plan de Estrategia de participación | 1. Diseñar ejercicios que contemplen la sensibilización en temas de participación ciudadana con enfoque diferencial, género y territorial, en una (1) feria semestral en las que participe la UMV. | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Documento que evidencie la realización de los 4 eventos de la feria de servicios en la localidades programadas (1 por cada trimstre delavigencia) | 2 | Documento que evidencie la realización de la feria de servicios | Número de ferias realizadas | 25% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | El equipo de participación ciudadana participó las ferias de servicio, donde se sensibilizó a la ciudadanía sobre la participación en la UAERMV a través de diálogos abiertos. Esta se realizó el 6 de junio de 2025: Feria "A Tu Servicio", en la localidad de los mártires, convocada por la Secretaría General de Bogotá. Anexo se remite acta. |  | Con base en la información consignada en el acta sobre la participación de la UMV en diálogos abiertos, se da por cumplida la actividad programada para el primer cuatrimestre de 2025, correspondiente a la jornada de sensibilización dirigida a la ciudadanía, desarrollada el 6 de junio de 2025. | 12.5% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 12.5%
[6 empty] | Inversión | 8208 Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques | Participación Ciudadana | No se asocia a Políticas Públicas | Plan de Estrategia de participación | 2. Desarrollar acciones en el marco del Protocolo de Prevención, Atención y Sanción de las Violencias Contra las Mujeres en el Espacio y el Transporte Público en el Distrito Capital, en una (1) de las ferias en las que participe la UMV. | 2025-10-01 | 2025-11-30 | Acta y listados de asistencia que muestre las acciones adelantadas en el marco del Protocolo de Prevención, Atención y Sanción de las Violencias Contra las Mujeres en el Espacio y el Transporte Público en el Distrito Capital. | 1 | Acciones realizadas | N° de acciones desarrolladas | 25% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | Inversión | 8208 Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques | Participación Ciudadana | No se asocia a Políticas Públicas | Plan de Estrategia de participación | 3. Brindar orientación e información sobre la misionalidad de la Entidad, canales de atención, figura del Defensor de la Ciudadanía y recepción de peticiones ciudadanas. | 2025-03-01 | 2025-11-30 | Actas y listados de asistencia de reunión que evidencie la orientación sobre la misionalidad de la Entidad, canales de atención, figura del Defensor de la Ciudadanía y recepción de peticiones ciudadanas. | 4 | Orientación realizada | N° de orientaciones realizadas | 25% | 1 | 1 | El 29/03/2025 el componente de Servicio al Ciudadano de la UAERMV participó en la primera feria itinerante zona sur "Gobierno al Territorio" de las localidades de Sumapaz , Usme , Ciudad Bolívar, Bosa, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe, en este espacio se brindó atención, orientación e información a la ciudadanía sobre la misionalidad de la Entidad, canales de atención y la figura del Defensor del la Ciudadanía, a esta carpa acudieron 3 personas y se recibieron 3 PQRSFD. del mismo modo, y paralelamente, se llevó a cabo el primer espacio de participación ciudadana "UAERMV al Barrio: ciclo de empoderamiento ciudadano", en el marco de la Estrategia de Participación Ciudadana, Componente 3: UMV al Barrio y Fortalecimiento de la Participación Ciudadana. En esta sesión denominada Laboratorio de la Participación Ciudadana se socializaron las competencias de la UAERMV y otras entidades, reafirmando el compromiso con la transparencia, el diálogo ciudadano y una Bogotá más participativa. Anexo se envían actas y registro de asistencia. |  | El entregable cumple con los requerimientos establecidos en el plan de participación ciudadana. Las actividades fueron ejecutadas conforme a lo programado y las evidencias presentadas respaldan adecuadamente el cumplimiento de los objetivos trazados. | 6.25% | 1 | 1 | El componente de Servicio a la Ciudadanía durante el segundo trimestre participó en la feria organizadas por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad, donde se brindó atención, orientación e información a la ciudadanía sobre la misionalidad de la Entidad, canales de atención disponibles y la figura del Defensor del la Ciudadanía. Esta feria se llevó a cabo en la siguientes fecha: *29/04/2025 "Feria Movilidad al Barrio" Localidad Kennedy, se recibieron 3 peticiones. |  | Con la reunión realizada el 29 de abril de 2025 con la comunidad del Parque Santa Martha, ubicado en la localidad de Kennedy (KR 78F BIS # 41G-25 Sur de Bogotá), en el marco de la feria “Movilidad al Barrio”, donde se socializaron los canales de atención y la misión institucional, y cuyo soporte es el acta de reunión que contiene la descripción de los temas abordados y las firmas de asistencia, se da por cumplido el compromiso adquirido para el periodo. | 6.25% | 1 | 1 | El componente de Servicio a la Ciudadanía durante el tercer trimestre participó en una (1) feria, organizada por la Secretaria Distrital del Gobierno de la Alcaldia Mayor de Bogotá, en cuyo espacio brindamos atención, orientación e información a la ciudadanía sobre la misionalidad de la Entidad, canales de atención disponibles y la figura del Defensor del la Ciudadanía. Esta feria se llevó a cabo en la siguiente fecha: *24/09/2025 Tercera Feria Itinerante zona centro "Gobierno al Territorio" de las localidades Mártires, Candelaria, Santafé y San Cristóbal, se recibieron 2 peticiones. |  | 10 10 2025 Con los soportes de las evidencias de Actas y listados de asistencia de reunión que evidencie la orientación sobre la misionalidad de la Entidad, canales de atención, figura del Defensor de la Ciudadanía y recepción de peticiones ciudadanas de: ACTA III FERIA GOBIERNO AL TERRITORIO ZONA CENTRO 2025 del 24/09/2025, se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 6.25% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 18.75%

## EGTI
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| CÓDIGO: DES-FM-005 |  |  |  | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2024
2025
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [10 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | EJECUTADO | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO
[11 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.4. Actualizar 1 documentos que enmarquen la estrategia de TI en el Plan Estratégico TI 2024-2027 | Oficina de Tecnologías de la Información | 4. Estrategia de Gobierno de TI | 1. Asegurar el cumplimiento de la estrategia de TI mediante la supervisión del portafolio de proyectos enmarcados en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información, con la finalidad de alcanzar la mayor eficiencia en la gestión de los recursos designados para su ejecución. | 75% | Inversión | 8089 Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda | Gobierno Digital | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) | 1. Valorar trimestralmente el desempeño de la ejecución del portafolio de proyectos programados en la vigencia actual, destacando los logros, desafíos y áreas de mejora, con la finalidad de mantener informados a los grupos de interés de la entidad. | 2025-02-03 | 2025-12-15 | Informe Ejecutivo | 4 | Nivel de cumplimiento en la evaluación trimestral del portafolio de proyectos | (Número de evaluaciones realizadas/ Número total de evaluaciones programadas)*100 | 60% | 1 | 1 | Durante el primer trimestre, los proyectos tecnológicos PROY_SIS_02 (ORFEO), PROY_SIS_15 (SIGMA – Programación general de producción) y PROY_SIS_20 (SIGMA – Evolución maquinaria y equipo) presentan un avance del 14%, correspondiente al 0,82% del avance total del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), los cuales estaban planificados iniciar en este trimestre. Todos iniciaron con actividades estructurales clave como definición de alcance, acta de constitución, kickoff, cronograma, EDT, matrices de riesgo, RACI y plan de comunicaciones, así como el levantamiento de requerimientos del primer paquete y el inicio de desarrollos funcionales específicos. No se reportan retrasos ni alertas técnicas, pero un riesgo común a los tres proyectos es la terminación de contratos del equipo en febrero, lo cual podría comprometer la continuidad y el cumplimiento de metas en los siguientes trimestres. Se incluyen actas de seguimiento semanal del mes de enero y febrero donde el jefe (E) de la OTI valida la información de los proyectos reportados, incluyendo los informes presentados por el equipo de desarrollo. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/EGTI_GDOC/EnNQAoN0OsRDmJqjvrk2QLsB63_yVyUZf5Txxql6dDAeQA?e=4K23kg | Cumple con la acción y las evidencias correspondientes | 15% | 1 | 1 | Durante el segundo trimestre de 2025 se evidenció que algunos proyectos presentaron un avance adecuado respecto a lo planeado, mientras que otros se encuentran suspendidos por la ausencia de profesionales especializados, afectando el cumplimiento de los cronogramas y la entrega de resultados. En el caso del proyecto de continuidad de negocio, aunque se avanzó en la elaboración de documentos clave como el plan de trabajo, el gobierno del SGCN y la política institucional, persiste la falta de formalización del sistema. En el proyecto de arquitectura empresarial, el desarrollo avanza conforme al cronograma, pero se identificaron ajustes necesarios en el cronograma por actividades no previstas inicialmente. El proyecto de seguridad de la información presenta un buen ritmo de ejecución gracias a la incorporación del CISO. Varios proyectos de sistemas de información retomaron actividades tras superar demoras en la contratación del personal técnico, aunque algunos aún presentan rezagos o avances preliminares a la espera de la liberación de equipos de trabajo. |  | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre | 15% | 1 | 1 | Durante el ejercicio de seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) correspondiente al tercer trimestre de 2025, se evidenció un avance consolidado del 49,22 %, resultado del monitoreo realizado a los proyectos activos en ejecución durante el periodo. Este porcentaje refleja el progreso alcanzado tras la actualización de actividades que no habían sido previamente registradas. El avance demuestra resultados significativos en las iniciativas priorizadas, principalmente en los componentes de Gobierno de TI, Seguridad y Privacidad de la Información, Arquitectura Empresarial, Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica. Sin embargo, algunos proyectos permanecen suspendidos debido a factores externos, como la disponibilidad de talento especializado o limitaciones presupuestales. Actualmente, el PETI cuenta con 17 proyectos, de los cuales cuatro se encuentran suspendidos. Estos serán revisados y reevaluados en el marco de la nueva estrategia del área de Tecnología, dentro del proceso de actualización del Plan Estratégico de TI y Transformación Digital, con el propósito de asegurar su viabilidad y alineación con las prioridades institucionales. Es importante mencionar que la Oficina de Tecnologías de la Información se encuentra elaborando una nueva hoja de ruta estratégica, que permitirá establecer el estado de avance de los proyectos de transformación digital, garantizando su alineación con el plan de adquisiciones del área y con los objetivos estratégicos de la entidad. Finalmente, se remite el enlace con las evidencias correspondientes al reporte de avance de cada uno de los proyectos, lo que permite reforzar la trazabilidad y transparencia de la gestión. El avance consolidado del 49,22 % evidencia un progreso sostenido y el compromiso del equipo en la ejecución del plan. cabe resaltar que este avance es del PETI formulado para los próximos 4 años de los cuales llevamos 2 años de gestión con un avance del 50 % de acuerdo con lo proyectado |  | Teniendo en cuenta el reporte aprobado por la jefe de la Oficina de OTI y evidencias reportadas por el proceso EGTI Desde la Oficina Asesora de Planeación se recomienda realizar una revisión detallada de los cuatro proyectos actualmente suspendidos, en articulación con el área de Tecnología, a fin de evaluar su pertinencia, viabilidad y alineación con las prioridades estratégicas institucionales, Esta revisión deberá adelantarse en el marco del proceso de actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) y la Estrategia de Transformación Digital, con el propósito de optimizar la cartera de proyectos y garantizar que los recursos y esfuerzos se orienten hacia iniciativas con alto impacto y coherencia con los objetivos misionales, por otra parte se debe considerar en la etapa de formulación de Plan Estratégico Institucional PAI-2026 La programación de dichos proyectos suspendidos, de acuerdo a las necesidades que determine el proceso. | 15% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 45%
[6 empty] | Inversión | 8089 Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda | Seguridad Digital | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) | 2. Revisar y actualizar instrumentos de gestión de TI y seguridad digital que aseguren el gobierno de Tecnologías de la Información (TI), garantizando la incorporación de los lineamientos institucionales y las acciones de mejora requeridas. | 2025-02-03 | 2025-12-15 | Instrumentos de gestión de TI actualizados | 8 | Porcentaje de instrumentos de gestión de TI y seguridad digital revisados y actualizados. | (Número de instrumentos de gestión de TI revisados y actualizados trimestralmente/ Número total de instrumentos de gestión de TI programados)*100 | 40% | 1 | 1 | Se realizo la formalización y actualización para la vigencia 2025 de los siguientes instrumentos estratégicos los cuales están dispuestos en el portal de transparencia de la UMV: • Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) • Plan de Seguridad de la Información (PESI) • Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital Se incluye acta del 30 de enero del 2025 del CIGD | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/EGTI_GDOC/EqwsLUVQQANDmdTHX6IkdckBHeEwZokTOVQCr2C1XBJbRA?e=MyVhIf | Se cumple con la actividad y el producto, las evidencias son correspondientes, se deja la observación que los documentos relacionados deben ser aprobados y publicados en SIGESTION de acuerdo al proceso de actualización documental, estos deben quedar actualizados para el seguimiento del próximo trimestre. | 5% | 3 | 3 | Durante el segundo trimestre de 2025 se avanzó en la actualización y formalización de documentos clave del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (SGSPI). Se actualizó la Declaración de Aplicabilidad alineada con la norma ISO/IEC 27001:2022, fortaleciendo la gestión de riesgos y los controles de seguridad. Se ajustó el Esquema de Mantenimiento de Soluciones, incluyendo el mantenimiento preventivo y responsabilidades técnicas más claras. También se actualizó el formato de Gestión de Credenciales, incorporando el registro de autorización para acceso biométrico al Data Center. Estas acciones fortalecen el cumplimiento normativo, la trazabilidad y la seguridad digital en la entidad. |  | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre | 15% | 2 | 2 | Durante el tercer trimestre de 2025 se avanzó de manera significativa en la actualización y formalización de documentos clave del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (SGSPI). Se avanzó en la actualización de políticas estratégicas, pasando de dos previstas a tres actualizadas: * Política de Navegación en Internet. * Política específica de Uso Seguro de IA Generativa. * Política de Seguridad en la Gestión de Activos de Información. * Política de uso del canal de comunicación Teams. Estas acciones no solo cumplieron con lo proyectado, sino que superaron lo esperado, consolidando el cumplimiento normativo, mejorando la trazabilidad de la gestión y fortaleciendo de manera integral la seguridad digital de la entidad. | https://uaermv.sharepoint.com/:b:/s/EGTI_GDOC/Ef158lNsCQ5DvfseFM9uEnEBTPvQ9JaTEX6zzXRVveycnw?e=gk5Ymz | De acuerdo con los soportes allegados por el proceso EGTI con los formatos DES-FM-008-V1 sobre novedades documentales tramitadas por el proceso, se supero la unidad de medida programada por el proceso en más de dos (2) documentos en relación a la actualización de instrumentos de gestión de TI, se recomienda revisar y tener en cuenta cuales de estos documentos deben pasar a aprobación de Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD se da por EJECUTADA la acción. | 10% | 2 | 0 |  |  |  | 0% | 30%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.3. Ejecutar 3 Proyectos encaminados a actualizar los módulos de los sistemas de información SIGMA, Calíope y Orfeo e Implementar el plan de mantenimiento de sistemas de información | Oficina de Tecnologías de la Información | 4. Estrategia de Gobierno de TI | 2. Asegurar la operación continua y el soporte funcional de los sistemas de información institucional, a través de la implementación de nuevas funcionalidades y la ejecución efectiva del plan de mantenimiento, con el fin de garantizar la disponibilidad, eficiencia y alineación con las necesidades organizacionales. | 75% | Inversión | 8089 Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda | Gobierno Digital | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) | 1. Realizar mantenimientos preventivos trimestrales, incluyendo actualizaciones de software, revisión de bases de datos y optimización de configuraciones. | 2025-01-01 | 2025-12-15 | Informe Ejecutivo | 4 | Porcentaje de ciclos de mantenimientos preventivos trimestrales realizados | (Número de ciclos de mantenimientos preventivos realizados/ Número total de mantenimientos programados)*100 | 50% | 1 | 1 | Se diseñó y formalizó el cronograma anual de actividades para 2025, permitiendo una planificación estratégica anticipada y alineada con los objetivos de la OTI. Adicionalmente, Se ejecutaron con éxito las actividades de respaldo (backup), garantizando la protección y disponibilidad de la información institucional. Se incluyen actas de seguimiento semanal del mes de enero y febrero donde el jefe (E) de la OTI valida la información del reporte relacionado con mantenimiento, incluyendo los informes presentados por el equipo de desarrollo. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/EGTI_GDOC/EjO7q-3hDcdCiDglJ-O6ZHoBqqUao8-CsksKSN6NsCWGMw?e=HlZemO | Cumple con el producto y las evidencias propuestas para las acciones del plan | 12.5% | 1 | 1 | En el segundo ciclo de 2025 se ejecutaron las actividades de backups, revisión y capacitación con los equipos funcionales, y la revisión de mesas de ayuda (lo cual generó actividades en los Sprints 3 y 4 de Sigma en cuanto a la actualización de ArcgisPro, Gitlab, cambios de procedimientos documentales, solicitud de creación de una bodega de datos para el manejo de backups). | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/EGTI_GDOC/EllSKUgz0sRJp4AltBTDQ3wB_pgQ4WPVSUKZElOqYywSMg?e=MTRT38 | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre, recomendación es que el informe ejecutivo se firme a través de Orfeo. | 12.5% | 1 | 1 | Durante el tercer trimestre de 2025 se ejecutaron las actividades de backups, revisión y capacitación con los equipos funcionales, y la revisión de mesas de ayuda (lo cual generó actividades en los Sprints 6, 7, 8 y 9 de Sigma, generando adicionalmente un documento base para la gestión de logs en aplicaciones JAVA. | https://uaermv.sharepoint.com/sites/EGTI_GDOC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEGTI%5FGDOC%2FDocumentos%20compartidos%2FReportes%20PAI%2F2025%2FIII%20Trimestre%2FEvidencias%2FSistemas%2F01%20ACCION&viewid=c60773a5%2D441a%2D4b7e%2Da0c5%2D5a3c71cd1275&p=true&ga=1 | De acuerdo con las evidencias reportadas en particular la que da cumplimiento a la acción con el documento Plan de mantenimiento - informe ejecutivo 2025-3 que contiene INFORME PLAN DE MANTENIMIENTO INFORME EJECUTIVO 2025 - 3 para el trimestre, se reitera la recomendación en cuanto a que el informe debería tener firmas de aprobación del jefe de oficina y quienes lo elevarán a través de Orfeo e informar a las áreas directivas de su contenido en caso que aplique. | 12.5% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 37.5%
[6 empty] | Inversión | 8089 Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda | Gobierno Digital | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) | 2. Asegurar el cumplimiento de 80 actividades planeadas en los sprints | 2025-03-02 | 2025-12-15 | Informe de cumplimiento de sprints del trimestre | 4 | Cumplimiento de las actividades planeadas | Promedio de cumplimiento de sprints finalizados en el trimestre | 50% | 1 | 1 | Durante los sprints 1 y 2 de los sistemas Sigma y Calíope, se completaron satisfactoriamente 12 actividades distintas a la atención de incidentes, orientadas a la mejora funcional y operativa de los sistemas. Estas actividades incluyeron: RQ27-2: GTHU-S-FM-012 – Formato de Inspección de Maquinaria. Modificación en el cálculo del área en fallas. RQ34: Caso No. 38508 – Configuración de aplicaciones SIGMA para servicios geográficos del Convenio 01 EAB-UAERMV 2024. RQ6: Cargue de datos sobre fallas en pavimento rígido ("Realizar visita técnica de diagnóstico"). RQ14: Desarrollo y mejoras en la ficha de cierre con funcionalidad de exportación. RQ17: Desarrollo del semáforo en la lista de informes diarios. RQ27-1: GTHU-S-FM-008 – Formato de Inspección de Vehículos. RQ27-5: INFRA-FM-037 – Reporte consolidado de solicitud de baños para frentes de obra y sedes. RQ27-3: INFRA-FM-034 – Formato de solicitud de baños para frentes de obra y sedes. RQ27-4: GAM-FM-012 – Verificación de buenas prácticas ambientales. RQ14 y RQ17: Ajustes adicionales en ficha de cierre y semáforo de informes diarios, respectivamente. En cuanto al sistema Orfeo, se implementaron 6 nuevas funcionalidades enfocadas en la gestión documental y automatización de procesos, entre ellas: Fase 3 del Acuse de Recibido: ejecución de pruebas, afinamiento y cargue. Módulo de Inventario Documental (Fase 2). Cierre controlado de sesiones. Conteo automático de firmas electrónicas. Se incluyen los informes por cada proyecto | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/EGTI_GDOC/EuxXmisl4PdFpm9kVE_RNMUB24SuJoyRUBXBvvEM_5PD6g?e=Qgu2rh | Cumple con el producto y las evidencias propuestas para las acciones del plan, como observación se debe dejar soporte del informe como memorando en ORFEO | 12.5% | 1 | 1 | Durnte este trimestre se ejecutaron las sigueitnes actividades, condensadas en el informe correspondiente y reportadas en el tablero d ceontrol de cada proyecto en Microsoft Planner: Sprint # 3 (05/05/2025 a 24/05/2025) y 4 (27/05/2025 a 17/06/2025), se abordaron 23 actividades relacionadas con desarrollos, documentación y pruebas (las demás actividades de los sprint se excluyeron del listado), de los cuales 5 están en curso y 18 fueron finalizadas: - Actualización Procesos y Procedimientos SisGestión Sprint # 4 - RQ36. Selección geográfica Asignación de Visitas SPC (en curso) - Requerimiento - Re-cálculo del PCI - Solicitud Control Interno (en curso) - RQ16. Seguimiento de Visitas (en curso) - Automatizar corrección de Transiciones SIGMA (en curso) - RQ33. Caso No. 39579 y 43331 Calculo de KM/Carril de Obra para Sellos de Fisuras y Limpieza de Sumideros (en curso) - Caso No. 44373 - SPC Requerimiento (Directora) - RQ4. Reporte de Despacho de Materiales - Vales - ACTUALIZACIÓN del Manual de Usuario GASA - Pruebas - Re-diseño Flujo SPC - Mesas de Ayuda Intervención Sprint # 3 - Mesas de Ayuda Componente Geográfico Sprint # 3 - Quitar programa IMVI-PR-003 - Caso 341 - BLOQUEANTE en producción: ""Gestionar ""Reserva"". Al asignar ""Reserva Aprobada"" - Actualización GIT - RQ35. Caso No. 39739 (12/02/2025) Ingreso de Fotografias del Antes y Despues de las intervenciones por parte del area de Comunicaciones (Solicitud Director) - Mesas de Ayuda Mejoramiento Sprint # 3 - Capacitación SPC - Verificación Actividades/Transiciones SPC - Configuración Calíope: Menú (GASA - Inspección de Vehículos) - Incidente Validación Activo (SI/NO) Lista tipo documentos SIGMA - Cargue documentos - Caso No. 37987 / RF-65190-1-37987 - Solicitud de consolidado sigma. - Caso No. 37991 / RF-65194-1-37991 - Columna adicional pestaña Generación Ficha de Cierre - SIGMA Sprint # 5: 16/06/2025 a 04/07/2025 (en ejecución) - Mesas de Ayuda Intervención Sprint # 5 - Actualización Procesos y Procedimientos SisGestión Sprint # 5 - RQ5. Cargue de base de datos de Báscula en SIGMA - RQ16. Seguimiento de Visitas - RQ33. Caso No. 39579 (07/02/2025)/ 43331 (30/04/2025) Calculo de KM/Carril de Obra para Sellos de Fisuras y Limpieza de Sumideros - RQ4. Reporte de Despacho de Materiales - Vales - ACTUALIZACIÓN del Manual de Usuario GASA ORFEO 2025 Sprint # 3 (05/05/2025 a 24/05/2025) y 4 (27/05/2025 a 17/06/2025), se abordaron 9 actividades relacionadas con desarrollos, documentación y pruebas (las demás actividades de los sprint se excluyeron del listado), de los cuales 4 están en curso y 9 fueron finalizadas: - Mesas de Ayuda Sprint # 4 - Requerimiento: Optimización de Cargue de Archivos - Desarrollo: Finalización Radicados Entrada con Acuse de Recibido - Desarrollo: Cierre de sesiones controlado - Requerimiento: Finalización Radicados Entrada con Acuse de Recibido - Requerimiento: Banter Terminológico - Crear enlace a Banter Terminológico del AGN - Acuse de recibido Fase 3 - Pruebas y afinamiento - Desarrollo - Cargue de acuse de recibo Fase 3 " | https://uaermv.sharepoint.com/:b:/s/EGTI_GDOC/EcZbbUFvzINMo5qxEU_wlxUBjm4o4tBVhEiq8m0qTYup3A?e=wJrmKH | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre, se recomienda que se ajuste la presentación del informe y que ese tenga una validación por parte del líder del proceso. | 12.5% | 1 | 1 | Durante este trimestre se ejecutaron actividades dentro de los proyectos en desarrollo, las cuales se registran en los informes semanales, así cómo en el tablero de control de cada proyecto en Microsoft Planner; es importante resaltar que se priorizaron solicitudes de la Dirección General y la Secretaría General, lo que causó retrasos en los proyectos y por tanto se está adelantando la formalización de control de cambios. SIGMA: Sprint # 6 (07/07/2025 a 25/07/2025), #7 (28/07/2025 a 22/08/2025), #8 (25/08/2025 a 12/09/2025) y #9 (15/09/2025 a 03/09/2025), se abordaron 73 actividades relacionadas con atención y soporte a los desarrollos en producción, nuevas solicitudes de la Dirección General y de la Secretaría General, nuevas funcionalidades relacionadas en el cronograma del proyecto, análisis y documentación de requerimientos, pruebas y verificaciones. ORFEO: Sprint # 6 (07/07/2025 a 25/07/2025), #7 (28/07/2025 a 22/08/2025), #8 (25/08/2025 a 12/09/2025) y #9 (15/09/2025 a 03/09/2025), se abordaron 18 actividades relacionadas con nuevas funcionalidades relacionadas en el cronograma del proyecto, análisis y documentación de requerimientos, pruebas y verificaciones, actualización del modelo de requisitos MOREQ y actualización de Manuales de Usuario. Contabilidad de Costos Intervención Caliope: Sprint # 6 (07/07/2025 a 25/07/2025) y #7 (28/07/2025 a 22/08/2025), se abordaron actividades para el cierre del proyecto. | https://uaermv.sharepoint.com/sites/EGTI_GDOC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEGTI%5FGDOC%2FDocumentos%20compartidos%2FReportes%20PAI%2F2025%2FIII%20Trimestre%2FEvidencias%2FSistemas%2F02%20ACCION&viewid=c60773a5%2D441a%2D4b7e%2Da0c5%2D5a3c71cd1275&p=true&ga=1 | De acuerdo con una de las evidencias reportadas denominada "Proyectos SIGMA-ORFEO-CALIOPE - Informe Ejecutivo 2025-III.pdf" que como su nombre lo indica contiene información del Sprint # 6 ORFEO- INFORME PROYECTOS SIGMA – ORFEO - CALIOPE INFORME EJECUTIVO, se da por Ejecutada la acción al igual que los demás soportes adicionales adjuntos, se reitera nuevamente la recomendación se ajuste la presentación del informe ( se ve en borrador con control de cambios ) y que ese tenga una validación por parte del líder del proceso, falta firma por sistema ORFEO 2025 - 3 | 12.5% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 37.5%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.5. Garantizar la disponibilidad del 94% de los servicios tecnológicos que intervienen en los sistemas SIGMA, Calíope, Orfeo y Portales Web | Oficina de Tecnologías de la Información | 4. Estrategia de Gobierno de TI | 3. Garantizar la disponibilidad, continuidad operativa y calidad de los servicios tecnológicos que respaldan los servicios institucionales de SIGMA, Calíope, Orfeo y Portales Web, mediante un monitoreo proactivo de los sistemas y una supervisión rigurosa del desempeño de los proveedores. | 75% | Inversión | 8089 Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda | Seguridad Digital | No se asocia a Políticas Públicas | Plan de seguridad y privacidad de la información | 1. Desarrollar el monitoreo continuo y mensual del estado de los sistemas e infraestructura tecnológica que respaldan los servicios de SIGMA, Calíope, Orfeo y Portales Web, con el objetivo de identificar y abordar fallas o intermitencias de manera proactiva, garantizando la disponibilidad y la continuidad operativa. | 2025-01-01 | 2025-12-15 | Informe Ejecutivo | 12 | Porcentaje de monitoreos mensuales completados para los sistemas e infraestructura tecnológica | (Número de monitoreos realizados/ Número total de monitoreos programados)*100 | 60% | 3 | 3 | Se elaboraron y presentaron los informes de monitoreo correspondientes al primer trimestre del año, con foco en el seguimiento del estado y desempeño de las aplicaciones misionales de la entidad. Estos informes fueron sustentados con base en el análisis realizado mediante las herramientas de monitoreo PANDORA, SIEM y las soluciones FORTI implementadas por la UAERMV, fortaleciendo la gestión proactiva y la seguridad operativa de los sistemas. Se incluyen actas de seguimiento semanal del mes de enero y febrero donde el jefe (E) de la OTI valida la información de los proyectos reportados, incluyendo los informes presentados por el equipo de infraestructura. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/EGTI_GDOC/ElYawhNh52VGiy7bYj9K5QoBnCPUdjpmuzo-7H_yzm0Afw?e=DJld1J | Cumple con el producto y las evidencias propuestas para las acciones del plan | 15% | 3 | 3 | En este informe se presentan el reporte de monitoreo de los meses del segundo trimestre del año de las aplicaciones misionales. Los informes son presentados y sustentados del monitoreo que se realizan con las herramientas PANDORA y SIEM y herramientas de monitoreo FORTINET que tiene la UAERMV. |  | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre | 15% | 3 | 3 | Se presentan los informes de monitoreo de los meses del tercer trimestre del año de las aplicaciones misionales. Los informes son presentados y sustentados del monitoreo que se realizan con las herramientas PANDORA y SIEM y herramientas de monitoreo FORTINET que tiene la UAERMV. Los informes son presentados y sustentados del monitoreo que se realizan con las herramientas PANDORA y SIEM y herramientas de monitoreo FORTINET que tiene la UAERMV." |  | Teniendo en cuenta los soportes allegados por el proceso el día 16 de octubre 2025 por esta plataforma , la OAP procede a revisar el radicado Orfeo 20251140277873 INFORME EVIDENCIAS Plan de Acción Institucional TERCER TRIMESTRE, Informes del monitoreo de los servicios Informáticos 1Q , INFORME EJECUTIVO Evidencia 2 ANS 3Q en en formato Word sin embargo al buscar en el link de acceso https://uaermv.sharepoint.com/sites/EGTI_GDOC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEGTI%5FGDOC%2FDocumentos%20compartidos%2FReportes%20PAI%2F2025%2FIII%20Trimestre%2FEvidencias%2FInfraestructura&viewid=c60773a5%2D441a%2D4b7e%2Da0c5%2D5a3c71cd1275&ga=1 se encontraron los radicados del periodo a evaluar por lo tanto se evalua como EJECUTADO 20251140277873 y 20251140278713 | 15% | 3 | 0 |  |  |  | 0% | 45%
[6 empty] | Inversión | 8089 Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda | Gobierno Digital | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) | 2. Supervisar y evaluar de manera cuatrimestralmente el desempeño de los servicios tecnológicos, verificando el cumplimiento de los niveles de disponibilidad establecidos en los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA), con el fin de garantizar la calidad y la continuidad de los servicios contratados. | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Informe Ejecutivo | 4 | Porcentaje de evaluaciones trimestrales de desempeño de los servicios tecnologicos realizadas según lo planificado | (Número de evaluaciones realizadas/Número total de evaluaciones programadas)*100 | 40% | 1 | 1 | Se elabora y presenta el informe trimestral de seguimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) correspondientes a la Mesa de Ayuda, permitiendo evaluar el cumplimiento de los compromisos de atención establecidos. Los indicadores fueron generados a través de la herramienta ARANDA y gestionados por el ingeniero de soporte de Nivel 2, garantizando la trazabilidad y confiabilidad de la información reportada. Se incluyen actas de seguimiento semanal del mes de enero y febrero donde el jefe (E) de la OTI valida la información de los proyectos reportados, incluyendo los informes presentados por el equipo de infraestructura. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/EGTI_GDOC/EvfYaBxP3blGqOCfl-hCxCoB5mUwlwAsjC-aUXoznOVpQg?e=8DpJ94 | Cumple con el producto y las evidencias propuestas para las acciones del plan | 10% | 1 | 1 | En este informe se presenta el reporte del segundo trimestre de 2025 de los acuerdos de niveles de servicio (mesa de Ayuda) Estos indicadores son generados desde la herramienta ARANDA y gestionados por el ingeniero Nivel 2 |  | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre | 10% | 1 | 1 | En este informe se presentan los Informes del Tercer trimestre de 2025 de los acuerdos de niveles de servicio (mesa de Ayuda) Estos indicadores son generados desde la herramienta ARANDA y gestionados por el ingeniero Nivel 2 Estos indicadores son generados desde la herramienta ARANDA y gestionados por el ingeniero Nivel 2" |  | Con el soporte con 20251140278713 se evidencia cumplimiento de la acción propuesta dentro del periodo evaluado. se da por Ejecutada. | 10% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 30%

## PCI
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| CÓDIGO: DES-FM-005 |  |  |  | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2024
2025
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [10 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | EJECUTADO | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO
[11 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo | 1.1. Conservar 20000 m2 de la red de infraestructura peatonal | Subdirección de Planificación y de Conservación | 5. Planificación de la Conservación de la Infraestructura | 1. Realizar la planificación de las intervenciones de la red de infraestructura peatonal de la Ciudad, acorde a las metas. | 58.9% | Inversión | 8055 Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C. | Servicio al ciudadano | Espacio Público | No se asocia a ningún plan | 1. Priorizar de manera efectiva los metros cuadrados de la red de infraestructura peatonal | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Programación de priorización. Memorando de priorización a la SPAL y SII con la documentación anexa. | 100% | Priorización kilómetros carril | ((Metros Cuadrados Priorizados / Metros Cuadrados de la Meta Programada PDD)*100) | 100% | 25% | 8.9% | Se priorizaron en el primer trimestre 7 PK correspondientes a 1.167,77 m2 y 6,01 Kilómetros Carril. Por otra parte, la GIU incluyó por el Procedimiento IMVI-PR-012; 5 PK con 1.063,54 m2, por lo cual se presenta una priorización efectiva correspondiente a 12 PK con 2.231,31 m2, con el 8,9% de la meta trimestral programada. |  | Una vez revisadas las evidencias, se establece que para el primer trimestre, se realiza una ejecución parcial de la actividad, por cuanto sólo se priorizó un 8.9% del 25% programado. | 8.9% | 25% | 25% | Se priorizaron en el segundo trimestre 22 PK correspondientes a 9.098,15 m2. Por otra parte, la GIU incluyó por el Procedimiento IMVI-PR-012; 1 PK con 50,94 m2, por lo cual se presenta una priorización efectiva correspondiente a 9.149,09 m2, con el 36,6% de la meta trimestral programada. Se aclara que en esta actividad se reporta un 11,6% adicional en razón a que en el primer trimestre sólo se priorizó un 8.9% del 25% programado. |  | Una vez revisadas las evidencias, se establece que para el segundo trimestre, el proceso cumple con la ejecución de las actividades, de igual manera realizó una ejecución adicional por el 11,6%. cumpliendo así con el 25% programado para el periodo. | 25% | 25% | 25% | Se priorizaron en el tercer trimestre 98 PK correspondientes a 26.626,67 m2. Por otra parte, la GIU incluyó por el Procedimiento IMVI-PR-012; 2 PK con 2.213,85 m2; además se excluyeron 21 PK con 7.006,83 m2 por lo cual se presenta una priorización efectiva correspondiente a 21.833,69 m2, con el 87,3% de la meta trimestral programada. Se incluyen PK de los convenios 1396-IDU, 3530-SDM y FDL por eso el incremento en las priorizaciones, lo cual esta revisando la SII, SPAL, SPC y OAP para ajuste de metas del cuarto trimestre. |  | Una vez revisadas las evidencias reportadas para el tercer trimestre, el proceso PCI, cumple con la ejecución de las actividades, de igual manera realizó una ejecución adicional del 11,6%. cumpliendo así con el 25% programado para el periodo. | 25% | 25% | 0% |  |  |  | 0% | 58.9%
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible | 2.2. Conservar 314 kilómetros carril de la red vial | Subdirección de Planificación y de Conservación | 5. Planificación de la Conservación de la Infraestructura | 2. Realizar la planificación de las intervenciones de la red vial local, intermedia y rural de la Ciudad, acorde a las metas. | 75% | Inversión | 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. | Servicio al ciudadano | Espacio Público | No se asocia a ningún plan | 1. Priorizar de manera efectiva kilómetros carril para la conservación de la red vial | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Programación de priorización. Memorando de priorización a la SPAL y SII con la documentación anexa. | 100% | Priorización kilómetros carril | ((Kilómetros Carril Priorizados / Kilómetros Carril de la Meta Programada PDD) *100) | 100% | 25% | 25% | Se priorizaron en el primer trimestre 659 PK equivalentes a 92,30 Kilómetros Carril definidos en malla local (LO), intermedia (IN) y Rural (RU) con 593 PK equivalentes a 84,71 Kilómetros Carril definidos y en malla Arterial (AR) con 66 PK equivalentes a 7,59 Kilómetros Carril definidos. Adicionalmente se excluyeron 23 PK correspondientes a 1,75 Kilómetros carril definidos, así como la suspensión por parte de la Gerencia de Infraestructura Urbana (GIU) de 1 PK equivalente a 0,11 Kilómetros carril definidos, por otra parte la GIU incluyó por el Procedimiento IMVI-PR-012, 1,74 Kilómetros-Carril de intervención con 1 PK, por lo cual se presenta una priorización efectiva correspondiente a 91,66 Kilómetros Carril definidos, con el 25,7% de la meta trimestral programada. |  | Una vez revisadas las evidencias, se establece que para el primer trimestre, el proceso cumple con lo programado, priorizando un 25% de kilómetros carril respeto de la meta anual. | 25% | 25% | 25% | Se priorizaron en el segundo trimestre 585 PK equivalentes a 92,26 Kilómetros Carril definidos en malla local (LO), intermedia (IN) y Rural (RU) con 530 PK equivalentes a 84,19 Kilómetros Carril definidos y en malla Arterial (AR) con 55 PK equivalentes a 8,07 Kilómetros Carril definidos. Adicionalmente se excluyeron 2 PK correspondientes a 0,39 Kilómetros carril definidos, por lo cual se presenta una priorización efectiva correspondiente a 91,87 Kilómetros Carril definidos, con el 25,8% de la meta trimestral programada. Se priorizó un 0.8% adicional de lo programado para el segundo trimestre. |  | Revisados los soportes cargados, se establece que para el segundo trimestre, el proceso cumple con lo programado, priorizando un 25,8% de kilómetros carril respeto de la meta anual. | 25% | 25% | 25% | Se priorizaron en el tercer trimestre 2.063 PK equivalentes a 241,40 Kilómetros Carril definidos en malla local (LO), intermedia (IN) y Rural (RU) con 1.978 PK equivalentes a 227,33 Kilómetros Carril definidos y en malla Arterial (AR) con 85 PK equivalentes a 14,07 Kilómetros Carril definidos. Adicionalmente se excluyeron 11 PK correspondientes a 1,34 Kilómetros carril definidos, por otra parte la GIU incluyó por el Procedimiento IMVI-PR-012, 0,02 Kilómetros-Carril de intervención con 1 PK, por lo cual se presenta una priorización efectiva correspondiente a 240,08 Kilómetros Carril definidos, con el 77,3% de la meta trimestral programada. Se incluyen PK de los convenios 1396-IDU, 3530-SDM y FDL por eso el incremento en las priorizaciones, lo cual esta revisando la SII, SPAL, SPC y OAP para ajuste de metas del cuarto trimestre. |  | Una vez revisadas las evidencias, se establece que para el segundo trimestre, el proceso cumple con lo programado, priorizando un 77,3% de kilómetros carril, l cumpliendo así con el 25% programado para el periodo y una ejecución adicional del 52.3%. | 25% | 25% | 0% |  |  |  | 0% | 75%
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible | 2.3. Conservar 14 km de cicloinfraestructura del distrito capital | Subdirección de Planificación y de Conservación | 5. Planificación de la Conservación de la Infraestructura | 3. Realizar la planificación de las intervenciones de la cicloinfraestructura de la Ciudad, acorde a las metas. | 67.2% | Inversión | 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. | Servicio al ciudadano | Espacio Público | No se asocia a ningún plan | 1. Priorizar de manera efectiva kilómetros lineales para la conservación de la cicloinfraestructura | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Programación de priorización. Memorando de priorización a la SPAL y SII con la documentación anexa. | 100% | Priorización kilómetros lineales | ((Kilómetros Lineales Priorizados / Kilómetros Lineales de la Meta Programada PDD) *100) | 100% | 25% | 17.2% | Se priorizaron 31 PK equivalentes a 2,41 Kilómetros-Lineal, equivalentes al 17,2% de la meta trimestral programada. |  | Una vez revisadas las evidencias, se establece que para el primer trimestre, se realiza una ejecución parcial de la actividad, por cuanto sólo se priorizó un 17.20% del 25% programado. | 17.2% | 25% | 25% | Se priorizaron 52 PK equivalentes a 5,04 Kilómetros-Lineal, equivalentes al 36% de la meta trimestral programada. Se priorizó un 11% adicional, en razón a que en el primer trimestre sólo se priorizó un 17.20% del 25% programado. |  | La evidencias presentadas demuestran el cumplimiento de la acción para el segundo trimestre, el proceso cumple con lo programado, priorizando un 25% de kilómetros carril respeto de la meta anual, de igual manera priorizaron un 11% adicional correspondiente a lo que no se ejecutó en el primer trimestre. | 25% | 25% | 25% | Se priorizaron 167 PK equivalentes a 8,21 Kilómetros-Lineal definidos; Adicionalmente se excluyeron 9 PK correspondientes a 0,56 Kilómetros lineal definidos, por lo cual se presenta una priorización efectiva correspondiente a 7,65 Kilómetros lineal definido, con el 54,6% de la meta trimestral programada. Se incluyen PK de los convenios 1396-IDU, 3530-SDM y FDL por eso el incremento en las priorizaciones, lo cual esta revisando la SII, SPAL, SPC y OAP para ajuste de metas del cuarto trimestre. |  | Una vez revisadas las evidencias reportadas por el proceso, se establece que para el periodo a evaluar, se realiza una ejecución de 54,6% en el trimestre, cumpliendo con el 25% programado y una ejecución adicional de 29.6%. | 25% | 25% | 0% |  |  |  | 0% | 67.2%
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible | 2.1. Intervenir 6 puntos críticos de la malla vial rural | Subdirección de Planificación y de Conservación | 5. Planificación de la Conservación de la Infraestructura | 4. Realizar la planificación de las intervenciones de puntos críticos de la malla vial rural de la Ciudad, acorde a las metas. | 75% | Inversión | 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. | Servicio al ciudadano | Espacio Público | No se asocia a ningún plan | 1. Priorizar de manera efectiva los puntos críticos de la malla vial rural | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Programación de priorización. Memorando de priorización a la SPAL y SII con la documentación anexa. | 100 | Priorización puntos críticos de la malla vial rural | ((Puntos Críticos Priorizados / Puntos Críticos de la Meta Programada PDD)*100) | 100% | 25 | 25 | Se priorizaron en el primer trimestre 2 puntos críticos, equivalentes al 50% de la meta trimestral programada. |  | Una vez revisadas las evidencias, se establece que para el primer trimestre, se realiza una ejecución total de la actividad, respecto de lo programado, por cuanto se priorizó 2 puntos críticos que equivalen a un 25%. | 25% | 25 | 25 | Se priorizaron en el segundo trimestre 2 puntos críticos, cumplimiento con lo programado. |  | Una vez revisadas las evidencias, se establece que para el primer trimestre, se realiza una ejecución total de la actividad, respecto de lo programado, por cuanto se priorizó 2 puntos críticos que equivalen a un 25%. | 25% | 25 | 25 | Se ejecutó el total de las actividades programadas para el Tercer Trimestre, por cuanto se priorizaron 2 puntos críticos que equivalen a un 25%. |  | Una vez revisadas las evidencias, se establece que para el periodo a evaluar, se realiza una ejecución total de la actividad, respecto de lo programado, por cuanto se priorizó 2 puntos críticos que equivalen a un 25%. | 25% | 25 | 0 |  |  |  | 0% | 75%

## GLAB
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| CÓDIGO: DES-FM-005 |  |  |  | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2024
2025
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [10 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | EJECUTADO | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO
[11 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo 2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible | 1.1. Conservar 20000 m2 de la red de infraestructura peatonal 2.1. Intervenir 6 puntos críticos de la malla vial rural 2.2. Conservar 314 kilómetros carril de la red vial 2.3. Conservar 14 km de cicloinfraestructura del distrito capital 2.4. Conservar 1 km-carril malla vial arterial del DC y realizar apoyos interinstitucionales 2.5. Intervenir 5 km-carril de la malla vial rural | Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | 6. Gestión de Laboratorio | 1. Ejecutar los ensayos requeridos para realizar el control de la calidad técnica de las obras realizadas por la entidad (incluye ensayos de exploracion geotecnica yformulas de trabajo de las mezclas asfalticas y de contreto). | 75% | Funcionamiento | 8055 Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C. | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 1. Ejecutar los ensayos establecidos en los acuerdos de servicio y/o solicitudes realizadas por los procesos misionales en el trimestre | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informes de ensayo emitidos por el laboratorio | 96% | Ensayos realizados | (No de ensayos realizados en el trimestre/No de ensayos solicitados en el trimestre)*100 | 80% | 24% | 24% | Se realizaron la totalidad de los ensayos solicitados por los clientes internos Gerencia de producción, Subdirección de Intervención, y los diferentes supervisores de los contratos de las materias primas recibidas por la entidad durante este trimestre los cuales corresponden a 5008 ensayos. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mercy_rivera_umv_gov_co/EilKB_Fl-rpEqQUq7rd24ZgBg-fkHQ17dNc09SLpna9hyg?e=8zuEKF | La evidencia corresponde con la descripción de la gestión y es consistente con el indicador formulado. | 20% | 24% | 24% | Se realizaron la totalidad de los ensayos solicitados por los clientes internos Gerencia de producción, Subdirección de Intervención, y los diferentes supervisores de los contratos de las materias primas recibidas por la entidad durante este trimestre los cuales corresponden a 5806 ensayos | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mercy_rivera_umv_gov_co/EpDDLuEtZKpKiE5Fo3vT4T4BCimWS4UOrZ7MzjQh5JHB-w?e=u8kBbG | Las evidencias acerca de los ensayos realizados corresponden al período y son consistentes con el indicador. | 20% | 24% | 24% | Se realizaron la totalidad de los ensayos solicitados por los clientes internos Gerencia de producción, Subdirección de Intervención, y los diferentes supervisores de los contratos de las materias primas recibidas por la entidad durante este trimestre los cuales corresponden a 10278 ensayos | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mercy_rivera_umv_gov_co/EqfAx_jwBuVJmxWqQkhHK18BlEgHOwhkMRuvAikXZsva1g?e=EwiABv | A partir de la muestra revisada las evidencias acerca de los ensayos realizados corresponden al período y son consistentes con el indicador. | 20% | 24% | 0% |  |  |  | 0% | 60%
[6 empty] | Funcionamiento | 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 2. Hacer seguimiento a los servicios prestados por el laboratorio en el trimestre | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Trazabilidad con el seguimiento de las solicitaudes | 100% | Matriz con trazabilidad de los ensayos | No de ensayos con seguimiento en el trimestre / No de ensayos solicitados en el trimestre)*100% | 20% | 25% | 25% | Se realizo el seguimiento a la totalidad de los ensayos solicitados por los diferentes clientes internos del laboratorio en este seguimiento se verifico que se hallan ejecutado la totalidad de los ensayos requeridos (5008 ensayos) para cada uno de los materiales recibidos en el laboratorio para ser ensayados y adicionalmente se verifico que los informes hayan sido enviados en los tiempos acordados con los clientes se adjunta la matriz de trazabilidad de los servicios del laboratorio en esta se relacionan todos los materiales recibidos los ensayos solicitados, los ejecutados, la fecha de envió y el memorando por medio del cual se realizo el envió de los resultados. |  | La evidencia corresponde con la descripción de la gestión y es consistente con el indicador formulado. Sin embargo no se observa un dato total de ensayos con seguimiento que permita verificar el indicador. La observación fue atendida por el proceso. | 5% | 25% | 25% | Se realizo el seguimiento a la totalidad de los ensayos solicitados por los diferentes clientes internos del laboratorio en este seguimiento se verifico que se hallan ejecutado la totalidad de los ensayos requeridos (5806 ensayos) para cada uno de los materiales recibidos en el laboratorio para ser ensayados y adicionalmente se verifico que los informes hayan sido enviados en los tiempos acordados con los clientes se adjunta la matriz de trazabilidad de los servicios del laboratorio en esta se relacionan todos los materiales recibidos los ensayos solicitados, los ejecutados, la fecha de envió y el memorando por medio del cual se realizo el envió de los resultados. |  | La evidencia corresponde con la descripción de la acción y los datos son consistentes. | 5% | 25% | 25% | Se realizo el seguimiento a la totalidad de los ensayos solicitados por los diferentes clientes internos del laboratorio en este seguimiento se verifico que se hallan ejecutado la totalidad de los ensayos requeridos (10278 ensayos) para cada uno de los materiales recibidos en el laboratorio para ser ensayados y adicionalmente se verifico que los informes hayan sido enviados en los tiempos acordados con los clientes se adjunta la matriz de trazabilidad de los servicios del laboratorio en esta se relacionan todos los materiales recibidos los ensayos solicitados, los ejecutados, la fecha de envió y el memorando por medio del cual se realizo el envió de los resultados. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mercy_rivera_umv_gov_co/Ev4hceWDGpJGlvtHRcL7IGwBj6TvaHbtp2bnZTTFxReBiw?e=YMPEBS | La evidencia corresponde con la descripción de la acción y los datos son consistentes con el indicador. | 5% | 25% | 0% |  |  |  | 0% | 15%

## PRO
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| CÓDIGO: DES-FM-005 |  |  |  | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2024
2025
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [10 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | EJECUTADO | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO
[11 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo 2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible | 1.1. Conservar 20000 m2 de la red de infraestructura peatonal 2.1. Intervenir 6 puntos críticos de la malla vial rural 2.2. Conservar 314 kilómetros carril de la red vial 2.3. Conservar 14 km de cicloinfraestructura del distrito capital 2.4. Conservar 1 km-carril malla vial arterial del DC y realizar apoyos interinstitucionales 2.5. Intervenir 5 km-carril de la malla vial rural | Gerencia de Producción | 7. Producción De Mezcla | 1. Suministrar los materiales y mezclas acorde con las solicitudes de los procesos misionales y anexos | 75% | Inversión | 8055 Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C. 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. |  | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 1. Realizar mínimo un seguimiento trimestral para monitorear la cadena de suministro. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Acta de seguimiento de contratos y soportes | 4 | Seguimiento contractual | (Seguimiento contractual y presupuestal realizado / Seguimiento contractual y presupuestal programado)* 100 | 50% | 1 | 1 | Se realizó un seguimiento trimestral en mesa de trabajo de seguimiento contractual y se incluyeron los contratos correspondientes a la vigencia 2024 y 2025, así como el seguimiento de las etapas precontractuales y la continuidad de negocio. Se aportan acta de Reunión de Seguimiento presupuestal a los contratos misionales FEBRERO 2025 y el informe de planificación de cadena de abastecimiento. |  | Se observa que se realizó el seguimiento de los contratos del mes de febrero con el acta de Reunión de Seguimiento presupuestal a los contratos misionales (enero 2024) realizada el 17 de febrero y el Informe No 2 de planeación y seguimiento de procesos críticos misionales 2025. Se recomienda en el acta de reunión dejar explicito que el seguimiento es trimestral. | 12.5% | 1 | 1 | se realizó mesa de trabajo de seguimiento contractual en el mes de mayo y se incluyeron los contratos correspondientes al la vigencia 2024 y 2025, así como el seguimiento de las etapas precontractuales y la continuidad de negocio. Se aportan acta de seguimiento contractual y el informe de planificación de cadena de abastecimiento. |  | Se observa el seguimiento a los contratos misionales, reflejado en el acta de la reunión presupuestal del 6 de junio de 2025 y en el reporte de planeación y avance de los procesos. No obstante, se identificó que el acta no cuenta con firma ni con radicado oficial, elementos indispensables para su validez como soporte documental. A partir de la próxima evaluación, únicamente se aceptarán actas que estén debidamente firmadas y radicadas. Esto garantizará la trazabilidad, y la confiabilidad de la información reportada | 12.5% | 1 | 1 | Se realizó un seguimiento trimestral en mesa de trabajo de seguimiento contractual y se incluyeron los contratos en ejecución gerencia de producción correspondientes a la vigencia 2025, así como el seguimiento de las etapas precontractuales y la continuidad de negocio. Se aportan acta de Reunión de Seguimiento presupuestal a los contratos misionales agosto 2025 y el Excel de actualización de estado de contratos de la cadena de abastecimiento. |  | Se revisaron las evidencias presentadas, entre ellas el Acta de Seguimiento Presupuestal a los Contratos Misionales correspondiente a agosto de 2025, realizada el 10 de septiembre de 2025, así como el documento en Excel de seguimiento a contratos GP – agosto 2025, los cuales respaldan el cumplimiento de la actividad. No obstante, dado que la actividad establece un seguimiento con periodicidad trimestral, para el próximo reporte se aceptará únicamente el acta que consolide dicho seguimiento trimestral, conforme a lo programado. | 12.5% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 37.5%
[6 empty] | Inversión | 8055 Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C. 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. |  | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 2. Despachar mínimo el 80% de las solicitudes recibidas en el trimestre | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Un indicador de cumplimiento de despachos | 4 | Indicador de cumplimiento de despachos | (m3 entregados / m3 programados) * 100 | 50% | 1 | 1 | De acuerdo con el compromiso para el trimestre 1 de 2025 se realizó el despacho de las cantidades solicitadas con un indicador de cumplimiento del 94,35%, lo que representa el cumplimiento del compromiso superando los valores requeridos. |  | Con base en el reporte del indicador PRO-IND-001-V1 Cumplimiento de entregas de mezclas autorizadas, correspondiente al primer trimestre, se evidencia el cumplimiento de la actividad programada en el Plan de Acción. No obstante, al cotejar la información del indicador reportado con la hoja técnica del mismo, se identifican diferencias que requieren análisis. En ese sentido, es necesario que el equipo responsable revise detalladamente el indicador y evalúe la posibilidad de ajustar la fórmula en el Plan de Acción o en la hoja técnica, con el fin de garantizar su coherencia y correcta interpretación. | 12.5% | 1 | 1 | de acuerdo al compromiso para el trimestre 2 de 2025 se realizó el despacho de las cantidades solicitadas con un indicador de cumplimiento del 92.66%, lo que representa el cumplimiento del compromiso superando los valores mínimos requeridos. |  | Con base en el reporte del indicador PRO-IND-001-V1 Cumplimiento de entregas de mezclas autorizadas, correspondiente al segundo trimestre, se evidencia el cumplimiento de la actividad programada en el Plan de Acción. Se recuerda revisar detalladamente el indicador y evalúe la posibilidad de ajustar la fórmula | 12.5% | 1 | 1 | De acuerdo con el compromiso para el trimestre 3 de 2025 se realizó el despacho de las cantidades solicitadas con un indicador de cumplimiento al 87.5 %, superando los valores requeridos por la meta. fuente: indicador cump/bitacora de producción |  | Con base en el reporte del indicador PRO-IND-001-V1 “Cumplimiento de entregas de mezclas autorizadas”, correspondiente al tercer trimestre, se evidencia el cumplimiento de la actividad programada en el Plan de Acción. Se recomienda revisar en detalle el indicador y evaluar la posibilidad de ajustar su fórmula, con el fin de garantizar que refleje de manera precisa el avance y los resultados del proceso. | 12.5% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 37.5%

## LMME
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| CÓDIGO: DES-FM-005 |  |  |  | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2024
2025
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [10 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | EJECUTADO | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO
[11 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo 2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible | 1.1. Conservar 20000 m2 de la red de infraestructura peatonal 2.1. Intervenir 6 puntos críticos de la malla vial rural 2.2. Conservar 314 kilómetros carril de la red vial 2.3. Conservar 14 km de cicloinfraestructura del distrito capital 2.4. Conservar 1 km-carril malla vial arterial del DC y realizar apoyos interinstitucionales 2.5. Intervenir 5 km-carril de la malla vial rural | Gerencia de Maquinaria y Equipos | 8. Logística y Manejo de Maquinaria y Equipo | 1. Aprovisionar la maquinaria, vehículos y equipos para la atención de las intervenciones | 75% | Inversión | 8055 Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C. 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. |  | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 1. Mantener la disponibilidad de maquinaria, vehículos y equipos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Acta de seguimiento del parque automotor y soportes | 4 | Seguimiento a disponibilidad | (Acta entregada / Acta programada) * 100 | 50% | 1 | 1 | Se mantuvo la disponibilidad de maquinaria, vehículos y equipos, a la cual se le realiza seguimiento mediante la mesa de trabajo de seguimiento al parque Automotor en el mes de febrero en el que se incluyen la trazabilidad de maquinaria, vehículos y equipos como etapa inicial para realizar el aprovisionamiento requerido para las intervenciones. |  | Con los soportes de las evidencias del producto de un Acta de seguimiento del parque automotor y soportes, se evidencia el cumplimiento de la acción programada. Sin embargo, Se devuelve el reporte al proceso por que falta la aprobación del líder. Con los soportes de las evidencias del producto de un Acta de seguimiento del parque automotor y soportes, Y el ajuste de la aprobación del líder del proceso, se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 12.5% | 1 | 1 | aumentó la disponibilidad consolidada por tipologias de maquinaria, vehículos, equipos y plantas industriales, a la cual se le realiza seguimiento mediante la mesa de trabajo de parque Automotor en el mes de mayo, como etapa inicial para realizar el aprovisionamiento requerido para las intervenciones. De acuerdo con el seguimiento el resultado es de 83,5%, producto de la gestión realizada por parte del equipo de mantenimiento y supervisión de los contratos. |  | 11 07 2025 Con los soportes de las evidencias del producto de un del Acta de la Mesa de trabajo PARQUE AUTOMOTOR mayo 2025 y soportes, se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 12.5% | 1 | 1 | Se presenta la disponibilidad de maquinaria, vehículos y equipos, a la cual se le realiza seguimiento mediante la mesa de trabajo de seguimiento al parque Automotor en el mes de julio en el que se incluyen la trazabilidad de maquinaria, vehículos y equipos como etapa inicial para realizar el aprovisionamiento requerido para las intervenciones. |  | 10 10 2025 Con los soportes de las evidencias de actas de seguimiento del parque automotor de: julio, se evidencia el cumplimiento de la acción programada, se recomienda que el acta este firmada para su aprobación y con la lista de asistencia de quienes acompañan la mesa, adicional relacionar si se dejan compromisos o no. | 12.5% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 37.5%
[6 empty] | Inversión | 8055 Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C. 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. |  | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 2. Asignar la maquinaria, vehículos y equipos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe gerencial (documento) | 4 | Informe gerencial | (informes entregados / informes programados) * 100 | 50% | 1 | 1 | De acuerdo con el compromiso se realiza asignación de la maquinaria, vehículos y equipos. se anexa informe de SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES Y ENTREGAS DE PRIMER TRIMESTRE 2025. |  | Con los soportes de las evidencias del producto de un Informe gerencial (documento), se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 12.5% | 1 | 1 | De acuerdo con el compromiso se realiza asignación de la maquinaria, vehículos y equipos. se anexa informe de SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES Y ENTREGAS DE SEGUNDO TRIMESTRE 2025. |  | 11 07 2025 Con los soportes de las evidencias del producto de un Informe gerencial (INFORME SEGUIMIENTO DE SOLUCITUDES Y ENTREGAS), se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 12.5% | 1 | 1 | De acuerdo con el compromiso se realiza asignación de la maquinaria, vehículos y equipos. se anexa informe de SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES Y ENTREGAS DE SEGUNDO TRIMESTRE 2025. |  | 10 10 2025 Con los soportes de las evidencias de el informe gerencial de: INFORME SEGUIMIENTO DE SOLUCITUDES Y ENTREGAS DE TERCER TRIMESTRE 2025, se evidencia el cumplimiento de la acción programada, se recomienda que el informe este firmado y aprobado. | 12.5% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 37.5%
6. Fortalecer la capacidad operativa, logística y productiva a través la adquisición y renovación de la maquinaria, vehículos y equipos, disminuyendo la emisión de gases efecto invernadero y costos de operación | 2.6. Adquirir 34 unidades de maquinaria y equipo | Gerencia de Maquinaria y Equipos | 8. Logística y Manejo de Maquinaria y Equipo | 2. Ampliar y reponer el parque automotor tanto de maquinaria, vehículos y equipos para la atención de las intervenciones | 0% | Inversión | 8055 Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C. 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. |  | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 1. Adquirir unidades de maquinaria, vehículos y equipos | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Unidades adquiridas | 16 | Adquisición maquinaria, vehículos y equipos | (unidades de maquinaria, vehículos y equipos adquiridos / unidades de maquinaria, vehículos y equipos programados) * 100 | 100% | 0 | 0 |  |  | Según Programación esta para iniciar ejecución el primero de octubre de 2025. | 0% | 0 | 0 |  |  | 11 07 2025 Según Programación esta para iniciar ejecución el primero de octubre de 2025. | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 16 | 0 |  |  |  | 0% | 0%

## INFRA
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| CÓDIGO: DES-FM-005 |  |  |  | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2024
2025
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [10 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | EJECUTADO | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO
[11 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo 2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible | 1.1. Conservar 20000 m2 de la red de infraestructura peatonal 2.1. Intervenir 6 puntos críticos de la malla vial rural 2.2. Conservar 314 kilómetros carril de la red vial 2.3. Conservar 14 km de cicloinfraestructura del distrito capital 2.4. Conservar 1 km-carril malla vial arterial del DC y realizar apoyos interinstitucionales 2.5. Intervenir 5 km-carril de la malla vial rural | Subdirección de Intervención de la Infraestructura | 9. Intervención de la Infraestructura | 1. Optimización de la ejecución de las obras y autocontrol de calidad en los segmentos viales para el cumplimiento de metas en la Conservación de la red vial, red de infraestructura peatonal y la red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. | 75% | Inversión | 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. |  | Peatón | No se asocia a ningún plan | 1. Realizar seguimiento y control a la ejecución de las obras a través de los comités técnicos mensuales entre las Gerencias de Infraestructura Urbana y Rural. | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Acta de Reunión con el seguimiento y control del cumplimiento de metas | 12 | Seguimientos | (Número Seguimientos realizados / 12 Seguimientos programados) *100 | 60% | 3 | 3 | Durante el primer trimestre de 2025, se realizan 3 actas de reunión con el seguimiento y control del cumplimiento de metas |  | Con base en las actas de las reuniones de los comités técnicos mensuales adjuntas, se observa que se realizó seguimiento a la ejecución de las obras correspondiente a los meses de diciembre de 2024, enero y febrero de 2025. Al tratarse de un seguimiento de mes vencido, se evidenció la ejecución de la actividad. Se recomienda que en las próximas actas se incluyan de manera explícita los puntos clave tratados durante la reunión, así como los compromisos adquiridos, en caso de que los haya. | 15% | 3 | 3 | Durante el segundo trimestre de 2025, se realizan 3 actas de reunión con el seguimiento y control del cumplimiento de metas |  | Con base en las actas de las reuniones de los comités técnicos mensuales que se adjuntan, se evidencia que se realizó seguimiento a la ejecución de las obras correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2025, revisadas en el comité del mes siguiente a cada periodo. Asimismo, se constata la ejecución de la actividad. Se reitera la recomendación de que, en las próximas actas, se incluyan de manera explícita los temas clave tratados durante la reunión, así como los compromisos adquiridos, en caso de que existan. | 15% | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre de 2025, se realizan 3 actas de reunión con el seguimiento y control del cumplimiento de metas | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/joan_gaitan_umv_gov_co/EuYlTbps19RNsEX9Qxg58yQBQNZeTRFZR7bcphPL_XCnTw?e=vjxZMp | se efectuó la verificación de las evidencias presentadas. Se constató la existencia de actas de reuniones de los comités técnicos en las cuales se realizó seguimiento a la programación y metas semanales de los meses de junio, julio y agosto de 2025. No obstante, se evidenció que los cortes de las presentaciones asociadas a dichas actas corresponden a fechas 12 de julio, 22 de agosto y 20 de septiembre, las cuales no guardan relación directa con el mes reportado en cada acta. Por lo anterior, se solicita anexar las actas que correspondan a las presentaciones utilizadas como soporte, a fin de garantizar la coherencia y trazabilidad de la información reportada. Se recibieron evidencias solicitadas con lo que se da cumplimiento a lo programado. | 15% | 3 | 0 |  |  |  | 0% | 45%
[6 empty] | Inversión | 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. |  | Peatón | No se asocia a ningún plan | 2. Realizar mensualmente visitas de autocontrol a la calidad de los segmentos viales en ejecución en los diferentes frentes de obras. | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Informe Técnico de Autocontrol de la Calidad | 12 | Visitas Autocontrol a la Calidad | (Número de Visitas realizadas / 12 Visitas programadas) *100 | 20% | 3 | 3 | Durante el primer trimestre de 2025, se realizan 3 Informes Técnicos de Autocontrol de la Calidad. |  | Con base en los Informes técnico de seguimiento de Autocontrol de la Calidad a intervenciones en proceso de ejecución y suministro de materiales correspondiente a los meses de diciembre de 2024, enero y febrero de 2025. Al tratarse de un seguimiento de mes vencido, se evidenció la ejecución de la actividad | 5% | 3 | 3 | Durante el segundo trimestre de 2025, se realizan 3 Informes Técnicos de Autocontrol de la Calidad. |  | Con los tres Informes técnico de seguimiento de Autocontrol de la Calidad a intervenciones en proceso de ejecución y suministro de materiales correspondiente a los meses de marzo abril y mayo de 2025, se evidenció la ejecución de la actividad | 5% | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre de 2025, se realizan 3 Informes Técnicos de Autocontrol de la Calidad. |  | 2. Con las evidencias presentadas, tres informes técnicos de seguimiento de autocontrol de la calidad correspondientes a las intervenciones en proceso de ejecución y al suministro de materiales de los meses de junio, julio y agosto de 2025. Con base en la documentación, se concluye que la actividad se encuentra cumplida conforme a lo programado, evidenciándose el desarrollo de las visitas de autocontrol y la emisión de los informes respectivos. | 5% | 3 | 0 |  |  |  | 0% | 15%
[6 empty] | Inversión | 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. |  | Peatón | No se asocia a ningún plan | 3. Realizar la verificación del cumplimiento del PAC y los seguimientos a la ejecución presupuestal, a través de la realización de las mesas de control mensual. | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Acta de Reunión de seguimiento presupuestal y PAC | 12 | Verificación | (Número mesas realizados / 12 mesas programados) *100 | 20% | 3 | 3 | Durante el primer trimestre de 2025, se realizan 3 mesas de control de verificación del cumplimiento del PAC y los seguimientos a la ejecución presupuestal. |  | Según las actas de las reuniones de seguimiento presupuestal de la misionalidad, correspondientes a diciembre de 2024, enero y febrero de 2025, y sus presentaciones asociadas, se constata la ejecución de la actividad | 5% | 3 | 3 | Durante el segundo trimestre de 2025, se realizan 3 mesas de control de verificación del cumplimiento del PAC y los seguimientos a la ejecución presupuestal. |  | Se observa el cumplimiento de la actividad mediante las actas de las reuniones de asunto plan de acción seguimiento presupuestal de la misionalidad, correspondientes marzo, abril y mayo de 2025. Se recomienda asegurar que las actas se realicen dentro del periodo evaluado | 5% | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre de 2025, se realizan 3 mesas de control de verificación del cumplimiento del PAC y los seguimientos a la ejecución presupuestal. |  | 3. se efectuó la revisión de las evidencias presentadas. actas de seguimiento presupuestal correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2025, asociadas al componente de Misionalidad, junto con las respectivas presentaciones utilizadas en las mesas de control. Con base en la documentación analizada, se observa que la actividad se encuentra cumplida conforme a lo programado, evidenciando el seguimiento a la gestión presupuestal y al cumplimiento del PAC. | 5% | 3 | 0 |  |  |  | 0% | 15%
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo 2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible | 1.1. Conservar 20000 m2 de la red de infraestructura peatonal 2.2. Conservar 314 kilómetros carril de la red vial 2.4. Conservar 1 km-carril malla vial arterial del DC y realizar apoyos interinstitucionales | Gerencia de Infraestructura Urbana | 9. Intervención de la Infraestructura | 2. Optimización de la ejecución de las obras y autocontrol de calidad en los segmentos viales para el cumplimiento de metas en la Conservación de la red vial, red de infraestructura peatonal y la red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. | 74.25% | Inversión | 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. |  | Espacio Público | No se asocia a ningún plan | 1. Generar alertas semanalmente verificando que las cantidades de obra despachadas de un segmento sean reportadas correctamente en SIGMA para su respectivo cierre. | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Correos electrónicos de alertas | 48 | Alertas cantidades de obra | (Número de alertas realizadas / 48 alertas programadas) *100 | 8% | 12 | 12 | Durante el primer trimestre de 2025 se realizan 12 alertas verificando que las cantidades de obra despachadas de un segmento sean reportadas correctamente en SIGMA para su respectivo cierre |  | Con base en los correos, correspondientes a enero, febrero y marzo de 2025, se constata la ejecución de la actividad | 2% | 12 | 12 | Durante el segundo trimestre de 2025 se realizan 12 alertas verificando que las cantidades de obra despachadas de un segmento sean reportadas correctamente en SIGMA para su respectivo cierre |  | Se verifica el cumplimiento de la actividad según los correos de abril, mayo y junio de 2025. No obstante, se sugiere que el próximo reporte explicite en los correos la verificación de las cantidades de obra despachadas por segmento. | 2% | 12 | 12 | Durante el tercer trimestre de 2025 se realizan 12 alertas verificando que las cantidades de obra despachadas de un segmento sean reportadas correctamente en SIGMA para su respectivo cierre |  | se revisaron las evidencias presentadas. Se constató la existencia de algunos correos semanales y registros correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2025. No obstante, la información remitida no incluye la totalidad de las alertas generadas durante el periodo evaluado. Por lo anterior, se solicita anexar todos los correos semanales de las alertas emitidas sobre las cantidades de obra reportadas en SIGMA, con el fin de verificar la trazabilidad completa y el cumplimiento de la actividad. Se recibieron evidencias solicitadas con lo que se da cumplimiento a lo programado en el periodo. | 2% | 12 | 0 |  |  |  | 0% | 6%
[6 empty] | Inversión | 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. |  | Espacio Público | No se asocia a ningún plan | 2. Realizar informe mensual de las alertas emitidas por los diferentes frentes de obra sobre el estado del funcionamiento de la maquinaria, equipos y la experticia de los operarios. | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Informe de novedades de maquinaria y equipos | 12 | Informe Estado del Funcionamiento | (Número de Informes realizados / 12 Informes programados) *100 | 6% | 3 | 3 | Durante el primer trimestre de 2025, se realizan 3 Informes de novedades de maquinaria y equipos. |  | Con base en los Informes de Seguimiento a Maquinaría en frentes de obra correspondiente a los meses de enero, febrero y febrero de 2025 se evidenció la ejecución de la actividad | 1.5% | 3 | 3 | Durante el segundo trimestre de 2025, se realizan 3 Informes de novedades de maquinaria y equipos. |  | El cumplimiento de la actividad se verifica a través de los Informes de Seguimiento a Maquinaria en frentes de obra, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2025, así como sus respectivos memorandos de remisión. | 1.5% | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre de 2025, se realizan 3 Informes de novedades de maquinaria y equipos. |  | Se revisaron las evidencias presentadas Informes de Seguimiento a Maquinaria en frentes de obra correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, junto con sus respectivos memorandos de remisión, los cuales evidencian el desarrollo de la actividad. | 1.5% | 3 | 0 |  |  |  | 0% | 4.5%
[6 empty] | Inversión | 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. |  | Espacio Público | No se asocia a ningún plan | 3. Realizar mensualmente actividades de autocontrol a la implementación de los Planes de Manejo de Tráfico en las obras a cargo de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura | 2025-05-01 | 2025-12-30 | Informe Autocontrol PMT | 8 | Informe Autocontrol PMT | (Número de Acciones realizados / 08 Acciones programados) *100 | 6% | 0 | 0 | Durante el primer trimestre de 2025, no se realizó Informes de la implementación de los Planes de Manejo de Tráfico debido a que la Subdirección de Intervención de la Infraestructura - Gerencia Urbana no contó con contrato de camionetas para poder realizar las visitas las culés son insumo prioritario para realizar los Informes. |  | Se toma nota de la situación reportada respecto a la no elaboración de los informes de implementación de los Planes de Manejo de Tráfico durante el primer trimestre de 2025, debido a la falta de contrato de camionetas, lo cual impidió la realización de las visitas de verificación necesarias. En ese sentido, una vez se cuente con el personal y los recursos logísticos requeridos, se deberá colocarse al día con la elaboración de los informes pendientes, con el fin de ponerse al día con lo programado para dicho periodo. | 0% | 2 | 2 | Durante el segundo trimestre de 2025 se realizó dos (2) Informes de la Implementación de los Planes de Manejo de Tráfico. |  | El cumplimiento de la actividad se evidencia mediante el informe técnico de seguimiento a la implementación de los planes de manejo de tránsito de mayo y junio, correspondientes a las obras de la UAERMV. Sin embargo, dicho informe carece de firma y radicación. Para futuras evaluaciones, solo se aceptarán informes que cuenten con estos requisitos. | 1.5% | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre de 2025 se realizó tres (3) Informes de la Implementación de los Planes de Manejo de Tráfico. |  | 6. se verificaron las evidencias presentadas. Informes Técnicos de Seguimiento a la Implementación de los Planes de Manejo de Tránsito correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, aplicados a las obras ejecutadas por la UAERMV. Con base en la documentación revisada, se concluye que la actividad se encuentra cumplida conforme a lo programado. | 2.25% | 3 | 0 |  |  |  | 0% | 3.75%
[6 empty] | Inversión | 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. |  | Espacio Público | No se asocia a ningún plan | 4. Realizar seguimiento mensual a la ejecución y avance de los segmentos a Intervenir 25.000 metros cuadrados de espacio público de la ciudad, Conservar 350 km-carril de la Malla Vial Urbana Local, Intermedia y Conservar 1 km-carril de la Malla Vial Urbana Arterial del Distrito Capital. | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Seguimiento m2 de la red de infraestructura peatonal | 12 | Seguimiento m2 de la red de infraestructura peatonal | (Número de Seguimientos realizados / 12 Seguimientos programados) *100 | 80% | 3 | 3 | Durante el primer trimestre de 2025, se realizan 3 seguimientos a la ejecución y avance de los segmentos a Intervenir 25.000 metros cuadrados de espacio público de la ciudad, Conservar 350 km-carril de la Malla Vial Urbana Local, Intermedia y Conservar 1 km-carril de la Malla Vial Urbana Arterial del Distrito Capital. |  | Se solicita revisar nuevamente los soportes aportados, ya que el documento correspondiente al mes de enero presenta errores que impiden su apertura. Adicionalmente, los documentos remitidos para los meses de febrero y marzo corresponden a presentaciones semanales, por lo que se requiere precisar cómo estas evidencian el cumplimiento de la actividad: Realizar seguimiento mensual a la ejecución y avance de los segmentos a intervenir: 25.000 metros cuadrados de espacio público de la ciudad, conservar 350 km-carril de la Malla Vial Urbana Local e Intermedia, y conservar 1 km-carril de la Malla Vial Urbana Arterial del Distrito Capital. Es importante que el soporte del seguimiento mensual y refleje de manera clara | 0% | 3 | 3 | Durante el segundo trimestre de 2025, se realizan 3 seguimientos a la ejecución y avance de los segmentos a Intervenir 25.000 metros cuadrados de espacio público de la ciudad, Conservar 350 km-carril de la Malla Vial Urbana Local, Intermedia y Conservar 1 km-carril de la Malla Vial Urbana Arterial del Distrito Capital. |  | Con las presentaciones correspondientes a las semanas de los meses de abril, mayo y julio, sobre Avance de la Ejecución Metas se observa el seguimientos a la ejecución se recomienda que estas presentaciones cuenten con firma o radicado. | 20% | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre de 2025, se realizan 3 seguimientos a la ejecución y avance de los segmentos a Intervenir 25.000 metros cuadrados de espacio público de la ciudad, Conservar 350 km-carril de la Malla Vial Urbana Local, Intermedia y Conservar 1 km-carril de la Malla Vial Urbana Arterial del Distrito Capital. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/joan_gaitan_umv_gov_co/EmLX_Nm4cnFKo2WrQZAC22wBaKxQ7P2bFXfU8FqgnGBepA?e=StwnxB | 7. Se revisaron las evidencias presentadas, consistentes en las presentaciones semanales correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, en las cuales se registra el avance y la ejecución de metas. Dentro de esta información se encuentra el seguimiento a la meta de 25.000 metros cuadrados de espacio público intervenido, evidenciando el seguimiento En consecuencia, la actividad se considera cumplida conforme a lo programado. Se recomienda que estas presentaciones cuenten con firma o radicado. | 20% | 3 | 0 |  |  |  | 0% | 60%
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible | 2.1. Intervenir 6 puntos críticos de la malla vial rural 2.5. Intervenir 5 km-carril de la malla vial rural | Gerencia de Infraestructura Rural | 9. Intervención de la Infraestructura | 3. Optimización de la ejecución de las obras y autocontrol de calidad en los segmentos viales para el cumplimiento de metas con intervenciones en la Malla Vial Rural. | 70.83% | Inversión | 8055 Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C. 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. |  | Ruralidad | No se asocia a ningún plan | 1. Realizar seguimiento mensual a la ejecución y avance de los puntos de Bioingenieria asignados a la Gerencia de Infraestructura Rural. | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Seguimiento de ejecución y avance de Bioingenieria | 12 | Seguimiento de ejecución y avance de Bioingenieria | (Número de Seguimientos realizados / 12 Seguimientos programados) *100 | 50% | 3 | 3 | Durante el primer trimestre de 2025, se realizan 3 seguimientos a la ejecución y avance de los segmentos de Bioingeniería |  | Se solicita revisar nuevamente los soportes aportados, ya que los documento aportados son las presentaciones del comité técnico de intervención y no un informe | 0% | 3 | 3 | Durante el segundo trimestre de 2025, se realizan 3 seguimientos a la ejecución y avance de los segmentos de Bioingeniería |  | Con las presentaciones correspondientes a los meses de abril, mayo y julio del Informe de Ejecución y Avance de las Intervenciones de Bioingeniería, se evidencia seguimiento a la actividad. | 12.5% | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre de 2025, se realizan 3 seguimientos a la ejecución y avance de los segmentos de Bioingeniería | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/joan_gaitan_umv_gov_co/EjBZYQCKg9BAl1dkBy-xE_0BedHy0_i135a5mvQLuYNMLQ?e=OgUcis | • Se revisaron las evidencias presentadas, consistentes en las presentaciones de informe de ejecución de intervenciones correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2025. Dentro de esta información se encuentra el seguimiento control y Avance Segmentos de bioingeniería, evidenciando el seguimiento. A partir de la próxima evaluación, únicamente se aceptarán seguimientos que estén debidamente firmados y radicadas. Esto garantizará la trazabilidad, y la confiabilidad de la información reportada | 12.5% | 3 | 0 |  |  |  | 0% | 37.5%
[6 empty] | Inversión | 8055 Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C. 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. |  | Ruralidad | No se asocia a ningún plan | 2. Realizar seguimiento mensual a la ejecución y avance de los segmentos asignados de Ruralidad a la Gerencia de Infraestructura Rural. | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Seguimiento de ejecución y avance de Ruralidad | 12 | Seguimiento de ejecución y avance de Ruralidad | (Número de Seguimientos realizados / 12 Seguimientos programados) *100 | 50% | 3 | 3 | Durante el primer trimestre de 2025, se realizan 3 seguimientos a la ejecución y avance de los segmentos de Ruralidad a la Gerencia de Infraestructura Rural |  | Se solicita revisar nuevamente los soportes aportados, ya que los documento son las presentaciones del comité técnico de intervención y no un informe | 0% | 3 | 2 | Durante el segundo trimestre de 2025, se realizan 3 seguimientos a la ejecución y avance de los segmentos de Ruralidad a la Gerencia de Infraestructura Rural |  | Con las presentaciones correspondientes a los meses de abril, mayo y julio del Informe de Ejecución y Avance de las Intervenciones – Ruralidad, se evidencia el seguimiento mensual al avance de los segmentos asignados en este componente. Sin embargo, en dichos informes no es posible verificar con claridad el avance de la meta mensual, ya que la información registrada resulta confusa al presentar los datos como “Total Km - Carril de Impacto Asignados” frente a “Total Segmentos Asignados”, sin establecer una relación clara entre ambas variables. Adicionalmente, no se incluye el porcentaje de avance, lo cual dificulta el análisis del cumplimiento. | 8.33% | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre de 2025, se realizan 3 seguimientos a la ejecución y avance de los segmentos de Ruralidad a la Gerencia de Infraestructura Rural |  | Se revisaron las evidencias presentadas, presentaciones correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2025 del Informe de Ejecución y Avance de las Intervenciones – Ruralidad. No obstante, se evidenció que las fechas registradas en los documentos difieren de las señaladas en los títulos de las presentaciones, lo cual genera inconsistencias y confusión en la trazabilidad de la información. Adicionalmente, se observó que en dos informes se hace referencia nuevamente al mes de julio, como en el caso de la expresión “No se presentaron cambios de tipo de intervención durante el mes de julio de 2025”, lo que sugiere duplicidad o error en la actualización de la información. Por otra parte, no es posible verificar con claridad el avance de la meta mensual, dado que los datos reportados resultan poco precisos y carecen de las firmas que respalden la revisión o validez de los documentos. Por lo anterior, se solicita anexar soportes con la información clara de seguimiento de los meses de junio, julio y agosto a la ejecución y avance de los segmentos asignados de Ruralidad. • Se recibieron evidencias solicitadas con lo que se da cumplimiento a lo programado en el periodo. A partir de la próxima evaluación, únicamente se aceptarán seguimientos donde se registre claramente el avance mensual, que estén debidamente firmados y radicadas. Esto garantizará la trazabilidad, y la confiabilidad de la información reportada | 12.5% | 3 | 0 |  |  |  | 0% | 33.33%
2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible | 2.2. Conservar 314 kilómetros carril de la red vial | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 9. Intervención de la Infraestructura | 4. Fortalecer la gestion socioambiental y de Seguridad en el salud en el trabajo, en los frentes de obra que interviene la UAERMV. | 55% | Inversión | 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. |  | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 1. Realizar las sensibilizaciones en las tematicas programadas para el trimestral en los componentes ambiental, social y de seguridad en el trabajo. | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Acta de reunión con Sensibilizaciones en los componentes ambiental, social y de seguridad en el trabajo. | 4 | Sensibilizaciones en los componentes ambiental, social y de seguridad en el trabajo. | Número de tematicas realizadas / Número de tematicas programadas *100 | 10% | 1 | 1 | Para el primer trimestre de la vigencia 2025, desde el componente social se realizaron sesenta y cuatro (64) sensibilizaciones de las temáticas establecidas en el cronograma de la siguiente manera: Enero: Trabajo en equipo Febrero: Proceso de Socialización de Inicio de las Obras Marzo: Manejo adecuado de las relaciones con comunidad Para el primer trimestre de la vigencia 2025, desde el componente ambiental se realizaron cuarenta y seis (46) sensibilizaciones de las temáticas establecidas en el cronograma de la siguiente manera: Enero: Como Implementar Las Cinco Rs: Reducir, Reciclar, Reutilizar, Reparar, Reusar Febrero: Procedimiento Gestión Ambiental En Obra Marzo: Orden Y Aseo En Frentes De Obra Y Uso Adecuado De Las Unidades Sanitarias. Para el primer trimestre de la vigencia 2025, desde el componente SST se realizaron sesenta (60) socializaciones de acuerdo con las temáticas establecidas en el cronograma de socializaciones así: Enero Riesgo eléctrico (Descargue de materiales en volqueta en aproximación de cables de alta media y baja tensión) Febrero Riesgo físico vibraciones (manejo de martillos neumáticos) Marzo Riesgo condiciones de seguridad (Seguridad vial accidentes de transito e implementación adecuada del PMT) | Dado el volumen de sensibilizaciones y actas, se comparte link donde reposan la totalidad de actas: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/EszlAQjiCHVLk4EZC6Cc2hYBpkNTcv047UjgcGNUgRokSg?e=RaYfNf |  | 2.5% | 1 | 1 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2025, desde el componente social se realizaron sesenta y ocho (68).sensibilizaciones de las temáticas establecidas en el cronograma de la siguiente manera: Abril: Grupos de Valor UAERMV Mayo: Manejo del Estrés Junio: Procedimiento de Gestión Social en Obra Para el segundo trimestre vigencia 2025 desde el componente SST se realizaron ciento veinte (120) Socializaciones en temáticas establecidas en el cronograma así: Abril : Riesgo condiciones de seguridad Espacios confinados (Limpieza, adecuación y nivelación de pozos de inspección y sumideros). Mayo: Riesgo sicosocial salud mental (relaciones interpersonales, respeto y tolerancia) Junio: Riesgo mecánico (manejo de cargas con maquinaria) Para el segundo trimestre de 2025, desde el componente ambiental se realizaron sesenta y tres (63) sensibilizaciones en temas de importancia ambiental establecidos en el cronograma así: Abril: Cuidado de los bienes públicos del área ambiental (puntos ecológicos, kits de derrames, unidades sanitarias). Mayo: Acciones que se pueden realizar en contra del cambio climático Junio: Protección del arbolado público, zonas verdes y sumideros Se adjunta algunas actas, no obstante dado el volumen se comparte link donde reposan todas. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/EsPG1VVgTEZHvCoz-pfOeHMBFnPspgRSznyEXril4ouT8A?e=NooRls | Con base en las actas de las sensibilizaciones de los componentes ambiental, social y de seguridad en el trabajo en los frentes de obra. Se observa el cumplimiento de la actividad | 2.5% | 1 | 1 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2025, desde el componente social se realizaron setenta y ocho (78).sensibilizaciones de las temáticas establecidas en el cronograma de la siguiente manera: Julio: Equidad de Genero Agosto: Estructura Organizacional UAERMV Septiembre: Mitigación de impactos negativos en las obras Durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se llevaron a cabo un total de ciento nueve (109) socializaciones, abordando temáticas previamente establecidas en el cronograma institucional. A continuación, se detallan las actividades desarrolladas por mes: Julio: Se abordó el tema de riesgos mecánicos, enfocado en el manejo seguro de herramientas menores. Las sesiones incluyeron recomendaciones prácticas para prevenir accidentes laborales relacionados con el uso de estos elementos. Agosto: Se continuó con la temática de riesgos mecánicos, esta vez centrado en el manejo de equipos menores como pulidoras y motosierras. Adicionalmente, se atendió una solicitud de la Oficina Jurídica, desarrollando jornadas de sensibilización sobre el cuidado de los bienes públicos, promoviendo el uso responsable y la protección de los recursos institucionales. Septiembre: La temática principal fue el riesgo eléctrico, con énfasis en el uso adecuado de extensiones eléctricas, plantas eléctricas, cortadoras y pulidoras. Se brindaron pautas para evitar incidentes relacionados con instalaciones eléctricas temporales y el manejo de equipos conectados a la red. Para el tercer trimestre de la vigencia 2025, en el componente ambiental se realizaron sesenta y tres (63) sensibilizaciones en temas de importancia ambiental establecidos en el cronograma así: Julio: Uso adecuado de los recursos agua y energía Agosto: Manual de buenas practicas y procedimientos ambientales Septiembre: Clasificación adecuada de los residuos | Para visualizar la totalidad de las charlas se puede consultar el siguiente link: https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/EkZWC7ISitxOiFtIig5GSKkBh2RyuSvrQY6adR30HMkgKQ?e=GVOU3G | Se revisaron las actas correspondientes se evidencia el cumplimiento de la actividad, dado que se cuenta con registros que documentan la ejecución de las jornadas de sensibilización en los frentes de obra. No obstante, para el próximo reporte se solicita cargar únicamente las actas correspondientes al trimestre evaluado | 2.5% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 7.5%
[6 empty] | Inversión | 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. |  | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 2. Realizar una verificacion por cada uno de los componentes (social, ambiental y SST), con periodicidad trimestral mediante lista de chequeo de los formatos dilgenciados para los segmentos viales terminados. | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Formatos lista de chequeo con verificacion por cada uno de los componentes (social, ambiental y SST). | 4 | Verificaciones de los componentes (social, ambiental y SST) | Número de verificaciones realizadas / Número de verificaciones programadas *100 | 10% | 1 | 1 | Desde los componentes social, ambiental y SST se realizó la verificación de los formatos de 12 segmentos viales intervenidos; a través de la lista de chequeo con los formatos establecidos para las tres áreas de acuerdo con el tipo de intervención. Anexo se remite la lista de chequeo por componente. |  |  | 2.5% | 1 | 1 | Desde el componente social se realizó la verificación de los formatos de 12 segmentos viales intervenidos; a través de la lista de chequeo con los formatos establecidos para la gestión social de acuerdo con el tipo de intervención. Desde el componente SST se realizó la verificación de los formatos de 12 segmentos viales intervenidos; a través de la lista de chequeo con los formatos establecidos para la gestión SST de acuerdo con el tipo de intervención. Desde el componente Ambiental se realizó la verificación de los formatos de 12 segmentos viales intervenidos; a través de la lista de chequeo con los formatos establecidos para la gestión Ambiental de acuerdo con el tipo de intervención. |  | Con base en las listas de chequeo de verificación de los componentes social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (SST), en las que se evidencia el uso y cargue de los formatos correspondientes, se observa el cumplimiento de la actividad. Formatos relacionados: Ambiental INFRA-FM-025: Formato de relación de elementos ambientales en obra INFRA-FM-035: Formato de inspección ambiental INFRA-FM-033: Formato de cierre ambiental de frente de trabajo. Social: SRPI-FM-015_V11_Formato_control_de_asistencia_externa INFRA-FM-020-V1_Formato_Entrega_de_volantes_gestion_social INFRA-FM-016-V1_Formato_Acta_de_vecindad INFRA-FM-022-V1_Formato_Control_instalacion_afiche_volante_informativo INFRA-FM-017-V1_Formato_Acta_de_compromiso INFRA-FM-021-V1_Formato_Gestion_social_adelantaday de seguridad en el trabajo SST GTHU-S-FM-001 Formato de inicio de frente de obra GTHU-S-FM-007 Formato de inspección General Seguridad y Salud en el trabajo en frentes de obra UAERMV GTHU-S-FM-014 Formato inspección kit emergencias GTHU_S_FM_009 formato inspección uso EPP GTHU-S-FM-010 formato inspección herramientas manuales GTHU-S-FM-012 formato inspección maquinaria GTHU-S-FM-008 formato inspección vehículos | 2.5% | 1 | 1 | Desde el componente social se realizó la verificación de los formatos de 12 segmentos viales intervenidos; a través de la lista de chequeo con los formatos establecidos para la gestión social de acuerdo al tipo de intervención. Desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se llevó a cabo la verificación de los formatos diligenciados correspondientes a doce (12) segmentos viales intervenidos, como parte del seguimiento a las condiciones de seguridad en los frentes de obra. La revisión se realizó mediante la aplicación de la lista de chequeo a los formatos institucionales establecidos para la gestión SST en obra. Desde el componente ambiental se realizó la verificación de los formatos de 12 segmentos viales intervenidos; a través de la lista de chequeo con los formatos establecidos para la gestión ambiental de acuerdo al tipo de intervención. |  | Se revisaron las evidencias presentadas documento Excel con listas de chequeo de verificación clasificadas por los componentes social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (SST), de los segmentos viales terminados identificadas por Código CIV y tipo de intervención, se evidencia el cumplimiento de la actividad. efectuadas por componente, Se recomienda que, para los próximos reportes, se incorpore en dichas listas una columna con la fecha de revisión, con el fin de fortalecer la trazabilidad y garantizar la completitud del seguimiento realizado a cada componente. | 2.5% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 7.5%
[6 empty] | Inversión | 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. |  | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 3. Realizar una jornada pedagogica por parte del equipo de residentes ambientales a las unidades ejecutoras enfocada en el buen uso de los sumideros para evitar emergencias por saturacion en epocas de lluvia. | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Acta de reunión con desarrollo de jornada pedagogica por parte del equipo de residentes ambientales | 1 | Jornada pedagogica del buen uso de sumideros | No de Jornadas pedagogicas realizada | 20% | 1 | 1 | Se realizó jornada pedagógica en los frentes de obra por parte de los residentes ambientales, la cual se enfocó en la importancia del buen uso de los sumideros para evitar emergencias en épocas de lluvias. Dicha jornada se realizó en tres frente de obra los días 06 y 07 de marzo de 2025, con la participación de 30 colaboradores. |  |  | 20% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 20%
[6 empty] | Inversión | 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. |  | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 4. Realizar una campaña de visibilizacion del rol del personal de obra y el fomento del respeto por parte de la comunidad hacia ellos; a traves de piezas audivisuales difundidas en los medios de comunicación de la Entidad y la senbilizacion con entrega de folletos a la comunidad que limita con las intervenciones; por parte del equipo de gestion social. | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Acta de reunión con desarrollo de campaña de visibilizacion del rol del personal de obra y el fomento del respeto por parte de la comunidad hacia ellos | 1 | Campaña de visibilización del rol del personal de obra | No de Campañas realizada | 20% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | En el mes de Junio de la vigencia 2025; se realizo campaña del fomento del respeto al personal de obra por parte de la comunidad: * Se realizó la sensibilización de la temática a la comunidad que limita con las intervenciones en nueve frentes de obra, entregando piezas graficas . *El equipo de comunicaciones realizó publicación en las redes sociales de la Entidad de un video audiovisual con el personal de obra relacionado con la sensibilización del respeto hacia ellos y de las piezas graficas con mensajes de sensibilización. | El video de la actividad se puede visualizar en el siguiente link: https://uaermv-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/andrea_zambrano_umv_gov_co/EecJefDJOSlEmv6cVzl8xNUB96jvBGPz06qAP5YdqcNmDw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=dRRXZV | A través del material de la campaña, como el video, las actas de sensibilización sobre el respeto hacia los trabajadores de obra a la ciudadanía y las piezas gráficas con mensajes alusivos, se evidenció la ejecución de la campaña de visibilización del rol del personal de obra y el fomento del respeto por parte de la comunidad | 20% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 20%
[6 empty] | Inversión | 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. |  | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 5. Realizar una jornada de entrenamiento de primeros auxilios y control de incendios a 12 unidades ejecutoras de intervencion. | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Acta de reunión con desarrollo de jornada de entranamiento de primeros auxilios | 12 | Jornada de entrenamiento de primeros auxilios | Número de jornadas de entrenamiento realizados / Número de jornadas de entrenamiento programadas *100 | 20% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 12 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | Inversión | 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. |  | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 6. Realizar un concurso con las unidades ejecutoras durante la vigencia 2025; el cual consiste en la verificacion mensual por parte del equipo de residentes de la OSCS del cumplimiento sobresaliente de los siguientes aspectos: Ambiental: Orden, aseo y manejo de acopios. SST: Implementacion del PMT y cerramientos adecuados. Social: Trabajo en equipo y respeto. Se premiara a las dos mejores unidades ejecuturas con el balance realizado al mes de noviembre de 2025. | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Acta de reunión con desarrollo de un concurso con las unidades ejecutoras | 1 | Concurso ambiental, de trabajo en equipo y respeto en las unidades ejecutoras | No de Concursos realizados | 20% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 0%

## DMIC
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| CÓDIGO: DES-FM-005 |  |  |  | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2024
2025
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [10 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | EJECUTADO | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO
[11 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo 2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible | 1.1. Conservar 20000 m2 de la red de infraestructura peatonal 2.1. Intervenir 6 puntos críticos de la malla vial rural 2.2. Conservar 314 kilómetros carril de la red vial 2.3. Conservar 14 km de cicloinfraestructura del distrito capital 2.4. Conservar 1 km-carril malla vial arterial del DC y realizar apoyos interinstitucionales 2.5. Intervenir 5 km-carril de la malla vial rural | Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | 10. Desarrollo Misional y Comercialización | 1. Desarrollar proyectos de innovación y/o adaptación que promuevan la investigación científica y tecnológica, para el desarrollo y la innovación misional de la UAERMV. | 70% | Inversión y Funcionamiento | 8055 Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C. | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 1. Desarrollar proyectos de innovación y/o adaptación para el desarrollo y la innovación misional de la UAERMV. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3 Informes finales del Proyectos de innovación misional | 3 | Proyectos de innovación misional desarrollados | Número de proyectos de innovación y/o adaptación realizadados | 75% | 0 | 0 |  |  | El proceso no registra avance en el periodo, ya que la actividad inicia el 2025-04-01 y finaliza hasta 2025-12-31 No aplica en el periodo. | 0% | 1 | 1 | Se incluye el informe final MDC + fresado. |  | De acuerdo con la evidencia reportada por el proceso DMIC, mediante radicado No. 20251210184973 y el documento firmado y diligenciado DMIC-FM-002-V1 – Informe de Proyecto de Investigación para la Adopción y Adaptación de Nuevas Tecnologías Misionales, correspondiente a la evaluación del desempeño de mezclas densas en caliente producidas por la UMV con incorporación de material fresado proveniente del retiro de la malla vial de Bogotá (junio de 2025), se concluye que se ha dado cumplimiento al producto programado. Se recomienda al proceso incluir en el alcance del proyecto una vez se supere la fase de viabilidad técnica de las mezclas, y avanzar en su aplicación en pruebas piloto con enfoque CIV, con el fin de beneficiar a la ciudadanía y al medio ambiente mediante prácticas sostenibles, basadas en el aprovechamiento de materiales reciclados. Así mismo, se sugiere socializar los avances y resultados en los comités técnicos correspondientes, para facilitar su implementación y contribuir a la eficiencia y eficacia de la UMV. | 25% | 1 | 1 | Se realiza el informe final del proyecto Control de densidad de carpeta asfáltica mediante el uso del densímetro electromagnético. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mercy_rivera_umv_gov_co/EaMmamtgPYRLqw6364NwP54BejvroQ0RfA0xquzXWtnGtg?e=99EKVb | De acuerdo con las evidencias reportadas por el proceso DMIC para el periodo tercer trimestre 2025, acción "Desarrollar proyectos de innovación y/o adaptación para el desarrollo y la innovación misional de la UAERMV." Un (1) informe de "proyecto Control de densidad de carpeta asfáltica mediante el uso del densímetro electromagnético". con radicado 20251210232983 firmado por el gerente el 22-08-2025 | 25% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 50%
[6 empty] | Inversión y Funcionamiento | 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 2. Gestionar espacios para la socialización de los proyectos de innovacion misional desarrollados por la UAERMV. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5 actas de reunión con la Socializacion de Proyectos de innovación misional | 5 | Socializaciones realizadas sobre avance de Proyectos de innvación misional | Número de proyectos de innovación y/o adaptación socializados | 25% | 2 | 2 | Se realiza la socialización y divulgación de los siguientes proyectos de innovación, Evaluar el empleo de diferentes materiales que función en como bases no ero dables para la conservación del espacio público competencia de la Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento y Rehabilitación Vial el 31/01/2025 y Evaluación técnica de un concreto hidráulico con adición de fresado para la fabricación de elementos prefabricados 31/01/2025. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mercy_rivera_umv_gov_co/EWq3aFmcsJBPmYdXQVrCxYoBuSyf4XTqYa4k4Vlkde14dw?e=dWRfvR | De acuerdo con las evidencias aportadas por el proceso DMIC , con dos(2) actas de socialización de proyectos de innovación misional del 31-01-2025 Proyecto socialización Bases no Erodables y proyecto Socialización Evaluación técnica de un concreto hidráulico con adición de fresado para la fabricación de elementos prefabricados de la misma fecha, con soportes adicionales de presentación de los proyectos de innovación así como divulgación en pagina web. productos entregados , dado lo anterior CUMPLE como ejecutado , sin embargo , se sugiere al proceso ampliar con mayor detalle en próximas actas el nivel de detalle sobre el avance de cada proyecto, incluir anexos listados de asistencia Teams en sesiones virtuales incluir en actas los compromisos, avances y responsables con fechas de entrega. | 10% | 1 | 1 | Se realiza la socialización y divulgación del siguiente proyecto diseño de mezclas de concreto asfaltico en caliente , con metodología SUPERPAVE | Se realiza la socialización y divulgación del siguiente proyecto diseño de mezclas de concreto asfaltico en caliente, con metodología SUPERPAVE | De acuerdo con las evidencias reportadas por el proceso DMIC para el periodo ,se identifica en una de las listas de asistencia con fecha 26-06-2025 en formato GDOC-FM-016-V5 diligenciada parcialmente, no hay información diligenciada en ACTA relacionada con el DESARROLLO y CONCLUSIONES, sin embargo en otra lista de asistencia de formato ACTA se aclara que la sesión fue presencial y virtual (mixta) , dado lo anterior cumple con el producto programado en PAI, sin embargo desde la OAP se recomienda al proceso incluir en sus ACTAS mayor detalle del desarrollo de la sesión, diligenciar en acta COMPROMISOS, RESPONSABLE Y FECHA DE ENTREGA, así como llevar estas socializaciones a espacios con Directivos y tomadores de decisión en comités técnicos donde tenga un mayor impacto la socialización de los proyectos de innovacion misional desarrollados por la UAERMV. | 5% | 1 | 1 | Se realiza la socialización y divulgación del siguiente proyecto de innovación, Control de densidad de carpeta asfáltica mediante el uso del densímetro electromagnético el 25 de agosto del 2025, dicho proyecto se encuentra publicado en la pagina de la entidad en el siguiente link: https://www.umv.gov.co/portal/innovacion-para-la-conservacion-vial/ | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mercy_rivera_umv_gov_co/Epbts66HvwdDn3Xkc6AFoDYBnWA-Dfx5Dgnm_WfUsvY-DQ?e=X1JqdR | De acuerdo con las evidencias reportadas por el proceso DMIC para el periodo 3er trimestre 2025, Listas de asistencia con fecha 28-08-2025 en formato GDOC-FM-016-V5 , De forma muy resumida da cuenta de las finalidad del ejercicio de Socializacion de Proyectos con soportes adicionales como lo son la presentación y divulgación en página web https://www.umv.gov.co/portal/wp-content/uploads/2025/10/Informe_final_20251210232983_202508221022212.pdf cumpliendo con el producto programado en el periodo | 5% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 20%

## GJUR
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| CÓDIGO: DES-FM-005 |  |  |  | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2024
2025
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [10 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | EJECUTADO | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO
[11 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1. Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | Oficina Jurídica | 11. Gestión Jurídica | 1. Fortalecer la defensa judicial de la Entidad y disminución de la litigiosidad | 62.5% | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Defensa Jurídica | Espacio Público | Plan de Integridad y Buen Gobierno | 1. Realizar 1 socialización semestral sobre la Politica de prevención de daño antijurídico, incluir tematica de Antifraude y Antisoborno. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 2 encuestas aplicadas y 2 listados de la socialización | 2 | Conocimiento adquirido | Número socializaciónes realizadas/ 2 socializaciones programadas | 50% | 0 | 0 | Durante el primer trimestre de 2025, se da inicio a la actualización de la Política de Prevención de Daño Antijuridico, sin embargo como consecuencia de los procesos de renovación de contratación no se logró materializar la actualización y socialización de la Política, ya que no se contò con contrato 20 días en el mes de marzo, las acciones se realizarán en el segundo trimestre de 2025. Como evidencia se tiene los correos con aportes de los abogados para la actualización de la Política. |  | El entregable no se completó en el primer trimestre como estaba previsto. La programación inicial no consideró adecuadamente los factores de gestión contractual que afectaron su ejecución. Se recomienda programar formalmente la actividad para el segundo trimestre de 2025, garantizando las condiciones necesarias para su desarrollo y cumplimiento. Adicionalmente, las evidencias presentadas no sustentan la socialización que debía realizarse. | 0% | 1 | 1 | Durante el segundo trimestre de 2025, se actualizó la Política de Prevención del Daño Antijurídico y el día 27 de junio se realizó socialización a todos los colaboradores de la UMV. Como evidencia y/o producto acordado para esta acción, se anexa carpeta con 34 encuestas realizadas y PDF del resumen, así mismo, el listado de asistencia a la socialización realizada vía teams el día 27 de junio. como producto adicional, se adjunta presentación de la socialización realizada. La evidencia adicional solicitada de la aprobación documental no hace parte del compromiso de productos a entregar, sin embargo se aclara que está programada para realizarse en el mes de julio de 2025. |  | Al verificar las evidencias, se observa que el listado adjunto no puede ser tomado como soporte válido de asistencia a la socialización de los colaboradores de la entidad de la Política del Daño Antijurídico. En ese sentido, se solicita incluir el listado de asistencia que corresponde, así mismo como evidencia adicional la aprobación documental de la política, así como la presentación utilizada durante la jornada de socialización. Agradezco realizar los ajustes a la mayor brevedad posible, con el fin de evitar incumplimientos en el entregable. Se recibieron evidencias solicitadas con lo que se da cumplimiento a lo programado en el periodo. | 25% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 25%
[6 empty] | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Defensa Jurídica | Espacio Público | Plan de adecuación y sostenibilidad MIPG | 2. Realizar las contestaciones del 100% de las demandas solicitadas, dentro del término legal establecido | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Matriz de seguimiento de demandas recibidas en el periodo | 100% | Demandas contestadas | Número de demandas contestadas dentro del término de Ley /número de demandas recibidas | 50% | 25% | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025 se recibieron dos demandas radicados 11001334306520250002100 y la segunda con radicados 11001333501420250003300 y 11001333501420250003301 (los dos radicado hacen parte de la misma demanda), las cuales fueron gestionadas durante el periodo. Como evidencia se tiene la matriz de seguimiento a demandas admitidas gestionadas en el periodo. |  | Durante el primer trimestre de 2025, se recibieron dos demandas: la primera con radicado 11001334306520250002100 y la segunda, correspondiente a los radicados 11001333501420250003300 y 11001333501420250003301, que hacen parte de un mismo proceso. De acuerdo con las evidencias presentadas, ambas demandas fueron gestionadas durante el periodo. El entregable cumple con lo programado, evidenciándose la recepción y gestión oportuna de las demandas asignadas en el primer trimestre de 2025. | 12.5% | 25% | 25% | Durante el segundo trimestre de 2025, se presentaron 8 demandas, la cuales fueron contestadas dentro de los términos establecidos. Como evidencia se adjunta matriz de seguimiento a demandas tramitadas en el segundo trimestre 2025, con los respectivos números de radicado en Orfeo. |  | Al realizar el análisis de las evidencias, se identificó que la información correspondiente a las ocho demandas respondidas se encuentra incompleta. Cada una de ellas debe incluir el número de radicado en Orfeo con el cual se dio respuesta, a fin de permitir su verificación en el aplicativo. Agradezco remitir la información complementaria a la mayor brevedad posible, con el fin de evitar incumplimientos en el entregable. Se recibieron evidencias solicitadas con lo que se da cumplimiento a lo programado en el periodo. | 12.5% | 25% | 25% | Durante el tercer trimestre de 2025, desde la oficina Jurídica se realizó el seguimiento y contestación a 17 procesos solicitados durante el periodo. Como evidencia se adjunta matriz de seguimiento, con los respectivos números de radicados de cada proceso en ORFEO. |  | Se observa el seguimiento a 17 demandas de acuerdo al soporte presentado documento Excel llamada matriz seguimiento procesos julio y septiembre de 2025, el cual guarda correspondencia con el producto definido para la actividad. En consecuencia, la actividad se considera cumplida conforme a lo programado. | 12.5% | 25% | 0% |  |  |  | 0% | 37.5%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1. Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | Oficina Jurídica | 11. Gestión Jurídica | 2. Gestión eficiente y oportuna del trámite de las peticiones presentadas por los Entes de control u organos colegiados | 69% | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Defensa Jurídica | Espacio Público | No se asocia a ningún plan | 1. Garantizar el cumplimiento en los tiempos establecidos de respuesta a peticiones a cargo de la Oficina Jurídica, con el fin de evitar vencimientos. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Matriz de seguimiento de peticiones recibidas en el periodo | 100% | Peticiones contestadas | número de peticiones contestadas dentro del termino concedido/Número de peticiones recibidas | 100% | 25% | 24% | Durante el primer trimestre de 2025, se recibieron en total de 510 peticiones, de las cuales se contestaron dentro del término 491, alcanzando el 96% de la meta propuesta. Como evidencia se tiene la matriz de seguimiento a peticiones, en la columna P se evidencia el estado de la petición. como evidencia se adjunta la matriz de seguimiento a peticiones correspondiente al primer trimestre de 2025. |  | El entregable cumple con lo programado para el primer trimestre. Se evidencia un alto nivel de cumplimiento en la gestión de peticiones, respaldado por una matriz clara y actualizada que facilita la trazabilidad de la información. | 24% | 25% | 25% | Durante el segundo trimestre de 2025 se recibieron 716 peticiones, de las cuales se dio respuesta a la totalidad de estas. |  | Con la evidencia presentada Matriz de seguimiento a peticiones, se considera que la Oficina Jurídica cumple con lo programado. No obstante, se sugiere que, para los siguientes entregables, se incluya el número de radicado de Orfeo con el cual se dio respuesta a cada solicitud, a fin de fortalecer la trazabilidad de la información. | 25% | 25% | 25% | Durante el tercer trimestre de 2025, se recibieron 491 solicitudes, de las cuales la entidad emitió respuesta dentro del término a 388 de ellas. Las respuestas a las peticiones presentadas son responsabilidad de diferentes áreas de entidad. como evidencia se tiene la matriz de seguimiento a peticiones. |  | De la verificación realizada se observa que la Oficina Jurídica cumple con lo programado, evidenciando gestión oportuna en la atención de las solicitudes. No obstante, se recomienda que para los siguientes periodos se diligencie la totalidad de los números de radicado de Orfeo utilizados para la respuesta a cada solicitud, con el propósito de fortalecer la trazabilidad y el control de la información. | 25% | 25% | 0% |  |  |  | 0% | 69%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1. Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | Oficina Jurídica | 11. Gestión Jurídica | 3. Banco de conceptos jurídicos actualizados conforme a la Ley, jurisprudencia y doctina vigente. | 37.5% | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Defensa Jurídica | Espacio Público | No se asocia a ningún plan | 1. Durante el último trimestre de la vigencia, revisar la totalidad de los conceptos del banco de conceptos jurídicos publicado en la página de intranet, verificando la normatividad y jurisprudencia vigente. | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Oficio con la información de la totalidad de los conceptos revisados | 100% | Conceptos revisados | (# de conceptos jurídicos revisados frente / 20 conceptos publicados en el banco de conceptos)*100% | 50% | 0% | 0% |  |  | Aunque la actividad fue programada para iniciar el 1 de enero de 2025, el proceso no reporta descripción de avances ni presenta evidencias que respalden su ejecución. | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Defensa Jurídica | Espacio Público | No se asocia a ningún plan | 2. Expedir la totalidad de Conceptos jurídicos solicitados conforme al procedimiento extablecido. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Emitir el 100% de los conceptos jurídicos que sean solicitados a la Oficina Jurídica | 100% | Conceptos emitidos | Número de conceptos jurídicos emitidos / numero de conceptos solicitados | 50% | 25% | 25% | Durante el primer trimestre de 2025, se recibieron dos solicitudes de concepto, radicado 20251000059693 24 de febrero de 2025 y 20251730108203 del 31 de marzo de 2025, el concepto del mes de febrero fue gestionado dentro del periodo, ya que requieren ser analizados y estudiados para respuesta, sin embargo debido a tiempos de receso por temas de contratación, las mismas fueron emitidas en el mes de abril de 2025. El concepto recibido el 31 de marzo se encuentra en proceso. como videncia se adjunta respuesta del concepto solicitado el 24 de febrero, gestionada en el periodo. |  | Con la evidencia presentada, se verifica que el proceso cumple con el entregable, teniendo en cuenta que los conceptos jurídicos no tienen un tiempo definido de respuesta. Se constató la emisión de la respuesta al concepto jurídico correspondiente al mes de febrero y que el concepto recibido el 31 de marzo se encuentra en trámite. | 12.5% | 25% | 25% | Durante el segundo trimestre se presentó ante la oficina Jurídica una solicitud de concepto, el cual fue gestiono durante el trimestre. |  | Al verificar las evidencias recibidas, se confirma que mediante el radicado Orfeo No. 20251400171003 del 16 de junio de 2025 se dio respuesta a la solicitud de concepto identificada con el radicado No. 20251130058503. En ese sentido, se da por cumplido el compromiso correspondiente al segundo trimestre. | 12.5% | 25% | 25% | Durante el tercer trimestre de 2025, se presentaron ante la oficina Jurídica, 6 solicitudes de conceptos, de los cuales y conforme al procedimiento establecido, 3 fueron tramitados. como evidencia se tienen los tres conceptos emitidos. (radicados 20251400189763 de fecha 4/07/2025, 20251400202363 de fecha 16/07/2025 y 20251400217953 de fecha 30 de julio). Los conceptos con radicados: 20251920245443 del 1/09/2025 fue devuelto por no estar solicitado en el formato que corresponde (GJUR-FM-006), radicado 20251900265893 del 18/09/2025 y radicado 20251900272083 del 24/09/2025 y como lo establece el indicador, "expedir la totalidad .de conceptos solicitados, conforme al procedimiento establecido"; no han sido emitido porque requieren ser analizados y estudiados, así mismo, conforme el procedimiento establecido, estos, al 30 de septiembre, aún no se encuentran vencidos en tiempos establecidos para respuesta. |  | Se realizó la verificación de las evidencias presentadas. Se confirma que, mediante los siguientes radicados Orfeo, se emitieron los conceptos solicitados: Radicado No. 20251400217953 del 30 de julio de 2025, en respuesta a la solicitud identificada con el radicado No. 20251180185373, Radicado No. 20251400189763 del 4 de julio de 2025, en respuesta a la solicitud identificada con el radicado No. 20251730108203 y Radicado No. 20251400202363 del 16 de julio de 2025, en respuesta a la solicitud identificada con el radicado No. 20251170170813. No obstante, en el sistema Orfeo se identificaron los radicados 20251920245443 (1 de septiembre de 2025), 20251900265893 (18 de septiembre de 2025) y 20251900272083 (24 de septiembre de 2025), correspondientes a solicitudes de concepto que no registran evidencia de respuesta. Por lo anterior, se solicita anexar los memorandos o documentos de respuesta correspondientes, con el fin de completar la trazabilidad y verificar el cumplimiento total de la actividad. De acuerdo al ajuste de la descripción de la actividad se da como cumplido | 12.5% | 25% | 0% |  |  |  | 0% | 37.5%

## GEFI
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| CÓDIGO: DES-FM-005 |  |  |  | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2024
2025
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [10 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | EJECUTADO | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO
[11 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1. Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | Gerencia Administrativa y Financiera | 12. Gestión Financiera | 1. Apoyar la programación de los recursos presupuestales, seguimiento, registro, contabilización y reporte para el pago de las obligaciones económicas de la Entidad. | 80% | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 1. Realizar seguimiento y control sobre el cumplimiento del Plan Anual de Caja (PAC). | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Seguimiento PAC | 12 | Seguimiento PAC | Seguimientos realizados/ Seguimientos programados | 40% | 3 | 3 | En el primer trimestre se realizaron tres reuniones mes vencido del Comité de Seguimiento y control financiero, en las cuales se informó la ejecución del PAC en cada uno de los meses, solicitando a los Ordenadores del Gasto y Gerentes tomar las medidas respectivas para efectuar el pago de las cuentas que habiendo sido programadas no se efectuó su pago en el referido período, con el fin de atender las novedades que se presentaron en el referido período, como puede apreciarse en el punto 4.1 Ejecución PAC del acta del Comité de diciembre de 2024, en el punto 4,1 del acta del Comité de enero de 2025 titulado igualmente Ejecución del PAC y en el punto 3.1 Ejecución PAC del acta del Comité de febrero de 2025, en el que se presenta el comportamiento de los pagos efectuados con relación a la programación del PAC en cada uno de los meses y la discriminación de las cuentas para informar las novedades de las cuentas que habiéndose programado no se efectuó dicho pago. |  | Las actas de comité demuestran el seguimiento realizado para el pago de las obligaciones económicas de la entidad, para el primer trimestre se cumple con lo programado. | 10% | 3 | 3 | En este período se realizaron tres reuniones mes vencido del Comité de Seguimiento y Control Financiero, en las cuales se presenta la ejecución del PAC en cada uno de los meses, se exponen las desviaciones entre la programación y la ejecución de los pagos, ante lo cual, se solicita a los Ordenadores del Gasto y a los Gerentes de los proyectos de inversión tomar las medidas respectivas para realizar los pagos que habiendo sido programados para su pago no se efectuaron en dicho período, con el objetivo de evidenciar y atender las novedades en la ejecución del PAC de cada mes. En el punto 4 del acta 3 - Acta Comité Marzo 2025 y el puto 3 de las astas 4- Acta Comité Abril 2025 y 4- Acta Comité Mayo 2025 con el titulo Ejecución PAC, se expone el comportamiento en la ejecución de los pagos con relación a la programación del PAC para cada uno de los meses y se especifican las cuentas que presentan novedades asociadas a los pagos que no se registraron, aunque previamente fueron programados para efectuarse en dicho período. |  | Las reuniones mensuales del Comité son una práctica sólida y esencial para la gestión presupuestaria. El enfoque en la ejecución del PAC y la identificación de desviaciones en los pagos son puntos críticos. Sin embargo, hay algunas áreas que se pueden optimizar para mejorar aún más la efectividad del comité y la gestión financiera en general. La reiteración de las mismas desviaciones en meses consecutivos sugiere que, si bien se identifican los problemas, las medidas correctivas no se están implementando con la celeridad o efectividad necesaria. El comité debería pasar de "solicitar medidas" a "exigir planes de acción concretos y con plazos definidos". Cada desviación no corregida de un mes a otro debe requerir una explicación detallada de las causas de la no ejecución y un plan de contingencia revisado. Además de las reuniones, el comité debe considerar la creación de un tablero de control que resalte no solo las desviaciones, sino también el progreso en la implementación de las medidas correctivas y las tendencias en la ejecución del PAC. Esto podría mejorar la visibilidad y el compromiso de todos los involucrados. | 10% | 3 | 3 | En el tercer trimestre se adelantaron tres reuniones mes vencido del Comité de Seguimiento y Control financiero, en cada una de ellas se presentaron la ejecución mensual del PAC, exponiendo las respectivas diferencias entre la programación y la ejecución que se registraron en cada mes, realizando las recomendaciones y solicitando a los Ordenadores del Gasto y a los Gerentes de los Proyectos de inversión para que implementen los correctivos para evitar que no se realicen pagos que fueron previamente programados para realizarse en el período, esto con el fin de poder identificar y solucionar las novedades que se presentaron mensualmente en la ejecución del PAC dentro del trimestre. En el punto 3 de las actas 6 - Acta Comité Junio 2025, 7- Acta Comité Julio 2025 y 8- Acta Comité Agosto 2025 con el titulo Ejecución PAC, se presenta el comportamiento en la ejecución de los pagos con relación a la programación del PAC para cada uno de los meses y se identifican las cuentas que presentan novedades relacionadas a los pagos que no se efectuaron, aunque previamente fueron programados para efectuarse en dicho período. |  | Una vez revisadas las evidencias, se puede establecer que el proceso cumple con lo programado, de igual manera, al realizar recomendaciones y solicitar a los Ordenadores del Gasto y a los Gerentes de Proyectos que implementen correctivos, el comité traslada la responsabilidad de la ejecución a las áreas operativas. Esto promueve una cultura de cumplimiento y asegura que la gestión financiera no sea un ejercicio aislado, sino una labor que conduce a la acción y articulación de los procesos. | 10% | 3 | 0 |  |  |  | 0% | 30%
[6 empty] | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 2. Elaborar la Ejecución Presupuestal de gastos. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Ejecución Presupuestal Mensual de Gastos | 12 | Ejecución Presupuestal Mensual de Gastos | Ejecución Presupuestal Mensual de Gastos Elaboradas / Ejecución Presupuestal Mensual de Gastos Programados | 40% | 3 | 3 | En el primer trimestre Presupuesto realizo la conciliación de los ingresos y la elaboración de la ejecución de gastos correspondiente a cada uno de los meses de este período, presentando tanto el acumulado como el desagregado en la utilización de los recursos por cada uno de los rubros presupuestales que conforman el presupuesto asignado a la Entidad y su acumulado, reportando si se han presentado modificaciones en el presupuesto relacionadas con adiciones o suspensiones, que disminuyan o incrementen el presupuesto e informando cuantos de los recursos por cada rubro se han comprometido, es decir, su utilización a través de la contratación de bienes, obras o servicios que se ha formalizado a través de la expedición de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal y la totalidad de los giros (pagos realizados) por cada uno de los rubros y su acumulado para la totalidad del presupuesto asignado. Es así que con las ejecuciones presupuestales anexas podemos ver que al mes de enero de 2025 se tenía un apropiación de $ 242.159.564.000, sin presentarse modificaciones presupuestales que afecten este presupuesto, con unos compromisos por $ 13.668.165.511, constituyendo un 5.64% de ejecución y se realizaron giros por $ 1.548.168.406 (0.64%) del presupuesto asignado. En el mes de febrero de 2025 la apropiación presupuestal no registró modificaciones, continuando con $ 242.159.564.000, de los cuales en el mes se comprometieron $ 4.102.718.700 y se efectuaron pagos por $ 2.017.207.048, logrando un acumulado en la ejecución presupuestal de 7,34% y de 1,47% para giros. En el mes de marzo de 2025, no se presentó variación en la apropiación presupuestal por la no ocurrencia de modificaciones presupuestales, continuando con un presupuesto asignado de $ 242.159.564.000, con compromisos en el mes respaldados con su correspondiente CDP por un monto de $ 17.369.566.835 para una ejecución presupuestal acumulada en el año de 14,51%, realizando desembolsos mensuales por $ 8.982.149.288 para terminar con un porcentaje de giros acumulados por 5,18% para lo corrido de 2025. |  | Una vez revisadas las evidencias, se establece que para el primer trimestre, se realiza una ejecución total de la actividad, por cuanto se elaboró la ejecución presupuestal de gastos mensualmente. | 10% | 3 | 3 | Presupuesto mensualmente en el segundo trimestre adelantó la conciliación de los ingresos y elaboró la respectiva ejecución presupuestal de gastos, informando la utilización de los recursos del presupuesto asignado para la vigencia por cada rubro presupuestal, de forma acumulada y desagregando la utilización en cada período, la ocurrencia de modificaciones presupuestales relacionadas con adiciones o suspensiones, que pueden disminuir o incrementar el presupuesto, a la vez que se relacionan la cantidad de los recursos comprometidos por cada rubro, permitiendo conocer su utilización y variación por la contratación de bienes, obras o servicios programados en el Plan Anual de Adquisiciones, perfeccionados por la expedición de los Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Certificados de Registro Presupuestal (CRP), como los giros (pagos realizados) acumulados y por el período por cada uno de los rubros y sobre la totalidad del presupuesto asignado. Así pues, con las ejecuciones presupuestales anexas podemos ver que al mes de abril de 2025 se tenía un apropiación de $242.159.564.000, sin presentarse modificaciones presupuestales que afecten este presupuesto, con compromisos por $ 24.924.130.974 en el mes, constituyendo un 24.80% de ejecución, con autorización de giros en el mes por $ 6.698.861.434 (7.95%) del presupuesto asignado. En el mes de mayo de 2025 la apropiación presupuestal no registró modificaciones, continuando con $ 242.159.564.000, de los cuales en el mes se comprometieron $ 26.000.587.124 y se efectuaron pagos por $ 8.246.348.637, logrando un acumulado en la ejecución presupuestal de 35,34% y de 11,35% para giros. En el mes de junio de 2025, no se presentó variación en la apropiación presupuestal por la no ocurrencia de adiciones o suspensiones presupuestales, continuando con un presupuesto asignado de $ 242.159.564.000, con compromisos en el mes respaldados con su correspondiente CDP por un monto de $ 22.400.670.255 para una ejecución presupuestal acumulada en el año de 44,79%, realizando desembolsos mensuales por $ 12.398.211.980 para terminar con un porcentaje de giros acumulados por 16,47% para lo corrido de 2025. |  | La ejecución presupuestal acumulada para el segundo trimestre del 44.79%. Si bien esto representa casi la mitad del presupuesto comprometido, aún está por debajo de lo que se espera para un avance lineal del año, que sería del 50%. Dicho esto, la ejecución está ligeramente rezagada. Por otro lado, el porcentaje de giros es significativamente menor, al finalizar junio, los giros acumulados representan solo el 16.47% del presupuesto asignado, mientras que los compromisos ascienden al 44.79%. Esta brecha indica que, si bien se están generando obligaciones contractuales, la materialización de los pagos a proveedores o contratistas está ocurriendo a un ritmo mucho más lento. Se recomienda acelerar la materialización de los pagos e indagar las causas de la subejecución general, con un enfoque en la eficiencia de los procesos internos y el cumplimiento contractual. Un análisis más detallado por rubro presupuestal será clave para identificar y resolver los problemas que se están presentando. | 10% | 3 | 3 | Mensualmente en el tercer trimestre Presupuesto efectuó la conciliación de los ingresos con Tesorería, para proceder a elaborar la ejecución mensual presupuestal de gastos, en cada ejecución se presenta la utilización de los recursos del presupuesto asignado a la Entidad para la vigencia por cada rubro presupuestal, tanto de forma acumulada y desagregada para cada uno de los períodos, informando las modificaciones presupuestales aprobadas relacionadas, es decir aquellas que adicionan o suspenden recursos que pueden disminuir o incrementar el presupuesto, pasando a relacionar la cantidad de los recursos comprometidos por cada rubro, lo que permite dar conocer la utilización y la variación que se originan en el presupuesto asignado por cada contratación de bienes, obras o servicios programados en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia, dado por el perfeccionamiento de la adquisición a través de la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Certificados de Registro Presupuestal (CRP), relacionando además, la afectación de cada uno de los rubros por los pagos realizados (giros acumulados) en cada mes y el acumulado sobre la totalidad del presupuesto asignado. En razón a esto, con las ejecuciones presupuestales adjuntas podemos ver que al mes de julio de 2025 se tenía un apropiación de $242.159.564.000, sin presentarse modificaciones presupuestales (adiciones o suspensiones) que afecten este presupuesto, con compromisos por $ 6.552.215.204 en el mes, constituyendo un 47.50% de ejecución, con autorización de giros en el mes por $ 13.752.031.487 ( 22.15%) del presupuesto asignado. En el mes de agosto de 2025 la apropiación presupuestal no registró modificaciones, continuando con una asignación de $ 242.159.564.000, de los cuales en el mes se comprometieron $ 13.126.602.473 y se efectuaron pagos por $ 14.462.873.109, logrando un acumulado en la ejecución presupuestal de 52.92% y de 28.12% para giros. En el mes de septiembre de 2025, se presentó una variación en la apropiación presupuestal por la ocurrencia de una adición presupuestal en los gastos de inversión por $ 26.287.938.216 por concepto de la firma de convenios para el desarrollo de obras de mantenimiento y rehabilitación vial con algunos Fondos de Desarrollo Local (FDL), pasando de una asignación en el presupuesto asignado de $ 242.159.564.000 a $ 268.447.502.216, con compromisos en el mes respaldados con su correspondiente CDP por un monto de $ 10.505.925.087 para una ejecución presupuestal acumulada en el año de 51.65%, realizando desembolsos mensuales por $ 14.504.747.375 para terminar con un porcentaje de giros acumulados por 30.77% para lo corrido de 2025. |  | La gestión presupuestal es sólida en sus controles y muestra una ejecución financiera en línea con las metas, aunque se identifican desafíos típicos del ciclo anual. Se recomienda priorizar la gestión de pagos y optimizar los procesos de Tesorería para evitar la concentración de giros en el cuarto trimestre, y realizar un monitoreo de la ejecución de los nuevos recursos de inversión para asegurar que se comprometan y giren rápidamente, dado que son adiciones de final de año. | 10% | 3 | 0 |  |  |  | 0% | 30%
[6 empty] | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 3. Migrar la información, realizar pruebas y adelantar la verificación y control de los costos por el Módulo de costos de Intervención | 2025-01-02 | 2025-06-30 | Módulo de costos de Intervención implementado | 2 | Módulo de costos de Intervención implementado | Módulo Implementado | 20% | 1 | 1 | Respecto de las acciones para la migración de la información, la realización de pruebas y verificación del módulo de costos de intervención para su implementación se adelantaron las acciones relacionadas con el cargue de las listas y la preparación del módulo para la creación de los condicionales para la generación de los informes, además de la migración de la información y la creación de la interfaz, como se detalla en los informes de seguimiento del proyecto anexos, se está iniciando con la realización de las pruebas del módulo para verificar el algebra de costos, para determinar si se requieren hacer nuevos desarrollos como la necesidad de crear un almacén virtual de materia prima y producto terminado para el registro de las entradas de materiales al sistema para las intervenciones y establecer la funcionalidad para la generación de los reportes. Unido a esto, se está trabajando en el proceso de alineación de los contratos de servicios que generan los costos directos e indirectos, de forma que pueda minimizarse el tiempo de reporte de estos costos a Contabilidad para el registro de esta información y así contar con la totalidad de los datos que afectan el sistema de contabilidad de costos para obtener el costo de las intervenciones tanto de forma global, por zona y por tipo de intervención, para su visualización en el tablero de control y en los reportes emitidos por el módulo de costos de intervención. |  | Una vez revisadas las evidencias, se establece que para el primer trimestre, se realiza una ejecución total de la actividad, se realizan pruebas al módulo de costos de intervención y se adelantaron acciones relacionadas con cargue de listas para la generación de informes. | 10% | 1 | 1 | En la construcción e implementación del módulo de costos de Intervención, se adelantaron las etapas de migración de la información, la realización de pruebas y verificación del módulo de costos de intervención para su activación, con relación a la migración se ha adelantado el cargue de la información del mes de enero a mayo de 2025, adelantando las pruebas para la generación de los informes a partir del sistema Calíope, lo que originó parte de la información para el levantamiento del requerimiento para la creación del Almacén virtual para hacer más eficiente y disminuir tiempos en el registro de los ingresos de las materias primas y los egresos de las mezclas asfálticas, con el fin de ofrecer de forma más rápida los datos para la generación de los informes. Con relación a la fase de pruebas del módulo para verificar el algebra de costos, se ejecutan las pruebas con la información a mayo de 2025, evidenciando las ventajas de contar con un almacén virtual que permita tomar la información de los ingresos y egresos para minimizar los tiempos de operación del módulo en la generación de los costos. A la par, se crea la rutina para continuar con las actividades en el proceso de alineación de los contratos de servicios que generan los costos directos e indirectos, buscando minimizar el tiempo de reporte de estos costos a Contabilidad para el registro de esta información y así contar con la totalidad de los datos que afectan el sistema de contabilidad de costos, para la generación de los reportes de los costos de las intervenciones de forma global, por zona y por tipo de intervención y su visualización en el tablero de control. Se está finalizando las pruebas con el cargue y operación de la información de junio para la presentación de los costos de las inversiones realizadas en el primer semestre de 2025, para finalizar la implementación del módulo. |  | El progreso en la construcción e implementación del módulo de costos se refleja con avances significativos en la migración de información y las fases de prueba. Sin embargo, se presentan oportunidades para optimizar el proceso y los resultados finales: Establecer un cronograma claro para la migración de datos históricos restantes, si los hay, para que el sistema sea completamente funcional lo antes posible. Diseñar un plan de capacitación detallado para el personal que operará el Almacén Virtual. Evaluar la posibilidad de automatizar al máximo la extracción y el envío de estos datos a Contabilidad, reduciendo la intervención manual y, por ende, el riesgo de errores y los tiempos. Finalmente, establecer un plan de monitoreo continuo del módulo que incluya la revisión periódica de la coherencia de los datos, el rendimiento del sistema y la retroalimentación de los usuarios para identificar y resolver problemas de manera proactiva. | 10% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 20%

## GREF
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| CÓDIGO: DES-FM-005 |  |  |  | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2024
2025
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [10 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | EJECUTADO | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO
[11 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1. Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | Gerencia Administrativa y Financiera | 13. Gestión de Recursos Físicos | 1. Administrar, mantener, monitorear y controlar los bienes muebles e inmuebles de responsabilidad de la Entidad | 62.5% | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 1. Realizar las mesas de trabajo de inventarios requeridas, donde se traten los temas relacionados con la administración, manejo y control de los bienes de propiedad de la UAERMV por los cuales es legalmente responsable; y cuyo resultado se presente ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Acta de reunión | 4 | Mesas de Trabajo | Mesa de trabajo | 50% | 1 | 1 | Adjunto presentación Mesa de Trabajo de Inventarios No. 1 - 2025 , Acta Mesa de Trabajo con fecha del 28 de marzo de 2025 donde se informo , que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - (CIGD) aprobó, el 30 de enero de 2025, (adjunto acta del 30 de enero de) la baja de bienes muebles en las categorías de vehículos, maquinaria y equipo, con base en la normativa vigente (Decreto 1082 de 2015, Resolución 001 de 2019 y Procedimiento GREF 004). En esta mesa de trabajo se informo que los bienes relacionados en el numeral anterior, fueron aprobados para baja mediante las Resoluciones 204 de 2017 y 067 de 2019, conforme a lo dispuesto en la Resolución 2001 5.6.2.1, para (venta), sin embargo, no se les ha dado destinación final por no contar con la documentación requerida, razón por la cual, desde el GREF actualmente se está reconstruyendo dicha documentación. 11/04/2025. Se atienden observaciones y se adjunta acta de de reunión y asistencia. |  | Atender observaciones de acuerdo a lo conversado. Con las evidencias presentadas, se verifica el cumplimiento de lo programado para el primer trimestre de 2025 del plan de acción. La actividad se ejecutó en los tiempos establecidos y se atendieron las observaciones realizadas, dejando soporte documental que respalda la gestión adelantada. | 12.5% | 1 | 1 | Se realizó Mesa de Trabajo de Inventarios No.2- 2025, el día 26 de junio de 2025 , en la cual se informaron avances en el tema de BAJAS, estado actual de SINIESTROS y actualización del CIERRE CONTABLE. Por lo anterior, se aportan los soportes correspondientes. |  | Se verifica la realización de la mesa de Inventarios trimestral en los tiempos establecidos. Los soportes corresponden con la gestión adelantada. | 12.5% | 1 | 1 | Se realizó Mesa de Trabajo de Inventarios No.3- 2025, con fecha del 30 de Septiembre de 2025 , la cual presentó observaciones por parte de la oficina jurídica, las cuales deben ser subsanadas por parte del proceso GREF. |  | Se verifica la realización de la mesa de Inventarios trimestral en los tiempos establecidos. Los soportes corresponden con la gestión adelantada. | 12.5% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 37.5%
[6 empty] | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 2. Estructurar el plan de mantenimiento locativo menor para la sede de producción | 2025-04-01 | 2025-10-31 | Plan de Mantenimiento Locativo Menor para la Sede de Producción | 1 | Plan de Mantenimiento Locativo Menor para la Sede de Producción | Plan de Mantenimiento Locativo Menor para la Sede de Producción | 50% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0.5 | 0.5 | Se realiza visita a la Sede de Producción con el fin de elaborar plan de trabajo y estructurar el plan de mantenimiento locativo menor para la sede de producción el cual se entregará a satisfacción el 30 de octubre de la presente anualidad. Adjunto acta de reunión firmada por los arquitectos que realizaron la visita, reporte de mantenimientos y seguimiento de los mismos. Es importante aclarar, que como avance solo se ha realizado la visita, de la cual resulta el listado de actividades que la ingeniera Alejandra Gamboa compartió por correo electrónico, el cual se adjunta. Se adjuntan 2 evidencias de acuerdo a la observación |  | Las observaciones del seguimiento acerca de las inconsistencias en las evidencias fueron atendidas por el proceso. | 25% | 0 | 0 | El diagnóstico sobre las sedes permite identificar los diferentes escenarios físicos que requieren mejoras, la organización de las prioridades en los escenarios que deben intervenirse, la obtención de materiales de obra y la puesta en funcionamiento, que según la prioridad se adelanta la intervención. Se identificaron dos frentes diferentes de prioridad, para la intervención de la Sede. La programación está proyectada para que se realice la ejecución de las obras y trabajos de mantenimiento conforme a la responsabilidad de tareas, es decir actividades adscritas a la GERENCIA DE PRODUCCION, y actividades a cargo del área de RECURSOS FISICOS de la entidad. Como se mencionó anteriormente, en presente esquema clasifica, actividades previstas, determinadas y ejecutadas por el área encargada. Dichas intervenciones se adelantan con una cuadrilla de obra civil y en la actualidad algunas obras se encuentran en curso y se encuentran sujetas al material que esté disponible. |  | No se adjuntan evidencias de la gestión adelantada durante el tercer trimestre,. | 0% | 0.5 | 0 |  |  |  | 0% | 25%

## GAM
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| CÓDIGO: DES-FM-005 |  |  |  | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2024
2025
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [10 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | EJECUTADO | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO
[11 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.2. Adecuación y mantenimiento de 0,54 sedes | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 14. Gestión Ambiental | 1. Promover el reaprovechamiento de materiales a partir de elementos recuperados y fomentar la sostenibilidad. | 100% | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. |  | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 1. Convocar una reunión con el grupo de colaboradores de la UMV para coordinar la actividad lúdico-recreativa en espacios subutilizados mediante el uso de materas colgantes elaboradas en cascos en desuso | 2025-08-01 | 2025-08-31 | Un informe que demuestre la realización actividad lúdico-recreativa, incluida su coordinación a traves de la mesa de trabajo | 1 | Reunión con el grupo de colaboradores para la coordinación de la actividad. | Número de reuniones realizadas | 50% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | Se realizó una reunión en cada sede con un grupo de colaboradores de la Entidad, con el propósito de coordinar la actividad orientada a la recuperación y transformación de espacios, a través de la instalación de materas colgantes elaboradas con cascos en desuso. Como evidencia quedaron tres (03) actas de reunión. |  | Desde la OAP nos permitimos informar que se realiza el cumplimiento de las acciones programadas y las evidencias relacionadas, no se encuentran novedades en el reporte. | 50% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 50%
[6 empty] | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. |  | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 2. Llevar a cabo una actividad lúdico-recreativa en espacios subutilizados mediante el uso de materas colgantes elaboradas en cascos en desuso, con el objetivo de fomentar la adopción de buenas prácticas sostenibles y promover la apropiación de estos espacios por parte de los colaboradores. | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Un informe que demuestre la realización actividad lúdico-recreativa, incluida su coordinación a traves de la mesa de trabajo | 1 | Actividad lúdico-pedagógica | Número de actividades lúdico recreativas realizadas | 50% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | Se realizó una actividad lúdico–recreativa orientada a la recuperación de espacios, mediante la instalación de materas colgantes elaboradas a partir de cascos en desuso. Con esta iniciativa se fomentó la conciencia sobre el aprovechamiento responsable de materiales y se reafirmó el compromiso de la Entidad con la sostenibilidad y la gestión ambiental. Como evidencia se anexa un (01) Informe que describe el desarrollo de la actividad. |  | Desde la OAP nos permitimos informar que se realiza el cumplimiento de las acciones programadas y las evidencias relacionadas, no se encuentran novedades en el reporte. | 50% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 50%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.2. Adecuación y mantenimiento de 0,54 sedes | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 14. Gestión Ambiental | 2. Contribuir a la conservación de la biodiversidad local, favoreciendo la presencia de polinizadores como abejas, mariposas y colibríes en los ecosistemas. | 100% | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. |  | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 1. Convocar una reunión con el grupo de colaboradores de la UMV para coordinar realización de la actividad. | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Un informe que demuestre la realización actividad lúdico-pedagógica, incluida su coordinación a traves de la mesa de trabajo. | 1 | Reunión con el grupo de colaboradores para la coordinación de la actividad. | Número de reuniones realizadas | 50% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | Se llevó a cabo una reunión con la participación de 66 colaboradores de la UAERMV para coordinar la creación de un espacio con especies autóctonas y bebederos, enfocado en atraer polinizadores como abejas, mariposas y colibríes. Anexo se remiten las actas de las convocatorias. |  | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre | 50% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 50%
[6 empty] | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. |  | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 2. Llevar a cabo una actividad lúdico-pedagógica orientada a la creación de un espacio con especies autóctonas y bebederos, con el propósito de atraer y favorecer la presencia de polinizadores como abejas, mariposas y colibríes. | 2025-05-01 | 2025-05-31 | Un informe que demuestre la realización actividad lúdico-pedagógica, incluida su coordinación a traves de la mesa de trabajo. | 1 | Actividad lúdico-pedagógica | Número de actividades ludico pedagógicas realizadas | 50% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | Se llevó a cabo una actividad lúdico-pedagógica orientada a la creación de un espacio con especies autóctonas y bebederos, con el fin de atraer y favorecer la presencia de polinizadores como abejas, mariposas y colibríes. La jornada contó con la participación activa de colaboradores de la entidad, quienes contribuyeron a la siembra y adecuación del área, promoviendo la conciencia ambiental y el cuidado de la biodiversidad local. Anexo se remite informe que detalla la realización de la actividad. |  | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre | 50% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 50%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.2. Adecuación y mantenimiento de 0,54 sedes | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | 14. Gestión Ambiental | 3. Fortalecer el consumo responsable entre los colaboradores de la UAERMV, con el objetivo de promover hábitos sostenibles y conscientes en el uso de recursos, en relación a programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) | 100% | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. |  | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 1. Publicar una infografía en el micrositio web de sostenibilidad sobre el consumo responsable, destacando la importancia de tomar decisiones conscientes y alineadas con los principios de sostenibilidad. | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Infografía publicada en el micrositio web de sostenibilidad | 1 | Infografía publicada. | Número de infografías publicadas en el micrositio web de sostenibilidad. | 33% | 1 | 1 | Se publicó en el micrositio web de sostenibilidad una infografía titulada "Consumo Responsable", en el cual se explicó su significado, el compromiso de la UMV, los beneficios para el planeta y la sociedad, y las formas en que cada ciudadano puede contribuir. Esta publicación se puede visualizar en el siguiente link: https://www.umv.gov.co/portal/umvsostenible/fomento-de-conciencia-ambiental/ |  | Las evidencias corresponden con las acciones programadas para el trimestre reportado | 33% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 33%
[6 empty] | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. |  | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 2. Realizar una sensibilización dirigida a fomentar la participación activa de los colaboradores de la Entidad enfocándose en la adopción de hábitos de consumo responsables. | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Acta de reunión con la Sensibilización sobre hábitos de consumo responsables. | 1 | Sensibilización realizada. | Número de sensibilizaciones realizadas. | 33% | 1 | 1 | Se realizó una sensibilización dirigida a los colaboradores de la entidad, enfocada en promover la adopción de hábitos de consumo responsable, alineados con las políticas y lineamientos de sostenibilidad distritales. Esta se realizó el lunes 10 de marzo de 2025, a las 09:00 AM vía teams, en dicho espacio se contó con la participación de 14 colaboradores. |  | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre | 33% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 33%
[6 empty] | Inversión | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. |  | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 3. Formular y ejecutar una muestra visual e interactiva dirigida a los colaboradores, con el objetivo de generar un vínculo directo y significativo con los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). Esta actividad buscará sensibilizar y educar a los participantes sobre las acciones y estrategias clave, permitiéndoles comprender su impacto tanto en la sostenibilidad ambiental como en la cultura organizacional de la Entidad. | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Informe que resume la Muestra visual realizada. | 1 | Muestra visual realizada. | Número de muestras visuales | 34% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | Se desarrolló una muestra visual e interactiva el día 04 de junio de 2025, dirigida a los colaboradores, con el propósito de fortalecer su conexión con los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). A través de esta actividad se promovió la sensibilización frente a las estrategias ambientales, destacando su relevancia en la sostenibilidad y en la consolidación de una cultura institucional comprometida con el ambiente. Anexo se remite informe que detalla la realización de la muestra visual. |  | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre | 34% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 34%

## GCON
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| CÓDIGO: DES-FM-005 |  |  |  | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2024
2025
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [10 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | EJECUTADO | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO
[11 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1. Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | Gerencia de Contratación | 15. Gestión Contractual | 1. Apoyar las etapas de contratación para la adquisición de bienes, servicios y obra pública para el desarrollo de las actividades de la entidad. | 83.75% | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Compras y Contratación Pública | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Anual de Adquisiciones | 1. Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe seguimiento Trimestral | 4 | Informe de Seguimiento | Número de Seguimientos Realizados / Número de Seguimiento programados | 35% | 1 | 1 | Se llevó a cabo seguimiento a los procesos programados en el PAA para el primer trimestre de 2025, mediante mesas de trabajo y correos electrónicos correspondientes, lo cual se refleja en el informe de seguimiento. |  | Actividad completada y revisada correctamente con sus evidencias | 8.75% | 1 | 1 | Dentro del seguimiento realizado a los procesos programados en el PAA para el segundo trimestre de 2025, se consolido informe ejecutivo donde se evidencia el avance de los procesos contractuales de acuerdo con los compromisos establecidos en el Plan. |  | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre. | 8.75% | 1 | 1 | Para el tercer trimestre de 2025 dentro del seguimiento realizado a los procesos programados en el PAA, se consolido informe ejecutivo donde se evidencia el avance de los procesos contractuales de acuerdo con los compromisos establecidos en el Plan. |  | Desde la OAP nos permitimos informar que se realiza el cumplimiento de las acciones programadas y las evidencias relacionadas, no se encuentran novedades en el reporte. | 8.75% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 26.25%
[6 empty] | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Compras y Contratación Pública | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Anual de Adquisiciones | 2. Hacer la divulgación de las modificaciones normativos de temas contractuales. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Tips Informativo | 4 | Divulgación cambios normativos | Número de Tips divulgado/ Número de Tips programados | 30% | 1 | 1 | Se llevó a cabo Tips informativos en los cuales se informó a los colaboradores de la entidad las novedades documentales y cambios normativos del proceso GCON. |  | Actividad completada y revisada correctamente con sus evidencias | 7.5% | 1 | 1 | Desde la Gerencia de Contratación se divulgo mediante Tips informativos a los colaboradores de la entidad, las modificaciones normativas en temas contractuales, utilizando la herramienta APLICO de laumvteinforma. |  | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre. | 7.5% | 1 | 1 | La Gerencia de Contratación para este trimestre divulgo mediante Tips informativos a los colaboradores de la entidad, las modificaciones normativas en temas contractuales, utilizando la herramienta APLICO de laumvteinforma. |  | Desde la OAP nos permitimos informar que se realiza el cumplimiento de las acciones programadas y las evidencias relacionadas, no se encuentran novedades en el reporte. | 7.5% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 22.5%
[6 empty] | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Compras y Contratación Pública | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Anual de Adquisiciones | 3. Realizar una sensibilización semestral a servidores públicos y contratistas que tengan a cargo el desarrollo de actividades de supervisión y apoyo a la supervisión de contratos, respectivamente | 2025-05-01 | 2025-10-01 | Jornada de Sensibilización | 2 | Sensibilizaciones | Número de sensibilizaciones realizadas / Número de sensibilizaciones programadas | 35% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | La Gerencia de contratación realizo socialización orientada a los servidores públicos y contratistas que tienen a cargo el desarrollo de actividades de supervisión y apoyo a la misma. | https://uaermv.sharepoint.com/:f:/s/Secretara-General/Eox4Eu_SR39CvFA7QDj9C_ABF8FQAF9QNj1ogThDaVWB0w?e=5p3em8 | Las evidencias respaldan la ejecución de la acción en tiempo y modo de acuerdo a lo programado para el trimestre. | 17.5% | 1 | 1 | Para este trimestre se realizo el dia 30 de septiembre una socialización sobre el Manual de Interventoría y Supervisión y los Formatos asociados del Proceso GCON |  | Desde la OAP nos permitimos informar que se realiza el cumplimiento de las acciones programadas y las evidencias relacionadas, no se encuentran novedades en el reporte. | 17.5% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 35%

## GDOC
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| CÓDIGO: DES-FM-005 |  |  |  | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2024
2025
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [10 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | EJECUTADO | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO
[11 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1. Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | Gerencia Administrativa y Financiera | 16. Gestión Documental | 1. Propender por el desarrollo óptimo de las políticas, planes, programas y procesos relacionados con la gestión documental y con el ciclo vital de los documentos, facilitando la consulta y conservación de los mismos, conforme a los lineamientos del Archivo General de la Nación, la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá y dando cumplimiento con los requisitos técnicos y normativos internos y externos. | 87.5% | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Gestión Documental | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | 1. Actualizar y Presentar al Comité Institucional la politica Institucional de Gestión Documental para su aprobación | 2025-01-02 | 2025-06-30 | Politica Actualizada y aprobada | 1 | Politica Actualizada y aprobada | Politica Actualizada | 50% | 0.5 | 0.5 | Se actualizó la Politica Institucional de Gestión Documental de conformidad con el anexo 02 del Acuerdo 001 de 2024 del AGN y el cumplimiento a una de las recomendaciones emitidas por el Archivo Distrital. Posteriormente fue presentada y aprobada mediante acta del CIGD No 2 del 28 de marzo 2025. | Grabación CIGD marzo 28 de 2025 : https://uaermv.sharepoint.com/:v:/s/Secretara-General/ERtgMXp7CbdOoWwL3Nh15m4BBXmHWqlXCPGem5az0Bv_TQ?e=tclOUh | Con base en las evidencias presentadas, se verifica que se actualizó la Política Institucional de Gestión Documental conforme al anexo 02 del Acuerdo 001 de 2024 del AGN y en cumplimiento de una de las recomendaciones emitidas por el Archivo Distrital. La actualización fue presentada y aprobada en el Comité Institucional de Gestión Documental (CIGD), tal como consta en el Acta No. 2 del 28 de marzo de 2025. El entregable cumple con lo programado, respaldado con evidencias que demuestran tanto la actualización como su aprobación formal. | 25% | 0.5 | 0.5 | La Politica de Gestión Documental fue formalizada en el sisgestion de la Entidad, posterirmente, socializada el día 3 de julio de 2025 a todos los colaboradores de entidad a través de microsot teams. Se adjunta como evidencia la aprobación documental, acta y registro de asistencia socialización politica GDOC. |  | Con la aprobación documental registrada bajo el radicado No. 20251120111003 del 2 de abril, la socialización de la Política a los colaboradores de la Entidad realizada el 3 de julio de 2025, y el correspondiente listado de asistencia de la sesión virtual desarrollada a través de Microsoft Teams en esa misma fecha, El entregable cumple con lo programado, contando con las evidencias que respaldan su ejecución y dan cuenta de su cumplimiento. | 25% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 50%
[6 empty] | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Gestión Documental | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | 2. Implementar una campaña de socialización, sensibilización y divulgación de los instrumentos archivísticos y de la cultura archivística al interior de la UAERMV. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Informe de actividades | 2 | Informe de Seguimiento | Número informes realizados | 25% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | Se elaboró un informe de seguimiento a la implementación de la campaña de socialización de los instrumentos archivísticos y de la cultura archivística al interior de la UAERMV, a través del cual se describen las principales actividades realizadas en capacitación sobre temas de gestión documental. |  | La elaboración de este informe es un indicio de gestión responsable al monitorear una actividad no solo técnica sino también de gestión del cambio. | 12.5% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 12.5%
[6 empty] | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Gestión Documental | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | 3. Implementar las funcionalidades del Proyecto ORFEO en conjunto con la OTI de conformidad con el Plan Institucional de Archivos PINAR | 2025-06-16 | 2025-09-30 | Requerimientos elaborados e implementados | 100% | No. de requerimientos implementados | (Número de requerimientos implementados / (9) requerimientos programados)100% | 25% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 100% | 100% | Durante el tercer trimestre se desarrollaron e implementaron en el ambiente de producción los siguientes requerimientos en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), los cuales se enuncian a continuación: 1_Secuencia de Firmas. 2_Acuses de recibido v1 3_Acuses de recibido v2 4_Inventario Documental fase 2 5_Optimización cargue archivos 6_Cierre de sesiones 7_Conteo de firmas 8_Restricción serie documental historias laborales 9_Referencia cruzada electrónica. |  |  | 25% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 25%

## GTHU
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| CÓDIGO: DES-FM-005 |  |  |  | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2024
2025
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [10 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | EJECUTADO | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO
[11 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1. Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | Gerencia Administrativa y Financiera | 17. Gestión del Talento Humano | 1. Propender por el desarrollo de la política de la gestión del Talento Humano. | 47.5% | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Estratégico de Talento Humano | 1. Realizar solicitud de información a las dependencias de UAERMV, para identificar las necesidades en cuanto a Capacitación y Bienestar mediante el formato GTHU-FM-014 para la vigencia 2026 | 2025-11-15 | 2025-12-31 | Memorando de solicitud | 100% | Solicitud de información | Formatos GTHU-FM-014 tramitados | 10% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Estratégico de Talento Humano | 2. Actualizar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, capítulo 2.2.4.6. | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Politica Actualizada | 100% | Politica Actualizada | Politica actualizada/Politica programada | 20% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Estratégico de Talento Humano | 3. Actualizar mensualmente la información con las novedades de los servidores público en la plataforma del SIDEAP, dejando como evidencia las certificaciones expedidas. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Certificaciones SIDEAP | 100% | Actualización realizada | Número de actualizaciones realizadas/ Número de actualizaciones programadas | 25% | 25% | 25% | Durante el primer trimestre se realizó actualización mensual de la información en la plataforma del SIDEAP, para lo cual se cuenta con la certificación reporte de talento humano sistema de información distrital del empleo y la administración pública – SIDEAP de los meses enero, febrero y marzo de 2025. Anexos: Reportes de los meses enero, febrero y marzo de 2025. |  | Una vez revisadas las evidencias, se establece que para el primer trimestre, el proceso de GTHU cumple con lo programado, dado que mensualmente actualiza la información en el aplicativo SIDEAP, ejecutando de esta manera el 25% de lo programado. | 6.25% | 25% | 25% | Durante el segundo trimestre se realizó actualización mensual de la información en la plataforma del SIDEAP, para lo cual se cuenta con la certificación reporte de talento humano Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP de los meses abril, mayo y junio de 2025. Anexos: Reportes de los meses abril, mayo y junio de 2025. |  | La obtención de certificaciones para cada periodo demuestra un compromiso con la transparencia y la calidad de la información del talento humano. Esta continuidad es fundamental para la toma de decisiones y el cumplimiento normativo. Se recomienda evaluar la posibilidad de optimizar los procesos de recolección y reporte de la información, automatizar la extracción de datos de los sistemas de nómina o de gestión de recursos humanos para la carga en SIDEAP. La automatización puede reducir el riesgo de errores manuales y disminuir los tiempos de procesamiento. | 6.25% | 25% | 25% | Durante el tercer trimestre se realizó actualización mensual de la información en la plataforma del SIDEAP, para lo cual se cuenta con la certificación reporte de talento humano sistema de información distrital del empleo y la administración pública – SIDEAP de los meses de julio, agosto y septiembre de 2025. Anexos: Reportes de los meses julio, agosto y septiembre de 2025. |  | Una vez revisadas las evidencias, se establece que para el periodo a evaluar el proceso de GTHU cumple con lo programado, dado que mensualmente actualiza la información en el aplicativo SIDEAP, ejecutando de esta manera el 25% de lo programado. | 6.25% | 25% | 0% |  |  |  | 0% | 18.75%
[6 empty] | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Estratégico de Talento Humano | 4. Realizar reporte mensual de la consulta aleatoria realizada en una de las listas vinculantes definida en el Artículo 11 de la Resolución Número 990 de 2023. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Consulta Lista Vinculante | 100% | Consulta Lista Vinculante | Número de consultas realizadas / Número de consultas programadas | 25% | 25% | 25% | Durante el primer trimestre se realizó consulta de adelantada en una de las listas vinculantes definida en el artículo 11 de la Resolución número 990 de 2023 , se anexa soportes de la consulta realizada para los meses de enero, febrero y marzo de 2025. |  | Una vez revisada la lista OFAC, se establece que para el primer trimestre, el proceso de GTHU cumple con el 25% programado. | 6.25% | 25% | 25% | Durante el segundo trimestre se realizó consulta aleatorea en una de las listas vinculantes definida en el Artículo 11 de la Resolución 990 de 2023; para los meses de abril, mayo y junio de 2025. Se anexa soportes de la consulta realizada. |  | La acción de realizar consultas en listas vinculantes es crucial para la prevención de riesgos asociados a lavado de activos, financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas. La Resolución 990 de 2023 subraya la importancia de esta práctica. La realización de consultas aleatorias en listas vinculantes es una práctica indispensable para la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. Se recomienda optimizar el alcance, la documentación y considerar la automatización, ya que se puede robustecer aún más esta función. | 6.25% | 25% | 25% | Durante el tercer trimestre se realizó consulta en una de las listas vinculantes definida en el artículo 11 de la Resolución número 990 de 2023, se anexa soportes de las consultas realizadas para los meses de julio, agosto y septiembre 2025. |  | Las evidencias reportadas indican el cumplimiento periódico y consistente del requisito durante todo el periodo, documentación, esencial para demostrar la efectividad de los controles. Para mejorar la calidad del reporte, se sugiere incorporar métricas de efectividad, indicando el número total de consultas realizadas y, lo más importante, el número de coincidencias reales encontradas y las acciones tomadas para mitigar el riesgo asociado. | 6.25% | 25% | 0% |  |  |  | 0% | 18.75%
[6 empty] | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Gestión Estratégica del Talento Humano | No se asocia a Políticas Públicas | Plan Estratégico de Talento Humano | 5. Implementar semestralmente acciones relacionadas con la Politica de Integridad en el Programa de Transparencia y Ética Pública en el componente de Legalidad e Integridad | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Informe de actividades | 2 | Informe de actividades | Número informes realizados / Número de informes programadas | 20% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | Las actividades para desarrollar durante la vigencia 2025 se encuentran incorporadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Programas de Transparencia y Ética Pública 2025, se anexa informe de ejecución de actividades. Durante el primer semestre 2025, se desarrollaron las siguientes actividades en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública en el componente de Legalidad e Integridad: • Postulación o ratificación de Gestores de Integridad de cada una de las dieciocho (18) dependencias UAERMV. • Resolución de conformación de los "Gestores de Integridad 2025" expedida y notificada a los dieciocho (18) Gestores de Integridad y a sus jefes de dependencias • Reunión programada y ejecutada con evidencia de: "archivo de la presentación" y "lista de asistencia" para la socialización del Plan de Gestión de Integridad 2025 a los Gestores de integridad • Reunión programada y ejecutada con evidencia de: "archivo de la presentación" y "lista de asistencia" de los participantes a la inducción/reinducción de los Gestores de Integridad • circular interna emitida, para lograr un alto porcentaje de servidores públicos y contratistas participantes del "Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" (DAFP) para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 • Consolidación de certificados vigentes o convalidados del curso virtual de integridad del DAFP, de los dieciocho (18) Gestores de Integridad y dieciocho (18) Jefes de dependencias. • Consolidación de Dieciocho (18) certificados vigentes o convalidados del curso virtual de integridad "Soy 10 aprende" de los Gestores de Integridad • Reunión programada y ejecutada con evidencia de: "archivo de la presentación" y "lista de asistencia" de los participantes a la sensibilización realizada del Manual de Código de Integridad institucional" e "instructivo del trámite de conflictos de interés". • El equipo de Gestores participo activamente en taller promovido por la DDDI - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional: Te invitamos a fortalecer juntos la cultura de la integridad en el Distrito! Taller de Integridad realizado el 30 de mayo de 2025, un espacio diseñado para fortalecer el compromiso ético, mejorar la toma de decisiones y la promoción de la cultura basada en la transparencia y la integridad. |  | El informe refleja un trabajo proactivo y estructurado en la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública. Las actividades realizadas sientan una base sólida para una cultura organizacional íntegra. Las oportunidades de mejora se centran en la medición de impacto, la profundización de la capacitación práctica y la comunicación continua para consolidar aún más los resultados. Se recomienda que para los siguientes reportes, el informe que hace parte de las evidencias para el cumplimiento, se encuentre radicado y con las firmas de los responsables. | 10% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 10%

## CODI
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| CÓDIGO: DES-FM-005 |  |  |  | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2024
2025
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [10 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | EJECUTADO | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO
[11 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1. Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | Oficina de Control Disciplinario Interno | 18. Control Disciplinario Interno | 1. Adelantar las Investigaciones disciplinarias con las formalidades legales y dentro de los términos de ley. | 75% | Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 1. Programar mensualmente los procesos disciplinarios que se van a instruir durante el trimestre a reportar, conforme al debido proceso y dentro de los tèrminos de ley, presentando informe de su estado. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Procesos disciplinarios gestionados | 80% | Investigaciones disciplinarias adelantadas con las formalidades legales dentro de los tèrminos de ley. | Número de procesos disciplinarios adelantados sobre número de procesos programados durante el periodo a reportar | 100% | 20% | 20% | En actas de reunión de los meses de enero, febrero y marzo de 2025, se programarón los procesos disciplinarios a instruir, es así que durante el primer trimestre a reportar se dio impulso procesal a: 56 expedientes Disciplinarios y se profirieron 91 autos así: Autos proferidos 91: Procesos disciplinarios abiertos 56, Autos de indagación previa 34, Autos de investigación disciplinaria 22, Autos de archivo 13, Auto de reconocimiento de personería jurídica y expedición de copias 5, Auto de prórroga de investigación disciplinaria 3, Autos de cierre de la etapa de investigación 2, Autos de decreto de pruebas de oficio 7, Autos inhibitorios 1, Autos que formula pliego de cargos 2, y Auto de expedición de copias 2. Se adjuntan las actas de reunión de los meses de enero, febrero y marzo de 2025. |  | Con los soportes de las evidencias de 1.InformeIT2025BASEAUTOSal31032025, no se evidencia el cumplimiento de la acción programada, ya que el archivo adjunto es una base de datos y no se relaciona con el producto programado nombrado Procesos disciplinarios gestionados, se devuelve al proceso para ajustar las evidencias. Con los soportes ajustados de las evidencias de 1 Acta_Enero_2025, 2 Acta_Febrero_2025, 3 Acta_Marzo_2025 1.InformeIT2025BASEAUTOSal31032025, se evidencia el cumplimiento de la acción programada | 25% | 20% | 20% | En actas de reunión de los meses de abril, mayo y junio de 2025, se programaron los procesos disciplinarios a instruir, es así que durante el segundo trimestre a reportar se dio impulso procesal a: 21 expedientes Disciplinarios y se profirieron 80 autos así: Autos proferidos 80: Procesos disciplinarios abiertos 21, Autos de indagación previa 10, Autos de investigación disciplinaria 11, Autos de archivo 21, Auto de reconocimiento de personería jurídica y expedición de copias 13, Auto de prórroga de investigación disciplinaria 1, Autos de cierre de la etapa de investigación 5, Autos de decreto de pruebas de oficio 3, Autos de incorporación 1, Autos inhibitorios 6, Auto de expedición de copias 8, Auto aclaratorio 1, Auto ruptura procesal 1, Auto que reconoce personería jurídica 1, Auto de sustitución de designación de defensor de oficio 1, y Auto que deja sin efectos el cierre 1. Se adjuntan las actas de reunión de los meses de abril, mayo y junio de 2025 |  | 11 07 2025 Con los soportes de las evidencias de Acta_Abril_2025, 5 Acta_Mayo_2025, 6 Acta_Junio_2025, 2 Informe_2_T_PAI_Consolidado_2025_CODI, 2 Informe_2_T_ BASE AUTOS AL 27-06-2025 , se evidencia el cumplimiento de la acción programada | 25% | 20% | 20% | En actas de reunión de los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, se programaron los procesos disciplinarios a instruir, es así que durante el tercer trimestre a reportar se profirieron 96 autos así: 22 Procesos disciplinarios abiertos (15 Autos de indagación previa y 7 Autos de investigación disciplinaria), 41 Autos de archivo, 3 Auto de prórroga de investigación disciplinaria, 10 Autos de cierre de la etapa de investigación, 6 Autos de decreto de pruebas de oficio, 2 Autos inhibitorios, 2 Autos que formula pliego de cargos, 7 Auto de expedición de copias, 1 Auto que resuelve nulidad, 1 Auto que ordena traslado por competencia y 1 Auto comisión práctica pruebas. Se adjuntan las actas de reunión de los meses de julio, agosto y septiembre de 2025 |  | 10 10 2025 Con los soportes de las evidencias de procesos disciplinarios gestionados de: Y soportes de actas de reunión de julio, agosto y septiembre con listas de asistencia y firmas, base de datos procesos, se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 25% | 20% | 0% |  |  |  | 0% | 75%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1. Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | Oficina de Control Disciplinario Interno | 18. Control Disciplinario Interno | 2. Realizar capacitaciones e Interiorización en materia disciplinaria | 50% | Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 1. Dictar en el primer y segundo semestre de 2025, una capacitaciòn presencial teniendo en cuenta las conductas irregulares frecuentes, motivo de investigaciòn disciplinaria y hacer encuesta sobre interiorización de la misma | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Capacitaciones realizadas | 2 | Capacitaciones realizadas en materia disciplinaria, durante el primer y segundo semestre del año 2025 | Número de capacitaciones realizadas | 100% | 0 | 0 |  |  | Según Programación esta para iniciar ejecución el primer semestre de 2025. | 0% | 1 | 1 | Durante el segundo Trimestre, específicamente el 30 de abril de 2025 se realizó la V Conferencia denominada "Faltas Disciplinarias Habituales y sus Consecuencias "Una mirada desde la Prudencia y el Deber del Servidor Público" dirigida todos los funcionarios y contratistas de la UAERMV. La conferencia se realizo en el Auditorio del Primer Piso del Edificio Elemento - Torre Fuego. |  | 11 07 2025 Con los soportes de las evidencias de LISTADO ASISTENCIA CAPACITACION 30-04-2025, CONFERENCIA DR JOSE OMAR - 30-04-2025, V CONFERENCIA DERECHO DISCIPLINARIO - 30-04-2025 , se evidencia el cumplimiento de la acción programada | 50% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 50%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1. Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | Oficina de Control Disciplinario Interno | 18. Control Disciplinario Interno | 3. Publicación de Flash disciplinario mensual | 75% | Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 1. Realizar la publicación mensual en el correo masivo de la UAERMV, de un Flash disciplinario. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Flash disciplinarios publicados | 12 | Flash disciplinarios publicados | Número de Flash disciplinarios publicados sobre número de flash disciplinarios programados | 100% | 3 | 3 | Durante el primer trimestre se realizó la publicación del flash disciplinario durante los meses de enero, febrero y marzo de 2025. |  | Con los soportes de las evidencias de 3 Flash disciplinarios publicados, se evidencia el cumplimiento de la acción programada, pero se devuelve el reporte para que el proceso ajuste el diligenciamiento completo de la información ya que en programado esta 3 y en ejecutado esta en 0. Con los soportes de las evidencias de 3 Flash disciplinarios publicados, se evidencia el cumplimiento de la acción programada, y el ajuste del diligenciamiento se evidencia la ejecución del periodo. | 25% | 3 | 3 | Durante el segundo trimestre se realizó la publicación del flash disciplinario durante los meses de abril, mayo y junio de 2025. |  | 11 07 2025 Con los soportes de las evidencias de 3 Flash Disciplinario de Abril, Mayo, Junio 2025 publicados, se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 25% | 3 | 3 | Durante el tercer trimestre se realizó la publicación del flash disciplinario durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2025. |  | 10 10 2025 Con los soportes de las evidencias de flash disciplinario de: julio, agosto y septiembre, se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 25% | 3 | 0 |  |  |  | 0% | 75%

## CEI
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| CÓDIGO: DES-FM-005 |  |  |  | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2024
2025
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [10 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | EJECUTADO | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO
[11 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1. Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | Oficina de Control Interno | 19. Control y Evaluación Institucional | 1. Fortalecer la aplicación de auditorías y controles en los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad, con el objetivo de garantizar la adecuada implementación de los procedimientos, minimizar riesgos de corrupción, y asegurar la eficiencia operativa en áreas clave de la UMV. | 78.46% | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Control Interno | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 1. Ejecutar trabajos de aseguramiento programadados en el plan anual de auditoria 2025 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | informes de auditoria/ aseguramiento | 12 | % de trabajos de aseguramiento realizados | trabajos de ley programados /trabajos de ley o ejecutados | 60% | 0 | 0 |  |  | Según Programación esta para iniciar ejecución el primero de abril de 2025. | 0% | 3 | 3 | Durante el segundo trimestre se ejecutan actividades de aseguramiento programadas en el plan anual de auditorías 2025, en lo relacionado con auditoría a la prevención de daño antijuridico ,Auditoría especial contratación y Auditoría Suma Paz . |  | 11 07 2025 Con los soportes de las evidencias de Informe definitivo - Informe ejecutivo Auditoría Política de Prevención del Daño Antijurídico, Comunicación oficial - Informe Ejecutivo Auditoría Especial Contratación, Informe preliminar de inspección SUMAPAZ 27062025, se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 15% | 5 | 5 | Durante el tercer trimestre se elaboraron los informes de auditoría correspondientes a los componentes de Gestión Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), así como los de Estados Financieros, Logística y Manejo de Maquinaria y Equipo, Responsabilidad Social y Tratamiento de Datos Personales, cumpliendo con la meta establecida para el periodo. |  | 10 10 2025 Con los soportes de las evidencias de informe de auditoría interna definitivo de Estados financieros del 22/08/2025, Responsabilidad Social, Participación Ciudadana y Servicio a la Ciudadanía del 11/09/2025, Logística y Manejo de Maquinaria y Equipo – LMME del 28/08/2025, Tratamiento y Protección de Datos Personales del 28/08/2025, Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad del 30/07/2025, se evidencia el cumplimiento de la acción programada, se recomienda que todos los informes estén firmados y aprobado. | 25% | 4 | 0 |  |  |  | 0% | 40%
[6 empty] | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Control Interno | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 2. Ejecutar trabajos de informes /seguimientos de ley programadados en el plan anual de auditoria 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | informes de seguimientos /informes de ley | 26 | % de trabajos de trabajos de ley realizados | trabajos de aseguramiento programados /trabajos de aseguramiento ejecutados | 20% | 13 | 13 | Durante el primer trimestre de 2025 se programaron un total de trece informes y seguimientos de ley, de los cuales el 100% fueron ejecutados de acuerdo con el cronograma establecido. Ocho de estos informes finalizaron en el mes de enero, cuatro en febrero y uno en marzo, cumpliendo con los tiempos previstos. Los trabajos desarrollados abordaron temáticas clave para la gestión institucional, tales como control interno contable, mapas de riesgos de corrupción, cumplimiento normativo en materia de derechos de autor, austeridad del gasto, atención al ciudadano, transparencia activa, y seguimiento a planes y sistemas de información. |  | Con los soportes de las evidencias de los 13 informes de seguimientos /informes de ley, se evidencia el cumplimiento de la actividad programada. | 10% | 3 | 3 | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, la OCI efectuo 3 informes de ley ; evaluación a la estrategia de rendición de cuentas y audiencia , informe de seguimiento SIVICOF y cumplimineto de las disposiciones de austeridad del gasto publico. |  | 11 07 2025 Con los soportes de las evidencias de INFORME DE EVALUACIÓN A LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUDIENCIA, Informe de SIVICOF, Informe definitivo - Comunicación oficial - Se remite informe de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de austeridad del gasto se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 2.31% | 8 | 8 | De acuerdo con la meta establecida para el tercer trimestre, se elaboraron ocho informes correspondientes a los siguientes temas: Informes de Ley, Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, Seguimiento a Instrumentos Públicos, Cumplimiento de Metas, SIPROJ, PQRSD, Evaluación Independiente del Estado del Control Interno, así como Vigilancia y Cumplimiento de las Normas de Carrera Administrativa y Cumplimiento de la Resolución 1519. |  | 10 10 2025 Con los soportes de las evidencias de informes de ley o de seguimiento de: INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS del 31/07/2025, INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL del 31/07/2025, INFORME DEFINITIVO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 1519 DE 2020 - ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (ITA) del 15/06/2025, INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO del 30/06/2025, INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A SIPROJ -WEB Y ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACCIONES DE REPETICIÓN I SEMESTRE 2025 del 30/07/2025, INFORME FINAL DE VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA, EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA 015 DE 2022 Y LA CIRCULAR EXTERNA NO. 0010 DE 2020 del 30/07/2025, INFORME FINAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UAERMV del 30/07/2025, INFORME FINAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UAERMV del 30/07/2025, INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, FELICITACIONES Y DENUNCIAS POR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN - PQRSFD del 30/06/2025, se evidencia el cumplimiento de la acción programada, se recomienda que todos los informes estén firmados y aprobado. | 6.15% | 2 | 0 |  |  |  | 0% | 18.46%
[6 empty] | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Control Interno | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 3. Ejecutar trabajos de cumplimiento programadados en el plan anual de auditoria 2025 | 2025-01-01 | 2025-09-30 | informes de cumplimiento | 3 | % de trabajos de trabajos de consultoría | trabajos de cumplimiento programados /trabajos de cumplimiento ejecutados | 20% | 1 | 1 | Con base en la ejecución de los informes y actividades desarrolladas durante el primer trimestre de 2025, se realizó el seguimiento correspondiente al numeral 4.8.2.3.a del Plan de Desarrollo Distrital, relacionado con las metas priorizadas por la entidad. En este periodo se evidencia el cumplimiento del 100% de los informes programados |  | Con los soportes de las evidencias de un informe de cumplimiento, se evidencia el cumplimiento de la actividad programada. | 6.67% | 1 | 1 | Con base en la ejecución de los informes y actividades desarrolladas durante el Segundo trimestre de 2025, se realizó el seguimiento correspondiente arqueo de caja menor y informes de isnpecciones a segmentos viales , acorde con el PAA 2025 |  | 11 07 2025 Con los soportes de las evidencias de Informe definitivo - Informe arqueo de caja menor primer trimestre 2025, FORME DE INSPECCIÓN MENSUAL A SEGMENTOS VIALES DE INTERVENCIONES, se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 6.67% | 1 | 1 | Se elaboró el informe final de inspección y seguimiento a frentes de trabajo por parte de la Oficina de Control Interno (OCI). |  | 10 10 2025 Con los soportes de las evidencias de informes de cumplimiento de: INFORME FINL DE INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO FRENTES DE OBRA del 30/07/2025, se evidencia el cumplimiento de la acción programada, se recomienda que el informe esté firmado y aprobado. | 6.67% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 20%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1. Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | Oficina de Control Interno | 19. Control y Evaluación Institucional | 2. Agregar valor a la politica de riesgos y controles de la entidad a través de trabajos de asesoria o consultoria por parte de la OCI | 60% | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Control Interno | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 1. Ejecutar trabajos de consultoría programadados en el plan anual de auditoria 2025 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | informes de consultorías | 3 | % de trabajos de trabajos de consultoría | trabajos de consultoría programados /trabajos de consultoría ejecutados | 60% | 0 | 0 |  |  | Según Programación esta para iniciar ejecución el primero de julio de 2025. | 0% | 0 | 0 |  |  | Según Programación esta para iniciar ejecución el primero de julio de 2025. | 0% | 1 | 1 | Se efectuó la verificación del avance del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), así como de la ejecución presupuestal y los procesos contractuales asociados a bienes y servicios esenciales, con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones misionales a cargo de la entidad para la vigencia 2025, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos y directrices institucionales establecidas. |  | 10 10 2025 Con los soportes de las evidencias de informes de consultoría de: Plan Anual de Adquisiciones (PAA), del 16/08/2025, se evidencia el cumplimiento de la acción programada, se recomienda que el informe esté firmado y aprobado. | 20% | 2 | 0 |  |  |  | 0% | 20%
[6 empty] | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Control Interno | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 2. Realizar encuesta de medición de clima ético | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Informe resultados aplicación de encuesta | 1 | % obtenido en encuestas | Resultados esperados/resultados obtenidos | 40% | 0 | 0 |  |  | Según Programación esta para iniciar ejecución el primero de julio de 2025. | 0% | 0 | 0 |  |  | Según Programación esta para iniciar ejecución el primero de julio de 2025. | 0% | 1 | 1 | Se efectuó el seguimiento a la implementación del Manual de Integridad y a la apropiación de los valores institucionales de la UAERMV, con el fin de promover el fortalecimiento de la cultura organizacional y el cumplimiento de los principios éticos institucionales. |  | 10 10 2025 Con los soportes de las evidencias de informes de resultado de aplicación de encuesta de: SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MANUAL DE INTEGRIDAD & APROPIACIÓN DE VALORES INSTITUCIONALES DE LA UAERMV, del 30/07/2025, se evidencia el cumplimiento de la acción programada, se recomienda que el informe esté firmado y aprobado. | 40% | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 40%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1. Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | Oficina de Control Interno | 19. Control y Evaluación Institucional | 3. Agregar valor sistema de Control Interno a pártir del seguimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento internos y externos | 75% | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Control Interno | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 1. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informes de seguimiento a planes de mejoramiento | 4 | % segumientos de planes de mejoramiento internos | Informes de planes de mejoramiento internos programados/ Informes de planes de mejoramiento ejecutados | 50% | 1 | 1 | Durante el primer trimestre de 2025 se ejecutó el informe correspondiente al seguimiento de los planes de mejoramiento internos programados, cumpliendo con lo establecido en la planeación institucional. Este informe permitió evaluar el avance en la implementación de las acciones correctivas y preventivas derivadas de los compromisos de mejora, fortaleciendo así la gestión interna y el cumplimiento de los objetivos de control |  | Con los soportes de las evidencias de un Informes de seguimiento a planes de mejoramiento, se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 12.5% | 1 | 1 | Durante el segundo trimestre de 2025 se ejecutó el informe correspondiente al seguimiento de los planes de mejoramiento internos programados, cumpliendo con lo establecido en la planeación institucional. Este informe permitió evaluar el avance en la implementación de las acciones correctivas y preventivas derivadas de los compromisos de mejora, fortaleciendo así la gestión interna y el cumplimiento de los objetivos de control |  | 11 07 2025 Con los soportes de las evidencias de Informe definitivo - Informe final de seguimiento al cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías, se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 12.5% | 1 | 1 | Se efectuó el seguimiento al Informe Final sobre el cumplimiento de las acciones correctivas registradas en los Planes de Mejoramiento por Procesos, con el propósito de verificar la implementación de las medidas establecidas y el fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno. |  | 10 10 2025 Con los soportes de las evidencias de informes de seguimiento a planes de mejoramiento de: INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS REGISTRADAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS, del 30/07/2025, se evidencia el cumplimiento de la acción programada, se recomienda que el informe esté firmado y aprobado. | 12.5% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 37.5%
[6 empty] | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Control Interno | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 2. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías externas (entes de control) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informes de seguimiento a planes de mejoramiento | 4 | % segumientos de planes de mejoramiento externos | Informes de planes de mejoramiento internos programados/ Informes de planes de mejoramiento ejecutados | 50% | 1 | 1 | Durante el primer trimestre de 2025 se ejecutó el informe correspondiente al seguimiento de los planes de mejoramiento externos programados, cumpliendo con lo establecido en la planeación institucional. Este informe permitió evaluar el avance en la implementación de las acciones correctivas y preventivas derivadas de los compromisos de mejora, fortaleciendo así la gestión interna y el cumplimiento de los objetivos de control |  | Con los soportes de las evidencias de un Informes de seguimiento a planes de mejoramiento, se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 12.5% | 1 | 1 | Durante el segundo trimestre de 2025 se ejecutó el informe correspondiente al seguimiento de los planes de mejoramiento externos programados, cumpliendo con lo establecido en la planeación institucional. Este informe permitió evaluar el avance en la implementación de las acciones correctivas y preventivas derivadas de los compromisos de mejora, fortaleciendo así la gestión interna y el cumplimiento de los objetivos de control |  | 11 07 2025 Con los soportes de las evidencias de Informe definitivo seguimiento plan de mejoramiento contralorías I trimestre 2025, se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 12.5% | 1 | 1 | Se efectuó el seguimiento al Informe Definitivo sobre el cumplimiento de las acciones correctivas registradas en el Plan de Mejoramiento concertado con la Contraloría de Bogotá D.C. y la Contraloría General de la República, con el fin de verificar la implementación de los compromisos establecidos y el avance en la atención de las observaciones formuladas por los entes de control. |  | 10 10 2025 Con los soportes de las evidencias de informes de seguimiento a planes de mejoramiento de: INFORME DEFINITIVO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO CON CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C Y CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, del 30/07/2025, se evidencia el cumplimiento de la acción programada, se recomienda que el informe esté firmado y aprobado. | 12.5% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 37.5%
3. PDD Desarrollar estrategias de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión – MIPG y el Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UMV | 3.1. Mantener, optimizar y modernizar 0,27 MIPG en la UMV | Oficina de Control Interno | 19. Control y Evaluación Institucional | 4. Agregar valor al sistema de Control Interno de actividades que incentiven el autocontrol en la entidad | 90% | Inversión y Funcionamiento | 8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C. | Control Interno | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 1. Ejecutar actividades del plan de fomento y autocontrol de la OCI | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Actividades ejecutadas | 10 | % del plan de fomento y autocontrol ejecutado | actividades programadas del plan de fomento y autocontrol / actividades ejecutadas del plan de fomento y autocontrol | 100% | 3 | 3 | Las actividades programadas del Plan de Fomento y Autocontrol fueron ejecutadas en su totalidad durante el primer trimestre |  | Con los soportes de las evidencias de un Actividades ejecutadas, se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 30% | 3 | 3 | Durante el segundo trimestre , se efectuaron 3 piezas de fomento auto contol y un comite CICCI. |  | 11 07 2025 Con los soportes de las evidencias de las piezas de FOMENTO DE AUTOCONTROL No 4 de Abril, FOMENTO DE AUTOCONTROL No 5 de Mayo, FOMENTO DE AUTOCONTROL No 6 de Junio, y el REPORTE CICCI, se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 30% | 3 | 3 | Durante el presente trimestre se elaboraron tres piezas comunicativas relacionadas con la ejecución de las actividades del Plan de Fomento y Autocontrol de la Oficina de Control Interno (OCI), con el propósito de promover la cultura del control y el fortalecimiento institucional. |  | 10 10 2025 Con los soportes de las evidencias de actividades ejecutadas de: piezas comunicativas No 7, 8 y 9 relacionadas con la ejecución de las actividades del Plan de Fomento y Autocontrol de la Oficina de Control Interno (OCI), se evidencia el cumplimiento de la acción programada. | 30% | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 90%

## SMCT
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| CÓDIGO: DES-FM-005 |  |  |  | VERSION: 12
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2024
2025
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [10 empty] | FORMULACIÓN PLAN INTISTUCIONAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ANUAL | RESPONSABLE | PROCESO | ESTRATEGIA | EJECUTADO | Fuente de financiación | Proyecto de inversión | Política o componente MIPG | Política publica | Plan asociado | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO
[11 empty] | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO | META ANUAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN DE LA GESTION | PRODUCTO (Evidencias) | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO OAP | RESULTADO DE LA GESTIÓN
1. PDD Ejecutar las obras de conservación correspondientes a la red de infraestructura peatonal, con las que se espera contribuir a la generación de un espacio público seguro e inclusivo 2. PDD Intervenir puntos críticos y ejecutar obras de conservación de la red vial, vial rural y cicloinfraestructura, para el logro de una movilidad sostenible | 1.1. Conservar 20000 m2 de la red de infraestructura peatonal 2.1. Intervenir 6 puntos críticos de la malla vial rural 2.2. Conservar 314 kilómetros carril de la red vial 2.3. Conservar 14 km de cicloinfraestructura del distrito capital 2.4. Conservar 1 km-carril malla vial arterial del DC y realizar apoyos interinstitucionales 2.5. Intervenir 5 km-carril de la malla vial rural | Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | 20. Seguimiento y Monitoreo de Calidad Técnica | 1. Realizar el monitoreo y seguimiento a la calidad tecnica de las diferentes intervenciones ejecutadas por la UMV y socializar los resultados con el fin de promover a la mejora continua de los procesos misionales | 75% | Inversión y Funcionamiento | 8055 Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C. | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 1. Realizar seguimiento y monitoreo a la calidad técnica respecto de las diferentes intervenciones para la movilidad ejecutadas por la UMV y el producto serían los informes mensuales resultado de los seguimientos y monitoreos realizados. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 12 Informes de seguimiento y monitoreo a la calidad tecnica | 12 | Informes mensuales de Seguimiento y monitoreo a la calidad tecnica | Número de informes mensuales de Seguimiento y monitoreo a la calidad tecnica | 65% | 3 | 3 | Se realizaron los informes de calidad para los meses de diciembre del 2024, enero y febrero del 2025, en donde se presentan los análisis de los resultados de ensayos a las materias primas, a los procesos constructivos y los productos terminados que realiza la UAERMV, junto con un consolidado de la visitar realizadas a obra y las respectivas observaciones. Nota: el reporte se realiza mes vencido de acuerdo a los tiempos requeridos de consolidación de los resultados de ensayos e información necesaria para la realización del informe. |  | Revisión 1-OAP / Una vez verificados las evidencias reportadas y los periodos mencionados (meses de enero, febrero y marzo) , se debe corregir el reporte, ya que se reportan evidencias para este periodo diciembre 2024 como gestión mes vencida, no se evidencian soportes para mes de marzo. según lo conversado con enlace de proceso SMCT Revisión 2-OAP/. De acuerdo con el ajuste realizado por el proceso en el reporte según aprobación del 2025-04-10 las evidencias corresponden con la nota aclaratoria realizada por el proceso SMCT , el reporte se realiza mes vencido de acuerdo a los tiempos requeridos de consolidación de los resultados de ensayos e información necesaria para la realización del informe. | 16.25% | 3 | 3 | Se realizaron los informes de calidad para los meses de marzo, abril y mayo del 2025, en donde se presentan los análisis de los resultados de ensayos a las materias primas, a los procesos constructivos y los productos terminados que realiza la UAERMV, junto con un consolidado de la visitar realizadas a obra y las respectivas observaciones. Nota: el reporte se realiza mes vencido de acuerdo a los tiempos requeridos de consolidación de los resultados de ensayos e información necesaria para la realización del informe. |  | De acuerdo con las evidencias reportadas por el proceso SMCT, se presentan tres (3) informes de seguimiento y monitoreo a la calidad técnica, los cuales dan cumplimiento a lo programado en el PAI para el segundo trimestre de 2025. Desde la Oficina Asesora de Planeación se sugiere, de manera respetuosa, que el proceso socialice los resultados con la Dirección General, Subdirecciones y Gerencias, con el fin de que estos sean escalados a los tomadores de decisión para la formulación y ejecución de acciones orientadas a la mejora continua institucional. | 16.25% | 3 | 3 | Se realizaron los informes de calidad para los meses de junio, julio y agosto del 2025, en donde se presentan los análisis de los resultados de ensayos a las materias primas, a los procesos constructivos y los productos terminados que realiza la UAERMV, junto con un consolidado de la visitar realizadas a obra y las respectivas observaciones. Nota: el reporte se realiza mes vencido de acuerdo a los tiempos requeridos de consolidación de los resultados de ensayos e información necesaria para la realización del informe. | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mercy_rivera_umv_gov_co/EqxgKOPM46VLtWWJRJhtpOABu9_qJ7wVe0xcozsl13Kvew?e=A53FV2 | De acuerdo con las evidencias reportadas por el proceso SMCT para el periodo 3er trimestre 2025 se presentan tres (3) informes de seguimiento y monitoreo a la calidad técnica, los cuales dan cumplimiento a lo programado en el PAI , el informe de Junio no correspondería al periodo evaluado, sin embargo se entiende que el proceso hace su revisión sobre periodos vencidos , se reitera la observación desde la Oficina Asesora de Planeación se sugiere, de manera respetuosa, que el proceso socialice los resultados mediante sistema ORFEO o instancia oficial con radicación y firmas, para conocimiento con la Dirección General, Subdirecciones y Gerencias, con el fin de que estos sean escalados a los tomadores de decisión para la formulación y ejecución de acciones orientadas a la mejora continua institucional. | 16.25% | 3 | 0 |  |  |  | 0% | 48.75%
[6 empty] | Inversión y Funcionamiento | 8081 Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | No se asocia a Políticas Públicas | No se asocia a ningún plan | 2. Socializar de forma mensual un Informe de seguimiento y monitoreo a la calidad técnica respecto de las diferentes intervenciones para la movilidad ejecutadas por la UMV. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 12 actas de reunión con la Socializacion de informes de seguimiento y monitoreo a la calidad tecnica | 12 | Socializaciones realizadas sobre informes de seguimiento y monitoreo a la calidad tecnica | Número de informes mensuales de Seguimiento y monitoreo a la calidad tecnica | 35% | 3 | 3 | Se realizo la socialización de los informes de diciembre del 2024, enero y febrero del 2025, en las mesas de calidad del 2024/01/30, el 2025/02/20 y el 2025/03/31, en donde se propusieron oportunidades de mejora relacionadas con los análisis realizados, se adjuntan las presentaciones y las actas de reunión de las socializaciones realizadas | N/A | Revisión 1-OAP/. De acuerdo con las evidencias reportadas por el proceso para el periodo socializaciones mediante: ( Acta de reunión de fecha 30-01-2025) cumple , (Acta de reunión del 20-02-2025) se devuelve y se solicitar cargar scanner nuevamente sin información editada en fecha y (Acta 2025-03-31) se solicitar cargar scanner nuevamente sin información editada en fecha , dos de las evidencias de las actas que fueron diligenciadas a mano no deben contener ediciones posteriores a su digitalización (ósea numero de forma digital sobrepuestos) para mantener la integridad documental. Quedando atento, Gracias. Nota: sin observaciones a los archivos Informe de calidad diciembre 2024 , enero y febrero 2025. Revisión 2-OAP/. Revisadas las evidencias aportadas el 11-04-2025 se concluye que las tres (3) actas cumplen como Ejecutado. | 8.75% | 3 | 3 | Se realiza la socialización de los informes de marzo, abril y mayo en las siguientes fechas 28/04/2025, 20/05/2025 y 27/06/2025 respectivamente, se adjuntan las presentaciones y las actas de las reuniones | N/A | De acuerdo con las evidencias reportadas por el proceso SMCT para el periodo del segundo trimestre 2025, con las tres (3) actas de socialización, se evidencia que dos de ellas no registran compromisos, responsables y fechas, se sugiere diligenciar en próximas actas con mayor detalle el desarrollo de cada sesión de socialización. Así mismo, se sugiere al proceso socializar los avances y resultados también en los comités técnicos o con directivos correspondientes a la producción e intervención, para contribuir a la eficiencia y eficacia de la UMV., dado lo anterior, cumple como EJECUTADO con lo programado. | 8.75% | 3 | 3 | Se realiza la socialización de los informes de junio, julio y agosto en las siguientes fechas 28/07/2025, 28/08/2025 y 30/09/2025 respectivamente, se adjuntan las presentaciones y las actas de las reuniones | https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mercy_rivera_umv_gov_co/Eji9WjV87W5ImuV_gLgra-8BkzxciCU15LjQGQI9FEV9tQ?e=e7tYg6 | De acuerdo con las evidencias reportadas por el proceso SMCT para el periodo del tercer trimestre 2025, con las tres (3) actas de socialización y adicionalmente adjuntas tres presentaciones en formato pptx. con informes de socialización en las fechas de las actas , otras corresponden a fechas del periodo anterior, sin embargo se evidencia que una de ellas registra compromisos, responsables y fechas, dado lo anterior, cumple como EJECUTADO con lo programado. | 8.75% | 3 | 0 |  |  |  | 0% | 26.25%