## Gráfico Cronogra General (hidden)
NÚMERO DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
Responsable Dependencia | (Todas)
Cuenta de Actividades | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | 1 Riesgos de corrupción | 3 Rendición de cuentas | 4 Servicio al ciudadano | 5 Transparencia | 6 Iniciativas Adicionales | Total general
2022-01-01 | 6 | 2 | 1 |  |  | 9
2022-02-01 |  | 5 |  | 1 | 1 | 7
2022-03-01 |  |  |  | 2 | 4 | 6
2022-04-01 | 3 | 7 | 4 | 1 |  | 15
2022-05-01 | 4 | 4 | 3 |  | 1 | 12
2022-06-01 | 1 | 7 | 4 | 15 | 4 | 31
2022-07-01 |  | 2 | 8 | 1 | 2 | 13
2022-08-01 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 10
2022-09-01 | 5 |  |  |  | 1 | 6
2022-10-01 |  | 5 | 4 | 1 |  | 10
2022-11-01 | 2 | 12 | 5 | 19 | 12 | 50
2022-12-01 |  | 19 | 6 | 3 | 7 | 35
2023-01-01 |  |  | 3 | 1 |  | 4
Total general | 22 | 63 | 41 | 47 | 35 | 208
GRÁFICO DEL NÚMERO DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE DEL PAAC
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DEPENDENCIA RESPONSABLE
Cuenta de Componente PAAC | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | Total general
0 | [13 empty] | 1 | bar: 2022-11-01
5 Transparencia | [13 empty] | 1 | bar: 2022-11-01
Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario, GASA |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 5 | 6 | 1 | 19
Oficina Asesora de Planeación | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 12 |  | 90
Oficina Asesora Jurídica | [13 empty] | 1 | bar: 2022-06-01
Oficina de Control Interno | 2022-01-01: 1; 2022-05-01: 1; 2022-07-01: 1; 2022-09-01: 1; 2022-12-01: 2 | 6
Secretaría General | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 8 | 5 |  | 5 | 13 | 7 | 3 | 66
Todas las dependencias de la Entidad | 2 | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 |  | 25
Total general | 9 | 7 | 6 | 15 | 12 | 31 | 13 | 10 | 6 | 10 | 50 | 35 | 4 | 208

## Consolidado Prog Transpa (hidden)
Componente PAAC | Subcomponente/procesos | Número de actividad V2 |  | Actividades | Meta o producto | Responsable Dependencia | Responsable Proceso | Fecha programada | Personas responsables
1 Transparencia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## CONSOLIDADO
Responsable
Temática | Acción estratégica | Acción | Meta o producto | Dependencia | Proceso | Fecha programada | Observaciones
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Diligenciar y presentar el Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación que evalúa la implementación de la información requerida en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana | Un (1) Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación, ITA enviado en cumplimiento de los criterios establecidos en la resolución 1519 de 2020 con un porcentaje mínimo del 90% | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-11-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
|  |  |  | Oficina de Tecnologías de la Información | Proceso Estrategia de Gobierno de TI
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la sede electrónica de la Entidad | Generar tres (3) alertas sobre la información desactualizada en la página web. | Dirección General Oficina Asesora de Planeación | Proceso Comunicaciones Estratégicas Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-03-31
2026-06-30
2026-09-01
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar y publicar los informes de solicitud de acceso a la información de acuerdo al decreto reglamentario 103 de 2015 en el Menú de Transparencia de la sede electrónica | Cuatro (4) informes de solicitud de acceso a la información publicados y detallados así: * febrero 2026 Corresponde al informe del IV trimestre 2025 * Abril 2026: Corresponde al informe del I trimestre de 2026. * Julio 2026:Corresponde al Informe del II trimestre del 2026 * Octubre 2026: Corresponde el informe del III trimestre del 2026 | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2026-02-01
2026-04-02
2026-07-01
2026-10-01
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar los Auto diagnósticos de las políticas de gestión de MIPG (Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación y Servicio a la Ciudadanía, entre otros) | Auto diagnósticos diligenciados | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-11-30
|  |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano)
Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana)
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Analizar la Encuesta de Percepción de los ciudadanos y partes interesadas sobre la Información publicada en la sede electrónica de la vigencia 2025 | Un (1) informe de la Encuesta de Percepción de los ciudadanos partes interesadas sobre Información publicada en la sede electrónica | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-03-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Divulgar la estrategia anticorrupción contenida en el Programas de Transparencia y Ética Pública - PTEP (antes PAAC) de la Entidad mediante piezas comunicativas | Una (1) pieza de divulgación de la estrategia anticorrupción de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-03-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Sensibilizar en la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción a los colaboradores de la Entidad. | Un (1) listado de asistencia de la sensibilización en Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-09-30
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Elaborar y publicar el informe de sostenibilidad de la vigencia 2025 en el micro sitio "UMV Sostenible" | Un (1) Informe elaborado y publicado. | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Responsabilidad Social) | 2026-06-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar y publicar el esquema de publicación de información de transparencia de la Entidad | Un (1) esquema de publicación realizado y actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-06-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar la actualización, publicación y socialización de la matriz de activos de información de la Entidad para el 2026 | Una (1) matriz de activos de información actualizada, socializada y publicada en el menú transparencia en la sede electrónica de la Entidad | Oficina de Tecnologías de la Información | Proceso Estrategia y Gobierno de TI | 2026-12-31
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Mesa de Activos de Información
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Divulgar el Instructivo para la Eliminación de Archivos por los diferentes medios de difusión con los que cuenta la Entidad. | Una (1) pieza comunicativa del Instructivo para la Eliminación de Archivos compartida por los diferentes medios de difusión con los que cuenta la Entidad. | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión Documental | 2026-08-01
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | 2026-12-30
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Elaborar un diagnóstico del cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 a través de una lista de chequeo con los requisitos de accesibilidad que son aplicables a la sede electrónica de la Entidad y que se presentan agrupados en tres niveles de conformidad: A, AA, y AAA y los lineamientos de la norma ISO 14289-1. | Un (1) informe que contenga el resultado del diagnóstico aplicado al cumplimiento de la NTC 5854 con el anexo de la lista de chequeo aplicada a la sede electrónica de la Entidad. | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | 2026-07-30
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Sensibilizar a los colaboradores de las dependencias de comunicaciones y servicio a la ciudadanía y relacionamiento con partes interesadas sobre la lengua señas | Un (1) listado de asistencia a la sesión de sensibilización sobre lengua de señas. Material utilizado en la sesión que contenga temática asociada a: Transparencia, Integridad y Ética pública | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2026-08-31
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Coordinar la adopción sostenible de los criterios de accesibilidad web (NTC 5854) en la Entidad, a través de la expedición de un memorando de designación de responsables y la ejecución de acciones de sensibilización dirigidas a los agentes de cambio de cada dependencia. | Dos (2) listados de asistencia y actas de las sesiones realizadas de sensibilización acerca de los criterios de accesibilidad establecidos en la norma NTC 5854 y el anexo 1 de la resolución 1519 | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | junio 2026 octubre 2026
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Socializar los resultados a la alta dirección, donde se incluyan los avances logrados y la estrategia a seguir para dar continuidad al cumplimiento de los criterios de accesibilidad. | Una (1) socialización a la alta dirección con los avances logrados y la estrategia de continuidad para el cumplimiento de los criterios de accesibilidad. | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | 2026-09-30
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar el monitoreo sobre la información publicada en la sede electrónica con el status de la Matriz de seguimiento a la sección de Transparencia del primer y segundo semestre | Dos (2) monitoreos de la información a publicar (Transparencia Activa Ley 1712 de 2014) | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | 2026-06-30
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-11-30
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Actualizar el Memorando Interno con los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación de Plan de Participación Ciudadana y la estrategia de rendición de cuentas | Un (1) memorando interno actualizado | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | 2026-02-28
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Elaborar la actualización de documento de priorización y caracterización de grupos de valor e interés | Un (1) documento actualizado en sisgestión | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Responsabilidad Social) | 2026-05-30
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar ciclos de formación en habilidades para la incorporación del Modelo de Sostenibilidad UMV-Sostenible, dirigido a colaboradores y colaboradoras. | Tres (3) sesiones del ciclo de formación. Una por trimestre | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Responsabilidad Social) | junio 2026 septiembre 2026 diciembre 2026
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Publicar y divulgar en el Menú de Transparencia de la UAERMV la estrategia de Rendición de Cuentas con el cronograma de actividades incluida en las versiones de los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) para que los grupos de valor puedan hacer seguimiento a su implementación. | Publicación y divulgación de un (1) Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-02-01
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Diseñar la estrategia de medios comunicación interna y externa (redes sociales y página web) para la divulgación y publicación permanente de la gestión de la entidad en lenguaje claro a través de piezas comunicativas en los canales de la UAERMV | Una (1) estrategia de medios de comunicación que refleje las piezas y mensajes en los diferentes canales de la UAERMV diseñados y divulgados de manera permanente | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | 2026-02-28
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Ejecución y divulgación de la estrategia de medios comunicación interna y externa (redes sociales y página web) para la divulgación y publicación permanente de la gestión de la entidad en lenguaje claro a través de piezas comunicativas en los canales de la UAERMV | Un (1) reporte que evidencie las actividades ejecutadas en la estrategia de medios de comunicación interna y externa que refleje las piezas y mensajes a través de los diferentes canales de la UAERMV diseñados y divulgados de manera permanente | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | 2026-05-30
2026-08-30
2026-12-30
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Elaborar y publicar previamente a los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad y los espacios articulados con entidades del sector del Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Terminal de Transporte, Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio) los informes de rendición de cuentas en que se incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, los conjuntos de datos disponibles en el Menú de Transparencia de la sede electrónica, los canales electrónicos de la Entidad, la gestión documental, administración de archivos y los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) para la consulta de los grupos de valor | Dos (2) informes de rendición de cuentas publicados en la sección de transparencia de la sede electrónica de UMV | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-12-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Diseñar pieza comunicativa didáctica de la Rendición de Cuentas (piezas y mensajes) para dar a conocer los informes de rendición de cuentas a los grupos de valor. | Una (1) pieza comunicativa didáctica e incluyente para la población con discapacidad o grupos étnicos en el marco de la Rendición de Cuentas. | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | 2026-04-30
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Divulgar y convocar a las rendiciones de cuentas, espacios de diálogo propios y a los articulados con el Nodo Sector Movilidad Distrital (generales y locales) y sensibilizaciones a colaboradores de la Entidad y ciudadanos por los diferentes medios de la UAERMV (página web, redes sociales, cartas de invitación, mensajes de texto, boletines de prensa, entre otros) | Un (1) plan de acción de comunicaciones (piezas gráficas y en video, mensajes, entre otros) digitales o impresos | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | 2026-07-28
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Convocar a las rendiciones de cuentas y espacios de diálogo a la Veeduría Distrital, a los grupos de veeduría de ciudadana identificados, gremios, entre otros. | Una (1) carta de invitación o correo electrónico o llamada o WhatsApp debidamente ejecutado | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | 2026-11-30
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
|  |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana)
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Publicar en las carteleras físicas de la entidad la invitación a las rendiciones de cuentas propias de la Entidad, articulados con las entidades del sector y del Nodo Sector Movilidad Distrital y espacios de participación | Tres entregas de las veintidós (22) publicaciones realizadas en las carteleras físicas de la Entidad de las invitaciones a los espacios de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana que se realizan durante la vigencia | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | octubre 2026 noviembre 2026 diciembre 2026
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
|  |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana)
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar la audiencia pública participativa virtual o presencial de la UAERMV sobre la gestión de la Entidad dirigida a los grupos de valor y población con discapacidad o grupos étnicos | Una (1) grabación de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-03-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Recopilar, sistematizar, responder y publicar en el Menú Transparencia las respuestas a las preguntas, solicitudes y sugerencias de los ciudadanos realizadas en los momentos previos o durante los espacios de dialogo de la UAERMV o espacios articulados con el nodo del Sector Movilidad Distrital con las entidades del sector concernientes a la UAERMV o audiencia de rendición de cuenta de la Entidad a través del chat de la sesión virtual o el mecanismo seleccionado para recopilar estas preguntas en los espacios presenciales. | Una (1) publicación posterior a los espacios de diálogo y rendiciones de cuenta de las sistematizaciones | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-12-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
|  |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana)
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación dela estrategia de Rendición de Cuentas
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía durante el proceso de rendición de cuentas y ejercicios de participación a través de la plataforma colibrí de la Veeduría Distrital y disponer en el Menú de Transparencia y Participación el enlace de la información de la plataforma Colibrí. | Un (1) documento consolidado con los pantallazos de los compromisos y seguimientos realizados en la plataforma colibrí | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-11-01
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación de la gestión de la UAERMV, sobre los espacios de rendición de cuentas propios e informes de rendición de cuentas a los grupos de valor y analizar el impacto de las preguntas, solicitudes y sugerencias de los ciudadanos | Un (1) informe de los resultados de la evaluación de percepción y análisis del impacto de las preguntas, solicitudes y sugerencias | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | 2026-04-01
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – vigencia 2025 | Un (1) informe de Evaluación a la Audiencia Pública socializado y publicado. | Oficina de Control Interno | Proceso Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | 2026-12-01
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Participar en la articulación entre las entidades del sector movilidad a través del Nodo Sector Movilidad Distrital formalizado ante el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas impulsado por Función Pública | Un (1) documento consolidado con los pantallazos de las sesiones lideradas por la Secretaria de Movilidad del Nodo Movilidad Distrital formalizado ante el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas o correos | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-12-02
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Elaborar y publicar previamente a los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad y los espacios articulados con el Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Terminal de Transporte, Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio) los informes ejecutivos locales de rendición de cuentas en que se incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, los conjuntos de datos disponibles en el Menú de Transparencia de la sede electrónica, los canales electrónicos de la Entidad y los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) para consulta de los grupos de valor | 20 informes ejecutivos por localidad de rendición de cuentas publicados previamente en la sección de transparencia de la sede electrónica de UAERMV *El informe de la localidad de Sumapaz se realizará bajo los parámetros de los proyectos de regalías | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-12-29
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Rendir cuentas de manera general, participativa, virtual y articulada con el Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, Empresa Metro, Transmilenio, Terminal de Transporte, La Rolita, entre otras) | Una (1) grabación de la rendición de cuentas realizada en articulación con el Sector | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | 2026-12-30
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Rendir cuentas en espacios de dialogo de manera participativa, virtual o presencial, en las localidades de manera articulada con las entidades del Sector Movilidad del Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio, entre otras) en el marco de "Saber es tú derecho" y del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas | (20) listados de asistencia de los espacios de rendición de cuentas realizados en articulación con el Sector Movilidad en las localidades | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-12-01
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
|  |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Participación Ciudadana
Proceso intervención de la Infraestructura
|  |  |  | Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local | Proceso de Planificación de la Conservación de la infraestructura
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación dela estrategia de Rendición de Cuentas
Modelo de estado abierto | Diálogo y Corresponsabilidad | Realizar la revisión y actualización de la documentación establecida por el componente de servicio a la ciudadanía durante la vigencia | Un (1) documento revisado y actualizado | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 31/11/2026
Modelo de estado abierto | Diálogo y Corresponsabilidad | Realizar seguimiento a los canales de atención, que permitan la detección temprana de dificultades y oportunidades de mejoramiento frente a estos canales. | Seis (6) Actas de reunión y/o acompañamiento para verificar el funcionamiento de los canales de atención al ciudadano en donde se identifiquen las oportunidades de mejora detectadas y los compromisos que se generen para abordarlas | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2026-12-31
Modelo de estado abierto | Diálogo y Corresponsabilidad | Realizar ciclos de formación en habilidades para la incorporación del Modelo de Sostenibilidad UMV-Sostenible, dirigido a colaboradores y colaboradoras. | Tres (3) sesiones del ciclo de formación. Una por trimestre | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Responsabilidad Social) | junio 2026 septiembre 2026 diciembre 2026
|  | Sensibilizar a los servidores y contratistas públicos de la Entidad - UAERMV en temas relacionados con servicio al ciudadano. | Un (1) listado de asistencia de la sensibilización en temas relacionados con servicio al ciudadano | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2026-12-31
|  | Sensibilizar a los colaboradores de las dependencias de comunicaciones y servicio a la ciudadanía y relacionamiento con partes interesadas sobre la lengua señas | Un (1) listado de asistencia a la sesión de sensibilización sobre lengua de señas. Material utilizado en la sesión que contenga temática asociada a: Transparencia, Integridad y Ética pública | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2026-08-01
Redes y articulación | Redes internas | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño-CIGD, un resumen de seguimiento y análisis a las PQRSFD que contenga el total de la peticiones, tipología, temas más reiterados, canales de atención, peticiones por localidad, y estado de las peticiones por dependencia. | Tres (3) presentaciones, listados de asistencia y/o captura de pantalla del comité con la presentación de los resultados de la gestión de PQRSFD | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | abril 2026 julio 2026 octubre 2026
Administración de riesgos | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | Divulgar y publicar a los servidores públicos de la Entidad - UAERMV los lineamientos de respuesta de las entidades a las solicitudes de la Secretaria de Transparencia de acuerdo con el artículo 33 de la ley 2195 de 2022 "por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones" explicando el régimen de posibles sanciones que tengan por el incumplimiento de esta obligación. | Un (1) memorando interno sobre el art. 33 de la ley 2195 de 2022. Una (1) pieza gráfica divulgada en los canales internos de la Entidad. | Oficina Asesora Jurídica | Proceso Gestión Jurídica | 2026-05-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar un informe anual sobre las reuniones masivas de inicio de obra para intervenciones de rehabilitación y las sensibilizaciones formativas de sostenibilidad | Un (1) un Informe anual sobre las reuniones masivas y los talleres formativos de sostenibilidad | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso intervención de la infraestructura (Equipo de gestión social en obra) | 2026-12-01
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSFD, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora del proceso. | Cuatro (4) Informes trimestrales PQRSFD, detallados así: febrero 2026 Corresponde al informe del IV trimestre 2025 Abril 2026: Corresponde al informe del I trimestre de 2026. Julio 2026:Corresponde al Informe del II trimestre del 2026 Octubre 2026: Corresponde el informe del III trimestre del 2026 | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2026-02-01
2026-04-01
2026-07-01
2026-10-01
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar informe trimestral de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD realizadas por los ciudadanos. | Tres (3) informes de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2026-04-01
2026-07-01
2026-10-01
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar informe trimestral consolidado de las encuestas de satisfacción en los frentes de obra en las distintas localidades | Cuatro (4) informes consolidados sobre la satisfacción en los frentes de obra. febrero 2026 Corresponde al informe del IV trimestre 2025. Abril 2026: Corresponde al informe del I trimestre de 2026 Julio 2026:Corresponde al Informe del II trimestre del 2026 Octubre 2026: Corresponde el informe del III trimestre del 2026" | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso intervención de la Infraestructura (Equipo de gestión social en obra) | 2026-02-01
2026-04-01
2026-07-01
2026-10-01
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar informes sobre la satisfacción ciudadana frente a la atención prestada en los diferentes canales de atención de la entidad (presencial, virtual, telefónico y escrito) | Tres (3) Informes con resultados y análisis de la satisfacción | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2026-04-01
2026-07-01
2026-10-01
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Publicar conjuntos de datos nuevos o actualizaciones de la Entidad en la plataforma de datos abiertos de Bogotá | Realizar dos (2) publicaciones o actualizaciones de los conjuntos de datos abiertos de la Entidad en la plataforma de datos abiertos de Bogotá. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | junio 2026 noviembre 2026
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Iniciativas adicionales | Índice de Desempeño Institucional | Socializar los resultados del Índice de Desempeño Institucional a los colaboradores de la Entidad. | Un (1) listado de asistencia de la socialización de los resultados del Índice de Desempeño Institucional a los colaboradores de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-08-31
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Preparar la información de la ejecución presupuestal de la Entidad para su posterior publicación | Una (1) matriz de información con la ejecución presupuestal | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-04-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Iniciativas adicionales | modelo de gestión de proyectos de TI | Realizar la implementación del modelo de gestión de proyectos de TI (MGPTI), definido por MinTIC | Un (1) informe con los resultados de la implementación del modelo de gestión de proyectos de TI (MGPTI), definido por MinTIC | Oficina de Tecnología de la Información | Proceso Estrategia y Gobierno de TI | 2026-12-01
Iniciativas adicionales | Arquitectura Empresarial | Formular e implementar los procedimientos de Arquitectura Empresarial al Sistema de Gestión de Calidad de La entidad | Un (1) procedimiento de Arquitectura Empresarial al Sistema de Gestión de Calidad de la entidad | Oficina de Tecnología de la Información | Proceso Estrategia y Gobierno de TI | 2026-12-01
Iniciativas adicionales | Vulnerabilidades de seguridad de los activos de información | Analizar las vulnerabilidades de seguridad a los activos de información (hardware, software, aplicaciones, redes) en la vigencia 2026 | Un (1) informe con el análisis de vulnerabilidades de seguridad a los activos de información (hardware, software, aplicaciones, redes) en la vigencia 2026 | Oficina de Tecnología de la Información | Proceso Estrategia y Gobierno de TI | 2026-12-01
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Actualizar el Memorando Interno con las y los delegados a la Mesa de Trabajo de relacionamiento con la ciudadanía, la cual da cuenta de la implementación del Plan Institucional de Participación Ciudadana y el Modelo de relacionamiento con la Ciudadanía. | #VALUE! | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | 2026-03-30
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Formular, publicar y socializar el Plan de Participación ciudadana de la entidad para la vigencia 2026, para promover la participación ciudadana y generar acciones de mejora | Un (1) plan de participación ciudadana formulado y publicado | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | 2026-03-31
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Formular Estrategia de Relacionamiento con Sector Mochuelo (area de influencia de la entidad) | Un (1) documento de relacionamiento con sector Mochuelo formulado | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | "Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Responsabilidad Social) | 2026-06-01
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar Actividad de relacionamiento con Fundación ubicada en Mochuelo | Una (1) actividad de relacionamiento con fundación del sector mchuelo: * Pieza de convocatoria *Acta de asistencia a la actividad * Registro audiovisual | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | "Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Responsabilidad Social) | 2026-11-01
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Diseñar e implementar ocho (8) actividades que fomenten el compromiso cívico y la cultura de corresponsabilidad en el mantenimiento vial en colegios y universidades | Ocho (8) sesiones en colegios o universidades realizados: (2) Dos ciclos entre los meses de Marzo- Abril (2) Dos ciclos entre de Mayo- julio (2) Dos ciclos entre Agosto y Octubre (2) Dos ciclos entre los meses de Noviembre y Diciembre Soportes: Formatos de sistematización y listados de asistencia | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | abril 2026 julio 2026 octubre 2026 diciembre 2026
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Implementar ocho (8) ciclos de empoderamiento ciudadano en temas relacionados a la misionalidad de la entidad, participacion ciudadana y control social. | Ocho (8) ciclos de empoderamiento cada uno de dos sesiones realizados: (2) Dos ciclos entre los meses de Marzo- abril (2) Dos ciclos entre de mayo- junio (2) Dos ciclos entre julio y agosto (2) Dos ciclos entre los meses de septiembre y octubre Soportes: Formatos de sistematización y listados de asistencia | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | abril 2026 junio 2026 agosto 2026 octubre 2026
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar ejercicio de participación digital para recibir las observaciones del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad en el Menú de Participa usando los botones de Conoce, Propone y Prioriza | Un (1) pantallazo de la publicación en la sede electrónica del ejercicio de participación digital | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-03-31
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar un ejercicio de participación tipo foro virtual (redes sociales y/o sede electrónica) o mesa de diálogo presencial para priorizar los temas de la Rendición de Cuentas, analizar la metodología y obtener propuestas de la ciudadanía | Un (1) ejercicio de participación para priorizar los temas, analizar metodología y obtener propuestas de la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-10-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar ejercicio de participación o de dialogo previo a las rendiciones de cuentas locales para conocer los temas de interés de los grupos de valor (mujeres, jóvenes, entre otros) por parte de las entidades del sector en el marco del Nodo Sector Movilidad Distrital | Un (1) ejercicio de participación o de dialogo en el marco del Nodo Sector Movilidad y las entidades del sector con la ciudadanía para conocer los temas de interés | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-07-31
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar cuatro (4) mesas de trabajo de relacionamiento con la ciudadanía | Acta de la mesa de trabajo de relacionamiento firmada por cada uno de los delegados de la mesa | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso de Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (participación Ciudadana) | 2026-03-01
2026-05-01
2026-08-01
2026-10-01
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar informe anual descriptivo de los resultados de los indicadores asociados al plan de participación ciudadana. | Un (1) informe de Participación Ciudadana | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso de Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (participación Ciudadana) | 2026-12-01
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía durante el proceso de rendición de cuentas y ejercicios de participación a través de la plataforma colibrí de la Veeduría Distrital y disponer en el Menú de Transparencia y Participación el enlace de la información de la plataforma Colibrí. | Un (1) documento consolidado con los pantallazos de los compromisos y seguimientos realizados en la plataforma colibrí | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Direccionamiento Estratégico (Planeación) | 2026-11-01
Iniciativas adicionales | Innovación pública | Asistir a las actividades de la Red de Innovación Pública del Distrito propuestas por Departamento Administrativo de la Función Pública, Laboratorio de Innovación de Bogotá y Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Un (1) documento consolidado con los pantallazos de la participación en las actividades de la Red de Innovación Pública del Distrito | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Direccionamiento Estratégico | 2026-11-30
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Convocar con un memorando general radicado, dirigido a los Jefes de las dieciocho (18) dependencias UAERMV, para que postulen o ratifiquen a su Gestor(a) de Integridad, en calidad de servidor(a) público(a) que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto 118 de 2018 en su Artículo 8: "Perfil de los/as Gestores/as de Integridad". | Un (1) memorando general para la postulación o ratificación de Gestores de Integridad de cada una de las dieciocho (18) dependencias UAERMV. | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano | 2026-03-31
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Expedir y notificar el acto administrativo (resolución) que establece la conformación del equipo de Gestores de Integridad para la presente vigencia 2026, una vez fueron verificados los postulados por Gestión del Talento Humano. | Una (1) resolución de conformación de los "Gestores de Integridad 2025" expedida y notificada a los dieciocho (18) Gestores de Integridad y a sus jefes de dependencias. | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano | 2026-03-31
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Ejecutar una actividad de la Caja de Herramientas de Integridad proporcionada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), basada en “Buenas Prácticas o Lecciones Aprendidas” o Taller de Reflexión Ética y valores relacionados con comportamientos "debe y no debe" de cada uno de los valores institucionales, seleccionada por los Gestores de Integridad, para fomentar la apropiación de la integridad. (en concordancia con el plan de adecuación y sostenibilidad - actividad Trim4-) | Una (1) actividad de la caja de herramientas del DAFP seleccionada y ejecutada por los Gestores de Integridad, para apropiar la Integridad en la UAERMV. | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano | 2026-11-30
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Aplicar el Test de Percepción de Integridad, analizar y socializar los resultados conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). | Un (1) reporte, con los resultados del Test de Percepción de Integridad, radicado ante el CIGD-Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y socializado a los Gestores de Integridad. | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano | 2026-06-30
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Implementar, desde el Proceso Comunicaciones Estratégicas, diez (10) estrategias de comunicación interna orientadas a promover la Integridad institucional, destacando: los "9 valores institucionales" y el contenido del "Manual del Código de Integridad Institucional", que podrá contar con la guía, orientación y acompañamiento de los Gestores de Integridad, quienes apoyarán la definición de mensajes, contenidos y lineamientos pedagógicos que fortalezcan la apropiación de la integridad en la entidad. | Diez (10) estrategias de comunicación interna implementadas (una cada mes) para divulgar y promover la Integridad en la UAERMV | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas (Comunicaciones internas) | 2026-12-31
|  |  |  | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Realizar una jornada de inducción/reinducción a los Gestores de Integridad, sobre la normatividad y herramientas aplicables para el desarrollo y actuar de su gestión, para promover el hábito de actuar de forma coherente con los "Valores Institucionales", (en concordancia con el Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2026-Trim1). | Una (1) reunión programada y ejecutada con evidencia de: "archivo de la presentación" y "lista de asistencia" de los participantes a la inducción/reinducción de los Gestores de Integridad. | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano | 2026-04-30
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Socializar a los gestores de integridad: el Plan de Gestión de Integridad 2026 (transición del PTEP) actualizado por el Proceso GTHU (como coordinador de actividades) con la OAP y aprobado por el CIGD, para ejecutar en equipo las actividades de la vigencia. | Una (1) reunión programada y ejecutada con evidencia de: "archivo de la presentación" y "lista de asistencia" para la socialización del Plan de Gestión de Integridad 2026 a los Gestores de integridad. | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano | 2026-03-31
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Socializar, por correo masivo institucional, la CIRCULAR 028 de 14-11-2025 Curso Integridad Servicio Público DAFP para promover la participación de todos los servidores públicos y contratistas en la realización del "Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Circular interna emitida | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano | 2026-04-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas (Comunicaciones internas)
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Realizar o convalidar (el certificado) el curso virtual sobre Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), de los dieciocho (18) Gestores de Integridad y dieciocho (18) Jefes de dependencias. (https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/cursos-virtuales-eva/curso-integridad.html), bajo los lineamientos de la CIRCULAR 028 de 14-11-2025 Curso Integridad Servicio Público DAFP | Treinta y seis (36) certificados vigentes o convalidados del curso virtual de integridad del DAFP, de los dieciocho (18) Gestores de Integridad y dieciocho (18) Jefes de dependencias. | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano | 2026-10-31
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
Responsables Directivos y jefes de dependencias de la Entidad
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Evaluar la "Apropiación de valores" institucionales y socializar los resultados obtenidos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Un (1) reporte de la evaluación de la apropiación de los valores institucionales al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, CICCI | Oficina de Control Interno | Proceso Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | 2026-12-01
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Realizar alertas cuatrimestrales oportunas antes del monitoreo, para el seguimiento de las actividades en la implementación del Plan de Gestión de Integridad | Tres (3) alertas oportunas cada cuatrimestre antes del monitoreo, para realizar el seguimiento del Plan de Gestión de Integridad | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-04-30
2026-08-30
2026-12-30
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Verificar semestralmente, el cumplimiento de la actividad de Control del Riesgo que está relacionada con el reporte de la declaración de conflictos de interés de la Entidad en SIDEAP. | Dos (2) verificaciones declaración de conflictos de interés para Servidores Públicos. | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano | julio 2026 diciembre 2026
|  |  | Dos (2) verificaciones declaración de conflictos de interés para Contratistas | Gerencia de Contratación | Proceso Gestión Contractual | julio 2026 diciembre 2026
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Realizar la sensibilización general a todos los servidores públicos y contratistas colaboradores sobre el "Manual de Código de Integridad Institucional" y en el contenido de la CIRCULAR 030 de 24-11-2025 "Denuncias presuntos actos corrupcion", (en concordancia con el Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2026-Trim2). | Una (1) reunión programada y ejecutada con evidencia de: "archivo de la presentación" y "lista de asistencia" de los participantes a la sensibilización realizada del Manual de Código de Integridad institucional" y en el contenido de la CIRCULAR 030 de 24-11-2025 "Denuncias presuntos actos corrupcion" | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano | 2026-05-30
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Realizar una divulgación del instructivo Trámite de Conflictos de Interés (GTHU-IN-007) sobre la identificación y gestión de conflictos de interés y su declaración proactiva, para el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019. (antes del 31-jul-2025) - (En concordancia con el Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2026-Trim2). | Una (1) divulgación de la identificación y gestión para la declaración de conflictos de interés (antes del 31-jul-2026) | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano | 2026-06-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Sensibilizar la Política de Prevención de Daño Antijurídico, que incluya la temática Anti soborno y Antifraude. | Una (1) reunión programada y ejecutada con evidencia de: "archivo de la presentación" y "lista de asistencia" para sensibilizar en la Política de Prevención de Daño Antijurídico que incluya la temática Anti soborno y Antifraude | Oficina Jurídica | Proceso de Gestión Jurídica | 2026-06-30
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Revisar la Política de Administración del Riesgo en caso de requerir ajuste se realizará la modificación. | Un (1) acta de revisión de la política y/o si se requiere se realizará el ajuste del documento | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-11-01
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Consolidar el mapa de riesgos institucional con los mapas de los procesos de la Entidad del 2026 | Mapa de Riesgos Institucional UAERMV 2026 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-02-01
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Sensibilizar a los enlaces de los procesos de la Entidad, sobre la gestión de Riesgos y su respectivo seguimiento | Un (1) listado de asistencia, grabación y/o material de apoyo de la sensibilización a los enlaces | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-04-01
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Sensibilizar al equipo de trabajo sobre su mapa de riesgos y su seguimiento | (20) listados de asistencia, grabación y/o material de apoyo | Todas las dependencias de la Entidad | Enlaces de proceso | 2026-08-01
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar la publicación y divulgación en la sede electrónica de la Entidad en el Menú Participa en el botón Conoce, Propone y Prioriza el mapa de riesgos para observaciones de la ciudadanía | Una (1) publicación en la sede electrónica y pieza de divulgación del mapa de riesgo | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-02-01
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar la divulgación y publicación los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) en la sede electrónica de la Entidad en el Menú de Transparencia para consulta de la ciudadanía | Una (1) publicación de los Programas de Transparencia y Ética Pública en sede electrónica y divulgación a través de los canales de comunicación de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-04-01
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Divulgar la Política de Administración del Riesgo | Una (1) divulgacion | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-08-01
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar monitoreo a los mapas de riesgos corrupción | Correos electrónicos con los resultados del monitoreo a los riesgos de corrupción. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-05-01
2026-09-01
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar el informe de monitoreo a los mapas de riesgos de los procesos de la entidad | Tres (3) informes de resultados de monitoreo mapas de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-02-01
2026-06-01
2026-10-01
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción y publicar el respectivo informe en la página web. | Seguimiento y monitoreo integral de los mapas y matrices de riesgos de corrupción, seguridad de la información, riesgos fiscales y riesgos por procesos | Oficina de Control Interno | Proceso Control y Evaluación Institucional | 2026-11-01
Administración de Riesgos | Debida diligencia | Divulgar y socializar los documentos que integran el Régimen de Medidas Mínimas para la Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM fortalecido en la UMV | (10) documentos publicados en Sigestión y/o en el micrositio de la intranet corporativa, dedicado a la prevención del riesgo de LA/FT | Oficina Jurídica | Gestión Jurídica | Junio 30 2026
Administración de Riesgos | Debida diligencia | Divulgar y socializar el protocolo de debida diligencia con las áreas clave para la prevención del riesgo de LAFT en la entidad | Una (1) pieza de comunicación interna divulgada | Oficina Jurídica | Gestión Jurídica | Junio 30 2026
Administración de Riesgos | Debida diligencia | Realizar el monitoreo cuatrimestral de riesgos sobre el cumplimiento de las actividades relacionadas con los controles de LA/FT/FPADM, lo anterior en consecuencia de lo señalado en el artículos 7 y 8 de los Resolución 990 de 2023 | Tres (3) Monitoreos de Riesgos en aplicación de los controles relacionados con la prevención de LA-FT-FPADM, | Apoyo (Oficina Jurídica) | Apoyo (Gestión Jurídica) | Mayo 2026 Septiembre 2026 diciembre 2026
|  |  |  | Gerencia de Contratación | Gestión Contractual
|  |  |  | Gerencia Administrativa y Financiera | Gestión Financiera
Gestión del Talento Humano

## T1_Administración de Riesgos
Temática | Acción Estratégica | Acción | Meta / Producto | Responsable |  | Fecha Programada
|  |  |  | Dependencia | Proceso
Administración de riesgos | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | Divulgar y publicar a los servidores públicos de la Entidad - UAERMV los lineamientos de respuesta de las entidades a las solicitudes de la Secretaria de Transparencia de acuerdo con el artículo 33 de la ley 2195 de 2022 "por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones" explicando el régimen de posibles sanciones que tengan por el incumplimiento de esta obligación. | Un (1) memorando interno sobre el art. 33 de la ley 2195 de 2022. Una (1) pieza gráfica divulgada en los canales internos de la Entidad. | Oficina Asesora Jurídica | Proceso Gestión Jurídica | 2026-05-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar ejercicio de participación digital para recibir las observaciones del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad en el Menú de Participa usando los botones de Conoce, Propone y Prioriza | Un (1) pantallazo de la publicación en la sede electrónica del ejercicio de participación digital | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-03-31
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Sensibilizar la Política de Prevención de Daño Antijurídico, que incluya la temática Anti soborno y Antifraude. | Una (1) reunión programada y ejecutada con evidencia de: "archivo de la presentación" y "lista de asistencia" para sensibilizar en la Política de Prevención de Daño Antijurídico que incluya la temática Anti soborno y Antifraude | Oficina Jurídica | Proceso de Gestión Jurídica | 2026-06-30
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Revisar la Política de Administración del Riesgo en caso de requerir ajuste se realizará la modificación. | Un (1) acta de revisión de la política y/o si se requiere se realizará el ajuste del documento | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-11-01
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Consolidar el mapa de riesgos institucional con los mapas de los procesos de la Entidad del 2026 | Mapa de Riesgos Institucional UAERMV 2026 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-02-01
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Sensibilizar a los enlaces de los procesos de la Entidad, sobre la gestión de Riesgos y su respectivo seguimiento | Un (1) listado de asistencia, grabación y/o material de apoyo de la sensibilización a los enlaces | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-04-01
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Sensibilizar al equipo de trabajo sobre su mapa de riesgos y su seguimiento | (20) listados de asistencia, grabación y/o material de apoyo | Todas las dependencias de la Entidad | Enlaces de proceso | 2026-08-01
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar la publicación y divulgación en la sede electrónica de la Entidad en el Menú Participa en el botón Conoce, Propone y Prioriza el mapa de riesgos para observaciones de la ciudadanía | Una (1) publicación en la sede electrónica y pieza de divulgación del mapa de riesgo | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-02-01
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar la divulgación y publicación los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) en la sede electrónica de la Entidad en el Menú de Transparencia para consulta de la ciudadanía | Una (1) publicación de los Programas de Transparencia y Ética Pública en sede electrónica y divulgación a través de los canales de comunicación de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-04-01
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Divulgar la Política de Administración del Riesgo | Una (1) divulgacion | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-08-01
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar monitoreo a los mapas de riesgos corrupción | Correos electrónicos con los resultados del monitoreo a los riesgos de corrupción. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-05-01
2026-09-01
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar el informe de monitoreo a los mapas de riesgos de los procesos de la entidad | Tres (3) informes de resultados de monitoreo mapas de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-02-01
2026-06-01
2026-10-01
Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción y publicar el respectivo informe en la página web. | Seguimiento y monitoreo integral de los mapas y matrices de riesgos de corrupción, seguridad de la información, riesgos fiscales y riesgos por procesos | Oficina de Control Interno | Proceso Control y Evaluación Institucional | 2026-11-01
Administración de Riesgos | Debida diligencia | Divulgar y socializar los documentos que integran el Régimen de Medidas Mínimas para la Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM fortalecido en la UMV | (10) documentos publicados en Sigestión y/o en el micrositio de la intranet corporativa, dedicado a la prevención del riesgo de LA/FT | Oficina Jurídica | Gestión Jurídica | Junio 30 2026
Administración de Riesgos | Debida diligencia | Divulgar y socializar el protocolo de debida diligencia con las áreas clave para la prevención del riesgo de LAFT en la entidad | Una (1) pieza de comunicación interna divulgada | Oficina Jurídica | Gestión Jurídica | Junio 30 2026
Administración de Riesgos | Debida diligencia | Realizar el monitoreo cuatrimestral de riesgos sobre el cumplimiento de las actividades relacionadas con los controles de LA/FT/FPADM, lo anterior en consecuencia de lo señalado en el artículos 7 y 8 de los Resolución 990 de 2023 | Tres (3) Monitoreos de Riesgos en aplicación de los controles relacionados con la prevención de LA-FT-FPADM, | Apoyo (Oficina Jurídica) | Apoyo (Gestión Jurídica) | Mayo 2026 Septiembre 2026 diciembre 2026
|  |  |  | Gerencia de Contratación | Gestión Contractual
|  |  |  | Gerencia Administrativa y Financiera | Gestión Financiera
Gestión del Talento Humano

## T2_Redes y articulación
Temática | Acción Estratégica | Acción | Meta / Producto | Responsable |  | Fecha Programada
|  |  |  | Dependencia | Proceso
Redes y articulación | Redes externas | Elaborar y publicar previamente a los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad y los espacios articulados con entidades del sector del Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Terminal de Transporte, Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio) los informes de rendición de cuentas en que se incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, los conjuntos de datos disponibles en el Menú de Transparencia de la sede electrónica, los canales electrónicos de la Entidad, la gestión documental, administración de archivos y los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) para la consulta de los grupos de valor | Dos (2) informes de rendición de cuentas publicados en la sección de transparencia de la sede electrónica de UMV | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-12-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas
Redes y articulación | Redes externas | Divulgar y convocar a las rendiciones de cuentas, espacios de diálogo propios y a los articulados con el Nodo Sector Movilidad Distrital (generales y locales) y sensibilizaciones a colaboradores de la Entidad y ciudadanos por los diferentes medios de la UAERMV (página web, redes sociales, cartas de invitación, mensajes de texto, boletines de prensa, entre otros) | Un (1) plan de acción de comunicaciones (piezas gráficas y en video, mensajes, entre otros) digitales o impresos | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | 2026-07-28
Redes y articulación | Redes externas | Publicar en las carteleras físicas de la entidad la invitación a las rendiciones de cuentas propias de la Entidad, articulados con las entidades del sector y del Nodo Sector Movilidad Distrital y espacios de participación | Tres entregas de las veintidós (22) publicaciones realizadas en las carteleras físicas de la Entidad de las invitaciones a los espacios de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana que se realizan durante la vigencia | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | octubre 2026 noviembre 2026 diciembre 2026
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
|  |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana)
Redes y articulación | Redes externas | Recopilar, sistematizar, responder y publicar en el Menú Transparencia las respuestas a las preguntas, solicitudes y sugerencias de los ciudadanos realizadas en los momentos previos o durante los espacios de dialogo de la UAERMV o espacios articulados con el nodo del Sector Movilidad Distrital con las entidades del sector concernientes a la UAERMV o audiencia de rendición de cuenta de la Entidad a través del chat de la sesión virtual o el mecanismo seleccionado para recopilar estas preguntas en los espacios presenciales. | Una (1) publicación posterior a los espacios de diálogo y rendiciones de cuenta de las sistematizaciones | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-12-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
|  |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana)
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación dela estrategia de Rendición de Cuentas
Redes y articulación | Redes externas | Participar en la articulación entre las entidades del sector movilidad a través del Nodo Sector Movilidad Distrital formalizado ante el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas impulsado por Función Pública | Un (1) documento consolidado con los pantallazos de las sesiones lideradas por la Secretaria de Movilidad del Nodo Movilidad Distrital formalizado ante el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas o correos | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-12-02
Redes y articulación | Redes externas | Elaborar y publicar previamente a los espacios de Rendición de Cuentas de la Entidad y los espacios articulados con el Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Terminal de Transporte, Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio) los informes ejecutivos locales de rendición de cuentas en que se incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, los conjuntos de datos disponibles en el Menú de Transparencia de la sede electrónica, los canales electrónicos de la Entidad y los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) para consulta de los grupos de valor | 20 informes ejecutivos por localidad de rendición de cuentas publicados previamente en la sección de transparencia de la sede electrónica de UAERMV *El informe de la localidad de Sumapaz se realizará bajo los parámetros de los proyectos de regalías | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-12-29
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas
Redes y articulación | Redes externas | Rendir cuentas de manera general, participativa, virtual y articulada con el Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, Empresa Metro, Transmilenio, Terminal de Transporte, La Rolita, entre otras) | Una (1) grabación de la rendición de cuentas realizada en articulación con el Sector | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | 2026-12-30
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
Redes y articulación | Redes externas | Rendir cuentas en espacios de dialogo de manera participativa, virtual o presencial, en las localidades de manera articulada con las entidades del Sector Movilidad del Nodo Sector Movilidad Distrital (Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Empresa Metro, La Rolita y Transmilenio, entre otras) en el marco de "Saber es tú derecho" y del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas | (20) listados de asistencia de los espacios de rendición de cuentas realizados en articulación con el Sector Movilidad en las localidades | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-12-01
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
|  |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Participación Ciudadana
Proceso intervención de la Infraestructura
|  |  |  | Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local | Proceso de Planificación de la Conservación de la infraestructura
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación dela estrategia de Rendición de Cuentas
Redes y articulación | Redes externas | Realizar ejercicio de participación o de dialogo previo a las rendiciones de cuentas locales para conocer los temas de interés de los grupos de valor (mujeres, jóvenes, entre otros) por parte de las entidades del sector en el marco del Nodo Sector Movilidad Distrital | Un (1) ejercicio de participación o de dialogo en el marco del Nodo Sector Movilidad y las entidades del sector con la ciudadanía para conocer los temas de interés | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-07-31
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Redes y articulación | Redes internas | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño-CIGD, un resumen de seguimiento y análisis a las PQRSFD que contenga el total de la peticiones, tipología, temas más reiterados, canales de atención, peticiones por localidad, y estado de las peticiones por dependencia. | Tres (3) presentaciones, listados de asistencia y/o captura de pantalla del comité con la presentación de los resultados de la gestión de PQRSFD | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | abril 2026 julio 2026 octubre 2026
Redes y articulación | Redes Internas | Actualizar el Memorando Interno con las y los delegados a la Mesa de Trabajo de relacionamiento con la ciudadanía, la cual da cuenta de la implementación del Plan Institucional de Participación Ciudadana y el Modelo de relacionamiento con la Ciudadanía. | Un (1) memorando Interno con las y los delegados a la Mesa de Trabajo de relacionamiento con la ciudadanía | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | 2026-03-30
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
Redes y articulación | Redes Internas | Realizar cuatro (4) mesas de trabajo de relacionamiento con la ciudadanía | Acta de la mesa de trabajo de relacionamiento firmada por cada uno de los delegados de la mesa | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso de Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (participación Ciudadana) | 2026-03-01
2026-05-01
2026-08-01
2026-10-01

## T3_Modelo de estado abierto
Temática | Acción Estratégica | Acción | Meta / Producto | Responsable |  | Fecha Programada
|  |  |  | Dependencia | Proceso
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Diligenciar y presentar el Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación que evalúa la implementación de la información requerida en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana | Un (1) Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación, ITA enviado en cumplimiento de los criterios establecidos en la resolución 1519 de 2020 con un porcentaje mínimo del 90% | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-11-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
|  |  |  | Oficina de Tecnologías de la Información | Proceso Estrategia de Gobierno de TI
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Verificar y ajustar los links de la Ley de transparencia publicados en la sede electrónica de la Entidad | Generar tres (3) alertas sobre la información desactualizada en la página web. | Dirección General Oficina Asesora de Planeación | Proceso Comunicaciones Estratégicas Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-03-31
2026-06-30
2026-09-01
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar y publicar los informes de solicitud de acceso a la información de acuerdo al decreto reglamentario 103 de 2015 en el Menú de Transparencia de la sede electrónica | Cuatro (4) informes de solicitud de acceso a la información publicados y detallados así: * febrero 2026 Corresponde al informe del IV trimestre 2025 * Abril 2026: Corresponde al informe del I trimestre de 2026. * Julio 2026:Corresponde al Informe del II trimestre del 2026 * Octubre 2026: Corresponde el informe del III trimestre del 2026 | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2026-02-01
2026-04-02
2026-07-01
2026-10-01
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar los Auto diagnósticos de las políticas de gestión de MIPG (Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación y Servicio a la Ciudadanía, entre otros) | Auto diagnósticos diligenciados | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-11-30
|  |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano)
Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana)
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Analizar la Encuesta de Percepción de los ciudadanos y partes interesadas sobre la Información publicada en la sede electrónica de la vigencia 2025 | Un (1) informe de la Encuesta de Percepción de los ciudadanos partes interesadas sobre Información publicada en la sede electrónica | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-03-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Divulgar la estrategia anticorrupción contenida en el Programas de Transparencia y Ética Pública - PTEP (antes PAAC) de la Entidad mediante piezas comunicativas | Una (1) pieza de divulgación de la estrategia anticorrupción de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-03-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Sensibilizar en la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción a los colaboradores de la Entidad. | Un (1) listado de asistencia de la sensibilización en Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-09-30
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Elaborar y publicar el informe de sostenibilidad de la vigencia 2025 en el micro sitio "UMV Sostenible" | Un (1) Informe elaborado y publicado. | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Responsabilidad Social) | 2026-06-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar y publicar el esquema de publicación de información de transparencia de la Entidad | Un (1) esquema de publicación realizado y actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-06-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar la actualización, publicación y socialización de la matriz de activos de información de la Entidad para el 2026 | Una (1) matriz de activos de información actualizada, socializada y publicada en el menú transparencia en la sede electrónica de la Entidad | Oficina de Tecnologías de la Información | Proceso Estrategia y Gobierno de TI | 2026-12-31
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Mesa de Activos de Información
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Divulgar el Instructivo para la Eliminación de Archivos por los diferentes medios de difusión con los que cuenta la Entidad. | Una (1) pieza comunicativa del Instructivo para la Eliminación de Archivos compartida por los diferentes medios de difusión con los que cuenta la Entidad. | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión Documental | 2026-08-01
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | 2026-12-30
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Elaborar un diagnóstico del cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 a través de una lista de chequeo con los requisitos de accesibilidad que son aplicables a la sede electrónica de la Entidad y que se presentan agrupados en tres niveles de conformidad: A, AA, y AAA y los lineamientos de la norma ISO 14289-1. | Un (1) informe que contenga el resultado del diagnóstico aplicado al cumplimiento de la NTC 5854 con el anexo de la lista de chequeo aplicada a la sede electrónica de la Entidad. | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | 2026-07-30
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Sensibilizar a los colaboradores de las dependencias de comunicaciones y servicio a la ciudadanía y relacionamiento con partes interesadas sobre la lengua señas | Un (1) listado de asistencia a la sesión de sensibilización sobre lengua de señas. Material utilizado en la sesión que contenga temática asociada a: Transparencia, Integridad y Ética pública | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2026-08-31
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Coordinar la adopción sostenible de los criterios de accesibilidad web (NTC 5854) en la Entidad, a través de la expedición de un memorando de designación de responsables y la ejecución de acciones de sensibilización dirigidas a los agentes de cambio de cada dependencia. | Dos (2) listados de asistencia y actas de las sesiones realizadas de sensibilización acerca de los criterios de accesibilidad establecidos en la norma NTC 5854 y el anexo 1 de la resolución 1519 | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | junio 2026 octubre 2026
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Socializar los resultados a la alta dirección, donde se incluyan los avances logrados y la estrategia a seguir para dar continuidad al cumplimiento de los criterios de accesibilidad. | Una (1) socialización a la alta dirección con los avances logrados y la estrategia de continuidad para el cumplimiento de los criterios de accesibilidad. | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | 2026-09-30
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar el monitoreo sobre la información publicada en la sede electrónica con el status de la Matriz de seguimiento a la sección de Transparencia del primer y segundo semestre | Dos (2) monitoreos de la información a publicar (Transparencia Activa Ley 1712 de 2014) | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | 2026-06-30
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-11-30
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Actualizar el Memorando Interno con los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación de Plan de Participación Ciudadana y la estrategia de rendición de cuentas | Un (1) memorando interno actualizado | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | 2026-02-28
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Elaborar la actualización de documento de priorización y caracterización de grupos de valor e interés | Un (1) documento actualizado en sisgestión | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Responsabilidad Social) | 2026-05-30
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar ciclos de formación en habilidades para la incorporación del Modelo de Sostenibilidad UMV-Sostenible, dirigido a colaboradores y colaboradoras. | Tres (3) sesiones del ciclo de formación. Una por trimestre | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Responsabilidad Social) | junio 2026 septiembre 2026 diciembre 2026
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Publicar y divulgar en el Menú de Transparencia de la UAERMV la estrategia de Rendición de Cuentas con el cronograma de actividades incluida en las versiones de los Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) para que los grupos de valor puedan hacer seguimiento a su implementación. | Publicación y divulgación de un (1) Programas de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-02-01
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Diseñar la estrategia de medios comunicación interna y externa (redes sociales y página web) para la divulgación y publicación permanente de la gestión de la entidad en lenguaje claro a través de piezas comunicativas en los canales de la UAERMV | Una (1) estrategia de medios de comunicación que refleje las piezas y mensajes en los diferentes canales de la UAERMV diseñados y divulgados de manera permanente | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | 2026-02-28
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Ejecución y divulgación de la estrategia de medios comunicación interna y externa (redes sociales y página web) para la divulgación y publicación permanente de la gestión de la entidad en lenguaje claro a través de piezas comunicativas en los canales de la UAERMV | Un (1) reporte que evidencie las actividades ejecutadas en la estrategia de medios de comunicación interna y externa que refleje las piezas y mensajes a través de los diferentes canales de la UAERMV diseñados y divulgados de manera permanente | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | 2026-05-30
2026-08-30
2026-12-30
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Diseñar pieza comunicativa didáctica de la Rendición de Cuentas (piezas y mensajes) para dar a conocer los informes de rendición de cuentas a los grupos de valor. | Una (1) pieza comunicativa didáctica e incluyente para la población con discapacidad o grupos étnicos en el marco de la Rendición de Cuentas. | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | 2026-04-30
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Convocar a las rendiciones de cuentas y espacios de diálogo a la Veeduría Distrital, a los grupos de veeduría de ciudadana identificados, gremios, entre otros. | Una (1) carta de invitación o correo electrónico o llamada o WhatsApp debidamente ejecutado | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | 2026-11-30
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
|  |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana)
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar la audiencia pública participativa virtual o presencial de la UAERMV sobre la gestión de la Entidad dirigida a los grupos de valor y población con discapacidad o grupos étnicos | Una (1) grabación de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-03-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo interno conformado por los delegados del equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas responsable de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía durante el proceso de rendición de cuentas y ejercicios de participación a través de la plataforma colibrí de la Veeduría Distrital y disponer en el Menú de Transparencia y Participación el enlace de la información de la plataforma Colibrí. | Un (1) documento consolidado con los pantallazos de los compromisos y seguimientos realizados en la plataforma colibrí | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-11-01
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación de la gestión de la UAERMV, sobre los espacios de rendición de cuentas propios e informes de rendición de cuentas a los grupos de valor y analizar el impacto de las preguntas, solicitudes y sugerencias de los ciudadanos | Un (1) informe de los resultados de la evaluación de percepción y análisis del impacto de las preguntas, solicitudes y sugerencias | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas | 2026-04-01
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – vigencia 2025 | Un (1) informe de Evaluación a la Audiencia Pública socializado y publicado. | Oficina de Control Interno | Proceso Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | 2026-12-01
Modelo de estado abierto | Diálogo y Corresponsabilidad | Realizar la revisión y actualización de la documentación establecida por el componente de servicio a la ciudadanía durante la vigencia | Un (1) documento revisado y actualizado | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 31/11/2026
Modelo de estado abierto | Diálogo y Corresponsabilidad | Realizar seguimiento a los canales de atención, que permitan la detección temprana de dificultades y oportunidades de mejoramiento frente a estos canales. | Seis (6) Actas de reunión y/o acompañamiento para verificar el funcionamiento de los canales de atención al ciudadano en donde se identifiquen las oportunidades de mejora detectadas y los compromisos que se generen para abordarlas | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2026-12-31
Modelo de estado abierto | Diálogo y Corresponsabilidad | Realizar ciclos de formación en habilidades para la incorporación del Modelo de Sostenibilidad UMV-Sostenible, dirigido a colaboradores y colaboradoras. | Tres (3) sesiones del ciclo de formación. Una por trimestre | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Responsabilidad Social) | junio 2026 septiembre 2026 diciembre 2026
|  | Sensibilizar a los servidores y contratistas públicos de la Entidad - UAERMV en temas relacionados con servicio al ciudadano. | Un (1) listado de asistencia de la sensibilización en temas relacionados con servicio al ciudadano | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2026-12-31
|  | Sensibilizar a los colaboradores de las dependencias de comunicaciones y servicio a la ciudadanía y relacionamiento con partes interesadas sobre la lengua señas | Un (1) listado de asistencia a la sesión de sensibilización sobre lengua de señas. Material utilizado en la sesión que contenga temática asociada a: Transparencia, Integridad y Ética pública | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2026-08-01
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar un informe anual sobre las reuniones masivas de inicio de obra para intervenciones de rehabilitación y las sensibilizaciones formativas de sostenibilidad | Un (1) un Informe anual sobre las reuniones masivas y los talleres formativos de sostenibilidad | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso intervención de la infraestructura (Equipo de gestión social en obra) | 2026-12-01
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar informe cuantitativo y cualitativo, trimestral de peticiones quejas reclamos sugerencias y felicitaciones - PQRSFD, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora del proceso. | Cuatro (4) Informes trimestrales PQRSFD, detallados así: febrero 2026 Corresponde al informe del IV trimestre 2025 Abril 2026: Corresponde al informe del I trimestre de 2026. Julio 2026:Corresponde al Informe del II trimestre del 2026 Octubre 2026: Corresponde el informe del III trimestre del 2026 | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2026-02-01
2026-04-01
2026-07-01
2026-10-01
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar informe trimestral de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD realizadas por los ciudadanos. | Tres (3) informes de seguimiento telefónico a las respuestas dadas por la Entidad - UAERMV a las PQRSFD | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2026-04-01
2026-07-01
2026-10-01
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar informe trimestral consolidado de las encuestas de satisfacción en los frentes de obra en las distintas localidades | Cuatro (4) informes consolidados sobre la satisfacción en los frentes de obra. febrero 2026 Corresponde al informe del IV trimestre 2025. Abril 2026: Corresponde al informe del I trimestre de 2026 Julio 2026:Corresponde al Informe del II trimestre del 2026 Octubre 2026: Corresponde el informe del III trimestre del 2026" | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso intervención de la Infraestructura (Equipo de gestión social en obra) | 2026-02-01
2026-04-01
2026-07-01
2026-10-01
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar informes sobre la satisfacción ciudadana frente a la atención prestada en los diferentes canales de atención de la entidad (presencial, virtual, telefónico y escrito) | Tres (3) Informes con resultados y análisis de la satisfacción | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Atención al Ciudadano) | 2026-04-01
2026-07-01
2026-10-01
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Publicar conjuntos de datos nuevos o actualizaciones de la Entidad en la plataforma de datos abiertos de Bogotá | Realizar dos (2) publicaciones o actualizaciones de los conjuntos de datos abiertos de la Entidad en la plataforma de datos abiertos de Bogotá. | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | junio 2026 noviembre 2026
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Preparar la información de la ejecución presupuestal de la Entidad para su posterior publicación | Una (1) matriz de información con la ejecución presupuestal | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-04-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Formular, publicar y socializar el Plan de Participación ciudadana de la entidad para la vigencia 2026, para promover la participación ciudadana y generar acciones de mejora | Un (1) plan de participación ciudadana formulado y publicado | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | 2026-03-31
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Formular Estrategia de Relacionamiento con Sector Mochuelo (area de influencia de la entidad) | Un (1) documento de relacionamiento con sector Mochuelo formulado | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | "Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Responsabilidad Social) | 2026-06-01
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar Actividad de relacionamiento con Fundación ubicada en Mochuelo | Una (1) actividad de relacionamiento con fundación del sector mchuelo: * Pieza de convocatoria *Acta de asistencia a la actividad * Registro audiovisual | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | "Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Responsabilidad Social) | 2026-11-01
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Diseñar e implementar ocho (8) actividades que fomenten el compromiso cívico y la cultura de corresponsabilidad en el mantenimiento vial en colegios y universidades | Ocho (8) sesiones en colegios o universidades realizados: (2) Dos ciclos entre los meses de Marzo- Abril (2) Dos ciclos entre de Mayo- julio (2) Dos ciclos entre Agosto y Octubre (2) Dos ciclos entre los meses de Noviembre y Diciembre Soportes: Formatos de sistematización y listados de asistencia | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | abril 2026 julio 2026 octubre 2026 diciembre 2026
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Implementar ocho (8) ciclos de empoderamiento ciudadano en temas relacionados a la misionalidad de la entidad, participacion ciudadana y control social. | Ocho (8) ciclos de empoderamiento cada uno de dos sesiones realizados: (2) Dos ciclos entre los meses de Marzo- abril (2) Dos ciclos entre de mayo- junio (2) Dos ciclos entre julio y agosto (2) Dos ciclos entre los meses de septiembre y octubre Soportes: Formatos de sistematización y listados de asistencia | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (Participación Ciudadana) | abril 2026 junio 2026 agosto 2026 octubre 2026
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar un ejercicio de participación tipo foro virtual (redes sociales y/o sede electrónica) o mesa de diálogo presencial para priorizar los temas de la Rendición de Cuentas, analizar la metodología y obtener propuestas de la ciudadanía | Un (1) ejercicio de participación para priorizar los temas, analizar metodología y obtener propuestas de la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-10-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar informe anual descriptivo de los resultados de los indicadores asociados al plan de participación ciudadana. | Un (1) informe de Participación Ciudadana | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Proceso de Servicio a la Ciudadanía y Relacionamiento con Partes Interesadas (participación Ciudadana) | 2026-12-01
Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía durante el proceso de rendición de cuentas y ejercicios de participación a través de la plataforma colibrí de la Veeduría Distrital y disponer en el Menú de Transparencia y Participación el enlace de la información de la plataforma Colibrí. | Un (1) documento consolidado con los pantallazos de los compromisos y seguimientos realizados en la plataforma colibrí | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Direccionamiento Estratégico (Planeación) | 2026-11-01
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Convocar con un memorando general radicado, dirigido a los Jefes de las dieciocho (18) dependencias UAERMV, para que postulen o ratifiquen a su Gestor(a) de Integridad, en calidad de servidor(a) público(a) que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto 118 de 2018 en su Artículo 8: "Perfil de los/as Gestores/as de Integridad". | Un (1) memorando general para la postulación o ratificación de Gestores de Integridad de cada una de las dieciocho (18) dependencias UAERMV. | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano | 2026-03-31
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Expedir y notificar el acto administrativo (resolución) que establece la conformación del equipo de Gestores de Integridad para la presente vigencia 2026, una vez fueron verificados los postulados por Gestión del Talento Humano. | Una (1) resolución de conformación de los "Gestores de Integridad 2025" expedida y notificada a los dieciocho (18) Gestores de Integridad y a sus jefes de dependencias. | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano | 2026-03-31
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Ejecutar una actividad de la Caja de Herramientas de Integridad proporcionada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), basada en “Buenas Prácticas o Lecciones Aprendidas” o Taller de Reflexión Ética y valores relacionados con comportamientos "debe y no debe" de cada uno de los valores institucionales, seleccionada por los Gestores de Integridad, para fomentar la apropiación de la integridad. (en concordancia con el plan de adecuación y sostenibilidad - actividad Trim4-) | Una (1) actividad de la caja de herramientas del DAFP seleccionada y ejecutada por los Gestores de Integridad, para apropiar la Integridad en la UAERMV. | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano | 2026-11-30
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Aplicar el Test de Percepción de Integridad, analizar y socializar los resultados conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). | Un (1) reporte, con los resultados del Test de Percepción de Integridad, radicado ante el CIGD-Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y socializado a los Gestores de Integridad. | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano | 2026-06-30
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Implementar, desde el Proceso Comunicaciones Estratégicas, diez (10) estrategias de comunicación interna orientadas a promover la Integridad institucional, destacando: los "9 valores institucionales" y el contenido del "Manual del Código de Integridad Institucional", que podrá contar con la guía, orientación y acompañamiento de los Gestores de Integridad, quienes apoyarán la definición de mensajes, contenidos y lineamientos pedagógicos que fortalezcan la apropiación de la integridad en la entidad. | Diez (10) estrategias de comunicación interna implementadas (una cada mes) para divulgar y promover la Integridad en la UAERMV | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas (Comunicaciones internas) | 2026-12-31
|  |  |  | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Realizar una jornada de inducción/reinducción a los Gestores de Integridad, sobre la normatividad y herramientas aplicables para el desarrollo y actuar de su gestión, para promover el hábito de actuar de forma coherente con los "Valores Institucionales", (en concordancia con el Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2026-Trim1). | Una (1) reunión programada y ejecutada con evidencia de: "archivo de la presentación" y "lista de asistencia" de los participantes a la inducción/reinducción de los Gestores de Integridad. | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano | 2026-04-30
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Socializar a los gestores de integridad: el Plan de Gestión de Integridad 2026 (transición del PTEP) actualizado por el Proceso GTHU (como coordinador de actividades) con la OAP y aprobado por el CIGD, para ejecutar en equipo las actividades de la vigencia. | Una (1) reunión programada y ejecutada con evidencia de: "archivo de la presentación" y "lista de asistencia" para la socialización del Plan de Gestión de Integridad 2026 a los Gestores de integridad. | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano | 2026-03-31
|  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Socializar, por correo masivo institucional, la CIRCULAR 028 de 14-11-2025 Curso Integridad Servicio Público DAFP para promover la participación de todos los servidores públicos y contratistas en la realización del "Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Circular interna emitida | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano | 2026-04-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas (Comunicaciones internas)
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Realizar o convalidar (el certificado) el curso virtual sobre Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), de los dieciocho (18) Gestores de Integridad y dieciocho (18) Jefes de dependencias. (https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/cursos-virtuales-eva/curso-integridad.html), bajo los lineamientos de la CIRCULAR 028 de 14-11-2025 Curso Integridad Servicio Público DAFP | Treinta y seis (36) certificados vigentes o convalidados del curso virtual de integridad del DAFP, de los dieciocho (18) Gestores de Integridad y dieciocho (18) Jefes de dependencias. | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano | 2026-10-31
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
Responsables Directivos y jefes de dependencias de la Entidad
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Evaluar la "Apropiación de valores" institucionales y socializar los resultados obtenidos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Un (1) reporte de la evaluación de la apropiación de los valores institucionales al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, CICCI | Oficina de Control Interno | Proceso Control, Evaluación y Mejora de la Gestión | 2026-12-01
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Realizar alertas cuatrimestrales oportunas antes del monitoreo, para el seguimiento de las actividades en la implementación del Plan de Gestión de Integridad | Tres (3) alertas oportunas cada cuatrimestre antes del monitoreo, para realizar el seguimiento del Plan de Gestión de Integridad | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-04-30
2026-08-30
2026-12-30
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Verificar semestralmente, el cumplimiento de la actividad de Control del Riesgo que está relacionada con el reporte de la declaración de conflictos de interés de la Entidad en SIDEAP. | Dos (2) verificaciones declaración de conflictos de interés para Servidores Públicos. | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano | julio 2026 diciembre 2026
|  |  | Dos (2) verificaciones declaración de conflictos de interés para Contratistas | Gerencia de Contratación | Proceso Gestión Contractual | julio 2026 diciembre 2026
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Realizar la sensibilización general a todos los servidores públicos y contratistas colaboradores sobre el "Manual de Código de Integridad Institucional" y en el contenido de la CIRCULAR 030 de 24-11-2025 "Denuncias presuntos actos corrupcion", (en concordancia con el Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2026-Trim2). | Una (1) reunión programada y ejecutada con evidencia de: "archivo de la presentación" y "lista de asistencia" de los participantes a la sensibilización realizada del Manual de Código de Integridad institucional" y en el contenido de la CIRCULAR 030 de 24-11-2025 "Denuncias presuntos actos corrupcion" | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano | 2026-05-30
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | Equipo Gestores de Integridad
Modelo de estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Realizar una divulgación del instructivo Trámite de Conflictos de Interés (GTHU-IN-007) sobre la identificación y gestión de conflictos de interés y su declaración proactiva, para el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019. (antes del 31-jul-2025) - (En concordancia con el Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2026-Trim2). | Una (1) divulgación de la identificación y gestión para la declaración de conflictos de interés (antes del 31-jul-2026) | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano | 2026-06-30
|  |  |  | Dirección General | Proceso Comunicaciones Estratégicas

## T4_Iniciativas adicionales
Temática | Acción Estratégica | Acción | Meta / Producto | Responsable |  | Fecha Programada
|  |  |  | Dependencia | Proceso
Iniciativas adicionales | Índice de Desempeño Institucional | Socializar los resultados del Índice de Desempeño Institucional a los colaboradores de la Entidad. | Un (1) listado de asistencia de la socialización de los resultados del Índice de Desempeño Institucional a los colaboradores de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | Proceso Direccionamiento Estratégico | 2026-08-31
Iniciativas adicionales | modelo de gestión de proyectos de TI | Realizar la implementación del modelo de gestión de proyectos de TI (MGPTI), definido por MinTIC | Un (1) informe con los resultados de la implementación del modelo de gestión de proyectos de TI (MGPTI), definido por MinTIC | Oficina de Tecnología de la Información | Proceso Estrategia y Gobierno de TI | 2026-12-01
Iniciativas adicionales | Arquitectura Empresarial | Formular e implementar los procedimientos de Arquitectura Empresarial al Sistema de Gestión de Calidad de La entidad | Un (1) procedimiento de Arquitectura Empresarial al Sistema de Gestión de Calidad de la entidad | Oficina de Tecnología de la Información | Proceso Estrategia y Gobierno de TI | 2026-12-01
Iniciativas adicionales | Vulnerabilidades de seguridad de los activos de información | Analizar las vulnerabilidades de seguridad a los activos de información (hardware, software, aplicaciones, redes) en la vigencia 2026 | Un (1) informe con el análisis de vulnerabilidades de seguridad a los activos de información (hardware, software, aplicaciones, redes) en la vigencia 2026 | Oficina de Tecnología de la Información | Proceso Estrategia y Gobierno de TI | 2026-12-01
Iniciativas adicionales | Innovación pública | Asistir a las actividades de la Red de Innovación Pública del Distrito propuestas por Departamento Administrativo de la Función Pública, Laboratorio de Innovación de Bogotá y Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Un (1) documento consolidado con los pantallazos de la participación en las actividades de la Red de Innovación Pública del Distrito | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Direccionamiento Estratégico | 2026-11-30

## Hoja1 (hidden)
# | Componente | # De actividades
1 | Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información | 20
2 | Rendición de Cuentas | 23
3 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 16
4 | Racionalización de trámites | 0
5 | Apertura de información y datos abiertos | 7
6 | Participación Ciudadana e Innovación en la Gestión Pública | 19
7 | Promoción de la Integridad y la Ética Pública | 19
8 | Gestión Integral del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción | 10
9 | Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos | 3
TOTAL |  | 117