## FORMULAS (hidden)
PROCESOS | TIPO DE RIESGO | TIPOLOGÍA DE RIESGOS | TIPO DE AMENAZA | ANMENAZA | PROBABILIDAD | TIPOS DE IMPACTO | IMPACTO CORRUPCIÓN | OTROS IMPACTOS | OPCIONES DE MANEJO
Direccionamiento estratégico e innovación | Gestion | Riesgos estratégicos | Daño_fisico | Fuego | Rara vez | impacto | Moderado | Insignificante | Aceptar el riesgo
Atención a partes interesadas y comunicaciones | Corrupcion | Riesgos gerenciales | Eventos_naturales | Agua | Improbable | impactocorrupcion | Mayor | Menor | Reducir el riesgo
Estrategia y gobierno de TI | Seguridad_de_la_informacion | Riesgos operativos | Perdidas_de_los_servicios_esenciales | Fenómenos climáticos | Posible | impacto | Catastrófico | Moderado | Evitar el riesgo
Planificación de la intervención vial |  | Riesgos financieros | Perturbacion_debida_a_la_radiacion | Fenómenos sísmicos | Probable |  |  | Mayor | Compartir el riesgo
Producción de mezcla y provisión de maquinaria y equipo |  | Riesgos de cumplimiento | Compromiso_de_la_informacion | Fallas en el sistema de suministro de agua | Casi seguro |  |  | Catastrófico
Intervención de la malla vial |  | Riesgo de imagen o reputacional | Fallas_tecnicas | Fallas en el suministro de aire acondicionado
Gestión de servicios e infraestructura tecnológica |  |  | Acciones_no_autorizadas | Radiación electromagnética
Gestión de recursos físicos |  | Riesgo de corrupción | Compromiso_de_las_funciones | Radiación térmica
Gestión contractual |  |  |  | Interceptación de servicios de señales de interferencia comprometida
Gestión financiera |  | Pérdida de confidencialidad de los activos |  | Espionaje remoto
Gestión de laboratorio |  | Pérdida de la integridad de los activos |  | Fallas del equipo
Gestión del talento humano |  | Pérdida de la disponibilidad de los activos |  | Mal funcionamiento del equipo
Gestión ambiental |  |  |  | Saturación del sistema de información
Gestión documental |  |  |  | Mal funcionamiento del software
Gestión jurídica |  |  |  | Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información
Control Disciplinario Interno |  |  |  | Uso no autorizado del equipo
Control evaluación y mejora de la gestión |  |  |  | Copia fraudulenta del software
Error en el uso o abuso de derechos
Falsificación de derechos
probabilidad | impacto
Rara vez | Insignificante
Improbable | Menor
Posible | Moderado
Probable | Mayor
Casi seguro | Catastrófico
Rara vezInsignificante | Riesgo bajo
Rara vezMenor | Riesgo bajo
Rara vezModerado | Riesgo moderado
Rara vezMayor | Riesgo alto
Rara vezCatastrófico | Riesgo extremo
ImprobableInsignificante | Riesgo bajo
ImprobableMenor | Riesgo bajo
ImprobableModerado | Riesgo moderado
ImprobableMayor | Riesgo alto
ImprobableCatastrófico | Riesgo extremo
PosibleInsignificante | Riesgo bajo
PosibleMenor | Riesgo moderado
PosibleModerado | Riesgo alto
PosibleMayor | Riesgo extremo
PosibleCatastrófico | Riesgo extremo
ProbableInsignificante | Riesgo moderado
ProbableMenor | Riesgo alto
ProbableModerado | Riesgo alto
ProbableMayor | Riesgo extremo
ProbableCatastrófico | Riesgo extremo
Casi seguroInsignificante | Riesgo alto
Casi seguroMenor | Riesgo alto
Casi seguroModerado | Riesgo extremo
Casi seguroMayor | Riesgo extremo
Casi seguroCatastrófico | Riesgo extremo
Fuerte | Fuerte
Moderado | Moderado
Débil | Débil
FuerteFuerte | No | Fuerte
FuerteModerado | Sí | Moderado
FuerteDébil | Sí | Débil
ModeradoFuerte | Sí | Moderado
ModeradoModerado | Sí | Moderado
ModeradoDébil | Sí | Débil
DébilFuerte | Sí | Débil
DébilModerado | Sí | Débil
DébilDébil | Sí | Débil
Fuerte | Directamente | Directamente
Moderado | No disminuye | Indirectamente
No disminuye
Fuerte | Directamente | Directamente
Fuerte | Directamente | Indirectamente
Fuerte | Directamente | No disminuye
Fuerte | No disminuye | Directamente
Moderado | Directamente | Directamente
Moderado | Directamente | Indirectamente
Moderado | Directamente | No disminuye
Moderado | No disminuye | Directamente
FuerteDirectamenteDirectamente | 2 | 2
FuerteDirectamenteIndirectamente | 2 | 1
FuerteDirectamenteNo disminuye | 2 | 0
FuerteNo disminuyeDirectamente | 0 | 2
ModeradoDirectamenteDirectamente | 1 | 1
ModeradoDirectamenteIndirectamente | 1 | 0
ModeradoDirectamenteNo disminuye | 1 | 0
ModeradoNo disminuyeDirectamente | 0 | 1

## MAPA DE RIESGOS PROCESOS
OBJETIVO DEL PROCESO | [16 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO | [23 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO
[17 empty] | 0 | [23 empty] | 0
Proceso | No. Riesgo | Riesgo | Descripción | Tipo de riesgo | Tipología de riesgos | Activo de información | Tipo de amenaza | Amenaza | Causa / vulnerabilidad | Consecuencias |  | CALIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | VERIFICACIÓN DE CONTROLES ESTABLECIDOS | [29 empty] | EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL |  |  |  | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDADES DE CONTROL |  |  |  |  | ACCIONES DE CONTINGENCIA
[12 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ZONA DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DE CONTROLES EXISTENTES | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? |  | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? |  | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? |  | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? |  | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? |  | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? |  | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? |  | PUNTAJE | Evaluación del diseño del control | El control se ejecuta de manera consistente por los responsables |  |  | Solidez del control |  | Requiere plan de acción para fortalecer el control | Solidez del conjunto de controles |  | Controles ayudan a disminuir la probabilidad | Controles ayudan a disminuir impacto |  | CASILLAS A DISMINUIR |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ZONA DE RIESGO |  | ACTIVIDAD | SOPORTE / PRODUCTO | RESPONSABLE | TIEMPO | INDICADOR | ACCIÓN | SOPORTE / PRODUCTO | RESPONSABLE | TIEMPO | INDICADOR
[44 empty] | # Columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la probabilidad | # Columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de impacto
Gestión documental | 1 | Inoportunidad en la consulta de los documentos que se encuentran en el archivo de gestión de las dependencias y sus respectivos procesos, por la inadecuada disposición de los mismos | En la consulta de los documentos se puede presentar innacesibilidad por pérdida, deterioro o inadecuada disposición, al no aplicar de manera oportuna el procedimiento establecido en la TRD, lo que conlleva a toma de decisiones erradas, o a las sanciones por parte de los entes de control ante la falta de evidencias. | Gestion | Riesgos de cumplimiento | N/A | Compromiso_de_la_informacion | Interceptación de servicios de señales de interferencia comprometida | Inadecuada disposición de los archivos de gestión en las dependencias y procesos de la Entidad | Toma de decisiones erradas o sanciones de parte de los entes de control ante la falta de evidencia Perdida de Información al no tener los expedientes debidamente conformados | impacto | Posible | Moderado | PosibleModerado | Riesgo alto | El servidor público o contratista designado del proceso Gestión Documental, revisará trimestralmente la publicación en el sistema Orfeo de los inventarios documentales actualizados de las dependencias de la Entidad, con el fin de velar por la adecuada administración y dispoción de los mismos, acorde con la aplicación de las TRD. La evidencia son los memorandos con los cuales las dependencias radican los inventarios por el aplicativo ORFEO. En caso de evidenciar inconsitencias en los inventarios documentales publicados, se procederá a remitir alertas a las dependencias mediante memorando o correo a los jefes de cada área, para que se realicen los ajustes correspondientes. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | FuerteFuerte | Fuerte | 100 | No | 100 | Fuerte | Directamente | Indirectamente | FuerteDirectamenteIndirectamente | 2 | 1 | Rara vez | Menor | Rara vezMenor | Riesgo bajo | Aceptar el riesgo | Desarrollar las acciones tendientes para la aplicación de las TRD en cada una de las dependencias y procesos | Actas de socialización y expedientes organizados de acuerdo con las TRD | Colaboradores designados proceso GDOC | 2020-12-30 | No socializaciones realizadas/ No socializaciones programadas | Realizar el requerimiento disciplinario correspondiente por perdida para los responsables de la información. | Comunicación remitida | Secretaria General | Cuando se identifique el riesgo
[9 empty] | Deterioro fìsico por inadecuada manipulación o disposición de los documentos al no cumplir con las condiciones ambientales de almacenamiento. | [6 empty] | El profesional designado del proceso gestión documental socializará trimestralmente los requerimientos mínimos para el adecuado manejo de los documentos en cuanto a su manipulación y tratamiento con el fin de evitar el deterioro físico; así mismo, realizará trimestralmente el monitoreo de las condiciones ambientales de los archivos dando aplicación a los aspectos descritos en el Sistema Integrado de Conservación. La evidencia son las actas de socialización en cuanto a la implementación del SIC sobre el programa de conservación de documentos y los informes de medición de condiciones ambientales en los diferentes espacios donde se conserva archivo. Trimestralmente, el líder estratégico del proceso revisará los resultados de los monitoreos de las condiciones ambientales de almacenamiento y en caso de evidenciar inconsistencias generará las alertas correspondientes en reunión al Comité de Gestión y Desempeño Institucional, para proceder a la toma de decisiones y ajustes a que haya lugar. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | FuerteFuerte | Fuerte | 100 | No | [12 empty] | Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento de los programas del SIC Elaborar informes de monitoreo de condiciones ambientales | Actas de socializaciòn y expedientes organizados | Colaboradores designados proceso GDOC | 2020-12-30 | No socializaciones realizadas/ No socializaciones programadas | Realizar el proceso correspondiente para la restauración de los documentos que presenten deterioro o perdida de información por manejo inadecuado o condiciones ambientales no optimas | Documento restaurado | Profesional restaurador del proceso de GDOC | Cuando se identifique el riesgo
Gestión documental | 2 | Perdida de documentación y de archivos físicos y electrónicos | En el trámite y consulta de los documentos se puede presentar innacesibilidad por pérdida, deterioro o inadecuada disposición, generada por fallas en el proceso de copias de seguridad del aplicativo, incumplimiento o no aplicación de los procedimientos establecidos para el trámite de comunicaciones, o por la inadecuada manipulación, alteración o perdida de la docuemntación física y electrónica de la Entidad, lo que dificulta la toma de decisiones oportuna y puede llegar a derivar en sanciones por parte de los entes de control. | Gestion | Riesgos operativos | N/A | Fallas_tecnicas | Interceptación de servicios de señales de interferencia comprometida | Fallas en el proceso de copias de seguridad del aplicativo | Perdida de la información digital al no contar con los repositorios necesarios | impacto | Improbable | Catastrófico | ImprobableCatastrófico | Riesgo extremo | El colaborador designado por la Secretaria General del proceso Gestión documental solicitará trimestralmente al proceso de Infraestructura Tecnológica a través de la mesa de ayuda, la verificación de la generación automática de las copias de seguridad del aplicativo ORFEO y su ubicación, con el fin de garantizar el respaldo de la información electrónica almacenada en el aplicativo para evitar su pérdida. La evidencia son los pantallazos de los Backups realizados aplicativo ORFEO. En caso de identificar inconsistencias en el proceso se debe establecer un plan de contingencia para los repositorios, del cual quedará evidencia y se realizará el correspondiente seguimiento. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | FuerteFuerte | Fuerte | 100 | No | 100 | Fuerte | Directamente | Indirectamente | FuerteDirectamenteIndirectamente | 2 | 1 | Rara vez | Mayor | Rara vezMayor | Riesgo alto | Reducir el riesgo | Realizar 2 copias de seguridad del aplicativo ORFEO en la nube y en un servidor, adicional a la que tiene el sistema. | Repositorio electrónico en la nube | Colaboradores designados proceso GDOC y profesionales proceso GSIT | 2020-12-30 | 1 repositorio electrónico en la nube | Se realiza una copia de seguridad en la nube de la entidad diarimente y se realiza una copia de seguridad en otra máquina de la nube que se baja en físico a un servidor de la Entidad semanalmente a las bases de datos. Se realiza una copia de seguridad en cintas para los archivos y PDF | Copias de Seguridad de bases de datos en la nube Copias de seguridad de archivos y PDF en Cintas | Secretaria General Proceso de Infraestructura Tecnologica | Cuando se identifique el riesgo
[9 empty] | Incumplimiento o no aplicación del procedimiento establecido para el trámite de las comunicaciones en la Entidad | [6 empty] | El servidor público o colaborador responsable del proceso gestión documental informará al Comité de Gestión y Desempeño Institucional, trimestralmente, las estadisticas de finalización de los trámites, verificando que para cada entrada se encuentre una salida asociada, con el fin de evidenciar que la totalidad de los documentos de salida hayan sido incluidos en el aplicativo Orfeo. Como evidencia se dejan los correos electronicos enviados a los miembros del Comité y/o las actas del Comité. En caso de evidenciar documentos que no están asociados a un radicado padre e incluidos en un expediente, se informará al Comité para proceder a realizar un plan de contingencia del cual quedará evidencia y se hará el seguimiento correspondiente. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | FuerteFuerte | Fuerte | 100 | No | [12 empty] | Informar al Comité de Archivos, trimestralmente, las estadisticas de finalización de los trámites | Informes al Comité de Archivos | Colaborador designado proceso GDOC | 2020-12-30 | No. De informes al Comité de Archivos / N. de Comités de Archivo Programados | Realizar plan de contingencia para asociar documentos de salida a documentos de entrada | Plan de contingencia | Colaboradores designados proceso GDOC | Cuando se identifique el riesgo
[16 empty] | El servidor público o colaborador responsable del proceso gestión documental, al momento del retriro de un funcionario o contratista de la Entidad, tramitará Paz y Salvo, verificando que el usuario no tenga radicados pendientes en sus carpetas de entrada, salida, internos, devueltos, personales e informados, con el fin de evidenciar la finalización de los trámites de comunicaciones a cargo de los colaboradores de la Entidad. En caso de evidenciar trámites pendientes, no se procederá a la firma del paz y salvo hasta que el usuario se haya puesto al día con los mismos. Como soporte reposará una matriz de verificación de paz y salvos. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | FuerteFuerte | Fuerte | 100 | No | [12 empty] | Tramitar los Paz y Salvo, de los colaboradores verificando que el usuario no tenga radicados pendientes en sus carpetas de entrada, salida, internos, devueltos, personales e informados. | Paz y salvos | Colaboradores designados proceso GDOC | 2020-12-30 | N. de paz y salvos firmados / No. De colaboradores desvinculados | Verificar en la base de datos del aplicativo ORFEO los usuarios activos e inactivos | Base de datos con los usuarios que hacen uso del aplicativo ORFEO actualmente. | Colaboradores designados proceso GDOC | Cuando se identifique el riesgo
[9 empty] | Inadecuada manipulación, alteración o pérdida de documentación física o electrónica por parte de los colaboradores de la Entidad. | [6 empty] | El servidor público o colaborador responsable del proceso gestión documental, al momento de realizar el préstamo de carpetas del archivo central, diligenciará el formato "Documentos Afuera" y entragará la documentación foliada, con el fin de prevenir la pérdida o alteración de los archivos, bien sea por inclusión o sustracción de información. Al momento de realizar la entrega de los documentos, se verificará nuevamente la foliación y se diligenciará la entrega en el formato "Documento Afuera". En caso de evidenciar perdida o alteración de los archivos, se solicita la corrección del expediente al servidor público o colaborador y en caso de ser necesario se realiza un informe en el que consta la alteración del expediente dirigido a la Secretaría General para lo de su competencia. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | Fuerte | Siempre se ejecuta | Fuerte | FuerteFuerte | Fuerte | 100 | No | [12 empty] | Mantener actualizada la base de datos de préstamos y consulta, conforme a lo establecido en el procedimiento Consulta y Préstamo de Documentos | Base de Datos Actualizada | Profesionales proceso GD | 2020-12-30 | Base de Datos Actualizada | Realizar el requerimiento disciplinario correspondiente por perdida para los responsables de la información. | Comunicación remitida | Secretaria General Proceso de Gestión Documental | Cuando se identifique el riesgo

## TIPOLOGÍA DE RIESGOS
TIPOLOGÍA DE RIESGO
( Muestra las clases de riesgos que se pueden presentar)
ESTRATÉGICOS | Son aquellos que se asocian con la posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos estratégicos de la organización pública y por tanto impactan toda la entidad.
GERENCIALES | Son aquellos que se asocian con la posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos gerenciales y/o la alta dirección.
OPERATIVO | Son aquellos relacionados conposibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos misionales de la entidad.
FINANCIERO | Son los relacionados con la Gestión Financiera de la entidad, los cuales pueden estar relacionados con la posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc
CUMPLIMIENTO | Son aquellos que se asocian con la posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
TECNOLÓGICOS | Son los relacionados con la posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, etc.) de una entidad.
DE IMAGEN | Están relacionados con la posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de una organización, ante sus clientes y partes interesadas
CORRUPCIÓN | Son todos los relacionados con la posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL | Están relacionados con posibilidad de la combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.

## PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN |  |  | FRECUENCIA
5 | Casi Cierta | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. |  |  | Más de vez al año.
4 | Probable | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. |  |  | Al menos 1 vez en el último año.
3 | Posible | El evento podría ocurrir en algún momento. |  |  | Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
2 | Improbable | El evento puede ocurrir en algún momento. |  |  | Al menos 1 vez en los últimos 4 años.
1 | Raro | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.(poco comunes o anormales) |  |  | No se ha presentado en los últimos 4 años.
Nro | RIESGO | P1 MARLENE | P2 CATHERINE | P3 ORLANDO | P4 DIANA PAOLA | P5 AURA | Promedio
1 | Inoportunidad en la consulta de los documentos que se encuentran en el archivo de gestión de las dependencias y sus respectivos procesos, por la inadecuada disposición de los mismos | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.4
2 | Perdida de documentación y de archivos físicos y electrónicos | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2
3 | #REF! | [5 empty] | #DIV/0!
4 | #REF! | [5 empty] | #DIV/0!
5 | #REF! | [5 empty] | #DIV/0!
6 | #REF! | [5 empty] | #DIV/0!
7 | #REF! | [5 empty] | #DIV/0!
8 | #REF! | [5 empty] | #DIV/0!

## IMPACTO GESTIÓN
Criterios para calificar el Impacto – riesgos de gestión
Nivel | Impacto (consecuencias) Cuantitativo | Impacto (consecuencias) Cualitativo
Catastrófico | -Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50% | Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de cinco (5) días.
| - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥50%. | - Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador.
| - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥50% | - Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.
| - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥50% del presupuesto general de la entidad. | - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.
- Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados.
Mayor | -Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20% | - Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de dos (2) días.
| - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥20%. | - Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.
| - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥20% | - Sanción por parte de ente de control u otro ente regulador.
| - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥20% del presupuesto general de la entidad. | - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.
- Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos
Moderado | -Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5% | - Interrupción de las operaciones de la Entidad por un (1) día.
| - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥10%. | - Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.
| - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥5% | - Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.
| - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥5% del presupuesto general de la entidad. | - Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.
- Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
- Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.
Menor | -Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≤1% | - Interrupción de las operaciones de la Entidad por algunas horas.
| - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≤5%. | - Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias.
| - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≤1% | - Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
- Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≤1%del presupuesto general de la entidad.
Insignificante | -Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≤0,5% | - No hay interrupción de las operaciones de la entidad.
| -Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≤1%. | - No se generan sanciones económicas o administrativas.
| -Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≤0,5% | - No se afecta la imagen institucional de forma significativa.
-Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≤0,5% del presupuesto general de la entidad.

## IMPACTO CORRUPCIÓN
IMPACTO CORRUPCIÓN
No. | SI EL RIESGO DE CORRUPCIÓN SE MATERIALIZA PODRÍA... | RESPUESTA
|  | SI | NO
1 | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?
2 | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?
3 | ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?
4 | ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?
5 | ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?
6 | ¿Generar pérdida de recursos económicos?
7 | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?
8 | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?
9 | ¿Generar pérdida de información de la Entidad?
10 | ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?
11 | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?
12 | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?
13 | ¿Dar lugar a procesos fiscales?
14 | ¿Dar lugar a procesos penales?
15 | ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?
16 | ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?
17 | ¿Afectar la imagen regional?
18 | ¿Afectar la imagen nacional?
19 | ¿Generar daño ambiental?
TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS |  | 0
Responder afirmativamente de 1 a 5 pregunta(s) genera un impacto Moderado Responder afirmativamente de 6 a 11 preguntas genera un impacto Mayor Responder afirmativamente de 12 a 19 preguntas genera un impacto Catastrófico.

## IMPACTO SEGURIDAD I
IMPACTO DE GESTIÓN
Niveles para calificar el impacto |  | Impacto (consecuencias) Cuantitativo | Impacto (consecuencias) Cualitativo
1 | Insignificante | Afectación ≥X% de la población | Sin afectación de la integridad
|  | Afectación ≥X% del presupuesto anual de la entidad | Sin afectación de la disponibilidad
|  | No hay Afectación medioambiental | Sin afectación de la confidencialidad
2 | Menor | Afectación ≥X% de la población | Afectación leve de la integridad
|  | Afectación ≥X% del presupuesto anual de la entidad | Afectación leve de la disponibilidad
|  | Afectación leve del Medio Ambiente requiere de ≥X días de recuperación | Afectación leve de la confidencialidad
3 | Moderado | Afectación ≥X% de la población | Afectación moderada de la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros
|  | Afectación ≥X% del presupuesto anual de la entidad | Afectación moderada de la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros
|  | Afectación leve del Medio Ambiente requiere de ≥X semanas de recuperación | Afectación moderada de la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros
4 | Mayor | Afectación ≥X% de la población | Afectación grave de la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros
|  | Afectación ≥X% del presupuesto anual de la entidad | Afectación grave de la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros
|  | Afectación importante del Medio Ambiente que requiere de ≥X meses de recuperación | Afectación grave de la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros
5 | Catastrófico | Afectación ≥X% de la población | Afectación muy grave de la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros
|  | Afectación ≥X% del presupuesto anual de la entidad | Afectación muy grave de la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros
|  | Afectación muy grave del Medio Ambiente que requiere de ≥X años de recuperación | Afectación muy grave confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros

## EJEMPLO CONTROLES
EJEMPLOS DE CONTROLES
El profesional de contratación cada vez que se va a realizar un contrato, verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos de contratación, a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisión con la información física suministrada por el proveedor. En caso de encontrar información faltante, requiere al proveedor a través de correo para el suministro de la información y poder continuar con el proceso de contratación. Como evidencia la respectiva lista de chequeo diligenciada con la información de la carpeta del cliente y correos solicitando la información faltante en los casos que aplique.
El auxiliar de cartera mensualmente verifica que los valores recaudados en Banco correspondan con los saldos adeudados por los clientes, extractando la información directamente del portal Bancario del extracto y generando el auxiliar contable de cuentas por cobrar del aplicativo, identificando las cuentas x cobrar pendientes de pago que fueron canceladas según extracto bancarios. En caso de observar cuentas de cobro que a la fecha no se ha recibido el pago, lista las cuentas pendientes de pago y realiza llamadas a los clientes y solicita que le indiquen la fecha para el pago oportuno de las mismas. Como evidencia queda listado de cuentas por cobrar pendientes de pago en Excel con los compromisos acordados con los clientes y extracto bancario.
El sistema SAP cada vez que se va a realizar un pago valida que el proveedor al cual se le va a girar el pago no este reportado en listas restrictivas, comparando el Número de Identificación Tributaria (NIT) o cédula con la información cargada en el aplicativo de las listas de clientes reportados en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. En caso de encontrar coincidencias el sistema no permite realizar el pago. Como evidencia queda programación interna del aplicativo y reporte de coincidencia con listas restrictivas.

## OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO
OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO
ACEPTAR EL RIESGO La aceptación del riesgo puede ser una opción viable en la entidad, para los riesgos bajos, pero tambien pueden existir escenarios de riesgos a los que no se les pueda aplicar controles y por ende, se acepta el riesgo. En ambos escenarios debe existir un seguimiento continuo del riesgo | No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo. (Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado) se realiza monitoreo
REDUCIR EL RIESGO Deberían seleccionarse controles apropiados y con una adecuada segregación de funciones, de manera que el tratamiento al riesgo adoptado, logre la reducción prevista sobre el riesgo. Para mitigar/tratar los riesgos de seguridad digital, se debe emplear como minimo los controles de la ISO/IEC 27001:2013 | Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.
EVITAR EL RIESGO Desde el punto de vista de los responsables de la toma de decisiones, este tratamiento es simple, la menos arriesgada y menos costosa, pero es un obstáculo para el desarrollo de las actividades de la entidad y por lo tanto hay situaciones donde no es una opción. | Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar o no continuar con la actividad que causa el riesgo.
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO los dos principales métodos de compartir o transferir parte del riesgos son : seguros y tercerización. Estos mecanismos de transferencia de riesgos deberían estra formalizados a través de un acuerdo contractual. | Se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo, transfiriendo o compartiendo una parte del riesgo. Los riesgos de corrupción, se pueden compartir pero no se puede transferir su responsabilidad.

## MAPA DE CALOR
VALORACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN
Zona de Riesgo
B |  | Baja
M |  | Moderada
A |  | Alta
E |  | Extrema
PROBABILIDAD | Casi Seguro | A | A | E | E | E
| Probable | M | A | A | E | E
| Posible | B | M | A | E | E
| Improbable | B | B | M | A | E
| Rara vez | B | B | M | A | E
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
IMPACTO