## SIG-FM-001
| PROCESOS ESTRATÉGICOS |  |  |  | Código: | DESI-PR-001
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO E INNOVACIÓN |  |  |  | Versión: | 11
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | Fecha: | Marzo de 2021
1. OBJETIVO
Orientar y ejecutar acciones de formulación, programación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión de la UAERMV, de acuerdo con las directrices y requerimientos de los entes rectores de la planeación y la programación presupuestal en el Distrito Capital.
2. ALCANCE
El procedimiento inicia con la identificación de las iniciativas priorizadas en Plan de Desarrollo, pasando por la formulación metodológica del proyectos, junto con la identificación del problema y necesidades existentes, preparando la alternativa de solución, estableciendo las metas e indicadores de evaluación de las iniciativas, incluyendo acciones de programación, reprogramación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión, gestión del SUIFP Territorio para la verificación y viabilización de proyectos y finaliza con la publicación y archivo de los informes asociados.
3. DEFINICIONES
ACTIVIDADES: Son las acciones necesarias para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos de los proyectos de inversión y que se definen en cada vigencia de ejecución de los proyectos.
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. Ajustes o modificaciones a la programación que hacen las entidades distritales, en cualquier momento de ejecución del Plan de Desarrollo Distrital, de las acciones a adelantar para el cumplimiento de los compromisos y metas del Plan de Desarrollo Distrital, teniendo en cuenta los recursos de inversión, avances, logros, dificultades y/o retrasos presentados en las metas del Plan de Desarrollo Distrital.
BANCO DISTRITAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS: Es una herramienta de planeación, donde se inscriben, registran y actualizan todos los proyectos, regulado por el Decreto Distrital 449 de 1999.
BPIN: Código único del proyecto de inversión el cual se generá una vez se realice la transferencia de la iniciativa de inversión desde la MGA al SUIFP Terriotorio. Éste código permite la búsqueda en el Banco de Proyectos Territorial -SUIFP, para gestionar sus procesos de complemento de información, verificación y viabilización hasta el registro. El código es creado a partir del año de transferencia al banco, el código DANE para la entidad territorial o fuente de financiación y el consecutivo de la entidad territorial. Adicionalmente este código será utilizado para poder cargar los procesos de contratación a SECOP.
ESTRUCTURACIÓN: Corresponde al análisis y desarrollo técnico de la iniciativa de inversión priozada, necesaria para realizar la formulacion metodológica del proyecto de inversión. Dependiendo del proyecto, se deberán realizar informes por componente técnico. La existencia o no de esta información será revisada con posterioridad en el SUIFP Territorio, en el proceso de verificación de requisitos.
FICHA EBI: Es la Ficha de Estadísticas Básicas de Inversión Distrital (EBI-D). Se define como un formato esquemático que contiene la información básica de un proyecto de inversión.
FOCALIZACIÓN: Criterios por medio de los cuales se clasifica la inversión según sus beneficios a un grupo de personas con condiciones especiales (ejem. Grupo etareo, comunidades índigenas, población afectada por el conflicto armado, minorías étnicas).
FORMULACIÓN: La formulación se realiza frente al componente metodológico de los proyectos. Para este caso, la herramienta de formulación será la Metodología General Ajustada. Esta fase se construye sobre los resultados obtenidos en el análisis del problema, la situación o realidad necesaria de transformar, los cuales determinaron la agenda publica. En esta fase se identifican las respuestas integrales a los factores determinantes de las situaciones, condiciones, problemáticas o potencialidades identificadas. A través de esta se deberá realizar la evaluación ex ante, que definirá la convencia de llevar la iniciativa a ejecución según la comparación entre el costo del proyecto y los beneficios que generaría.
MAPA INVERSIONES: Plataforma que unifica la inversión pública, donde se podrán consultar los proyectos y productos en los que se invierten los recursos públicos en el país. Es una información georreferenciada.
METAS DEL PROYECTO: Consisten en el conjunto de resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener con la ejecución del proyecto, representados en productos (bienes y servicios) finales o intermedios.
METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA -MGA: Plataforma informática por medio de la cual se realiza la formulación metodológica de iniciativas de inversión. Es administrada por el Departamento Nacional de Planeación -DNP y se utiliza a través de la web. Se gestiona a través de 4 módulos: 1. Identificación, en donde se caracteriza la problemática y se anticipa una posible alternativa de solución derivada del árbol de objetivos, 2. Preparación, por medio de la cual, la alternativa seleccionada es desarrollada (localización, insumos, costos, riesgos), 3. Evaluación, en la cual se realiza una evaluación ex ante de los conveniencia y procedencia de llevar a ejecución la iniciativa en función del costo y los beneficios, y 4. Programación: a través del cual se define la forma en que el proyecto será medido y se programan los costos de manera anualizada.
PLAN DE DESARROLLO: Es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.
PLAN DE ACCIÓN: Herramienta de gestión que les permite a las entidades distritales orientar sus recursos de inversión al cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo Distrital.
POAI - Plan Operativo Anual de Inversiones: Conjunto de proyectos a ejecutar en cada una de las anualidades que conforman el periodo de gobierno, considerando su costo, la fuente de financiación y la asignación presupuestal anual.
PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN: Hace referencia a la planeación que realizan las entidades distritales de las acciones a adelantar para el cumplimiento de los compromisos y metas del Plan de Desarrollo Distrital durante todo el período del plan, teniendo en cuenta los recursos de inversión del plan plurianual. Esta información es incorporada por las entidades distritales en el sistema SEGPLAN, en los componentes de inversión, gestión, territorialización y actividades.
PROYECTO DE INVERSIÓN: Se define como el conjunto de actividades que se desarrollan en un periodo determinado, en el cual se involucran recursos (financieros, físicos, humanos, etc.) con el propósito de transformar una situación problemática de una población específica. El resultado es una situación en la que esa problemática se elimina o se reduce.
SEGPLAN: Sistema de seguimiento a los programas proyectos y metas al Plan de Desarrollo de Bogotá D.C.
SPI: Sistema de Seguimiento de Proyecjtos de Inversión. Herramienta que facilita la recolección y análisis continuo de información para identificar y valorar los posibles problemas y logros frente a los mismos y constituye la base para la adopción de mededas correctoras, con el fin de mejorar el diseño, aplicación y calidad de los resultados obtenidos. De igual forma, para tomar decisiones durante la implementación de una política, programa o proyecto, con base en una comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de los mismos en materia de ejecución financiera, física y de gestión de los recursos.
SUIFP Territorio: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas. Es una plataforma de gestión en Web, por medio de la cual se registran los proyectos de inversión formulados por la entidad en MGA, y se asigna el código BPIN y permite gestionar los procesos de verificación de requisitos y viabilización, hasta su control posterior.
TERRITORIALIZACIÓN: Instrumento para ubicar en el territorio las metas y los recursos programados en el plan de acción.
VIABILIZACIÓN: Evaluación metodológica del proyecto a través del perfil de control de viabilidad, el cual estará asociado a la Oficina Asesora de Planeación de la Entidad. Una vez se de concepto de viabilidad favorable, el proyecto no podrá ser devuelto a MGA para su reformulación o ajuste. Este proceso solo se podrá hacer, cuando el perfil de control de formulación realice el proceso de verificación respectivo.
VERIFICACIÓN: Evaluación técnica del proyecto. Corresponde al perfil de Control de Formulación realizar la verificación de requisitos, la cual dependerá de la clasificación que se haga del proyecto en cuanto a su fase y sector. Dependiendo de estos dos elementos se activarán los requisitos a ser cumplidos normativamente, y frente a los cuales, el perfil deberá realizar el análisis.
4. DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS
SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO |  | SÍMBOLO | SIGNIFICADO
| Inicio y fin. |  | Conector página. |  |  | Conector de actividades
| Operación: desarrollo de actividad o tarea. |  | Decisión: toma de decisión |  |  | Punto de control: se debe describir el control. Son medidas de seguridad o Prevenciones para ejecutar la actividad de acuerdo con las normas o requisitos establecidos
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | 6 meses | Gerente del proyecto de inversión y Jefe Oficina Asesora de Planeación | Dependencias encargadas de la Gerencia del Proyecto y Oficina Asesora de Planeación. | Plan de Desarrollo | La identificación, priorización y selección de las iniciativas a formular, se adelanta en el marco del ejercicio de construcción del plan de desarrollo con el Sector Movilidad. La priorización también puede darse por la identificación de nuevas necesidades a satisfacer y las actualizaciones al objeto misional y competencias.
|  |  | 1 día | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Según la fuente de financiación del proyecto de inversión, la Oficina Asesora de Planeación, debe verificar qué tipo de usuarios la Entidad ha creado y tiene vigentes. Para el caso de recursos del Distrito se deberán solicitar usuarios para el SUIFP Territorio y usuarios de formulación oficial en MGA Web, sin embargo, si el proyecto de inversión pretende como fuente de financiación el Sistema General de Regalías, deberá solicitar usuarios propios del SGR tanto en SUIFP como en MGA Web debido a que algunas fuentes de recursos provenientes de la Nación toman a Bogotá D.C. como un departamento, y esta distinción genera problemas de migración de datos en las plataformas informáticas.
|  |  | 5 días | Dirección General y Oficina Asesora de Planeación | Dirección General y Oficina Asesora de Planeación | Oficio de solicitud | Para poder iniciar con la formulación de la iniciativa de inversión, se debe hacer un registro en la MGA WEB. Para ello el usuario designado debe entrar al siguiente enlace https://mgaweb.dnp.gov.co/account/register, y diligenciar los datos personales y laborales solicitados. Este primer registro generará un usuario de "Formulación ciudadana". Para cambiar el rol, la Oficina Asesora de Planeación deberá remitir un oficio a la Secretaría Distrital de Planeación, para que esta a su vez realice la remisión de la petición al DNP para el cambio de Rol a "Formulador Oficial". Ahora bien, para gestionar el SUIFP, se deberán tener 3 usuarios: 1. Formulador, 2. Control de Formulación y 3. control de viabilidad. El Rol de formulador usará el mismo usuario y clave del formulador oficial en MGA, para su ingreso al SUIFP. Los otro dos usaurios deberán solicitarse a la Secretaría de Planeación, a la Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión, para que con el perfil de Administrador Local haga la creación de los mismos. Si alguno de los profesionales responsable de unop de estos roles no pueda continuar desarrollando su gestión, la Oficina Asesora de Planeaión a través de documento deberá solicitar la desactivación del usuario anterior y el registro del nuevo.
|  |  | 30 días | Gerente del proyecto de inversión y Jefe Oficina Asesora de Planeación | Dependencias encargadas de la Gerencia del Proyecto y Oficina Asesora de Planeación. | PDF Metodología General Ajustada INCLUIR FORMATO (hay código) | La Metodología General Ajustada -MGA, fue adoptada por las resoluciones 0252 de 2012 y 1450 de 2013. Su elaboración se basa en la estructura de marco lógico y cadena de valor. Esta plataforma se gestiona a través de la web, y se podrá encontrar en el siguiente enlace https://mgaweb.dnp.gov.co . El DNP dispone de un manual en su página web, como orientación a la formulación , denominado "Documento Guía del módulo de capacitación virtual en teoría de proyectos" el cual incluye los módulo de identificación del problema, preparación de la alternativa, evaluación de la iniciativa y programación según costos e indicadores. La MGA Web tiene información que se selecciona de una lista de desplegables, lo que la limita, sin embargo, si se requiere de la creación de productos, indicadores, categorías de riesgos, se podrá enviar la solicitud al DNP con su respectiva justificacióndirigida al correo suifpterritorio@dnp.gov.co
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | 3 días | Gerente del proyecto de inversión y Jefe Oficina Asesora de Planeación | Dependencias encargadas de la Gerencia del Proyecto y Oficina Asesora de Planeación. | PDF Metodología General Ajustada | Se requiere que el proyecto tenga consistencia metodológica y además esté ajustado a las necesidades técnicas y resticciones económicas. En este sentido, la revisión debería realizarla el área líder de la formulación metodológica y el área técnica que tuvo a su cargo la estructuración en ingeniería.
|  |  | 1 día | Formulador oficial | Oficina Asesora de Planeación. | Pantallazo de la transferencia de la MGA al Banco de Proyectos SUIFP | En el módulo de transferencia se deberá señalar: Fase del proyecto, sector del proyecto, tipo de proyecto, entidad territorial al que se presenta el proyecto y año de inicio. Se pondrá en la casilla entidad la entidad territorial que financiará el proyecto, en la casilla de fase se deberá perfil, prefactibilidad o factibilidad. En caso que la opción marcada sea factibilidad, en la opción recursos para: se seleccionara ejecución, en caso contrario se marcará estudios, y finalmente en la casilla año de inicio se deberá marcar el primer año en el cual se programaron recursos, en caso contrario el SUIFP trasladará los recursos al primer año seleccionado de manera automática. Tener en cuenta que en la pestaña transferencia, el formulador oficial deberá ingresar a la opción transferir al banco y no a la opción presentar a la Entidad, en caso contrario, el proyecto no será transferido al SUIFP Territorio o SGR. Se deberán transferir al SUIFP, todos los proyectos que hagan parte del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI. Durante el proceso de transferencia de la MGA Web al SUIFP Territorio o SGR, se generará el código BPIN.
|  |  | 3 días | Formulador oficial | Oficina Asesora de Planeación. |  | El formulador oficial, entrará al SUIFP con el mismo usuario asociado a MGA, en esta complementará información en relación con las metas, indicadores y costos, realizará la focalización, y finalmente tendrá dos opciones, devolver el proyecto a MGA para correcciones o enviar al paso de verificación de requisitos. Los proyectos a ser financiados con SGR no podrán ser modificados en SUIFP SGR.
|  |  | 3 días | Perfil SUIFP Control de Formulación | Área al cual se le asigna el Rol | PDF Verificación de requisitos CUMPLE | A través de este Rol se realizará la verificación de requisitos el cual tendrá unas normas especiales según la fuente de recursos que financiará el proyecto. Para el caso de recursos propios de las entidades territoriales no existe una norma que desarrolle el cumplimiento de requisitos para la aprobación. PUNTO DE CONTROL: Para el caso, de recursos del SGR, se deberá gestionar este perfil en función del cumplimiento de los requisitos establecidos por el Acuerdo 045 de 2017, expedido por la Comisión Rectora. Se deberá verificar la fase y el sector con el fin de definir cuales serán los criterios de verificación en SUIFP Territorio o SGR. Este perfil tendrá dos opciones, enviar a proceso de viabilidad o devolver a MGA Web para subsanaciones o cargue de documentos
|  |  | 1 día | Perfil SUIFP Control de Formulación | Área al cual se le asigna el Rol | PDF Verificación de requisitos CUMPLE | Si todas las respuesta al proceso de verificación de requisitos planteado es positiva, se generará una ficha de verificación favorable que permitirá al usuario del perfil Control de Formulación, enviar a viabilidad el proyecto. En caso que alguna de las respuestas sea negativa, se deberá enviar el proyecto al formulador inicial para a través de la MGA Web o SUIFP formulador oficial, pueda realizar los ajustes requeridos.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | 3 días | Perfil SUIFP control de viabilidad. Directora Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación. | PDF Viabilidad CUMPLE | A través de este Rol se realizará una revisión de viabilidad del proyecto teniendo en cuenta las preguntas de consistencia metodológica y técnica que por defecto trae el SUIFP. No podrá complementar información ausente en el proyecto. Frente a iniciativas de inversión susceptibles de ser financiadas con recursos del SGR, la Secretaría Distrital de Planeación -SDP, tendrá la facultad para realizar esta acción en SUIFP SGR.
|  |  | 1 día | Perfil SUIFP control de viabilidad. Directora Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación. | PDF Viabilidad CUMPLE | En caso que todas las preguntas hayan sido contestadas de manera afirmativa, este Rol tendrá la posibilidad de viabilizar el proyecto o de devolverlo a lo roles anteriores con el fin de que se realicen ajustes a la MGA o cargue de información. En caso que decida darle viabilidad al proyecto, este quedará en estado Actualizado Registrado y no permitirá más modificaciones desde la MGA
|  |  | 1 día | Perfil SUIFP control de viabilidad. Directora Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación. | PDF Viabilidad CUMPLE | Una vez el proyecto se haya viabilizado ya no podrá ser devuelto a la MGA. El PDF de constancia de la acción deberá ser descargado antes de dar por cerrado el proceso, en caso de no hacerlo, la ficha se transfiere automáticamente a los anexos en SUIFP y podrá ser consultado en cualquier momento.
|  |  | 5 días | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Oficio de solicitud | Creación y/o asiganción de los roles de "Analista" y "Jefe OAP" para la gestión del Sistema Segplan. Para ello se realizará solicitud a la Secretaría Distrital de Planeación. Por otro lado a través de oficio se solicitará a la Secretaría Distrital de Planeación la asginación del Rol "Responsable de Seguimiento" el cual será habilitado para una única persona. Para ser asignado como responsable de seguimiento, el usuario debe estar registrado como formulador ciudadano o como formulador oficial y las credenciales de acceso son las mismas utilizadas en la MGA y en SUIFP gracias al sistema de autenticación STS.
|  |  | 5 días | Colaborador delegado por la Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Planeación |  | Puntos de Control: Se debe verificar el cumplimiento de lineamientos y el total diligenciamiento de la ficha de formulación.
|  |  | 1 día | Colaborador delegado por la Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Planeación |  | En el caso de que la formulación no cumpla con los lineamientos impartidos, se solicitará al Gerente del Proyecto por medio de correo electrónico, se realicen los ajustes necesarios.
|  |  | 5 días | Colaborador delegado por la Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Planeación | Ficha Estadística Básica de Inversión Distrital - EBID. | Se Incluye las observaciones de la ficha EBID, el punto de consulta o ubicación de la ficha de formulación del proyecto de inversión.
|  |  | 5 días | Gerente del proyecto de inversión y Jefe Oficina Asesora de Planeación | Dependencias encargadas de la Gerencia del Proyecto y Oficina Asesora de Planeación. | Plantilla de actualización y seguimiento de Plan de Acción de Proyectos y/ó aplicativo en línea. | La Oficina Asesora de Planeación brindará acompañamiento y asesoría en la formulación del Plan de Acción, conforme a los lineamientos establecidos.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | 2 días | Colaborador delegado por la Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Planeación | Plantilla de actualización y seguimiento de Plan de Acción de Proyectos y/ó aplicativo en línea. | Punto de control: Verificar la completitud y coherencia de la información registrada en el Plan de Acción, de acuerdo a los linemientos impartidos, a la programación de meta e indicadores Plan de Desarrollo, así como con el presupuesto asignado. Nota. Se formula el Plan de Acción, como producto de la autoevaluación frente a los resultados alcanzados en el año inmediatamente anterior, los recursos ($) disponibles para el presente año y los avances o retrasos presentados frente al cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo.
|  |  | 1 día | Colaborador delegado por la Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Planeación |  | En caso que el Plan de Acción no cumpla con los lineamientos impartidos, se solicitará por medio de correo electrónico, al Gerente del proyecto, se realicen los ajustes necesarios.
|  |  | 2 días | Colaborador delegado por la Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Planeación | Reporte Plan de Acción y justificación de alertas generadas en el proceso. | Punto de Control: Se debe verificar que la información reistrada en el sistema corresponda a la información de Plan de Acción previamente validada. La programación de Plan de Acción de proyectos de inversión, se debe realizar en el mes de enero de cada vigencia para que pueda ser publicada en la página web de la entidad dando cumplimiento a los lineamientos de la Ley de Transparencia. Se realizará una reprogramación en el mes de febrero de cada vigencia, para confirmar la información previamente registrada ó para realizar los ajustes necesarios, solo en los caso que lo así lo amerite.
|  |  | 3 días | Colaborador delegado por la Oficina Asesora de Planeación. | Dependencias encargadas de la Gerencia del Proyecto y Oficina Asesora de Planeación. | Memorando de la comunicación, actas de reuniones generadas. | En el comunicado se establecen lineamientos, actividades y fechas de cumplimiento, asociadas a la actualización y seguimiento de los proyectos de inversión. Ahora bien, con la implementación del SPI (Seguimiento a Proyectos de Inversión), se deberán contemplar los tiempos de reporte de información a entidades del orden Nacional, como DNP y Contraloría General de la Republica. Este informe deberá ser presentado dentro del 5 día hábil, por lo que se requiere de las áreas técnicas el reporte de información al 3 día hábil de cada mes. Se deberá tener en cuenta las actualizaciones al cronograma de reporte de información establecidos por la Oficina Asesora de Planeación.
|  |  | 1 día | Colaborador delegado por la Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Planeación |  | En caso que el proyecto de inversión No requiera actualización, continuar en la actividad 8 "Actualizar y/ó reportar el Plan de Acción de los proyectos de inversión", y sólo reporte la información del trimestre correspondiente. Nota. La actualización del Plan de Acción del proyecto de inversión se puede realizar en cualquier momento del año y antes de efectuar el reporte al plan de acción.
|  |  | 5 días | Profesionales dependencia encargada de la Gerencia del Proyecto y Colaborador delegado por la Oficina Asesora de Planeación. | Dependencias encargadas de la Gerencia del Proyecto y Oficina Asesora de Planeación. | Plantilla de actualización y seguimiento de Plan de Acción de Proyectos y/ó aplicativo en línea. | La actualización se realiza de forma periódica, maximo hasta el 30 de octubre de cada vigencia, o de acuerdo a algún lineamiento distrital. Nota: Los gerentes de los proyectos de inversión de la UAERMV, son los responsables de la información reportada a la OAP.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | 5 días | Profesionales dependencia encargada de la Gerencia del Proyecto y Colaborador delegado por la Oficina Asesora de Planeación.. | Dependencias encargadas de la Gerencia del Proyecto y Oficina Asesora de Planeación. | Plantilla de actualización y seguimiento de Plan de Acción de Proyectos y/ó aplicativo en línea. | El reporte se realiza de forma periódica, teniendo en cuenta las fechas de Comunicado de la OAP al inicio de cada vigencia, donde se imparten los lineamientos y cronograma de actualización y reporte de plan de acción de los proyectos de inversión. Nota: Los gerentes de los proyectos de inversión de la UAERMV, son los responsables de la información reportada a la OAP.
|  |  | 1 día | Colaborador delegado por la Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Planeación | Correo electrónico, actas de reuniones generadas. | Si la actualización y reporte del plan de acción NO es correcta, la OAP remite correo electrónico a los responsables de la Gerencia del Proyecto, informando los ajustes necesarios y las alertas generadas en el proceso. Regresar a la actividad 8.
|  |  | 3 días | Colaborador delegado por la Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Planeación | Reportes oficiales generados desde el aplicativo SEGPLAN de Secretaría Distrital de Planeación. | Consiste en el registro de la información del plan de acción en el aplicativo SEGPLAN, cumpliendo con los lineamientos de los manuales de la herramienta Distrital. Punto de control: Verificar que la información registrada en el aplicativo sea coherente con la información remitida por los responsables de los Proyectos de Inversión. Punto de control: Resolver inconsistencias y justificar las alertas generadas en el proceso.
|  |  | 1 día | Colaborador delegado por la Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Planeación | Reportes oficiales generados desde el aplicativo SEGPLAN de Secretaría Distrital de Planeación.
|  |  | 1 día | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación, Dependencias encargadas de la Gerencia del Proyecto | Correo electrónico de la OAP con justificación las alertas generadas en el proceso. | El (la) Jefe de la OAP valida al interior de la UAERMV la información registrada en el Aplicativo Distrital, VALIDA OFICIALMENTE mediante correo electrónico dirigido a la Subdirección de Programación y Seguimiento a la Inversión de la Secretaria Distrital de Planeación.
|  |  | 2 días | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Documentos de socialización, actas de reuniones generadas. | La OAP socializa el informe de resultados de la gestión, con los Gerentes de proyecto de inversión de la UAERMV.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | 1 día | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Reportes oficiales generados por el aplicativo distrital. | Se publican en la página web e intranet de la UAERMV: Los reportes actualizados de documentos de formulación, fichas ebi-d de cada proyecto de inversión; así como el seguimiento del Plan de Acción, como proceso de transparencia y probidad dentro del marco de la Ley anticorrupción.
|  |  | Mensual | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Reportes oficiales generados por el aplicativo distrital. | Para el reporte de información en la plataforma de seguimiento se deberá ingresar a: https://spi.dnp.gov.co/ El reporte se hará sobre la información de seguimiento físico y presupuestal a los proyectos de inversión en estado registrado actualizado. Si un producto no tiene meta programada en el año a reportar, este no estará activo para el reporte. En este sentido el seguimiento se hará sobre los recursos vigentes en el año a reportar. Los reportes tendrán caracter acumulativo. Los periodos del reporte se realizan de manera mensual en cumplimiento de lo establecido en el artículo 45 de la Resolución Reglamentaria Orgánica 032 de julio de 2019 expedida por la Contraloría General de la República. Los periodos corresponden a los meses calendario y el reporte se abre durante el mes y se cierra los 5 primeros días hábiles del mes siguiente al que se va a reportar. Podrán hacerse actualizaciones o reprogramaciones según la dinámica en la ejecución del proyecto del inversión, para ello se deberá remitir al "Manual de usuario para la administración y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos" o a los manuales SUIFP. Deberá cargarse la información correspondiente al Share Point definido para el seguimiento con el fin de guardar la evidencia de la acción.
|  |  | Trimestral | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Reportes oficiales generados por el aplicativo distrital. | El seguimiento se realiza de manera trimestral. Deberá someterse a los lineamientos de Secrearía Distritaal de Planeación -SDP para el seguimiento a través de esta plataforma. Deberá cargarse la información correspondiente al Share Point definido para el seguimiento con el fin de guardar la evidencia de la acción.
|  |  | 1 día | Colaborador delegado por la Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Planeación |  | El seguimiento debe realizarse en función de la Metodología General Ajustada -MGA proyectada en su formulación, o teniendo en cuenta las modificaciones realizadas a través del perfil de control de formulación en el SUIFP Territorio.
|  |  | 1 día | Colaborador delegado por la Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Planeación | PDF Control de Formulación y verificación de requisitos en SUIFP Territorio
|  |  | 15 días | Colaborador delegado por la Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Planeación | Archivos de los registros resultantes. | Se archivan los registros resultantes de la ejecución del procedimiento. Cuando aplique, los registros quedarán archivados en el aplicativo de correspondencia.
REVISÍON Y APROBACIÓN
Elaborado y/o Actualizado por |  | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: |  |  | Aprobado:
JORGE ANDRÉS GONZÁLEZ PEÑUELA Contratista OAP DESI
Acompañamiento Asesor OAP: |  | Firma: |  |  | Firma:
FLOR ANGELA MORENO PAEZ Contratista OAP DESI |  | NOMBRE MARCELA REYES TOLEDO (Jefe Oficina Asesora de Planeación – OAP ) |  |  | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante Alta Dirección
Participo en la Elaboración del Procedimiento
Nombre |  |  | Cargo |  | Firma
Christian Medina Fandiño |  |  | Contratista OAP-DESI
Ángela Moreno Páez |  |  | Contratista OAP-DESI
Clara Salcedo Rojas |  |  | Profesional Especializado 222-04 OAP-DESI
Jorge Andrés González Peñuela |  |  | Contratista OAP-DESI
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  |  | FECHA | APROBADO Representante de la Alta Dirección
001 | Creación |  |  |  | 01 de Junio de 2010 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
002 | Se ajustó el procedimiento a la Reforma Administrativa de 2010 |  |  |  | 16 de Mayo de 2010 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
003 | Se incluyó en el procedimiento mayor especificidad en las observaciones de la actividad 4, del POR. |  |  |  | 21 de julio de 2011 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
004 | Se ajustaron cambios a la versión actual de la caracterización en cuanto a: -Se ajustaron los pie de página al nuevo Plan de Desarrollo -Se ingresó la Resolución 451 de -Nombre, Cargos, Firmas de Revisión, Firmas de Aprobación y fechas |  |  |  | Marzo de 2013 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
005 | Se agrega la actividad: Elaborar y enviar a OCI un informe sobre consistencia de información registrada en SEGPLAN-POR-PREDIS y el listado de contratación por proyectos de inversión. |  |  |  | Octubre de 2013 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
006 | Se ajustó la estructura del procedimiento de acuerdo al formato “SIG-FM-001 procedimiento” vigente, en la actividad 3 se suprime la Resolución 451 de 2012 que fue derogada y se incluye la resolución 468 de 2014. En la actividad 4 se suprime el informe POR que fue retirado de la cuenta mensual que se reporta al Contraloría Distrital y se incluye el informe PMR. Se suprime la actividad 6 comparativo entre SEGPLAN-POR-PREDIS que se enviaba a la OCI. Se incluye la publicación de informe trimestral en la Intranet. |  |  |  | Diciembre de 2014 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
007 | Se ajustó el objetivo del procedimiento, se agrega las actividades para la definición del cronograma y la socialización del mismo. Por otro lado se agrega la como registro la plantilla de seguimiento mensual a ejecución de metas de los proyectos de inversión. La actualización se realizó con el acompañamiento del Contratista Andrés Romero Quiñones. |  |  |  | Julio de 2015 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
008 | Se ajustó el nombre, objetivo, alcance, definiciones y actividades del procedimiento. |  |  |  | Octubre de 2018 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
009 | Se actualiza la codificación del documento confrome al nuevo mapa de procesos de la entidad. |  |  |  | Enero de 2019 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
010 | Se actualiza la descripción de actividades, responsables y se ajusta los registro de actividades |  |  |  | Septiembre de 2019 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
11 | Se actualiza el procedimiento teniendo en cuenta el deber trasladado a las entidades territoriales y entidades públicas de unificar la información acerca de la inversión pública en los aplicativos dispuestos por la Nación para ese fin. En este sentido, se actualiza la información de este procedimiento teniendo en cuenta la Resolución 4788 de 20 de diciembre de 2016. |  |  |  | Marzo de 2021 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
INICIO
4. Realizar transferencia del proyecto y generar código BPIN
19. Validar el seguimiento de Plan de Acción del Proyecto de Inversión.
1
¿Es correcto el cargue de información de seguimiento al Plan de Acción?
SI
NO
18
A
20. Socializar el seguimiento de Plan de Acción del Proyecto de Inversión.
21. Publicar Plan de Acción, y documentación asociada.
¿La información esta completa y es suficiente para el registro en SEGPLAN?
11. Inscribir y registar el (los) proyecto(s) de inversión en el Banco de Proyectos Distrital -Aplicativo SEGPLAN-.
14. Programar el Plan de Acción del proyecto de inversión en los Sistemas de Información en que se requieran
15. Socializar los lineamientos y cronograma de actualización y reporte de proyectos de inversión.
10. Realizar homologación de los requisitos de la ficha metodológica por lo requerido por el SEGPLAN
10
NO
SI
12. Formular el Plan de Acción del proyecto de inversión.
¿Se valida el plan de acción?
12
NO
SI
16. Actualizar el Plan de Acción de los proyectos de inversión
¿El proyecto de inversión requiere actualización?
NO
SI
18. Verificar y cargar la actualización(es) y/ó reporte(s) del plan de acción en el sistema de información oficial distrital -SEGPLAN y SPI
¿Es correcta la actualización y/ó reporte del plan de acción?
14
NO
11
17. Reportar el Plan de Acción de los proyectos de inversión
1. Identificar y priorizar las iniciativas de inversión que serán llevadas a formulación
3. Formular la iniciativa de proyecto a través de la Metodología General Ajustada -MGA
¿El proyecto se encuentra metodológicamente bien formulado?
5. Completar información en el SUIFP
6. Verificar requisitos del proyecto dependiendo de la norma aplicable a la fuente de recursos a utilizar.
¿Cumple con la verificación de requisitos?
2
NO
2
NO
7. Viabilizar el proyecto de Inversión en el SUIFP Territorio o regalías
¿Cumple con el control de viabilización?
2
NO
9. Solicitar la creación de usuarios en Segplan y SPI para el cargue del reporte de la información.
22. Realizar seguimiento del proyecto a través del SPI
24. Cerrar proyecto en SPI y Segplan
El proyecto requiere ajuste
6
FIN
8. Registrar el proyecto en Banco de Proyectos SUIFP Territorio o SGR. Estado Registrado - Actualizado
2. Solicitar creación de usuarios en Metología General Ajustada y en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas para el diligenciamiento de la información.
¿La Entidad posee usuarios oficiales para MGA y SUIFP?
NO
3
23. Realizar seguimiento del proyecto a través del Segplan
SI
A
A
B
B
13. Validar la formulación del Plan de Acción del proyecto de inversión.
C
C
D
D
E
E