	[image: image1.jpg]ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitacion y Mantenimiento Vial




	Proceso Misional
	Código
	IMVI-IN-007
	[image: image2.png]UNIDAD Oc MANTENIMIENTO VIAL






	
	Proceso Intervención de la Malla Vial 
	
	
	

	
	Instructivo de Pavimento Flexible
	Versión
	7
	



	RESPONSABLE: Gerente de Intervención

	1. OBJETIVO

	Transporte, colocación y compactación de una o más capas de mezcla asfáltica, preparada y colocada en caliente.

	2. ALCANCE

	Inicia con la solicitud de mezcla asfáltica necesaria para la pavimentación y termina cuando se le de apertura al tránsito en el tramo pavimentado una vez la última capa alcance la temperatura ambiente.

	3. RECURSOS

	Personal
	Funcionarios designados para coordinar las diferentes actividades: -Ingeniero residente, -Gestores sociales, -Ambientales, - SST, comisión de topografía, Unidad Ejecutora 1 inspector de obra 1 oficial 2 auxiliares de tráfico, 6 ayudantes, operarios de maquinaria y equipos.

	Equipo
	Volquetas, Terminadora de asfalto, Compactador neumático, Compactador de rodillo, Carro tanque, herramienta menor.

	Materiales
	Concreto Asfáltico Convencional MD-10, MD-12, MD-20

Concreto Asfaltico Modificado Con Grano Caucho MGCR-Tipo I

	Otros Recursos
	Dotación de seguridad, Botiquín de primeros auxilios, comunicación interna y externa.


	4. ACTIVIDADES 
	5. REGISTROS

	1. Volumen de mezcla asfáltica (Solicitar la cantidad de mezcla asfáltica y emulsión requerida para la intervención indicando la hora de llegada del material).
	Formato Programación diaria de trabajo
IMVI-FM-001

	2. Levantamiento Topográfico, instalación de hilos o niveles
	Formato Informe de topografía

IMVI-FM-004

	3. Limpieza (Realizar limpieza previa de polvo, barro seco y suciedad de la superficie si lo requiere utilizar la sopladora)
	Formato Informe diario de trabajo por cuadrilla

IMVI-FM-006

	4. Recibir la mezcla asfáltica en los diferentes sitios de obra verificando la temperatura de llegada, verter la mezcla en la terminadora de asfalto de acuerdo con la capacidad de la tolva alimentadora y verificar temperaturas de extensión.
	Formato Informe diario de trabajo por cuadrilla

IMVI-FM-006

Formato Informe Diario Consolidado De Trabajo Realizado

IMVI-FM-007

	5. Extender la mezcla asfáltica utilizando la pre-compactación en franjas de ancho apropiado para realizar el menor número de juntas longitudinales y para conseguir la mayor continuidad de las operaciones de extendido con la máquina extendedora (control de niveles), con el fin de obtener una capa de pavimento uniforme.
	Formato Informe diario de trabajo por cuadrilla

IMVI-FM-006

Formato Informe Diario Consolidado De Trabajo Realizado

IMVI-FM-007

	6. En los sitios donde no resulte posible el empleo de terminadora de asfalto, la mezcla podrá extenderse a mano, mediante el uso de carretillas, palas y rastrillos.
	Formato Informe diario de trabajo por cuadrilla

IMVI-FM-006
Formato Informe Diario Consolidado De Trabajo Realizado

IMVI-FM-007

	7. Extendida la mezcla, a la temperatura más alta que sea posible sin que se presenten agrietamientos o desplazamientos de ella, se procede a realizar la compactación. Esta se realizará longitudinalmente de manera continua y sistemática. Deberá empezar por los bordes y avanzar gradualmente hacia el centro, excepto en las curvas peraltadas en donde la compactación iniciará del borde inferior al superior, paralelamente al eje de la vía (control de niveles).
	Formato Informe diario de trabajo por cuadrilla

IMVI-FM-006

Formato Informe Diario Consolidado De Trabajo Realizado

 IMVI-FM-007

	8. Tomar las temperaturas de: llegada a la obra, extensión y compactación de la Mezcla Asfáltica densa en Caliente.
	Formato Informe diario de trabajo por cuadrilla

IMVI-FM-006

	9. Al alcanzar el nivel de compactación esperado, el tramo pavimentado podrá abrirse al tránsito (con la señalización correspondiente) tan pronto la capa alcance la temperatura ambiente.
	Formato Informe diario de trabajo por cuadrilla

IMVI-FM-006

Formato Informe Diario Consolidado de Trabajo Realizado

IMVI-FM-007

Resultados de ensayo de densidades de campo (formato vigente) 

	6. CONTROLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

	1. Ver los controles relacionados en el plan de calidad de Colocación de Mezcla Asfáltica IMVI-PC-006 y los criterios de aceptación establecidos en el plan de Inspección y ensayos para la actividad de mezcla densa en caliente, en lo que respecta a control de calidad de la mezcla colocada y control de calidad del producto terminado.

De conformidad al plan de inspección y ensayo de la UAERMV, control de mezcla instalada, así como seguimiento, trazabilidad y conservación de las propiedades, se envían muestras al Laboratorio de la UAERMV para realizar los siguientes ensayos:

Control Composición de la Mezcla:

· Contenido de Asfalto (%) – INV E 732-13

· Granulometría – INV E 782-13

Control de la Calidad de la Mezcla:

· Estabilidad – INV E 748-13

· Flujo – INV E 748-13

· Relación Estabilidad / Flujo – INV E 748-13

· Vacíos con aire (Va) – INV E 736-13

· Vacíos en Agregados minerales (VAM) – INV E 799-13

· Vacíos llenos de asfalto (VFA) INV E 799-13

· Relación llenante / Ligante efectivo (P0.075/Pbe)

· Índice de película de Asfalto INV E 741-13

· Concentración Critica del llenante INV E 745-13

· Gravedad especifica máxima teórica a 25°C INV E 735-13

Los criterios de aceptación estarán dados por las Formulas de Trabajo para cada tipo de Mezcla Asfáltica

Control de Calidad del Producto Terminado:

· Porcentaje de Compactación %

· Contenido de Vacíos con Aire

· Verificación de Espesores




REVISIÓN Y APROBACIÓN

	Elaborado y/o Actualizado por
	Validado por  

Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso:
	Aprobado por:

	EDGAR ANGEL SÁNCHEZ FLÓREZ

Contratista / Proceso Intervención de la Malla Vial

RUTH MIREYA FAJARDO CUADRADO

Profesional Universitario / Proceso Intervención de la Malla Vial


	Firma:


	Firma:



	Acompañamiento Asesor OAP:
	
	

	MARÍA NATALIA NORATO

Contratista -OAP
	
	

	
	ALVARO VILLATE SUPELANO

Gerente de Intervención


	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección




CONTROL DE DOCUMENTOS

	VERSIÓN 
	DESCRIPCIÓN
	FECHA
	APROBADO

Representante De Alta Dirección SIG

	000
	Adopción: SOP – Dirección Técnica de Apoyo a la Vialidad: Código:  I-DTAV-VI-007 
	16 junio 2006
	OAP

	001
	Se ajustaron las actividades
	8 septiembre 2009
	COMITÉ SIG (Acta de reunión 003–004–005-006 Equipo de mejoramiento)

	002
	Ajustar el objetivo, el alcance, las normas las actividades y los registros.
	Octubre de 2011
	MONICA RUBIO ARENAS

	003
	Ajustar a las Normas IDU-ET-2011, y a los Formatos existentes
	Diciembre de 2012
	LIDIA MARINA CERON PORTILLA

	004
	Actualización actividades y registros. Revisión normas aplicables. 
	Noviembre 2013
	JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA

	5
	Se realiza actualización de formatos de registro
	Diciembre de 2017
	JUAN CARLOS CALDERON 

Jefe Oficina Asesora de Planeación

	6
	Se recodificó de acuerdo a la actualización del mapa de procesos, donde el proceso de intervención incorpora el apoyo interinstitucional, gestión ambiental y gestión social en obra. 


	Junio 2019
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

Jefe Oficina Asesora de Planeación

	7
	Se ajustan Controles y Especificaciones Técnicas
	Mayo 2020
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

Jefe Oficina Asesora de Planeación


Calle 26 No. 57-41 Torre 8, Pisos 7 y 8 CEMSA - C.P. 111321 
Pbx: 3779555 – Información: Línea 195



IMVI-IN-007

www.umv.gov.co                                         


Página 1 de 3 

[image: image1.jpg][image: image2.png]