	[image: image1.jpg]ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitacion y Mantenimiento Vial




	Proceso Misional
	Código
	IMVI-IN-011
	[image: image2.png]UNIDAD Oc MANTENIMIENTO VIAL






	
	Proceso Intervención de la Malla Vial
	
	
	

	
	Instructivo de Topografía
	Versión
	8
	



	RESPONSABLE: Gerente de Intervención

	1. OBJETIVO

	Realizar las actividades necesarias para ejecutar los trabajos que determinen, materialicen y mantengan todas las referencias topográficas necesarias para el desarrollo de las obras desarrolladas por la UMV 

	2. ALCANCE

	Inicia con la localización, trazado y replanteo manual (altimetría y planimetría) y el diligenciamiento del formato correspondiente y termina una vez se entrega el informe de topografía al ingeniero Residente.

	3. RECURSOS

	Personal
	 Funcionarios designados para coordinar las diferentes actividades: -Ingeniero residente, comisión de topografía.

	Equipo
	Estación de topografía o teodolito, Nivel de precisión, prisma, mira metálica, Cinta métrica, Herramienta manual 

	Materiales
	Estacas, Pinturas, Puntillas.

	Otros Recursos
	Dotación de seguridad, Botiquín de primeros auxilios, Comunicaciones

	4. ACTIVIDADES 
	5. REGISTROS

	1. El ingeniero Residente entrega el Formato para Informe de Topografía al topógrafo designado.
	Formato Informe de Topografía

 IMVI-FM-004

	2. Se usarán las referencias existentes (BM) los cuales pueden ser del IGAC.
	Formato Informe de Topografía 

IMVI-FM-004

	3. Localizar en campo el eje del proyecto y tomar la información referente a nivelación, secciones transversales, planimetría y altimetría de la vía.
	Formato Informe de Topografía

 IMVI-FM-004

	4. Cuando sea aplicable, investigar y detallar la mayor información posible de las redes de servicio existentes en el sector (alcantarillado, acueducto, gas, teléfonos, energía, etc.). Para los sistemas de alcantarillado existente, es necesario especificar el dimensionamiento de las redes (longitud, diámetro y pendiente), las cotas de los pozos (rasante, llegada y salida), y el estado actual de los mismos.
	Formato Informe de Topografía 

IMVI-FM-004

	5. Permanecer en el frente de trabajo verificando que se cumplan con las cotas proyectadas en cada una de las actividades ejecutadas.
	Formato Informe de Topografía 

IMVI-FM-004

	6. Diligenciar carteras topográficas de cubicación y entregarlas al Ingeniero Residente. 
	Formato Informe de Topografía

 IMVI-FM-004

	6. CONTROLES



	No aplica Plan de Calidad




REVISIÓN Y APROBACIÓN

	Elaborado y/o Actualizado por
	Validado por  

Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso:
	Aprobado por:

	EDGAR ANGEL SÁNCHEZ FLÓREZ

Contratista / Proceso Intervención de la Malla Vial

RUTH MIREYA FAJARDO CUADRADO

Profesional Universitario / Proceso Intervención de la Malla Vial


	Firma:


	Firma:



	Acompañamiento Asesor OAP:
	
	

	MARÍA NATALIA NORATO

Contratista -OAP
	
	

	
	ALVARO VILLATE SUPELANO

Gerente de Intervención


	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección




CONTROL DE DOCUMENTOS

	VERSIÓN 
	DESCRIPCIÓN
	FECHA
	APROBADO

Representante De Alta Dirección SIG

	001
	Adopción: SOP – Dirección Técnica de Apoyo a la Vialidad: Código:  I-DTAV-VI-013
	16 junio 2006
	OAP

	002
	Se adiciona una actividad para la señalización para el tránsito de vehículos después de la intervención
	8 septiembre 2009
	COMITÉ SIG (Actas de reunión 3, 4, 5, 6 del Equipo de mejoramiento)

	003
	Ajustar el objetivo, el alcance, las normas las actividades y los registros.
	Octubre de 2011
	MONICA RUBIO ARENAS

	004
	Ajustar a los Formatos existentes
	Diciembre de 2012
	LIDIA MARINA CERON PORTILLA

	005
	Ajustar a los Formatos existentes
	Noviembre 2013
	JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA

	6
	Se realiza actualización de formatos de registro
	Diciembre de 2017
	JUAN CARLOS CALDERON 

Jefe Oficina Asesora de Planeación

	7
	Se recodificó de acuerdo a la actualización del mapa de procesos, donde el proceso de intervención incorpora el apoyo interinstitucional, gestión ambiental y gestión social en obra. 


	Junio 2019
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

Jefe Oficina Asesora de Planeación

	8
	Se ajustan Controles y Especificaciones Técnicas
	Mayo 2020
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

Jefe Oficina Asesora de Planeación


Calle 26 No. 57-41 Torre 8, Pisos 7 y 8 CEMSA - C.P. 111321 
Pbx: 3779555 – Información: Línea 195



IMVI-IN-011

www.umv.gov.co                                        


Página 1 de 2 

[image: image1.jpg][image: image2.png]