	[image: image1.jpg]ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitacion y Mantenimiento Vial




	Proceso Misional
	Código
	IMVI-IN-017
	[image: image2.png]UNIDAD Oc MANTENIMIENTO VIAL






	
	Proceso Intervención de la Malla Vial
	
	
	

	
	Instructivo de Estabilización de Subrasante y Capas Granulares con Geotextil
	Versión
	4
	



	RESPONSABLE: Gerente de Intervención

	1. OBJETIVO

	Utilización de geotextiles para estabilizar el conjunto integrado por la subrasante y los materiales seleccionados que conforman las capas granulares del pavimento.  

	2. ALCANCE

	Inicia con la preparación del suelo de subrasante o de las capas granulares que se quieren estabilizar y termina con la colocación de materiales compuestos por el geotextil y el suelo granular colocado como capa de cobertura.

	3. RECURSOS

	Personal
	Funcionarios designados para coordinar las diferentes actividades: -Ingeniero residente, -Gestores sociales, -Ambientales, - SST, comisión de topografía, Unidad Ejecutora 1 Inspector de obra 1 oficial 2 auxiliares de tráfico, 6 ayudantes, operarios de maquinaria y equipos.

	Equipo
	Volquetas, minicargador, vibrocompactadores, herramienta menor

	Otros Recursos
	Dotación de seguridad, Botiquín de primeros auxilios, Comunicaciones. 


	4. ACTIVIDADES
	5. REGISTROS

	1. Gestión social
	Formato Acta de Vecindad
 IMVI-FM-016 

Formato Entrega de Volantes 
IMVI-FM-020
Volante Socialización inicio de obra
IMVI-DI-004
Formato Acta de Reunión
GDOC-FM-016

	2. Señalización de la zona de intervención.
	PMT aprobado por SDM y COI de aprobación

	3. Levantamiento Topográfico, instalación de hilos o niveles sobre la capa subrasante.
	Formato Informe Topografía

IMVI-FM-004

	4. Adecuación de terreno: Excavar o rellenar hasta cumplir la cota de rasante y/o cota de diseño (control de niveles).
	Formato Informe diario de trabajo por cuadrilla

IMVI-FM-006 

Formato Informe Diario Consolidado De Trabajo Realizado 

IMVI-FM-007

	5. Extensión e instalación del geotextil sin arrugas o dobleces en la dirección de avance de la construcción, directamente sobre la superficie preparada.
	Formato Informe diario de trabajo por cuadrilla

IMVI-FM-006 

Formato Informe Diario Consolidado De Trabajo Realizado 

IMVI-FM-007

	6. Si es necesario colocar rollos adyacentes de geotextil, éstos se deberán traslapar o unir mediante la realización de costura, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Especificación general INVIAS Art. 231-13
	Formato Informe diario de trabajo por cuadrilla

IMVI-FM-006 

Formato Informe Diario Consolidado De Trabajo Realizado 

IMVI-FM-007

	7. Esparcir el material sobre el geotextil, empleando un método que no dé lugar a daños en el geotextil.
	Formato Informe diario de trabajo por cuadrilla

IMVI-FM-006
Formato Informe Diario Consolidado De Trabajo Realizado 

IMVI-FM-007

	8. Mantener la vía cerrada hasta que se conforme la primera capa de material de relleno compactada.


	

	6. CONTROLES

	1. Ver los controles relacionados en el plan de calidad de Estabilización de Subrasante y Capas Granulares con Geotextil IMVI-PC-022 y los criterios de aceptación establecidos en el plan de Inspección y ensayos para la actividad de “Separación de suelos de subrasante y capas granulares con geotextil”.



REVISIÓN Y APROBACIÓN

	Elaborado y/o Actualizado por
	Validado por  

Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso:
	Aprobado por:

	EDGAR ANGEL SÁNCHEZ FLÓREZ

Contratista / Proceso Intervención de la Malla Vial

RUTH MIREYA FAJARDO CUADRADO

Profesional Universitario / Proceso Intervención de la Malla Vial


	Firma:


	Firma:



	Acompañamiento Asesor OAP:
	
	

	MARÍA NATALIA NORATO

Contratista -OAP
	
	

	
	ALVARO VILLATE SUPELANO

Gerente de Intervención


	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección




CONTROL DE DOCUMENTOS

	VERSIÓN 
	DESCRIPCIÓN
	FECHA
	APROBADO

Representante De Alta Dirección SIG

	001
	Creación
	Noviembre 2013
	JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA

	2
	Se realiza actualización de formatos de registro
	Diciembre de 2017
	JUAN CARLOS CALDERON 

Jefe Oficina Asesora de Planeación

	3
	Se recodificó de acuerdo a la actualización del mapa de procesos, donde el proceso de intervención incorpora el apoyo interinstitucional, gestión ambiental y gestión social en obra. 


	Junio 2019
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

Jefe Oficina Asesora de Planeación

	4
	Se ajustan Controles y Especificaciones Técnicas
	Mayo 2020
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

Jefe Oficina Asesora de Planeación


Calle 26 No. 57-41 Torre 8, Pisos 7 y 8 CEMSA - C.P. 111321 
Pbx: 3779555 – Información: Línea 195



IMVI-IN-017
www.umv.gov.co                                         


Página 1 de 2 

[image: image1.jpg][image: image2.png]