## CONCURSO DE MERITOS
| PROCESO DE APOYO |  |  | Código: | GCON-PR-004
| PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | Versión: | 2
| PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL CONCURSO DE MÉRITOS |  |  | Fecha: | Diciembre de 2023
1. OBJETIVO
Establecer las actividades que se deben realizar para la contratación de consultorías y proyectos de arquitectura que fueron programadas en el Plan Anual de Adquisiciones para contratar en la respectiva vigencia y que por disposiciones de Ley deben realizarse bajo la modalidad concurso de méritos.
2. ALCANCE
El procedimiento inicia con la verificación que la necesidad se encuentre registrada en el Plan Anual de Adquisicioes hasta la adjudicación del Concurso de Méritos, la suscripción del contrato y el archivo de la documentación en el expediente contractual.
3. DEFINICIONES
ADENDA: Documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC. COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - CCE: Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del Decreto-Ley 4170 de 2011. CONCURSO DE MÉRITOS: Es una modalidad de selección convocado por las entidades de la administración pública que sirve para la escogencia de consultores o proyectos, en la que se utilizan como criterios de selección la experiencia, la capacidad intelectual y la organización de los proponentes, según sea el caso. En este proceso prevalece la experiencia del proponente y el precio no es factor de escogencia. CONCURSO DE MERITOS ABIERTO: Es aquel en el cual la entidad no realiza un procedimiento previo de precalificación de los interesados, permitiendo que todos aquellos puedan presentar su propuesta, conforme a las reglas que se señalan en el pliego de condiciones. CONTRATOS DE CONSULTORÍA: Son los referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Igualmente, son contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. CRONOGRAMA: Documento en el cual la Entidad Estatal establece las fechas, horas y plazos para las actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar en el que estas deben llevarse a cabo. DOCUMENTOS DEL PROCESO: Son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. ETAPAS DEL CONTRATO: Fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Acción por medio de la cual se escoge la propuesta más favorable para la entidad en lo concerniente a la ejecución de las actividades o sub actividades de los proyectos de la Entidad. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA: Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos de la Ley. Plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. PROCESO DE CONTRATACIÓN: Conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde. SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP: Es el medio de información oficial de toda la contratación realizada con dineros públicos. Es el punto único de ingreso de información para las entidades que contratan con cargo a recursos públicos, los entes de control y la ciudadanía en general.
4. DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS
SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO
| Inicio y fin. |  | Conector página. |  | Conector de actividades
| Operación: desarrollo de actividad o tarea. |  | Decisión: toma de decisión |  | Punto de control: se debe describir el control. Son medidas de seguridad o Prevenciones para ejecutar la actividad de acuerdo con las normas o requisitos establecidos
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | Plan Anual de Adquisiciones | De acuerdo con el Plan de Acción de la dependencia y las actividades prioritarias de los proyectos, el responsable de la dependencia o de los proyectos, previamente deben identificar las necesidades de contratación para la construcción del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra Pública de la vigencia correspondiente.
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Dependencia Generadora de la necesidad
|  |  | Gerentes de Proyecto / Secretaría General | Dependencia Generadora de la necesidad Secretaría General Gestión Contractual | GCON-FM-030 Formato Solicitud de Modificación Plan Anual de Adquisiciones | En cualquier tiempo de la vigencia fiscal se podrán hacer modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra Pública, siempre y cuando éstas sean debidamente justificadas y sustentadas. Las modificaciones al PAA deben realizarse sobre la última versión aprobada del Plan consolidado y aprobado. Únicamente, las inclusiones de nuevos procesos al plan deben pasar por previa aprobación del Comité de Contratación.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios Sector, Formato Ficha Técnica Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029 y/o Cotizaciones | Para iniciar el proceso de contratación, la Dependencia generadora de la necesidad debe remitir al Gerente de Contratacion el proceso Gestión Contractual para revisión el formato GCON-FM-022 Formulación Estudios del Sector completamente diligenciado y Ficha Técnica con los requerimientos y especificaciones mínimas. En caso que el Dependencia cuente con las cotizaciones relacionadas con el proceso de contratación, puede anexarlas a su solicitud. Eventualmente, el Dependencia generadora de la necesidad puede anexar a su solicitud la totalidad de los documentos base de la contratación, sin que esto afecte, el proceso de revisión, ajuste y asesoramiento del Equipo de Estructuración del estudio del sector, tabulación, estudios previos y de los demás documentos requeridos para la contratación.
|  |  | Gerente de Contratacion | Gerencia de Contratación Gestión Contractual | GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios Sector Formato Ficha Técnica Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029 y/o Cotizaciones | Tanto la designación del Profesional Técnico y Abogado se realiza de acuerdo a la designación previa de los procesos del PAA aprobado, establecido por el Equipo Precontractual y de Estructuración del proceso Gestión Contractual.
|  |  | Técnico Estructurador | Gerencia de Contratación Gestión Contractual | Revisión del GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios Sector, formato ficha técnica, Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029 y/o Cotizaciones | Si el Dependencia generadora de la necesidad remite el estudio del sector, el estudio de mercado y cotizaciones junto con los Formatos Formulación de Estudios Sector GCON-FM-022, Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029 y la ficha técnica, el Técnico Estructurador puede realizar observaciones y solicitar correcciones. Si el Dependencia generadora de la necesidad solo remite el Formato Formulación de Estudios Sector GCON-FM-022 y la ficha técnica, el Técnico Estructurador debe realizar el estudio de mercado para lo cual solicita la información a proveedores (cotizaciones) por SECOP II y el correo institucional, y con base en las cotizaciones gestionadas elabora el estudio del sector, la tabulación, y los indicadores financieros.
|  |  | Técnico Estructurador | Gerencia de Contratación Gestión Contractual
|  |  | Técnico Estructurador | Gerencia de Contratación Gestión Contractual | GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios Sector, formato Ficha Técnica, Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios Sector, formato Ficha Técnica, Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029
|  |  | Técnico Estructurador | Gerencia de Contratación Gestión Contractual | GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios Sector Formato Ficha Técnica Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029
|  |  | Técnico Estructurador | Gerencia de Contratación Gestión Contractual | GCON-FM-028 Formato Estudio del sector
|  |  | Técnico Estructurador | Gerencia de Contratación Gestión Contractual | GCON-FM-023 Consulta Procesos Contractuales Estudios del Sector | El objetivo es identificar los procesos contractuales con características similares (objeto, monto, modalidad de contratación, etc.) realizados a través de la plataforma SECOP, para utilizar esta información como base para el análisis del estudio del sector.
|  |  | Técnico Estructurador | Gerencia de Contratación Gestión Contractual | GCON-FM-028 Formato Estudio del sector | El Técnico Estructurador incluye los indicadores financieros con el Dependencia interesada, dependiendo de la modalidad de contratación.
|  |  | Abogado Estructurador | Gerencia de Contratación Gestión Contractual | Programación de mesas de trabajo | Una vez se reciba por parte del Abogado la documentación base de los estudios del sector y la ficha técnica se procede a elaborar los Estudios Previos. El profesional designado del proceso Gestión Contractual debe verificar el cumplimiento de las condiciones requeridas para adelantar el proceso contractual.
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Gerencia de Contratación Gestión Contractual Dependencia Generadora de la necesidad | GCON-FM-041 Formato Estudios Previos | Si el Dependencia generadora de la necesidad ha remitido el estudio previo, el Abogado responsable del grupo de Estructuración debe revisarlo y en caso de encontrar inconsistencia, realizar observaciones y solicitudes de ajuste, las cuales se atenderán de forma conjunta en mesas de trabajo con los responsables del Dependencia generadora de la necesidad, de acuerdo con los tiempos señalados en el manual de contratación. El abogado estructurador elabora los estudios previos con fundamento en la norma aplicable y guías de Colombia Compra Eficiente.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Abogado Estructurador y Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Gerencia de Contratación Gestión Contractual Dependencia Generadora de la necesidad | CON-FM-089 Análisis de Riesgos Contractuales
|  |  | Abogado Estructurador y Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Gerencia de Contratación Gestión Contractual Dependencia Generadora de la necesidad | GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios Sector, Formato Ficha Técnica GCON-FM-041 Formato Estudios Previos y/o Cotizaciones y/o GCON-FM-028 Formato Estudio del sector Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029 y/o documentos requisito para realizar la contratación Acta reunión Interdisciplinaria | Previo a la mesa interdiciploinaria , el Abogado debe remitir los documentos base de la contratación para el conocimiento de todos, para así, en caso de tener observaciones, estas sean revisadas en la reunión y de proceder, se realicen los ajustes correspondientes. En la reunión deben participar los Responsables del Dependencia generadora de la necesidad, los Asesores en contratación de la Secretaria Gerneral y la Dirección General, el Abogado y el Técnico del grupo de Estructuración, un Abogado de la Oficina Asesora Jurídica, el Profesional responsable de la revisión del proceso de la Oficina Asesora de Planeación, y elGerente de Contratación. En caso que alguno de los invitados tenga observaciones y no pueda asistir a la reunión, debe remitirlas por correo electrónico, con el objeto que se realice revisión en la reunión.
|  |  | Abogado del Equipo Estructurador | Gerencia de Contratación Gestión Contractual
|  |  | Abogado Estructurador y Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Gerencia de Contratación Gestión Contractual Dependencia Generadora de la necesidad | GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios Sector Ficha Técnica GCON-FM-041 Formato Estudios Previos GCON-FM-028 Formato Estudio del sector Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029 y/o documentos requisito para realizar la contratación | Las observaciones y ajustes deben realizarse de forma conjunta por el Abogado, el Técnico Estructurador y los responsables del Dependencia interesada en la contratación. Una vez surtido, el proceso de ajuste, los documentos deben ser firmado por el abogado del equipo estructurador, el ordenador del gasto y el profesional designado de la dependencia generadora de la necesidad , revisados por el abogado revisor de la Gerencia de Contratación y aprobados por el Gerente de Contratacion..
|  |  | Abogado Estructurador | Gerencia de Contratación Gestión Contractual Gerencia de Contratacion | GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios Sector Ficha Técnica GCON-FM-041 Formato Estudios Previos y/o GCON-FM-028 Formato Estudio del sector Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029 y/o documentos requisito para realizar la contratación | Estructurados los documentos requeridos para realizar la contratación, se debe consolidar la información en la solicitud del Sistema de Gestión Documental (Orfeo) - borrador para realizar el proceso de aprobación y firmas.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | Formato Apertura expediente UMV | La apertura del expediente digital se debe solicitar al proceso Gestión Documental por correo electrónico con el formato Apertura expediente UMV.
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Gerencia de Contratación Gestión Contractual Dependencia Generadora de la necesidad | GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios Sector Ficha Técnica GCON-FM-041 Formato Estudios Previos GCON-FM-028 Formato Estudio del sector Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029 y/o Cotizaciones y/o documentos requisito para realizar la contratación | Una vez estructurados los Estudios previos, el Estudio de sector y los documentos requisito de la contratación, se radica el estudio previo en el Sistema de Gestion Documental Orfeo, adjuntando como anexos los documentos soporte de la contratación, entre ellos la ficha técnica, las cotizaciones, estudio del sector, tabulación, etc. El estudio previo debe ser suscrito por el responsable de la dependencia generadora de la necesidad, el profesional que proyectó el documento, el profesional de la Gerencia de Contratacion que acompañó el proceso (si aplica) y el Ordenador del gasto. El estudio del sector debe ser suscrito por el profesional que proyectó el documento del area generadora de la necesidad, el profesional de la Gerencia de Contratación que acompañó el proceso (si aplica), y el Ordenador del gasto, debe contener el revisado de los abogados designados por la gerencia para la revision y el aprobado del Gerente Contratacion .
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | GCON-FM-041 Formato Estudios Previos Citación comité de contratación | En caso de ser un proceso de Menor cuantía, de selección abreviada, contratación directa o de licitación pública, de conformidad con lo especificado en el Manual de Contratación, se deben remitir los documentos por Orfeo y solicitar por correo electrónico al Secretario del Comité de Contratación, que se incluya para la presentación del proceso. En los demás casos, se debe reasignar la solicitud al abogado del equipo estructurador. . La citación al Comité de Contratación se debe realizar con mínimo dos (2) días de antelación a la realización del Comité Ordinario, o de forma extraordinaria cuando así se requiera, de conformidad con la Resolución 737 de 2023
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual Profesionales Gestión Contractual - Equipo de estructuración | Dependencia Generadora de la necesidad Gerencia de Contratación Gestión Contractual | GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios Sector Formato Ficha Técnica GCON-FM-041 Formato Estudios Previos y/o GCON-FM-028 Formato Estudio del sector y/o Cotizaciones Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029 y/o documentos requisito para realizar la contratación Acta de reunión comité de contratación | Los colaboradores del Dependencia generadora de la necesidad en compañía de los profesionales del equipo Estructuración del proceso Gestión Contractual deben presentar ante el Comité de Contratación los aspectos fundamentales de la contratación tales como los Estudios previos, matrices de riesgos, fichas técnicas, tabulación, Estudios de sector, modalidad, plazo, objeto y valor de la contratación que se pretende realizar.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Comité de Contratación | Comité de Contratación |  | Los integrantes del Comité de Contratación deben revisar y conceptuar sobre los Estudios Previos de los procesos de selección cuyo valor supere la mínima cuantía de la Entidad, incluyendo la definición de la modalidad de selección. De igual forma sobre el pliego definitivo y sus adendas en caso de que modifiquen en forma sustancial las condiciones del proceso contractual inicialmente aprobadas y que sean requeridas dada la relevancia del proceso de contratación. Resolución No. 737 del 22/08/2023
|  |  | Comité de Contratación | Comité de Contratación | Acta de reunión comité de contratación | En caso de evidenciar inconsistencias en la formulación del proceso, los integrantes del Comité deben realizar las observaciones y sugerencias de ajustes, las cuales deben ser atendidas por la dependencia que solicita la contratación en conjunto con el el abogado y tecnico estructurador de la gerencia de contratacion.
|  |  | Comité de Contratación | Comité de Contratación | Acta de reunión comité de contratación | En caso de que los integrantes del Comité de Contratación no tengan observaciones mayores frente al proceso contractual que se pretende adelantar, emitirá su aprobación para continuar con el trámite. Sin embargo, la aprobación del Comité puede estar sujeta a la realización de ajustes menores que deberán ser tenidos en cuenta en la estructuración del proceso contractual. Una vez que el equipo estructurador realiza los ajustes debe informarlo al Comite Contratacion a traves del Secrerio (a) Tecnico (a). De todo lo anterior debe quedar constancia en el Acta de reunión del Comité de Contratación.
|  |  | Comité de Contratación | Comité de Contratación |  | Los integrantes del Comité de Contratación deben verificar si la formulación del proceso cumple con las condiciones requeridas para adelantar el proceso contractual. De requerirse efectuar ajustes mayores u observaciones menores, se debe devolver la solicitud contractual al Dependencia generadora para realizar dichas modificaciones.
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual Profesionales Gestión Contractual - Equipo de estructuración | Dependencia Generadora de la necesidad Gerencia de Contratación Gestión Contractual | GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios Sector, Ficha Técnica, GCON-FM-041 Formato Estudios Previos y/o GCON-FM-028 Formato Estudio del sector Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029 y/o Cotizaciones y/o documentos requisito para realizar la contratación | En caso de evidenciar inconsistencias en la formulación del proceso, los integrantes del Comité realizan observaciones y sugerencias de ajustes, las cuales deben ser atendidas por la dependencia que solicita la realización del proceso contractual en conjunto con el abogado y tecnico estructurador de la gerencia de contratacion.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Comité de Contratación | Comité de Contratación | GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios Sector Ficha Técnica GCON-FM-041 Formato Estudios Previos y/o Cotizaciones Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029 y/o GCON-FM-028 Formato Estudio del sector y/o documentos requisito para realizar la contratación | En caso de que los integrantes del Comité de Contratación no tengan observaciones mayores frente al proceso contractual que se pretende adelantar, emitirá su aprobación para continuar con el trámite. Sin embargo, la aprobación del Comité puede estar sujeta a la realización de ajustes menores que deberán ser tenidos en cuenta en la estructuración del proceso contractual. Una vez que el equipo estructurador realiza los ajustes debe informarlo al Comite Contratacion a traves del Secrerio (a) Tecnico (a). De todo lo anterior debe quedar constancia en el Acta de reunión del Comité de Contratación.
|  |  | Comité de Contratación | Comité de Contratación | GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios Sector Ficha Técnica GCON-FM-041 Formato Estudios Previos Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029 Documentación soporte de estudios previos
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | GEFI-FM-009 Formato Solicitud de CDP | Debe tramitarse la solicitud de CDP a través del Sistema de Administración de Correspondencia (ORFEO), y reasignarlo a la Oficina Asesora de Planeación (si es de inversión) o al Proceso Gestión Financiera - Presupuesto de la Gerencia Administrativa y Financiera (si es de funcionamiento).
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | GCON-FM-041 Formato Estudios Previos GEFI-FM-009 Formato Solicitud de CDP y/o documentos requisito para realizar la contratación Seguimiento POAI | La Oficina Asesora de Planeación realiza la revisión de los procesos de contratación efectuando el seguimiento a la disponibilidad de los recursos en Sistema Predis, la revisión de la necesidad y su relación con las metas planeadas, con el Plan de Desarrollo y la ejecución de los gastos de inversión que hacen parte del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). En Planeación se revisa que se hayan realizado las observaciones y ajustes solicitados en la revisión previa a la reunión interdisciplinaria (si es el caso) y se procede a firmar la solicitud de CDP GEFI-FM-009 para continuar con el proceso de contratación.
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | Certificado de Disponibilidad Presupuestal | Si la contratación corresponde a un gasto de funcionamiento se debe remitir directamente al proceso Gestión Financiera - Presupuesto para la expedición del CDP. Una vez expedido el CDP, el Profesional o Contratista responsable de Presupuesto debe retornar la documentación con el CDP expedido a la dependencia que solicita la contratación para su verificación y remitirlo al Abogado asignado del proceso Gestión Contractual - Equipo procesos selectivos para amparar presupuestalmente el proceso de contratación.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Abogado asignado Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios Sector Ficha Técnica GCON-FM-041 Formato Estudios Previos Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029 Documentación soporte de estudios previos Certificado de Disponibilidad Presupuestal | El Abogado asignado del proceso Gestión Contractual -debe realizar una revisión de los documentos contractuales recibidos, y verificar que se encuentren completos y firmados. Inicialmente puede realizar la publicación de los prepliegos sin que el Dependencia generadora de la necesidad anexe el CDP, sin embargo para cuando se realice la apertura formalmente del proceso de contratación debe contarse con el CDP correctamente expedido.
|  |  | Abogado asignado Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Aviso de convocatoria Proyecto de pliego de condiciones | Se debe hacer una convocatoria pública, la cual debe ser publicada y contener la información necesaria para dar a conocer el objeto a contratar, la modalidad de selección que se utilizará, el presupuesto oficial del contrato, así como la dirección electrónica donde puede consultarse el proyecto de pliego de condiciones y los estudios y documentos previos.
|  |  | Abogado asignado Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Proceso creado en la plataforma SECOP | La Creación del proceso a través de la plataforma SECOP debe crearse mediante la inclusión de los datos básicos del Proceso de Contratación en el formulario dispuesto para tal fin, acorde con los tipos de procesos definidos en la plataforma.
|  |  | Abogado asignado Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Proyecto de pliego de condiciones | Una vez creado el proceso, el Abogado estructuraador debe proceder a realizar la edición del proyecto de pliego de condiciones en la Plataforma SECOP, de conformidad con los pasos descritos por CCE para tal fin, y adjuntar los documentos requeridos.
|  |  | Abogado asignado Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Proyecto de pliego de condiciones | Una vez realizada la edición del proyecto de pliego de condiciones, se debe proceder a adjuntar la documentación necesaria para la publicación del proceso contractual a través de la Plataforma SECOP.
|  |  | Abogado asignado Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacionl Gestión Contractual | Observaciones al proyecto de pliego | Recibir las observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones, presentadas por los interesados en el proceso contractual.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Abogado asignado Gestión Contractual - Colaboradores del Dependencia generadora de la necesidad | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones | Estudiar y responder las observaciones para publicarlas a través de la plataforma SECOP.
|  |  | Abogado asignado Gestión Contractual - Colaboradores del Dependencia generadora de la necesidad | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Pliego de condiciones definitivo | El Abogado y el equipo de Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual deben revisar las observaciones al pliego de condiciones, para posteriormente realizar los ajustes técnicos, financieros y/o jurídicos que apliquen. De acuerdo con el estudio hecho a las observaciones recibidas, el Abogado y el equipo deben proceder a elaborar el pliego de condiciones definitivo y publicarlo en el Portal Único de Contratación SECOP. Recordando que en esta etapa el Dependencia generadora de la necesidad previamente debió haber anexado el CDP que respalda dicha contratación.
|  |  | Abogados Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual |  | Precalificar las manifestaciones o expresiones de interés y conformar la lista corta. Esta actividad no es aplicable para el concurso de méritos abierto, solo para Concurso de Meritos.
|  |  | Abogados Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Acto administrativo de apertura Pliego de condiciones definitivo | Publicado el pliego de condiciones y atendidas las observaciones al mismo, en caso de que apliquen, el Abogado asignado del proceso debe elaborar un acto administrativo motivado, mediante el cual se ordena la apertura del proceso. El acto debe contener los requisitos establecidos en la norma vigente. Así mismo, el Abogado asignado debe elaborar la carta de invitación para que los precalificados de la lista corta puedan presentar su propuesta (No aplica para el concurso de méritos abierto). El Abogado asignado debe realizar la publicación correspondiente en el SECOP y continuar con el proceso, de conformidad con lo señalado en la normatividad vigente.
|  |  | Abogados Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Observaciones al pliego de condiciones definitivo | Recibir las observaciones y sugerencias al pliego de condiciones definitivo, presentadas por los interesados en participar.
|  |  | Abogado asignado Gestión Contractual - Colaboradores del Dependencia generadora de la necesidad | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual Dependencia Generadora de la necesidad | Observaciones y/o solicitudes de aclaración al pliego de condiciones definitivo | Las observaciones o solicitudes de aclaración presentadas por los interesados al pliego de condiciones definitivo, deben ser resueltas oportunamente por la dependencia generadora de la necesidad en coordinación el Proceso Gestión Contractual y el equipo de estructuración correspondiente. El documento de respuesta debe ser remitido por la dependencia generadora de la necesidad al Abogado designado para su publicación en el SECOP. El documento de respuestas debe estar suscrito por el Ordenador del Gasto que corresponda al proceso, y en nota al pie, debe contener los nombres y firmas de los responsables de su elaboración y revisión.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Abogados Gestión Contractual - Equipo procesos selectivos | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Respuesta a observaciones y/o solicitudes de aclaración al pliego de condiciones definitivo
|  |  | Abogados Gestión Contractual - Colaboradores del Dependencia generadora de la necesidad | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Adendas Pliego de condiciones definitivo | Si las respuestas a observaciones implican la realización de adendas, la dependencia generadora de la necesidad, junto con los profesionales participantes de la estructuración deben remitir el proyecto de adenda al Abogado asignado del proceso, quien es el encargado de validar y preparar el documento definitivo de Adenda, que debe ser suscrita por el Ordenador del Gasto y aprobada por el Secretario General, y en nota al pie, debe contener los nombres y firmas de los responsables de su elaboración y revisión. Cuando se trate de adendas únicamente para modificar el cronograma, no será necesario un documento adicional al que genera la plataforma SECOP, el cual da cuenta de su ajuste a través de la adenda electrónica. Deben pasar por lo menos 3 días hábiles entre el plazo límite de la publicación de la adenda (En caso que aplique) y el cierre del proceso, que debe ser la fecha máxima para el recibo de ofertas de los proponentes.
|  |  | Abogados Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Ofertas de proponentes
|  |  | Abogados Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual
|  |  | Abogados Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Declaratoria de Desierta del proceso contractual | Si llegada la fecha y hora del cierre del proceso, no se reciben ofertas, el Abogado asignado debe proceder a elaborar el acto administrativo de declaratoria de desierta del concurso de méritos y una vez suscrito este por el Ordenador del Gasto, debe proceder a cancelar el proceso en la plataforma SECOP.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Abogados Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Listado de oferentes Acta de cierre de recepción de ofertas | Una vez cumplida la fecha y hora de cierre del proceso, se procede a realizar la apertura de ofertas a través de la plataforma SECOP, mediante la apertura del sobre habilitante (administrativo). Posteriormente, se debe publicar el acta de cierre del proceso de contratación, que genera automáticamente el SECOP, y que corresponde al listado de oferentes, de acuerdo con lo estipulado en la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente. Una vez abierto el sobre habilitante y publicada el acta de cierre del proceso se procede a abrir el sobre técnico.
|  |  | Ordenador del Gasto | Ordenador del Gasto | Comunicación interna de designación del comité evaluador | Este comité puede estar integrado por personal de la Gerencia de Contratacion y de la dependencia responsable de la necesidad que da origen a la contratación. Excepcionalmente, y cuando el volumen de propuestas lo ameriten, pueden designarse eventualmente profesionales de la Oficina Asesora Jurídica, para la evaluación del componente jurídico.
|  |  | Comité Evaluador | Comité Evaluador | Informe de evaluación | El comité evaluador debe proceder a evaluar las ofertas, haciendo la verificación de los requisitos habilitantes y la evaluación de los factores de escogencia de las propuestas presentadas, acorde con lo establecido en el pliego de condiciones y sus adendas. Se debe verificar que el proponente este habilitado para realizar consultorías, Interventorías y/o obras de arquitectura (según la necesidad). El plazo definido para la realización de la evaluación de las ofertas dependerá del el número de ofertas recibidas y su complejidad.
|  |  | Comité Evaluador | Comité Evaluador | Documento de solicitud de subsanabilidad conjunto | Evaluadas las ofertas conforme a lo establecido en el pliego de condiciones y sus adendas, el Comité Evaluador debe elaborar el documento de solicitud de subsanibilidad conjunto, en el cual se le solicita a los proponentes las aclaraciones y documentos objeto de subsanación.
|  |  | Abogados Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Informe de evaluación Documento de solicitud de subsanabilidad conjunto | Consolidado y validado el Informe de evaluación por el Abogado asignado del proceso, debe efectuar su publicación en el SECOP. Las actividades de elaboración del informe de subsanabilidad , la entrega de información a subsanar, la revisión y publicación del informe de evaluación, se deben realizar dentro del mismo período de tiempo, ya que estas están estrechamente relacionadas y son secuenciales, como es el caso de la solicitud de subsanabilidad y la remisión de la información por el oferente.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Abogados Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Observaciones al Informe de evaluación Documento de solicitud de subsanabilidad conjunto | Los oferentes tienen la oportunidad de controvertir el informe de evaluación, mediante el envío y la radicación de observaciones, de acuerdo con las reglas de la plataforma SECOP y lo previsto en el Pliego de Condiciones. El Abogado asignado del proceso debe realizar el reparto de las observaciones a cada uno de los miembros del Comité Evaluador, según su competencia. El traslado del informe de evaluación debe correr durante cinco (5) días hábiles.
|  |  | Comité Evaluador | Comité Evaluador | Respuesta a las observaciones al informe de evaluación Informe de Evaluación | El Comité Evaluador debe elaborar oportunamente el documento de respuesta a las observaciones. Una vez revisado por el Abogado asignado del proceso , se debe proceder a su publicación en el SECOP, de acuerdo con el cronograma establecido.
|  |  | Abogados Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Actos administrativos de decisión del proceso | El abogado asignado debe proceder a la organización logística de la audiencia y la elaboración de los correspondientes actos administrativos que se deriven de ella.
|  |  | Ordendor del Gasto Abogados Gestión Contractual - Colaboradores Dependencia generadora de la necesidad | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual Dependencia Generadora de la necesidad | Acta de reunión - Audiencia de adjudicación | En la fecha y hora señaladas para la Audiencia, en presencia del Comité Evaluador y el Ordenador del Gasto se debe realizar la apertura del sobre económico, y el desarrollo de la audiencia de decisión del proceso de selección del Concurso de Méritos (adjudicación o declaratoria de desierta).
|  |  | Abogados Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Abogados Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Declaratoria de Desierta del proceso contractual | Si ninguna de las ofertas presentadas cumplen con las condiciones establecidas en el proceso selectivo, el Abogado asignado debe proceder a elaborar el acto administrativo de declaratoria de desierta del concurso de méritos y, una vez suscrito por el Ordenador del Gasto debe proceder a publicar el acto administrativo, atender los recursos de reposición que se interpongan y cancelar el proceso en la plataforma SECOP (si aplica).
|  |  | Abogados Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Resolución de adjudicación | Para la elaboración de la Resolución de Adjudicación se debe realizar en el formato Resolución GDOC-FM-007.
|  |  | Abogados Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Resolución de adjudicación | Una vez revisado y aprobado el documento debe ser suscrito por el Ordenador del Gasto que corresponda al proceso, y en nota al pie, deben encontrarse los nombres y firmas de los responsables de su elaboración y revisión.
|  |  | Abogados Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Minuta de Contrato | Se elabora la minuta del contrato conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones, los documentos que formaron parte de su estructura y la oferta adjudicataria. Se procede a solicitar las firmas del Ordenador del Gasto y el Representante Legal del contratista, en la minuta y a través de la plataforma SECOP (si aplica). Para la suscripción del contrato se debe tener en cuenta los términos establecidos en el cronograma del proceso contractual. De acuerdo con lo estipulado en el contrato el proveedor debe tramitar la expedición de las garantías requeridas y realizar su cargue en la plataforma SECOP.
|  |  | Abogados Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | GEFI-FM-010 Formato solicitud de expedición de CRP | El Abogado asignado debe proceder a realizar la solicitud del Certificado de Registro Presupuestal, acorde con lo establecido en el procedimiento definido para tal fin.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Abogados Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Garantías | El Abogado asignado debe proceder a realizar la revisión y verificación del cumplimiento de las garantías requeridas según el proceso de contratación.
|  |  | Abogados Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual
|  |  | Abogados Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Garantías | En caso de evidenciar inconsistencias en la constitución de las garantías, el Abogado asignado debe proceder a informar al contratista los ajustes requeridos, y que se realice nuevamente la publicación en la plataforma SECOP.
|  |  | Abogados Gestión Contractual Ordenador del Gasto | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Garantías GCON-FM-002 Acta de aprobación de póliza Garantías | En caso de evidenciar que la constitución de las garantías cumple con los requisitos establecidos, el Abogado asignado debe proceder a remitirla al Ordenador del gasto para su aprobación a través de la plataforma SECOP.
|  |  | Abogados Gestión Contractual - | Gerencia de Contratacion Gestión Contractual | Comunicación interna de designación de supervisor | El Abogado estructurador del proceso debe proceder a elaborar la comunicación interna de designación del supervisor, acorde con las instrucciones de la Dirección General.
|  |  | Supervisor del contrato | Supervisor del contrato | GCON-FM-003 Acta de Inicio | Una vez recibida la comunicación interna de designación, el Supervisor debe proceder a suscribir y publicar el acta de inicio con el Contratista, en los términos definidos para su correspondiente publicación en la plataforma SECOP y remitir copia del Acta a la Gerencia de Contratación - Proceso de Gestión Contractual. Para la suscripción del acta de inicio se debe tener en cuenta los términos establecidos en el cronograma del proceso contractual y el cumplimiento de las condiciones previamente definidas en los pliegos de condiciones. Se procede a archivar los documentos suscritos físicos y virtuales en el expediente del contrato.
REVISÍON Y APROBACIÓN
Elaborado y/o Actualizado por |  | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: |  | Aprobado:
OLGA PATRICIA MENDOZA NAVARRO Profesional Especializado / Gestión Contractual |  | MONICA JOHANNA HERNANDEZ PERAZA/MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE |  | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO
Acompañamiento Asesor OAP:
PAULA LIZZETTE RUIZ CAMACHO Contratista / Proceso DESI Oficina Asesora de Planeación |  | Gerente de Contratación / Secretaria General |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Participo en la Elaboración del Procedimiento
Nombre |  |  | Dependencia | Proceso
OLGA PATRICIA MENDOZA NAVARRO |  |  | Gerencia de Contratación | Gestion Contractual
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  | FECHA | APROBADO Jefe Oficina Asesora de Planeación
1 | Se elabora el procedimiento atendiendo el trámite definido en el Manual de Contratación de la UAERMV, en razón a las normas y lineamientos expedidos en materia de contratación pública, a la adopción del Sistema SECOP II como plataforma transaccional del Estado colombiano, para realizar el proceso de contratación virtual, a las lecciones aprendidas como consecuencia de los procesos contractuales adelantados por la Entidad y el proceso de mejora continua. |  |  | Julio de 2021 | DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO Jefe Oficina Asesora de Planeación
2 | Se actualiza procedimiento de acuerdo al rediseño Institucional Acuerdos 2 y 5 2023, dada la creacion de la Gerencia de Contratación. |  |  | Diciembre de 2023 | EDGAR ALFONSO FORERO CASTRO Jefe Oficina Asesora de Planeación
1
A
31. Elaborar y publicar el aviso de convocatoria y el proyecto de pliego de condiciones, adjuntando los estudios y documentos previos.
32. Crear el proceso de selección según la modalidad en la plataforma SECOP
33 Realizar la edición del proyecto del pliego de condiciones en la plataforma SECOP
34. Publicar el proceso de selección en etapa de proyecto, con la documentación requerida por la Ley, incluyendo el proyecto de pliego de condiciones, aviso de convocatoria, estudios previos y cargando los formatos establecidos en el Manual de contratación de la entidad, en la plataforma SECOP.
35. Recibir observaciones al proyecto de pliego de condiciones.
36. Estudiar y responder las observaciones al proyecto de pliego de condiciones a través de la plataforma SECOP.
37. Realizar las modificaciones que correspondan al proyecto de pliego de condiciones, ajustándolo a Pliego de condiciones definitivo en la plataforma SECOP, de conformidad con los pasos descritos por CCE para tal fin.
39. Elaborar y firmar el acto administrativo de apertura, carta de invitación (en los casos que aplique) y realizar la publicación del pliego de condiciones definitivo en la plataforma SECOP
40. Recibir observaciones y/o solicitudes de aclaración al pliego de condiciones definitivo.
41. Estudiar y responder las observaciones y/o solicitudes de aclaración al pliego de condiciones definitivo a través de la plataforma SECOP
¿Se requiere realizar modificaciones al pliego de condiciones definitivo?
42. Elaborar y publicar las Adendas que correspondan, en la plataforma SECOP, de conformidad con los pasos descritos por CCE para tal fin y continuar el procedimiento.
43
43. Recibir ofertas de los proponentes.
¿Se recibieron ofertas al día del cierre del proceso?
44. Realizar la Declaratoria de desierta y cancelación del proceso en la plataforma SECOP
45. Realizar la apertura del sobre habilitante, publicar el acta de cierre que genera automáticamente la plataforma SECOP y realizar la apertura del sobre técnico del proceso selectivo.
46. Designar el Comité evaluador encargado de evaluar las propuestas presentadas en el proceso de contratación.
47. Realizar la Evaluación de las ofertas presentadas conforme a lo establecido en el pliego de condiciones y sus adendas.
48. Elaborar el documento de solicitud de subsanabilidad conjunto, con el cual se solicita a los proponentes las aclaraciones y/o documentos objeto de subsanación.
49. Publicar en la plataforma SECOP el Informe de Evaluación, el documento de solicitud de subsanabilidad, así como las ofertas recibidas para que todos los interesados puedan conocer esta información, presentar observaciones al informe de evaluación y remitir la información solicitada en subsanación.
¿Existen observaciones al Informe?
50. Responder las observaciones al informe de evaluación y en caso de requerirse actualizar, revisar y publicar el informe en la plataforma SECOP.
51. Proceder a la organización logística de la audiencia de comunicación del orden de elegibilidad y a la elaboración de los actos administrativos que se deriven de la misma.
52. Realizar la audiencia de comunicación del orden de elegibilidad.
¿Los proponentes cumplen con las condiciones establecidas en el proceso selectivo?
53. Realizar la Declaratoria de desierta y cancelación del proceso en la plataforma SECOP
54
54. Adjudicar el proceso selectivo al proponente que obtiene la mayor calificación de acuerdo con las condiciones definidas en el pliego de condiciones
55. Firmar y publicar la Resolución de adjudicación en el portal único de contratación SECOP
56. Elaborar y suscribir el contrato
57. Realizar la solicitud de expedición del Certificado de Registro Presupuestal - CRP
58. Revisar las garantías requeridas según el proceso de contratación.
¿La garantía se encuentra constituida correctamente?
59. Rechazar la garantía indicando los ajustes requeridos al contratista a través de la plataforma SECOP
60. Aprobar las garantías a través de la plataforma SECOP
61. Elaborar la comunicación de designación del supervisor según las instrucciones de la Dirección General.
62. Suscribir el acta de inicio y publicarla en la plataforma SECOP.
FIN
H
H
I
J
K
K
L
L
M
M
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
38. Precalificar expresiones de interés y conformar lista corta
J
58
INICIO
1. Verificar que la necesidad de contratación que se va a adelantar se encuentre incluida en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) publicado en SECOP
¿La necesidad está en el PAA?
2. Solicitar la inclusión de la necesidad en el PAA mediante el formato GCON-FM-030 y aprobar la inclusión en el Comité de Contratación.
3
SI
A
NO
27. Realizar la solicitud de CDP y surtir las aprobaciones
26. . Remitir los documentos del proceso precontractual a traves del Sitema de Gestion Documental ORFEO a la Gerencia de Contratacion para continuar con el tramite del proceso.
25. Aprobar el trámite del proceso contractual. La aprobación puede ser total o con la condición de realización de ajustes menores
30. Revisar los documentos del proceso contractual.
3. Elaborar y remitir Formulación de Estudios del Sector GCON-FM-022, la Ficha Técnica, el Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029 y/o cotizaciones (En caso de aplicar) por el Sistema Orfeo - borrador al Gerente de Contratacion
A
4. Recibir y asignar el proceso al Técnico designado para realizar la estructuración
12. Acompañar a las dependencias en la estructuración de los estudios previos programando mesas de trabajo con el área interesada en la contratación, considerando los requerimientos y estándares de la entidad.
5. Revisar los documentos del proceso iniciando por los formatos GCON-FM-022 Formulación de Estudios del Sector, ficha técnica y Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029
9. Estructurar los estudios del sector y estudio de mercado con base en el formato GCON-FM-022 Formulación de Estudios del Sector, formato ficha técnica, Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029
14. Acompañar la definición de los riesgos del proceso de contratación por mesas de trabajo, teniendo en cuenta los estándares y lineamientos institucionales para la elaboración de la matriz de riesgos del proceso.
20.Solicitar la realización del Comité de Contratación para presentar el proceso precontractual con los soportes respectivos, de conformidad con la regulación aplicable.
24. Realizar los ajustes y observaciones en los documentos contractuales según solicitud del Comité
¿Es necesario realizar ajustes a la formulación de Estudios del Sector?
6. Solicitar la corrección del formato GCON-FM-022 Formulación Estudio del Sector, ficha técnica y/o Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029
devolviendo la solicitud por el Sistema Orfeo - borrador, relacionando las observaciones y ajustes requeridos
NO
SI
7. Realizar los ajustes solicitados al formato GCON-FM-022 Formulación Estudio del Sector, ficha técnica y /o Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029
y remitir para revisión del Técnico Estructurador
8. Revisar que las correcciones al formato GCON-FM-022, ficha técnica y/o Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029 se hayan realizado conforme las observaciones y bajo los criterios de calidad y oportunidad.
B
B
10. Identificar los procesos contractuales relacionados, adelantados por la Entidad y otras entidades, que servirán como fuente de información para realizar el análisis dentro del estudio del sector, diligenciando el formato GCON-FM-023 Consulta Procesos Contractuales Estudios del Sector
11. Realizar el análisis de indicadores financieros, teniendo en cuenta las especificaciones y estándares definidos.
13. Elaborar los estudios previos para realizar la contratación, a través de las mesa(s) de trabajo, anexando los documentos soporte.
17. Remitir el proceso precontractual estructurado al área generadora de la necesidad
C
19. Radicar la documentación base del proceso de contratación en Orfeo y tramitar la firma de los documentos soporte de la contratación
C
¿Es necesario realizar ajustes a los documentos base del proceso de contratación?
NO
SI
16. Realizar los ajustes a los documentos base de la contratación, de acuerdo con las observaciones y ajustes solicitados en la mesa interdisciplinaria.
17
18. Solicitar la creación de expediente
¿La contratación a realizar está asociada a un proyecto de inversión?
28. Reasignar a la Oficina Asesora de Planeación para aprobar y firmar la solicitud de CDP GEFI-FM-009
SI
NO
29. Reasignar a Presupuesto para la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
15. Programar y realizar mesa interdisciplinaria para la presentación de los documentos base de la contratación.
21. Realizar la presentación ante el Comité de Contratación de los aspectos fundamentales del proceso contractual (Estudios previos, matrices de riesgos, ficha técnica y demás documentos requeridos)
¿La formulación del proceso cumple con las condiciones requeridas?
22. Realizar observaciones y sugerencias de ajustes.
24
SI
NO
23. Aprobar el trámite del proceso contractual. La aprobación puede ser total o con la condición de realización de ajustes menores.
F
¿Se deben realizar ajustes menores o mayores?
SI
NO
26
E
D
G
9
23
FIN
51
FIN
60
D
E
F
G
I
Note on C19: Se incluye al inicio y fin de cada procedimiento
Note on E19: Se utiliza para la conexión que hay entre páginas.
Note on H19: Permite conectar actividades cuando el procedimiento debe retornar a un punto específico. Si el número del conector de salida es 1, se debe buscar el conector del mismo número que se de entrada.
Note on C20: Desarrollo de una actividad o tarea
Note on E20: Se usa cuando se pone una pregunta para tomar la decisión de pasar a una actividad u otra.
Note on E22: inmediato / Horas / Días)
Note on G22: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H22: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I22: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E27: inmediato / Horas / Días)
Note on G27: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H27: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I27: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E33: inmediato / Horas / Días)
Note on G33: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H33: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I33: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E41: inmediato / Horas / Días)
Note on G41: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H41: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I41: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E47: inmediato / Horas / Días)
Note on G47: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H47: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I47: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E52: inmediato / Horas / Días)
Note on G52: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H52: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I52: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E58: inmediato / Horas / Días)
Note on G58: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H58: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I58: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E64: inmediato / Horas / Días)
Note on G64: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H64: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I64: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E71: inmediato / Horas / Días)
Note on G71: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H71: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on E78: inmediato / Horas / Días)
Note on G78: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H78: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I78: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E84: inmediato / Horas / Días)
Note on G84: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H84: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I84: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E90: inmediato / Horas / Días)
Note on G90: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H90: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I90: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E96: inmediato / Horas / Días)
Note on G96: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H96: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I96: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E102: inmediato / Horas / Días)
Note on G102: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H102: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I102: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad