## LICITACION PUB
| PROCESO DE APOYO |  |  | Código: | GCON-PR-007
| PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | Versión: | 4
| PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL DE LICITACIÓN PÚBLICA |  |  | Fecha: | ABRIL 2026
1. OBJETIVO
Establecer las actividades que se deben realizar para la contratación de bienes, obras y servicios programados para contratar en la vigencia en el Plan Anual de Adquisiciones, que por su naturaleza y cuantía deben realizarse a través de una Licitación pública.
2. ALCANCE
El procedimiento inicia con la verificación por parte de la dependencia interesada, de que su necesidad de contratación se encuentre incluida en el Plan Anual de Adquisiciones, continuando con la elaboración de los documentos base requeridos para la contratación, la adjudicación de la Licitación Pública (si procede), para finalizar con la suscripción del contrato y el archivo de la documentación en el expediente contractual.
3. DEFINICIONES
ADENDA: Documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC. COLOMBIA COMPRA EFICIENTE: Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del Decreto-Ley 4170 de 2011. CRONOGRAMA: Documento en el cual la Entidad Estatal establece las fechas, horas y plazos para las actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar en el que estas deben llevarse a cabo. DOCUMENTOS DEL PROCESO: Son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. ETAPAS DEL CONTRATO: Fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las actividades propias de cada una de ellas, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Acción por medio de la cual se escoge la propuesta más favorable para la entidad en lo concerniente a la ejecución de las actividades o sub actividades de los proyectos de la Entidad. LICITACIÓN PÚBLICA: La licitación pública es una modalidad de selección convocado por las entidades de la administración pública para la contratación de bienes, servicios y obras cuya naturaleza a cuantía lo requiera PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA: Plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos de la Ley. PROCESO DE CONTRATACIÓN: Conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o de las condiciones de disposición final o la recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde. SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP II: Es el medio de información oficial de toda la contratación realizada con dineros públicos. Es el punto único de ingreso de información para las entidades que contratan con cargo a recursos públicos, los entes de control y la ciudadanía en general.
4. DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS
SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO
| Inicio y fin. |  | Conector página. |  | Conector de actividades
| Operación: desarrollo de actividad o tarea. |  | Decisión: toma de decisión |  | Punto de control: se debe describir el control. Son medidas de seguridad o Prevenciones para ejecutar la actividad de acuerdo con las normas o requisitos establecidos
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | Plan Anual de Adquisiciones | De acuerdo con el Plan de Acción de la dependencia y las actividades definidas en los proyectos de inversión, el responsable de la dependencia o de los proyectos, previamente identifica las necesidades de contratación para la construcción del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra Pública de la vigencia correspondiente.
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Dependencia Generadora de la necesidad
|  |  | Gerentes de Proyecto Secretaría General | Dependencia Generadora de la necesidad Secretaría General Comité de Contratación | GCON-FM-030 Formato Solicitud Modificación al Plan Anual de Adquisiciones | En cualquier tiempo de la vigencia se pueden hacer modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra Pública, siempre y cuando éstas sean debidamente justificadas y sustentadas. Si la modificación solicitada requiere de inclusión, eliminación de líneas o cambio de presupuesto debe ser aprobada en Comité de Contratación.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Dependencia Generadora de la necesidad | Dependencia Generadora de la necesidad | GCON-FM-022 Formulación de Estudios del Sector GCON_FM_028_Estudio_del_Sector GCON_FM_050_V3_Analisis_de_sector_estudio_de_mercado_PS (solo para CPS) GCON_FM_073 Ficha Técnica | Para la formulación del estudio del sector y ficha técnica se plasman las condiciones y características técnicas específicas del bien, servicio u obra requerido.
|  |  | Dependencia Generadora de la necesidad | Dependencia Generadora de la necesidad Gerencia de Contratación | Correo Electrónico Institucional GCON_FM_023 Consulta Procesos de Contratación – Estudio de Sector GCON_FM_029 formato Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos y Cotizaciones GCON_FM_028 (para CPS. GCON-FM-050) Formato Estudio del Sector | Para los procesos distintos a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se debe tener en cuenta lo siguiente: De acuerdo con la necesidad identificada, se deben solicitar cotizaciones mediante la creación de la Solicitud de Información de Proveedores (SIP) en SECOP II y a través del correo electrónico institucional. Adicionalmente, es obligatorio consultar otras fuentes de información, así: 1. Revisión de procesos históricos de la entidad y de otras entidades, siempre que cumplan con las mismas condiciones, características y necesidades definidas. 2. Búsqueda en bases de datos de proveedores que puedan entregar cotizaciones, para lo cual se realizarán llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos cuando aplique. 3. Consulta en la Feria Inclusiva de Negocios. 4. Aplicación del Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE).
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | GCON FM 041 Estudios_previos_concurso_de_meritos | Los Estudios Previos se elaboran con base en toda la información recopilada en las etapas anteriores y se estructuran de acuerdo con la modalidad de contratación aplicable. En ellos se definen y documentan los aspectos técnicos, jurídicos, financieros y administrativos necesarios para justificar y soportar el proceso contractual.
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Dependencia Generadora de la necesidad Ordenador del Gasto | GCON FM 038 V5 Estudios_previos_contratacion_directa GCON-FM-022 Formulación de Estudios del Sector GCON_FM_028_Estudio_del_Sector GCON_FM_050_V3_Analisis_de_sector_estudio_de_mercado_PS (solo para CPS) GCON_FM_073 Ficha Técnica | El objetivo de la mesa es realizar una revisión integral de los estudios del sector y los estudios previos para asegurar que guarden plena coherencia y consistencia, en esta mesa se convoca una vez estructurados los documentos. Durante esta mesa, los participantes presentan las observaciones, aclaraciones y/o recomendaciones que consideren pertinentes frente a los documentos analizados.
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Dependencia Generadora de la necesidad
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Dependencia Generadora de la necesidad |  | Una vez se han establecido en la mesa interdisciplinaria las observaciones a los documentos de la estructuración del proceso contractual, la dependencia generadora de la necesidad realiza los ajustes correspondientes. Con los documentos ajustados, se procede a la radicación ante la Gerencia de Contratación para su revisión y posterior presentación ante el Comité de Contratación.
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Dependencia Generadora de la necesidad
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | Correo electrónico Institucional | La apertura del expediente digital se solicita al proceso de Gestión Documental mediante correo electrónico, de acuerdo con los lineamientos definidos.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Dependencia Generadora de la necesidad | Dependencia Generadora de la necesidad | GCON_FM_022 Formulación de Estudios del Sector, GCON_FM_028 Estudio del Sector (si aplica), GCON_FM_050 Análisis de sector estudio de mercado PS (si aplica), GCON_FM_023 Consulta Procesos Contratación Estudio Sector, Estudio previo (emplear el formato según se aplique a la modalidad de contratación), GCON_FM_073 Ficha técnica, GCON_FM_089 Matriz de Riesgos Análisis de Riesgos Contractuales, Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal GEFI-FM-009, GCON_FM_029 Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos y Cotizaciones GCON FM 046 V5 Certificado_de_idoneidad (si aplica) | Para iniciar el proceso de contratación, la dependencia generadora de la necesidad debe remitir a la Gerencia de Contratación los formatos establecidos.
|  |  | Gerente de Contratación | Gerencia de Contratación |  | La asignación del Profesional Financiero y Abogado se realiza de acuerdo con la designación previa de los procesos del PAA aprobado, establecido por la Gerencia de Contratación.
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | GCON_FM_022 Formulación de Estudios del Sector, GCON_FM_028 Estudio del Sector (si aplica), GCON_FM_050 Análisis de sector estudio de mercado PS (si aplica), GCON_FM_023 Consulta Procesos Contratación Estudio Sector, Estudio previo (emplear el formato según se aplique a la modalidad de contratación), GCON_FM_073 Ficha técnica, GCON_FM_089 Matriz de Riesgos Análisis de Riesgos Contractuales, Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal GEFI-FM-009, GCON_FM_029 Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos y Cotizaciones GCON FM 046 V5 Certificado_de_idoneidad (si aplica) GCON FM 078 V1 Formato lista de chequeo documentos para convenios interadministrativos o asociación
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación |  | De acuerdo con las observaciones realizadas por el profesional jurídico y el profesional financiero, se solicitan los ajustes necesarios para dar continuidad al trámite.
|  |  | Dependencia Generadora de la necesidad | Dependencia Generadora de la necesidad | GCON-FM-022 Formato de Formulación de Estudios del Sector, GCON_FM_028 Estudio del Sector (si aplica), GCON_FM_050 Análisis de sector estudio de mercado PS (si aplica), GCON_FM_023 Consulta Procesos Contratación Estudio Sector, Estudio previo (emplear el formato según se aplique a la modalidad de contratación), GCON_FM_073 Ficha técnica, GCON_FM_089 Matriz de Riesgos Análisis de Riesgos Contractuales, Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal GEFI-FM-009, GCON_FM_029 Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos y Cotizaciones
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Dependencia Generadora de la necesidad Gerencia de Contratación | GCON-FM-022 Formato de Formulación de Estudios del Sector, GCON_FM_028 Estudio del Sector (si aplica), GCON_FM_050 Análisis de sector estudio de mercado PS (si aplica), GCON_FM_023 Consulta Procesos Contratación Estudio Sector, Estudio previo (emplear el formato según se aplique a la modalidad de contratación), GCON_FM_073 Ficha técnica, GCON_FM_089 Matriz de Riesgos Análisis de Riesgos Contractuales, Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal GEFI-FM-009, GCON_FM_029 Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos y Cotizaciones
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | GCON_FM_076_V1_Ficha_para_convocar_comite_contratacion Citación comité de contratación | De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación, se debe remitir la ficha para la convocatoria del Comité de Contratación, junto con los documentos precontractuales firmados por el ordenador del gasto y por el responsable de la dependencia generadora de la necesidad, a través de ORFEO al(la) Secretario(a) del Comité de Contratación. Cuando el proceso no requiera aprobación del Comité de Contratación, el abogado de la Gerencia de Contratación procederá a publicar los documentos precontractuales en la plataforma SECOP II, conforme al cronograma del proceso. La citación al Comité de Contratación debe realizarse de acuerdo con lo establecido en la resolución vigente que regula su funcionamiento.
|  |  | Dependencia Generadora de la necesidad | Dependencia Generadora de la necesidad Gerencia de Contratación | Acta de reunión comité de contratación | Los colaboradores de la dependencia generadora de la necesidad deben presentar ante el Comité de Contratación los aspectos fundamentales de la contratación tales como los Estudios previos, matriz de riesgos, fichas técnicas, modalidad, plazo, objeto, obligaciones y valor de la contratación que se pretende realizar, entre otros.
|  |  | Comité de Contratación | Comité de Contratación |  | Los integrantes del Comité de Contratación deben verificar si la formulación del proceso cumple con las condiciones requeridas para adelantar el proceso contractual.
|  |  | Comité de Contratación | Comité de Contratación |  | Los integrantes del Comité de Contratación deben verificar si la formulación del proceso cumple con las condiciones requeridas para adelantar el proceso contractual.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Dependencia Generadora de la necesidad | Dependencia Generadora de la necesidad | GCON-FM-022 Formato de Formulación de Estudios del Sector, GCON_FM_028 Estudio del Sector (si aplica), GCON_FM_023 Consulta Procesos Contratación Estudio Sector, Estudio previo (emplear el formato según se aplique a la modalidad de contratación), GCON_FM_073 Ficha técnica, GCON_FM_089 Matriz de Riesgos Análisis de Riesgos Contractuales, Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal GEFI-FM-009, GCON_FM_029 Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos y Cotizaciones y/o documentos requisito para realizar la contratación GCON FM 046 V5 Certificado_de_idoneidad (si aplica) GCON FM 078 V1 Formato lista de chequeo documentos para convenios interadministrativos o asociación | Los ajustes deben ser realizados por la dependencia generadora de la necesidad y posteriormente remitidos al Comité para su revisión y aprobación.
|  |  | Comité de Contratación | Comité de Contratación | Acta de reunión comité de contratación | En caso de que los integrantes del Comité de Contratación no tengan observaciones mayores frente al proceso contractual que se pretende adelantar, deben emitir su aprobación para continuar con el trámite. Sin embargo, la aprobación del Comité puede estar sujeta a la realización de ajustes menores que deben ser tenidos en cuenta en la estructuración del proceso contractual, los cuales deben ser avalados por el Comité de Contratación. De la solicitud de ajustes debe quedar constancia en el acta de reunión del Comité de Contratación.
|  |  | Comité de Contratación | Comité de Contratación |  | Los integrantes del Comité de Contratación deben verificar si la formulación del proceso cumple con las condiciones requeridas para adelantar el proceso contractual. De requerirse efectuar ajustes mayores u observaciones menores, se debe devolver la solicitud contractual a la Dependencia generadora de la necesidad para realizar dichas modificaciones.
|  |  | Dependencia Generadora de la necesidad | Dependencia Generadora de la necesidad Gerencia de Contratación | GCON-FM-022 Formato de Formulación de Estudios del Sector, GCON_FM_028 Estudio del Sector (si aplica), GCON_FM_023 Consulta Procesos Contratación Estudio Sector, Estudio previo (emplear el formato según se aplique a la modalidad de contratación), GCON_FM_073 Ficha técnica, GCON_FM_089 Matriz de Riesgos Análisis de Riesgos Contractuales, Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal GEFI-FM-009, GCON_FM_029 Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos y Cotizaciones y/o documentos requisito para realizar la contratación | Los ajustes deben realizarse por la dependencia generadora de la necesidad y se debe remitir al Comité para su revisión y aprobación.
|  |  | Comité de Contratación | Comité de Contratación | GCON-FM-022 Formato de Formulación de Estudios del Sector, GCON_FM_028 Estudio del Sector (si aplica), GCON_FM_023 Consulta Procesos Contratación Estudio Sector, Estudio previo (emplear el formato según se aplique a la modalidad de contratación), GCON_FM_073 Ficha técnica, GCON_FM_089 Matriz de Riesgos Análisis de Riesgos Contractuales, Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal GEFI-FM-009, GCON_FM_029 Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos y Cotizaciones y/o documentos requisito para realizar la contratación | Los documentos ajustados deben remitirse al Comité de Contratación (Secretaría del Comité) para garantizar la trazabilidad en el Sistema de Gestión Documental – ORFEO, verificar que los ajustes hayan sido realizados conforme a las observaciones del Comité, otorgar el aval correspondiente y remitirlos a la Gerencia de Contratación para continuar con el proceso contractual. Hasta tanto no se efectúen las modificaciones requeridas, no se otorgará el aval del Comité para dar continuidad al proceso.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Dependencia Generadora de la necesidad | Dependencia Generadora de la necesidad | GCON-FM-022 Formato de Formulación de Estudios del Sector Ficha Técnica GCON-FM-038 Acto Administrativo de Justificación de la Contratación Directa Documentación soporte de estudios previos Certificado de Disponibilidad Presupuestal
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | GEFI-FM-009 Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP | Debe tramitarse la solicitud de CDP a través del Sistema de Gestión Documental - (ORFEO), y reasignarlo a la Oficina Asesora de Planeación (si es de inversión) o a la Gerencia Administrativa y Financiera - Presupuesto de la Secretaría General (si es de funcionamiento).
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | GEFI-FM-009 Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP | La Oficina Asesora de Planeación realiza la revisión de los procesos de contratación efectuando el seguimiento a la disponibilidad de los recursos en Sistema Predis, la revisión de la necesidad y su relación con las metas planeadas, con el Plan de Desarrollo y la ejecución de los gastos de inversión que hacen parte del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). En la Oficina Asesora de Planeación se revisa que se hayan realizado las observaciones y ajustes solicitados (si es el caso) y se procede a firmar la solicitud de CDP GEFI-FM-009 para continuar con el proceso de contratación.
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | Certificado de Disponibilidad Presupuestal | Si la contratación corresponde a un gasto de funcionamiento se debe remitir directamente a la Gerencia Administrativa y Financiera - Presupuesto para la expedición del CDP. Una vez expedido el CDP, el Profesional o Contratista responsable de Presupuesto debe retornar la documentación con el CDP expedido a la dependencia que solicita la contratación para su verificación y remitirlo al Abogado asignado del proceso Gestión Contractual para amparar presupuestalmente el proceso de contratación.
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Proceso creado en la plataforma SECOP II | La Creación del proceso a través de la plataforma SECOP II debe realizarse mediante la inclusión de los datos básicos del Proceso de Contratación en el formulario dispuesto para tal fin, acorde con los tipos de procesos definidos en la plataforma.
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual Colaboradores de la Dependencia generadora de la necesidad | Gerencia de Contratación Gestión Contractual Dependencia generadora de la necesidad | Observaciones al pliego de condiciones definitivo | Recibir las observaciones y sugerencias dentro del plazo de diez (10) días hábiles al pliego de condiciones definitivo, presentadas por los interesados en participar.
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual Colaboradores del Dependencia generadora de la necesidad | Gerencia de Contratación Gestión Contractual Dependencia generadora de la necesidad | Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual Colaboradores de la Dependencia generadora de la necesidad | Gerencia de Contratación Gestión Contractual Dependencia generadora de la necesidad | Pliego de condiciones definitivo | El Abogado y el equipo de Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual deben revisar las observaciones al pliego de condiciones, para posteriormente realizar los ajustes técnicos, financieros y/o jurídicos que apliquen. De acuerdo con el análisis hecho a las observaciones recibidas, el Abogado y el equipo deben proceder a elaborar el pliego de condiciones definitivo y publicarlo en el Portal Único de Contratación SECOP II.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación Gestión Contractual Ordenador del Gasto | Acto administrativo de apertura Pliego de condiciones definitivo | Publicado el pliego de condiciones y atendidas las observaciones al mismo, en caso de que apliquen, el Abogado asignado del proceso debe elaborar un acto administrativo motivado, mediante el cual se ordena la apertura del proceso. El acto debe contener los requisitos establecidos en la norma vigente. Así mismo, el Abogado asignado debe elaborar la carta de invitación para que los precalificados de la lista corta puedan presentar su propuesta (No aplica para el concurso de méritos abierto). El Abogado asignado debe realizar la publicación correspondiente en el SECOP II y continuar con el proceso, de conformidad con lo señalado en la normativa vigente.
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual Colaboradores de la Dependencia generadora de la necesidad | Gerencia de Contratación Gestión Contractual Dependencia generadora de la necesidad | Observaciones al pliego de condiciones definitivo | Recibir las observaciones y sugerencias al pliego de condiciones definitivo, presentadas por los interesados en participar.
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual Colaboradores de la Dependencia generadora de la necesidad | Gerencia de Contratación Gestión Contractual Dependencia generadora de la necesidad | Acta de audiencia de asignación de riesgos | Se realiza la audiencia de adjudicación para la revisión de los riesgos previsibles y se realizan observaciones la pliego de condiciones.
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual Colaboradores del Dependencia generadora de la necesidad | Gerencia de Contratación Gestión Contractual Dependencia Generadora de la necesidad | Observaciones y/o solicitudes de aclaración al pliego de condiciones definitivo | Las observaciones o solicitudes de aclaración presentadas por los interesados al pliego de condiciones definitivo, deben ser resueltas oportunamente por la dependencia generadora de la necesidad y los colaboradores del Proceso Gestión Contractual El documento de respuesta a las observaciones técnicas debe ser remitido por la dependencia generadora de la necesidad al Abogado designado para su publicación en el SECOP II. El documento de respuestas debe estar suscrito por el jefe de área de la dependencia generadora de la necesidad que corresponda al proceso.
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación Gestión Contractual | Respuesta a observaciones y/o solicitudes de aclaración al pliego de condiciones definitivo
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Adendas Pliego de condiciones definitivo
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Ofertas de proponentes
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación Gestión Contractual
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación Gestión Contractual | Declaratoria de Desierta del proceso contractual | Si llegada la fecha y hora del cierre del proceso, no se reciben ofertas, el Abogado asignado debe proceder a elaborar el acto administrativo de declaratoria de desierto del concurso de méritos y una vez suscrito este por el Ordenador del Gasto, debe proceder a cancelar el proceso en la plataforma SECOP.II
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación Gestión Contractual | Listado de Proponentes | Se generará automáticamente por el SECOP II, el listado de proponentes, que hace las veces de acta de cierre, según lo estipulado por la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación Dependencia Generadora de la necesidad | Informe de evaluación Documento de solicitud de subsanabilidad conjunto | Se publica el informe de evaluación de los requisitos habilitantes y ponderables, y se debe dar un traslado de mínimo tres (3) días hábiles, para que los proponentes puedan formular observaciones, aclaraciones y/o subsanar. El Abogado asignado del proceso debe preparar las respuestas relacionadas con aspectos jurídicos. Si las observaciones se refieren a aspectos técnicos, financieros o económicos, se debe dar traslado de ésta(s) a la(s) dependencia(s) que realizó (aron) las referidas evaluaciones, para que se verifique su contenido y sean resueltas. Si es del caso, se debe efectuar los ajustes a la citada evaluación.
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Observaciones al Informe de evaluación Documento de solicitud de subsanabilidad conjunto | Los oferentes tienen la oportunidad de controvertir el informe de evaluación, mediante el envío y radicación de observaciones, de acuerdo con las reglas de la plataforma SECOP II y lo previsto en pliego de condiciones. El Abogado asignado del proceso debe realizar el reparto de las observaciones a cada uno de los miembros del Comité Evaluador, según su competencia. El traslado del informe de evaluación debe correr durante tres (3) días hábiles.
|  |  | Comité Evaluador Colaboradores responsables Gestión Contractual | Comité Evaluador | Respuesta a observaciones al informe de evaluación | El Comité Evaluador debe elaborar de manera oportuna el documento de respuesta a las observaciones. Una vez revisado por el Abogado asignado del proceso y por la Gerente de Contratación, el Abogado asignado del proceso debe proceder a su publicación en el SECOP II de acuerdo con el cronograma.
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación Dependencia Generadora de la necesidad | Informe de evaluación
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Declaratoria de Desierto del proceso contractual | Si ninguna de las ofertas presentadas cumplen con las condiciones establecidas en el proceso selectivo, el Abogado asignado debe proceder a elaborar el Acto administrativo de declaratoria desierto del proceso contractual y, una vez suscrito por el ordenador del gasto debe proceder a publicarlo, atender los recursos de reposición que se interpongan y cancelar el proceso en la plataforma SECOP II (si aplica).
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación Gestión Contractual Ordenador del gasto Dependencia Generadora de la Necesidad | Acta de audiencia de adjudicación | Se realiza la audiencia de adjudicación donde pueden participan todos los proponentes, para determinar el contratista adjudicatario, que es aquel que cumple con todos los requisitos habilitantes y su oferta es la mas conveniente para la entidad.
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación Gestión Contractual | Resolución de adjudicación | Para la elaboración de la Resolución de Adjudicación se debe realizar en el formato Resolución GDOC-FM-007.
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual Ordenador del Gasto | Gerencia de Contratación | Resolución de adjudicación
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Minuta de Contrato | El Abogado asignado debe elaborar la minuta del contrato conforme al pliego de condiciones, los documentos que formaron la estructura y la oferta adjudicataria, y se procede a las firmas del Ordenador de Gasto y el Representante Legal del contratista a través de la plataforma SECOP II . Para la suscripción del contrato se debe tener en cuenta los términos establecidos en el cronograma del proceso contractual.
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | GEFI-FM-010 Solicitud Certificado de Registro Presupuestal | El Abogado asignado debe proceder a realizar la solicitud del Certificado de Registro Presupuestal, acorde con lo establecido en el procedimiento definido para tal fin.
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Garantías Certificado de Verificación GCON-FM-069 Debida diligencia pólizas y garantías | El abogado del proceso de Gestión Contractual debe realizar la revisión y verificación del cumplimiento de las garantías requeridas para el proceso de contratación, cargadas por el contratista en la plataforma SECOP II. Esta verificación debe efectuarse de conformidad con lo señalado en la normatividad vigente y respecto a la suficiencia, vigencia, cobertura y amparo de las garantías exigidas para la adecuada ejecución del contrato.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación
|  |  | Colaboradores responsables Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Garantías | En caso de evidenciar inconsistencias en la constitución de las garantías, se debe proceder a rechazarla a través de la plataforma SECOP II, indicando los ajustes requeridos al contratista.
|  |  | Ordenador del Gasto | Gerencia de Contratación | GCON-FM-002 Formato Acta de aprobación de póliza Garantías (cuando aplique) | El Abogado designado del proceso debe proceder a diligenciar el formato GCON-FM-002 Acta de aprobación de póliza Garantías (cuando aplique), remitiéndola por SECOP II al Ordenador del Gasto para la aprobación de la misma. No obstante, las aprobaciones de las garantías se realizarán a través de la plataforma del Secop II, de acuerdo al flujo de aprobaciones, caso en el cual no se requiere el diligenciamiento del formato GCON-FM-002
|  |  | Abogados Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Comunicación interna de designación de supervisor | El Abogado asignado del proceso de Gestión contractual debe proceder a elaborar la comunicación interna de designación del supervisor, acorde con las instrucciones del ordenador del gasto
|  |  | Supervisor del contrato | Supervisor del contrato |  | Se debe realizar la revisión y aprobación de las garantías en el SECOP o tienda virtual, registro presupuestal con el certificado y aprobación de cada uno de los documentos establecidos en el contrato
|  |  | Supervisor del contrato | Supervisor del contrato | GCON-FM-003 Acta de Inicio de Contrato | Una vez recibida la comunicación interna de designación, el supervisor debe proceder a suscribir con el contratista el Acta de inicio y publicarla en la plataforma SECOP dentro de los tres (3) días siguientes, en los términos definidos en el cronograma del proceso contractual y el cumplimiento de las condiciones previamente definidas en los documentos de estructuración del contrato. Posteriormente el Supervisor debe remitir el acta por el sistema Orfeo a la Gerencia de Contratación - Proceso de Gestión Contractual para su archivo en el expediente. Se procede a archivar los documentos suscritos físicos y virtuales en el expediente del contrato.
REVISÍON Y APROBACIÓN
Elaborado y/o Actualizado por |  | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: |  | Aprobado:
PAOLA VIZCAINO GUTIERREZ Profesional Especializado / Gestión Contractual |  | CLAUDIA HELENA ALVAREZ SANMIGUEL |  | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO
Acompañamiento Asesor OAP:
DIEGO ISRAEL CASTILLO Contratista / Proceso Oficina Asesora de Planeación |  | Gerente de Contratación |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Participo en la Elaboración del Procedimiento
Nombre |  |  | Dependencia | Proceso
RAFAEL EDUARDO VARGAS |  |  | Gerencia de Contratación | Gestión Contractual
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  | FECHA | APROBADO Jefe Oficina Asesora de Planeación
1 | Se elabora el procedimiento atendiendo el trámite definido en el Manual de Contratación de la UAERMV, en razón a las normas y lineamientos expedidos en materia de contratación pública, a la adopción del Sistema SECOP II como plataforma transaccional del Estado colombiano, para realizar el proceso de contratación virtual, a las lecciones aprendidas como consecuencia de los procesos contractuales adelantados por la Entidad y el proceso de mejora continua. |  |  | Julio de 2021 | DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO Jefe Oficina Asesora de Planeación
2 | Se ajusta el procedimiento de Licitación Pública donde se establecieron puntos de control con la respectiva revisión en los pasos 16, 31 y 57. |  |  | Junio de 2023 | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO Jefe Oficina Asesora de Planeación
3 | Se actualiza procedimiento de acuerdo al rediseño Institucional Acuerdos 2 y 5 2023, dada la creación de la Gerencia de Contratación. |  |  | Diciembre de 2023 | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO Jefe Oficina Asesora de Planeación
4 | Se actualiza procedimiento de acuerdo con las modificaciones establecidas por el manual de contratación y la resolución de delegación de funciones |  |  | Abril 2026 | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO Jefe Oficina Asesora de Planeación
INICIO
1
A
1. Verificar que la necesidad de contratación que se va a adelantar se encuentre incluida en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) publicado en SECOP II
¿La necesidad está en el PAA?
2. Solicitar la inclusión de la necesidad en el PAA y aprobar la inclusión en Comité de Contratación.
3
SI
A
24. Realizar la solicitud de CDP y surtir las aprobaciones
23. Remitir los documentos del proceso contractual a través del sistema ORFEO.
33. Analizar y responder las observaciones y/o solicitudes de aclaración al pliego de condiciones definitivo a través de la plataforma SECOP II
¿Se requiere realizar modificaciones al pliego de condiciones definitivo?
34. Elaborar y publicar las adendas que correspondan, en la plataforma SECOP II.
38
35. Recibir ofertas de los proponentes.
¿Se recibieron ofertas el día del cierre del proceso?
36. Realizar la declaratoria de desierta y cancelación del proceso en la plataforma SECOP II
37. Realizar la apertura del sobre habilitante y publicar la lista de proponentes
38. Publicar en la plataforma SECOP II el Informe de Evaluación y documentos requeridos.
¿Existen observaciones al Informe?
39. Responder las observaciones al informe y en caso de requerirse, actualizar el informe de evaluación, revisarlo y publicarlo en la plataforma SECOP II.
¿Los proponentes cumplen con las condiciones establecidas en el proceso selectivo?
41. Realizar la declaratoria desierto y cancelación del proceso en la plataforma SECOP II
43. Adjudicar el proceso selectivo al proponente que obtiene la mayor calificación de acuerdo con las condiciones definidas en el pliego de condiciones
44. Firmar la Resolución de adjudicación y publicarla en el portal único de contratación SECOP II
45. Elaborar y suscribir el contrato
46. Realizar Solicitud de expedición del Certificado de Registro Presupuestal - CRP.
47. Revisar las garantías requeridas según el proceso de contratación y generar el certificado de verificación
¿La garantía se encuentra constituida correctamente?
48. Rechazar las garantías indicando los ajustes requeridos al contratista a través de la plataforma SECOP.
49. Aprobar las garantías a través de la plataforma SECOP II
50. Elaborar la comunicación de designación del supervisor según las instrucciones del Ordenador del gasto
52. Suscribir acta de inicio y realizar su publicación en la plataforma SECOP II.
FIN
22. Verificar que se hayan realizado los ajustes y dar el aval del Comité para continuar con el proceso contractual
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
3. Iniciar estructuración del proceso de contratación.
A
4. Realizar estudio de mercado
5. Elaborar Estudio Previo
16. Solicitar la realización del comité de contratación para presentar el proceso precontractual
21. Realizar los ajustes y observaciones en los documentos contractuales según solicitud del Comité
¿Es necesario realizar ajustes a la estructuración?
7. Solicitar la corrección a la documentación presentada.
NO
SI
¿La contratación a realizar está asociada a un proyecto de inversión?
Reasignar a la Oficina Asesora de Planeación para aprobar y firmar la solicitud de CDP
SI
NO
25. Reasignar a Presupuesto para la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
17. Realizar la presentación ante el Comité
¿La formulación del proceso cumple con las condiciones requeridas?
18. Realizar observaciones y sugerencias de ajustes.
20
SI
NO
20. Aprobar el trámite del proceso contractual. La aprobación puede ser total o con la condición de realización de ajustes menores.
E
¿Se deben realizar ajustes mayores?
SI
NO
23
E
9
FIN
40
49
6. Convocar a mesa interdisciplinaria.
8. Validar que las correcciones se hayan realizado conforme las observaciones
9. Solicitar la creación de expediente
B
B
10. Elaborar y remitir la documentación por el Sistema Orfeo a la Gerencia de Contratación.
11. Recibir y asignar el proceso al Abogado designado para adelantar el proceso de selección
12. Revisar los documentos del proceso radicados por el área generadora de la necesidad.
¿Es necesario realizar ajustes a la documentación?
13. Solicitar la corrección a la documentación
NO
SI
16
14. Realizar los ajustes solicitados a la documentación y remitir para revisión
15. Validar que las correcciones se hayan realizado conforme las observaciones y bajo los criterios de calidad y oportunidad.
C
C
19. Ajustar los documentos contractuales según solicitud del Comité
D
D
26. Crear el proceso de selección según la modalidad en la plataforma SECOP II
G
G
FIN
I
51. Verificar los requisitos de ejecución establecidos en el contrato
G
G
28. Analizar y responder las observaciones al proyecto de pliego de condiciones a través de la plataforma SECOP II.
29. Realizar las modificaciones que correspondan al proyecto de pliego de condiciones en la plataforma SECOP II.
30. Elaborar y firmar el acto administrativo de apertura, y realizar la publicación del pliego de condiciones definitivo y demás documentos requeridos en la plataforma SECOP II
31. Recibir observaciones y/o solicitudes de aclaración al pliego de condiciones definitivo.
40. Realizar la publicación del Informe de Evaluación Definitivo .
F
F
27. Recibir observaciones y/o solicitudes de aclaración al pliego de condiciones definitivo.
42. Realizar la audiencia publica de adjudicación
32. Realizar la audiencia de asignación de riesgos y aclaración de Pliego de condiciones
I
Note on C14: Se incluye al inicio y fin de cada procedimiento
Note on E14: Se utiliza para la conexión que hay entre páginas.
Note on H14: Permite conectar actividades cuando el procedimiento debe retornar a un punto específico. Si el número del conector de salida es 1, se debe buscar el conector del mismo número que se de entrada.
Note on C15: Desarrollo de una actividad o tarea
Note on E15: Se usa cuando se pone una pregunta para tomar la decisión de pasar a una actividad u otra.
Note on E17: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G17: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H17: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I17: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E22: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G22: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H22: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I22: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E31: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G31: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H31: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I31: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E38: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G38: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H38: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I38: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E44: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G44: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H44: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I44: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E50: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G50: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H50: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I50: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E59: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G59: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H59: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I59: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E65: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G65: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H65: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I65: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E75: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G75: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H75: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I75: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E84: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G84: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H84: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I84: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad