## LICITACION PUB
| PROCESO DE APOYO |  |  | Código: | GCON-PR-007
| PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | Versión: | 3
| PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL DE LICITACIÓN PÚBLICA |  |  | Fecha: | DICIEMBRE 2023
1. OBJETIVO
Establecer las actividades que se deben realizar para la contratación de bienes, obras y servicios programados para la contratar en la vigencia en el Plan Anual de Adquisiciones, que por su cuantía deben realizarse a través de una Licitación pública.
2. ALCANCE
El procedimiento inicia con la verificación por parte de la dependencia interesada, de que su necesidad de contratación se encuentre incluida en el Plan Anual de Adquisiciones, continuando con la elaboración de los documentos base requeridos para la contratación, la adjudicación de la Licitación Pública (si procede), para finalizar con la suscripción del contrato y el archivo de la documentación en el expediente contractual.
3. DEFINICIONES
ADENDA: Documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC. COLOMBIA COMPRA EFICIENTE: Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del Decreto-Ley 4170 de 2011. CRONOGRAMA: Documento en el cual la Entidad Estatal establece las fechas, horas y plazos para las actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar en el que estas deben llevarse a cabo. DOCUMENTOS DEL PROCESO: Son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. ETAPAS DEL CONTRATO: Fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las actividades propias de cada una de ellas, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Acción por medio de la cual se escoge la propuesta más favorable para la entidad en lo concerniente a la ejecución de las actividades o sub actividades de los proyectos de la Entidad. LICITACIÓN PÚBLICA: La licitación pública es una modalidad de selección convocado por las entidades de la administración pública para la contratación de bienes, servicios y obras. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA: Plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos de la Ley. PROCESO DE CONTRATACIÓN: Conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o de las condiciones de disposición final o la recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde. SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP: Es el medio de información oficial de toda la contratación realizada con dineros públicos. Es el punto único de ingreso de información para las entidades que contratan con cargo a recursos públicos, los entes de control y la ciudadanía en general.
4. DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS
SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO
| Inicio y fin. |  | Conector página. |  | Conector de actividades
| Operación: desarrollo de actividad o tarea. |  | Decisión: toma de decisión |  | Punto de control: se debe describir el control. Son medidas de seguridad o Prevenciones para ejecutar la actividad de acuerdo con las normas o requisitos establecidos
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | Plan Anual de Adquisiciones | De acuerdo con el Plan de Acción de la dependencia y las actividades prioritarias de los proyectos, el responsable de la dependencia o de los proyectos, previamente identifican las necesidades de contratación para la construcción del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra Pública de la vigencia correspondiente.
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Dependencia Generadora de la necesidad
|  |  | Gerentes de Proyecto / Secretaría General | Dependencia Generadora de la necesidad Secretaría General Gerencia de Contratación | GCON-FM-030 Formato Solicitud Modificación al Plan Anual de Adquisiciones | En cualquier tiempo de la vigencia fiscal se podrán hacer modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra Pública, siempre y cuando éstas sean debidamente justificadas y sustentadas. Las modificaciones al PAA debe realizarse sobre la última versión aprobada del Plan consolidado y aprobado, previa aprobación del Comité de Contratación, mediante el Formato Solicitud Modificación al Plan Anual de Adquisiciones y aprobar la inclusión en Comité de Contratación. Si la modificación solicitada no involucra cambios relacionados con el objeto, el plazo, el monto o modificaciones relacionadas con la disponibilidad presupuestal asignada, el proceso puede realizarse en un tiempo inferior a 3 días.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | GCON-FM-022 Formato de Formulación de Estudios del Sector, Ficha Técnica Formato Cuadro de Tabulación y Análisis de Datos Estadísticos - Estudio de Sector GCON-FM-029 y/o Cotizaciones | Para iniciar el proceso de contratación, la dependencia generadora de la necesidad debe remitir al Abogado designado del proceso Gestión Contractual para revisión el formato GCON-FM-022 Formulación de Estudios del Sector completamente diligenciado y Ficha Técnica con los requerimientos y especificaciones mínimas. En caso que la dependencia cuente con las cotizaciones relacionadas con el proceso de contratación, puede anexarlas a su solicitud. Eventualmente, la dependencia generadora de la necesidad puede anexar a su solicitud la totalidad de los documentos base de la contratación, sin que esto afecte, el proceso de revisión, ajuste y asesoramiento por parte del Equipo de Gestión Contractual del estudio del sector, tabulación, estudios previos y de los demás documentos requeridos para la contratación.
|  |  | Gerente proceso gestión contractual | Gerencia de Contratación | GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios Sector, Ficha Técnica, Formato Cuadro Tabulación Análisis Datos Estadísticos GCON-FM-029 y/o Cotizaciones | Tanto la asignación al Profesional Técnico y Abogado se realiza de acuerdo a la designación previa de los procesos del PAA aprobado, establecido por la Gerencia de Contratación.
|  |  | Técnico Estructurador | Gerencia de Contratación | Revisión del GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios del Sector, ficha técnica, Formato Cuadro de Tabulación y Análisis de Datos Estadísticos Estudio de Sector GCON-FM-029 y/o Cotizaciones | Si la dependencia generadora de la necesidad remite el estudio del sector, el estudio de mercado y cotizaciones junto con los Formatos Formulación de Estudios del Sector GCON-FM-022, Formato Cuadro de Tabulación y Análisis de Datos Estadísticos - Estudio de Sector GCON-FM-029 y la ficha técnica, el Técnico Estructurador puede realizar observaciones y solicitar correcciones. Si la dependencia generadora de la necesidad solo remite el Formato Formulación de Estudios del Sector GCON-FM-022 y la ficha técnica, el Técnico Estructurador debe realizar el estudio de mercado para lo cual solicita la información a proveedores (cotizaciones) por SECOP II y el correo institucional, y con base en las cotizaciones gestionadas elabora el estudio del sector, la tabulación, y los indicadores financieros.
|  |  | Técnico Estructurador | Gerencia de Contratación
|  |  | Técnico Estructurador | Gerencia de Contratación | GCON-FM-022 Formato de Formulación de Estudios del Sector, Ficha Técnica, Formato Cuadro de Tabulación y Análisis de Datos Estadísticos Estudio de Sector GCON-FM-029
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios del Sector, Ficha Técnica, Formato Cuadro de Tabulación y Análisis de Datos Estadísticos - Estudio de Sector GCON-FM-029
|  |  | Técnico Estructurador | Gerencia de Contratación | GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios del Sector, Ficha Técnica, Formato Cuadro de Tabulación y Análisis de Datos Estadísticos - Estudio de Sector GCON-FM-029
|  |  | Técnico Estructurador | Gerencia de Contratación | GCON-FM-028 Formato Estudio de sector
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Técnico Estructurador | Gerencia de Contratación | GCON-FM-023 Formato Consulta Procesos Contratación - Estudio de Sector | El objetivo es identificar los procesos contractuales con características similares (objeto, monto, modalidad de contratación, etc.) realizados a través de la plataforma SECOP, para utilizar esta información como base para el análisis del estudio del sector.
|  |  | Técnico Estructurador | Gerencia de Contratación | GCON-FM-028 Formato Estudio de sector | El Técnico Estructurador incluye los indicadores financieros con la dependencia interesada, dependiendo de la modalidad de contratación.
|  |  | Abogado del proceso de Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Programación de mesas interdisciplinarias | Una vez se reciba por parte del Abogado la documentación base de los estudios del sector y la ficha técnica se procede a elaborar los Estudios Previos. El profesional designado del proceso Gestión Contractual debe verificar el cumplimiento de las condiciones requeridas para adelantar el proceso contractual.
|  |  | Abogado del proceso de Gestión Contractual Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Gerencia de Contratación Dependencia Generadora de la necesidad | GCON-FM-042 Formato Estudios Previos Licitación Pública | Si la dependencia generadora de la necesidad ha remitido el estudio previo, el Abogado debe revisarlo y en caso de encontrar inconsistencia, realizar observaciones y solicitudes de ajuste, las cuales se atenderán de forma conjunta en mesas interdisciplinarias con los responsables de la dependencia generadora de la necesidad, de acuerdo con los tiempos señalados en el manual de contratación. El abogado de la Gerencia de Contratación liderará con el apoyo del estructurador de la dependencia generadora de la necesidad y el técnico estructurador del proceso de gestión contractual (financiero), la elaboración de los estudios previos con fundamento en la norma aplicable y guías de Colombia Compra Eficiente.
|  |  | Abogado del proceso de Gestión Contractual Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Gerencia de Contratación Dependencia Generadora de la necesidad | CON-FM-089 Análisis de Riesgos Contractuales | El equipo estructurador realizará en mesa interdisciplinaria la Matriz de Riesgos del proceso de acuerdo a los estándares y lineamientos institucionales para la elaboración de la matriz de riesgos del proceso, así como los señalados por Colombia Compra Eficiente.
|  |  | Abogado del proceso de Gestión Contractual Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Gerencia de Contratación Dependencia Generadora de la necesidad | GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios del Sector, Ficha Técnica GCON-FM-042 Formato Estudios Previos Licitación Pública y/o Cotizaciones y/o GCON-FM-028 Formato Estudio de sector Formato Cuadro de Tabulación y Análisis de Datos Estadísticos - Estudio de Sector GCON-FM-029 y/o documentos requisito para realizar la contratación Acta reunión Interdisciplinaria | Previo a la mesa interdisciplinaria, el Abogado designado debe remitir los documentos base de la contratación para el conocimiento de los relacionados con el proceso, para así, en caso de tener observaciones, estas sean revisadas en la reunión y de proceder, se realicen los ajustes correspondientes. En la reunión deben participar los responsables de la dependencia generadora de la necesidad, los Asesores en contratación de la Dirección General, el Abogado y el Técnico del grupo de Estructuración, un Abogado de la Oficina (Asesora) Jurídica, el Profesional responsable de la revisión del proceso de la Oficina Asesora de Planeación, el Abogado designado del proceso de gestión contractual para realizar el proceso contractual. En caso que alguno de los convocados tenga observaciones y no pueda asistir a la reunión, debe remitirlas por correo electrónico, con el objeto que se realice revisión en la reunión.
|  |  | Abogado del Proceso de Gestión Contractual | Gerencia de Contratación
|  |  | Abogado designado del proceso de Gestión Contractual Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Gerencia de Contratación Dependencia Generadora de la necesidad | GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios del Sector Ficha Técnica GCON-FM-042 Formato Estudios Previos Licitación Pública GCON-FM-028 Formato Estudio del sector Formato Cuadro de Tabulación y Análisis de Datos Estadísticos - Estudio de Sector GCON-FM-029 y/o documentos requisito para realizar la contratación | Las observaciones y ajustes deben realizarse de forma conjunta por el Abogado designado, el Técnico Estructurador y los responsables de las dependencias interesada en la contratación. Una vez surtido el proceso de ajuste, los documentos deben ser revisados y aprobados por la Gerente del proceso de gestión contractual.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Abogado designado del proceso de Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | GCON-FM-022 Formato de Formulación de Estudios del Sector Ficha Técnica GCON-FM-042 Formato Estudios Previos Licitación Pública y/o GCON-FM-028 Formato Estudio de sector Formato Cuadro de Tabulación y Análisis de Datos Estadísticos - Estudio de Sector GCON-FM-029 y/o documentos requisito para realizar la contratación | Estructurados los documentos requeridos para realizar la contratación, se debe consolidar la información en la solicitud del Sistema de Gestión Documental (Orfeo) - borrador para realizar el proceso de aprobación y firmas.
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | Formato solicitud de Apertura de Expediente | La apertura del expediente digital se debe solicitar al proceso Gestión Documental por correo electrónico con el Formato solicitud de apertura de Expediente
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Gerencia de Contratación Dependencia Generadora de la necesidad | GCON-FM-022 Formato de Formulación de Estudios del Sector Ficha Técnica GCON-FM-042 Formato Estudios Previos Licitación Pública GCON-FM-028 Formato Estudio de sector Formato Cuadro de Tabulación y Análisis de Datos Estadísticos - Estudio de Sector GCON-FM-029 y/o Cotizaciones y/o documentos requisito para realizar la contratación | Una vez estructurados los Estudios previos, el Estudio de sector y los documentos requisito de la contratación, se radica el estudio previo en el Sistema de Gestión Documental - Orfeo, adjuntando como anexos los documentos soporte de la contratación, entre ellos la ficha técnica, las cotizaciones, estudio del sector, tabulación, etc. El estudio previo debe ser suscrito por el responsable de la dependencia generadora de la necesidad, el profesional que proyectó el documento, el profesional de la Gerencia de Contratación que acompañó el proceso (si aplica) y el Ordenador del gasto. El estudio del sector debe ser suscrito por el profesional que proyectó el documento, el responsable de la dependencia generadora de la necesidad, el profesional de la Gerencia de Contratación que acompañó el proceso (si aplica), la Gerente de Contratación.
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | GCON-FM-042 Formato Estudios Previos Licitación Pública Citación comité de contratación | De conformidad con lo especificado en el Manual de Contratación, se debe remitir los documentos precontractuales firmados por el ordenador del gasto y el responsable de la Dependencia generadora de la necesidad, a través de correo electrónica al (la) Secretario(a) del Comité de Contratación. La citación al Comité de Contratación se debe realizar con mínimo dos (2) días de antelación a la realización del Comité Ordinario, o de forma extraordinaria cuando así se requiera, de conformidad con la Resolución 737 del 22/08/2023.
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual Profesionales Gestión Contractual | Dependencia generadora de la necesidad Gerencia de Contratación | GCON-FM-022 Formato de Formulación de Estudios del Sector Ficha Técnica GCON-FM-042 Formato Estudios Previos Licitación Pública y/o GCON-FM-028 Formato Estudio de sector y/o Cotizaciones Formato Cuadro de Tabulación y Análisis de Datos Estadísticos - Estudio de Sector GCON-FM-029 y/o documentos requisito para realizar la contratación Acta de reunión comité de contratación | Los colaboradores de la dependencia generadora de la necesidad en compañía de los Abogados y Técnicos del proceso Gestión Contractual deben presentar ante el Comité de Contratación los aspectos fundamentales de la contratación tales como los Estudios previos, matrices de riesgos, fichas técnicas, tabulación, Estudios de sector, modalidad, plazo, objeto y valor de la contratación que se pretende realizar.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Comité de Contratación | Comité de Contratación |  | Los integrantes del Comité de Contratación deben revisar y conceptuar sobre los Estudios Previos de los procesos de selección cuyo valor supere la mínima cuantía de la Entidad, incluyendo la definición de la modalidad de selección. De igual forma sobre el pliego definitivo y sus adendas en caso de que modifiquen en forma sustancial las condiciones del proceso contractual inicialmente aprobadas y que sean requeridas dada la relevancia del proceso de contratación. Resolución No. 737 del 22/08/2023.
|  |  | Comité de Contratación | Comité de Contratación | Acta de reunión comité de contratación | En caso de evidenciar inconsistencias en la formulación del proceso, los integrantes del Comité deben realizar las observaciones y sugerencias de ajustes, las cuales deben ser atendidas por la dependencia que solicita la contratación en conjunto con el Abogado y Técnico de estructuración de la Gerencia de Contratación.
|  |  | Comité de Contratación | Comité de Contratación | Acta de reunión comité de contratación | En caso de que los integrantes del Comité de Contratación no tengan observaciones frente al proceso contractual que se pretende adelantar, deben emitir su aprobación para continuar con el trámite. Sin embargo, la aprobación del Comité puede estar sujeta a la realización de ajustes menores que deben ser tenidos en cuenta en la estructuración del proceso contractual. Una vez que el equipo estructurador realice los ajustes, debe informarle al Comité de Contratación, a través de la Secretaria Técnica. De todo lo anterior debe quedar constancia en el Acta de Reunión del Comité de Contratación.
|  |  | Comité de Contratación | Comité de Contratación |  | Los integrantes del Comité de Contratación deben verificar si la formulación del proceso cumple con las condiciones requeridas para adelantar el proceso contractual. De requerirse efectuar ajustes mayores u observaciones menores, se debe devolver la solicitud contractual a la dependencia generadora de la necesidad para realizar dichas modificaciones.
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual Profesionales Gestión Contractual | Dependencia Generadora de la necesidad Gerencia de Contratación | GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios del Sector, Ficha Técnica, GCON-FM-042 Formato Estudios Previos Licitación Pública y/o GCON-FM-028 Formato Estudio de sector Formato Cuadro de Tabulación y Análisis de Datos Estadísticos - Estudio de Sector GCON-FM-029 y/o Cotizaciones y/o documentos requisito para realizar la contratación | Los ajustes deben realizarse por la dependencia generadora de la necesidad con el Apoyo del abogado designado del proceso de Gestión contractual y se debe remitir al Comité para su revisión y aprobación.
|  |  | Comité de Contratación | Comité de Contratación | GCON-FM-022 Formato de Formulación de Estudios del Sector Ficha Técnica GCON-FM-042 Formato Estudios Previos Licitación pública y/o Cotizaciones Formato Cuadro de Tabulación y Análisis de Datos Estadísticos - Estudio de Sector GCON-FM-029 y/o GCON-FM-028 Formato Estudio de sector y/o documentos requisito para realizar la contratación | Los documentos ajustados se deben remitir al Comité de contratación (Secretaría del Comité) para tener la trazabilidad en el Sistema de Gestión Documental - Orfeo, verificar que los ajustes se hayan realizado según la solicitud del Comité, dar el aval y remitir al abogado designado del proceso de gestión contractual para continuar con el proceso. Hasta tanto no se realicen las modificaciones no se dará el aval del Comité para continuar con el proceso.
|  |  | Comité de Contratación | Comité de Contratación | GCON-FM-022 Formato de Formulación de Estudios del Sector Ficha Técnica GCON-FM-042 Formato Estudios Previos Licitación Pública Formato Cuadro de Tabulación y Análisis de Datos Estadísticos - Estudio de Sector GCON-FM-029 Documentación soporte de estudios previos | Una vez aprobado por el Comité de Contratación, el proceso se reasignará a través del Sistema de Gestión Documental - Orfeo, al abogado designado del Proceso de Gestión Contractual de la Gerencia de Contratación, para que inicie el trámite de publicación del proceso en el SECOP
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | GEFI-FM-009 Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP | Debe tramitarse la solicitud de CDP a través del Sistema de Gestión Documental (ORFEO), y reasignarlo a la Oficina Asesora de Planeación (si es de inversión) o a la Gerencia Administrativa y Financiera - Presupuesto de la Secretaría General (si es de funcionamiento).
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | GCON-FM-042 Formato Estudios Previos Licitación Pública GEFI-FM-009 Formato de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP y/o documentos requisito para realizar la contratación Seguimiento POAI | La Oficina Asesora de Planeación realiza la revisión de los procesos de contratación efectuando el seguimiento a la disponibilidad de los recursos en Sistema Predis, la revisión de la necesidad y su relación con las metas planeadas, con el Plan de Desarrollo y la ejecución de los gastos de inversión que hacen parte del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). En la Oficina Asesora de Planeación se revisa que se hayan realizado las observaciones y ajustes solicitados en la revisión previa a la reunión interdisciplinaria (si es el caso) y se procede a firmar la solicitud de CDP GEFI-FM-009 para continuar con el proceso de contratación.
|  |  | Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Dependencia Generadora de la necesidad | Certificado de Disponibilidad Presupuestal | Si la contratación corresponde a un gasto de funcionamiento se debe remitir directamente a la Gerencia Administrativa y Financiera - Presupuesto para la expedición del CDP. Una vez expedido el CDP, el Profesional o Contratista responsable de Presupuesto debe retornar la documentación con el CDP expedido a la dependencia que solicita la contratación para su verificación y remitirlo al Abogado asignado del proceso Gestión Contractual para amparar presupuestalmente el proceso de contratación.
|  |  | Abogado asignado Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudios del Sector Ficha Técnica GCON-FM-042 Formato Estudios Previos Licitación Pública Formato Cuadro de Tabulación y Análisis de Datos Estadísticos - Estudio Previo GCON-FM-029 Documentación soporte de estudios previos Certificado de Disponibilidad Presupuestal | El Abogado asignado del proceso de Gestión Contractual debe realizar una revisión de los documentos contractuales recibidos, y verificar que se encuentren completos y firmados. Inicialmente puede realizar la publicación de los prepliegos sin que la dependencia generadora de la necesidad anexe el CDP , sin embargo para cuando se realice la apertura formalmente del proceso de contratación debe contarse con el CDP correctamente expedido.
|  |  | Abogado asignado Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Aviso de convocatoria Aviso de licitación pública Proyecto de pliego de condiciones | El abogado designado elabora la convocatoria pública y el proyecto de pliego de condiciones, los cuales deben ser publicada y contener la información necesaria para dar a conocer el objeto a contratar, la modalidad de selección que se utilizará, el presupuesto oficial del contrato, así como la dirección electrónica donde puede consultarse el proyecto de pliego de condiciones, los estudios y documentos previos. El abogado designado por el proceso de gestión contractual remitirá la convocatoria y el proyecto de pliego de condiciones a la Gerente del proceso de gestión contractual para su revisión y aprobación. El aviso o los avisos de la Licitación Pública deben publicarse además en el SECOP, en la página web de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, con la oportunidad debida, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato que se pretende celebrar a partir de esta modalidad de selección.
|  |  | Abogado asignado Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Proceso creado en la plataforma SECOP II | La Creación del proceso a través de la plataforma SECOP debe realizarse mediante la inclusión de los datos básicos del Proceso de Contratación, en el formulario dispuesto para tal fin, acorde con los tipos de procesos definidos en la plataforma: licitación pública o licitación pública (obra pública).
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Abogado asignado Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Proyecto de pliego de condiciones | Una vez creado el proceso, el Abogado designado del proceso de gestión contractual procederá a realizar la edición del proyecto de pliego de condiciones en la Plataforma SECOP, de conformidad con los pasos descritos por Colombia Compra Eficiente (CCE) para tal fin, y adjuntar los documentos requeridos.
|  |  | Abogado asignado Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Proyecto de pliego de condiciones | Una vez realizada la edición del proyecto de pliego de condiciones, se procederá a publicar la documentación necesaria para la publicación del proceso contractual a través de la Plataforma SECOP. Adicionando los formatos establecidos en el Manual de Contratación de la entidad.
|  |  | Abogado asignado Gestión Contractual Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Gerencia de Contratación | Observaciones al proyecto de pliego | Recibir las observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones presentadas por los posibles interesados en participar en el proceso contractual.
|  |  | Abogado asignado Gestión Contractual Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Gerencia de Contratación | Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones | Estudiar y responder las observaciones y publicarlas a través de la plataforma SECOP II, con el apoyo del equipo del dependencia generadora de la necesidad
|  |  | Abogado asignado Gestión Contractual Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Gerencia de Contratación Dependencia Generadora de la necesidad | Pliego de condiciones definitivo | Se debe revisar las observaciones al pliego de condiciones, para posteriormente realizar el ajuste técnico y jurídico, de acuerdo con el estudio hecho a las observaciones recibidas, proceder a elaborar el pliego de condiciones definitivo y publicarlo en el Portal Único de Contratación SECOP.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Abogado asignado Gestión Contractual Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Gerencia de Contratación Dependencia Generadora de la necesidad | Acto administrativo de apertura Pliego de condiciones definitivo | Publicado el proyecto de pliego de condiciones y atendidas las observaciones a los mismos, en caso de que apliquen, el Abogado designado del proceso debe elaborar un acto administrativo motivado, mediante el cual se ordenará la apertura del proceso. El acto debe contener los requisitos establecidos en la normatividad vigente, recordando que en esta etapa la dependencia generadora de la necesidad previamente debió haber anexado el CDP que respalda dicha contratación. El Abogado designado del proceso debe realizar la publicación correspondiente en el SECOP y continuar con el proceso, de conformidad con lo señalado en la normatividad vigente.
|  |  | Abogado asignado Gestión Contractual Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Gerencia de Contratación Dependencia Generadora de la necesidad | Observaciones al pliego de condiciones definitivo | Recibir las observaciones y sugerencias al pliego de condiciones definitivo, presentadas por los interesados en participar.
|  |  | Abogado asignado Gestión Contractual Colaboradores responsables de adelantar el proceso contractual | Gerencia de Contratación Dependencia Generadora de la necesidad | Acta de reunión - Audiencia de asignación de riesgos y de aclaraciones (si aplica) | Realizar la audiencia de asignación de riesgos y de solicitud de aclaración al pliego de condiciones (en caso de ser requerida por los proponentes del proceso). Con el acompañamiento de colaboradores de la dependencia generadora de la necesidad.
|  |  | Abogados Gestión Contractual Equipo dependencia generadora de la necesidad | Gerencia de Contratación Dependencia Generadora de la necesidad | Observaciones y/o solicitudes de aclaración al pliego de condiciones definitivo | Las observaciones o solicitudes de aclaración presentadas por los interesados al pliego de condiciones definitivo, deberán ser resueltas oportunamente por la dependencia generadora de la necesidad en coordinación con la Gerencia de Contratación – Proceso Contractual y el equipo de costos y estudios económicos que haya participado en la estructuración correspondiente. El documento de respuesta debe ser remitido por la dependencia generadora de la necesidad al Abogado designado del proceso de Gestión Contractual para su publicación en el SECOP. El documento de respuestas debe estar suscrito por Ordenador del Gasto que corresponda al proceso, y en nota al pie, deben encontrarse los nombres y firmas de los responsables de su elaboración y revisión.
|  |  | Abogados Gestión Contractual | Gerencia de Contratación
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Abogados Gestión Contractual | Gerencia de Contratación Dependencia Generadora de la necesidad | Adendas Pliego de condiciones definitivo | Si las respuestas a observaciones implican la realización de adendas, la dependencia generadora de la necesidad, junto con los profesionales participantes de la estructuración, remitirán proyecto de adenda al Abogado designado del proceso, quien será el encargado de validar y preparar el documento definitivo de Adenda, que será suscrita por el Ordenador del Gasto y aprobada por la Gerente de Contratación, y en nota al pie, deben encontrarse los nombres y firmas de los responsables de su elaboración y revisión. Cuando se trate de adendas únicamente para modificar cronograma, no será necesario un documento adicional al que genera la plataforma SECOP, que da cuenta del ajuste del mismo, a través de adenda electrónica.
|  |  | Abogados Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Ofertas de proponentes | Deben pasar por lo menos 3 días hábiles entre el plazo límite de la publicación de la adenda y el cierre del proceso, fecha hasta la cual se deben recibir ofertas de los proponentes, tiempo que debe ser establecido en el cronograma del proceso contractual.
|  |  | Abogados Gestión Contractual | Gerencia de Contratación
|  |  | Abogados Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Declaratoria de Desierta del proceso contractual | Si llegada la fecha y hora de cierre del proceso no se reciben ofertas, el abogado debe proceder a elaborar acto administrativo de declaratoria de desierta de la licitación y, una vez suscrito por el ordenador del gasto, debe proceder a cancelar el proceso en la plataforma SECOP. Se procede a archivar los documentos suscritos físicos y virtuales en el expediente del contrato.
|  |  | Abogados Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Ofertas de proponentes | En la fecha y hora de cierre, el abogado designado del proceso debe proceder a desencriptar las ofertas presentadas, de los sobres habilitantes y técnicos, o económicos, según corresponda a la modalidad de selección. Para el caso de la licitación pública (obra pública), no se realiza la apertura del sobre económico en esta etapa del procedimiento.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Abogados Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Listado de oferentes | Se generará automáticamente por el SECOP, el listado de oferentes, que hace las veces de acta de cierre, según lo estipulado por la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.
|  |  | Ordenador del Gasto | Ordenador del Gasto | Comunicación interna de designación de comité evaluador | Este comité podrá estar integrado por personal de la Gerencia de Contratación y de la dependencia responsable de la necesidad que da origen a la contratación, excepcionalmente y cuando el volumen de propuestas lo ameriten, podrán designarse profesionales de la Oficina Jurídica, para el componente jurídico.
|  |  | Comité Evaluador | Comité Evaluador | Informe de evaluación | El comité evaluador procederá a evaluar las ofertas, de acuerdo a lo establecido en el cronograma del proceso contractual, haciendo la verificación de los requisitos habilitantes y la evaluación de los factores de escogencia de las propuestas presentadas, acorde con lo establecido en el pliego de condiciones y sus adendas. El plazo definido para la realización de evaluación de las ofertas dependerá de la complejidad de la evaluación y el número de ofertas recibidas.
|  |  | Comité Evaluador | Comité Evaluador | Documento de solicitud de subsanabilidad conjunto | Evaluadas las ofertas conforme a lo establecido en el pliego de condiciones y/o sus adendas, el Comité Evaluador debe elaborar el documento de solicitud de subsanibilidad conjunto en el cual se le solicita a los proponentes las aclaraciones y documentos objeto de subsanación. El tiempo de elaboración del documento se debe establecer en el cronograma del proceso contractual.
|  |  | Abogados Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Informe de evaluación Documento de solicitud de subsanabilidad conjunto | Una vez consolidado y validado por el Abogado designado del proceso, se debe remitir el informe para revisión de la Gerente de Contratación del proceso de gestión contractual. Una vez revisado el Abogado del proceso a cargo, debe efectuar la publicación en el SECOP. Se debe cargar en Secop las evaluaciones financiera, técnica y jurídica, el consolidado de las mismas y la solicitud de subsanación.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Abogados Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Observaciones registradas en el Secop | Los oferentes tendrán la oportunidad de controvertir el informe de evaluación, mediante el envío y radicación de observaciones, de acuerdo con las reglas de la plataforma SECOP II y lo previsto en el Pliego de Condiciones. El Abogado designado del proceso debe realizar el reparto de las observaciones a cada uno de los miembros del Comité Evaluador, según su competencia. El traslado del informe de evaluación debe correr durante cinco (5) días hábiles
|  |  | Comité Evaluador | Comité Evaluador | Respuesta a observaciones al informe de evaluación | El Comité Evaluador debe elaborar de manera oportuna el documento de respuesta a las observaciones. Una vez revisado por el Abogado designado del proceso y por la Gerente de Contratación del proceso de gestión contractual, deben proceder a su publicación en el SECOP, de acuerdo con el cronograma.
|  |  | Abogados Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Actos administrativos de decisión del proceso | El Abogado designado del proceso debe proceder a la organización logística de la audiencia, y la elaboración correspondiente del acto administrativo que se deriven de ella (adjudicación o declaratoria desierta).
|  |  | Abogados Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Acta de reunión - Audiencia de adjudicación | En el caso de licitación pública - obra pública, se debe aplicar el procedimiento establecido en el Artículo 1° de Ley 1882 de 2018 que adicionó el Artículo 30 de la Ley 80 de 1993 o el que se encuentre vigente. En la fecha y hora señaladas para la Audiencia, en presencia del Comité Evaluador y el ordenador del gasto debe realizar la apertura del sobre económico (en los casos que aplique), y el desarrollo de la audiencia de decisión del proceso de selección Licitación Pública (adjudicación o declaratoria de desierta)
|  |  | Abogados Gestión Contractual | Gerencia de Contratación
|  |  | Abogados Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Declaratoria de Desierta del proceso contractual | Si ninguna de las ofertas presentadas cumplen con las condiciones establecidas en el proceso selectivo, el Abogado designado debe proceder a elaborar el acto administrativo de declaratoria de desierta de la licitación y, una vez suscrito por el Ordenador del Gasto debe proceder a publicar el acto administrativo, atender los recursos de reposición que se interpongan y cancelar el proceso en la plataforma SECOP (si aplica).
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Abogados Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Resolución de adjudicación | La elaboración de la Resolución de Adjudicación se debe realizar en el formato Resolución GDOC-FM-007.
|  |  | Abogados Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Resolución de adjudicación
|  |  | Abogados Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Minuta de Contrato | El abogado designado elabora la minuta del contrato conforme a los pliegos de condiciones, los documentos que formaron parte de la estructuración del proceso y la oferta adjudicataria, y remite a la Gerente de Contratación para su revisión y aprobación, una vez aprobado el abogado designado procede a solicitar las firmas del Ordenador del Gasto y del Representante Legal de l contratista, de forma electrónica y a través de la plataforma SECOP II. Para la suscripción del contrato se tendrán en cuenta los términos establecidos en el cronograma del proceso contractual. De acuerdo con lo estipulado en el contrato el proveedor debe tramitar la expedición de las garantías requeridas y realizar su cargue en la plataforma SECOP II
|  |  | Abogados Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | GEFI-FM-010 Solicitud Certificado de Registro Presupuestal | El Abogado designado del proceso debe proceder a realizar la solicitud del Certificado de Registro Presupuestal, acorde con lo establecido en el procedimiento definido para tal fin.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Abogados Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Garantías | El Abogado designado del proceso de Gestión Contractual debe proceder a realizar la revisión y verificación de cumplimiento de las garantías requeridas según el proceso de contratación.
|  |  | Abogados Gestión Contractual | Gerencia de Contratación
|  |  | Abogados Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Garantías | En caso de evidenciar inconsistencias en la constitución de las garantías, se debe proceder a rechazarla a través de la plataforma SECOP, indicando los ajustes requeridos al contratista
|  |  | Ordenador del Gasto | Gerencia de Contratación | GCON-FM-002 Formato Acta de aprobación de póliza Garantías (cuando aplique) | El Abogado designado del proceso debe proceder a diligenciar el formato GCON-FM-002 Acta de aprobación de póliza Garantías (cuando aplique), remitiéndola por SECOP II al Ordenador del Gasto para la aprobación de la misma. No obstante, las aprobaciones de las garantías se realizarán a través de la plataforma del Secop II, de acuerdo al flujo de aprobaciones, caso en el cual no se requiere el diligenciamiento del formato GCON-FM-002
|  |  | Abogados Gestión Contractual | Gerencia de Contratación | Comunicación interna de designación de supervisor | El Abogado designado del proceso debe elaborar la comunicación interna de designación del supervisor, acorde con las instrucciones del Director General.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Supervisor del contrato | Supervisor | GCON-FM-003 Acta de Inicio de contrato | Una vez recibida la comunicación interna de designación, el supervisor procede a suscribir el acta de inicio con el contratista, publicarla en la plataforma de SECOP y posteriormente, remitirla a la a la Gerencia de Contratación, por el sistema Orfeo. Para la suscripción del acta de inicio se debe tener en cuenta los términos establecidos en el cronograma del proceso contractual y el cumplimiento de las condiciones previamente definidas en los pliegos de condiciones. Se procede a archivar los documentos suscritos físicos y virtuales en el expediente del contrato.
REVISÍON Y APROBACIÓN
Elaborado y/o Actualizado por |  | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: |  | Aprobado:
NELSON SILVA OBANDO Profesional Especializado / Gestión Contractual |  | MONICA JOHANNA HERNANDEZ PERAZA/MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE |  | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO
Acompañamiento Asesor OAP:
PAULA LIZZETTE RUIZ CAMACHO Contratista / Proceso DESI Oficina Asesora de Planeación |  | Gerente de Contratación / Secretaria General |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Participo en la Elaboración del Procedimiento
Nombre |  |  | Dependencia | Proceso
NELSON SILVA OBANDO |  |  | Gerencia de Contratación | Gestión Contractual
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  | FECHA | APROBADO Jefe Oficina Asesora de Planeación
1 | Se elabora el procedimiento atendiendo el trámite definido en el Manual de Contratación de la UAERMV, en razón a las normas y lineamientos expedidos en materia de contratación pública, a la adopción del Sistema SECOP II como plataforma transaccional del Estado colombiano, para realizar el proceso de contratación virtual, a las lecciones aprendidas como consecuencia de los procesos contractuales adelantados por la Entidad y el proceso de mejora continua. |  |  | Julio de 2021 | DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO Jefe Oficina Asesora de Planeación
2 | Se ajusta el procedimiento de Licitación Pública donde se establecieron puntos de control con la respectiva revisión en los pasos 16, 31 y 57. |  |  | Junio de 2023 | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO Jefe Oficina Asesora de Planeación
3 | Se actualiza procedimiento de acuerdo al rediseño Institucional Acuerdos 2 y 5 2023, dada la creación de la Gerencia de Contratación. |  |  | Diciembre de 2023 | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO Jefe Oficina Asesora de Planeación
INICIO
1
A
1. Verificar que la necesidad de contratación que se va a adelantar se encuentre incluida en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) publicado en SECOP
¿La necesidad está en el PAA?
2. Solicitar la inclusión de la necesidad en el PAA
3
SI
A
27. Realizar la solicitud de CDP y surtir las aprobaciones
26. Remitir los documentos del proceso contractual a través del sistema ORFEO a la Gerencia de contratación, para continuar con el trámite del proceso.
31. Elaborar el aviso de convocatoria, el aviso de licitación pública y el proyecto de pliego de condiciones.
32. Crear el proceso de selección según la modalidad en la plataforma SECOP II
33. Realizar la edición del proyecto de pliego de condiciones en la plataforma SECOP II
34. Publicar el proceso de selección en etapa de proyecto, con la documentación requerida por la Ley, incluyendo el proyecto de pliego de condiciones, aviso de convocatoria y aviso de licitación pública en la plataforma SECOP, Adicionando los formatos establecidos en el Manual de Contratación de la entidad.
35. Recibir observaciones al proyecto de pliego de condiciones
36. Estudiar y responder las observaciones al proyecto de pliego de condiciones a través de la plataforma SECOP.
37. Realizar los ajustes que correspondan y actualizar el pliego de condiciones definitivo, editando el proyecto de pliego en la plataforma SECOP, de conformidad con los pasos descritos por CCE para tal fin.
38. Elaborar y firmar el acto administrativo de apertura
por parte del Ordenador del Gasto y realizar la publicación del pliego de condiciones definitivo en la plataforma SECOP.
39. Recibir observaciones y/o solicitudes de aclaración al pliego de condiciones definitivo.
40. Realizar la audiencia de asignación de riesgos y de solicitud de aclaración al pliego de condiciones, en caso de ser requerida, elaborar el acta respectiva y publicarla en la plataforma SECOP II
41. Estudiar y responder las observaciones y/o solicitudes de aclaración al pliego de condiciones definitivo a través de la plataforma SECOP
¿Se requiere realizar modificaciones al pliego de condiciones definitivo?
42. Elaborar las Adendas y realizar ajustes que correspondan, editando el pliego de condiciones en la plataforma SECOP II, de conformidad con los pasos descritos por CCE para tal fin y continuar el procedimiento.
43
43. Recibir ofertas de los proponentes.
¿Se recibieron ofertas el día del cierre del proceso?
44. Elaborar acto administrativo para declarar desierta la licitación y cancelación del proceso en la plataforma SECOP
45. Desencriptar las ofertas presentadas, de los sobres habilitantes y técnicos, o económicos, según corresponda a los tipos de procesos definidos en la plataforma: licitación pública o licitación pública (obra pública).
46. Generar automáticamente en el portal SECOP, el listado de oferentes, que hace las veces de acta de cierre.
47. Designar un Comité evaluador encargado de evaluar las propuestas presentadas en el proceso de contratación.
48. Realizar evaluación de las ofertas presentadas conforme a lo establecido en el pliego de condiciones y/o sus adendas.
49. Elaborar el documento de solicitud de subsanabilidad conjunto, en el cual solicita a los proponentes aclaraciones y documentos objeto de subsanación y el informe de evaluación.
50. Revisar y publicar el Informe de Evaluación y el documento de solicitud de subsanabilidad en la plataforma SECOP, así como las ofertas recibidas para que todos los interesados puedan conocer esta información, presentar observaciones al informe de evaluación y remitir la información solicitada en subsanación.
¿Existen observaciones al Informe?
51. Responder las observaciones al informe y en caso de requerirse, actualizar el informe de evaluación, revisarlo y publicarlo en la plataforma SECOP.
52. Proceder a la organización logística de la audiencia de adjudicación y a la elaboración del acto administrativo que se deriven de la misma
53. Realizar la audiencia de adjudicación.
¿Los proponentes cumplen con las condiciones establecidas en el proceso selectivo?
54. Realizar la declaratoria de desierta y cancelación del proceso en la plataforma SECOP
55
55. Adjudicar el proceso selectivo al proponente que obtiene la mayor calificación de acuerdo con las condiciones definidas en el pliego de condiciones
56. Firmar la Resolución de adjudicación y publicarla en el portal único de contratación SECOP
57. Elaborar y suscribir el contrato
58. Realizar Solicitud de expedición del Certificado de Registro Presupuestal - CRP.
59. Revisar las garantías requeridas según el proceso de contratación.
¿La garantía se encuentra constituida correctamente?
60. Rechazar las garantías indicando los ajustes requeridos al contratista a través de la plataforma SECOP
61. Aprobar las garantías a través de la plataforma SECOP
62. Elaborar la comunicación de designación del supervisor según las instrucciones de la Dirección General.
63. Suscribir acta de inicio y publicarla en la plataforma SECOP.
FIN
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
25. Verificar que se hayan realizado los ajustes y dar el aval del Comité para continuar con el proceso contractual
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
30. Revisar los documentos del proceso contractual.
59
3. Elaborar y remitir formato de formulación de estudios del Sector GCON-FM-022, la Ficha Técnica, el Formato Cuadro de Tabulación y Análisis Datos Estadísticos -Estudio de Sector GCON-FM-029 y/o cotizaciones (En caso de aplicar) por el Sistema Orfeo - borrador a la Gerente de Contratación
A
4. Recibir y asignar el proceso al Profesional Técnico y abogado designado para realizar la estructuración del proceso.
12. Acompañar en la estructuración de los estudios previos programando mesas interdisciplinarias con la dependencia interesada en la contratación, considerando los requerimientos y estándares de la entidad.
5. Revisar los documentos del proceso iniciando por los formatos GCON-FM-022 Formulación de Estudios del Sector, ficha técnica y Formato Cuadro de Tabulación y Análisis de Datos Estadísticos - Estudio de Sector GCON-FM-029
9. Estructurar los estudios del sector y estudio de mercado con base en el formato GCON-FM-022 Formulación de Estudios del Sector, ficha técnica, Formato Cuadro de Tabulación y Análisis de Datos Estadísticos Estudio de Sector GCON-FM-029
14. Acompañar la definición de los riesgos del proceso de contratación por mesas interdisciplinarias, teniendo en cuenta los estándares y lineamientos institucionales para la elaboración de la matriz de riesgos del proceso.
20.Solicitar la realización del comité de contratación para presentar el proceso precontractual con los soportes respectivos, de conformidad con la regulación respectiva
24. Realizar los ajustes y observaciones en los documentos contractuales según solicitud del Comité
¿Es necesario realizar ajustes a la formulación de Estudios del Sector?
6. Solicitar la corrección del formato GCON-FM-022 Formato Formulación de Estudio del Sector, ficha técnica y/o Formato Cuadro de Tabulación y Análisis de Datos Estadísticos - Estudio de Sector GCON-FM-029, devolviendo la solicitud por el Sistema Orfeo - borrador, relacionando las observaciones y ajustes requeridos
NO
SI
7. Realizar los ajustes solicitados al formato GCON-FM-022 Formulación Estudio del Sector, ficha técnica y /o Formato Cuadro de Tabulación y Análisis de Datos Estadísticos - Estudio de Sector GCON-FM-029
y remitir para revisión del Técnico Estructurador
8. Revisar que las correcciones al formato GCON-FM-022, ficha técnica y/o Formato Cuadro de Tabulación y Análisis de Datos Estadísticos Estudio de Sector GCON-FM-029 se hayan realizado conforme las observaciones y bajo los criterios de calidad y oportunidad.
B
B
10. Identificar los procesos contractuales relacionados, adelantados por la Entidad y otras entidades, que servirán como fuente de información para realizar el análisis dentro del estudio del sector, diligenciando el formato GCON-FM-023 Formato Consulta Procesos Contratación - Estudio de Sector
11. Realizar el análisis de indicadores financieros, teniendo en cuenta las especificaciones y estándares definidos.
13. Elaborar los estudios previos para realizar la contratación, a través de las mesa(s) interdisciplinarias anexando los documentos soporte.
17. Remitir el proceso precontractual estructurado a la dependencia generadora de la necesidad
C
19. Radicar la documentación base del proceso de contratación en Orfeo y tramitar la firma de los documentos soporte de la contratación
C
¿Es necesario realizar ajustes a los documentos base del proceso de contratación?
NO
SI
16. Realizar los ajustes a los documentos base de la contratación, de acuerdo con las observaciones y ajustes solicitados en la reunión interdisciplinaria.
17
18. Solicitar la creación de expediente
¿La contratación a realizar está asociada a un proyecto de inversión?
28. Reasignar a la Oficina Asesora de Planeación para aprobar y firmar la solicitud de - CDP GEFI-FM-009
SI
NO
29. Reasignar a gestión financiera - Presupuesto para la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
15. Programar y realizar mesa interdisciplinaria para la presentación de los documentos base de la contratación.
21. Realizar la presentación ante el Comité de Contratación de los aspectos fundamentales del proceso contractual (Estudios previos, matrices de riesgos, ficha técnica y demás documentos requeridos)
¿La formulación del proceso cumple con las condiciones requeridas?
22. Realizar observaciones y sugerencias de ajustes.
24
SI
NO
23. Aprobar el trámite del proceso contractual. La aprobación puede ser total o con la condición de realización de ajustes menores.
E
¿Se deben realizar ajustes mayores?
SI
NO
26
D
D
E
FIN
9
45
FIN
52
23
61
Note on C14: Se incluye al inicio y fin de cada procedimiento
Note on E14: Se utiliza para la conexión que hay entre páginas.
Note on H14: Permite conectar actividades cuando el procedimiento debe retornar a un punto específico. Si el número del conector de salida es 1, se debe buscar el conector del mismo número que se de entrada.
Note on C15: Desarrollo de una actividad o tarea
Note on E15: Se usa cuando se pone una pregunta para tomar la decisión de pasar a una actividad u otra.
Note on E17: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G17: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H17: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I17: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E22: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G22: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H22: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I22: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E31: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G31: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H31: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I31: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E40: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G40: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H40: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I40: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E46: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G46: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H46: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I46: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E54: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G54: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H54: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I54: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E61: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G61: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H61: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I61: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E67: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G67: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H67: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I67: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E73: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G73: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H73: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I73: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E79: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G79: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H79: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I79: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E85: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G85: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H85: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I85: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E92: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G92: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H92: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I92: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E97: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G97: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H97: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I97: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E103: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G103: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H103: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I103: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad