## LIQUIDACION CTO O CONVENIO
| PROCESO DE APOYO |  |  | Código: | GCON-PR-008
| PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | Versión: | 3
| PROCEDIMIENTO LIQUIDACION CONTRATO O CONVENIO |  |  | Fecha: | MARZO DEL 2026
1. OBJETIVO
Establecer el conjunto de pasos metodológicos, ordenados y coherentes con los cuales se realicen las liquidaciones de los contratos y convenios que suscribe la Entidad; así mismo, reducir los riesgos y consecuencias asociados al vencimiento de términos contractuales.
2. ALCANCE
El procedimiento inicia con la Identificación de la fecha de finalización del plazo de ejecución del contrato con el cumplimiento del objeto hasta la suscripción del Acta de liquidación del contrato. El procedimiento no aplica para la liquidación por vía judicial.
3. DEFINICIONES
Supervisión: Seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. El supervisor es designado por el director de la Entidad. Interventoría: Seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada por la Entidad Estatal, para tal fin, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo justifiquen. Liquidación: Es el acto por el cual se finiquita la relación contractual y deberá constar en acta suscrita por las mismas partes que lo firmaron o por quien hayan autorizado de manera expresa en el poder otorgado. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.
4. DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS
SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO
| Inicio y fin. |  | Conector página. |  | Conector de actividades
| Operación: desarrollo de actividad o tarea. |  | Decisión: toma de decisión |  | Punto de control: se debe describir el control. Son medidas de seguridad o Prevenciones para ejecutar la actividad de acuerdo con las normas o requisitos establecidos
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Supervisor y/o interventor | Dependencia responsable de la ejecución del contrato |  | El supervisor y/o interventor deben velar por la ejecución de los contratos suscritos por la Entidad que le sean asignados, igualmente es responsable de la liquidación dentro de los plazos establecidos para tal fin, la verificación de las garantías y el cierre del expediente contractual. La identificación de la fecha se debe realizar a través del acta de inicio o actas de adición y/o prorroga.
|  |  | Supervisor y/o interventor. | Dependencia responsable de la ejecución del contrato. | GCON-FM-024 Formato Acta de Recibo Final y Terminación del Cto de Obra. GCON-FM-026-Formato Informe de Actividades GCON-FM-031-Formato Acta de Liquidación del Contratos GCON-FM-021 Formato Acta de Liquidación del Anticipo (si aplica) | El acta de liquidación se debe diligenciar en el formato GCON-FM-031 Formato Acta de Liquidación del Contrato o el que lo modifique o reemplace y que esté publicado en el punto de uso SISGESTION. Para efectos de dar inicio al proceso de liquidación se debe verificar si en el contrato se pacto anticipo, el cual debe estar liquidado previo a la liquidación del contrato de acuerdo a lo dispuesto por la normatividad vigente y el Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV. Es importante que el supervisor que elabora el proyecto de acta de liquidación refleje claramente en este documento, si existen saldos a favor del contratista o saldos no ejecutados a favor de la entidad, para realizar el trámite correspondiente.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Supervisor y/o interventor. | Dependencia responsable de la ejecución del contrato | GDOC-FM-005 Formato Memorando interno | El acta de liquidación se debe radicar mediante memorando a la Gerencia de Contratación para la revisión a completitud y trámite correspondiente, según lo establecido en el Manual de Contratación y Manual de Interventoría y Supervisión de la Entidad.
|  |  | Profesional del Proceso gestión contractual designado por la Gerencia de Contratación | Gerencia de Contratación - Proceso de Gestión Contractual. | (GCON-FM-054 ) formato informe de revisión acta de liquidación y lista de chequeo liquidación de contratos o convenios | El profesional de Gestión Contractual designado, revisará el proyecto de acta de liquidación y diligenciará el formato INFORME DE REVISIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN Y LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS en el que conste la revisión que ha realizado del expediente contractual, pasando a revisión por parte de la Gerente de Contratación.
|  |  | Supervisor y/o interventor. |  |  | De no estar correcta diligenciada la liquidación, se procede a devolver al Supervisor para los ajustes correspondiente.
|  |  | Profesional designado por procesos gestión financiera | Gerencia Administrativa y Financiera- Proceso Gestión Financiera | GCON-FM-031-Formato Acta de Liquidación del Contratos | Una vez revisada el acta de liquidación por parte del proceso de Gestión Contractual, se pasa al proceso de Gestión Financiera para la respectiva revisión y aprobación del componente financiero.
|  |  | Profesional designado por procesos gestión financiera | Gerencia Administrativa y Financiera- Proceso Gestión Financiera |  | Revisada y aprobado el proyecto de acta de liquidación por parte del componente financiero este lo devuelve al proceso de Gestión Contractual para que realice la remisión del proyecto de acta de liquidación al Contratista.
|  |  | Profesional designadola Gerencia de Contratación | Gerencia de Contratacion - Proceso de Gestión Contractual | GDOC-FM-003 Formato_Oficio_Ciudadano | Elaborar y remiir comunicación dirigida al contratista, junto con copia del proyecto de acta de liquidación, para que proceda a su suscripción o presente las observaciones a que haya lugar. Para tal efecto, se otorgará al contratista un término de hasta cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, de conformidad con lo establecido en el procedimiento de liquidación de contratos. Si el acta corresponde a un proceso adelantado por SECOP II, la misma se publicará en la plataforma para su aprobación por este medio. En caso de que corresponda a un proceso adelantado por SECOP I o Tienda Virtual, el contratista deberá suscribir el acta de manera física o mediante el mecanismo definido por la Entidad.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
Se procederá a liquidar unilateralmente el contrato o convenio, teniendo en cuenta las siguientes causales: • Cuando el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido. • Cuando habiéndose hecho presente el contratista para la suscripción del Acta de Liquidación por mutuo acuerdo, éste se abstenga de firmarla. • Cuando el contratista lo manifieste por escrito o las observaciones hechas al proyecto no se puedan resolver (por ejemplo, la exigencia del contratista de reconocimiento de items no pactados dentro del contrato). • Cuando el contratista suscriba el Acta de Liquidación por mutuo acuerdo efectuando salvedades en la misma. En este evento solo procederá la liquidación unilateral en los aspectos relacionados con las salvedades, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada.
|  |  | Profesional designado por procesos gestión Contractual | Gerencia de Contratación- Proceso Gestón Contractual | Formato Resolución GDOC-FM-007 | De acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación en el Procedimiento para la liquidación unilateral, el acto administrativo debe indicar los recursos que proceden contra ella. Una vez elaborada la Resolución se remite a la Oficina Asesora Jurídica para su revisión y visto bueno.
|  |  | Profesional designado por la Oficina Jurídica | Oficina Jurídica | Resolución Liquidación Unilateral | El profesional designado por la Oficina Jurídica realiza la revisión y los ajustes si se requieren, para proceder a la firma del Ordenador del Gasto.
|  |  | Profesional designado por procesos gestión Contractual | Gerencia de Contratación- Proceso Gestón Contractual | GDOC-FM-003 Formato_Oficio_Ciudadano | El acto administrativo será notificado por la Gerencia de Contratacion al contratista y al garante, a través oficio en los términos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra el que se podra interponer recurso de reposición por parte del contratista o del garante. En caso tal, se proyectará Resolución que decida los recursos y se remite a la Oficina Asesora Jurídica para la revisión y visto bueno, para la firma del Ordenador del Gasto, con su correspondiente notificación al recurrente. De no interponerse Recurso de Reposición por parte del contratista o del garante la Resolución de Liquidación Unilateral quedará en firme.
|  |  | Profesional designado por procesos gestión Contractual | Gerencia de Contratación- Proceso Gestón Contractual |  | El acto administrativo que liquida unilateralmente el contrato o convenio deberá ser publicado en el SECOP dentro de los 3 días hábiles siguientes a su expedición. En el expediente contractual debe reposar el trámite realizado para la liquidación con los soportes requeridos.
|  |  | Profesional designado por procesos gestión Contractual | Gerencia de Contratación- Proceso Gestón Contractual | GCON-FM-021 Formato Acta de Liquidación del Anticipo | Una vez surtidos y aprobados los pasos anteriores, y teniendo en cuenta la plataforma en la cual se publico el proceso contractual, se debe realizar de la siguiente manera: 1- Si el proceso corresponde a Secop I o Tienda Virtual, se firma el acta por los involucrados y se realiza la publicación dentro de los 3 días siguientes en la plataforma correspondiente. 2- Si el proceso se adelantó en Secop II, el acta se publica mediante flujo de aprobación con la intervención de los involucrados en la misma.
|  |  | Profesional designado por proceso Gestión Contractual | Gerencia de Contratación- Proceso Gestón Contractual | GCON-FM-021 Formato Acta de Liquidación del Anticipo | En caso de existir saldos a favor del contratista, el Supervisor debe realizar el trámite para el pago correspondiente y publicar en el Sistema Secop la debida actuación. Si existen saldos no ejecutados a favor de la Entidad, se le solicita a Gestión Financiera (Presupuesto) por medio de memorando, realizar la anulación o liberación del saldo, según corresponda. Una vez publicada el acta de liquidación o la Resolución se procede a verificar que el expediente contractual se archive el acto administrativo con su debido soporte de publicación.
REVISÍON Y APROBACIÓN
Elaborado y/o Actualizado por |  | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: |  | Aprobado:
JENY PAOLA VIZCAINO GUTIERREZ Profesional Especializado / Gestión Contractual |  | CLAUDIA HELENA ALVAREZ SANMIGUEL |  | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO
Acompañamiento Asesor OAP:
DIEGO Contratista / Proceso DES Oficina Asesora de Planeación |  | Gerente de Contratación |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Participo en la Elaboración del Procedimiento
Nombre |  |  | Dependencia | Proceso
LIZETH ANDREA MARTINEZ |  |  | Gerencia de Contratación | Gestion Contractual
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  | FECHA | APROBADO Jefe Oficina Asesora de Planeación
1 | Se elabora el procedimiento atendiendo el trámite definido en el Manual de Contratación de la UAERMV, en razón a las lecciones aprendidas como consecuencia de los procesos contractuales adelantados por la Entidad y el proceso de mejora continua. |  |  | Marzo 2023 | JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
2 | Se actualiza procedimiento de acuerdo al rediseño Institucional Acuerdos 2 y 5 2023, dada la creacion de la Gerencia de Contratación. |  |  | Diciembre 2023 | EDGAR ALFONSO FORERO CASTRO Representante Alta Dirección
3 | Se actualiza procedimiento complementando la actividad 7. frente al tramite del Acta de Liquidación al Contratista para revisión y aprobación |  |  | Mayo 2026 | EDGAR ALFONSO FORERO CASTRO Representante Alta Dirección
1
A
INICIO
1. Identificar la fecha de finalización del plazo de ejecución del contrato con el cumplimiento del objeto.
2. Elaborar Acta de liquidación del contrato.
A
A
3. Enviar acta de liquidación para su respectiva revisión
4. Revisar el acta de liquidación de contrato
¿El acta de liquidación esta correctamente diligenciada?
5. Revisión Gestión Financiera
NO
SI
7. Remite Acta de Liquidación al Contratista para revisión y aprobación
¿El componente financiero está correctamente diligenciado?
NO
SI
9. Realizar liquidación Unilateral por medio de Resolución y se remite a la Oficina Asesora Jurídica
¿El contratista presenta observaciones al proyecto de Acta de Liquidación?
NO
SI
B
6. Remite proyecto Acta de Liquidación al proceso Gestión Contractual
¿En las observaciones presentadas, existen situaciones que no se pueden resolver?
NO
SI
B
13. Suscribir el Acta de liquidación del contrato y realizar la publicación
8. Realizar los ajustes solicitados
13
10. Revisar Resolución de liquidación Unilateral
11. Notificar la Resolución de liquidación Unilateral al contratista y al garante
12. Realizar la publicación en Secop del Acto administrativo
14
14. Verificar en el Acta de Liquidación o en la Resolución de Liquidación Unilateral la existencia de saldos pendientes o no ejecutados
FIN
2
2
13
Note on C15: Se incluye al inicio y fin de cada procedimiento
Note on E15: Se utiliza para la conexión que hay entre páginas.
Note on H15: Permite conectar actividades cuando el procedimiento debe retornar a un punto específico. Si el número del conector de salida es 1, se debe buscar el conector del mismo número que se de entrada.
Note on C16: Desarrollo de una actividad o tarea
Note on E16: Se usa cuando se pone una pregunta para tomar la decisión de pasar a una actividad u otra.
Note on H30: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I30: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad